## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2021-09-22
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2021 2021 | 182 | 3.3.2 | Porque la interventoria no publicó oportunamente la información de la ejecución contractual del contrato 780 de 2019. Porque dentro de las obligaciones contractuales no se encuentra ninguna que establezcca la obligación del interventor de publicar esta información en SECOP II | 1 | Publicar la totalidad de la información relacionada con la ejecución contractual del Contrato 780 de 2019 en el Portal SECOP II | Informes Publicados en SECOP II Contrato 780 de 2019 | 100% de información del Contrato 780 de 2019 publicada en SECOP II | 100% | Dirección de Bienes para la S, C y AJ | 2021-10-04 | 2021-11-30
2 | FILA_2 |  | 2021 2021 | 182 | 3.3.2 | Porque la interventoria no publicó oportunamente la información de la ejecución contractual del contrato 780 de 2019. Porque dentro de las obligaciones contractuales no se encuentra ninguna que establezcca la obligación del interventor de publicar esta información en SECOP II | 2 | Incluir en el Clausulado contractual para los contratos de interventoría, la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación, supervisión e interventoría vigente o el que lo modifique o sustituya | Formato F-JC-304 Estudios previos Cuando superan el 10% de la menor cuantia, actualizado | Formato F-JC-304 Estudios previos Cuando superan el 10% de la menor cuantia, actualizado | 1 | Dirección de Operaciones / Dirección Jurídica y Contractual | 2021-10-04 | 2021-11-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2021-09-22
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021