## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2022-08-11
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 183 | 3.3.1.1 | Se requeria mantener en operaciòn estos vehiculos No se contaba con un contrato de mantenimiento para estos vehiculos en particular El proceso de selección para el mantenimiento de estos vehiculos se declaro desierto en dos (2) ocasiones No se presentaròn oferentes al proceso de selección para el mantenimiento de estos vehiculos | 1 | Ajustar lo establecido en el literal "C. Seguimiento Financiero y Contable" del capitulo 8.2. ESTRUCTURA Y PLANEACIÓN (PLANEAR) en la M-FC-1 Metodología de Supervisión Contratos Dirección de Bienes, con el objetivo de identificar con mayor antelación la terminación de un contrato por medio del cual se presta un servicio recurrente. | Metodología de Supervisión Contratos Dirección de Bienes actualizada. | Metodología de Supervisión Contratos Dirección de Bienes actualizada | 1 | Dirección de Bienes | 2022-09-01 | 2023-01-31
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 183 | 3.3.1.2 | La operaciòn de los vehiculos se encuentra a cargo de las agencias de seguridad El supervisor autoriza el ingreso de los vehiculos a mantenimiento enviados por las agencias de seguridad Los asignatarios son los responsables de solicitar el agendamiento del mantenimiento de los vehiculos | 1 | Oficiar a las agencias de seguridad reiterando los parametros de mantenimiento preventivo, en lo concerniente al cambio de aceite de los vehiculos de todas las marcas. | Oficios dirigidos a las agencias de seguridad | No de Oficios dirigidos a las agencias informando parametros de mantenimiento | 2 | Dirección de Bienes | 2022-09-01 | 2022-11-30
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 183 | 3.3.1.2 | La operaciòn de los vehiculos se encuentra a cargo de las agencias de seguridad El supervisor autoriza el ingreso de los vehiculos a mantenimiento enviados por las agencias de seguridad Los asignatarios son los responsables de solicitar el agendamiento del mantenimiento de los vehiculos | 2 | Realizar reuniones de seguimiento mensual con los enlaces de las agencias de seguridad para identificar los vehiculos que requieren mantenimiento preventivo (cambio de aceite) de manera oportuna. | Reuniones de seguimiento mensual | Reuniones de seguimiento mensuales realizadas/ Reuniones de seguimiento mensual programadas | 11 | Dirección de Bienes | 2022-09-01 | 2023-07-31
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 183 | 3.3.1.3 | Se realizaròn los mantenimientos antes de diligenciar los formatos de Items no contemplados. Se requeria mantener operativos los vehiculos que funcionan con sistema DUAL para el servicio de seguridad en la ciudad Se presentaròn discrepancias con el contratista para los precios de los Items no contemplados de GAS Natural (GNV) Lois Items de mantenimiento del sistema GNV no los contempla el acuerdo marco de precios | 1 | Efectuar monitoreo aleatorio mensual al diligenciamiento y aprobaciòn del formato F-FC-786 para la realizaciòn de los mantenimientos de los vehiculos de sistema DUAL , presentando informe con resultados al Director de Bienes. | Informe de monitoreo de los apoyos a la supervisión al Director de Bienes | Informe de monitoreo de los apoyos a la supervisión al Director de Bienes | 11 | Dirección de Bienes | 2022-09-01 | 2023-07-31
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 183 | 3.3.1.5 | Incluir una obligacion contractual asociada a un sistema de informaciòn que se encontraba en desarrollo. | 1 | Verificar en los contratos de mantenimientos vigentes la existencia de la obligaciòn asociada al sistema Microsoft Dynamics 365, en caso de encontrarse, se debe suscribir la modificaciòn contractual correspondiente. | Informe de verificaciòn (cláusula Microsoft Dynamics 365) en los contratos de mantenimiento | Informe de verificaciòn (clausula Microsoft Dynamics 365) en los contratos de mantenimiento | 1 | Dirección de Bienes | 2022-09-01 | 2023-01-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2022-11-08
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022