## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2024-09-24
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.1 | Falta de claridad en la redacción del anexo 1 referente a “Diagnóstico Fallido "y “Diagnóstico remoto” y "Visita de mantenimiento correctivo", lo cual causa confusión en su entendimiento. | 1 | Establecer de manera detallada en el anexo “Especificaciones Técnicas” los conceptos asociados a “Diagnóstico Fallido”, “Diagnóstico Remoto” y "Mantenimiento Correctivo", para los futuros contratos de mantenimiento al sistema de video vigilancia. | Anexo "Especificaciones Técnicas" | Anexo "Especificaciones Técnicas" | 1 | Oficina de Comando, Control, Comunicaciones y Computo -C4 | 2024-09-24 | 2025-09-23
2 | FILA_2 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.1 | No se recibió de manera oportuna la información asociada al Contrato No. SCJ-1224-2021 por parte de la Interventoría. | 2 | Requerir a la Interventoría el análisis, validación y envío de las evidencias que sustentan la aprobación del pago para los 818 Tickets del Contrato No. 1242 del 2021, mencionados en el hallazgo, para posterior verificación por parte de la supervisión. | Informe de verificación de los tickets | Informe de verificación de los tickets | 1 | Oficina de Comando, Control, Comunicaciones y Computo -C4 | 2024-09-24 | 2025-09-23
3 | FILA_3 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.2 | Falta de claridad en la redacción del anexo 1 referente a “Diagnóstico fallido "y “Diagnóstico remoto” y "Visita de mantenimiento correctivo", lo cual causa confusión en su entendimiento. | 1 | Establecer de manera detallada en el anexo “Especificaciones Técnicas” los conceptos asociados a “Diagnóstico Fallido”, “Diagnóstico Remoto” y "Mantenimiento Correctivo", para los futuros contratos de mantenimiento al sistema de video vigilancia. | Anexo "Especificaciones Técnicas" | Anexo "Especificaciones Técnicas" | 1 | Oficina de Comando, Control, Comunicaciones y Computo -C4 | 2024-09-24 | 2025-09-23
4 | FILA_4 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.3 | El contratista no cargó en la plataforma SECOP II el informe mensual en la versión aprobada por la supervisión. | 1 | Solicitar a la interventoría que certifique la publicación del informe mensual aprobado del contratista de mantenimiento de videovigilancia, en la plataforma SECOP II. | Certificaciones generadas | Numero de Certificaciones generadas por interventoría / Total de Informes Aprobados x 100 | 100 | Oficina de Comando, Control, Comunicaciones y Computo -C4 | 2024-09-24 | 2025-09-23
5 | FILA_5 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.3 | El contratista no cargó en la plataforma SECOP II el informe mensual en la versión aprobada por la supervisión. | 2 | Incluir en el Informe Final del Contrato No. 1932 de 2022, las aclaraciones y anotaciones a que haya a lugar frente al pago de los Tickets generados en la ejecución del contrato. | Informe Final aprobado | Informe Final aprobado | 1 | Oficina de Comando, Control, Comunicaciones y Computo -C4 | 2024-09-24 | 2025-09-23
6 | FILA_6 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.4 | Desconocimiento de los lineamientos establecidos para el cargue de información en la Plataforma SECOP II para las etapas precontractuales y contractuales. | 1 | Realizar una capacitación para socializar el instructivo de cargue de información de SECOP II en la que se evalúe el conocimiento adquirido por el personal. | % de colaboradores que presentan evaluación | No. Colaboradores que presentan evaluación / Total de colaboradores capacitados x 100 | 100 | Dirección Jurídica y Contractual Dirección de Operaciones | 2024-09-24 | 2025-09-23
7 | FILA_7 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.4 | Debilidades en el seguimiento de la información publicada en la plataforma SECOP II. | 2 | Adelantar el seguimiento a la publicación oportuna para los contratos No. 1219 del 2022, 2156 del 2022 , el 1508 del 2023 , 1945 del 2022 y el 1725 del 2023 para los documentos generados en las etapas precontractuales , contractuales y post contractuales. | Documentos Publicados en SECOP II | Documentos verificados en SECOP II/ Total de documentos a verificar en SECOP II x 100 | 100 | Supervisores Dirección de Operaciones Dirección Jurídica y Contractual | 2024-09-24 | 2025-09-23
8 | FILA_8 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.5 | No completitud de documentos enviados a la Secretaría Técnica requeridos para citar al comité de contratación. | 1 | Actualizar la resolución del Comité de Contratación revisando de manera puntual las funciones de la Secretaria Técnica. | Resolución actualizada | Resolución actualizada | 1 | Dirección Jurídica y Contractual | 2024-09-24 | 2025-09-23
9 | FILA_9 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.5 | Desconocimiento de la documentación publicada en el portal MIPG asociada al Proceso de Gestión Contractual. | 2 | Realizar mesas de trabajo con cada una de las Unidades Ejecutoras en la cual socialicen las actividades para el cargue de la verificación de las garantías y la documentación precontractual y contractual en la plataforma de SECOP II. | Mesas de trabajo realizadas | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas x 100 | 100 | Dirección Jurídica y Contractual Dirección de Operaciones | 2024-09-24 | 2025-09-23
10 | FILA_10 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.5 | Desconocimiento de la Guía Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión de la entidad. | 3 | Desarrollar capacitaciones de la Guía de elaboración y control del sistema de gestión para los colaboradores de la entidad, en la que se evalúe el conocimiento adquirido por el personal. | % de colaboradores que presentan evaluación | No. Colaboradores que presentan evaluación / Total de colaboradores capacitados x 100 | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-09-24 | 2025-09-23
11 | FILA_11 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.6 | Ausencia de un estudio de mercado que permitiera comparar los costos del servicio a contratar. | 1 | Emitir una circular en la cual se socialicen los lineamientos establecidos en las guías de Colombia Compra Eficiente para la elaboración del Análisis del Sector y el Estudio de Mercado en los procesos de selección. | Lineamiento emitido | Lineamiento emitido | 1 | Dirección Jurídica y Contractual Dirección Técnica Dirección de Operaciones | 2024-09-24 | 2025-09-23
12 | FILA_12 | 137 | 2024 2024 | 172 | 7.1.9. | Ausencia de un estudio de mercado que permitiera comparar los costos del servicio a contratar. | 1 | Emitir una circular en la cual se socialicen los lineamientos establecidos en las guías de Colombia Compra Eficiente para la elaboración del Análisis del Sector y el Estudio de Mercado en los procesos de selección. | Lineamiento emitido | Lineamiento emitido | 1 | Dirección Jurídica y Contractual Dirección Técnica Dirección de Operaciones | 2024-09-24 | 2025-09-23
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2024-09-23
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024