## Anexo_PMI_IIITrim
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ANEXO 1 - MATRIZ DE SEGUIMIENTO, PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Fuente: PapelTr10octubreMatrizPMCBconh183)
PAD | Código Auditoría | Hallazgo No. | Descripción del Hallazgo | Acción | Código Acción | Variables del Indicador | Seguimiento emitido por la SDSCJ | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Estado a la fecha final | Estado de la Acción por Control Interno | Resultado del Seguimiento por la Oficina de Control Interno SDSCJ
ACCIONES CUMPLIDAS
2021 | 184 | 3.2.1.4 | Falta de control en los bienes muebles a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad y Justicia, en cuanto se evidencio bienes sin placa y sin documentos que no permiten establecer la ubicación física ni los que se encuentran en proceso de declaración de baja. | Presentar el análisis del concepto técnico, para presentar a la mesa técnica de manejo de bienes la propuesta de baja y/o recomendación al Secretario de Seguridad su baja o destinación de los bienes | 9 | Análisis concepto técnico presentado a mesa técnica para la baja o destinación de los bienes | 30/09/2022: La Dirección de Recursos Físicos presentó el concepto técnico en el cual se enunciaron los antecedentes administrativos que a la fecha se han presentado para la baja del circuito cerrado de televisión en Mesa Técnica de Manejo de Bienes No 003 de 2022 de 21 de septiembre de 2022, sobre el que se determinó lo siguiente: "... teniendo en cuenta que aún se considera que no se cuenta con los soportes suficientes para la elaboración de la ficha técnica para solicitar la baja de este sistema, se solicita nuevamente a la Dirección de TIC revisar y complementar el concepto técnico expedido inicialmente y así presentar ante la próxima mesa técnica". En referencia a lo descrito actualmente la Dirección de TIC, se encuentra evaluando las características de los elementos que componen el sistema para la expedición del nuevo concepto técnico. 31/08/2022: De conformidad a la solicitud elevada por la Dirección de Recurso Físicos mediante memorando de radicado No. 20225400279443 de 03 de agosto de 2022, sobre el cual se solicitó a la Dirección de TIc realizar una revisión al concepto emitido por el Ingeniero de la Cárcel Distrital, se recibió por parte de la Dirección de TIC la respuesta, la cual indica que se debía realizar un concepto, realizando las pruebas técnicas pertinentes. En ese sentido se remite mediante memorando No. 20225400308183 de 29 de agosto de 2022 copia de la respuesta emitida, donde se manifiesta que la Dirección queda atenta a que se allegue el concepto técnico a fin de presentarlo ante la próxima Mesa Técnica de Manejo de Bienes. 31/07/2022: Se revisó la información contenida en los memorandos No. 20223310197193 y 20223310215133 y se concluyó solicitar la validación del concepto técnico emitido por el Ing. Leonardo Narváez a la Dirección de TIC de la SDSCJ, la cual se efectúo a través del memorando No. 20225400279443 de 03 de agosto de 2022 y mediante memorando No. 20225400279443 de 04 de agosto de 2022 se responde a la funcionaria Eulin Avendaño que, a efectos de reintegro este debe ser gestionado por la persona responsable del bien y entregado al almacén. de conformidad al procedimiento establecido: PD-FD-14: Reintegro, baja y destinación final. | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental (Almacén) | 2022-07-01 | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Analizada la documentación aportada, existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada frente a presentar ante la Mesa Técnica de Manejo de Bienes, la solicitud de baja del Circuito Cerrado de TV, de conformidad con el memorando 20223310197193 de la Cárcel Distrital, en el que se relaciona en el acta 3 del 21 de septiembre, numeral 9. Temas varios; el resultado de ese ejercicio concluyó como no procedente el trámite, teniendo en cuenta lo señalado por la Dirección TIC's respecto de: "... realizar pruebas técnicas, mediante un protocolo de pruebas con equipos, herramientas y personal calificado, que permitan evidenciar el estado de funcionamiento de los equipos, accesorios, cableado, programación, configuración, licenciamiento, etc., del Sistema CCTV con placa No. SCJ-002840, así mismo, verificar la fecha de fin de soporte (EoS), disponibilidad de repuestos, partes y accesorios, servicios de mantenimientos por personal certificado y demás criterios técnicos que aporten información para la toma de decisión respecto de la baja y/o destinación final del bien", acción que deberá gestionar la Dirección de Cárcel Distrital y la Dirección TIC's, por solicitud de la Mesa Técnica de Manejo de Bienes. En consecuencia, se establece que la acción está cumplida en 100% y queda en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Es importante señalar que, lo soportado en el Plan de Mejoramiento no elimina la causa que dio origen al hallazgo, por cuanto a la fecha, no se ha realizado la destinación final del bien por el Almacén, razón por la cual, la Oficina de Control Interno continuará realizando seguimiento hasta tanto se determine la destinación final del Circuito Cerrado de TV y su efecto en el Inventario de la SDSCJ. Soportes: 09-MesaT-3ManejoBienes-21Sept 08-4Ag20225400282173 de 03/08/2022; de Dirección de Recursos Físicos y GD, para profesional especializado Cárcel Distrital ; asunto: Respuesta memorando 20223310197193 y 202233102151331_00001f 07-3Ag20225400279443, para DTecnol a DRF 06-29AgostoCorreo DRF a DTecnol 05-29Ag20225400308183 de Dirección de Recursos Físicos y GD, para profesional especializado Cárcel Distrital ; asunto: Alcance memorando 202254002821173 de 04 de agosto de 2022- emisión de concepto técnico de circuito cerrado TV. 04-4Agosto 20225400282173_00001 03-3Agosto 20225400279443_00001f 02-9JunioSolicReintegroBienes 202233102151331 01-27Mayo 20223310197193 de 27/05/2022 de profesional especializado Cárcel Distrital a Dirección de Recursos Físicos y GD; asunto: concepto técnico-bienes inservibles placa SCJ- 002840; SCJ-002839.
2022 | 182 | 3.1.1.1 | Deficiencias en el sistema de controles y autocontroles de la Entidad, evidenciando un inadecuado manejo en la gestión documental, en los registros de información, correspondiente al contrato de prestación de servicio No.1070 de 2020. | Realizar las mesas de trabajo que sean necesarias para revisar el expediente contractual 1070 de 2020, con el fin de incorporar la completitud de la información y documentar las razones por las cuales se modifique el orden cronológico del expediente, a través de actas de reunión. | 1 | (Mesas de trabajo de revisión documental realizadas/Mesas de trabajo de revisión documental programadas)*100 | 31/08/2022: Se realizó mesa de trabajo el día 9 de agosto de 2022 para definir la actividad que permita dar el cierre de la acción No. 1 del hallazgo No. 3.1.1.1. De la revisión realizada al expediente contractual No. 1070 - 2020 se evidencia que el orden cronológico de los folios corresponde a las fechas que el contratista CONSORCIO SEGURIDAD BOGOTÁ en su calidad de interventoría del contrato No. 1070 - 2020 en virtud del contrato de interventoría con radicado No. 1099 - 2020, los aportó como soporte de los informes mensuales de ejecución conforme a las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista UNIÓN TEMPORAL MANTTO BOGOTÁ 2020. Así mismo, de dicha revisión se puede afirmar que, en cumplimiento de una obligación contractual la UNIÓN TEMPORAL MANTTO BOGOTÁ 2020 al cumplirse el plazo, aportó nuevamente el total de los soportes y evidencias de las diferentes actividades ejecutadas durante la vigencia del mismo, como anexos del informe final con aproximadamente 5000 folios adjuntos, procediéndose a ingresar al expediente contractual de la misma manera en que fue allegada por el contratista, respetando el principio de procedencia y orden original del mismo. De acuerdo con lo anterior la ordenación del expediente no obedece a un rígido proceso de foliación conforme al orden cronológico de los documentos anexos a dicho remisorio, sino que es fiel a la ejecución tracto sucesiva de unas actividades que deben acreditarse, y que dichas evidencias acompañan un informe que persigue un pago como contraprestación; por lo tanto, se respetó el principio de procedencia y orden original, así como se dio cumplimiento a los lineamientos expuestos en la cartilla ORDENACIÓN DOCUMENTAL DIVISIÓN DE CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN del ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN donde se lee lo siguiente: “…Sin embargo, la ordenación no solo es una disposición física coherente de documentos, también es el testimonio de la gestión, de los trámites que dieron origen a tales documentos, pues refleja la dinámica administrativa (movimientos en el tiempo).” No obstante, la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento, realizó la difusión del Memorando con Radicado No. 20224200216233 del 9 de junio 2022, mediante el cual se dieron a conocer los aspectos a tener en cuenta en cuanto a las futuras remisiones documentales que evidencien la ejecución de los contratos. Lo anterior para evitar que la información sea enviada fuera de los tiempos establecidos y de forma errónea 1. Respondiendo al principio de procedencia y orden original de los documentos remisorios de la información que evidencia la ejecución contractual el expediente 1070 de 2020 continúa archivado en las condiciones actuales en que fue revisado por el ente de control. 2. Anexar a esta acta para que obren como soporte de las mesas de trabajo, los listados asistencia formato F-DS-21 3. Así como el acta de reunión (160-C4 RevisiónOrdenaciónExpediente1070), con el seguimiento a las mesas de trabajo y las conclusiones de la gestión. | Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Analizada la documentación aportada, existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada frente a realizar mesa de trabajo entre funcionarios de Dirección de Operaciones y C4, con fecha 29/08/2022, temas tratados: "Revisión de la ordenación de los documentos que hacen parte del expediente contractual No. 1070 - 2020 en cumplimiento a las obligaciones contractuales que fueron supervisadas por el contratista UNIÓN TEMPORAL MANTTO BOGOTÁ 2020 en cumplimiento del contrato No. 1099 – 2020"; las conclusiones de la mesa fueron: "1. Respondiendo al principio de procedencia y orden original de los documentos remisorios de la información que evidencia la ejecución contractual el expediente 1070 de 2020 continua archivado en las condiciones actuales en que fue revisado por el ente de control. 2. Anexar a esta acta para que obren como soporte de las mesas de trabajo, los listados asistencia formato F-DS-2". Con la anterior información se concluye que se dio cumplimiento al indicador por cuanto se programó y realizó una mesa de trabajo. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soportes: 1. Radicado 20224200216233 de 09/06/2022, asunto: "aspectos a tener en cuenta para las inclusiones documentales en los expedientes contractuales de la unidad ejecutora 2 - Dirección de operaciones". 2. Acta de 29/08/22.
2022 | 182 | 3.1.1.1 | Deficiencias en el sistema de controles y autocontroles de la Entidad, evidenciando un inadecuado manejo en la gestión documental, en los registros de información, correspondiente al contrato de prestación de servicio No.1070 de 2020. | Incluir una función general para supervisores e interventores en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4, en el cual se establezca el deber de remitir ordenada y oportunamente los soportes que hacen parte integral de los expedientes contractuales conforme con las Tablas de Retención Documental. | 2 | Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 actualizado | 30/09/2022: Se actualizó el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 - Versión 2 con referencia a la inclusión de una función general, en la cual se establezca el deber de remitir ordenada y oportunamente los soportes que hacen parte integral de expediente, esta función se encuentra descrita en literal a) del numeral 15.9.1 Funciones generales, páginas 92 y 93. 31/08/2022: Se realizó mesa de trabajo el día 05 de agosto de 2022 entre la Dirección Jurídica y la Dirección de Operaciones para la revisión final y consolidación de los ajustes del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, entre los que se encuentra la inclusión de la siguiente función general para supervisores: "a. Garantizar la actualización del expediente contractual, de acuerdo con la información resultante de la ejecución mensual del contrato, remitiendo de manera oportuna los soportes que hacen parte integral del expediente, de conformidad con las tablas de retención documental vigentes". 31/07/2022: Se realizaron dos (2) mesas de trabajo, con las Direcciones de Operaciones y Jurídica, en las cuales se abordaron las modificaciones a incluir en los documentos del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, dentro de los que se incluye el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4. 06/07/2022: Se realizó mesa de trabajo entre la DJ y la DOF, a fin de establecer la ruta de trabajo para cada una de las acciones planteadas. En acta de reunión se establecen los compromisos para la acción. | Dirección de Gestión Jurídica y Contractual - Dirección de Operaciones |  | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada para actualizar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, código MA-JC-4 (versión 2), en el cual se ajustó el numeral 15.9. Funciones de los supervisores e interventores, específicamente 15.9.1. Funciones generales, literal "a. Remitir de manera oportuna y ordenadamente los soportes que hacen parte integral del expediente, de conformidad con las tablas de retención documental vigentes..." En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soporte: 1- Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, código MA-JC-4, v2, fecha de vigencia 28/09/2022.
2022 | 182 | 3.2.2.1 | Fallas en la planeación del contrato interadministrativo 1153 de 2018, al suscribirlo acudiendo a la modalidad de contratación directa sin justificar la misma. | Actualizar la Metodología para la Revisión y Validación de los Estudios y Diseños en los Proyectos de Infraestructura (M-FC-2) a través de mesas técnicas conformadas por un equipo multidisciplinario, aprobado por la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas. | 1 | Metodología para la Revisión y Validación de los Estudios y Diseños en los Proyectos de Infraestructura (M-FC-2) actualizada | 31/08/2022: Se actualizó la Metodología para la Revisión y Validación de los Estudios y Diseños en los Proyectos de Infraestructura (M-FC-2), cambios en el numeral 2.3 Alcance de la Metodología y numeral 3.1 Variables que afectan los productos de la consultoría, en el cual se establece el procedimiento para la verificación de antecedentes de la consultoría y se determina la necesidad de ajustar el alcance de los requerimientos por parte de los solicitante. 30/06/2022: Se reunió el personal que apoya los procesos del componente de infraestructura en la Dirección Técnica, donde se revisó el hallazgo 3.2.2.1. del informe 180-2022 de auditoría de la contraloría de Bogotá y se plantean las necesidades de actualizar el documento “Metodología para la Revisión y Validación de los Estudios y Diseños en los Proyectos de Infraestructura (M-FC-2) versión 01, en el sentido de incluir lineamiento para los requerimientos de obra que incluyan asistencia técnica para los Organismos de Seguridad Convivencia y Justicia. | Dirección Técnica | 2022-06-01 | 2022-08-31 | En Términos | Cerrada OCI | Existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada para actualizar la Metodología para la Revisión y Validación de los Estudios y Diseños en los Proyectos de Infraestructura, código M-FC, de versión 1 a 2, fecha de vigencia 26/08/22, dentro de la cual, en el numeral 2.3 Alcance, se establece: "1. Definir los elementos a considerar para la revisión de los documentos derivados de estudios y diseños que sean recibidos en la Dirección Técnica de la SDSCJ, como parte integral de requerimientos de proyectos de infraestructura. 2. Identificar la necesidad de contratar un equipo experto que valide el contenido técnico de los estudios y diseños anexos a los requerimientos recibidos en la Dirección Técnica de la SDSCJ, previa contratación de las actividades de construcción, a fin de disminuir el riesgo asociado a deficiencias en los estudios y diseños de los de proyectos de infraestructura.”. De igual manera en el “numeral 3.1 Variables que afectan los productos de la consultoría, se identifican los escenarios para los diferentes requerimientos, así: Proyectos de: consultoría, sin interventoría técnica; con interventoría técnica; sin interventoría técnica, con supervisión por parte de la entidad; consultorías adelantadas directamente con personal de las agencias”. Con la anterior información se concluye que, en el proceso de Fortalecimiento de Capacidades Operativas, realizó mesa técnica multidisciplinaria que condujo a la actualización de la metodología para la Revisión y Validación de los Estudios y Diseños en los Proyectos de Infraestructura (M-FC-2). En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soportes: 1. Acta de reunión equipo multidisciplinario, 28 de junio 2022. 2. Consulta Portal MIPG- Sistema Integrado de Gestión de Calidad: Metodología para la Revisión y Validación de los Estudios y Diseños en los Proyectos de Infraestructura, código M-FC, de versión 2, fecha vigencia 26/08/22. 3. Correo de socialización de la Metodología.
2022 | 182 | 3.2.2.1 | Fallas en la planeación del contrato interadministrativo 1153 de 2018, al suscribirlo acudiendo a la modalidad de contratación directa sin justificar la misma. | Elevar consulta a Colombia Compra Eficiente para determinar la viabilidad de mencionar al tercero en los estudios previos para la realización de los convenios interadministrativos en la SDSCJ. | 2 | Consulta a CCE realizada sobre convenios interadministrativos | 31/08/2022: Se elevaron dos (2) consultas a la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, acerca de la mención de terceros en los estudios previos para la realización de los convenios interadministrativos. La primer solicitud, se radicó por parte de la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento el 11 de julio de 2022, cuya respuesta se emitió por la Agencia el 18 de julio de 2022. 31/07/2022: Se reiteró la solicitud por la Dirección Jurídica y Contractual, mediante oficio del 19 de julio de 2022, sobre la cual fue recibido el pronunciamiento el 26 de julio de 2022. 06/07/2022: Se realizó mesa de trabajo entre la DJ y la DOF, a fin de establecer la ruta de trabajo para cada una de las acciones planteadas. En acta de reunión se establecen los compromisos para la acción. Se designó al Abogado Jorge Zamora como responsable para la redacción de la consulta que se realizará a CCE. | Dirección de Gestión Jurídica y Contractual - Dirección de Operaciones | 2022-06-01 | 2022-08-31 | En Términos | Cerrada OCI | Se evidencia que, desde las Direcciones Jurídica y Operaciones, la entidad elevó consulta a Colombia Compra Eficiente- CCE, con asunto: “Solicitud concepto Jurídico”. En el documento de respuesta obtenida por la Dirección Jurídica, en la página 3 se cita entre otros aspectos: "...En virtud de esas disposiciones, se les concedió a las entidades públicas la capacidad jurídica para llevar a cabo su contratación, lo cual se traduce en que gozan de plena autonomía e independencia para gestionar la satisfacción de sus necesidades en ejecución de la actividad contractual...". De igual manera, en la respuesta obtenida para la Dirección de operaciones, página 2, se indica sobre el particular: “…Es bueno señalar que, las autoridades fueron dotadas de autonomía administrativa para el ejercicio de las funciones y competencias que en virtud del principio de legalidad les fueron atribuidas por el ordenamiento jurídico. Por esa razón, como responsables de su actividad contractual y conforme al régimen jurídico de contratación que les resulta aplicable, les corresponde adoptar las decisiones y adelantar las actuaciones que estimen pertinentes para desarrollar dicha actividad…". Con la anterior información se concluye que, las Direcciones Jurídica y Operaciones, elevaron la consulta a Colombia Compra y obteniendo respuesta. Por lo expuesto, la OCI determina cumplimento del 100% de la acción, por lo que otorga el cierre, en espera de concepto de efectividad por la Contraloría de Bogotá. Soportes: 1. Radicado 20224200594472 de 07/11/2022, de Dirección de operaciones para el Fortalecimiento para CCE asunto: Solicitud concepto Jurídico. 2. Radicado de CCE 202207180008528 de 07/18/2022 de Subdirección de Gestión Contractual, para Dirección de operaciones para el Fortalecimiento, asunto: Radicación: Falta de competencia de la consulta No. P20220711006748 3. Radicado 20225300604362 de 07/19/2022, de Dirección Jurídica y Contractual para CCE asunto: Solicitud concepto Jurídico. 4. Radicado de CCE 20220726008806 de 07/26/2022 de Subdirección de Gestión Contractual, para Dirección Jurídica y Contractual, asunto: Radicación: Falta de competencia de la consulta No. P20220721007080.
2022 | 182 | 3.2.2.3 | No publicación de los documentos de ejecución del contrato de consultoría No. 671 de 2018; tales como pagos, facturas e informes de supervisión en el SECOP II, incumpliendo lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015. | Actualizar en el SECOP II los soportes de ejecución del contrato 671 de 2018. | 1 | Contrato 671 de 2018 actualizado en SECOP II. | 31/08/2022: Se realizó la actualización de la información de la ejecución del contrato 671 de 2018 en el aplicativo SECOP II. 31/07/2022: Se realizó la solicitud al contratista para que realice el cargue de la información en el aplicativo SECOP. 30/06/2022: Se hace la solicitud al interventor del contrato para que realice el cargue de la información en el aplicativo SECOP. | Dirección de Bienes para la S,C y AJ | 2022-06-01 | 2022-08-31 | En Términos | Cerrada OCI | Según consulta en SECOP II por la Oficina de Control Interno el 9 y el14 de septiembre de 2022, se evidenciaron publicados 14 documentos , entre otros: acta de inicio, pagos (contienen certificados de supervisión e interventoría para la gestión de cuentas, facturas), informes por fases, informe final y el acta de liquidación firmada el 22 de abril de 2020. Por lo anterior, se concluye que, fueron publicados en SECOP II, los documentos asociados al contrato 671-2018. En consecuencia, se establece que la acción está cumplida en 100% y queda en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soportes: 01-CONT. 671-2018 ACTA DE LIQUIDACIÓN 02-CONT. 671-2018 PAGO1 03-Entrega Fase 1 Campoverde 04-CONT. 671-2018 PAGO 2 05-Productos Pago 2 Consultoría 06-CONT. 671-2018 PAGO3 07-Informe Fase 3 08-CONT. 671-2018 PAGO.4 09-Entrega Fase 4 - Licencia 10-CONT. 671-2018 PAGO.5 11-Informe Fase 5 Cont. 671-2018 12-Informe FASE 6 Cont-671.2018 13-Informe Final Cto 671-2018 14-Producto Final FASE 6_Cont. 671.2018 15-RevisionSECOPIICto671-2018-OCI.
2022 | 182 | 3.2.2.3 | No publicación de los documentos de ejecución del contrato de consultoría No. 671 de 2018; tales como pagos, facturas e informes de supervisión en el SECOP II, incumpliendo lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015. | Actualizar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, respecto de la publicación y cierre de los contratos en SECOP II. | 2 | Manual contratación, supervisión e interventoría actualizado | 30/09/2022: Se actualizó el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 - Versión 2 con referencia a la publicación y proceso de cierre de expediente contractual en el SECOP II, esta actividad se encuentra descrita en el numeral 14.3 Cierre expediente, páginas 86 y 87. Se envía como evidencia el Manual MA-JC-4 - Versión 2, Correo masivo socialización a la entidad del Manual, soporte de publicación en el portal MIPG y correo de planeación soporte publicación portal MIPG de fecha 28 de septiembre de 2022. 31/08/2022: Se realizó mesa de trabajo el día 05 de agosto de 2022 entre la Dirección Jurídica y la Dirección de Operaciones para la revisión final y consolidación de los ajustes del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, entre los que se encuentra la inclusión del tema de cierre de expedientes . Como evidencia, se adjunta lista de asistencia del 05 de agosto de 2022, y proyecto de actualización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría M-JC-4. 31/07/2022: Se realizaron dos (2) mesas de trabajo, con las Direcciones de Operaciones y Jurídica en las que se abordaron las modificaciones a incluir en los documentos del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, dentro de los que se incluye el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4. 06/07/2022: Se realizó mesa de trabajo entre la DJ y la DOF, a fin de establecer la ruta de trabajo para cada una de las acciones planteadas. En acta de reunión se establecen los compromisos para la acción. | Dirección de Gestión Jurídica y Contractual - Dirección de Operaciones | 2022-06-01 | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada para la actualización a versión 2 del Manual, código MA-JC-4, en el cual se ajustó el numeral 15.9. Funciones de los supervisores e interventores, específicamente: 15.9.1. Funciones generales, literales a. hasta r.; 15.9.2. Funciones en la etapa contractual, literales a. hasta x., en los cuales se dan los lineamientos frente a publicación en el SECOP II. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soporte: 1- Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, código MA-JC-4, v2, fecha de vigencia 28/09/2022.
2022 | 182 | 3.2.2.3 | No publicación de los documentos de ejecución del contrato de consultoría No. 671 de 2018; tales como pagos, facturas e informes de supervisión en el SECOP II, incumpliendo lo señalado en el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Decreto 1082 de 2015. | Actualizar el procedimiento de Liquidación de Contratos, asociados a la publicación y cierre de los contratos en SECOP II. | 3 | Procedimiento de Liquidación de Contratos actualizado | 30/09/2022: Se actualizó el procedimiento PD-JC-12 Versión 3 "Liquidación del contrato o convenio", ítems 15 al 23, páginas del 10 al 13. Se envía como evidencia el procedimiento PD-JC-12 Versión 3, Correo masivo socialización a la entidad del procedimiento, soporte de publicación en el portal MIPG y correo de planeación soporte publicación portal MIPG de fecha 29 de septiembre de 2022. 31/08/2022: Se remitió mediante correo electrónico del 11 de agosto el proyecto de actualización del Procedimiento de Liquidación de Contratos PD-JC-12 para revisión de los abogados de la Dirección Jurídica y la Dirección de Operaciones. 31/07/2022: Se realizaron dos (2) mesas de trabajo, con las Direcciones de Operaciones para el Fortalecimiento y Dirección Jurídica en las que se abordaron las modificaciones a incluir en los documentos del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, dentro de los que se incluye el Procedimiento de Liquidación del Contrato o Convenio PD-JC-12. Como evidencias de la actividad, se adjuntan dos (2) listas de asistencia en el correspondiente repositorio de "soportes" bajo los nombres "Mesa de trabajo 29-07-2022" y "Mesa de trabajo 25-07-2022". 06/07/2022: Se realizó mesa de trabajo entre la DJ y la DOF, a fin de establecer la ruta de trabajo para cada una de las acciones planteadas. En acta de reunión se establecen los compromisos para la acción. Al procedimiento se le realizaron algunas observaciones las cuales serán puestas a consideración de las diferentes instancias para complementar si es necesario y aprobación. | Dirección de Gestión Jurídica y Contractual - Dirección de Operaciones | 2022-06-01 | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada para actualizar de versión 2 a 3 del Procedimiento Liquidación del contrato o convenio, código PD-JC-12, fecha de vigencia, 29/09/2022, en el cual se incluyeron “las actividades 15,16,17.18, 19, 20, 21,22 y 23 relacionadas con el cierre del contrato en SECOP II”, conforme lo expone el ítem “Control de cambios”, del citado procedimiento. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soporte: 1- Procedimiento Liquidación del contrato o convenio, código PD-JC-12-V3, fecha de vigencia, 29/09/2022.
2022 | 182 | 3.2.2.4 | No contar con una guía que precise los documentos de los contratos que deberán ser publicados en el SECOP II, con el fin de garantizar uniformidad en la información que se carga para toda la contratación de la entidad. | Actualizar el instructivo I-JC-3 de Supervisión, para incorporar una guía general de la documentación mínima a publicar en SECOP II. | 1 | Instructivo I-JC-3 de Supervisión actualizado | 30/09/2022: Se actualizó el instructivo I-JC-3 versión 2, en el sentido de incorporar una guía general de la documentación mínima a publicar en SECOP II, la cual se evidencia en el numeral 9, páginas 13 y 14. Se envía como soporte el instructivo I-JC-3 versión 2, Correo masivo socialización a la entidad del instructivo, soporte de publicación en el portal MIPG y correo de planeación soporte publicación portal MIPG de fecha 28 de septiembre de 2022. 31/08/2022: Se realizó mesa de trabajo entre la Dirección Jurídica y la Dirección de Operaciones el día 18 de agosto para realizar la actualización de los Instructivos I-JC-1 e I-JC-3. Posteriormente, se realizaron ajustes finales en la propuesta de actualización de instructivos. Como evidencia, se adjunta lista de asistencia 18 de agosto, correo electrónico del 29 de agosto a través del cual se informan ajustes finales, y proyecto de actualización del instructivo I-JC-3. 06/07/2022: Se realizó mesa de trabajo entre la DJ y la DOF, a fin de establecer la ruta de trabajo para cada una de las acciones planteadas. En acta de reunión se establecen los compromisos para la acción. Se acuerda que una vez se realicen los ajustes en el Manual de Contratación se procederá con el avance de la acción de tal manera que exista concordancia entre los dos documentos. | Dirección de Gestión Jurídica y Contractual - Dirección de Operaciones | 2022-06-01 | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada para la actualización del documento Instructivo Supervisores de Contrato, código I-JC-3 a versión 2, fecha de vigencia 28/09/2022, en el cual se incluyeron los “numerales 8 y 9, denominados “afiliaciones y novedades de ARL” y “Documentos para publicación en SECOP II”, respectivamente”, conforme lo expone el ítem “Control de cambios”, del citado documento. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soporte: 1. Instructivo Supervisores de Contrato, código I-JC-3 V2, fecha de vigencia 28/09/2022.
2022 | 182 | 3.2.2.4 | No contar con una guía que precise los documentos de los contratos que deberán ser publicados en el SECOP II, con el fin de garantizar uniformidad en la información que se carga para toda la contratación de la entidad. | Actualizar el instructivo I-JC-1 de Publicación en SECOP II, incluyendo el paso a paso para la publicación de la documentación mínima en SECOP II | 2 | Instructivo I-JC-1 de Publicación en SECOP II actualizado | 30/09/2022: Se actualizó el instructivo I-JC-1 versión 3, en el sentido de incorporar una guía general de la documentación mínima a publicar en SECOP II, la cual se evidencia en el numeral 10.1, páginas 12 y 13. Se envía como soporte el instructivo I-JC-1 versión 3, Correo masivo socialización a la entidad del instructivo, soporte de publicación en el portal MIPG y correo de planeación soporte publicación portal MIPG de fecha 28 de septiembre de 2022. 31/08/2022: Se realizó mesa de trabajo entre la Dirección Jurídica y la Dirección de Operaciones el 18 de agosto para realizar la actualización de los Instructivos I-JC-1 e I-JC-3. Posteriormente, se realizaron ajustes finales en la propuesta de actualización de instructivos. Como evidencia, se adjunta lista de asistencia 18 de agosto, correo electrónico del 29 de agosto a través del cual se informan ajustes finales, y proyecto de actualización del instructivo I-JC-1. 31/07/2022: Se realizaron dos (2) mesas de trabajo con las Direcciones de Operaciones y Jurídica en las que se abordaron las modificaciones a incluir en los documentos del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, dentro de los que se incluye el Instructivo de Publicación en SECOP II por parte de los Supervisores, Interventores y Contratistas de la SDSCJ I-JC-1. Como evidencias de la actividad, se adjuntan dos (2) listas de asistencia en el correspondiente repositorio de "soportes" bajo los nombres "Mesa de trabajo 29-07-2022" y "Mesa de trabajo 25-07-2022". 06/07/2022: Se realizó mesa de trabajo entre la DJ y la DOF, a fin de establecer la ruta de trabajo para cada una de las acciones planteadas. En acta de reunión se establecen los compromisos para la acción. Se acuerda que una vez se realicen los ajustes en el Manual de Contratación se procederá con el avance de la acción de tal manera que exista concordancia entre los dos documentos. | Dirección de Gestión Jurídica y Contractual - Dirección de Operaciones | 2022-06-01 | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada para la actualización del documento Instructivo Publicación en SECOP II por parte de los Supervisores, Interventores y Contratistas de la SDSCJ, código I-JC-1 a versión 3, fecha de vigencia 28/09/2022, en el cual entre otros aspectos: “… se complementa el objeto y alcance del instructivo en el sentido de indicar que no solo es la publicación en el SECOP, sino el envío al expediente contractual…; se incluye el numeral 9 “Registrar fecha de inicio y terminación y actualizar el estado del contrato en el SECOP – supervisor o interventor…”, conforme lo expone el ítem “Control de cambios”, del citado documento. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soporte: 1. Instructivo Publicación en SECOP II por parte de los Supervisores, Interventores y Contratistas de la SDSCJ, código I-JC-1 a versión 3, fecha de vigencia 28/09/2022.
2022 | 182 | 3.2.2.6 | Falta de control y seguimiento por no aportar en forma oportuna los soportes de la gestión y actividades de quienes interactúan en el desarrollo del proceso de ejecución conforme se establece en el contrato de prestación de servicio No.1242 de 2021. | Realizar las mesas de trabajo que sean necesarias para revisar el expediente contractual No. 1242 de 2021, con el fin de incorporar la completitud de la información y documentar las razones por las cuales se modifique el orden cronológico del expediente, a través de actas de reunión. | 1 | (Mesas de trabajo de revisión documental realizadas/Mesas de trabajo de revisión documental programadas)*100 | 31/08/2022: Con el fin de revisar la información documental que hace parte integral del contrato N°1242 de 2021, y al hallazgo administrativo por falta de control y seguimiento de acuerdo al informe de la auditoria No. 182, en consecuencia, de esto se realizaron mesas de trabajo los días 9, 23 y 29 de agosto de 2022, en las instalaciones de la SDSCJ, para determinar el cumplimiento por parte de la interventoría CONSORCIO VIGILANCIA 2021 (contrato N°1224 de 2021), respecto al contrato No. 1242 de 2021. Es de anotar que, la entrega de los documentos con el radicado No. 20225410413701 por parte de la Interventoría, corresponde al informe final de ejecución del contrato N°1242 de 2021, como su nombre lo indica, hace referencia al total de informes, actas y demás documentos o evidencias, que se generaron durante el plazo de ejecución del mismo, de conformidad a lo estipulado en la cláusula Octava numeral 5, del contrato 1242 de 2021. El hallazgo anteriormente mencionado fue informado el día martes 23 de agosto de 2022 a la Interventoría, el cual se subsanó el día miércoles 24 de agosto de este mismo año, con la actuación del ingeniero Diego Ortega de la interventoría, quién realizó presencia en las instalaciones de la SCJ y realizó la distinción de cada uno de los servicios contenidos en los folios anexos al radicado No. 20225410413701, colocando una portada entre las diferentes actas de servicios distinguiendo servicios como: Mantenimientos correctivos a domos ciudadanos, de mantenimientos preventivos a domos ciudadanos, mantenimientos preventivos a CAI, Estaciones de policía etc. Por lo anterior y de conformidad a la mesa realizada el día 29 de agosto se estableció que, los documentos que integran el informe final del contrato N° 1242 de 2021, obedecen al cumplimiento de la cláusula Octava numeral 5, del contrato 1242 de 2021 y los soportes aportados son documento originales y auténticos de todas las actividades contractuales que fueron ejecutadas y avaladas conforme a los informes mensuales presentados por el contratistas y que fueron aprobados por parte de la interventoría. 1. Incorporar al expediente contractual No. 1242-2021 la comunicación CV-PC11-00588-2022 de fecha 14 de julio de 2022 cuyo objeto es “Documentos servicios facturados contrato N° 1242-2021, con todos sus anexos en el orden cronológico en que se allegan por el contratista, debido a la validación previa realizada por la Interventoría, toda vez que obedece a diferentes actividades ejecutadas durante el plazo del contrato No. 1242-2021 y aprobados como evidencia de la ejecución en los períodos facturados tal como se estipuló en la cláusula sexta FORMA DE PAGO del mencionado contrato No. 1242. 2. Para realizar la inclusión documental se hace necesario generar el memorando de remisión a la Dirección de Operaciones para dar cumplimiento a los procedimientos de gestión documental y garantizar su custodia dentro del expediente. 3. Anexar a esta acta para que obren como soporte de las mesas de trabajo, los listados asistencia formato F-DS-21 (160- C4 ListaAsistencia1242agosto2022) y acta de reunión F-DS-10 (160-C4 RevisiónOrdenaciónExpediente1242). | Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 | 2022-06-01 | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada para realizar mesa de trabajo entre funcionarios de Dirección de Operaciones, C4 y la Interventoría, con fecha 29/08/2022, temas tratados: "Revisión de los documentos aportados mediante radicado No. 20225410413701 por la interventoría CONSORCIO VIGILANCIA 2021 ejecutada en virtud del contrato No. 1224 de 2021, para el seguimiento administrativo, financiero, técnico, contable, jurídico y ambiental del mantenimiento sistema de video vigilancia de Bogotá conforme al contrato No. 1242 de 2021."; las conclusiones de la mesa fueron: "1. Incorporar al expediente contractual No. 1242-2021 la comunicación CV-PC11-00588-2022 de fecha 14 de julio de 2022 cuyo objeto es “Documentos servicios facturados contrato N° 1242-2021, con todos sus anexos en el orden cronológico en que se allegan por el contratista, debido a la validación previa realizada por la Interventoría, toda vez que obedece a diferentes actividades ejecutadas durante el plazo del contrato No. 1242-2021 y aprobados como evidencia de la ejecución en los períodos facturados tal como se estipuló en la cláusula sexta FORMA DE PAGO del mencionado contrato No. 1242. 2. Para realizar la inclusión documental se hace necesario generar el memorando de remisión a la Dirección de Operaciones para dar cumplimiento a los procedimientos de gestión documental y garantizar su custodia dentro del expediente. 3. Anexar a esta acta para que obren como soporte de las mesas de trabajo, los listados asistencia formato F-DS-21." Con la anterior información se concluye que se dio cumplimiento al indicador por cuanto se programó y realizó una mesa de trabajo. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soportes: 01-Radicado 20224200216233 de 09/06/2022, asunto: "aspectos a tener en cuenta para las inclusiones documentales en los expedientes contractuales de la unidad ejecutora 2 - Dirección de operaciones". 02-Acta29 agosExpediente 1242. 03-ListaAsis29agos.
2022 | 182 | 3.2.2.6 | Falta de control y seguimiento por no aportar en forma oportuna los soportes de la gestión y actividades de quienes interactúan en el desarrollo del proceso de ejecución conforme se establece en el contrato de prestación de servicio No.1242 de 2021. | Incluir una función general para supervisores e interventores en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4, en el cual se establezca el deber de remitir ordenada y oportunamente los soportes que hacen parte integral de los expedientes contractuales conforme con las Tablas de Retención Documental. | 2 | Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 actualizado | 30/09/2022: Se actualizó el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 - Versión 2 con referencia a la inclusión de una función general, en la cual se establezca el deber de remitir ordenada y oportunamente los soportes que hacen parte integral de expediente, esta función se encuentra descrita en literal a) del numeral 15.9.1 Funciones generales, páginas 92 y 93. Se envía como evidencia el Manual MA-JC-4 - Versión 2, Correo masivo socialización a la entidad del Manual y soporte de publicación en el portal MIPG. 31/08/2022: Se realizó mesa de trabajo el 05 de agosto de 2022 entre la Dirección Jurídica y la Dirección de Operaciones para la revisión final y consolidación de los ajustes del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, entre los que se encuentra la inclusión de la siguiente función general para supervisores: "a. Garantizar la actualización del expediente contractual, de acuerdo con la información resultante de la ejecución mensual del contrato, remitiendo de manera oportuna los soportes que hacen parte integral del expediente, de conformidad con las tablas de retención documental vigentes". Como evidencia, se adjunta lista de asistencia del 05 de agosto de 2022, y proyecto de actualización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría M-JC-4. 31/07/2022: Se realizaron dos (2) mesas de trabajo con las Direcciones de Operaciones en las que se abordaron las modificaciones a incluir en los documentos del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, dentro de los que se incluye el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4. Como evidencias de la actividad, se adjuntan dos (2) listas de asistencia en el correspondiente repositorio de "soportes" bajo los nombres "Mesa de trabajo 29-07-2022" y "Mesa de trabajo 25-07-2022". 06/07/2022: Se realizó mesa de trabajo entre la DJ y la DOF, a fin de establecer la ruta de trabajo para cada una de las acciones planteadas. En acta de reunión se establecen los compromisos para la acción. | Dirección de Gestión Jurídica y Contractual - Dirección de Operaciones | 2022-06-01 | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada para actualizar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, código MA-JC-4, que paso a versión 2, en el cual se ajustó el numeral 15.9. Funciones de los supervisores e interventores, específicamente 15.9.1. Funciones generales, literal "a. Remitir de manera oportuna y ordenadamente los soportes que hacen parte integral del expediente, de conformidad con las tablas de retención documental vigentes..." En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soporte: 1- Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, código MA-JC-4, v2, fecha de vigencia 28/09/2022.
2022 | 182 | 3.3.1.2.1.1 | Falta de reconocimiento contable en la cuenta 131102 por el pago de la indemnización a la Tesorería Distrital por $2.020.195.126 por concepto de multas impuestas al incumplimiento de contratos, generando incertidumbre en las cuentas por cobrar. | Actualizar y divulgar el procedimiento Gestión Persuasiva de cobros de multas o incumplimientos contractuales PD-JC-21. | 1 | Procedimiento actualizado y divulgado | 31/08/2022: Se actualizó el procedimiento de incumplimiento contractual, codificado de la siguiente forma: PD-JC-10, y no PD-JC-21 como se enuncia en la acción. El procedimiento PD-JC-10 se actualizó en su versión 3 y fue publicado en el portal MIPG el 31 de agosto. Como evidencias se adjunta la versión actualizada del procedimiento y el correo electrónico a través del cual se realizó la divulgación del mismo. 30/06/2022: El procedimiento se encuentra en revisión de los profesionales, para realizar su actualización durante el mes de julio. | Dirección Jurídica y Contractual | 2022-06-01 | 2022-08-31 | En Términos | Cerrada OCI | En el proceso Gestión Jurídica y Contractual se actualizó a versión 3, el procedimiento: Incumplimiento Contractual, código: PD-JC-10, fecha de vigencia: 31/08/2022, en el cual se expone la actividad 18 en los siguientes términos: “En caso que aplique el inicio de cobro persuasivo, se deberá: - Enviar copia de la Resolución a la Dirección Jurídica y Contractual para iniciar el cobro persuasivo. - Iniciar de oficio el cobro persuasivo si fue declarado el incumplimiento por la Dirección Jurídica y Contractual. Remitir copia de la Resolución a la Dirección Financiera para lo de su competencia”. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soportes: - Procedimiento Incumplimiento Contractual PD-JC-10. - Copia de correo divulgación del ajuste al Procedimiento Incumplimiento Contractual PD-JC-10, a las partes interesadas.
2022 | 182 | 3.3.1.2.2 2 | Bienes adquiridos por $347.104.424 registrados en la subcuenta Mercancías en Existencia-Equipo de Transporte, código 151036 y al cierre vigencia 2021 no había salido al servicio, el cual genera incertidumbre. | Solicitar a la Dirección de Recursos Físicos la salida de almacén de las 4 bicicletas con destino a la MEBOG, correspondiente al modificatorio 67 del comodato 463 de 2017. | 1 | Salida de almacén de los bienes del comodato con la MEBOG | 31/07/2022: Se adjunta el soporte de salida del almacén del 22/04/2022 de las 4 bicicletas con destino a la MEBOG, que corresponden al modificatorio 67 del comodato 463 de 2017, se envían adjuntos el acta de entrega y recibo a satisfacción F-FD-215, el memorando 20224300144033 con destino al Dirección de Recursos Físicos con el modificatorio 67 del contrato 463-2017. | Dirección de Bienes para la S,C y AJ | 2022-06-01 | 2022-07-31 | En Términos | Cerrada OCI | Se observó el comprobante de traslado No. 374, fecha de traslado 22/04/2022, por $ 15.870.000, con la observación: la SDSCJ entrega a través del comodato 463 de 2017 os 67 -con destino a la MEBOG- los siguientes bienes: bicicletas de placas: 78524, 78525, 78526 y 78527. La anterior información permite concluir el cumplimiento de la acción en 100%; por consiguiente, se otorga el cierre, en espera de concepto de efectividad por la Contraloría de Bogotá. Soportes: 01- Radicado 20224300144033 de 6/04/2022, de Dirección de Bienes para Dirección de Recursos Físicos, asunto: “Remisión modificatorios contrato interadministrativo 67 del comodato 463 del 2017. 02- Formato acta de entrega y recibo a satisfacción de agencias, código: F-FD-215 del 21/04/2022, del comodato No. 463, firmada entre el comodatario Policía Metropolitana de Bogotá- MEBOG y el almacenista de la SDSCJ. 03- Comprobante de traslado No. 374, fecha de traslado 22/04/2022, por $ 15.870.000.
2022 | 182 | 3.3.1.2.4.1 | Falta de legalización de los recursos entregados del Convenio Interadministrativo 1849 de 2020 por valor de $849.784.804, situación que genera incertidumbre en la cuenta 1908 Recursos Entregados en Administración. | Realizar la amortización de los recursos entregados en la administración con base en los informes financieros remitidos por la supervisión del Convenio Interadministrativo No. 1849 de 2020 | 1 | Registro contable de la amortización | 30/06/2022: Se realizó el registro contable en el aplicativo de la SDSCJ, de acuerdo a los soportes remitidos por la supervisión del convenio, se anexa un documento con los soportes enviados y el auxiliar de la cuenta. | Dirección Financiera | 2022-06-01 | 2022-07-31 | En Términos | Cerrada OCI | Se observó la documentación soporte para la amortización del Convenio Interadministrativo 1849 de 2020 (memorando 20222100196053, libro auxiliar tercero NIT. 899999333, comprobante de ajustes No. 132059 generado el 02-jun-2022 de la SDSCJ), lo que permite establecer el cumplimiento de la acción en 100%. Por lo anterior, se otorga el cierre de la acción por la OCI, en espera de concepto de efectividad por la Contraloría de Bogotá. Soportes: 1. Radicado 202255000161533 de 27/04/2022, de Dirección Financiera, para Dirección de prevención y Cultura Ciudadana, asunto: “circularización recursos entregados en administración con corte marzo 31/2022”. 2. Radicado 20222100196053 del 26/05/2022 de Dirección de prevención y Cultura Ciudadana para Dirección Financiera, asunto: “circularización recursos entregados en administración con corte marzo 31/2022- Convenio 1849 de 2020.” . Libro auxiliar cuenta 19-08-01, tercero NIT. 899999333, fecha: 01/01/2021 a 31/05/2022, No. de contrato 1849. Reporte LIMAY II, transacciones resumen, No. 132059 generado el 02-jun-2022 por la SDSCJ.
2022 | 182 | 3.3.1.2.4.1 | Falta de legalización de los recursos entregados del Convenio Interadministrativo 1849 de 2020 por valor de $849.784.804, situación que genera incertidumbre en la cuenta 1908 Recursos Entregados en Administración. | Incorporar en los apartes del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 un capítulo con los lineamientos para el manejo de los Convenios que suscriba la entidad. | 2 | Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 actualizado | 30/09/2022: Se actualizó el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 - Versión 2 con referencia a incorporar los lineamientos para el manejo de los convenios que suscriba la entidad, el cumplimiento de esta acción se puede evidenciar en el numeral 10.4.5, páginas 58 y 59.Se envía como evidencia el Manual MA-JC-4 - Versión 2, Correo masivo socialización a la entidad del Manual y soporte de publicación en el portal MIPG. 31/08/2022: Se realizó mesa de trabajo el 05 de agosto de 2022 entre la Dirección Jurídica y la Dirección de Operaciones para la revisión final y consolidación de los ajustes del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, entre los que se encuentra la inclusión de la siguiente función general para supervisores: "a. Garantizar la actualización del expediente contractual, de acuerdo con la información resultante de la ejecución mensual del contrato, remitiendo de manera oportuna los soportes que hacen parte integral del expediente, de conformidad con las tablas de retención documental vigentes". Como evidencia, se adjunta lista de asistencia del 05 de agosto de 2022, y proyecto de actualización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría M-JC-4. 31/07/2022: Se realizaron dos (2) mesas de trabajo con las Direcciones de Operaciones y Jurídica en las que cuales se abordaron las modificaciones a incluir en los documentos del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, dentro de los que se incluye el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4. Como evidencias de la actividad, se adjuntan dos (2) listas de asistencia en el correspondiente repositorio de "soportes" bajo los nombres "Mesa de trabajo 29-07-2022" y "Mesa de trabajo 25-07-2022". 06/07/2022: Se realizó mesa de trabajo entre la DJ y la DOF, a fin de establecer la ruta de trabajo para cada una de las acciones planteadas. En acta de reunión se establecen los compromisos para la acción. | Dirección de Gestión Jurídica y Contractual - Dirección de Operaciones | 2022-06-01 | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada para la actualización a versión 2 del Manual, código MA-JC-4, en el cual se observaron entre otros, ajustes en el numeral 10.4.5. Convenios, específicamente: 10.4.5.1. Convenios de asociación; 10.4.6. Mínima cuantía; se agregó “numeral 10.4.7. Adquisición en grandes almacenes cuando se trate de mínima cuantía”, en los cuales se ajustaron los lineamientos frente a manejo de los Convenios que suscriba la entidad. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soporte: 1- Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, código MA-JC-4, v2, fecha de vigencia 28/09/2022.
2022 | 182 | 3.3.1.2.4.2 | Falta de reconocimiento contable de la legalización de los recursos entregados al Convenio de Asociación No. 1572/2021 que genera sobreestimación en la cuenta 1908 Recursos Entregados en Administración por $46.000.000. | Realizar la amortización de los recursos entregados en la administración con base en los informes financieros remitidos por la supervisión del Convenio de Asociación No. 1572/2021 | 1 | Registro contable de la amortización | 30/06/2022: Se realizó el registro contable en el aplicativo de la SDSCJ, de acuerdo a los soportes remitidos por la supervisión del convenio, se anexa un documento con los soportes enviados y el auxiliar de la cuenta. | Dirección Financiera | 2022-06-01 | 2022-07-31 | En Términos | Cerrada OCI | Se observó la documentación que soporta la amortización del Convenio de Asociación No. 1572 de 2021 por valor de $46.000.000, (memorando 20223200192143, libro auxiliar tercero Nit 900451370, comprobantes de ajustes Nos.:132062 (registrado el 02-jun-22); 127872, 127873 (registrados el 06-may-22); 127874, 127875 (registrados el 09-may-22), e informes de la Escuela Taller Boyacá a diciembre 2021 y enero 2022), lo que permite establecer el cumplimiento de la acción en 100%. Por lo anterior, se otorga el cierre de la acción por la OCI, en espera de concepto de efectividad por la Contraloría de Bogotá. Soportes: Radicado 20223200192143 de 20/05/2022, de Dirección de responsabilidad Penal Adolescente, para Dirección Financiera asunto: “Respuesta de circularización recursos entregados en administración con corte a febrero2022-CA-1572-2021”. Libro auxiliar cuenta 19-08-01, tercero Nit. 900451370, contrato 1572, fecha 01/01/2021 a 31/05/2022. Comprobantes de ajustes Nos.: 132062 (registrado el 02-jun-22); 127872, 127873 (registrados el 06-may-22); 127874, 127875 (registrados el 09-may-22). Informes de la Escuela Taller Boyacá, a diciembre 2021 y enero2022).
2022 | 182 | 3.3.1.2.4.2 | Falta de reconocimiento contable de la legalización de los recursos entregados al Convenio de Asociación No. 1572/2021 que genera sobreestimación en la cuenta 1908 Recursos Entregados en Administración por $46.000.000. | Incorporar en los apartes del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 un capitulo con los lineamientos para el manejo de los Convenios que suscriba la entidad. | 2 | Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 actualizado | 30/09/2022: Se actualizó el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4 - Versión 2 con referencia a incorporar los lineamientos para el manejo de los convenios que suscriba la entidad, el cumplimiento de esta acción se puede evidenciar en el numeral 10.4.5, páginas 58 y 59.Se envía como evidencia el Manual MA-JC-4 - Versión 2, Correo masivo socialización a la entidad del Manual y soporte de publicación en el portal MIPG. 31/08/2022: Se realizó mesa de trabajo el 05 de agosto de 2022 entre la Dirección Jurídica y Contractual y la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas para la revisión final y consolidación de los ajustes del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría. Como evidencia, se adjunta lista de asistencia del 05 de agosto de 2022, y proyecto de actualización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría M-JC-4. 31/07/2022: Se realizaron dos (2) mesas de trabajo con las Direcciones de Operaciones y Jurídica en las que se abordaron las modificaciones a incluir en los documentos del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual, dentro de los que se incluye el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría MA-JC-4. Como evidencias de la actividad, se adjuntan dos (2) listas de asistencia en el correspondiente repositorio de "soportes" bajo los nombres "Mesa de trabajo 29-07-2022" y "Mesa de trabajo 25-07-2022". 06/07/2022: Se hará revisión con la OCI para identificar la razón por la cual quedaron dos acciones idénticas | Dirección de Gestión Jurídica y Contractual - Dirección de Operaciones | 2022-06-01 | 2022-09-30 | En Términos | Cerrada OCI | Existe evidencia que soporta la gestión administrativa realizada para la actualización a versión 2 del Manual, código MA-JC-4, en el cual se observaron entre otros, ajustes en el numeral 10.4.5. Convenios, específicamente: 10.4.5.1. Convenios de asociación; 10.4.6. Mínima cuantía; se agregó “numeral 10.4.7. Adquisición en grandes almacenes cuando se trate de mínima cuantía”, en los cuales se ajustaron los lineamientos frente a manejo de los Convenios que suscriba la entidad. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soporte: 1- Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, código MA-JC-4, v2, fecha de vigencia 28/09/2022.
ACCIONES CON CUMPLIMIENTO ANTICIPADO
2022 | 182 | 3.2.2.2 | Establecer en el manual de contratación, supervisión e interventoría M-JC-4 directrices erráticas para la elaboración de los estudios previos en caso de convenios interadministrativos. | Elevar consulta a Colombia Compra Eficiente para determinar la viabilidad de mencionar al tercero en los estudios previos para la realización de los convenios interadministrativos en la SDSCJ. | 1 | Consulta a CCE realizada sobre convenios interadministrativos | 31/08/2022: Se elevó la consulta a CCE sobre la pertinencia de mencionar al tercero en los estudios previos para la celebración de convenios interadministrativos, el día 19 de julio. Se adjunta como evidencia la consulta presentada, así como la respuesta obtenida de fecha 26 de julio de 2022. 30/06/2022: Se realiza el borrador de la consulta a CCE, para aprobación del Líder del proceso y posterior envío. Evidencia: borrador de la consulta. | Dirección Jurídica y Contractual | 2022-06-01 | 2022-12-31 | En Términos | Cerrada OCI | Desde la Dirección Jurídica y Contractual, la entidad elevó consulta a Colombia Compra Eficiente para determinar la viabilidad de mencionar al tercero en los estudios previos para la realización de los convenios interadministrativos en la SDSCJ; en el documento de respuesta obtenida, en la página 3 se cita entre otros aspectos: "...En virtud de esas disposiciones, se les concedió a las entidades públicas la capacidad jurídica para llevar a cabo su contratación, lo cual se traduce en que gozan de plena autonomía e independencia para gestionar la satisfacción de sus necesidades en ejecución de la actividad contractual..." En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soportes: - Radicado 20225300604362 del 19/05/2022, dirigida a Director General de Colombia Compra Eficiente, asunto: solicitud Concepto Jurídico. - Radicado de CCE No. 20220726008806 de 25/07/2022, asunto: falta de competencia de la consulta No. P2022072100708.
2022 | 182 | 3.3.1.2.2 2 | Bienes adquiridos por $347.104.424 registrados en la subcuenta Mercancías en Existencia-Equipo de Transporte, código 151036 y al cierre vigencia 2021 no había salido al servicio, el cual genera incertidumbre. | Suscribir el contrato de comodato con la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, para la entrega de los vehículos de placa: JQV053 y JQV056 | 2 | Contrato de comodato suscrito con Migración Colombia | 31/08/2022: Se suscribió el contrato de comodato 1560-2022, entre la SDSCJ y UAE Migración Colombia, cuyo objeto es: "LA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA ENTREGA, EN CALIDAD DE COMODATO, EQUIPOS Y MÁQUINAS DE TRANSPORTE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MIGRACIÓN COLOMBIA". mediante el cual se hace entrega de los vehículos de placa JQV053 y JQV056, entre otros. | Dirección de Bienes para la S,C y AJ | 2022-06-01 | 2022-11-30 | En Términos | Cerrada OCI | Según consulta en SECOP II por la Oficina de Control Interno el 15 de septiembre de 2022, se evidenció publicado el contrato SCJ-1560-2022; ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.3809133, con fecha 15/07/2022, Objeto del contrato: “La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia entrega, en calidad de comodato, equipos y máquinas de transporte a la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia”. En el contrato se expone: “CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO: Bajo el presente objeto contractual, se entregarán en comodato los siguientes equipos y máquinas de transporte: (CAMPERO CHEVROLET TRAIL BLAZER LTZ TP 2800CC 4X4 TD - MOTOR: LWNF210981111 - CHASIS: 9BG156YK0NC400669 - COLOR: BLANCO NIEBLA - AÑO: 2022 - PLACA: JQV053) y CAMPERO CHEVROLET TRAIL BLAZER LTZ TP 2800CC 4X4 TD - MOTOR: LWNF210981015 - CHASIS: 9BG156YK0NC400692 - COLOR: BLANCO NIEBLA - AÑO: 2022 - PLACA: JQV056)”, entre otros. Por lo anterior, se concluye que se suscribió el contrato SCJ-1560-2022 y se encuentra publicado en SECOP II. En consecuencia, se establece que la acción está cumplida en 100% y queda en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soportes: Contrato SCJ-1560-2022
2022 | 182 | 3.3.1.2.2 2 | Bienes adquiridos por $347.104.424 registrados en la subcuenta Mercancías en Existencia-Equipo de Transporte, código 151036 y al cierre vigencia 2021 no había salido al servicio, el cual genera incertidumbre. | Realizar la salida de almacén de los vehículos de placa: JQV053 y JQV056 del comodato con la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, una vez suscrito el comodato. | 3 | Salida de almacén de los bienes del comodato con Migración Colombia | 31/07/2022: Mediante comprobante de traslado a comodato No. 543 de 03 de agosto de 2022, se realiza salida de almacén de los vehículos de placa: JQV053 y JQV056, entregados a Migración Colombia, de conformidad a lo establecido en el Contrato de Comodato No. 1560 de 2022, el cual fue remitido por la Dirección de Bienes, mediante memorando No. 20224300279433 de 03 de agosto de 2022. Adjunto comprobante de traslado 542, memorando remisorio, contrato de comodato y acta de entrega y recibo a satisfacción. 30/06/2022: El equipo de almacén de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra a la espera de la remisión del Contrato de Comodato que incluya los bienes del parque automotor JQV053 Y JQV056. | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental (Almacén) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | En Términos | Cerrada OCI | Se observó el Comprobante de Traslado No. 543 y el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción a Agencias (formato F-FD-215) del 03 de agosto de 2022, mediante el cual el área de Almacén de la SDSCJ realizó la entrega formal de los bienes identificados por el Ente de Control y que dieron origen al hallazgo (2 camionetas JQV053 y JQV056 marca Chevrolet placas inventario SCJ-077672 y SCJ-077673) a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia por valor de $331.234.424, en consecuencia, del Contrato de Comodato No. 1560 suscrito el 15 de julio de 2022, cláusula séptima - Obligaciones Generales del Comodatario, numeral 1° "Recibir los bienes objeto del Contrato de Comodato". La anterior información permite concluir el cumplimiento de la acción en 100%; por consiguiente, se otorga el cierre, en espera de concepto de efectividad por la Contraloría de Bogotá. Soportes: 1- Comprobante de traslado (a comodato) No. 543 de fecha 03/08/2022. 2- Formato F-FD-215, Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción a Agencias
2022 | 182 | 3.3.1.2.2 2 | Registro de bienes adquiridos por $347.104.424 registrados en la subcuenta Mercancías en Existencia-Equipo de Transporte, código 151036 y al cierre vigencia 2021 no había salido al servicio, el cual genera incertidumbre. | Realizar el registro contable de la salida de almacén de los vehículos de placa: JQV053 y JQV056 entregados en el comodato con la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia | 4 | Registro contable de la salida de almacén con Migración Colombia | 31/08/2022: Se adjunta dos (2) archivos en formato pdf con comprobante de traslado a comodato No 543 de 3 de agosto por valor de $331,234,424.00 y 374 de 22 de abril por valor de $15,870,000.00, para un total $347.104.424, con los cuales se registra la salida de almacén de los bienes del parque automotor a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. 31/07/2022: Se solicitó el debido soporte al almacén, debido a que a la fecha no hay comodato. | Dirección Financiera | 2022-06-01 | 2022-12-31 | En Términos | Cerrada OCI | Se observó el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción a Agencias, correspondiente al Comodato 1560 de 2022 de la entrega de los bienes camperos Chevrolet placas: JQV053 (placa inventario SCJ-077672) yJQV056 (placa inventario SCJ-077673), de fecha 03 de agosto de 2022 a la UAE Migración Colombia, así como el comprobante de traslado a comodato No. 543 del 03 de agosto de 2022, mediante el cual se registró contablemente la entrega en comodato de los bienes señalados, por valor de $662.468.848, acreditando la cuenta contable 151036213 Equipo de Transporte, actividades que eliminan la causa que originaron el pronunciamiento del Ente de Control. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control. Soportes: 1- Comprobante de traslado (a comodato) No. 543 de fecha 03/08/2022. 2- Formato F-FD-215, Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción a Agencias. 3- Contrato interadministrativo de comodato N°. 1560 de 2022, suscrito entre la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en el marco del proceso de contratación N° SCJ-SIF-CD-447-2022.
ACCIÓN VENCIDA
2021 | 180 | 3.3.1.2.1 | Permanencia del saldo de $14.193.200.000 en la cuenta 151003 “Construcciones”, el cual genera incertidumbre. | Registrar la salida de almacén a través de la interface SAE-LIMAY y su registro contable en la cuenta 151003 "construcciones", respecto de la construcción de la Escuela de Formación de Patrulleros, una vez sea suscrito el contrato de comodato con la Policía Nacional y elaborado el correspondiente traslado de bienes, soportando todo lo anterior, en lo estados financieros de la SDSCJ al cerrar la vigencia 2021. | 2 | Registro contable realizado / Registro contable proyectado | De Julio a Septiembre 2022: Este hallazgo se gestiona a través del hallazgo 3.3.1.2.2.1 acción 1 de la auditoria 182 del PAD 2022. 23/02/2022: Se remite memorando 20225500090843, asunto: "Acción 3.3.1.2.1(2) PAD 180 de 2021". 31/01/2022: Desde la Dirección financiera se ha solicitado al área de recursos físicos y gestión documental, los documentos para realizar los registros contables correspondientes de la entrega de la escuela de formación de patrulleros a la PONAL, se requieren puntualmente el acta y recibo a satisfacción firmada y traslado de bienes en comodato firmada, los cuales al cierre de la vigencia 2021 no fueron suscritos, solicitados los documentos la dirección de recursos físicos nos remite las acciones adelantas por esta área • Comodato 1661 • Oficio remitido a MEBOG 20214300791072 del 13 de diciembre 2021 • Oficio remitido a MEBOG 20215400840242 del 27 de diciembre 2021 • Acta de entrega y recibo a satisfacción a agencias pedt de la firma por parte de la PONAL • Oficio 2022540076372 del 14 de febrero de 2022 Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de la PONAL a los oficios correos y llamadas que se han realizado para poder dar el trámite correspondiente.se anexan 5 archivos. | Dirección Financiera | 2021-06-22 | 2022-02-15 | Vencida | Vencida | Teniendo en cuenta el Plan de Trabajo establecido para determinar el reconocimiento de la Escuela de Formación de Patrulleros en agosto de 2022, se observó documentos que evidencian cumplimiento de las acciones planteadas a septiembre 2022 denominadas: reconocimiento de áreas y realización de nuevo avalúo, tales como: acta 141 de ESMEB-JEFAD-2.21 del 01-sep-2022 emitida por la PONAL, y acta de reunión del 19-sep-2022 emitida por la SDSCJ; documentos que permiten evidenciar el análisis y determinación del valor final del avalúo de la Escuela, para así de manera posterior, realizar solicitud de autorización del procedimiento del movimiento contable ante la Contaduría de Bogotá. La documentación presentada del mes de septiembre de 2022 comprende: actas de reunión, registros de asistencia debidamente firmados y presentaciones realizadas. Por lo anterior, se concluye que las Direcciones de Bienes y Financiera de la SDSCJ han gestionado las actividades establecidas en el plan de trabajo para determinar el reconocimiento del bien, acciones que finalizan en noviembre 2022 con el reconocimiento contable, la verificación y/o modificación del contrato de comodato 1661-2021 y la firma del acta de entrega de la Escuela de Formación de Patrulleros; las cuales deberán continuar gestionado, y ser susceptibles de seguimiento por Control Interno. Dado lo anterior, la acción continúa en estado "Vencido" hasta tanto finalice el plan de trabajo definido en el hallazgo 3.3.1.2.2.1 acción 1 de la auditoria 182 del PAD 2022. Soportes de las gestiones realizadas por los procesos en Septiembre 2022: 1. Acta de fecha 10/05/2022, objetivo: "HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LEGALIZACIÓN DE ENTREGA DE LA ESTACIÓN DE PATRULLEROS" 2. Copia correo de 30/06/2022, dirigido a Dirección Recursos físicos. 3. Acta de fecha 21/07/2022 Objetivo: Revisión del oficio emitido por la Dirección de Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá Radicado No. 2022541041299-1 de 15 de julio de 2022, relacionado con la firma del acta de entrega y recibo a satisfacción de la construcción: Escuela de Formación de Patrulleros." 4. Ppt " ESMEB - JULIO 29 DE 2022" 5. Reporte de avance recibido correspondió al memorando 20225500090843 del 23-feb-2022 mediante la cual informó las actividades adelantadas por las dependencias: Bienes, recursos físicos y financiera y las limitantes identificadas ajenas a la gestión institucional (Se depende del tratamiento contable que la MEBOG aplique para la depuración del saldo de la cuenta 151003 Construcciones, por $14 mil millones de pesos - causa del hallazgo -). Soportes de las gestiones realizadas por los procesos entre Junio y Agosto 2022: 13-ListadoReunion08-09-EP 12- PlanTrabEPAgos 11- Acta-23-08-aprobarPlanTEP 10-PptEP-28-Jul 09- 20224300612532-26JulEP 08-PPTParaentregaEP 07-Acta-21-JulRevOficioPolB 06-Correo a DRF-30Jun 05-Acta-10-MayoSegEP 04-20225400076372-14-Feb 03-20215400840242-27Dic21 02-202143000791072-13Dic21 01-CComodato 1661Firmado-28Oct21