## Hoja1
Objetivo Estratégico | Meta | Indicador |  | Producto | Fuente | Dependencia a cargo del reporte | Servidor público responsable del reporte |  | Avance a 31 de Dic. 2016 | Descripción Avance Productos 2016 a 31 de Dic. 2016 | Marzo 2017 | Junio 2017 | Descripción Avance Productos 2017 primer semestre
|  | Nombre | Fórmula
Formular y liderar la implementación de la política pública distrital para el mejoramiento de la seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá | Diseñar 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá | Porcentaje de avance en el diseño del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá | (# de Fases ejecutadas del diseño/# de Fases totales del diseño del PISCJ)*100 | Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá | Proyecto de inversión 7512 | Dirección de Seguridad - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Luz Nelly Ortiz - Andrea Ardila | Suma | 30% | El diseño del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia - PISCJ - para Bogotá comprendió el diagnóstico local y caracterización de las dinámicas del delito en la ciudad, junto con la formulación de acciones estratégicas enfocadas a la reducción de los homicidios, hurtos y microtráfico, contemplando enfoques de prevención y control del delito. El PISCJ es el marco de acción para la implementación de la política de seguridad de Bogotá D.C. lo que permitirá la reducción de los índices de criminalidad en la ciudad, en línea con el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 | 0% | 0% | El diseño del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia - PISCJ - para Bogotá comprendió el diagnóstico local y caracterización de las dinámicas del delito en la ciudad, junto con la formulación de acciones estratégicas enfocadas a la reducción de los homicidios, hurtos y microtráfico, contemplando enfoques de prevención y control del delito. El PISCJ es el marco de acción para la implementación de la política de seguridad de Bogotá D.C. lo que permitirá la reducción de los índices de criminalidad en la ciudad, en línea con el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020. En cuando a la implementación del Plan Integral, la SCJ ha avanzado en la ejecución de acciones en materia de control del delito a través de la intervención integral de territorio, particularmente en las localidades de en la localidad de Los Mártires (Voto Nacional, La Estanzuela y Cinco Huecos) y la intervención de ollas de delincuencia ubicadas en la localidad de Santa Fe (San Bernardo). Lo anterior a través de la optimización del ciclo de investigación criminal con el fin de impedir la recomposición de estructuras delincuenciales y consolidar el control social efectivo sobre la base del fortalecimiento de las capacidades locales y comunitarias. Adicionalmente, la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, a través de la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana, haciendo uso de la información estratégica de la Oficina de Análisis de Información y en coordinación con las entidades competentes, viene implementando acciones encaminadas a la reducción de los factores de riesgo asociados a conductas criminales que afectan la seguridad y convivencia en la comunidad, canalizando y dirigiendo las actividades estratégicas hacia las poblaciones con mayor vulnerabilidad y espacios en donde se pueden presentar y escalar conflictividades. En particular se han adelantado las siguientes acciones: 1. Se encuentra en proceso de implementación la estrategia de prevención del delito en jóvenes por medio del uso de terapias de aprendizaje cognitivo-conductuales con el fin de incidir en la reducción de comportamientos violentos de adolescentes y contribuir en la mejoría de la toma de sus decisiones. Lo anterior, considerando el carácter especial de la población adolescente, cuyo cerebro se encuentra en desarrollo y con él las facultades de toma de decisiones, control de impulsos y regulación emocional. 2. La SSCJ adelantó intervenciones en materia de cultura ciudadana en zonas con concentración de actividades de consumo de alcohol y rumba a través de la estrategia “Farra en la buena”. La anterior es una intervención de Cultura Ciudadana que articula dos acciones de cambio comportamental encaminadas a disminuir las lesiones personales en espacios de rumba en Bogotá. Su principal objetivo es promover formas de sociabilidad en las que las personas no justifiquen o validen formas de violencia en escenarios de rumba.
Tomar decisiones con base en información de altos estándares de calidad, en materia de política y gestión de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Elaborar 20 documentos de política pública | Número de documentos de política pública elaborados | # de documentos de política pública elaborados | Documentos de política pública | PMR y proyecto de inversión 7512 | Dirección de Seguridad - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Luz Nelly Ortiz - Andrea Ardila | Suma | 5 | Al cierre de 2016 se elaboraron los siguientes documentos de política pública: 1. Venta y consumo de alcohol en establecimientos comerciales: restricción y regulación. 2. Consumo problemático de sustancias psicoactivas y crimen: evidencias para Bogotá. 3. Seguridad y convivencia en el fútbol: diagnóstico y lineamientos de políticas públicas para Bogotá. 4. Método para la localización, asignación óptima de instalaciones de video vigilancia: distribución espacial de cámaras en Bogotá. 5. Patrones de lesiones personales y recomendaciones de política pública: evidencia para Bogotá. | 0 | 0 | No se registra avance en valor absoluto en el primer semestre de 2017 en el entendido que los documentos no se encuentran completamente terminados, no obstante, durante el primer semestre se ha venido trabajando en la elaboración de los siguientes documentos: 1. Dinámicas que se registran en la ciudad de Bogotá en los denominados puntos calientes: este documento será el resultado del seguimiento a la estrategia implementada en el 2016 en los denominados puntos calientes, estudiando el comportamiento de las lesiones personales y las riñas. Las recomendaciones de política que se generen a partir de este documento serán un insumo fundamental para la Administración. 2. Venta y consumo de alcohol en establecimientos comerciales - Estrategias de regulación: este documento será el resultado de un estudio sobre las políticas implementadas por la anterior Administración y la actual, en materia de venta y consumo de alcohol. Las recomendaciones de política que se generen a partir de este documento serán un insumo fundamental para la Administración. 3. Consumo de sustancias psicoactivas y crimen en Bogotá: una aproximación descriptiva para 2014-2016: este documento será el resultado de un estudio que permitirá entender la relación entre el crímen y la violencia que se desata como consecuencia de la presencia de mercados ilegales de SPA y/o la presencia de consumidores de las mismas. Las recomendaciones de política que se generen a partir de este documento serán un insumo fundamental para la Administración.
Fortalecer las capacidades de los organismos de seguridad y justicia del distrito a través de inversiones que mejoren sus capacidades y sus equipamientos para que sean más efectivos en sus acciones | Construir, adquirir, aumentar funcionamiento e implementar 36 equipamientos de seguridad y justicia | Número de equipamientos de seguridad y justicia construidos y/o adquiridos | # de equipamientos de seguridad y justicia construidos y/o adquiridos | Equipamientos de seguridad y justicia | PMR y proyecto de inversión 7507-7510 | Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento | Nelson Acosta - Angela Gonzalez | Suma | 1 | Se entregó la fase II de los alojamientos para los soldados de la Decima Tercera Brigada | 0 | 4 | Se entregaron y entraron en operación los CAI Guavio y Bosa. Adicionalmente, en el primer trimestre del año 2017 la Secretaría suscribió un contrato de comodato con la Alcaldía Local de Usme para poner en funcionamiento dos Casas de Justicia Móviles, que actualmente operan en las Localidades de Bogotá.
| Adquirir 3045 medios de transporte para el fortalecimiento de los organismos de seguridad, defensa y justicia | Número de medios de transporte adquiridos para el fortalecimiento de los organismos de seguridad, defensa y justicia | # de medios de transporte adquiridos | Medios de transporte adquiridos para el fortalecimiento de los organismos de seguridad, defensa y justicia | PMR y proyecto de inversión 7507 | Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento | Nelson Acosta - Angela Gonzalez | Suma | 355 | Mebog: 40 Renault Trafic, 7 camionetas blindadas, 1 Camioneta, 209 motos, 8 automoviles, 3 vans, 3 autobuses Fiscalia: 1 Camioneta Ford, 38 motos, 10 camitetas 4x4, 2 camiones tipo furgon, 2 busetas de 27 pasajeros, 24 automoviles sedan Secretaría de Gobierno: 1 Camioneta Blindada Ejército: 2 Camiones Cisterna, 1 automovil, 2 vanz, 1 microbus | 233 | 914 | Durante el primer semestre 2017 se registraron las siguientes entregas: - 220 Bicicletas (mebog) - 4 vehículos Dodge Ram con adecuación para el transporte de Cadáveres (Mebog) - 1 Vehículo Nissan NP 300 con adaptación para laboratorio de Antiexplosivos (mebog) - 3 Vehículos Nissan NP 300 con adaptación para laboratorio de Criminalística (mebog) - 4 vehículos Dodge Ram con adecuación para el transporte de Cadáveres (Fiscalía) - 1 vehículo para transporte de retenidos (Fiscalía) - 31 Panel de vigilancia (Mebog) - 8 Camión estacas /furgón uniformado (Mebog) - 5 Pick Up no uniformada (Mebog) - 4 Pick Up uniformada (Mebog) - 20 Automóvil tipo sedán 1400 a 1800 cc no Uniformado (Mebog) - 3 Minivan 9 pasajeros no uniformada (Mebog) - 3 Microbús 12 pasajeros no uniformado (Mebog) - 30 Buses Transporte de Contraventores (Mebog) - 4 Buses para 35 Pasajeros (Mebog) - 6 Motocicleta 650cc uniformada (Mebog) - 700 Motocicleta 250cc uniformada (Mebog) - 90 Motocicleta 250cc no uniformada (Mebog) - 10 Automóviles tipo sedán 1400 a 1800 cc no Uniformado (Fiscalía)
| Instalar 4000 nuevas cámaras en entornos de alta criminalidad de la ciudad | Número de nuevas cámaras instaladas en entornos de alta criminalidad de la ciudad | # de nuevas cámaras instaladas en entornos de alta criminalidad de la ciudad | Cámaras instaladas en entornos de alta criminalidad de la ciudad | PMR y proyecto de inversión 7507 | Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento | Nelson Acosta - Angela Gonzalez | Suma | 0 | El Sistema de videovigilancia cuenta a la fecha con 557 camaras en la ciudad, 260 en colegios. Adicionalmente, en la vigencia 2016 se suscribieron contratos para adquirir 500 cámaras más. | 0 | 0 | *Durante el 2017 se instalaron 50 cámaras de video vigilancia. Estas cámaras se están visualizando inicialmente en el C4 y se están realizando los trámites para su visualización en cada uno de los COSEC. *El contratista 350-2016 lleva 249/281 postes instalados y 238/296 gabinetes instalados. La fase ulterior incluye la participación del proveedor de suministro eléctrico previa instalación de equipos activos (cámaras)
| Adquirir 1000 equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad | Número de equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal adquiridos para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad | # de equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal adquiridos | Equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad | Proyecto de inversión 7507 | Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento | Nelson Acosta - Angela Gonzalez | Suma | 400 | Se suscribieron varios contratos dentro de los cules se incluyeron 2 salas de evidencias con toda su dotacion, un cableado estructurado, equipos de computo y equipos especiales de inteligencia | 9 | 1 | En el marco del contrato 141 de 2016, durante el primer trimestre del año 2017, se efectuaron las siguientes entregas: - 1 cámara especial (Civetta) para el laboratorio de fotografía del Cuerpo Técnico de Investigaciones Seccional Bogota - 2 trajes antifragmentarios, con reconocimiento de voz y sistema de protección NBQR para desarrollar procedimientos antiexplosivos y antiterroristas en la atención de incidentes con explosivos, para la unidad de antiexplosivos y antiterrorismo de la Seccional de Investigación Criminal de la MEBOG. - 7 software "CELLCRYPT" para encripción de voz, chat y archivos en celulares smartphone, para la Seccional de Inteligencia de la MEBOG.
| Adquirir 2000 equipos de cómputo y/o tecnológicos para los organismos de seguridad y defensa | Número de equipos de cómputo y/o tecnológicos adquiridos para los organismos de seguridad y defensa | # de equipos de cómputo y/o tecnológicos adquiridos | Equipos de cómputo y/o tecnológicos para los organismos de seguridad y defensa | Plan de Acción | Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento | Nelson Acosta - Angela Gonzalez | Suma | 1019 | Se adquirieron 1,018 equipos tecnologicos tales como equipos de computo, UPS y plantas electricas, para la Policia Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación. Igualmente se Actualizó un Helicoptero. | 0 | 20 | Actualmente se adelantan los estudios pertinentes a la contratación de equipos de cómputo y tecnológicos, conforme a los requerimientos allegados por parte de los organismos de seguridad.
Diseñar e implementar acciones que permitan controlar y prevenir el delito, mejorar la convivencia en Bogotá, aumentar la confianza en las autoridades y generar una mayor corresponsabilidad ciudadana en la gestión de la seguridad y la convivencia | Implementar 100% una estrategia de prevención del delito a través de intervenciones sociales y situacionales y la promoción de la cultura ciudadana, en el marco del PISCJ | Porcentaje de avance de la Implementación de una estrategia de prevención del delito | (# de fases implementadas / # de fases propuestas) * 100 | Estrategia de prevención del delito implementada | PMR y proyecto de inversión 7512 | Dirección de Seguridad - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Luz Nelly Ortiz - Andrea Ardila | Creciente | 4.5% | La Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, haciendo uso de la información estratégica de la Oficina de Análisis de Información y en coordinación con las entidades competentes, ha diseñado e iniciado la implementación de una estrategia en materia de prevención del delito adoptando un enfoque colectivo y proactivo de los actores de la comunidad, garantizando la sostenibilidad de la estrategia en el tiempo y el aumento del capital intergeneracional en Bogotá. Adicionalmente, con un enfoque multisectorial se busca un trabajo coordinado con los actores gubernamentales competentes y el acompañamiento de la sociedad civil y el sector privado. La estrategia de prevención se está desarrollando mediante las siguientes actividades estratégicas: 1. Reducción de los índices de violencia en un entorno riesgoso e inseguro. De esta manera, su objetivo principal consiste en: a) Detectar e interrumpir potenciales conflictos violentos; b) Identificar y tratar el mayor riesgo; c) Movilizar a la comunidad para cambiar las normas. El modelo implementado mediante la identificación y el tratamiento de las personas en riesgo de comportamientos violentos y la formación de miembros de las comunidades, cuidadosamente seleccionados, para anticipar dónde pueden generarse brotes de violencia e intervenir antes que estos escalen. 2. Gestión del riesgo de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad fortaleciendo la cohesión y capital social mediante la prevención de la violencia juvenil, prevención de violencia contra la mujer y prevención de trata de personas. En este contexto se desarrollarán acciones estratégicas de prevención enfocadas a reducción del consumo problemático de SPA en la ciudad de Bogotá y la prevención del delito en niños, niñas y adolescentes en riesgo de incurrir en actividades criminales a través de la intervención preventiva y monitoreo en entornos escolares. 3. Modelo de fortalecimiento de relaciones entre policía y la ciudadanía dando continuidad a estrategias de acompañamiento en escenarios de movilización ciudadana y promoviendo el diálogo entre entidades de seguridad y ciudadanía con el objeto de reducir el riesgo de aparición de conflictividades. Paralelamente, se implementan acciones que fortalezcan la confianza de la ciudadanía en los organismos de gestión de seguridad en Bogotá. | 2.5 | 5.657% | Entornos protectores "Rumba en la Buena": • Desarrollo de un proceso educativo de prevención dirigido a ciudadanos y comerciantes de rumba) para el manejo de situaciones impulsivas que desencadenan en riñas y lesiones, a través del “Manual para que su novio o amigo no se dé en la jeta”. • Promoción y posicionamiento de la figura del “Cuida Parches” en los ambientes de rumba, como estrategia de ejercicios corresponsables en ejercicios de rumba. • Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo e implementación de programas de prevención a través de acciones de cultura ciudadana • Priorización y aplicación de la estrategia de cultura ciudadana “Farra en la Buena” en cinco (5) zonas rosas de la ciudad: Cuadra Alegre en Kennedy, Piamonte en Bosa, Venecia en Tunjuelito y Zona T y Sector Calle 60 en Chapinero. • Desarrollo de cuarenta (40) intervenciones pedagógicas de “Farra en la Buena” en las cinco primeras zonas con 249 implementaciones de las escenas del Cuida Parches. • Desarrollo de un (1) índice de seguimiento al comportamiento de lesiones y riñas en sectores de consumo de alcohol y rumba y zonas de influencia hasta 100 metros alrededor. • Promoción del Manual para que su novio o amigo no se dé en la jeta” diseñados y entregados 3.938 durante las implementaciones. • Vinculación de 3.993 participantes. • Desarrollado un índice de medición aplicable para todas las zonas de manera comparable, sobre la evolución de las riñas y lesiones en ellas. • Diez (10) talleres de conocimiento adelantados con 148 comerciantes participantes, de 78 establecimientos de las zonas de implementación. • Cuatro (4) talleres de trabajo con equipos institucionales adelantados. • Operativos de IVC complementarios adelantados en tres (3) de los cinco sectores intervenidos, en Tunjuelito, Bosa y Kennedy.
| Implementar 100% una estrategia de control del delito por medio del fortalecimiento de la investigación judicial y criminal , la cualificación de las entidades de seguridad y la coordinación de acciones interinstitucionales | Porcentaje de avance de la Implementación de una estrategia de control del delito | (# de fases implementadas / # de fases propuestas) * 100 | Estrategia de control del delito implementada | Proyecto de inversión 7512 | Dirección de Seguridad - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Luz Nelly Ortiz - Andrea Ardila | Creciente | 4.5 | SEGURIDAD, INV. CRIMINAL: ACCIONES:- Identificación de presuntos delitos (estafa malversación de fondos, contratación irregular de servicios de vigilancia y otros relacionados con delincuencia común y organizada). - Recepción de información y elementos probatorios para análisis y verificación de acciones delincuenciales. Entrega de información al equipo de investigación criminal. Identificación de Empresas informales de vigilancia y aseo. RESULTADOS: - 60% Casos entregados a la fiscalía para seguimiento e investigación (1) - Inicio seguimiento material probatorio de situaciones delictivas para entrega a Fiscalía(1) ASENTAMIENTOS ILEGALES: Desarrollar acciones de control y reducción de los riesgos específicos de ocurrencia de delitos, incentivando una cultura de legalidad, de respeto a los demás y de convivencia ciudadana, en los asentamientos ilegales priorizados por la Dirección de Seguridad. RESULTADOS: -Estrategia para el control de los delitos directos y conexos generados en los asentamientos humanos irregulares – ocupaciones ilegales en el Distrito Capital y conformación de un equipo élite de respuesta inmediata – ERI-. 85% de formulación de la Estrategia, - 100% aumento en el número de patrullajes de la Policía de Carabineros y acompañamiento a los senderistas, en los senderos “San Francisco y Quebrada la Vieja”, ubicados en los Cerros Orientales. Y hasta la fecha no hay reporte de situaciones delictivas, - Capacitación y sensibilización a 8 Sub comandantes de CAI de la Estación de Policía de la localidad de Ciudad Bolívar y 12 Enlaces Locales en aspectos técnicos y jurídicos, relacionados con la prevención y control de los Asentamientos Humanos Irregulares – Ocupaciones Ilegales, - Disminución en un 70% de los índices de violencia, conflictividades y delitos reportados en el sector Tocaimita corte 30 noviembre de 2016, - Desarticulación de la estructura criminal Tierreros La Colmena Los Alpes. Se legalizaron 13 capturas, se impartió legalidad a las 13 imputaciones y se impuso medida de aseguramiento intra mural a 6 integrantes y condicional con presentaciones semanales y compromisos de buen comportamiento de permanecer en la residencia reportada a 7 de sus integrantes. TRATA DE PERSONAS: Creación de una estrategia interinstitucional de lucha contra la trata de personas desde la prevención, atención a víctimas, investigación y judicialización del delito. RESULTADOS: - Rutas de atención mediata e inmediata diseñadas, - Funcionarios del Comité Distrital de trata capacitados, - 100% en la formulación de una estrategia interinstitucional de lucha contra la trata de personas, en el marco del Comité Distrital, - 100% en la atención inmediata a víctimas de trata interna. 12 casos atendidos en 2016, - 100% del diagnóstico sobre la investigación y judicialización del delito, - 75% del equipo de búsqueda activa contratado, - una red de trata de personas debilitada en articulación con la Fiscalía (bar Séptimo Cielo de la localidad de Kennedy). - Un proceso judicial iniciado en articulación con la Fiscalía (Verde Mar en la localidad de Engativá) SISTEMAS TECNÓLOGICOS ASOCIADOS A LA SEGURIDAD: -Suministro de información (FVS - ESU) de nuevos puntos de video vigilancia para la nueva adquisición, previa construcción de fichas técnicas por punto de cámaras junto con equipo técnico en el territorio (SDG -Telemática y CAD Mebog) y posterior georeferenciación (CEASCS), en total se reportaron 71 cámaras nuevas, entre las temáticas de territorios priorizados, movilización social, aglomeraciones, parques y Transmilenio. - Se logró el trabajo conjunto y armónico entre la ETB, FVS e Infotic, acción que permitió la conexión a red de 1.175/1.500 cámaras de video vigilancia, correspondientes a 284 enlaces aprovisionados y centralizados en el COSEC 1 - Chapinero Levantamiento de información -mapeo y distribución operacional de las cámaras por COSEC- a fin de descentralizar funcionalmente la visualización de las cámaras como corresponde y no todas en el Cosec de Chapinero. HURTO A CELULARES: 16 operativos de control, 380 capturas, 2486 celulares recuperados HURTO A BICICLETAS: Intervención en zonas críticas por hurto en 6 localidades de la ciudad y posible inversión en planes locales de desarrollo RESULTADOS: - total de 13 tramos de ciclo rutas priorizadas, - al finalizar la vigencia 2016 se cuenta con 240 policías en el grupo de bicicletas, - Se compraron 240 bicicletas para ser ntregadas, - Gracias a la gestión ante la embajada de Holanda, con el fin de tener capacitación a capacitadores de la Policía en técnicas de defensa y atención de eventos, se logró capacitar a 30 policías. HURTO A VEHÍCULOS: Estrategia de Disminución de Hurto a Vehículos - Redacción de acuerdo marco para compartir información entre Fasecolda, SIJIN y Secretaría de Seguridad - Ataque directo a los sitios que estimulan, compran, promueven y venden autopartes robadas o ilegales RESULTADOS: - Bandas desarticuladas: • Los intocables, • La 17, • Los Sureños FLETEO Y TAQUILLAZO: Disminución de Hurto a Usuarios del Sistema Financiero - Puesta en marcha de un protocolo de actuación de la Policía y entidades financieras en caso de Fleteo y Taquillazo, - Captura de bandas organizadas, - Prevención de Hurto a Usuarios del Sistema Financiero, - Intervención en la Localidad de Puente Aranda y Suba. TOTAL 16 BANDAS DESARTICULADAS - 12 bandas desarticuladas en Fleteo: Los Embajadores, Los Galgos, Los Magnificos, Los Huilenses, Los Alfiles, Los XJ , Los Fortuna, Los Speed, Los Yakusa, Los acos Los Criollo, Los P.200 - 3 Bandas desarticulada en taquillazo: Los Reyes del Taquillazo, Los Costeños, Los formales - 1 banda desarticulada en Hurto en Cajeros: Los Rico - Ningún fleteo reportado durante el mes que se realizó la actividad de intervención en las localidades de Suba y Puente Aranda FORTALECIMIENTO DE LA RED DE APOYO: Acciones de prevención para promover la participación. - Sensibilización a 680 gerentes de empresas de vigilancia promoviendo la participación activa en la Red de Apoyo. - Sensibilización a 60 guardas de vigilancia que prestan los servicios en entidades bancarias, respecto a medidas de prevención y atención de modalidades utilizadas por los delincuentes en las entidades bancarias. - Modificar los requisitos de reportes de guardas de vigilancia privada a la Red de Apoyo y a la Supervigilancia a través de los formatos (RASCI Y RENOVA) RRESULTADOS: 15.054 reportes a la Red de Apoyo de empresas de vigilancia, 37 casos efectivos, 229 personas capturadas, 2 Armas de fuego incautadas, 251 casos de mercancía recuperada SEGURIDAD DIGITAL: - 1,671 casos denunciados de delitos informáticos ocurridos en Bogotá a la DIJIN 2015. - 80 personas capturadas en Bogotá por este delito DIJIN 2015. HURTO A RESIDENCIAS: Disminución del Hurto a Residencias en Bogotá. Acciones: - Desde la Red de Apoyo se fortalecerá la comunicación para prevenir en el delito hurto a residencias (Guardas de vigilancia privada de conjuntos residenciales y propiedad horizontal). - Control y prevención en la prestación ilegal de servicios de vigilancia privada con la Superintendencia de Vigilancia Privada y Cámara de Comercio de Bogotá. RESULTADOS: Desarticulación de bandas: Banda “Los Guardianes”, Banda “Los JK” , Banda “Los Hopers”, Banda “Los Azulejos” ESTRATEGIA CENTRO: - Operativo adelantado en la localidad de Santafé en el CAI San Victorino (Corrupción policial): 14 policías capturados. - Intervención San Bernardo Fase I : 6 Capturas, 4 Armas de Fuego, 60,000 Dosis -Desarticulación Banda “Lista Negra” o “Los Pochos” dedicada al hurto a personas Barrio Egipto: 11 Capturas , - Intervención Bronx: 11 Capturas , 14 Armas de Fuego, 100,000 dosis, - Intervención 5 huecos: 4 Capturas , 500 gramos de Bazuco, 1 kilo Marihuana, - San Bernardo Fase II: 4 Capturas, - Registro y Control Estanzuela: 6 Capturas, 1 Granada, - San Bernardo Fase III: 12 Capturas, - Desarticulación Banda “Los Cabras” dedicados al Hurto a personas calle 13: 14 Capturas - Operativo barrio Las Cruces: Desmantelamiento Laboratorio 2CB, - San Bernardo Fase IV: 4 Armas de Fuego, 9 Menores rescatados, - Operativo Estanzuela : 4 Capturas - Registro y Control barrios Las Cruces : 1 Captura, 5,500 dosis bazuco, - Toma Zona de Alto Impacto barrio Santafé: 6 Capturas, 2 granadas, 1100 dosis, 3 kilos marihuana - Operativos Barrio Las Cruces : 4 Capturas , Munición, 500 Dosis OPERATIVO BRONX: 40 allanamientos adelantados por 3.000 funcionarios de CTI de Fiscalía, Policía y Ejército Nacional con los siguientes resultados: Capturas: - 11 personas capturadas entre los cuales se encuentran dos íderes de “Los Ganchos Payaso, Mosco, Manguera y Nacional”: Teodilio Arango o alias Teo (jefe de finanzas del Bronx) y Ronald Stid Rodríguez o alias el Flaco (líder del comercio del Mosco). Los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, por los delitos de porte ilegal de armas, explosivos y secuestro; tortura agravada y hurto calificado y agravado Ciudadanos en condición de vulnerabilidad: - 142 menores rescatados y puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), - 595 personas rescatadas en condición de vulnerabilidad, de las cuales 143 eran mujeres y 452 hombres; 31 personas hospitalizadas, - 31 animales rescatados. Incautaciones - 31 armas incautadas , 14 de corto y largo alcance, 11 neumáticas y cinco granadas de fragmentación - 100 mil dosis de estupefacientes - 900 máquinas tragamonedas - 37 millones de dinero en efectivo - 521 botellas de licor adulterado | 2.7% | 6% | Control del delito de homicidio y microtráfico: • Se realizaron 15 diligencias de registro y allanamientos en las localidades de las estaciones de policía E-4 y E-11 (San Cristóbal y Suba), donde se logró la captura de 25 integrantes de la estructura criminal “Los Profetas” y la incautación de 150 papeletas de marihuana, 8 cartuchos calibre 38, 280 capsulas de bazuco, 132 cigarrillos de marihuana, 1 pesa, 12 panelas de marihuana y 1 revolver Llama Martial calibre 38. • En la localidad de San Cristóbal y Usme (sector de Tihuaque) se logró la captura de 14 personas y la incautación de 1 arma de fuego con silenciador, munición, estupefacientes y 1 gramera. • En la localidad de Ciudad Bolívar se realizaron 14 capturas, 7 allanamientos y la incautación de 236 dosis de bazuco correspondientes a la desarticulación de la estructura delincuencial “Los Olimpos”. • Se desarticuló la organización criminal “Los Espartanos”, logrando la incautación de 2 armas de fuego, 4 granadas de fragmentación modelo IM- M26, cartuchos de diferentes calibres y varias dosis de estupefacientes. • Se adelantó por parte de la Unidad de Vida de la SIJIN recolección de información para la desarticulación de estructuras delincuenciales dedicadas al homicidio selectivo, tráfico, fabricación, porte de estupefacientes y concierto para delinquir. • Se adelantó una actividad territorial en la Localidad de Rafael Uribe Uribe – San José, para desarticular una estructura criminal dedicada al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, afectando el Colegio Distrital José Acevedo y Gómez adelantado por la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. • En la localidad de Ciudad Bolívar se realizaron actividades territoriales (barrios La Playa, Naciones Unidas, Tesoro, La Cumbre, Mochuelos y Arabia). Lo anterior con el fin de adelantar acciones para la desarticulación de estructuras criminales dedicadas al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. • Se desplegaron labores de investigación y se adelantaron operativos por la Fiscalía 9 Especializada dando como resultado la captura en flagrancia de 1 sujeto y vinculación de 2 sujetos más a la investigación en el sector comercial de San Andresito de la 38.
Asegurar para los bogotanos el acceso a un Sistema Distrital de Justicia que se acerque al ciudadano con servicios de calidad y que articule la justicia formal, no formal y comunitaria. Así mismo, que oriente el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente para que prevenga de manera efectiva la vinculación de jóvenes y adolescentes en actividades delictivas | Ampliar en un 20% el número de ciudadanos atendidos en los equipamientos de justicia del Distrito | Porcentaje de incremento en el número de ciudadanos atendidos en equipamientos de justicia del Distrito | (# de ciudadanos atendidos - # de ciudadanos atendidos en el 2015) / # de ciudadanos atendidos en el 2015 | Ciudadanos atendidos en equipamientos de justicia del Distrito | Proyecto de inversión 7513 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Paola Rojas | Creciente | 5% | 1. Adecuación de equipamientos, solucionando necesidades de conectividad, equipos de cómputo, y espacios físicos para la adecuada atención a los ususarios. 2. Consolidación de un equipo de talento humano (conformado por profesionales especializados, profesionales de planta y auxiliares administrativos) con dedicación exclusiva a la atención a los usuarios de Casas de Justicia, Unidades de Mediación y Conciliación y Centro de Recepción e Información. 3. Articulación interinstitucional con las entidades operadoras que tienen presencia en Casas de Justicia, de tal manera que se garantice la adecuada prestación del servicio a los usuarios, así como la activación de Sistemas Locales de Justicia con enfoque territorial y de género. 4. Implementación de acciones de comunicación, orientadas hacia el posicionamiento y visibilización de las Casas de Justicia en las localidades y grupos de interés: a través de la publicación de contenidos en la página Web oficial de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (http://scj.gov.co/noticias/%C2%A1soluciona-tus-problemas-manera-pac%C3%ADfica-ubica-la-casa-justicia-m%C3%A1s-cercana-tu-lugar). 5. Diseño de imagen institucional para Casas de Justicia, facilitando la identificación de los puntos de atención con adecuada señalética. 6. Diseño de parrilla de contenidos para publicación en Redes Sociales - Twitter. | 5% | 10% | Respecto de la atención de ciudadanos en las Casas de Justicia. Una de las estrategias establecidas para dar cumplimiento a la meta consiste en "mas y mejores equipamientos de Casas de Justicia que permitan ampliar la cobertura de atención a ciudadanos y aumentar la oferta del portafolio de servicios de justicia. A la fecha de corte del presente informe se cambiaron los equipamientos donde operan las Casas de Justicia de Suba, y Kennedy y Chapinero por espacios más amplios y adecuados. Así mismo, se realizaron adecuaciones a los espacios de Fontibón y Suba - Ciudad Jardín, buscando mejorar las instalaciones para la adecuada prestación del servicio. Con respecto a las cifras de atención a usuarios, tal como lo establece el documento de "Formulación de Proyecto 7513", la meta para el cuatrenio es creciente y se distribuye de la siguiente manera: Para el 2016, un aumento del 2% Para el 2017 un aumento del 8% Para el 2018 un aumento del 16% Para el 2019 un aumento del 19% y Para el 2020 un aumento del 20%. Teniendo en cuenta lo anterior, la meta para el 2017(acumulada) establece la atención a 227,767 ciudadanos entre 2016 y 2017 en las Casas de Justicia y las Unidades de Mediacion y Conciliación. A la fecha de corte del presente informe, se registran 100.816 ciudadanos orientados en el Sistema Distrital de Justicia a traves de los Sistemas Locales y las Casas de Justicia.
| Diseñar e implementar en un 100% el Modelo de Atención Restaurativo en los equipamientos de justicia del Distrito | Porcentaje de implementación de un Modelo de Atención Restaurativo | (# de fases implementadas / # de fases propuestas) * 100 | Modelo de Atención Restaurativo | PMR y proyecto de inversión 7513 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Paola Rojas | suma | 0% | A partir de la suscripción del convenio 1149 de 2015 firmado entre la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual fue subrogado por la Secretaría de Seguridad, Covivencia y Justicia, se consolidó la propuesta de fortalecimiento e implementación de modelos de atención especializados en los CAE Redentor, CETA, HOFLA, Bosconia y CIPA en donde a partir de estrategias de centros de ínteres basados en el desarrollo personal y resiliencia se abordo a mas de 250 adolescentes de manera mensual y se han elaborado propuestas de fortalecimiento para el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley desde el enfoque pedagogico, restaurativo y especializado que enuncia la Ley 906 de 2006. Durante el periodo de evaluaciòn se construyo de una Mesa de Trabajo conformada por ICBF, la Comunidad de Religiosos Terciarios Capuchinos, FEI, IPSICOL y la Dirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes; donde se revisó el Modelo de Atención que orienta las sanciones privativas de la libertad para ajustes y aplicación en el sistema. | 6.25% | 16% | Respecto del Modelo de Atención Restaurativo. Construcción de documento estado del arte sobre justicia restaurativa para el diseño en el modelo de atención restaurativo para el Centro de Traslado por Protección. Respecto de la elaboración de protocolos y formatos en el marco del Sistema Integrado de Gestión. - Elaboración de protocolos y formato para aplicar el medio de policía "Traslado por Protección"; tales como: registro a personas, vigilancia en salas y atención al Ciudadano Habitante de y en Calle. Estos protocolos se encuentran en proceso de aprobación por parte de las oficinas jurídicas de las entidades. - Elaboración y aprobación de los protocolos internos del Centro de Traslado por Protección, relacionados con: solicitud de ingreso a visitantes al CTP, solicitud de información del sistema de video vigilancia de la UPJ, y solicitud de bienes y servicios para la UPJ, con la finalidad de incorporarlos al SIG. - Aprobación de procedimiento de acciones de atención social, preventivo pedagógicos, y ajustes de los formatos para seguimiento y control. Respecto de las jornadas de atención especial en el CTP. Realización de la segunda jornada de atención especial a Ciudadano Habitante de y en Calle, donde participaron 82 CHC, se les brindó servicio de aseo personal, valoración médica y odontológica, sensibilización, almuerzo y refrigerio, actividades lúdicas. Respecto de los procesos de formación a las escuadras de policías del CTP. Se dio inicio el 9 y 10 de mayo al ciclo de formación de derechos humanos dirigido a las tres escuadras de policía del CTP, la cual se encuentra en más del 50% de avance. Respecto de las actividades de atención social, preventivas y pedagógicas. Se llevaron a cabo 100 actividades, realizando acciones de sensibilización, charlas, jornadas lúdicas y de arte. Respecto de las adecuaciones en el equipamiento. - Se hizo entrega de nuevas oficinas para mediación e inspección de policía, con sus elementos muebles. -Se habilitaron nuevos espacios para la reclusión transitoria en la UPJ, ayudando a mitigar el hacinamiento y congestión de las URIs.
| 400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | Número de Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | # de Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | PMR y proyecto de inversión 7513 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Paola Rojas | suma | 16 | Durante el segundo semestre del año 2016 el Distrito logró impulsar de manera pionera la aplicación de la figura juridica del principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de procedimiento a prueba como principio preferente según lo enuncia la ley de Infancia y Adolecencia, durante este periodo de tiempo se logró articular a las autoridades judiciales en torno a los mecanismoa alternativos al proceso penal en el marco de la justicia restauraurativa, siendo Bogotá la primera ciudad en contar con un protocolo juridico y psicosocial para la aplicación de dicha figura juridica y de la misma manera la primera ciudad en ofertar programas de justicia restaurativa para los jovenes beneficiados, las víctimas y sus familias, esto atendiendo a la normatividad nacional e internacional en temas de sistemas penales juveniles, fruto de estos esfuerzos se viene consolidando este mecanismo y se han presentado los primeros casos en Colombia los cuales estan siendo atendidos en la oferta Distrital. a) Ajustes del Protocolo de Aplicación del Principio de Oportunidad en la modalidad de suspensión de procedimiento a prueba. b) Fortalecimiento al Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, en el cual actualmente se atienden 14 adolescentes, sus familias y sus comunidades de referencia, al igual que a 13 víctimas vinculadas al programa, 2 jovenes ya pasaron por el programa. c) Cese y archivo definitivo del primer proceso penal en el país, de un adolescente vinculado al programa Distrital de Justicia Juvenil con proceso exitoso orientado a reparar la víctima y restaurar el vínculo social con ella. d) Diseño de la institucionalización del programa de Justicia Juvenil Restaurativa con las diferentes Autoridades que hacen parte del proceso de Responsabilidad Penal para Adolescentes. (ICBF- FISCALÍA – DEFENSORÍA DEL PUEBLO – RAMA JUDICIAL). | 0 | 26 | 1. El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) cuenta con un espacio físico bien inmueble en la carrera 4 No. 23- 28 Santafé para la atención de los adolescentes en conflicto con la ley, las víctimas, familias en el marco del principio de oportunidad con suspensión de procedimiento a prueba. 2. En el marco del convenio No. 1336 de 2015 de cooperación Internacional UNODC suscrito con la SDSCJ, se contrató para la vigencia 2017 el equipo psicosocial defensoría de familia y programa de JJR, conformado por cinco (5) profesionales de las disciplinas de Psicología y Trabajo Social, quienes efectúan las atenciones en el PDJJR. 3. Se realizó jornada de capacitación del 21 de marzo al 3 de abril de 2017 por parte del equipo de trabajo de la DRPA y UNODC, a los profesionales que conforman el equipo psicosocial del PDJJR, con la participación y acompañamiento del ICBF, DP. 4. El 31 de mayo se llevó a cabo la inauguración oficial de la primera casa en el Distrito y en el País para la atención de los adolescentes y jóvenes ofensores, sus familias y las victimas en el marco de la Justicia Juvenil Restaurativa. 5. Capacitación y socialización del PDJJR a los fiscales de las regionales del País y CESPA 6. Socialización de avances del PDJJR y ruta del principio de Oportunidad en la mesa distrital del 16 de mayo de 2017. 7. Primer evento de conciliación masiva de la Fiscalía en coordinación con la SDSCJ con el enfoque de justicia juvenil restaurativa y de mediación realizado el 18 de mayo de 2017. Total casos atendidos: 16 para 2016 Total casos atendidos: 26 para 2017
| Ampliar en un 15% el número de adolescentes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente | Porcentaje de incremento en el número de adolescentes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente | (# de ciudadanos atendidos - # de ciudadanos atendidos en el 2015) / # de ciudadanos atendidos en el 2015 | Adolescentes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente | PMR y proyecto de inversión 7513 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Paola Rojas | Constante | 15% | Durante el segundo semestre de 2016 la Dirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes financió de manera directa el funcionamiento del Centro de Atención Especializado Bosconia, el cual atiende mensualmente 50 adolescentes con sanciones privativas de la libertad en Bogotá, así mismo se ofertó de manera permanente propuestas artisticas, educativas y restaurativas en los CAE Redentor, HOFLA y los centros transitorios CIPA Y CETA beneficiando en promedio 200 adolescentes mensualmente, lo cual ha contribuido a implementar estrategias de justicia restaurativa al interior de los CAE, fortaleciendo el proyecto de vida de los adolescentes en conflicto con la ley y asumiendo de manera corresponsable el fortalecimiento a la atención de los adolescenetes privados de la libertad. Inclusiòn social: a) Desarrollo de talleres orientados con el fin de conocer los intereses de los adolescentes y jóvenes en el campo de la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano por parte de la Escuela Taller de Bogotá, dentro de los Centro de Atención Especializados como: Redentor (carpintería participantes 53 jóvenes) y CIPA (panadería y talla en madera con un total participantes de 31 jóvenes). b) Selección de 15 adolescentes para iniciar el proceso de formación en técnicos laborales en cocina de la Escuela Taller de Bogotá. c) Graduación de la primera promoción de 8 adolescentes en Técnicos laborales en cocina de la Escuela Taller de Bogotá. Educación y manejo de conflictos. a) Diseño del programa educativo para los adolescentes vinculados al SRPA, a través de la construcción de una maya curricular y materiales didácticos para los grados 6, 7, 8, 9, 10 y 11, con la participación de los adolescentes y educadores al interior de los CAES Bosconia y El Redentor. b) Diseño de diplomado: “Atención Educativa para Adolescentes vinculados al SRPA”. Desarrollo personal y resiliencia. Operación de Centros de Interés en artes visuales (Stop Motion), artes plásticas, música, teatro corporal, danza, arte circense, horticultura urbana y deportes urbanos (BMX, skate, parkour), con la participación de 133 adolescentes y jóvenes atendidos así:  CETA “Centro Transitorio Amigoniano” con 57 jóvenes,  Centro de Atención Especializada Bosconia con 50 jóvenes,  HOFLA Hogar Femenino Luis Amigó con 12 jóvenes,  Escuela de Trabajo El Redentor con 14 jóvenes, | 15% |  | 1. Continuando con el cumplimiento a la sentencia de tutela No. 150 de 2011 se firmó el contrato 427 de 2017 con la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos Nuestra Señora de los Dolores Provincia de San José, con objeto “Brindar atención especializada a los adolescentes ubicados en la modalidad privativa de la libertad en el centro de atención especializado Bosconia (Calle 20 no. 18b - 18 barrio la favorita) para el cumplimiento de la sanción impuesta por la autoridad judicial, conforme a las disposiciones legales y lineamientos técnicos vigentes”, con un total de 50 cupos. En la vigencia del contrato se ha realizado la atención de 66 adolescentes y se ha logrado la culminación del proceso pedagógico de 16 adolescentes y/o jóvenes. Por otra parte 6 adolescentes y/o jóvenes han logrado culminar su educación secundaria, en la vigencia de este contrato. 2. Se viene adelantando la implementación talleres grupales basados en la Terapia Cognitivo Conductual (CBT por sus siglas en inglés), específicamente de la aplicación en Chicago. La estrategia será aplicada en el CAE El Redentor a 100 adolescentes y jóvenes y sus familias. Esta estrategia tiene bases teóricas, científicas cuantificables y cuantitativas cuyo propósito es reducir la reincidencia.
| Implementar el 100% del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA | Porcentaje de implementación del modelo de atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA | (# de fases implementadas / # de fases propuestas) * 100 | Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA | PMR y proyecto de inversión 7513 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Paola Rojas | Creciente | 25% | A partir de la suscripción del convenio 1149 de 2015 firmado entre la Secretaría Distrital de Gobierno y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual fue subrogado por la Secretaría de Seguridad, Covivencia y Justicia, se consolidó la propuesta de fortalecimiento e implementación de modelos de atención especializados en los CAE Redentor, CETA, HOFLA, Bosconia y CIPA en donde a partir de estrategias de centros de ínteres basados en el desarrollo personal y resiliencia se abordo a mas de 250 adolescentes de manera mensual y se han elaborado propuestas de fortalecimiento para el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley desde el enfoque pedagogico, restaurativo y especializado que enuncia la Ley 906 de 2006. Durante el periodo de evaluaciòn se construyo de una Mesa de Trabajo conformada por ICBF, la Comunidad de Religiosos Terciarios Capuchinos, FEI, IPSICOL y la Dirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes; donde se revisó el Modelo de Atención que orienta las sanciones privativas de la libertad para ajustes y aplicación en el sistema. | 25% | 41.1% | Se elaboró el primer borrador del documento “Recomendaciones para la implementación de un modelo de atención diferencial y restaurativo para adolescentes y jóvenes con dificultad de adhesión al proceso de responsabilización dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con medida privativa de libertad en el Distrito de Bogotá”; el cual se ha fortalecido con las investigaciones realizadas por los profesionales de la Dirección y el trabajo interinstitucional adelantado con el ICBF e IDIPRON, con el fin de concertar el modelo y la infraestructura requerida para su implementación.
| Brindar atención integral al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres, y garantizar su adecuada operación | Porcentaje de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres que son atendidos integralmente | (Población privada de la libertad en la Cárcel Distrital atendida integralmente 2016-2020 / Población privada de la libertad en la Cárcel Distrital en el mismo periodo) * 100 | Población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres atendidos integralmente | Proyecto de inversión 7513 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Paola Rojas | Constante | 100% | Con el objetivo de conocer la población ubicada en la Cárcel Distrital de Varones de Mujeres y Anexo de Mujeres, se realizó en el 2016 un censo en donde se encuestó un total de 696 personas privadas de la libertad, lo que corresponde al 88% del total de la población. Estos datos permiten un mayor acercamiento a la realidad de la población con la cual se trabaja y para proyectar acciones que conlleven a una mayor efectividad, en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco de la resocialización. En este censo se incluyeron dos preguntas encaminadas a la percepción de la persona privada de la libertad con respecto a la evolución obtenida durante su permanencia en la Cárcel Distrital. Por otro lado, se trabajó con la Fundación Teatro Interno y RCN Televisión para realizar el taller productivo de teatro, con la participación inicial de 43 personas privadas de la libertad, el cual tiene dentro de sus objetivos: “reflejar el proceso de crecimiento personal y social que se puede lograr a través de las artes”. La actividad se proyectó para aproximadamente 50 capítulos y finalizó con la presentación de la obra de teatro “El vestido del emperador” en el teatro Astor Plaza, ante un auditorio conformado por servidores públicos del Distrito Capital, empresarios que apoyan la Fundación Teatro Interno, directivos del canal y familiares de las personas privadas de la libertad. Un aporte adicional, derivado de este taller, fue la recepción de 14 máquinas para hacer deporte, las cuales fueron ubicadas en los seis pabellones de la Cárcel Distrital y el área de protección y sanidad (2 por cada área). Desde 2016 se ha trabajado el proyecto Libertad Incondicional cuyo objetivo es conocer la percepción de los jóvenes en la ciudad de Bogotá, sobre familia, justicia, Dios y libertad, utilizando como herramientas las encuestas, fotografías y entrevistas. En la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres la implementación se realizó en tres fases. La primera fueron talleres de capacitación en aplicación de encuestas y fotografía. En la segunda fase se aplicó la encuesta diseñada a 150 personas privadas de la libertad, en donde los encuestadores fueron personas privadas de la libertad. En la tercera fase se realizó el registro fotográfico por parte de los privados de la libertad seleccionados. La cuarta fase fue realizada por el fotógrafo a cargo del proyecto, el cual se desplazó a los lugares que las personas privadas de la libertad seleccionaron como las que soñarían estando en libertad. Este proyecto está liderado por la firma Cifras y Conceptos, en coordinación con Teatro Interno, Carlos Duque y Secretaria de Seguridad, y se plasmará en un libro en el cual se consignarán los resultados de las encuestas y las fotografías resultantes del proceso. A su vez, se realizará una exposición fotográfica, que será llevada a diferentes centros de reclusión. Pretendiendo mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad para su egreso, se está trabajando con la Fundación Bancolombia, con el fin de generar estrategias de productividad con las personas privadas de la libertad. Para esto se adelantó el taller de emprendimiento dirigido por la Fundación (en asocio con la Fundación Teatro Interno) con las personas privadas de la libertad del pabellón Transición, el cual a la fecha ha adelantado las gestiones correspondientes para la creación de una empresa. En esta las personas participantes del taller de manualidades intrapabellón puedan comercializar sus productos y dar a conocer su labor. Esta iniciativa ha sido presentada en medios masivos de comunicación como son el Noticiero RCN y periódicos como El Espectador. | 100% | 50% | Consejo de Evaluación y Tratamiento. Es un cuerpo colegiado sesiona los días viernes de cada semana, y en él se analizan los conceptos emitidos por los profesionales sobre las personas privadas de la libertad condenadas con el objetivo de definir su calificación. Las actas, así como los soportes de las mismas se encuentran en las carpetas que reposan en Atención Integral El Consejo de Evaluación y Tratamiento -CET, ha evaluado de enero a junio de 2017 un total 174 PPL JETEE, Junta de Evaluación, Trabajo, Estudio y Enseñanza. El objetivo de este procedimiento es brindar actividades y/o talleres de trabajo, estudio y enseñanza a las personas privadas de la libertad para la ocupación del tiempo libre y/o redención de pena de manera eficaz, programación que se realiza de manera trimestral acorde con lo establecido para el plan ocupacional. Para el periodo comprendido entre Enero y Junio 2017 los programas brindados como parte del proceso de resocialización para las personas privadas de la libertad fueron: Taller de Serigrafía, Artesanías Productivas, Maderas, Estuco, Lavandería, PIGA, Proceso Educativo (Validación De Estudios), Acondicionamiento Físico, Capacitación En Teletrabajo, Biblioteca, Servicio de Alimentos y comité de DDHH; para un promedio mensual de 519 personas privadas de la libertad en capacitación. SALUD A la fecha se tiene contratados los servicios del médico y odontología del área de reseña, y dos auxiliares de enfermería. En cuanto al Punto de Atención Primaria en Salud (PAPS) de la Unidad de Servicios de Salud San Cristóbal sur de la Sub red Centro Oriente, se cuenta con un médico y dos auxiliares de enfermería. Un odontólogo y un auxiliar de odontología., quienes prestan su servicio medio tiempo. • Consulta resolutiva en medicina general: 910 • Consulta resolutiva en odontología general: 90 • Acciones en promoción y prevención como: capacitación y sensibilización en temáticas de salud y cuidado, manejo del tiempo libre y mitigación del daño frente al consumo de sustancias psicoactivas: 600 El área jurídica de acuerdo a su proceso tramite jurídico a la situación de las personas privadas de la libertad, y en cumplimiento de procedimientos realiza las siguientes actividades: INFORME ACTIVIDADES ENERO-JUNIO CANTIDAD INGRESO DE PPL 737 EGRESOS DE PPL 248 TRASLADOS DE ESTABLECIMIENTO 342 REMISIONES EFECTUADAS 2942 TUTELAS 36 HABEAS CORPUS 45 PERMISO DE 72 HORAS 5 DOCUMENTOS PARA REDENCION DE PENA 732 NOTIFICACIONES A PPL 465 SOLICITUDES REALIZADAS POR LOS PPL 60 DERECHOS DE PETICION 50 SOLICITUDES A DEFENSORIA 30 RESOLUCIONES SANCIONATORIAS 108 RESOLUCIONES ABSOLUTORIAS 21 RECURSOS DE REPOSICION 26 DECLARACIONES TOMADAS 77 SESIONES DE CONSEJO ASISTIDAS 20
| Diseñar e implementar 5 campañas de difusión del Sistema Distrital de Justicia | Número de Campañas de difusión del Sistema Distrital de Justicia diseñadas e implementadas | # de Campañas de difusión del Sistema Distrital de Justicia diseñadas e implementadas | Campañas de difusión del Sistema Distrital de Justicia | PMR y proyecto de inversión 7513 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Paola Rojas | suma | 0 | NO TIENE PROGRAMACIÓN EN EL 2.016 | 1 | 0 | La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia construyó unos protocolos para los seis (6) comportamientos contrarios a la convivencia priorizados, con el propósito de desagregar cada una de las actividades necesarias para su implementación. Como parte de la estrategia de priorización de conductas promovida por el Alcalde Mayor, se realizó un piloto de colados en Transmilenio en conjunto con la Secretaría de Gobierno, IDIPRON, Transmilenio y la Policía Metropolitana, entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2017. En este piloto se señalaron comparendos a 1.202 infractores y se sensibilizó a 1.031 infractores en los nueve (9) portales de Transmilenio, mediante actividad pedagógica de convivencia. Lugar Número de beneficiarios 30/01/17 – 03/02/17: Portal Norte 102, Portal Sur 79, Portal Suba 130, Portal Dorado 101, Portal ochenta 89, Portal Usme 141, Portal Tunal 210, Portal 20 de Julio 108, Portal Américas 71. TOTAL 1.031 beneficiarios Continuando en esta línea, se realizó un piloto de basuras en la localidad de Mártires con el apoyo de la Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana, Aguas de Bogotá, la UAESP, la Alcaldía Local de Mártires e Integración Social. En este piloto se logró recuperar un espacio de la carrilera ubicada en la Calle 20 con Carrera 18B y se realizó una actividad pedagógica con 16 infractores que consistió pintar el muro colindante de la carrilera. En esta actividad participaron 16 infractores durante los cuatro (4) días de jornada. Estos pilotos tienen como objetivo disuadir a la ciudadanía acerca de la importancia del cumplimiento de la norma y hacen énfasis en el carácter pedagógico de las medidas correctivas que reglamenta el código. Adicionalmente, como parte de la implementación del Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia ha liderado el diseño e implementación de cursos pedagógicos como programa pedagógico de convivencia. Estos cursos pedagógicos están siendo impartidos por los profesionales especializados de las Unidades de Mediación y Conciliación (UMC) en las instalaciones de las once Casas de Justicia que tiene a su cargo la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá. Estos profesionales, que tienen como una de sus funciones realizar procesos de motivación y formación para la convivencia, han impartido los cursos de forma continua desde que entró en vigencia el Código el pasado 30 de enero de 2017. A partir del 6 de febrero, los cursos se trasladaron a las Casas de Justicia, con oferta continua de acuerdo al número de infractores que llegan a cada una de las Casas de Justicia. A continuación, el consolidado del 6 de febrero al 30 de junio: Localidad Número de beneficiarios 06/02/17 – 30/06/17: Casa de Justicia de Mártires 4.104, Casa de Justicia Suba Pontevedra 1.763, Casa de Justicia Kennedy 1.064, Casa de Justicia Usme 626, Casa de Justicia Fontibón 763, Casa de Justicia Chapinero 567, Casa de Justicia San Cristóbal 455, Casa de Justicia Suba Bosa 171, Casa de Justicia Ciudad Bolívar 136, Casa de Justicia Usaquén 81, Casa de Justicia Suba Ciudad Jardín 57
Integrar física y tecnológicamente las entidades del Sistema de Emergencias distrital para dar una eficiente respuesta a la ciudadanía | Efectuar 100% la integración física de las agencias de seguridad y emergencia de la ciudad | Porcentaje de integración física de las agencias de seguridad y emergencia de la ciudad | (# de fases de integración ejecutadas / # de fases totales de integración)*100 | Integración física de las agencias de seguridad y emergencia de la ciudad | PMR | C4 | Diana Urbano Castro | suma | 50% | Esta meta implica el traslado al edificio de la Calle 20 # 68A - 70 de la Línea 123, del Centro Automático de Despacho (CAD) de la MEBOG y de unos puestos de trabajo para la atención de emergencias del IDIGER. Al cierre del año 2016, se realizó el traslado de la Línea 123 y se puso en marcha el traslado del CAD y del IDIGER que se completará en el primer semestre del 2017. | 25% | 0% | Durante el primer semestre esta integración avanzó al mover a las instalaciones del C4, la Central de Comunicaciones de IDIGER, y dar inicio a la generación de infraestructura para el traslado del Centro Automático de Despacho de la Policía.
| Efectuar 100% la integración tecnológica de las agencias de seguridad y emergencia de la ciudad | Porcentaje de integración tecnológica de las agencias de seguridad y emergencia de la ciudad | (# de fases de integración ejecutadas / # de fases totales de integración)*100 | Integración tecnológica de las agencias de seguridad y emergencia de la ciudad | PMR | C4 | Diana Urbano Castro | suma | 10% | Para el año 2016, se proyectó como meta la realización de una consultaría que permitierá establecer los RFI para la contratación de la plataforma tecnológica que facilitara la integración tecnológica de las agencias de seguridad y emergencia de la ciudad. Esta meta se cumplió en su totalidad | 10% | 0% | Respecto a la integración tecnológica, la Secretaría está trabajando en la modernización de la misma. Para ello, contactó a The National Emergency Number Association (NENA), organización que agrupa a más de 7.000 miembros a través de 48 capítulos que se encuentran principalmente en Estados Unidos y cuya misión es el mejoramiento de los servicios de emergencia, para solicitar asistencia técnica para la actualización tecnológica de la Línea 123 así como de su operación. Esta asistencia técnica se hará efectiva el segundo semestre de 2017. Por su parte, en cuanto al mejoramiento del sistema de video vigilancia para Bogotá, se debe señalar que la Secretaría de Seguridad y Convivencia está ampliando e integrado al C4 las cámaras que tenía la ciudad y las nuevas que se están adquiriendo. Actualmente, se tienen instaladas 813 cámaras de video vigilancia distribuidas en la ciudad y se está en proceso de instalación de 496 cámaras, las cuales, se están monitorendo a través de los Comandos Operativos de Seguridad Ciudadana-COSEC y por el Centro Automático de Despacho – CAD.
| Efectuar 100% la integración de la red de comunicaciones de las agencias de seguridad y emergencia de la ciudad | Porcentaje de integración de la red de comunicaciones de las agencias de seguridad y emergencia de la ciudad | (# de fases de integración ejecutadas / # de fases totales de integración)*100 | Integración de la red de comunicaciones de las agencias de seguridad y emergencia de la ciudad | PMR | C4 | Diana Urbano Castro | suma | 40% | Para el 2016, se establecieron las condiciones técnicas para la integración de la red de comunicaciones de las diferentes agencias asociadas al C4. | 9% | 0% | En la vigencia 2017 se suscribió el contrato 461 de 2017 que tiene por objeto "PUESTA EN MARCHA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO ASTRO 25 IP, AL SERVICIO DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD, OPERACIONES Y EMERGENCIAS DEL DISTRITO CAPITAL". A continuación se describen las actividades en las que se ha avanzado: 1) se entregó todos los bienes en modalidad DAP.2) reprogramación de radios da las agencias que componen el sistema de radiocomunicaciones de Bogota.3) se realizó la instalación de una UPS 80 kVA en el C4 para las consolas adquiridas, con su respectiva adecuación cableado UPS a 50 puestos.4) se realizó la adecuación de los sitios de repetición para la actualización a versión 7.17.5) Actualización Sistema a versión 7.17 incluyendo el sistema DUES que estará conectado en multizona 6.) Se han realizado trabajos de adecuación del centro de servicio de radio en el segundo piso del C4. En términos generales en la actualidad el proyecto se encuentra alineado al cronograma inicial sin retrasos. La puesta en marcha del sistema de radiocomunicaciones se realizará el segundo semestre de 2017.
Mejorar la coordinación con las entidades nacionales, regionales y distritales para el óptimo desarrollo de la política de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Implementar el 100% del modelo de articulación de los operadores de justicia formal, no formal y comunitaria presentes en la ciudad, en sus fases de diseño, implementación, monitoreo y evaluación | Porcentaje de implementación del modelo de articulación de los operadores de justicia formal, no formal y comunitaria presentes en la ciudad | (# de fases implementadas / # de fases propuestas) * 100 | Modelo de articulación de los operadores de justicia formal, no formal y comunitaria presentes en la ciudad | Proyecto de inversión 7513 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Paola Rojas |  | 0% | NO TIENE PROGRAMACIÓN EN EL 2.016 | 7.5% |  | Respecto al Convenio Marco Interadministrativo para la articulación con las entidades operadoras de Casas de Justicia. Una vez recibida la recomendación de la Oficina Jurídica de elaborar estudios previos y minuta de convenio independiente por cada una de las entidades operadoras en el Sistema Distrital de Casas de Justicia, durante el segundo trimestre se procedió a la elaboración de los estudios previos para la suscripción de convenio interadministrativo con la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, La Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital de Integración Social, la Personería de Bogotá, a su revisión por parte de la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y a su socialización y revisión con las áreas técnicas y oficinas jurídicas de las demás entidades. En la actualidad, las entidades tienen en su poder el documento de la minuta de convenio para aprobación y posterior firma por parte de las entidades. Respecto de la Consolidación de los Sistemas Locales de Justicia. Se activó el proceso de funcionamiento de los Sistemas Locales de Justicia, realizando un diagnóstico, priorización y formulación de un plan de acción territorial en: Suba (07/04/17); Ciudad Bolívar (27/04/17); San Cristóbal (28/04/17); Bosa (05/05/17); Fontibón (08/05/17); Mártires (08/05/17); Kennedy (10/05/17); Usaquén (12/05/17); Santa Fe y Candelaria (25/05/17). Las fechas corresponden a la instalación de la Mesa Local de Justicia correspondiente. En todas las mesas se contó con participaron de: - Alcaldía Local: alcalde o delegado - Operadores de justicia administrativa: inspectores de policía, inspectores de trabajo y comisarías de familia - Operadores de justicia formal: jueces de pequeñas causa y fiscales - Operadores de justicia comunitaria: conciliadores en equidad, jueces de paz y justicias propias - Operadores de justicia no formal: conciliadores en derecho - Entidades públicas: ICBF, Defensoría del Pueblo, Personería Distrital, Policía Metropolitana de Bogotá - Juntas de Acción Comunal, organizaciones étnicas, organizaciones de personas en condición de discapacidad, organizaciones de jóvenes, instituciones educativas. En promedio participaron 30 personas en cada Mesa Local de Justicia, para un total aproximado de 240 personas. Se resalta la participación de entidades que operan en las Casas de Justicia, así como de actores voluntarios de convivencia ciudadana y organizaciones comunitarias y de sociedad civil.
Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | (# de actividades de intervención ejecutadas / # de actividades de intervención programadas)*100 | Mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa | Proyecto de inversión 7511 y Plan de Desarrollo | Subsecretaría de Gestión Institucional | Angelica Castro | Constante | 100% | En el cuarto trimestre de 2016 la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través del proyecto 7511, logró: - Realizar la contratación de bienes y servicios que permitió la implementación y mantenimiento de herramientas gerenciales. - Se dió inicio a la operación administrativa de la SDSCJ. - Se realizó el proceso de empalme con el Fondo de Vigilancia y Seguridad, Contratación del servicio para la organización archivística y digitalización de documentos que reposan en el archivo general del FVS. - Se Garantizó el optimo funcionamiento del proyecto de modernización al interior de la SDSCJ, en razón a que se cuenta con la infraestructura física, dotacional y administrativa pertinente. | 0% | 25% | En el primer semestre de 2017 la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través del proyecto 7514, ha logrado: Adquisición de equipos para las instalaciones que facilitan el desarrollo de la misión institucional de la Secretaría. Contratación de personal que contribuya al fortalecimiento institucional a través del acompañamiento, asesoria en la implementación del nuevo marco normativo contable de la contaduria general de la nación en el marco de las normas internacionales de contabilidad. Acciones de mejoramiento del archivo general y la organización, digitalización de documentos que reposan en el.
| Implementar 1 una estrategia de transparencia, cultura ciudadana y legalidad en el marco de la política Distrital de Transparencia y Lucha contra la corrupción | Porcentaje de implementación de la estrategia de transparencia, cultura ciudadana y legalidad | (# de fases implementadas / # de fases propuestas) * 100 | Estrategia de transparencia, cultura ciudadana y legalidad en el marco de la política Distrital de Transparencia y Lucha contra la corrupción | Proyecto de inversión 7514 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Angelica Castro | Constante | 1 | Desde el mes de octubre de 2016, fecha en la cual entró en funcionamiento la SDSCJ, se han impulsado acciones tendientes a fomentar una cultura transparente y ética, a través de la implementación de mecanismos y acciones de lucha contra la corrupción, dentro de los que se destacan: • Adopción de la estrategia anticorrupción • Gestión de riesgos de corrupción • Formulación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 • Acercamientos con entidades para el fortalecimiento de la transparencia • Participación y articulación de la política de seguridad en los espacios de participación local |  | 0.5 | En el primer semestre de 2017 la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través del proyecto 7514, ha logrado: - Realizar la caracterización de los procesos en un 86,66% en la entidad. - Crear el comité interno de archivo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a través de la Resolución 195 del 16 de junio de 2017. - Establecer metodologías para los planes de mejoramiento a implementar dentro de la entidad. - Realizar ciclos de socializaciones de riesgos e indicadores institucionales, que permitan un mejor desempeño. - Implementar el nuevo sistema de gestión documental “Orfeo” dentro de la entidad, que permite la trazabilidad documental. - Realizar el seguimiento y la reformulacion al plan de anticorrupción y atención al ciudadano de acuerdo a las necesidades de la entidad y socializarlo con los funcionarios y la ciudadanía. - Publicar en la página web de la entidad los informes de gestión, planes y demás documentación que permita establecer el derecho de acceso a la información Pública Nacional generando un acercamiento con la ciudadanía.
| Implementar 100% el Sistema Integrado de Gestión-SIG al interior de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión-SIG al interior de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | (# de subsistemas implementados / # de subsistemas del SIG) * 100 | Sistema Integrado de Gestión-SIG implementado | Proyecto de inversión 7514 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Angelica Castro | Constante | 100% | Se realizó la resolución por la cual se crea el Sistema Integrado de Gestión -SIG, se formuló el y se adoptó mediante resolución el Plan Estratégico de la ebtidad, se efectuaron socializaciones frente al mapa de procesos, y se han adelantado acciones para el levantamiento y construcción de procesos y procedimientos | 0 | 50% | En el primer semestre de 2017 la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través del proyecto 7514, ha logrado: - Realizar el acompañamiento y el levantamiento de la caracterización total de once (11) procesos. - Establecer y socializar la cartilla del plan institucional de gestión ambiental – PIGA a los servidores públicos de la SCJ. - Realizar el acompañamiento y el levantamiento en total de once (11) procedimientos. - Realizar capacitación continua del ciclo de socializaciones de riesgos e indicadores institucionales con algunas dependencias de la entidad. - Brindar apoyo en las campañas de sensibilización del Código Nacional de Policía y Convivencia. - Realizar campañas de sensibilización ambientales, generando un uso eficiente de los recursos, estableciendo una cultura de reciclaje y dando a conocer el programa de gestión de recursos sólidos en la SCJ. - Desarrollar y socializar el manual para contratistas en la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
| Implementar, integrar y actualizar 5 sistemas de información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Número de sistemas de información implementados, integrados y actualizados | # de sistemas de información implementados, integrados y actualizados | Sistemas de información implementados, integrados y actualizados | Proyecto de inversión 7515 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Carlos Fabián Camacho Araque | Suma | 1 | En el cuarto trimestre de 2016, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través del proyecto 7515, logro implementar los siguientes servicios tecnológicos: - Servicio de Conectividad. - Servicio de Telefonía IP. - Servicio de Internet. - Servicio de impresión. - Servicio de Autenticación :Por el cual, se identifica a los servidores públicos que se conectan a la red institucional, donde las credenciales son verificadas y se gestiona el acceso a otros servicios, tales como archivos compartidos, acceso a aplicaciones y perfiles de navegación e internet, entre otros. - Servicio y Plataforma de Colaboración: Permite a los servidores de la SDSCJ garantizar la comunicación a través de herramientas tecnologicas, tales como el correo electrónico institucional, chat, videoconferencia, documentos en la nube,entre otras. - Servicio de Soporte Técnico Mesa de Ayuda: Es el punto único de contacto entre los servidores de la SDSCJ, y el personal de soporte tecnico. Con este servicio se responde de una manera oportuna y eficiente, a las solicitudes sobre inconvenientes tecnologicos. 1. Implementación de los siguientes sistemas de información: • ERP SiCapital - (En sus módulos de presupuesto, pagos, pac, contabilidad, almacén e inventarios, terceros y contratos) • Sistema de información SIAP - (Con sus módulos de gestión de recurso humano, novedades nómina y pagos) • Sistema de Información ControlDoc - (Con sus módulos de Correspondencia y Gestión documental) • Portal Web de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (Es el portal Web mediante el cual se informa y se interactúa con los ciudadanos, a través de los diferentes medios de contacto como SDQS, información de transparencia, noticias, etc.) • Intranet (Es el sitio Web corporativo para los servidores públicos de la SDSCJ, mediante el cual se publican temas institucionales.) • ArcGIS sistema de información geográfico. 2. Implementación y Despliegue de Infraestructura Tecnológica. En el ultimo trimestre del año 2016, se implementó la siguiente infraestructura tecnológica: • Centro de Datos: Allí se gestionan: Servidores (12), Dispositivos de Seguridad (5), Dispositivos de Networking (19), UPS (5), AP (7) y cableado estructurado entre otros.Computadores de Escritorio: 410 equipos de cómputo integrados a la red LAN y al dominio de la SDSCJ, de los cuales 185 fueron adquiridos en el tercer trimestre. | 1 | 0% | Durante el primer semestre de 2017 Se dio contunidad a : - Servicio de Telefonía IP. - Servicio de Internet. - Servicio de conectividad Dotación de Nueva Infraestructura: -Implementación Infraestructura de Datos en la Nube IaaS, PaaS y BI) -Renovación licenciamiento Sistemas de Seguridad Perimetral (Sand Box, DDoS) - Implementación red de datos como estrella extendida, cede proncial, datacenter, SDSCJ con once(11) casas de justicia, C4 y Carcel Distrital. -Endurecimiento red de datos a nivel de infraestructura de red local (wsus, antivirus, fire wall) -Contratación mesa de servicios para soporte tecnico a nivel i y II mediante 8 tecnicos y 4 ingenieros especialistas (networking, seguridad, bases de datos, servidores). Mantenimiento y soporte a la operación de: • ERP SiCapital - (En sus módulos de presupuesto, pagos, pac, contabilidad, almacén e inventarios, terceros y contratos) • Sistema de información SIAP - (Con sus módulos de gestión de recurso humano, novedades nómina y pagos) • Sistema de Información ControlDoc - (Con sus módulos de Correspondencia y Gestión documental) • Portal Web de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (Es el portal Web mediante el cual se informa y se interactúa con los ciudadanos, a través de los diferentes medios de contacto como SDQS, información de transparencia, noticias, etc.) • Intranet (Es el sitio Web corporativo para los servidores públicos de la SDSCJ, mediante el cual se publican temas institucionales.) • ArcGIS sistema de información geográfico. Migración de Gobierno a Infraestructura propia • Sistema de información SIAP - (Con sus módulos de gestión de recurso humano, novedades nómina y pagos) •Sistema de Información TINGUAS •Sistema de InformaciónARGIS •Bodega de Datos DWH •Sistema de Información SICJ
•Sistema de Información SIDICCO •Sistema de Información SISIPEC I y II Migración de infraestructura de el proveedor a Infraestructura propia. • Sistema de Información ControlDoc - (Con sus módulos de Correspondencia y Gestión documental) Implementación de los siguientes sistemas de información: •Sistema de Información ORFEO •Sistema de Información SISIPEC II (weblogic)
rojo: Valor reportado
Negro: Segplan