## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2023-12-14
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2023 2023 | 166 | 7.1.1 | En los documentos del proceso Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas, no se tiene definido los criterios para realizar la aplicación o no, de los niveles de servicio al mantenimiento del parque automotor, que permitan dar lineamientos para una adecuada supervisión en la ejecución contractual | 1 | Definir en un documento del proceso "Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas" los criterios y reportes que se deben tener en cuenta para realizar la verificación del cumplimiento de los niveles de servicios o índices de oportunidad del servicio, requerido por la entidad al mantenimiento del parque automotor | Documento con criterios para verificar los niveles de servicios | No. de documentos definidos con criterios para verificar los niveles de servicios o índices de oportunidad del servicio | 1 | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 2023-12-28 | 2024-07-31
2 | FILA_2 |  | 2023 2023 | 166 | 7.1.1 | En los documentos del proceso Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas, no se tiene definido los criterios para realizar la aplicación o no, de los niveles de servicio al mantenimiento del parque automotor, que permitan dar lineamientos para una adecuada supervisión en la ejecución contractual | 2 | Incluir en los contratos de mantenimiento del parque automotor propiedad de la SDSCJ, que sean suscritos a través de procesos de contratación por la SDSCJ, la obligación y periodicidad del cargue de la información en la plataforma SIMBA | Contratos suscritos | (No. Contratos con cláusula de cargue de información en SIMBA / Total de contratos suscritos)*100 | 100% | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 2023-12-28 | 2024-05-30
3 | FILA_3 |  | 2023 2023 | 166 | 7.1.2 | El modulo de Movilidad del aplicativo SIMBA continua en control de cambios para salida al 100% en fase de producción | 1 | Ejecutar el plan de trabajo establecido para la implementación del módulo de Movilidad del aplicativo SIMBA, contemplando la inclusión de la fase de soporte para funcionamiento del sistema de información | Plan de trabajo ejecutado | (No. de Actividades ejecutadas en el plan de trabajo / No. de Actividades programadas en el plan de trabajo) * 100 | 100 | Dirección de Tecnología | 2023-12-28 | 2024-12-13
4 | FILA_4 |  | 2023 2023 | 166 | 7.1.3 | No se ha consolidado en un documento la información que se encuentra en carpeta electrónica de los 22 pasos correspondiente a la Resolución 40595 de 2022 | 1 | Actualizar el Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Entidad acorde a la normativa vigente | Plan Estratégico de Seguridad Vial actualizado | Plan Estratégico de Seguridad Vial actualizado | 1 | Dirección de Gestión Humana | 2023-12-28 | 2024-08-30
5 | FILA_5 |  | 2023 2023 | 166 | 7.1.4 | La agencia de seguridad no está reportando los siniestros dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento Reclamación de Seguros (Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C y AJ) | 1 | Realizar capacitación a los asignatarios de los vehículos respecto al reporte de siniestros, acorde con el Procedimiento para la Reclamación de Seguros (Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C y AJ) | Capacitaciones realizadas | (No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones programadas ) * 100 | 100% | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 2023-12-28 | 2024-12-13
6 | FILA_6 |  | 2023 2023 | 166 | 7.1.5 | La SDSCJ no cuenta con controles cuando hay errores respecto del parámetro de kilometraje en el abastecimiento de combustible | 1 | Actualizar el procedimiento PD-FC-4 “Abastecimiento de combustible” donde se establezca una política de operación relacionada con los parámetros suministro de combustible a vehículos del parque automotor de propiedad de la SDSCJ entregados en comodato a los organismos de seguridad y casos especiales de suministro de combustible mediante el chip maestro | Procedimiento actualizado | No. de procedimiento actualizado | 1 | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 2023-12-28 | 2024-08-30
7 | FILA_7 |  | 2023 2023 | 166 | 7.1.6 | La SDSCJ no cuenta con controles cuando hay errores respecto del parámetro de kilometraje en el abastecimiento de combustible | 1 | Actualizar los procedimientos de PD-FC-4 “Abastecimiento de combustible” y PD-FC-1 “Mantenimiento parque automotor a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia” integrando la relación de activación y bloqueo del CHIP para el suministro de combustible | Procedimientos actualizados | No. de procedimientos actualizados | 2 | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 2023-12-28 | 2024-08-30
8 | FILA_8 |  | 2023 2023 | 166 | 7.2.1.1 | El modulo de Movilidad del aplicativo SIMBA continua en control de cambios para salida al 100% en fase de producción | 1 | Ejecutar el plan de trabajo establecido para la implementación del módulo de Movilidad del aplicativo SIMBA, contemplando la inclusión de la fase de soporte para funcionamiento del sistema de información | Plan de trabajo ejecutado | (No. de Actividades ejecutadas en el plan de trabajo / No. de Actividades programadas en el plan de trabajo) * 100 | 100% | Dirección de Tecnología | 2023-12-28 | 2024-12-13
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2023-12-14
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023