## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2023-09-25
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 137 | 2023 2023 | 164 | 3.3.1.1.2 | Expediente contrato 1153/2018 no contiene documentación solicitada por Contraloría relacionada con contratación derivada suscrita por el Patrimonio Autónomo constituido por Findeter. El contrato de asistencia técnica sin cláusula específica de entrega de información por parte del contratista con periodicidad para establecer el estado en la ejecución. Se prevé la entrega de la información en la etapa de liquidación del contrato de asistencia técnica. Expediente incompleto en SGD, de la entidad. | 1 | Remitir a la Dirección de Operaciones la documentación generada en la ejecución del contrato interadministrativo 1153 de 2018 y de sus contratos derivados de obra e interventoría, con el fin de que dicha información se incluya en el expediente contractual. | Memorando | No. Memorando remisorio de información enviado | 1 | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 2023-09-27 | 2024-07-01
2 | FILA_2 | 137 | 2023 2023 | 164 | 3.3.1.1.2 | Porque la entidad no cuenta con un documento que establezca la responsabilidad por parte del supervisor frente a la entrega de información por parte del contratista durante la ejecución de los contratos interadministrativos de asistencia técnica y sus derivados. | 2 | Actualizar la Metodología Supervisión Contratos Dirección de Bienes, en la cual se incluya los términos legales para remisión de la información que se genere en la ejecución de los contratos interadministrativos de asistencia técnica y sus derivados. | Metodología de Supervisión | No. Metodología Supervisión Contratos Dirección de Bienes actualizada | 1 | Dirección de Bienes para la Seguridad y Acceso a la Justicia | 2023-09-27 | 2023-12-29
3 | FILA_3 | 137 | 2023 2023 | 164 | 3.3.1.1.2 | La información remitida por el tercero presento restricciones de acceso. La Dependencia no verificó la calidad de la información entregada por el tercero que permitiera garantizar la respuesta completa y oportuna al ente de control. Debilidad en los controles de las Dependencias para dar respuesta completa y oportuna a las solicitudes de información en el marco de las auditorias de Contraloría de Bogotá | 3 | Emitir comunicación en la cual se solicite a las dependencias atender y dar respuesta a los requerimientos en términos de calidad, oportunidad y completitud realizados por la Contraloría de Bogotá en el marco de las auditorías. | Comunicación | No. Comunicación realizada | 1 | Despacho | 2023-09-27 | 2023-10-31
4 | FILA_4 | 137 | 2023 2023 | 164 | 3.3.1.1.3 | Incumplimiento del compromiso asumido en 2017 por la Dirección Regional del ICBF de operar el CAE Campo Verde | 1 | Adelantar ante el ICBF las gestiones tendientes para viabilizar la operación de las áreas del CAE de Campo Verde asociadas a la sanción de privación de la libertad que esta a su cargo de acuerdo a lo establecido en los artículos 163,177 y 187 de la Ley 1098 de 2006. | Documentos | No Documentos gestionados | 2 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | 2023-09-27 | 2023-12-29
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2023-09-25
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023