## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2022-12-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2022 2022 | 187 | 3.2.1 | Lineamientos externos emitidos respecto del recurso crédito, que afectan la planeación del presupuesto de los proyectos de inversión, y que la SDSCJ debe acatar. Debilidades en la emisión de lineamientos técnicos de TI necesarios en la estructuración de los procesos contractuales adelantados por el Centro de Comando, Control y Comunicaciones C4. | 1 | Crear una mesa técnica en la cual se realice seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, además hacer control sobre la ejecución a los proyectos de inversión dando cumplimiento al objetivo de esta instancia. | Mesa técnica formalizada para el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | Mesa técnica formalizada para el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | 1 | Subsecretaría de Gestión Institucional | 2023-01-11 | 2023-06-30
2 | FILA_2 |  | 2022 2022 | 187 | 3.2.1 | Lineamientos externos emitidos respecto del recurso crédito, que afectan la planeación del presupuesto de los proyectos de inversión, y que la SDSCJ debe acatar. Debilidades en la emisión de lineamientos técnicos de TI necesarios en la estructuración de los procesos contractuales adelantados por el Centro de Comando, Control y Comunicaciones C4. | 2 | Actualizar el procedimiento "PD-FC-7 Etapa Precontractual para la Adquisición de Bienes yo Servicios para los Organismos de SCJ" en el que se incorpore una Política de Operación especifica para las adquisiciones de bienes y servicios del Centro de Comando, Control y Comunicaciones C4. | Procedimiento PD-FC-7 actualizado | Procedimiento PD-FC-7 actualizado | 1 | Dirección Técnica | 2023-01-11 | 2023-06-30
3 | FILA_3 |  | 2022 2022 | 187 | 3.2.2 | Cantidad y complejidad de observaciones presentadas por proponentes al proyecto de pliego de condiciones y al definitivo del proceso. Solicitud por un proponente de revocar la resolución de adjudicación del proceso con traslado adicional a la alcaldía por recusación al secretario. No se contemplan tiempos de gestión administrativa ante el devenir del proceso por: Exceso y complejidad de observaciones, requerimientos de interesados (peticiones, recusaciones, impedimentos, revocatorios, etc). | 1 | Incluir en matriz de riesgos del proceso de selección para la contratación del servicio mantenimiento al Sistema de Video Vigilancia el riesgo: Modificar el cronograma del proceso por factores externos (peticiones, recusaciones, impedimentos, revocatorios, exceso de observaciones, etc) lo anterior, como parte de la etapa de planeación y selección, conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, expedido por Colombia Compra Eficiente. | Matriz de riesgo de proceso de selección para contratación del serv mantenimiento SVV actualizada | Matriz de riesgos del proceso de selección para la contratación del servicio de mantenimiento al SVV actualizada. | 1 | Dirección Técnica | 2023-01-11 | 2023-12-28
4 | FILA_4 |  | 2022 2022 | 187 | 3.2.4 | Porque la información de seriales y placa de inventario no corresponden al físico. Errores en el registro de la información de las cámaras en el inventario de la SDSCJ. Debilidad en la actualización de las bases de datos acerca del estado de las cámaras del SVV en el inventario. | 1 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | Conciliación del inventario de las cámaras del SVV del hallazgo | Cámaras del SVV conciliadas / Cámaras del SVV por conciliar*100 | 100% | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2023-01-11 | 2023-12-28
5 | FILA_5 |  | 2022 2022 | 187 | 3.2.4 | Porque la información de seriales y placa de inventario no corresponden al físico. Errores en el registro de la información de las cámaras en el inventario de la SDSCJ. Debilidad en la actualización de las bases de datos acerca del estado de las cámaras del SVV en el inventario. | 2 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | Procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén actualizado. | Procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén actualizado. | 1 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2023-01-11 | 2023-05-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2022-12-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022