## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2023-08-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 137 | 2023 2023 | 189 | 3.1 | En el momento de elaborar la necesidad del estudio previo no se incluyó la definición de los eventos objeto de suministro de bebidas y alimentos. No obstante se incluyó una relación de eventos como anexo del estudio previo, el cual permitia identificar en qué momento aplicaba el suministro. | 1 | Incluir en la necesidad del estudio previo del proceso contractual de suministro de alimentos y bebidas para el personal uniformado que presta servicio de seguridad en Bogotá, la definición de los eventos ordinarios, especiales y/o extraordinarios que serán atendidos en el marco del objeto contractual. Por lo cual debe quedar previamente en el formato "Requerimiento Solicitud Bienes y Servicios gestionados por la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas". | Estudio previo aprobado | Estudio previo con la definición de los eventos en que aplique el cumplimiento del objeto contractual, para el personal uniformado que presta servicio de seguridad en Bogotá. | 1 | Dirección Técnica | 2023-08-03 | 2024-08-02
2 | FILA_2 | 137 | 2023 2023 | 189 | 3.4 | Porque el soporte (pantallazo) de verificación de las pólizas no se encuentra relacionado en las listas de chequeo, por esta razón no se incluyó en el expediente. | 1 | Actualizar formato de listas de chequeo de procesos contractuales para que se incluya en el expediente contractual el documento de validación de las garantías | Formato de Lista de chequeo actualizada | Formato de Lista de chequeo actualizada | 1 | Dirección Jurídica y Contractual | 2023-08-03 | 2023-12-31
3 | FILA_3 | 137 | 2023 2023 | 189 | 3.5 | Debilidades en el control de la Información de planillas de seguridad social y del formato F-FC-939 | 1 | Solicitar y verificar la planilla de seguridad social del personal que prestó el servicio durante la ejecución del contrato No. 1180 de 2022, según el formato "Reporte estado equipo mínimo de trabajo", junto con la copia de las cédulas en medio digital. | Planillas Personal verificadas | (No. Planillas de seguridad social verificadas /No. de personal que prestaron el servicio)*100 | 100% | Dirección de Bienes para la S,C y AJ | 2023-08-03 | 2023-12-31
4 | FILA_4 | 137 | 2023 2023 | 189 | 3.5 | Debilidades en el control de la Información de planillas de seguridad social y del formato F-FC-939 | 2 | Actualizar en la "Metodología de Supervisión Contratos Dirección de Bienes", en el cual se señale como se debe verificar la seguridad social de los contratos | Metodología supervisión | Documento actualizado | 1 | Dirección de Bienes para la S,C y AJ | 2023-08-03 | 2023-12-31
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2023-06-14
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023