## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2023-05-23
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.1.2.2.1 | Por que el capitulo elaborado por el C4, solo es una parte del documento de Plan de Continuidad del Negocio Institucional. | 1 | Elaborar el documento de Plan de Continuidad de la Entidad, en el cual se incorpore un capítulo específico frente al plan de contingencia y continuidad del servicio de las cámaras a cargo del C4. | Documento | 1 Documento | 1 | Oficina Asesora de Planeación - Apoyo C4 | 2023-06-05 | 2024-05-22
2 | FILA_2 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.1.2.2.1 | Debilidad en la aplicación de los lineamientos documentales. | 2 | Realizar un informe en el cual se presente la verificación del expediente contractual 1242 de 2021, en el cual se evidencie la completitud de la información indicada en el hallazgo 3.2.2.6 página 92 AuditorÍa de Regularidad No 182 PAD 2022. | Informe | 1 Informe | 1 | Oficina de Centro, Comando, control y Comunicaciones C4. | 2023-06-05 | 2023-12-31
3 | FILA_3 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.1.2.2.1 | Debilidad en la aplicación de los lineamientos documentales. | 3 | Realizar la actualización de las hojas de control del expediente 1242 de 2021, aplicando los lineamientos establecidos en los procedimientos asociados al proceso de Gestión Documental. | Formato | 1 Formato | 1 | Dirección de Operaciones | 2023-06-05 | 2023-12-31
4 | FILA_4 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.1.2.2.1 | Por que la figura o modalidad de contratación propuesta por la entidad no era viable para ENEL codensa. | 4 | Adelantar el proceso contractual que permita el restablecimiento del servicio de energía de las cámaras que hacen parte del Sistema de Video vigilancia. | % de avance proceso PreContractual | % de avance ejecutado/% avance programado*100 | 100% | Oficina de Centro, Comando, control y Comunicaciones C4 - apoyo Dirección Técnica y de Operaciones | 2023-06-05 | 2024-01-31
5 | FILA_5 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.1.2.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 1 | Emitir un lineamiento institucional en el cual se requiera a los gerentes de proyecto y responsables de meta presentar los resultados del avance que se realiza en cuanto a: metas de proyectos de inversión, estado de procesos programados en PAA, ejecución presupuestal (apropiación-compromiso-giro) a través de la mesa técnica de seguimiento al PAA y ejecución de proyectos. | Lineamiento | 1 lineamiento | 1 | Despacho | 2023-06-05 | 2023-06-30
6 | FILA_6 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.1.2.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 2 | Incorporar al tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento a la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad. | Tablero de control | 1 Tablero de control actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-01 | 2023-07-31
7 | FILA_7 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.1.2.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 3 | Presentar en la Mesa Técnica de Seguimiento al PAA y Ejecución de Proyectos el análisis y recomendaciones frente al avance, gestión y resultados de los proyectos de inversión, que contemple estado de metas, procesos programados en PAA y ejecución presupuestal, con base en los insumos de las gerencias de proyectos, gestión institucional, y demás que se requieran. | Sesiones Mesa Técnica | Sesiones mesa técnica ejecutadas/ Sesiones mesa técnica programadas*100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2024-05-22
8 | FILA_8 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 1 | Emitir un lineamiento institucional en el cual se requiera a los gerentes de proyecto y responsables de meta presentar los resultados del avance que se realiza en cuanto a: metas de proyectos de inversión, estado de procesos programados en PAA, ejecución presupuestal (apropiación-compromiso-giro) a través de la mesa técnica de seguimiento al PAA y ejecución de proyectos. | Lineamiento | 1 lineamiento | 1 | Despacho | 2023-06-05 | 2023-06-30
9 | FILA_9 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 2 | Incorporar al tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento a la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad. | Tablero de control | 1 Tablero de control actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-01 | 2023-07-31
10 | FILA_10 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 3 | Presentar en la Mesa Técnica de Seguimiento al PAA y Ejecución de Proyectos el análisis y recomendaciones frente al avance, gestión y resultados de los proyectos de inversión, que contemple estado de metas, procesos programados en PAA y ejecución presupuestal, con base en los insumos de las gerencias de proyectos, gestión institucional, y demás que se requieran. | Sesiones Mesa Técnica | Sesiones mesa técnica ejecutadas/ Sesiones mesa técnica programadas*100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2024-05-22
11 | FILA_11 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.2 | Ausencia de un sistema de gestión propio a cargo de la entidad que le permita realizar seguimiento a la operación del SVV. | 1 | Adelantar mesas de trabajo en las cuales se identifiquen las necesidades y se realice el levantamiento de los requerimientos de un sistema de gestión para el SVV. | Mesas de trabajo | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas*100 | 100% | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información- Apoyo C4 | 2023-06-05 | 2023-07-31
12 | FILA_12 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.2 | Ausencia de un sistema de gestión propio a cargo de la entidad que le permita realizar seguimiento a la operación del SVV. | 2 | Diseño y desarrollo del sistema de gestión para el SVV con base en los requerimientos identificados. | Sistema de gestión SVV | Sistema de gestión SVV | 1 | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información- Apoyo C4 | 2023-08-01 | 2024-05-22
13 | FILA_13 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.3 | Ausencia de un sistema de gestión propio a cargo de la entidad que le permita realizar seguimiento a la operación del SVV. | 1 | Adelantar mesas de trabajo en las cuales se identifiquen las necesidades y se realice el levantamiento de los requerimientos de un sistema de gestión para el SVV. | Mesas de trabajo | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas*100 | 100% | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información- Apoyo C4 | 2023-06-05 | 2023-07-31
14 | FILA_14 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.3 | Ausencia de un sistema de gestión propio a cargo de la entidad que le permita realizar seguimiento a la operación del SVV. | 2 | Diseño y desarrollo del sistema de gestión para el SVV con base en los requerimientos identificados. | Sistema de gestión SVV | Sistema de gestión SVV | 1 | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información- Apoyo C4 | 2023-08-01 | 2024-05-22
15 | FILA_15 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.3 | Debilidad en las especificaciones de los bienes y servicios a contratar que requieran especificar las variables y/o condiciones especiales que diferencien los bienes y servicios que en su denominación puedan ser similares, pero que presenten diferencias técnicas. | 3 | Incorporar una política de operación en el procedimiento etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos de SCJ, en la cual se indique a los clientes internos y externos la necesidad de allegar una ficha técnica detallada que especifique las variables y/o condiciones especiales que diferencien los bienes y servicios que en su denominación puedan ser similares, pero que presenten diferencias técnicas. | Procedimiento actualizado | 1 Procedimiento actualizado | 1 | Dirección Jurídica y Contractual - Apoyo Dirección Técnica | 2023-06-05 | 2023-08-30
16 | FILA_16 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.4 | Los documentos producto de la ejecución del contrato SCJ-1077-2021 no fueron cargados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A -ETB de forma oportuna en la plataforma SECOP II, lo que llevo al no cumplimiento de los tiempos definidos según normatividad vigente. | 1 | Realizar la publicación de los 13 informes del componente supervisado por la Dirección TICS para el contrato SCJ-1077-2021. | Informes Publicados en SECOP II | Informes Publicados en SECOP II | 13 | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información | 2023-06-05 | 2023-07-31
17 | FILA_17 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.4 | Los documentos producto de la ejecución del contrato SCJ-1077-2021 no fueron cargados por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A -ETB de forma oportuna en la plataforma SECOP II, lo que llevo al no cumplimiento de los tiempos definidos según normatividad vigente. | 2 | Adelantar el seguimiento a la publicación oportuna de los informes de ejecución de cada uno de los componentes del contrato SCJ-1552-2023. | Informes Publicados en SECOP II | Reporte de verificación realizada en SECOP II/Reporte de verificación programada en SECOP II*100 | 100% | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información-Apoyo C4 y D Bienes | 2023-06-05 | 2024-05-22
18 | FILA_18 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.6 | Debilidades en el control y seguimiento de la ejecución del Contrato de Comodato 522 de 2017 | 1 | Realizar un nuevo Contrato de Comodato con la PONAL - MEBOG donde se establezca el alcance de las obligaciones a cargo de la SDSCJ de conformidad con la prestación del servicio de vigilancia que se realiza en la ciudad de Bogotá. | Contrato | 1 Contrato | 1 | Subsecretaria de Inversiones-Apoyo D Técnica-Operaciones-Bienes | 2023-06-05 | 2024-05-22
19 | FILA_19 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.7 | Se identificaron demoras de la interventoría en la proyección y elaboración del acta de liquidación para el análisis del contratista del SCJ 1077 –2021. | 1 | Realizar las acciones que permitan dar cumplimiento a la liquidación del contrato No 1107 de 2022, dentro de los términos y competencia de la Entidad. | Contrato Liquidado | 1 Contrato Liquidado | 1 | Oficina de Centro, Comando, control y Comunicaciones C4 | 2023-06-05 | 2023-11-30
20 | FILA_20 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.7 | Alto número de contratos sujetos de supervisión por el mismo funcionario en el C4. | 2 | Presentar ante el Servicio Civil y la Secretaria de Hacienda el proyecto de planta temporal de la Oficina del C4. | Documento | 1 Documento | 1 | Dirección de Gestión Humana | 2023-06-05 | 2023-12-31
21 | FILA_21 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.8 | No se aplicó el ABC de documento electrónico al momento de nombrar los archivos digitales de los contratos 1154 y 1293 de 2021 | 1 | Realizar la codificación de los archivos digitales de consulta de los expedientes 1154 y 1293 de 2021, aplicando los lineamientos establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión Documental. | Contratos | Contratos intervenidos | 2 | Dirección de Operaciones | 2023-06-05 | 2023-08-31
22 | FILA_22 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.2.2.2.8 | No se está aplicando lo descrito en el Instructivo I-JC-1 “ Publicación en SECOP II por parte de los Supervisores, Interventores y Contratistas de la SDSCJ” No se nombran los tipos documentales de acuerdo a las listas de chequeo descritas en el formato F-JC-804 para el cargue en Secop II. | 2 | Actualizar la lista de chequeo formato F-JC-804 y el “ Instructivo publicación en Secop II por parte de los Supervisores, Interventores y Contratistas de la Secretaria I-JC-1, para la aplicación de la denominación de los documentos que coincida con la publicación en Secop II, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión Documental. | Documentos | Documentos actualizados | 2 | Dirección Jurídica y Contractual-Apoyo D Operaciones | 2023-06-05 | 2023-08-31
23 | FILA_23 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.1.1 | Porque las autoridades de policía no remiten los fallos impositivos de multa con la oportunidad prevista en el Decreto Distrital 442 de 2018. | 1 | Extender la invitación a las autoridades de policía de la Jurisdicción de Bogotá a fin de que remitan los títulos ejecutivos con la oportunidad del caso, para mejorar los tiempos de ejecución. | Comunicación | 1 Comunicación | 1 | Subsecretaria de Gestión Institucional | 2023-06-05 | 2023-06-30
24 | FILA_24 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.1.1 | Porque existen falencias en la información suministrada con ocasión de la auditorÍa. | 2 | Realizar mesas de trabajo de conciliación trimestralmente entorno a las cuentas por cobrar por concepto de multas por infracciones al código de seguridad y convivencia ciudadana, entre el equipo de cobro persuasivo y la Dirección Financiera. | Mesas de trabajo | Mesas de trabajo realizadas | 4 | Subsecretaria de Gestión Institucional -Apoyo Dirección Financiera | 2023-06-05 | 2024-04-30
25 | FILA_25 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.1.2 | Porque se giró un mayor valor en las prestaciones sociales a ex servidores. | 1 | Realizar seguimiento trimestral a la Secretaría Distrital de Hacienda solicitando se informe el avance y gestión frente al estado en que se encuentran los cobros coactivos de los tres ex servidores implicados en la devolución de recursos. | Comunicaciones | Comunicaciones radicadas/comunicaciones proyectadas*100 | 100% | Dirección de Gestión Humana | 2023-06-05 | 2024-05-22
26 | FILA_26 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.1.2 | Porque las resoluciones de descuento de días no trabajados quedaron en firme posterior a la liquidación y pago de la nómina. Porque los responsables de remitir los ausentismos de cada área realizan este informe al final de cada mes. | 2 | Revisar, actualizar y socializar con el nivel directivo y asesor que tengan personal a cargo, la Resolución 253 de 2021, por la cual se establecen lineamientos para el descuento de días no laborados en la Entidad. | Resolución | 1 Resolución actualizada | 1 | Dirección de Gestión Humana | 2023-06-05 | 2023-08-31
27 | FILA_27 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.1.2 | Porque el responsable unifica la información mes vencido para ser enviada a la Dirección de Gestión Humana. Porque no se tiene establecido una fecha límite para el reporte de ausentismo. | 3 | Revisar y actualizar el procedimiento de nómina PD-GH-21,incluyendo un control adicional que cruce todas las novedades de planta de registro y control con la liquidación de la nómina mensual. | Procedimiento | 1 Procedimiento actualizado | 1 | Dirección de Gestión Humana | 2023-06-05 | 2023-08-31
28 | FILA_28 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.3.1 | Desinterés en algunos de los servidores quienes tienen a cargo los bienes de apoyo asignado para el cumplimiento de sus actividades. | 1 | Remitir comunicación al jefe inmediato de los asignatarios informando sobre la ausencia de control de los bienes asignados, indicando los faltantes y la situación presentada con ellos para su gestión. | Memorando | Memorando Enviado | 1 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2023-06-05 | 2023-06-30
29 | FILA_29 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.3.1 | Desconocimiento de los procedimientos de la Entidad. | 2 | Realizar una capacitación con relación al cuidado de bienes y los procedimientos a observar, por parte del equipo de Almacén para la gestión de bienes a los funcionarios y colaboradores de la Entidad. | Capacitación | capacitación realizada/capacitación programada | 1 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2023-06-05 | 2023-06-30
30 | FILA_30 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.4.1 | Durante la vigencia 2022, no se allegaron los soportes necesarios para realizar la amortización de los recursos entregados, en el marco del contrato No. 1164 de 2018 suscrito con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco. | 1 | Realizar circularización mensualmente solicitando la información por parte del Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 1164 de 2018 y proceder a la amortización de los recursos entregados en la administración con base en los informes financieros remitidos. | Comunicaciones | 11 Circularizaciones | 11 | Dirección Financiera | 2023-06-05 | 2024-04-30
31 | FILA_31 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.4.1 | Situaciones contractuales que afectan la ejecución financiera en el marco del contrato No. 1164 de 2018 suscrito con la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco. | 2 | Requerir mensualmente a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, para que informe el avance en la inversión de los recursos aportados por la SDSCJ en el marco del Convenio 1164 de 2018. | Comunicaciones | 12 Oficios | 12 | Dirección de Bienes | 2023-06-05 | 2024-05-22
32 | FILA_32 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.5.1 | No gestión oportuna del pago de los pasivos exigibles reconocidos. | 1 | Elaborar y emitir para aprobación del ordenador del gasto los actos administrativos mediante los cuales se ordene el pago de los valores reconocidos en las actas de liquidación. | Actos administrativos | 2 actos administrativos | 2 | Dirección de Bienes | 2023-06-05 | 2023-12-31
33 | FILA_33 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.6.1 | La Secretaria de Seguridad, no tiene la administración del aplicativo distrital, bajo el cual se registran los procesos judiciales a cargo de la entidad. | 1 | Solicitar a Secretaria Jurídica Distrital (administrador del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB) subsanar inconsistencias presentadas en los procesos judiciales de conformidad con los hallazgos administrativos No 3.3.1.2.6.1 y 3.3.1.2.7.1 por la clasificación de los procesos a cargo de la Entidad que no cuentan con valoración económica o clasificados con obligación, a efectos de iniciar las acciones que permitan corregir los errores arrojados a través del aplicativo. | Comunicación | 1 Comunicación | 1 | Dirección Jurídica y Contractual | 2023-06-05 | 2023-07-31
34 | FILA_34 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.6.1 | Inconsistencias en la parametrización de la información que arroja el Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ Web, administrado por la Secretaria Jurídica Distrital. | 2 | Realizar mesa de trabajo con la Secretaria Jurídica Distrital y la Dirección Distrital de Contabilidad con el objetivo de establecer las soluciones a los reportes errados del módulo de reporte contable del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB . | Documento | 1 Acta | 1 | Dirección Jurídica y Contractual - Apoyo Dirección Financiera | 2023-06-05 | 2023-12-31
35 | FILA_35 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.7.1 | La Secretaria de Seguridad, no tiene la administración del aplicativo distrital, bajo el cual se registran los procesos judiciales a cargo de la entidad. | 1 | Solicitar a Secretaria Jurídica Distrital (administrador del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB) subsanar inconsistencias presentadas en los procesos judiciales de conformidad con los hallazgos administrativos No 3.3.1.2.6.1 y 3.3.1.2.7.1 por la clasificación de los procesos a cargo de la Entidad, que no cuentan con valoración económica o clasificados con obligación a efectos de iniciar las acciones que permitan corregir los errores arrojadas a través del aplicativo | Comunicación | 1 Comunicación | 1 | Dirección Jurídica y Contractual | 2023-06-05 | 2023-07-31
36 | FILA_36 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.1.2.7.1 | Inconsistencias en la parametrización de la información que arroja el Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ Web, administrado por la Secretaria Jurídica Distrital. | 2 | Realizar mesa de trabajo con la Secretaria Jurídica Distrital y la Dirección Distrital de Contabilidad con el objetivo de establecer las soluciones a los reportes errados del modulo de reporte contable del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB . | Documento | 1 Acta | 1 | Dirección Jurídica y Contractual - Apoyo Dirección Financiera | 2023-06-05 | 2023-12-31
37 | FILA_37 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.3.2.3.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 1 | Emitir un lineamiento institucional en el cual se requiera a los gerentes de proyecto y responsables de meta presentar los resultados del avance que se realiza en cuanto a: metas de proyectos de inversión, estado de procesos programados en PAA, ejecución presupuestal (apropiación-compromiso-giro) a través de la mesa técnica de seguimiento al PAA y ejecución de proyectos. | Lineamiento | 1 Lineamiento | 1 | Despacho | 2023-06-05 | 2023-06-30
38 | FILA_38 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.3.2.3.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 2 | Incorporar al tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento a la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad. | Tablero de control | 1 Tablero de control | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2023-07-31
39 | FILA_39 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.3.2.3.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 3 | Presentar en la Mesa Técnica de Seguimiento al PAA y Ejecución de Proyectos el análisis y recomendaciones frente al avance, gestión y resultados de los proyectos de inversión, que contemple estado de metas, procesos programados en PAA y ejecución presupuestal, con base en los insumos de las gerencias de proyectos, gestión institucional, y demás que se requieran. | Sesiones Mesa Técnica | Sesiones mesa técnica ejecutadas/ Sesiones mesa técnica programadas*100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2024-05-22
40 | FILA_40 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.3.2.5.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 1 | Emitir un lineamiento institucional en el cual se requiera a los gerentes de proyecto y responsables de meta presentar los resultados del avance que se realiza en cuanto a: metas de proyectos de inversión, estado de procesos programados en PAA, ejecución presupuestal (apropiación-compromiso-giro) a través de la mesa técnica de seguimiento al PAA y ejecución de proyectos. | Lineamiento | 1 Lineamiento | 1 | Despacho | 2023-06-05 | 2023-06-30
41 | FILA_41 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.3.2.5.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 2 | Incorporar al tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento a la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad. | Tablero de control | 1 Tablero de control | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2023-07-31
42 | FILA_42 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.3.2.5.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 3 | Presentar en la Mesa Técnica de Seguimiento al PAA y Ejecución de Proyectos el análisis y recomendaciones frente al avance, gestión y resultados de los proyectos de inversión, que contemple estado de metas, procesos programados en PAA y ejecución presupuestal, con base en los insumos de las gerencias de proyectos, gestión institucional, y demás que se requieran. | Sesiones Mesa Técnica | Sesiones mesa técnica ejecutadas/ Sesiones mesa técnica programadas*100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2024-05-22
43 | FILA_43 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.3.2.8.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 1 | Emitir un lineamiento institucional en el cual se requiera a los gerentes de proyecto y responsables de meta presentar los resultados del avance que se realiza en cuanto a: metas de proyectos de inversión, estado de procesos programados en PAA, ejecución presupuestal (apropiación-compromiso-giro) a través de la mesa técnica de seguimiento al PAA y ejecución de proyectos. | Lineamiento | 1 Lineamiento | 1 | Despacho | 2023-06-05 | 2023-06-30
44 | FILA_44 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.3.2.8.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 2 | Incorporar al tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento a la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad. | Tablero de control | 1 Tablero de control | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2023-07-31
45 | FILA_45 | 137 | 2023 2023 | 162 | 3.3.3.2.8.1 | Debilidades en el desarrollo del proceso a partir de la identificación de la necesidad lo cual afecta en la etapa de estructuración del proceso y etapa precontractual sumado a los tramites contractuales. | 3 | Presentar en la Mesa Técnica de Seguimiento al PAA y Ejecución de Proyectos el análisis y recomendaciones frente al avance, gestión y resultados de los proyectos de inversión, que contemple estado de metas, procesos programados en PAA y ejecución presupuestal, con base en los insumos de las gerencias de proyectos, gestión institucional, y demás que se requieran. | Sesiones Mesa Técnica | Sesiones mesa técnica ejecutadas/ Sesiones mesa técnica programadas*100 | 100% | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2024-05-22
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2023-05-23
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023