## PMJ Seg OCI 31072019
|  | Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD | [18 empty] | Efectivas Contraloria
|  | Moneda Informe | 1 | [19 empty] | Cerrada OCI
|  | Entidad | 137 | [19 empty] | Inefectiva Contraloria
|  | Fecha | 2017-05-31 | [19 empty] | Abiertas en término
|  | Periodicidad | 12 | Anual
| [1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD | [23 empty] | Vencida | Abierta
|  |  | 4 | 8 | 12 | 16 | [6 empty] | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | [6 empty] | 48 | En Terminos | Cerrada
|  |  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | Hallazgo | Administrativo | Disciplinario | Fiscal | Penal | Acción | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Estado a la fecha final | Estado | Seguimiento OCI | FECHA SEGUIMIENTO
1 | 1 | FILA_1 | 137 | 2016 2016 | 42 | 110.2.2.1.2 | Rezago en el cumplimiento de las metas del proyecto 830 en la vigencia 2015. | x |  |  |  | Realizar para los nuevos proyectos de inversión en seguridad y convivencia, la gestión de planeación correspondiente con el fin de definir claramente los planes de implementación, cronogramas y productos esperados de los contratos a suscribir de acuerdo a las metas proyecto planteadas. | 1 | (PRODUCTOS ENTREGADOS (CONTRATACIÓN)/ META PRODUCTO PROYECTO 1177)*100% | 100% | El avance reportado corresponde al promedio de ejecución de las metas del proyecto de inversión 7512 "Prevención y Control del Delito en el Distrito Capital" de acuerdo al seguimiento del tercer trimestre de 2017 reportado a Planeación Distrital. El seguimiento se realiza sobre el nuevo proyecto de inversión de la Subsecretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. | 100 | 0 | Dirección de Seguridad | 2016-06-01 | 2017-05-31 | Vencida | Efectivas Contraloria | Se presentan evidencias de ejecucion del proyecto 7512 especificando el cumplimiento de sus metas. Cerrada por la Contraloría de Bogotá según la revision de soportes y evidencias verificadas durante la Auditoria de regularidad No. 169 PAD 2018. | 2017-05-31
2 | 1 | FILA_1 | 137 | 2016 2016 | 42 | 110.2.2.1.3 | No priorizar el gasto público social en el desarrollo del proyecto 830. Programa de atención al proceso de reintegración de la población desmovilizada en Bogotá. | x |  |  |  | Priorizar, en los nuevos proyectos de inversión en seguridad y convivencia, el gasto de inversión destinado a la ejecución de las estrategias prioritarias para el mejoramiento de la seguridad y convivencia en Bogotá, de tal forma que represente mínimo el 60% de los recursos financieros. | 1 | (PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN / TOTAL DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PROYECTO 1177)*100% | 100% | Los contratos de prestación de servicios para la estructuración y coordinación de estrategias de seguridad de la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia constituyen un 24,7% del total de presupuesto asignado para 2017, con una disponibilidad superior al 70% para los proyectos estratégicos de la entidad. | 100 | 0 | Dirección de Seguridad | 2016-06-01 | 2017-05-31 | En Terminos | Efectivas Contraloria | Accion cerrada por el jefe de la oficina de control Interno Dr. Oscar Garcia en diciembre de 2016 basado en los soportes presentados. Cerrada por la Contraloría de Bogotá según la revision de soportes y evidencias verificadas durante la Auditoria de regularidad No. 169 PAD 2018. | 2017-05-31
3 | 1 | FILA_1 | 137 | 2016 2016 | 42 | 110.3.1.1.1 | Recursos fiscales en riesgo, convenio 950 de 2011. | x |  |  |  | Consolidar y presentar el titulo ejecutivo compuesto que se requiere para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo y demandar el pago por incumplimiento al Convenio 950 de 2011, según Resolución 009 de 2013 y Resolución 134 de 2013, en los términos | 1 | (N° DE DEMANDAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO 950 DE 2011 / N° DE DEMANDAS PROGRAMADAS)*100% | 100% | El 13 de julio de 2016, se radicó la demanda, correspondiendole al Juez 65 administrativo seccion tercera oral Bogotá. A la fecha se encuentra al Despacho desde el 16 de diciembre. Se anexa consulta de proceso de la rama judicial, ficha del Siproj y hoja de reparto de la rama judicial. | 100 | 0 | Dirección Jurídica y Contractual | 2016-06-01 | 2017-05-31 | En Terminos | Efectivas Contraloria | Accion cerrada por el jefe de la oficina de control Interno Dr. Oscar Garcia en diciembre de 2016 basado en los soportes presentados. Cerrada por la Contraloría de Bogotá según la revision de soportes y evidencias verificadas durante la Auditoria de regularidad No. 169 PAD 2018. | 2017-05-31
4 | 1 | FILA_1 | 137 | 2016 2016 | 42 | 110.3.1.1.1 | Recursos fiscales en riesgo, convenio 950 de 2011. | x |  |  |  | Establecer la supervisión de convenios a través de la designación de apoyos a la supervisión en funcionarios delegados para asegurar el seguimiento adecuado a la ejecución técnica, financiera y jurídica. | 2 | (NÚMERO DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN / CONVENIOS SUSCRITOS)*100% | 100% | La supervisión y el apoyo a la supervisión a los convenios se ha venido realizando dando estricto cumplimiento al manual de supervisión con las siguientes caracteristicas: criterio tecnico, capacidad de organización, experiencia, profesionalismo y ética. A cierre de 2017 la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia ha suscrito 3 convenios: 302 de 2016, 213 de 2017, 750 de 2017 que su totalidad cuentan con apoyo a la supervisón para el seguimiento respectivo. | 100% | 0 | Dirección de Seguridad | 2016-06-01 | 2017-05-31 | Vencida | Efectivas Contraloria | Se aportan las correspondientes designaciones de apoyo a la supervisión de los 3 convenios. Cerrada por la Contraloría de Bogotá según la revision de soportes y evidencias verificadas durante la Auditoria de regularidad No. 169 PAD 2018. | 2017-05-31
| 2006 2006 | 0
| 2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017