## CB-0402F PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2021-12-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.1 | Porque en el uso habitual de los bienes entregados al comodatario se presenta desprendimiento de las placas. Porque en algunos bienes que pierden su placa actual, persisten placas del anterior sistema de inventario de la SDSCJ e inclusive del FVS liquidado. Porque la agencia no reporta oportunamente las novedades sobre las placas de inventario de los bienes entregados en comodato (perdida de placas o placas en mal estado o ilegibles. | 1 | Elaborar un documento en el que se establezcan los lineamientos específicos de la ubicación de la placa de inventario, en el parque automotor propiedad de la SDSCJ | Elaboración y socialización de un (1) documento para plaqueteo en el parque automotor de la SDSCJ | Un (1) documento socializado al interior de la entidad. | 1 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2022-01-01 | 2022-03-31
2 | FILA_2 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.1 | Porque en el uso habitual de los bienes entregados al comodatario se presenta desprendimiento de las placas. Porque en algunos bienes que pierden su placa actual, persisten placas del anterior sistema de inventario de la SDSCJ e inclusive del FVS liquidado. Porque la agencia no reporta oportunamente las novedades sobre las placas de inventario de los bienes entregados en comodato (perdida de placas o placas en mal estado o ilegibles. | 2 | Socializar un documento en el que se establezcan los lineamientos específicos de la ubicación de la placa de inventario, a los comodatarios del parque automotor propiedad de la SDSCJ | Socialización a las agencias del documento para plaqueteo del parque automotor de la SDSCJ | Un (1) documento socializado al interior a las agencias | 1 | Dirección de Bienes | 2022-04-01 | 2022-06-30
3 | FILA_3 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.1 | Porque en el uso habitual de los bienes entregados al comodatario se presenta desprendimiento de las placas. Porque en algunos bienes que pierden su placa actual, persisten placas del anterior sistema de inventario de la SDSCJ e inclusive del FVS liquidado. Porque la agencia no reporta oportunamente las novedades sobre las placas de inventario de los bienes entregados en comodato (perdida de placas o placas en mal estado o ilegibles. | 3 | Solicitar semestralmente a las agencias el reporte de novedades que se presenten en las placas de inventario de los bienes entregados en comodato, en el formato establecido por la SDSCJ | Solicitudes semestrales al 100% de las agencias | No. de solicitudes realizadas al año/ Numero de comodatarios*100 | 100 | Dirección de Bienes | 2022-01-01 | 2022-12-20
4 | FILA_4 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.1 | Multiplicidad de placas de inventario en los bienes, especialmente en los subrogados por el FVS. Porque se consideraba necesario conservar la placa del FVS, como elemento de control y seguimiento a los nuevos inventarios a cargo de la SDSCJ. | 4 | Solicitar semestralmente a la DRFGD la reposición de placas a los bienes reportados en el informe de seguimiento a inventarios y novedades de las placas . | Reposición de placas en bienes relacionados en el informe final de auditoría | Informes de inventario con solicitud de novedades de placas presentados / No. de Informes de inventario con solicitud de novedades de placas programados | 2 | Dirección de Bienes | 2022-01-01 | 2022-12-20
5 | FILA_5 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.1 | Multiplicidad de placas de inventario en los bienes, especialmente en los subrogados por el FVS. Porque se consideraba necesario conservar la placa del FVS, como elemento de control y seguimiento a los nuevos inventarios a cargo de la SDSCJ. | 5 | Reportar trimestralmente a la Dirección de Recursos Físicos y Documental, los resultados de las visitas aleatorias de aquellos bienes identificados con novedades de placas de inventario, a fin de que estos realicen la correspondiente actualización, de conformidad con las funciones asignadas. | Reportes trimestral de novedades de placas de inventario | Número de reportes de novedades de placas de inventario realizados/No.Reportes de novedades de placas de inventario programados*100 | 100 | Dirección de Bienes | 2022-01-01 | 2022-12-20
6 | FILA_6 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.2 | Porque el bien no fue reclasificado a bienes inservibles. Porque en la transferencia del Fondo de Vigilancia Liquidado a la SDSCJ no se reportó el bien en estado de deterioro. Porque la agencia MEBOG no reportó que el bien ya cumplió la vida útil o de servicio, que ya no requiere el bien o que dejo de ser útil por obsolescencia, cambio o renovación, como se prevé en las obligaciones del comodato. Porque la agencia MEBOG no informó a la SDSCJ el estado del bien y la intención de reintegro | 1 | Solicitar a la Dirección de Recursos Físicos y Documental, iniciar el proceso de baja del bien del inventario de la SDSCJ. | Solicitud para iniciar el proceso de baja del bien del inventario de la SDSCJ. | Un (1) solicitud de baja de bienes. | 1 | Dirección de Bienes | 2022-01-01 | 2022-06-30
7 | FILA_7 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.3 | Porque la agencia comodataria no reportó la necesidad de mantenimiento correctivo como se prevé en las obligaciones del comodato. | 1 | Realizar los mantenimientos correctivos a los bienes relacionados sin mantenimiento en el informe final de auditoría emitido por el ente de control. | Realizar mantenimiento a los bienes relacionados sin mantenimiento. | Mantenimiento realizado al 100% de los bienes reportados | 100 | Dirección de Bienes | 2022-01-01 | 2022-06-30
8 | FILA_8 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.3 | Porque la agencia comodataria no reportó la necesidad de mantenimiento correctivo como se prevé en las obligaciones del comodato. | 2 | Verificar e incluir el 100% de los bienes en comodato a los que la SDSCJ deba realizar mantenimiento preventivo y correctivo en los respectivos contratos. | Incluir el 100% de bienes a realizar mantenimiento por la SDSCJ en los contratos de mantenimiento | 100% de los bienes a realizar mantenimiento por la SDSCJ incluidos en los contratos de mantenimiento | 100 | Dirección de Bienes | 2022-01-01 | 2022-12-20
9 | FILA_9 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.4 | Porque MEBOG no informó oportunamente el desmonte del bien. Porque MEBOG no informó la actualización de la ubicación del bien. Porque MEBOG no reportó que el bien ya cumplió la vida útil o de servicio, que ya no requiere el bien o que dejo de ser útil por obsolescencia, cambio o renovación, como se prevé en las obligaciones del comodato. Porque la agencia, MEBOG, no identifica los procesos de administración de bienes de la SDSCJ. | 1 | Realizar una jornada de socialización sobre el manejo y administración de bienes en comodato de la SDSCJ, a los almacenistas de la MEBOG | Socializar a la MEBOG sobre manejo y administración de bienes de la SDSCJ en comodato | 100% de los almacenistas de MEBOG socializados | 100 | Dirección de Bienes | 2022-01-01 | 2022-06-30
10 | FILA_10 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.4 | Porque MEBOG no informó oportunamente el desmonte del bien. Porque MEBOG no informó la actualización de la ubicación del bien. Porque MEBOG no reportó que el bien ya cumplió la vida útil o de servicio, que ya no requiere el bien o que dejo de ser útil por obsolescencia, cambio o renovación, como se prevé en las obligaciones del comodato. Porque la agencia, MEBOG, no identifica los procesos de administración de bienes de la SDSCJ. | 2 | Solicitar semestralmente a la MEBOG se informe a la SDSCJ sobre la continuidad en el servicio de los bienes que ya cumplieron su vida útil, certificando el tratamiento que se les debe brindar. | Solicitudes y certificaciones de continuidad de los bienes, que ya cumplieron su vida útil. | Solicitudes y certificaciones presentadas/ Solicitudes y certificaciones programadas*100 | 2 | Dirección de Bienes | 2022-01-01 | 2022-12-20
11 | FILA_11 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.4 | Porque MEBOG no informó oportunamente el desmonte del bien. Porque MEBOG no informó la actualización de la ubicación del bien. Porque MEBOG no reportó que el bien ya cumplió la vida útil o de servicio, que ya no requiere el bien o que dejo de ser útil por obsolescencia, cambio o renovación, como se prevé en las obligaciones del comodato. Porque la agencia, MEBOG, no identifica los procesos de administración de bienes de la SDSCJ. | 3 | Solicitar a la Dirección de Recursos Físicos y Documental, iniciar el proceso de baja del bien del inventario de la SDSCJ. | Solicitud para iniciar el proceso de baja del bien del inventario de la SDSCJ. | Un (1) solicitud de baja de bienes. | 1 | Dirección de Bienes | 2022-01-01 | 2022-06-30
12 | FILA_12 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.4 | Porque la entidad no ha identificado la necesidad de verificar en el inventario el sistema de almacenamiento de video del CTP, debido a su dificil acceso. Porque la entidad no ha incluido en el contrato de mantenimiento las novedades de identificación del bien, que corresponde al sistema de almacenamiento de video del CTP. | 4 | Elaborar un documento en el que se establezcan los lineamientos específicos de la ubicación de la placa de inventario, del sistema de Video Vigilancia propiedad de la SDSCJ | Elaboración y socialización de un documento para plaqueteo en el SVV de la SDSCJ | Un (1) documento socializado al interior de la entidad. | 1 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2022-01-01 | 2022-03-31
13 | FILA_13 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.4 | Porque la entidad no ha identificado la necesidad de verificar en el inventario el sistema de almacenamiento de video del CTP, debido a su dificil acceso. Porque la entidad no ha incluido en el contrato de mantenimiento las novedades de identificación del bien, que corresponde al sistema de almacenamiento de video del CTP. | 5 | Incluir en el próximo contrato de mantenimiento una obligación contractual especifica que incluya la verificación semestral de las novedades de identificación del bien, que corresponde al sistema de almacenamiento de video del CTP | Obligación contractual que incluya verificación semestral de novedades de identificación del bien | Una (1) obligación contractual que incluya la verificación semestral de las novedades de identificación del bien | 1 | Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 | 2022-01-01 | 2022-06-30
14 | FILA_14 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.4 | Porque la entidad no ha identificado la necesidad de verificar en el inventario el sistema de almacenamiento de video del CTP, debido a su dificil acceso. Porque la entidad no ha incluido en el contrato de mantenimiento las novedades de identificación del bien, que corresponde al sistema de almacenamiento de video del CTP. | 6 | Oficiar al contratista de mantenimiento del sistema de video vigilancia, para que se realice la verificación de las novedades de identificación del bien, que corresponde al sistema de almacenamiento de video del CTP. | Oficio al contratista de mmto de SVV, verificar novedades al sist almacenamiento de video del CTP | un (1) oficio al contratista de mantenimiento del sistema de video vigilancia, con verificación de las novedades que corresponden al sistema de almacenamiento de video del CTP. | 1 | Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 | 2022-01-01 | 2022-01-15
15 | FILA_15 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.4 | Porque la entidad no ha identificado la necesidad de verificar en el inventario el sistema de almacenamiento de video del CTP, debido a su dificil acceso. Porque la entidad no ha incluido en el contrato de mantenimiento las novedades de identificación del bien, que corresponde al sistema de almacenamiento de video del CTP. | 7 | Reportar a la DRFGD, el informe de verificación de las novedades del sistema de almacenamiento de video del CTP, para que estos realicen los ajustes correspondientes en el inventario de la SDSCJ. | Reporte informe de verificación de las novedades del sistema de almacenamiento de video del CTP | un (1) Reporte verificación de las novedades del sistema de almacenamiento de video del CTP | 1 | Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 | 2022-03-15 | 2022-03-31
16 | FILA_16 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.4 | El circuito cerrado de televisión "CCT" de placa 2840 de la Cárcel, es un sistema que está disperso por todas las áreas de la Cárcel. Dificultad para el desmonte de estos elementos por falta de recursos (relación costo - beneficio). Dificultad para la baja y reintegro al almacén, por la ubicación del activo. | 8 | Elaborar el concepto técnico y justificación para determinar la baja del bien que incluya la relación costo - beneficio, para su presentación a la mesa técnica de manejo de bienes. | Concepto técnico y justificación para baja del bien ante la mesa técnica de manejo de bienes | Concepto técnico y justificación para la determinación de baja del bien, ante la mesa técnica de manejo de bienes. | 1 | Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | 2022-01-01 | 2022-06-30
17 | FILA_17 |  | 2021 2021 | 184 | 3.2.1.4 | El circuito cerrado de televisión "CCT" de placa 2840 de la Cárcel, es un sistema que está disperso por todas las áreas de la Cárcel. Dificultad para el desmonte de estos elementos por falta de recursos (relación costo - beneficio). Dificultad para la baja y reintegro al almacén, por la ubicación del activo. | 9 | Presentar el análisis del concepto técnico, para presentar a la mesa técnica de manejo de bienes la propuesta de baja y/o recomendación al Secretario de Seguridad su baja o destinación de los bienes | Análisis concepto técnico presentado a mesa técnica para la baja o destinación de los bienes | Un (1) análisis del concepto técnico, presentado a la mesa técnica de manejo de bienes relacionado con la baja o destinación de los bienes. | 1 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2022-07-01 | 2022-09-30
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021

## CB-0402M PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2021-12-21
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021