## Reporte ITS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO A CORTE 31 DE MARZO 2023
AUDITOR: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ
FUENTE: REPORTE PORTAL MIPG - ITS
Número plan | Acción | Unidad de medida | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Avance | Estado de la acción | Fuente | Tipificación | Tipo acción | Proceso | Ubicación | Periodo de seguimiento OCI | Formulada 1 Trim 2023
10 | Articular y socializar una estrategia con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de precaver el riesgo antijurídico para la Entidad, en lo relacionado con la formulación, suscripción y ejecución de contratos de prestación de servicios con el fin de que no se configure ningún supuesto jurídico que pueda implicar contrato realidad. Periodicidad: Anual. | Memorando enviado a la Dirección Jurídica y Contractual para la actualización de la política de daño antijurídico | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
15 | Actualizar el expediente del Contrato 1129-2018, de acuerdo a las normas archivísticas vigentes, incluyendo la totalidad de los soportes de los pagos realizados a la fecha. Periodicidad: Anual. | Acta de revisión de Expediente Contrato 1129-2018 Actualizado | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada-Vencida | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
15 | Generar un formato de reporte del estado del personal mínimo requerido de acuerdo a las obligaciones contractuales, para ser presentado en el informe mensual de supervisión de todos los contratos que lo requieran contractualmente, supervisados por la Dirección de Bienes. Periodicidad: Anual. | Formato de reporte del estado del personal mínimo requerido creado y socializado. | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada-Vencida | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
16 | Actualizar el expediente del Contrato 1132-2018, de acuerdo a las normas archivísticas vigentes, incluyendo los extractos bancarios desde la constitución de la fiducia. Periodicidad: Anual. | Acta de revisión de Expediente Contrato 1132-2018 Actualizado. | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada-Vencida | Informe final de Auditoría Seguimiento. MEBOG-CAMPOVERDE.2019 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
16 | Realizar mesa de trabajo conjunta entre la Dir. De Bienes y la Dir. Técnica con el fin de revisar los requisitos y tiempos para tramitar los anticipos en los contratos de obra, con el fin de identificar las modificaciones a realizarse en los estudios previos de los futuros contratos de obra que realice la SDSCJ. Periodicidad: Anual. | Acta de mesa de trabajo realizada. | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada-Vencida | Informe final de Auditoría Seguimiento. MEBOG-CAMPOVERDE.2019 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
26 | Realizar mesas de trabajo mensuales entre las Subsecretarías de Acceso a la Justicia e Inversiones, con el fin de articular el seguimiento frente al cumplimiento de metas y presentación de información | Actas de reunión de seguimiento y Matriz de metas establecidos por las Subsecretarías de Acceso a la Justicia e Inversiones | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Lina Tatiana Carrillo Cruz / Contratista | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
27 | Actualizar el expediente del Contrato 1132-2018, de acuerdo a las normas archivísticas vigentes, incluyendo los soportes de la totalidad de los pagos realizados a la fecha. Periodicidad: Anual. | Acta de revisión de Expediente Contrato 1132-2018 Actualizado. | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada-Vencida | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
27 | Crear, formalizar y socializar una lista de chequeo que permita controlar los documentos presentados por el interventor para la legalización de manejo del anticipo de contratos de obra. Periodicidad: Anual. | Formato de Lista de chequeo formalización de anticipo creado y socializado | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
39 | Enviar reporte de gestión e inversión de los proyectos de inversión a los gerentes y responsables de meta, con el fin de conciliar la información previamente al reporte al SEGPLAN, de manera trimestral, realizando control de la actividad. | Reportes de gestión e inversión de SEGPLAN y evidencia de envío a los Gerentes y responsables de meta de los proyectos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Astrid Fabiola Saldarriaga Diaz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
39 | Socializar de manera trimestral vencido las metas e indicadores reportados en los informes de seguimiento oficiales y la información cargada en el sistema SEGPLAN, para asegurar que la entidad reporta la ejecución física de los proyectos de manera adecuada. | Lista de asistencia a los espacios de socialización y acta de reunión | 2022-04-15 | 2023-01-31 | Astrid Fabiola Saldarriaga Diaz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
39 | Ajustar, actualizar y socializar el procedimiento Seguimiento Metas Plan de Desarrollo y Proyectos de Inversión PD-DS-11, de conformidad con las oportunidades de mejora identificadas. | Procedimiento PD-DS-11 Actualizado y evidencias de socialización en la SDSCJ | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Astrid Fabiola Saldarriaga Diaz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
39 | Realizar mesas de trabajo trimestrales en la que participen los procesos misionales que presentan problemas con los reportes para que la actualización sea participativa. | Actas de mesas de trabajo en la que participen los procesos misionales que presentan problemas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Astrid Fabiola Saldarriaga Diaz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
48 | Actualizar y socializar el Procedimiento PD-FC-11 Etapa precontractual para proyectos de infraestructura y mantenimiento de obra una política de operación para incluir la necesidad de un análisis previo frente a la norma aplicable, tratándose de la accesibilidad para las obras a cargo de la SDSCJ, dependiendo de la destinación de la obra. Periodicidad: Anual. | Procedimiento PD-FC-11 Etapa precontractual para proyectos de infraestructura y mantenimiento de obra actualizado y socializado. | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Carolina Fuentes Rodriguez / Profesional Especializado | 100% | Cerrada-Vencida | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
67 | Realizar 3 socializaciones de las metas e indicadores resportados en los informes de seguimiento oficiales y la información cargada en el sistema SEGPLAN | Lista de asistencia a los espacios de socialización y acta de reunión | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Astrid Fabiola Saldarriaga Diaz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
67 | Ajustar, actualizar y socializar el procedimiento Seguimiento Metas Plan de Desarrollo y Proyectos de Inversión PD-DS-11, de conformidad con las oportunidades de mejora identificadas. Periodicidad: Anual. | Procedimiento PD-DS-11 y evidencias de la socialización. | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Astrid Fabiola Saldarriaga Diaz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
85 | Realizar trimestralmente mesas de trabajo para revisar y conciliar las cifras ejecución presupuestal y el avance físico de la obra MEBOG e Interventoría, entre la Dirección de Bienes, la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Financiera para que los reportes de SIVICOF y SEGPLAN sean coherentes con el resultado. | Actas de mesas de trabajo | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jhoan Manuel Rodriguez Tocarruncho / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | Informe final de Auditoría Seguimiento. MEBOG-CAMPOVERDE.2019 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
85 | Realizar análisis financiero, técnico y contractual de la ejecución de la obra MEBOG | Informe de Análisis Financiero, técnico y contractual de la ejecución de la obra MEBOG | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Jhoan Manuel Rodriguez Tocarruncho / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | Informe final de Auditoría Seguimiento. MEBOG-CAMPOVERDE.2019 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
85 | Ajustar y actualizar el procedimiento Seguimiento Metas Plan de Desarrollo y Proyectos de Inversión PD-DS-11 | Procedimiento PD-DS-11 Actualizado y evidencias de socialización en la SDSCJ | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Astrid Fabiola Saldarriaga Diaz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Informe final de Auditoría Seguimiento. MEBOG-CAMPOVERDE.2019 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
86 | Elaborar una propuesta de instructivo para las solicitudes y trámite de cesión de derechos económicos en los contratos el cual se pondrá a consideración de la Dirección Jurídica y Contractual para que se codifique, publique y socialice, como parte de la documentación del proceso de Gestión Jurídica y Contractual. Periodicidad: Anual. | Propuesta de Instructivo para las solicitudes y trámite de cesión de derechos económicos en los contratos publicado y socializado. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
87 | Solicitar trimestralmente a la interventoría, y cada vez que se suscriba un nuevo contrato de obra o que el mismo se prorrogue o adicione, certificar mediante comunicación escrita que las pólizas de contratos de obra se encuentran actualizadas. Una vez se haga la inclusión en los procedimientos del formato Aprobación póliza F-JC-74, se solicitará hacerlo a través de este documento. Periodicidad Trimestral. | Oficios remitidos a la interventoría. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
87 | Solicitar a la Dirección Jurídica y Contractual la socialización de los requisitos que debe tener una póliza de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Periodicidad: Anual. | Correo electrónico con la socialización | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
87 | Presentar a la Dirección Jurídica y Contractual una propuesta de actualización del procedimiento de Legalización y Perfeccionamiento de los Contratos PD-JC-11, solicitando la inclusión de una actividad de revisión de las pólizas y la inclusión del formato Aprobación póliza F-JC-74. Periodicidad Anual. | Propuesta de actualización radicada en la Dirección Jurídica y Contractual. | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
94 | Ajustar, actualizar y socializar el procedimiento Formulación, Inscripción y Registro de Proyectos de Inversión PD-DS-14, con el fin de incorporar el Formato F-DS-402 Modificaciones Presupuestales de Proyectos de Inversión, para hacer obligatorio su diligenciamiento | Procedimiento Formulación, Inscripción y Registro de Proyectos de Inversión PD-DS-14 actualizado y evidencia de socialización | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Astrid Fabiola Saldarriaga Diaz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
94 | Realizar mesa de trabajo en la que participen los procesos misionales que presentan inconvenientes de información de modificaciones entre metas de un mismo proyecto de inversión con el fin de tenerlo en cuenta en el ajustar el procedimiento Formulación, Inscripción y Registro de Proyectos de Inversión PD-DS-14, con el fin de incorporar el Formato F-DS-402 Modificaciones Presupuestales de Proyectos de Inversión, para hacer obligatorio su diligenciamiento | Acta de reunión y lista de asistencia de la mesa de trabajo realizada | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Astrid Fabiola Saldarriaga Diaz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
95 | Diligenciar y adjuntar al informe mensual de supervisión el formato F-FC-876 Seguimiento Financiero de Contratos, en los contratos de infraestructura con el fin de contar con alertas en la ejecución financiera del contrato según lo establecido en la Metodología de Supervisión de Contratos. Periodicidad Mensual. | Formato F-FC-876 Seguimiento Financiero de Contratos, diligenciado y anexado a los informes mensuales de supervisión de los contratos de infraestructura. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
102 | Enviar avances en la ejecución del plan de mejoramiento | Un avance del plan de mejoramiento reportado a la oficina asesora de planeación | 2022-01-30 | 2022-12-31 | Administrador Del Sistema / Administrador | 100% | Cerrada | Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad 2020 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
119 | Actualizar y socializar el Procedimiento PD-FC-11 Etapa precontractual para proyectos de infraestructura y mantenimiento de obra para Incluir una política de operación que garantice la libertad de cultos en la ejecución de obras a cargo de la SDSCJ | Procedimiento PD-FC-11 Etapa precontractual para proyectos de infraestructura y mantenimiento de obra actualizado, socializado y publicado | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Administrador Del Sistema / Administrador | 100% | Cerrada-Vencida | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
134 | Generar reporte semestral de validación de documentación contractual respecto al cumplimiento de las obligaciones especificas de los Contratos de Infraestructura a cargo de la Dirección de Bienes, en el marco de la Metodología de Supervisión de Contratos. Periodicidad: Semestral. | Informe semestral de cumplimiento de obligaciones especificas de Contratos de Infraestructura en el marco de la Metodología de Supervisión de Contratos. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jhoan Manuel Rodriguez Tocarruncho / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
146 | Realizar un proceso de entrenamiento a supervisores y apoyos a la supervisión de la Dirección de Bienes, respecto a la Metodología de supervisión de Contratos de la DIrección de Bienes, respecto al adecuado y oportuno diligenciamiento de los formatos establecidos para seguimiento y cumplimiento de las obligaciones contractuales. | Actas de reunión con la socialización | 2022-01-01 | 2022-04-30 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada-Vencida | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
146 | Presentar una propuesta para la elaboración de una guía de diligenciamiento del Formato F-JC-455 Informes de supervisor de Contratos Diferentes a OPS | Propuesta de elaboración de una guía de diligenciamiento del Formato F-JC-455 Informes de supervisor de Contratos Diferentes a OPS | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
146 | Diligenciamiento mensual del Formato F-JC-455, Informe del Supervisor de Contratos Diferentes a OPS para el contrato 1153 de 2018 | Formato F-JC-455 Informe del Supervisor de Contratos Diferentes a OPS diligenciado mensualmente durante la ejecución del contrato 1153-2018 | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Jhoan Manuel Rodriguez Tocarruncho / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
170 | Realizar mesa de trabajo con los procesos misional, para identificar actividades y mecanismos de medición de satisfacción de los clientes | Acta de Reunión | 2022-01-01 | 2022-10-31 | Sindy Paola Tunjano Lesmes / Contratista | 100% | Cerrada | Resultados de la revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión 2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Direccionamiento Estratégico | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
171 | Realizar taller sobre la documentación del control de cambios en los documentos | Lista de Asistencia y materal | 2022-01-01 | 2022-09-15 | Mary Lizeth Buitrago Sierra / Profesional Universitario | 100% | Cerrada | Resultados de la revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión 2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Direccionamiento Estratégico | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
173 | Realizar taller sobre la estructuración de documentos del sistema integrado de gestión | Lista de Asistencia y materal | 2022-01-01 | 2022-09-15 | Mary Lizeth Buitrago Sierra / Profesional Universitario | 100% | Cerrada | Resultados de la revisión por la dirección al Sistema Integrado de Gestión 2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Direccionamiento Estratégico | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
181 | Requerir al interventor para que en caso de posible incumplimiento del contratista de obra estructure documentalmente lo pertinente con el fin de radicar ante la Dirección de Operaciones para el trámite correspondiente. | Requerimiento al interventor para adelantar presunto incumplimiento evidenciado y radicación ante la Dirección de operaciones | 2022-01-01 | 2022-12-17 | Jhoan Manuel Rodriguez Tocarruncho / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
181 | Analizar jurídica y tenicamente la viabilidad de solicitar y radicar ante la Dirección de Operaciones el posible incumplimiento del Interventor Consorcio CONNECTA, Contrato 1129-2018. | Documento de análisis para adelantar proceso de presunto incumplimiento al Consorcio Connecta y en caso de ser encontrarse viable el radicado ante la Dirección de Operaciones para el inicio del proceso | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Jhoan Manuel Rodriguez Tocarruncho / Profesional Especializado | 100% | Cerrada-Vencida | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
190 | Elaborar una propuesta de procedimiento para la gestión de los procesos administrativos, que trata la Ley 1437 de 2011; el cual se pondrá a consideración de la Dirección Jurídica y Contractual | Propuesta de procedimiento dirigida a la Dirección Jurídica y contraculal | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
190 | En caso de presentarse o evidenciarse un presunto incumplimiento a las obligaciones y responsabilidades del contratista de obra y/o interventoría, la SDSCJ requerirá a Findeter (supervisor de los contratos derivados del Cont. 1153-2018), la evaluación e informe, en el cual se analizan los hechos relacionados con la imputabilidad del presunto incumplimiento | Comunicación de solicitud de evaluación | 2022-01-01 | 2022-07-31 | Jhoan Manuel Rodriguez Tocarruncho / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
190 | Elaborar propuesta de actualización normativa del procedimiento de incumplimientos contractuales con código PD-JD-10, para presentarlo a la Dirección Jurídica y Contractual. | Propuesta de actualización del instructivo a la Dirección Jurídica y contraculal | 2022-01-01 | 2022-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
192 | 2. Implementar (diseño, desarrollo, pruebas, documentación, puesta en producción, estabilizacion, transferencia de conocimiento) los reportes que en la acción No 1 fueron formalizados para construir en fase II. Mensual | Acta de entrega de Reportes implementados | 2022-01-03 | 2022-06-30 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | Auditoría Interna de Gestión, proceso Fortalecimiento de Capacidades Operativas.2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
200 | 2. Implementar (diseño, desarrollo, pruebas, documentación, puesta en producción, estabilizacion, transferencia de conocimiento) resultado de la integracion entre SIMBA y power BI que en la acción No 1 fueron formalizados para construir en fase II. Mensual | Acta de entrega de Reportes implementados | 2022-01-02 | 2022-12-20 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 100% | Cerrada | Auditoría Interna de Gestión, proceso Fortalecimiento de Capacidades Operativas.2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
201 | Generar reporte semestral de validación de documentación contractual respecto al cumplimiento de las obligaciones especificas de los Contratos de Infraestructura a cargo de la Dirección de Bienes, en el marco de la Metodología de Supervisión de Contratos. | Informe semestral de cumplimiento de obligaciones especificas de Contratos de Infraestructura en el marco de la Metodología de Supervisión de Contratos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jhoan Manuel Rodriguez Tocarruncho / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
214 | 2. Con base a los resultados de las mesas de trabajo de la acción No 1, factible implementación (diseño, desarrollo, pruebas, documentación, puesta en producción, estabilizacion, transferencia de conocimiento) de los modulos que integren TERPEL y/o VANTI con SIMBA para construir en fase II. Mensual | Acta de la factible entrega de los modulos que integran TERPEL y/o VANTI con SIMBA | 2022-01-02 | 2022-06-30 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | Auditoría Interna de Gestión, proceso Fortalecimiento de Capacidades Operativas.2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
220 | 1. Actualizar el expediente del Contrato 1132-2018, de acuerdo a las normas archivísticas vigentes, incluyendo los soportes del manejo de anticipo. Anual | Acta de revisión de expediente Contrato 1132-2018 actualizado | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada-Vencida | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
221 | 1. Definir y/o especificar en el formato F-GT192 la solicitud del modulo control y seguimiento de contratos de acuerdo con las necesidades de la Dirección de Bienes y posibilidades de las herramientas con las cuales cuenta el sistema que incluya una pestaña con campos que permitan realizar monitoreo automático a requisitos claves establecidos en los anexos técnicos de los contratos que soporta el suministro de mantenimiento (indicadores). Mensual | Formatos G-GT-192 firmados y aprobados | 2022-01-01 | 2022-02-28 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada-Vencida | Auditoría Interna de Gestión, proceso Fortalecimiento de Capacidades Operativas.2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
225 | 2. Generar reporte semestral de validación de documentación contractual respecto al cumplimiento de las obligaciones especificas de los Contratos de Infraestructura a cargo de la Dirección de Bienes, en el marco de la Metodología de Supervisión de Contratos. Semestral | Informe semestral de cumplimiento de obligaciones especificas de Contratos de Infraestructura en el marco de la Metodología de Supervisión de Contratos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | Jhoan Manuel Rodriguez Tocarruncho / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
227 | 2. Implementar (diseño, desarrollo, pruebas, documentación, puesta en producción, estabilizacion, transferencia de conocimiento) resultado de la definicion del modulo de control y seguimiento de contratos que en la acción No 1 fueron formalizados para construir en fase II. Mensaul | Documentos de especificación de requerimientos aprobados | 2022-01-03 | 2022-12-20 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | Auditoría Interna de Gestión, proceso Fortalecimiento de Capacidades Operativas.2021 | Oportunidad de mejora | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
245 | Actualizar el expediente del Contrato 1132-2018, de acuerdo a las normas archivísticas vigentes, incluyendo los soportes del reintegro de excedentes generados del anticipo. Periodicidad: Anual. | Acta de revisión de expediente Contrato 1132-2018 actualizado. | 2022-01-01 | 2022-03-31 | Tania Elena Esteban Ariza / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada-Vencida | Obras en Curso (MEBOG y Campo Verde).2021 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
251 | Crear un documento con los criterios y las instrucciones para el diligenciamiento de las columnas inmersas en el formato matriz de trazabilidad. | Documento que contenga los criterios y las instrucciones para el diligenciamiento de las columnas inmersas en el formato matriz de trazabilidad. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
251 | Socializar documento con los criterios y las instrucciones para el diligenciamiento del formato de matriz de trazabilidad, al equipo de atención y servicio al ciudadano. | Socialización del documento con con los criterios y las instrucciones para el diligenciamiento del formato de matriz de trazabilidad socializado. | 2022-10-01 | 2022-11-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
252 | Solicitar lineamientos a las entidades del orden nacional y distrital, respecto a la implementacion de lo establecido en Ley 2052 de 2020. | Solicitudes realizadas a las entidades del orden nacional y distrital. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
252 | Identificar buenas prácticas establecidas en otras entidades respecto a los lineamientos normativos. | Consultas realizadas a otras entidades | 2022-09-01 | 2022-12-20 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
253 | Crear un documento que contenga los lineamientos institucionales para el aseguramiento de los traslados de forma oportuna. | Documento que contenga los lineamientos institucionales para el aseguramiento de los traslados de forma oportuna. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
253 | Realizar mesa de trabajo para la centralización de la actividad de recepción de PQRSDF garantizando información real sobre la fecha de ingreso de estas a los sistemas ORFEO y SDQS. | Acta de la mesa de trabajo con C4 | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
253 | Divulgar la información contenida en los lineamientos institucionales para el aseguramiento de los traslados de forma oportuna. | Acción de divulgación de la información contenida en los lineamientos institucionales para el aseguramiento de los traslados de forma oportuna. | 2022-10-01 | 2022-11-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
254 | Elaborar plan de trabajo que establezca las actividades necesarias para la instalación y/o adecuación de los buzones de sugerencias en las sedes de la entidad que atienden y/o prestan servicios de cara al ciudadano y hacer seguimiento as su cumplimiento. | Plan de trabajo con seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas. | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 65% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | 1 Trim 2023 | No
254 | Desarrollar un documento que mencione los criterios para realizar el seguimiento al estado de los buzones instalados en las sedes de la entidad que atienden y/o prestan servicios de cara al ciudadano. | Documento que mencione los criterios para realizar el seguimiento al estado de los buzones instalados en las sedes de la entidad | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
255 | Divulgar el procedimiento Gestion de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias , denuncia y felicitaciones ciudadanas PQRSDF - PD-AS-1 incluyendo política de operación frente a la recurriencia de peticiones extempónareas que seran notificadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno-OCDI. | Acción de divulgación del procedimiento de gestión de PQRSDF realizadas mediante pieza comunicativa. Acción de divulgación del procedimiento de gestión de PQRSDF realizadas mediante correo electrónico masivo. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
255 | Realizar mesas de trabajo con partes involucradas en las respuestas de las 33 PQRS identificadas en la auditoria como extemporáneas | Acta de la mesa de trabajo con partes involucradas en las respuestas de las 33 PQRS identificadas en la auditoria como extemporáneas | 2022-07-01 | 2022-08-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
255 | Actualizar el procedimiento Gestion de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias , denuncia y felicitaciones ciudadanas PQRSDF - PD-AS-1 incluyendo política de operación frente a la recurriencia de peticiones extempónareas que seran notificadas a la Oficina de Control Disciplinario Interno-OCDI. | Procedimiento de la Gestión de las PQRSDF actualizado | 2022-06-01 | 2022-06-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
255 | Establecer un documento que contenga los lineamientos institucionales relacionados con la gestión y trámite de PQRSDF (oportunidad y calidad de las respuestas) | Documento que contenga los lineamientos institucionales relacionados con la gestión y trámite de PQRSDF (oportunidad y calidad de las respuestas) | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
256 | Solicitar la actualización del Gestor Ambiental ante la Secretaría Distrital de Ambiente. | Correo de solicitud | 2022-08-30 | 2022-10-15 | Derly Lorena Zea Muñoz / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento Estratégico | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
256 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción de Gestión Ambiental en cumplimiento al (PIGA), en el marco de la Resolución 242 de 2014. | Acta de reunión | 2022-09-14 | 2023-08-31 | Derly Lorena Zea Muñoz / Contratista | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento Estratégico | Central | 1 Trim 2023 | No
257 | Elaborar documento preliminar Plan de Continuidad del Negocio que contemple lo relacionado al componente tecnológico y entregarlo a la Oficina Asesora de Planeación. | Documento Preliminar | 2022-07-21 | 2022-09-09 | Mario Alexander Ortiz Salgado / Director | 100% | Cerrada | Informe Final Auditoría Proceso de Gestión Tecnología de Información.2020 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnología de Información | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
258 | Realizar inspecciones periódicas de los estantes, lockers y armarios de la Entidad y verificar si se encuentran anclados. | Dos (2) informes de inspecciones de seguridad con la verificación del control de armarios anclados y de orden y aseo. | 2022-02-07 | 2022-12-31 | Alexis Rodrigo Diaz Quiroz / Profesional Universitario | 100% | Cerrada | Resultado de la auditoria externa de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | No conformidad | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
259 | Verificar la disponibilidad y socialización de las hojas de seguridad mediante la inspección periódicas de los lugares que manejan productos químicos y que estas sean comprensibles para los trabajadores que las manipulan | Un informe de verificación de las hojas de seguridad actualizadas y publicadas en los lugares donde se manejen sustancias químicas. Socialización de las hojas de seguridad al personal que manipula productos químicos. | 2022-02-07 | 2022-11-30 | Alexis Rodrigo Diaz Quiroz / Profesional Universitario | 100% | Cerrada | Resultado de la auditoria externa de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | No conformidad | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
260 | Realizar las inspecciones que permitan verificar la funcionalidad y disponibilidad de los gabinetes de incendio de manera inmediata. | Dos informes de verificación del diseño, construcción y mantenimiento que permita su uso inmediato y fácil operación que permita máxima eficiencia | 2022-02-07 | 2022-11-30 | Alexis Rodrigo Diaz Quiroz / Profesional Universitario | 100% | Cerrada | Resultado de la auditoria externa de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | No conformidad | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
261 | Realizar mediciones de temperatura en los pisos 6, 13, 14 y 16 y verificar si necesita la instalación de ventiladores en el ala oriental de estos pisos | Informe de medición de temperatura. Oficio de solicitud. Informe de inspección | 2022-02-07 | 2022-11-30 | Alexis Rodrigo Diaz Quiroz / Profesional Universitario | 100% | Cerrada | Resultado de la auditoria externa de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | No conformidad | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
262 | Actualizar y revisar la implementación de los controles a totalidad de los peligros identificados en la matriz de identificación de peligros y valoracion de riesgos. | Programa de Riesgo publico publicado y socializado. | 2022-02-07 | 2022-12-30 | Alexis Rodrigo Diaz Quiroz / Profesional Universitario | 100% | Cerrada | Resultado de la auditoria externa de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | No conformidad | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
263 | Incluir en el orden del día y en el desarrollo del Comité Institucional de de Gestión y Desempeño, la aprobación del Plan de Acción PIGA 2023. | Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2022-11-01 | 2022-12-31 | Derly Lorena Zea Muñoz / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Direccionamiento Estratégico | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
264 | Crear un documento que contenga los acuerdos de gestión relacionados con los acuses de recibo de las PQRSDF, entre los equipos de gestión documental y atención al ciudadano. | Documento que contenga el acuerdo de gestión oficializado. | 2022-07-01 | 2022-11-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
264 | Realizar la divulgación de los lineamientos establecidos en el procedimiento de gestión de PQRSDF relacionados con la verificación del acuse de recibo de las mismas. | Acción de divulgación de los lineamientos establecidos en el procedimiento de gestión de PQRSDF relacionados con la verificación del acuse de recibo de las mismas. | 2022-06-01 | 2022-08-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
265 | Ajustar el control del riesgo que impida la materialización del mismo. | Ajustar el control del riesgo. | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
265 | Crear un documento que contenga los lineamientos institucionales relacionados con la gestión y trámite de PQRSDF (oportunidad y calidad de las respuestas) | Documento que contenga los lineamientos institucionales relacionados con la gestión y trámite de PQRSDF (oportunidad y calidad de las respuestas) | 2022-07-01 | 2022-09-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
266 | Revisar diligenciamiento previo con equipo SST de acuerdo a lo establecido en normatividad | Comunicación de aprobación de indicador | 2022-10-18 | 2022-11-30 | Alexis Rodrigo Diaz Quiroz / Profesional Universitario | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
267 | Revisar diligenciamiento previo con equipo SST de acuerdo a lo establecido en normatividad | Comunicación de aprobación de indicador | 2022-10-18 | 2022-11-30 | Alexis Rodrigo Diaz Quiroz / Profesional Universitario | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
268 | Revisar diligenciamiento previo con equipo SST de acuerdo a lo establecido en normatividad | Comunicación de aprobación de indicador | 2022-10-18 | 2022-11-30 | Alexis Rodrigo Diaz Quiroz / Profesional Universitario | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada en 2022 | Cerrada en 2022
270 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas. | 2023-01-11 | 2023-12-29 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
270 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
270 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
270 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
271 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
271 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
271 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
271 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2023-12-29 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
272 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
272 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2023-12-29 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
272 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
272 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
273 | Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Tecnologías y de sistemas de información que permita la articulación con la política de seguridad de la información al sistema NUSE. | % de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Alexander Palacios Palacios / Almacenista General de la SCJ | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
274 | 1. Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodológia establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | % de procedimientos actualizados. | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Oscar Edwin Bautista Amortegui / Profesional Universitario | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
274 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos. | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Mary Lizeth Buitrago Sierra / Profesional Universitario | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
275 | Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodológia establecida por la Oficina Asesora de Planeación | % de procedimientos actualizados | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Oscar Edwin Bautista Amortegui / Profesional Universitario | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
275 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Mary Lizeth Buitrago Sierra / Profesional Universitario | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | 1 Trim 2023 | Si
276 | Verificar el total de los usuarios que tienen acceso actualmente en PROGRESSUS y solicitar a la Dirección de Tecnología, la actualización. | Solicitud de actualización usuarios. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
276 | Definir roles frente a la administración funcional del sistema. | Documento administración funcional de PROGRESSUS. | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
276 | Actualizar manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo políticas claras respecto a la administración de usuarios (permisos de roles, usuarios, novedades de usuarios, etc.). | Manual actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 15% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
277 | Actualizar el procedimiento de ciclo de vida de desarrollo del software PD-GT-17, reforzando lo relacionado con las acciones a seguir para reestablecer la indisponibilidad de las soluciones tecnológicas. | # de actualizaciones realizadas | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
278 | Documentar y socializar los procedimientos de planeación y seguimiento. | Procedimientos actualizados y socializados | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
279 | Revisar la documentación asociada al proceso, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las diferencias encontradas por Control Interno y establecer si existen otras diferencias o ajustes que se deban realizar. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
279 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para la actualización de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | % de ejecución del plan de trabajo. | 2023-04-01 | 2023-10-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
279 | Realizar reuniones semestrales de revisión de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia con el fin de determinar la necesidad de realizar ajustes. | # de reuniones | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
280 | Verificar en el SECOP II la publicación de informes de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes). | Informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 25% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
281 | Verificar que se realice la publicación de los documentos faltantes de los 7 contratos identificados en la auditoria por Control Interno. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
281 | Verificar en el SECOP II de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 25% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
281 | Socializar semestralmente a los supervisores de los contratos, las acciones que se deben desplegar en el marco de la supervisión. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
282 | Verificar que la documentación de los 4 contratos en los que se detectaron falencias documentales por parte de control interno, se encuentre completa. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
282 | Revisar si es necesario ajustar los formatos hojas de control para los expedientes contractuales y/o listas de chequeo o los puntos de control del procedimiento. | Mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Daniel Ricardo Cortes Tamayo / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
283 | Socializar el procedimiento con los funcionarios encargados de la etapa precontractual. | Acta de reunión con la Dirección de Operaciones. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Daniel Ricardo Cortes Tamayo / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
284 | Socializar trimestralmente el sistema de Gestión de Calidad y la documentación asociada al proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | Medios de socialización | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 25% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
284 | Revisar los puntos de control establecidos en los procedimientos, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las recomendaciones de control interno y establecer si es necesario ajustar los puntos de control. | Reunión | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
285 | Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para el mantenimiento perfectivo del sistema, incluyendo la respuesta a los requerimientos actuales que aún no han sido resueltos y la identificación de posibles necesidades adicionales. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 15% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
285 | Actualizar el procedimiento de ciclo vida de desarrollo de software PD-GT-17 en lo relacionado a solicitudes de d de soluciones tecnológicas, para agilizar el cierre de casos y la toma de decisiones sobre los desarrollos a mediano y largo plazo o de alta complejidad. | Procedimiento actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
286 | Actualizar el manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo lo relacionado con la autorización y o viabilidad del desarrollo y uso de soluciones tecnológicas en la entidad. | Actualización del manual | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 15% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
286 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para identificar si es técnicamente viable unificar los sistemas de información y/o las acciones a seguir para satisfacer las necesidades del área funcional y mitigar el riesgo de incluir información en dos sistemas. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 15% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
287 | Realizar una socialización de la normatividad respecto al pago de la seguridad social y las responsabilidades del supervisor frente a su cumplimiento. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
287 | Revisar los controles establecidos para autorizar el último pago de los contratos con el propósito de validar su efectividad y la posibilidad de fortalecerlos de ser necesario. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
287 | Verificar que los 3 contratos de la vigencia 2021 que fueron objeto de observación por parte de control interno, cuenten con los soportes del pago de Seguridad del último mes de ejecución. | informe | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
288 | Socializar a los supervisores y funcionarios que apoyan la supervisión, los criterios de revisión de las garantías y los aspectos a tener en cuenta al elaborar el acta de inicio y cuando se detecten novedades en las pólizas. | lista de asistencia reunión | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
288 | Verificar (actas de inicio vrs garantías) de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 25% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | 1 Trim 2023 | Si
289 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si
290 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si
290 | Solicitar a la Dirección jurídica la actualización de los procedimientos frente a la documentación que debe reposar en el expediente contractual a través de una política de operación. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si
291 | Realizar una actualización y socialización de los instructivos para la publicación de documentación en el SECOP ii dirigidos al personal de la Subsecretaria de Inversiones y sus 3 Direcciones. | # de actualizaciones con socialización | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 20% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si
292 | Actualizar el procedimiento etapa PD-FC-7 Etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos del SCJ, frente a la revisión de las especificaciones técnicas. | # de actualizaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Carolina Fuentes Rodriguez / Profesional Especializado | 10% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si
294 | Solicitar al Director(a) jurídico y Contractual, emitir un lineamiento donde se establezca los requisitos previos para la presentación de procesos ante comité de contratación frente al plan anual de adquisiciones. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Luz Antonia Martinez Ruiz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si
295 | Establecer una herramienta de seguimiento por parte de la Dirección de Operaciones al cronograma contractual que incluya la fecha límite de expedición de adendas para los procesos que aplique. | # de herramientas | 2023-02-01 | 2023-04-28 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si
296 | Generar informe mensual de las adiciones suscritas en cada mes | # de informes | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 30% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si
296 | Presentar al comité de contratación, el informe de las adiciones suscritas en el mes. | # de presentaciones | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 30% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si
297 | Crear un tablero de control en macros de Excel con semáforos que permitan indicar en oportunidad el plazo de respuesta en términos de ley de las PQRS y demás solicitudes asignadas a la subsecretaria de Inversiones y sus Direcciones para evitar su vencimiento. | # de tableros de control | 2023-01-23 | 2023-02-28 | Manuel Jose Castilla Holguin / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si
298 | “Elaborar y socializar la estrategia de gestión de información y el modelo de gestión de calidad de datos con su respectivo Plan a seguir por los Servidores Públicos y contratistas que participan de la gestión de la información interna y externa de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia – SCJ” por medio de correo electrónico masivo a las dependencias involucradas. | Documento con la estrategia y el modelo de gestión de calidad de datos. | 2023-01-15 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 15% | Abierta | Informe Final Auditoría Proceso de Gestión Tecnología de Información.2020 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Tecnología de Información | Central | 1 Trim 2023 | Si
299 | Formular e implementar el plan de trabajo para la fase ll para el sistema de Información SIMBA | porcentaje de avance del plan de trabajo | 2023-01-16 | 2023-12-15 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 5% | Abierta | Otras observaciones | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | 1 Trim 2023 | Si