## Sto Cierre Junio
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO A CORTE 30 DE JUNIO 2023
AUDITOR: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ
FUENTE: REPORTE PORTAL MIPG - ITS
Número plan | Acción | Unidad de medida | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Avance | Estado de la acción | Fuente | Tipificación | Tipo acción | Proceso | Ubicación | Observación por parte de la OCI a 30 junio 2023
254 | Elaborar plan de trabajo que establezca las actividades necesarias para la instalación y/o adecuación de los buzones de sugerencias en las sedes de la entidad que atienden y/o prestan servicios de cara al ciudadano y hacer seguimiento as su cumplimiento. | Plan de trabajo con seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas. | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 75% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
256 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción de Gestión Ambiental en cumplimiento al (PIGA), en el marco de la Resolución 242 de 2014. | Acta de reunión | 2022-09-14 | 2023-08-31 | Derly Lorena Zea Muñoz / Contratista | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
270 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas. | 2023-01-11 | 2023-12-29 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
270 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
270 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
270 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
271 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
271 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
271 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
271 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2023-12-29 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 15% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
272 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
272 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
272 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2023-12-29 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 15% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
272 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
273 | Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Tecnologías y de sistemas de información que permita la articulación con la política de seguridad de la información al sistema NUSE. | % de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Alexander Palacios Palacios / Almacenista General de la SCJ | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No se recibio reporte por parte del proceso responsable
274 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos. | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Mary Lizeth Buitrago Sierra / Profesional Universitario | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
274 | 1. Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodológia establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | % de procedimientos actualizados. | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Oscar Edwin Bautista Amortegui / Profesional Universitario | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
275 | Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodológia establecida por la Oficina Asesora de Planeación | % de procedimientos actualizados | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Oscar Edwin Bautista Amortegui / Profesional Universitario | 10% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
275 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Mary Lizeth Buitrago Sierra / Profesional Universitario | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
276 | Verificar el total de los usuarios que tienen acceso actualmente en PROGRESSUS y solicitar a la Dirección de Tecnología, la actualización. | Solicitud de actualización usuarios. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
276 | Actualizar manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo políticas claras respecto a la administración de usuarios (permisos de roles, usuarios, novedades de usuarios, etc.). | Manual actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 20% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
276 | Definir roles frente a la administración funcional del sistema. | Documento administración funcional de PROGRESSUS. | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | No se recibio reporte por parte del proceso responsable
277 | Actualizar el procedimiento de ciclo de vida de desarrollo del software PD-GT-17, reforzando lo relacionado con las acciones a seguir para reestablecer la indisponibilidad de las soluciones tecnológicas. | # de actualizaciones realizadas | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
278 | Documentar y socializar los procedimientos de planeación y seguimiento. | Procedimientos actualizados y socializados | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | No se recibio reporte por parte del proceso responsable
279 | Realizar reuniones semestrales de revisión de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia con el fin de determinar la necesidad de realizar ajustes. | # de reuniones | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
279 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para la actualización de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | % de ejecución del plan de trabajo. | 2023-04-01 | 2023-10-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 29% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
279 | Revisar la documentación asociada al proceso, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las diferencias encontradas por Control Interno y establecer si existen otras diferencias o ajustes que se deban realizar. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
280 | Verificar en el SECOP II la publicación de informes de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes). | Informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
281 | Verificar que se realice la publicación de los documentos faltantes de los 7 contratos identificados en la auditoria por Control Interno. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
281 | Verificar en el SECOP II de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
281 | Socializar semestralmente a los supervisores de los contratos, las acciones que se deben desplegar en el marco de la supervisión. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
282 | Verificar que la documentación de los 4 contratos en los que se detectaron falencias documentales por parte de control interno, se encuentre completa. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
282 | Revisar si es necesario ajustar los formatos hojas de control para los expedientes contractuales y/o listas de chequeo o los puntos de control del procedimiento. | Mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Daniel Ricardo Cortes Tamayo / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
283 | Socializar el procedimiento con los funcionarios encargados de la etapa precontractual. | Acta de reunión con la Dirección de Operaciones. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Daniel Ricardo Cortes Tamayo / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
284 | Revisar los puntos de control establecidos en los procedimientos, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las recomendaciones de control interno y establecer si es necesario ajustar los puntos de control. | Reunión | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
284 | Socializar trimestralmente el sistema de Gestión de Calidad y la documentación asociada al proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | Medios de socialización | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 75% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
285 | Actualizar el procedimiento de ciclo vida de desarrollo de software PD-GT-17 en lo relacionado a solicitudes de d de soluciones tecnológicas, para agilizar el cierre de casos y la toma de decisiones sobre los desarrollos a mediano y largo plazo o de alta complejidad. | Procedimiento actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
285 | Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para el mantenimiento perfectivo del sistema, incluyendo la respuesta a los requerimientos actuales que aún no han sido resueltos y la identificación de posibles necesidades adicionales. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 25% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
286 | Actualizar el manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo lo relacionado con la autorización y o viabilidad del desarrollo y uso de soluciones tecnológicas en la entidad. | Actualización del manual | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 20% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
286 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para identificar si es técnicamente viable unificar los sistemas de información y/o las acciones a seguir para satisfacer las necesidades del área funcional y mitigar el riesgo de incluir información en dos sistemas. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 25% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
287 | Realizar una socialización de la normatividad respecto al pago de la seguridad social y las responsabilidades del supervisor frente a su cumplimiento. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
287 | Verificar que los 3 contratos de la vigencia 2021 que fueron objeto de observación por parte de control interno, cuenten con los soportes del pago de Seguridad del último mes de ejecución. | informe | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
287 | Revisar los controles establecidos para autorizar el último pago de los contratos con el propósito de validar su efectividad y la posibilidad de fortalecerlos de ser necesario. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
288 | Verificar (actas de inicio vrs garantías) de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
288 | Socializar a los supervisores y funcionarios que apoyan la supervisión, los criterios de revisión de las garantías y los aspectos a tener en cuenta al elaborar el acta de inicio y cuando se detecten novedades en las pólizas. | lista de asistencia reunión | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
289 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
290 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
290 | Solicitar a la Dirección jurídica la actualización de los procedimientos frente a la documentación que debe reposar en el expediente contractual a través de una política de operación. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
291 | Realizar una actualización y socialización de los instructivos para la publicación de documentación en el SECOP ii dirigidos al personal de la Subsecretaria de Inversiones y sus 3 Direcciones. | # de actualizaciones con socialización | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
292 | Actualizar el procedimiento etapa PD-FC-7 Etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos del SCJ, frente a la revisión de las especificaciones técnicas. | # de actualizaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Carolina Fuentes Rodriguez / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
294 | Solicitar al Director(a) jurídico y Contractual, emitir un lineamiento donde se establezca los requisitos previos para la presentación de procesos ante comité de contratación frente al plan anual de adquisiciones. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Luz Antonia Martinez Ruiz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
295 | Establecer una herramienta de seguimiento por parte de la Dirección de Operaciones al cronograma contractual que incluya la fecha límite de expedición de adendas para los procesos que aplique. | # de herramientas | 2023-02-01 | 2023-04-28 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
296 | Generar informe mensual de las adiciones suscritas en cada mes | # de informes | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 60% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
296 | Presentar al comité de contratación, el informe de las adiciones suscritas en el mes. | # de presentaciones | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 70% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
297 | Crear un tablero de control en macros de Excel con semáforos que permitan indicar en oportunidad el plazo de respuesta en términos de ley de las PQRS y demás solicitudes asignadas a la subsecretaria de Inversiones y sus Direcciones para evitar su vencimiento. | # de tableros de control | 2023-01-23 | 2023-02-28 | Manuel Jose Castilla Holguin / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
298 | “Elaborar y socializar la estrategia de gestión de información y el modelo de gestión de calidad de datos con su respectivo Plan a seguir por los Servidores Públicos y contratistas que participan de la gestión de la información interna y externa de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia – SCJ” por medio de correo electrónico masivo a las dependencias involucradas. | Documento con la estrategia y el modelo de gestión de calidad de datos. | 2023-01-15 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 25% | Abierta | Informe Final Auditoría Proceso de Gestión Tecnología de Información.2020 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
299 | Formular e implementar el plan de trabajo para la fase ll para el sistema de Información SIMBA | porcentaje de avance del plan de trabajo | 2023-01-16 | 2023-12-15 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 15% | Abierta | Otras observaciones | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
301 | Realizar socializaciones o divulgaciones de los resultados de la medición de calidad de las respuestas. | Listas de asistencia y material de divulgación | 2023-07-01 | 2023-10-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Formulada en el 2 trimestre
302 | Definir y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño una propuesta para mejorar la oportunidad y la calidad de las PQRSDF. | Propuesta para mejorar la oportunidad y la calidad de las PQRSDF definida y socializada en Comité | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Formulada en el 2 trimestre
302 | Realizar reuniones mensuales con las dependencias de la SDSCJ respecto de la gestión de las PQRSDF gestionadas de manera extemporánea. | Actas de reunión y listados de asistencia. | 2023-07-01 | 2023-10-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Formulada en el 2 trimestre
303 | Realizar semanalmente el cruce de información de gestión de las PQRSDF verificando la misma en el sistema BTE (bandejas de registro y cierres), frente a lo reportado en el sistema de correspondencia. | Correo electrónico de seguimiento, enviado al líder del equipo de atención y servicio al ciudadano. | 2023-07-07 | 2023-09-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Formulada en el 2 trimestre
303 | Documento que aclare la diferencia entre información reportada en el sistema BTE y la matriz de trazabilidad de las PQRSDF. | Documento elaborado y socializado a las partes involucradas. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Formulada en el 2 trimestre
304 | Ajustar el procedimiento de nómina PD-GH-21 teniendo en cuenta en el paso a paso los nuevos formatos y puntos de control, de acuerdo a la guía G-FI-01. | Procedimiento actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Formulada en el 2 trimestre