## Sto Cierre Septiembre
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2023
AUDITOR: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ
FUENTE: REPORTE PORTAL MIPG - ITS
Número plan | Acción | Unidad de medida | Fecha inicio | Fecha fin | Avance | Estado de la acción | Fuente | Tipificación | Tipo acción | Proceso | Ubicación | Observación por parte de la OCI a 30 septiembre 2023
254 | Elaborar plan de trabajo que establezca las actividades necesarias para la instalación y/o adecuación de los buzones de sugerencias en las sedes de la entidad que atienden y/o prestan servicios de cara al ciudadano y hacer seguimiento as su cumplimiento. | Plan de trabajo con seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas. | 2022-07-01 | 2022-12-20 | 75% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
256 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción de Gestión Ambiental en cumplimiento al (PIGA), en el marco de la Resolución 242 de 2014. | Acta de reunión | 2022-09-14 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
270 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
270 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
270 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
270 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas. | 2023-01-11 | 2023-12-29 | 15% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
271 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
271 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
271 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
271 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2023-12-29 | 15% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
272 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
272 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
272 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
272 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2023-12-29 | 15% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
273 | Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Tecnologías y de sistemas de información que permita la articulación con la política de seguridad de la información al sistema NUSE. | % de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
274 | 1. Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodológia establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | % de procedimientos actualizados. | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 40% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
274 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos. | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
275 | Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodológia establecida por la Oficina Asesora de Planeación | % de procedimientos actualizados | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 50% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
275 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
276 | Actualizar manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo políticas claras respecto a la administración de usuarios (permisos de roles, usuarios, novedades de usuarios, etc.). | Manual actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 30% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
276 | Verificar el total de los usuarios que tienen acceso actualmente en PROGRESSUS y solicitar a la Dirección de Tecnología, la actualización. | Solicitud de actualización usuarios. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
276 | Definir roles frente a la administración funcional del sistema. | Documento administración funcional de PROGRESSUS. | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
277 | Actualizar el procedimiento de ciclo de vida de desarrollo del software PD-GT-17, reforzando lo relacionado con las acciones a seguir para reestablecer la indisponibilidad de las soluciones tecnológicas. | # de actualizaciones realizadas | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 25% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
278 | Documentar y socializar los procedimientos de planeación y seguimiento. | Procedimientos actualizados y socializados | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
279 | Realizar reuniones semestrales de revisión de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia con el fin de determinar la necesidad de realizar ajustes. | # de reuniones | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
279 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para la actualización de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | % de ejecución del plan de trabajo. | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 88% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
279 | Revisar la documentación asociada al proceso, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las diferencias encontradas por Control Interno y establecer si existen otras diferencias o ajustes que se deban realizar. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
280 | Verificar en el SECOP II la publicación de informes de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes). | Informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 75% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
281 | Verificar que se realice la publicación de los documentos faltantes de los 7 contratos identificados en la auditoria por Control Interno. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
281 | Verificar en el SECOP II de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 75% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
281 | Socializar semestralmente a los supervisores de los contratos, las acciones que se deben desplegar en el marco de la supervisión. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
282 | Revisar si es necesario ajustar los formatos hojas de control para los expedientes contractuales y/o listas de chequeo o los puntos de control del procedimiento. | Mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
282 | Verificar que la documentación de los 4 contratos en los que se detectaron falencias documentales por parte de control interno, se encuentre completa. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
283 | Socializar el procedimiento con los funcionarios encargados de la etapa precontractual. | Acta de reunión con la Dirección de Operaciones. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
284 | Revisar los puntos de control establecidos en los procedimientos, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las recomendaciones de control interno y establecer si es necesario ajustar los puntos de control. | Reunión | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
284 | Socializar trimestralmente el sistema de Gestión de Calidad y la documentación asociada al proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | Medios de socialización | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 75% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2022
285 | Actualizar el procedimiento de ciclo vida de desarrollo de software PD-GT-17 en lo relacionado a solicitudes de d de soluciones tecnológicas, para agilizar el cierre de casos y la toma de decisiones sobre los desarrollos a mediano y largo plazo o de alta complejidad. | Procedimiento actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 25% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
285 | Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para el mantenimiento perfectivo del sistema, incluyendo la respuesta a los requerimientos actuales que aún no han sido resueltos y la identificación de posibles necesidades adicionales. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
286 | Actualizar el manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo lo relacionado con la autorización y o viabilidad del desarrollo y uso de soluciones tecnológicas en la entidad. | Actualización del manual | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 30% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
286 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para identificar si es técnicamente viable unificar los sistemas de información y/o las acciones a seguir para satisfacer las necesidades del área funcional y mitigar el riesgo de incluir información en dos sistemas. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 35% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
287 | Verificar que los 3 contratos de la vigencia 2021 que fueron objeto de observación por parte de control interno, cuenten con los soportes del pago de Seguridad del último mes de ejecución. | informe | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
287 | Revisar los controles establecidos para autorizar el último pago de los contratos con el propósito de validar su efectividad y la posibilidad de fortalecerlos de ser necesario. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
287 | Realizar una socialización de la normatividad respecto al pago de la seguridad social y las responsabilidades del supervisor frente a su cumplimiento. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
288 | Verificar (actas de inicio vrs garantías) de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 75% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
288 | Socializar a los supervisores y funcionarios que apoyan la supervisión, los criterios de revisión de las garantías y los aspectos a tener en cuenta al elaborar el acta de inicio y cuando se detecten novedades en las pólizas. | lista de asistencia reunión | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
289 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
290 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
290 | Solicitar a la Dirección jurídica la actualización de los procedimientos frente a la documentación que debe reposar en el expediente contractual a través de una política de operación. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
291 | Realizar una actualización y socialización de los instructivos para la publicación de documentación en el SECOP ii dirigidos al personal de la Subsecretaria de Inversiones y sus 3 Direcciones. | # de actualizaciones con socialización | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
292 | Actualizar el procedimiento etapa PD-FC-7 Etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos del SCJ, frente a la revisión de las especificaciones técnicas. | # de actualizaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
294 | Solicitar al Director(a) jurídico y Contractual, emitir un lineamiento donde se establezca los requisitos previos para la presentación de procesos ante comité de contratación frente al plan anual de adquisiciones. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
295 | Establecer una herramienta de seguimiento por parte de la Dirección de Operaciones al cronograma contractual que incluya la fecha límite de expedición de adendas para los procesos que aplique. | # de herramientas | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
296 | Presentar al comité de contratación, el informe de las adiciones suscritas en el mes. | # de presentaciones | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 93% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
296 | Generar informe mensual de las adiciones suscritas en cada mes | # de informes | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 90% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
297 | Crear un tablero de control en macros de Excel con semáforos que permitan indicar en oportunidad el plazo de respuesta en términos de ley de las PQRS y demás solicitudes asignadas a la subsecretaria de Inversiones y sus Direcciones para evitar su vencimiento. | # de tableros de control | 2023-01-23 | 2023-02-28 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
298 | “Elaborar y socializar la estrategia de gestión de información y el modelo de gestión de calidad de datos con su respectivo Plan a seguir por los Servidores Públicos y contratistas que participan de la gestión de la información interna y externa de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia – SCJ” por medio de correo electrónico masivo a las dependencias involucradas. | Documento con la estrategia y el modelo de gestión de calidad de datos. | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 30% | Abierta | Informe Final Auditoría Proceso de Gestión Tecnología de Información.2020 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
299 | Formular e implementar el plan de trabajo para la fase ll para el sistema de Información SIMBA | porcentaje de avance del plan de trabajo | 2023-01-16 | 2023-12-15 | 30% | Abierta | Otras observaciones | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2022
301 | Realizar socializaciones o divulgaciones de los resultados de la medición de calidad de las respuestas. | Listas de asistencia y material de divulgación | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
302 | Definir y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño una propuesta para mejorar la oportunidad y la calidad de las PQRSDF. | Propuesta para mejorar la oportunidad y la calidad de las PQRSDF definida y socializada en Comité | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
302 | Realizar reuniones mensuales con las dependencias de la SDSCJ respecto de la gestión de las PQRSDF gestionadas de manera extemporánea. | Actas de reunión y listados de asistencia. | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
303 | Documento que aclare la diferencia entre información reportada en el sistema BTE y la matriz de trazabilidad de las PQRSDF. | Documento elaborado y socializado a las partes involucradas. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
303 | Realizar semanalmente el cruce de información de gestión de las PQRSDF verificando la misma en el sistema BTE (bandejas de registro y cierres), frente a lo reportado en el sistema de correspondencia. | Correo electrónico de seguimiento, enviado al líder del equipo de atención y servicio al ciudadano. | 2023-07-07 | 2023-09-30 | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
304 | Ajustar el procedimiento de nómina PD-GH-21 teniendo en cuenta en el paso a paso los nuevos formatos y puntos de control, de acuerdo a la guía G-FI-01. | Procedimiento actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
305 | Incluir en el procedimiento de nómina PD-GH-21 la actividad de control relacionada con la verificación de novedades a través del formato F-GH-1065. | Procedimiento actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
306 | Actualizar el formato F-GH-800 dando claridad de cuales novedades administrativas requieren de la aprobación de la Dirección de Gestión Humana. | Formato actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
307 | Elaborar y ejecutar Plan de trabajo en el que se incluyan la totalidad de los requerimientos iniciales concertados por las dos dependencias en la mesa de trabajo de la acción 1 | Plan de trabajo ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
307 | Efectuar mesa de trabajo concertada entre la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información y la Dirección de Gestión Humana, con el fin de analizar y priorizar el desarrollo de cada uno de los requerimientos del sistema de Información -SIAP teniendo en cuenta los recursos disponibles | Acta de reunión | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
308 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado con la generación de lineamientos en seguridad de información, en la gestión de contraseñas y registro de eventos en los sistemas de información. | Plan de trabajo ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
309 | Elaborar y ejecutar Plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado el plan de migración de SIAP, en lo correspondiente al aprovisionamiento de infraestructura en versiones actualmente soportadas, y el desarrollo de sistema de información compatible con las versiones de la infraestructura. | Plan ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
310 | Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología con el fin de revisar la posibilidad de crear en SIAP nuevas formas de controlar el ingreso de novedades y la modificación de las mismas | Acta de reunión | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | Otras observaciones | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
311 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
312 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
312 | Elaborar el plan de contingencia tecnológica de la entidad de acuerdo a lo requerido en el manual de seguridad y privacidad de la información. | 1 plan elaborado. | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
312 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
313 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
314 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
314 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
315 | Levantar el inventario de la infraestructura tecnológica del C4 | 1 inventario realizado | 2023-08-15 | 2024-03-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
315 | Definir el plan de Backus del inventario de infraestructura tecnológica del C4. | 1 Plan de Backups | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
315 | Realizar una mesa de trabajo entre la DTSI y el C4, con el fin de incluir los componentes de infraestructura tecnológica del c4 de conformidad a lo definido en el procedimiento de gestión de infraestructuras tecnológicas. | 1 Acta de reunión | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
316 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
317 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
317 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
318 | Realizar la actualización de los riesgos del proceso de gestión de tecnologías de la información, en cuanto al diseño, estructura, clasificación, y controles cumpliendo con lo definido en la política de administración de riesgos de la entidad. | % de riesgos actualizados. | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
319 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
320 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
320 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
321 | Diseñar y crear una base de datos para seguimiento de la facturación de los servicios públicos, pagos realizados y disponibilidad presupuestal. | Base de datos | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
321 | Actualizar el procedimiento de “pago de servicios públicos” | Procedimiento actualizado | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
322 | Actualizar los campos del numeral VI datos sobre la investigación en el formato F-GH-368 de investigación de accidentes e incidentes | Formato actualizad | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
323 | Realizar verificación de las condiciones de temperatura en Casas de Justicia y Oficina C4 | Informe de verificación | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
323 | Generar una pieza comunicativa sobre la importancia de la participación en sesiones de pausas activas, dirigida a los servidores públicos, contratistas y nivel directivo de Casas de Justicia y Oficina C4. | Pieza comunicativa | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
324 | Actualizar procedimiento PD-GH-019 - Declaración de Conflicto de Interés en el ejercicio del Servicio Público | Procedimiento actualizado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 0% | Abierta | Informe Seguimiento Procedimiento PD-GH-19 - Declaración Conflicto Interés Vigencia 2023. | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
325 | Crear formato para el seguimiento por parte del servidor delegado de la Dirección de Gestión Humana a las declaraciones de conflicto de interés en la plataforma SIDEAP. | Formato creado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 0% | Abierta | Informe Seguimiento Procedimiento PD-GH-19 - Declaración Conflicto Interés Vigencia 2023. | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
326 | Generar dentro de los cinco (5) días hábiles el reporte de planta de servidores que genera el aplicativo de SIDEAP, según lo establece la circular 020 de 2017, así no se genere la autorización de novedades por parte del DASCD. | Reporte planta de servidores | 2023-10-01 | 2024-01-15 | 0% | Abierta | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
328 | Enviar comunicación a los contratistas de prestación de servicios y supervisores de contrato en la que se reitere el cumplimiento de la Circular 011 externa del 02 de junio de 2023, expedida por el DASCD | Memorando | 2023-09-20 | 2023-10-15 | 0% | Abierta | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
328 | Identificar los servidores públicos que no realizaron la declaración de bienes y rentas dentro del tiempo establecido para la vigencia 2023 y reportarlos ante la Oficina de Control Interno Disciplinario. | Memorando | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 0% | Abierta | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.