## Sto Cierre Diciembre
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2023
AUDITOR: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ
FUENTE: REPORTE PORTAL MIPG - ITS
Número plan | Acción | Unidad de medida | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable | Avance | Estado de la acción | Fuente | Tipificación | Tipo acción | Proceso | Ubicación | Observación por parte de la OCI a 31 diciembre 2023
254 | Elaborar plan de trabajo que establezca las actividades necesarias para la instalación y/o adecuación de los buzones de sugerencias en las sedes de la entidad que atienden y/o prestan servicios de cara al ciudadano y hacer seguimiento as su cumplimiento. | Plan de trabajo con seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas. | 2022-07-01 | 2022-12-20 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 77% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
256 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción de Gestión Ambiental en cumplimiento al (PIGA), en el marco de la Resolución 242 de 2014. | Acta de reunión | 2022-09-14 | 2023-08-31 | Derly Lorena Zea Muñoz / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
270 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
270 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
270 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
270 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas. | 2023-01-11 | 2024-05-10 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 96% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2023
271 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
271 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
271 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2024-05-10 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 96% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2023
271 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
272 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
272 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
272 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2024-05-10 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 96% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 2 trimestre 2023
272 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | Rafael Mauricio Sopo Solano / Director | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
273 | Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Tecnologías y de sistemas de información que permita la articulación con la política de seguridad de la información al sistema NUSE. | % de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Alexander Palacios Palacios / Almacenista General de la SCJ | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2023
274 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos. | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Mary Lizeth Buitrago Sierra / Profesional Universitario | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
274 | 1. Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodológia establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | % de procedimientos actualizados. | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Oscar Edwin Bautista Amortegui / Profesional Universitario | 40% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2023
275 | Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodológia establecida por la Oficina Asesora de Planeación | % de procedimientos actualizados | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Oscar Edwin Bautista Amortegui / Profesional Universitario | 50% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 3 trimestre 2023
275 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Mary Lizeth Buitrago Sierra / Profesional Universitario | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
276 | Verificar el total de los usuarios que tienen acceso actualmente en PROGRESSUS y solicitar a la Dirección de Tecnología, la actualización. | Solicitud de actualización usuarios. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
276 | Definir roles frente a la administración funcional del sistema. | Documento administración funcional de PROGRESSUS. | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
276 | Actualizar manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo políticas claras respecto a la administración de usuarios (permisos de roles, usuarios, novedades de usuarios, etc.). | Manual actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
277 | Actualizar el procedimiento de ciclo de vida de desarrollo del software PD-GT-17, reforzando lo relacionado con las acciones a seguir para reestablecer la indisponibilidad de las soluciones tecnológicas. | # de actualizaciones realizadas | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
278 | Documentar y socializar los procedimientos de planeación y seguimiento. | Procedimientos actualizados y socializados | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
279 | Revisar la documentación asociada al proceso, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las diferencias encontradas por Control Interno y establecer si existen otras diferencias o ajustes que se deban realizar. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
279 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para la actualización de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | % de ejecución del plan de trabajo. | 2023-04-01 | 2023-10-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
279 | Realizar reuniones semestrales de revisión de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia con el fin de determinar la necesidad de realizar ajustes. | # de reuniones | 2023-04-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
280 | Verificar en el SECOP II la publicación de informes de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes). | Informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
281 | Verificar que se realice la publicación de los documentos faltantes de los 7 contratos identificados en la auditoria por Control Interno. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
281 | Socializar semestralmente a los supervisores de los contratos, las acciones que se deben desplegar en el marco de la supervisión. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
281 | Verificar en el SECOP II de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
282 | Verificar que la documentación de los 4 contratos en los que se detectaron falencias documentales por parte de control interno, se encuentre completa. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
282 | Revisar si es necesario ajustar los formatos hojas de control para los expedientes contractuales y/o listas de chequeo o los puntos de control del procedimiento. | Mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Daniel Ricardo Cortes Tamayo / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
283 | Socializar el procedimiento con los funcionarios encargados de la etapa precontractual. | Acta de reunión con la Dirección de Operaciones. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Daniel Ricardo Cortes Tamayo / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
284 | Socializar trimestralmente el sistema de Gestión de Calidad y la documentación asociada al proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | Medios de socialización | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
284 | Revisar los puntos de control establecidos en los procedimientos, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las recomendaciones de control interno y establecer si es necesario ajustar los puntos de control. | Reunión | 2023-02-01 | 2023-03-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
285 | Actualizar el procedimiento de ciclo vida de desarrollo de software PD-GT-17 en lo relacionado a solicitudes de d de soluciones tecnológicas, para agilizar el cierre de casos y la toma de decisiones sobre los desarrollos a mediano y largo plazo o de alta complejidad. | Procedimiento actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
285 | Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para el mantenimiento perfectivo del sistema, incluyendo la respuesta a los requerimientos actuales que aún no han sido resueltos y la identificación de posibles necesidades adicionales. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-07-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
286 | Actualizar el manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo lo relacionado con la autorización y o viabilidad del desarrollo y uso de soluciones tecnológicas en la entidad. | Actualización del manual | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
286 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para identificar si es técnicamente viable unificar los sistemas de información y/o las acciones a seguir para satisfacer las necesidades del área funcional y mitigar el riesgo de incluir información en dos sistemas. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
287 | Verificar que los 3 contratos de la vigencia 2021 que fueron objeto de observación por parte de control interno, cuenten con los soportes del pago de Seguridad del último mes de ejecución. | informe | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
287 | Realizar una socialización de la normatividad respecto al pago de la seguridad social y las responsabilidades del supervisor frente a su cumplimiento. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
287 | Revisar los controles establecidos para autorizar el último pago de los contratos con el propósito de validar su efectividad y la posibilidad de fortalecerlos de ser necesario. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
288 | Socializar a los supervisores y funcionarios que apoyan la supervisión, los criterios de revisión de las garantías y los aspectos a tener en cuenta al elaborar el acta de inicio y cuando se detecten novedades en las pólizas. | lista de asistencia reunión | 2023-02-01 | 2023-05-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
288 | Verificar (actas de inicio vrs garantías) de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | Alejandro Londoño Hurtado / Director | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
289 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
290 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
290 | Solicitar a la Dirección jurídica la actualización de los procedimientos frente a la documentación que debe reposar en el expediente contractual a través de una política de operación. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
291 | Realizar una actualización y socialización de los instructivos para la publicación de documentación en el SECOP ii dirigidos al personal de la Subsecretaria de Inversiones y sus 3 Direcciones. | # de actualizaciones con socialización | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
292 | Actualizar el procedimiento etapa PD-FC-7 Etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos del SCJ, frente a la revisión de las especificaciones técnicas. | # de actualizaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Carolina Fuentes Rodriguez / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2 trimestre 2023
294 | Solicitar al Director(a) jurídico y Contractual, emitir un lineamiento donde se establezca los requisitos previos para la presentación de procesos ante comité de contratación frente al plan anual de adquisiciones. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-04-30 | Luz Antonia Martinez Ruiz / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
295 | Establecer una herramienta de seguimiento por parte de la Dirección de Operaciones al cronograma contractual que incluya la fecha límite de expedición de adendas para los procesos que aplique. | # de herramientas | 2023-02-01 | 2023-04-28 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
296 | Generar informe mensual de las adiciones suscritas en cada mes | # de informes | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
296 | Presentar al comité de contratación, el informe de las adiciones suscritas en el mes. | # de presentaciones | 2023-02-01 | 2023-12-29 | Flover Edisson Moreno Castellanos / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
297 | Crear un tablero de control en macros de Excel con semáforos que permitan indicar en oportunidad el plazo de respuesta en términos de ley de las PQRS y demás solicitudes asignadas a la subsecretaria de Inversiones y sus Direcciones para evitar su vencimiento. | # de tableros de control | 2023-01-23 | 2023-02-28 | Manuel Jose Castilla Holguin / Almacenista General de la SCJ | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 1 trimestre 2023
298 | “Elaborar y socializar la estrategia de gestión de información y el modelo de gestión de calidad de datos con su respectivo Plan a seguir por los Servidores Públicos y contratistas que participan de la gestión de la información interna y externa de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia – SCJ” por medio de correo electrónico masivo a las dependencias involucradas. | Documento con la estrategia y el modelo de gestión de calidad de datos. | 2023-01-15 | 2023-11-30 | Ivan Hersayn Pinilla Herrera / Director | 100% | Cerrada | Informe Final Auditoría Proceso de Gestión Tecnología de Información.2020 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
299 | Formular e implementar el plan de trabajo para la fase ll para el sistema de Información SIMBA | porcentaje de avance del plan de trabajo | 2023-01-16 | 2024-05-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 50% | Abierta | Otras observaciones | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
301 | Realizar socializaciones o divulgaciones de los resultados de la medición de calidad de las respuestas. | Listas de asistencia y material de divulgación | 2023-07-01 | 2023-10-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
302 | Definir y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño una propuesta para mejorar la oportunidad y la calidad de las PQRSDF. | Propuesta para mejorar la oportunidad y la calidad de las PQRSDF definida y socializada en Comité | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
302 | Realizar reuniones mensuales con las dependencias de la SDSCJ respecto de la gestión de las PQRSDF gestionadas de manera extemporánea. | Actas de reunión y listados de asistencia. | 2023-07-01 | 2023-10-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
303 | Realizar semanalmente el cruce de información de gestión de las PQRSDF verificando la misma en el sistema BTE (bandejas de registro y cierres), frente a lo reportado en el sistema de correspondencia. | Correo electrónico de seguimiento, enviado al líder del equipo de atención y servicio al ciudadano. | 2023-07-07 | 2023-09-30 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
303 | Documento que aclare la diferencia entre información reportada en el sistema BTE y la matriz de trazabilidad de las PQRSDF. | Documento elaborado y socializado a las partes involucradas. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
304 | Ajustar el procedimiento de nómina PD-GH-21 teniendo en cuenta en el paso a paso los nuevos formatos y puntos de control, de acuerdo a la guía G-FI-01. | Procedimiento actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
305 | Incluir en el procedimiento de nómina PD-GH-21 la actividad de control relacionada con la verificación de novedades a través del formato F-GH-1065. | Procedimiento actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
306 | Actualizar el formato F-GH-800 dando claridad de cuales novedades administrativas requieren de la aprobación de la Dirección de Gestión Humana. | Formato actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
307 | Efectuar mesa de trabajo concertada entre la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información y la Dirección de Gestión Humana, con el fin de analizar y priorizar el desarrollo de cada uno de los requerimientos del sistema de Información -SIAP teniendo en cuenta los recursos disponibles | Acta de reunión | 2023-06-01 | 2023-07-31 | Yenny Paola Leal Baldion / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
307 | Elaborar y ejecutar Plan de trabajo en el que se incluyan la totalidad de los requerimientos iniciales concertados por las dos dependencias en la mesa de trabajo de la acción 1 | Plan de trabajo ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
308 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado con la generación de lineamientos en seguridad de información, en la gestión de contraseñas y registro de eventos en los sistemas de información. | Plan de trabajo ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
309 | Elaborar y ejecutar Plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado el plan de migración de SIAP, en lo correspondiente al aprovisionamiento de infraestructura en versiones actualmente soportadas, y el desarrollo de sistema de información compatible con las versiones de la infraestructura. | Plan ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
310 | Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología con el fin de revisar la posibilidad de crear en SIAP nuevas formas de controlar el ingreso de novedades y la modificación de las mismas | Acta de reunión | 2023-08-01 | 2023-08-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | Otras observaciones | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
311 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
312 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
312 | Elaborar el plan de contingencia tecnológica de la entidad de acuerdo a lo requerido en el manual de seguridad y privacidad de la información. | 1 plan elaborado. | 2023-08-15 | 2023-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
312 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
313 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
314 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
314 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
315 | Levantar el inventario de la infraestructura tecnológica del C4 | 1 inventario realizado | 2023-08-15 | 2024-03-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
315 | Definir el plan de Backus del inventario de infraestructura tecnológica del C4. | 1 Plan de Backups | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
315 | Realizar una mesa de trabajo entre la DTSI y el C4, con el fin de incluir los componentes de infraestructura tecnológica del c4 de conformidad a lo definido en el procedimiento de gestión de infraestructuras tecnológicas. | 1 Acta de reunión | 2023-08-15 | 2023-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
316 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
317 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
317 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
318 | Realizar la actualización de los riesgos del proceso de gestión de tecnologías de la información, en cuanto al diseño, estructura, clasificación, y controles cumpliendo con lo definido en la política de administración de riesgos de la entidad. | % de riesgos actualizados. | 2023-08-15 | 2023-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
319 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
320 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
320 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / Contratista | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
321 | Actualizar el procedimiento de “pago de servicios públicos” | Procedimiento actualizado | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Jose Luis Gasca Gonzalez / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
321 | Diseñar y crear una base de datos para seguimiento de la facturación de los servicios públicos, pagos realizados y disponibilidad presupuestal. | Base de datos | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Jose Luis Gasca Gonzalez / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
322 | Actualizar los campos del numeral VI datos sobre la investigación en el formato F-GH-368 de investigación de accidentes e incidentes | Formato actualizad | 2023-09-01 | 2023-09-30 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2023
323 | Realizar verificación de las condiciones de temperatura en Casas de Justicia y Oficina C4 | Informe de verificación | 2023-09-01 | 2023-12-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
323 | Generar una pieza comunicativa sobre la importancia de la participación en sesiones de pausas activas, dirigida a los servidores públicos, contratistas y nivel directivo de Casas de Justicia y Oficina C4. | Pieza comunicativa | 2023-09-01 | 2023-10-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
324 | Actualizar procedimiento PD-GH-019 - Declaración de Conflicto de Interés en el ejercicio del Servicio Público | Procedimiento actualizado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | Informe Seguimiento Procedimiento PD-GH-19 - Declaración Conflicto Interés Vigencia 2023. | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
325 | Crear formato para el seguimiento por parte del servidor delegado de la Dirección de Gestión Humana a las declaraciones de conflicto de interés en la plataforma SIDEAP. | Formato creado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | Informe Seguimiento Procedimiento PD-GH-19 - Declaración Conflicto Interés Vigencia 2023. | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
326 | Generar dentro de los cinco (5) días hábiles el reporte de planta de servidores que genera el aplicativo de SIDEAP, según lo establece la circular 020 de 2017, así no se genere la autorización de novedades por parte del DASCD. | Reporte planta de servidores | 2023-10-01 | 2024-01-15 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 75% | Abierta | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
327 | Actualizar el procedimiento de legalización y perfeccionamiento de contratación, incluyendo actividades que permitan controlar los tiempos de reporte de la contratación a SIDEAP . | Procedimiento actualizado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Maria Del Pilar Tuta Ramos / Contratista | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión Jurídica | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
328 | Identificar los servidores públicos que no realizaron la declaración de bienes y rentas dentro del tiempo establecido para la vigencia 2023 y reportarlos ante la Oficina de Control Interno Disciplinario. | Memorando | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
328 | Enviar comunicación a los contratistas de prestación de servicios y supervisores de contrato en la que se reitere el cumplimiento de la Circular 011 externa del 02 de junio de 2023, expedida por el DASCD | Memorando | 2023-09-20 | 2023-10-15 | Maria Del Pilar Tuta Ramos / Contratista | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
329 | Verificar que la Matriz del POA, tenga todas las filas y columnas debidamente diligenciadas. | Matriz verificada | 2023-10-06 | 2023-11-15 | Luis Enrique Arias Vera / Profesional Especializado | 100% | Cerrada-Vencida | Informe de seguimiento Plan Operativo Anual (POA) con corte a 30 de junio de 2023. | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
330 | Remitir correo electrónico a las dependencias responsables de las actividades del POA, en el que se informe la importancia de ejercer el rol de primera línea de defensa en los reportes de planes. | Correo electrónico | 2023-09-18 | 2023-10-31 | Luis Enrique Arias Vera / Profesional Especializado | 100% | Cerrada | Informe de seguimiento Plan Operativo Anual (POA) con corte a 30 de junio de 2023. | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
331 | Encargar mediante memorando a los servidores de carrera del proceso de elección de la Comisión de Personal, preferiblemente quienes hayan participado en elecciones anteriores | Memorando | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
331 | Dar lineamientos a las personas que realizan las actas de reunión sobre la utilización de los formatos actualizados y el seguimiento de sus instrucciones de diligenciamiento | Acta de reunión | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
331 | Informar en la sesión ordinaria a los miembros de la Comisión de Personal que la asistencia a las sesiones aplica solamente para los principales y los suplentes asistirán únicamente por inasistencia de alguno de ellos | Acta de reunión | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
332 | Enviar dos (2) memorandos a evaluadores con el objetivo de solicitarles el registro de las evaluaciones de desempeño semestral y definitiva dentro de los términos establecidos | Memorando | 2023-12-01 | 2024-01-10 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
332 | Programar una (1) jornada de capacitación a los evaluadores y/o a quienes los apoyan en el proceso con el objetivo de fortalecer y afianzar los conocimientos del manejo del aplicativo EDL APP de la CNSC | Capacitación | 2023-10-01 | 2023-11-30 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
332 | Actualizar el procedimiento de Evaluación de la Gestión de los Servidores Públicos PD-GH-13 reforzando las actividades de control en el documento | Procedimiento | 2023-10-01 | 2023-10-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
332 | Generar una (1) pieza comunicativa con la cual se alerte a los evaluadores y/o a quienes los apoyan en el proceso sobre la necesidad de prever la alta congestión que pueda presentar el aplicativo EDL APP de la CNSC, dado el alto flujo de evaluaciones a nivel nacional | Pieza comunicativa | 2023-10-01 | 2024-01-10 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
333 | Realizar el proceso de incorporación en el RPC de la CNSC de los servidores que no presentan anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa-CNSC, con base a la información reportada por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno | Base de datos actualizada | 2023-10-01 | 2024-10-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
333 | Hacer seguimiento bimestral al oficio dirigido a la Secretaría Distrital de Gobierno con el objetivo de solicitar la actualización de los registros por cambios de nomenclaturas y empleos y, en adición, de inscripción de la carrera administrativa, producto de los concursos de méritos de aquellos servidores públicos a quienes se les evidenció que presentaban dicha novedad, mientras tuvieron una relación legal y reglamentaria de vinculación con esa entidad. | Oficio | 2023-10-01 | 2024-10-31 | Julie Marcela Medina Niño / Contratista | 25% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 4 trimestre 2023
334 | Emitir y socializar lineamiento en el que se establezca la metodología y la periodicidad, para hacer seguimiento y evaluación del PAA de manera conjunta con la Subsecretaría de Gestión Institucional. | Lineamiento socializado | 2023-11-15 | 2024-01-31 | Maria Del Pilar Tuta Ramos / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
335 | Hacer una actualización de los procedimientos que a la fecha se encuentran pendientes de actualización de acuerdo con el informe de auditoria de control interno. | Procedimientos actualizados | 2023-11-15 | 2024-06-30 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
336 | Subsanar la base de datos SISCO Reporte correos de legalización correspondiente al control2 del riesgo R1JC | Evidencia riesgo RIJC ajustada | 2023-11-01 | 2023-12-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
337 | Desarrollar mesa de trabajo con la OAP para identificar nuevos riesgos en el proceso. | Acta de reunión | 2023-12-01 | 2024-03-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
338 | Realizar mesas de seguimiento mensuales con las Unidades Ejecutoras para revisar la oportunidad en la gestión de contratación, la presentación a comité de contratación y los procesos publicados en SECOP II. | Actas de reunión | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
339 | Hacer socializaciones a las personas que sean designadas como parte del comité evaluador frente a lo establecido en los pliegos de condiciones y la normatividad vigente. | Listas de asistencia y material | 2024-01-01 | 2024-08-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
340 | Hacer socializaciones a los supervisores y apoyos a la supervisión designados frente al trámite y verificación del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos establecidos en el Manual de Contratación y supervisión. | Lista de asistencia y material | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
341 | Emitir una comunicación a los supervisores de contratos respecto a la publicación en la plataforma SECOP II de los documentos que hacen parte del expediente contractual establecidos por el proceso de Gestión Contractual. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
342 | Enviar una comunicación a los gerentes de proyecto socializando los lineamientos de actualización del PAA. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
343 | Hacer socializaciones a los abogados, supervisores de contrato y Unidades Ejecutoras designados frente a la verificación de información de garantías establecidas en el Manual de Contratación y supervisión. | Listas de asistencia y material | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
344 | Emitir una comunicación a las dependencias respecto a la estructuración de procesos y supervisión de los contratos. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
345 | Enviar comunicación socializando la circular conjunta 001 del 20-Ago-2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y el Manual de Contratación y supervisión Numeral 12 Garantías. | Memorando | 2023-11-01 | 2024-03-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
346 | Emitir una comunicación a los supervisores de contratos respecto a la publicación en la plataforma SECOP II de los documentos que hacen parte del expediente contractual establecidos por el proceso de Gestión Contractual y la remisión de los mismos a las unidades de contratación. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
347 | Actualizar los procedimientos objeto de la observación respecto a los tiempos para la designación del comité evaluador. | Procedimientos actualizados | 2023-11-01 | 2024-06-30 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
349 | Emitir una comunicación a los supervisores de contratos respecto a la modificaciones contractuales definidos en Manual de Contratación y supervisión y el procedimiento asociado a la observación. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
350 | Hacer una socialización a los abogados de contratación reiterando los tiempos de las etapa contractuales de los procesos | Lista de asistencia y material | 2023-11-15 | 2024-03-30 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
351 | Formalizar la caracterización del proceso de gestión contractual | Caracterización formalizada | 2023-11-15 | 2023-12-15 | Karla Alejandra Diaz Diaz / Auxiliar Administrativo | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
352 | Realizar solicitud a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información de la Entidad, de la posibilidad de una interacción mayor entre el sistema SIGA de la entidad y el sistema de BTE de la Alcaldía que permita unificar información de las PQRSDF ciudadanas. | Memorando envíado | 2023-11-17 | 2024-05-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
352 | Realizar solicitud a la Secretaría General del concepto para la correcta tipificación de las PQRSDF Ciudadanas que ingresan por el Sistema Bogotá Te Escucha - BTE y que son tramitadas en la SDSCJ. | Comunicación realizada y enviada | 2023-11-17 | 2024-05-31 | Claudia Ximena Hormaza Lozano / Contratista | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 4 trimestre 2023
353 | Socializar la actualización de los procedimientos y uso de formatos. | Lista de asistencia de la socialización. | 2024-10-01 | 2024-10-31 | Camilo Orlando Bejarano Lopez / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
353 | Actualizar los procedimientos asociados al proceso de Gestión de Recursos Fiscos al servicio de la entidad | Procedimientos del proceso de Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad GRF | 2024-01-02 | 2024-09-30 | Camilo Orlando Bejarano Lopez / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
354 | Publicar la matriz de riesgos alineada al mapa de procesos V2. | Matriz de riesgos publicada | 2024-01-02 | 2024-02-29 | Pablo Leonardo Molano Parra / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
355 | Incluir una política de operación dentro del procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01, que defina la responsabilidad de pago de multas y comparendos por parte de los conductores. | Procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01 actualizado. | 2024-01-02 | 2024-09-30 | Camilo Orlando Bejarano Lopez / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
356 | Actualizar los procedimientos asociados al proceso de Gestión de Recursos Fiscos al servicio de la entidad. | Procedimientos actualizados del proceso de gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad GRF | 2024-01-02 | 2024-09-30 | Camilo Orlando Bejarano Lopez / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
357 | Actualizar el procedimiento Toma Física de Inventarios PD-GRF-05. | procedimiento Toma Física de Inventarios PD-GRF-05 actualizado. | 2024-01-02 | 2024-09-30 | Camilo Orlando Bejarano Lopez / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
358 | Incluir una política de operación dentro del procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01, que defina la responsabilidad de pago de multas y comparendos por parte de los conductores. | Procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01 actualizado. | 2024-01-02 | 2024-09-30 | Camilo Orlando Bejarano Lopez / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
359 | Incluir una política de operación dentro del procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01, que defina la gestión para dar cumplimiento a la Directiva 011 de 2013 y la Circular 047 de 2017. | procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01 actualizado | 2024-01-02 | 2024-09-30 | Camilo Orlando Bejarano Lopez / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Sin reporte de avance a la fecha.
360 | Requerir al despacho la gestión correspondiente con relación a las responsabilidades y funciones designadas mediante decreto 413 de 2016 y las actividades ejecutadas actualmente, señaladas en la auditoria interna al proceso de Gestión de Recursos Físicos al servicio de la entidad. | Memorando | 2024-01-02 | 2024-03-31 | Camilo Orlando Bejarano Lopez / Contratista | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Sin reporte de avance a la fecha.