## I trimestre 2024
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO A CORTE 31 DE MARZO 2024
AUDITOR: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ
FUENTE: REPORTE PORTAL MIPG - ITS
Número plan | Acción | Unidad de medida | Fecha inicio | Fecha fin | Avance | Estado de la acción | Fuente | Tipificación | Tipo acción | Proceso | Ubicación | Observación por parte de la OCI a 31 marzo 2024
254 | Elaborar plan de trabajo que establezca las actividades necesarias para la instalación y/o adecuación de los buzones de sugerencias en las sedes de la entidad que atienden y/o prestan servicios de cara al ciudadano y hacer seguimiento as su cumplimiento. | Plan de trabajo con seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas. | 2022-07-01 | 2022-12-20 | 93% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
256 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción de Gestión Ambiental en cumplimiento al (PIGA), en el marco de la Resolución 242 de 2014. | Acta de reunión | 2022-09-14 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Cerrada 2023
270 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas. | 2023-01-11 | 2024-05-10 | 96% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
270 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
270 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
270 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
271 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
271 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
271 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
271 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2024-05-10 | 96% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
272 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
272 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
272 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2024-05-10 | 96% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
272 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
273 | Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Tecnologías y de sistemas de información que permita la articulación con la política de seguridad de la información al sistema NUSE. | % de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
274 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos. | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
274 | 1. Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodológia establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | % de procedimientos actualizados. | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 40% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
275 | Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodológia establecida por la Oficina Asesora de Planeación | % de procedimientos actualizados | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 50% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
275 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
276 | Actualizar manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo políticas claras respecto a la administración de usuarios (permisos de roles, usuarios, novedades de usuarios, etc.). | Manual actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
276 | Definir roles frente a la administración funcional del sistema. | Documento administración funcional de PROGRESSUS. | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
276 | Verificar el total de los usuarios que tienen acceso actualmente en PROGRESSUS y solicitar a la Dirección de Tecnología, la actualización. | Solicitud de actualización usuarios. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
277 | Actualizar el procedimiento de ciclo de vida de desarrollo del software PD-GT-17, reforzando lo relacionado con las acciones a seguir para reestablecer la indisponibilidad de las soluciones tecnológicas. | # de actualizaciones realizadas | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
278 | Documentar y socializar los procedimientos de planeación y seguimiento. | Procedimientos actualizados y socializados | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
279 | Realizar reuniones semestrales de revisión de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia con el fin de determinar la necesidad de realizar ajustes. | # de reuniones | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
279 | Revisar la documentación asociada al proceso, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las diferencias encontradas por Control Interno y establecer si existen otras diferencias o ajustes que se deban realizar. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
279 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para la actualización de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | % de ejecución del plan de trabajo. | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
280 | Verificar en el SECOP II la publicación de informes de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes). | Informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
281 | Socializar semestralmente a los supervisores de los contratos, las acciones que se deben desplegar en el marco de la supervisión. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
281 | Verificar que se realice la publicación de los documentos faltantes de los 7 contratos identificados en la auditoria por Control Interno. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
281 | Verificar en el SECOP II de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
282 | Verificar que la documentación de los 4 contratos en los que se detectaron falencias documentales por parte de control interno, se encuentre completa. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
282 | Revisar si es necesario ajustar los formatos hojas de control para los expedientes contractuales y/o listas de chequeo o los puntos de control del procedimiento. | Mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
283 | Socializar el procedimiento con los funcionarios encargados de la etapa precontractual. | Acta de reunión con la Dirección de Operaciones. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
284 | Socializar trimestralmente el sistema de Gestión de Calidad y la documentación asociada al proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | Medios de socialización | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
284 | Revisar los puntos de control establecidos en los procedimientos, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las recomendaciones de control interno y establecer si es necesario ajustar los puntos de control. | Reunión | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
285 | Actualizar el procedimiento de ciclo vida de desarrollo de software PD-GT-17 en lo relacionado a solicitudes de d de soluciones tecnológicas, para agilizar el cierre de casos y la toma de decisiones sobre los desarrollos a mediano y largo plazo o de alta complejidad. | Procedimiento actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
285 | Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para el mantenimiento perfectivo del sistema, incluyendo la respuesta a los requerimientos actuales que aún no han sido resueltos y la identificación de posibles necesidades adicionales. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
286 | Actualizar el manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo lo relacionado con la autorización y o viabilidad del desarrollo y uso de soluciones tecnológicas en la entidad. | Actualización del manual | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
286 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para identificar si es técnicamente viable unificar los sistemas de información y/o las acciones a seguir para satisfacer las necesidades del área funcional y mitigar el riesgo de incluir información en dos sistemas. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
287 | Verificar que los 3 contratos de la vigencia 2021 que fueron objeto de observación por parte de control interno, cuenten con los soportes del pago de Seguridad del último mes de ejecución. | informe | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
287 | Revisar los controles establecidos para autorizar el último pago de los contratos con el propósito de validar su efectividad y la posibilidad de fortalecerlos de ser necesario. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
287 | Realizar una socialización de la normatividad respecto al pago de la seguridad social y las responsabilidades del supervisor frente a su cumplimiento. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
288 | Verificar (actas de inicio vrs garantías) de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
288 | Socializar a los supervisores y funcionarios que apoyan la supervisión, los criterios de revisión de las garantías y los aspectos a tener en cuenta al elaborar el acta de inicio y cuando se detecten novedades en las pólizas. | lista de asistencia reunión | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
289 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
290 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
290 | Solicitar a la Dirección jurídica la actualización de los procedimientos frente a la documentación que debe reposar en el expediente contractual a través de una política de operación. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
291 | Realizar una actualización y socialización de los instructivos para la publicación de documentación en el SECOP ii dirigidos al personal de la Subsecretaria de Inversiones y sus 3 Direcciones. | # de actualizaciones con socialización | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
292 | Actualizar el procedimiento etapa PD-FC-7 Etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos del SCJ, frente a la revisión de las especificaciones técnicas. | # de actualizaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
294 | Solicitar al Director(a) jurídico y Contractual, emitir un lineamiento donde se establezca los requisitos previos para la presentación de procesos ante comité de contratación frente al plan anual de adquisiciones. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
295 | Establecer una herramienta de seguimiento por parte de la Dirección de Operaciones al cronograma contractual que incluya la fecha límite de expedición de adendas para los procesos que aplique. | # de herramientas | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
296 | Generar informe mensual de las adiciones suscritas en cada mes | # de informes | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
296 | Presentar al comité de contratación, el informe de las adiciones suscritas en el mes. | # de presentaciones | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
297 | Crear un tablero de control en macros de Excel con semáforos que permitan indicar en oportunidad el plazo de respuesta en términos de ley de las PQRS y demás solicitudes asignadas a la subsecretaria de Inversiones y sus Direcciones para evitar su vencimiento. | # de tableros de control | 2023-01-23 | 2023-02-28 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
298 | “Elaborar y socializar la estrategia de gestión de información y el modelo de gestión de calidad de datos con su respectivo Plan a seguir por los Servidores Públicos y contratistas que participan de la gestión de la información interna y externa de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia – SCJ” por medio de correo electrónico masivo a las dependencias involucradas. | Documento con la estrategia y el modelo de gestión de calidad de datos. | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | Informe Final Auditoría Proceso de Gestión Tecnología de Información.2020 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 2023
299 | Formular e implementar el plan de trabajo para la fase ll para el sistema de Información SIMBA | porcentaje de avance del plan de trabajo | 2023-01-16 | 2024-05-31 | 60% | Abierta | Otras observaciones | Observaciòn | Acciòn preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
301 | Realizar socializaciones o divulgaciones de los resultados de la medición de calidad de las respuestas. | Listas de asistencia y material de divulgación | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
302 | Definir y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño una propuesta para mejorar la oportunidad y la calidad de las PQRSDF. | Propuesta para mejorar la oportunidad y la calidad de las PQRSDF definida y socializada en Comité | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
302 | Realizar reuniones mensuales con las dependencias de la SDSCJ respecto de la gestión de las PQRSDF gestionadas de manera extemporánea. | Actas de reunión y listados de asistencia. | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
303 | Documento que aclare la diferencia entre información reportada en el sistema BTE y la matriz de trazabilidad de las PQRSDF. | Documento elaborado y socializado a las partes involucradas. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
303 | Realizar semanalmente el cruce de información de gestión de las PQRSDF verificando la misma en el sistema BTE (bandejas de registro y cierres), frente a lo reportado en el sistema de correspondencia. | Correo electrónico de seguimiento, enviado al líder del equipo de atención y servicio al ciudadano. | 2023-07-07 | 2023-09-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
304 | Ajustar el procedimiento de nómina PD-GH-21 teniendo en cuenta en el paso a paso los nuevos formatos y puntos de control, de acuerdo a la guía G-FI-01. | Procedimiento actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
305 | Incluir en el procedimiento de nómina PD-GH-21 la actividad de control relacionada con la verificación de novedades a través del formato F-GH-1065. | Procedimiento actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
306 | Actualizar el formato F-GH-800 dando claridad de cuales novedades administrativas requieren de la aprobación de la Dirección de Gestión Humana. | Formato actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
307 | Elaborar y ejecutar Plan de trabajo en el que se incluyan la totalidad de los requerimientos iniciales concertados por las dos dependencias en la mesa de trabajo de la acción 1 | Plan de trabajo ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
307 | Efectuar mesa de trabajo concertada entre la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información y la Dirección de Gestión Humana, con el fin de analizar y priorizar el desarrollo de cada uno de los requerimientos del sistema de Información -SIAP teniendo en cuenta los recursos disponibles | Acta de reunión | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
308 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado con la generación de lineamientos en seguridad de información, en la gestión de contraseñas y registro de eventos en los sistemas de información. | Plan de trabajo ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
309 | Elaborar y ejecutar Plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado el plan de migración de SIAP, en lo correspondiente al aprovisionamiento de infraestructura en versiones actualmente soportadas, y el desarrollo de sistema de información compatible con las versiones de la infraestructura. | Plan ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
310 | Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología con el fin de revisar la posibilidad de crear en SIAP nuevas formas de controlar el ingreso de novedades y la modificación de las mismas | Acta de reunión | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | Otras observaciones | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
311 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
312 | Elaborar el plan de contingencia tecnológica de la entidad de acuerdo a lo requerido en el manual de seguridad y privacidad de la información. | 1 plan elaborado. | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 2023
312 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
312 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
313 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
314 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
314 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
315 | Levantar el inventario de la infraestructura tecnológica del C4 | 1 inventario realizado | 2023-08-15 | 2024-03-31 | 0% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Sin ningun reporte a la fecha
315 | Definir el plan de Backus del inventario de infraestructura tecnológica del C4. | 1 Plan de Backups | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
315 | Realizar una mesa de trabajo entre la DTSI y el C4, con el fin de incluir los componentes de infraestructura tecnológica del c4 de conformidad a lo definido en el procedimiento de gestión de infraestructuras tecnológicas. | 1 Acta de reunión | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 2023
316 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
317 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
317 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
318 | Realizar la actualización de los riesgos del proceso de gestión de tecnologías de la información, en cuanto al diseño, estructura, clasificación, y controles cumpliendo con lo definido en la política de administración de riesgos de la entidad. | % de riesgos actualizados. | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 2023
319 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
320 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 5% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
320 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 27% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
321 | Actualizar el procedimiento de “pago de servicios públicos” | Procedimiento actualizado | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
321 | Diseñar y crear una base de datos para seguimiento de la facturación de los servicios públicos, pagos realizados y disponibilidad presupuestal. | Base de datos | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
322 | Actualizar los campos del numeral VI datos sobre la investigación en el formato F-GH-368 de investigación de accidentes e incidentes | Formato actualizad | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
323 | Generar una pieza comunicativa sobre la importancia de la participación en sesiones de pausas activas, dirigida a los servidores públicos, contratistas y nivel directivo de Casas de Justicia y Oficina C4. | Pieza comunicativa | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
323 | Realizar verificación de las condiciones de temperatura en Casas de Justicia y Oficina C4 | Informe de verificación | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
324 | Actualizar procedimiento PD-GH-019 - Declaración de Conflicto de Interés en el ejercicio del Servicio Público | Procedimiento actualizado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | Informe Seguimiento Procedimiento PD-GH-19 - Declaración Conflicto Interés Vigencia 2023. | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
325 | Crear formato para el seguimiento por parte del servidor delegado de la Dirección de Gestión Humana a las declaraciones de conflicto de interés en la plataforma SIDEAP. | Formato creado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | Informe Seguimiento Procedimiento PD-GH-19 - Declaración Conflicto Interés Vigencia 2023. | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
326 | Generar dentro de los cinco (5) días hábiles el reporte de planta de servidores que genera el aplicativo de SIDEAP, según lo establece la circular 020 de 2017, así no se genere la autorización de novedades por parte del DASCD. | Reporte planta de servidores | 2023-10-01 | 2024-01-15 | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
327 | Actualizar el procedimiento de legalización y perfeccionamiento de contratación, incluyendo actividades que permitan controlar los tiempos de reporte de la contratación a SIDEAP . | Procedimiento actualizado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión Jurídica | Central | Cerrada 2023
328 | Identificar los servidores públicos que no realizaron la declaración de bienes y rentas dentro del tiempo establecido para la vigencia 2023 y reportarlos ante la Oficina de Control Interno Disciplinario. | Memorando | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
328 | Enviar comunicación a los contratistas de prestación de servicios y supervisores de contrato en la que se reitere el cumplimiento de la Circular 011 externa del 02 de junio de 2023, expedida por el DASCD | Memorando | 2023-09-20 | 2023-10-15 | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
329 | Verificar que la Matriz del POA, tenga todas las filas y columnas debidamente diligenciadas. | Matriz verificada | 2023-10-06 | 2023-11-15 | 100% | Cerrada-Vencida | Informe de seguimiento Plan Operativo Anual (POA) con corte a 30 de junio de 2023. | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Cerrada 2023
330 | Remitir correo electrónico a las dependencias responsables de las actividades del POA, en el que se informe la importancia de ejercer el rol de primera línea de defensa en los reportes de planes. | Correo electrónico | 2023-09-18 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | Informe de seguimiento Plan Operativo Anual (POA) con corte a 30 de junio de 2023. | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Cerrada 2023
331 | Dar lineamientos a las personas que realizan las actas de reunión sobre la utilización de los formatos actualizados y el seguimiento de sus instrucciones de diligenciamiento | Acta de reunión | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
331 | Encargar mediante memorando a los servidores de carrera del proceso de elección de la Comisión de Personal, preferiblemente quienes hayan participado en elecciones anteriores | Memorando | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
331 | Informar en la sesión ordinaria a los miembros de la Comisión de Personal que la asistencia a las sesiones aplica solamente para los principales y los suplentes asistirán únicamente por inasistencia de alguno de ellos | Acta de reunión | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
332 | Enviar dos (2) memorandos a evaluadores con el objetivo de solicitarles el registro de las evaluaciones de desempeño semestral y definitiva dentro de los términos establecidos | Memorando | 2023-12-01 | 2024-01-10 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
332 | Programar una (1) jornada de capacitación a los evaluadores y/o a quienes los apoyan en el proceso con el objetivo de fortalecer y afianzar los conocimientos del manejo del aplicativo EDL APP de la CNSC | Capacitación | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
332 | Actualizar el procedimiento de Evaluación de la Gestión de los Servidores Públicos PD-GH-13 reforzando las actividades de control en el documento | Procedimiento | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
332 | Generar una (1) pieza comunicativa con la cual se alerte a los evaluadores y/o a quienes los apoyan en el proceso sobre la necesidad de prever la alta congestión que pueda presentar el aplicativo EDL APP de la CNSC, dado el alto flujo de evaluaciones a nivel nacional | Pieza comunicativa | 2023-10-01 | 2024-01-10 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
333 | Hacer seguimiento bimestral al oficio dirigido a la Secretaría Distrital de Gobierno con el objetivo de solicitar la actualización de los registros por cambios de nomenclaturas y empleos y, en adición, de inscripción de la carrera administrativa, producto de los concursos de méritos de aquellos servidores públicos a quienes se les evidenció que presentaban dicha novedad, mientras tuvieron una relación legal y reglamentaria de vinculación con esa entidad. | Oficio | 2023-10-01 | 2024-10-31 | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
333 | Realizar el proceso de incorporación en el RPC de la CNSC de los servidores que no presentan anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa-CNSC, con base a la información reportada por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno | Base de datos actualizada | 2023-10-01 | 2024-10-31 | 10% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
334 | Emitir y socializar lineamiento en el que se establezca la metodología y la periodicidad, para hacer seguimiento y evaluación del PAA de manera conjunta con la Subsecretaría de Gestión Institucional. | Lineamiento socializado | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
335 | Hacer una actualización de los procedimientos que a la fecha se encuentran pendientes de actualización de acuerdo con el informe de auditoria de control interno. | Procedimientos actualizados | 2023-11-15 | 2024-06-30 | 15% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
336 | Subsanar la base de datos SISCO Reporte correos de legalización correspondiente al control2 del riesgo R1JC | Evidencia riesgo RIJC ajustada | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 2023
337 | Desarrollar mesa de trabajo con la OAP para identificar nuevos riesgos en el proceso. | Acta de reunión | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 10% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
338 | Realizar mesas de seguimiento mensuales con las Unidades Ejecutoras para revisar la oportunidad en la gestión de contratación, la presentación a comité de contratación y los procesos publicados en SECOP II. | Actas de reunión | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
339 | Hacer socializaciones a las personas que sean designadas como parte del comité evaluador frente a lo establecido en los pliegos de condiciones y la normatividad vigente. | Listas de asistencia y material | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
340 | Hacer socializaciones a los supervisores y apoyos a la supervisión designados frente al trámite y verificación del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos establecidos en el Manual de Contratación y supervisión. | Lista de asistencia y material | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
341 | Emitir una comunicación a los supervisores de contratos respecto a la publicación en la plataforma SECOP II de los documentos que hacen parte del expediente contractual establecidos por el proceso de Gestión Contractual. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
342 | Enviar una comunicación a los gerentes de proyecto socializando los lineamientos de actualización del PAA. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
343 | Hacer socializaciones a los abogados, supervisores de contrato y Unidades Ejecutoras designados frente a la verificación de información de garantías establecidas en el Manual de Contratación y supervisión. | Listas de asistencia y material | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 25% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
344 | Emitir una comunicación a las dependencias respecto a la estructuración de procesos y supervisión de los contratos. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
345 | Enviar comunicación socializando la circular conjunta 001 del 20-Ago-2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y el Manual de Contratación y supervisión Numeral 12 Garantías. | Memorando | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
346 | Emitir una comunicación a los supervisores de contratos respecto a la publicación en la plataforma SECOP II de los documentos que hacen parte del expediente contractual establecidos por el proceso de Gestión Contractual y la remisión de los mismos a las unidades de contratación. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
347 | Actualizar los procedimientos objeto de la observación respecto a los tiempos para la designación del comité evaluador. | Procedimientos actualizados | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
349 | Emitir una comunicación a los supervisores de contratos respecto a la modificaciones contractuales definidos en Manual de Contratación y supervisión y el procedimiento asociado a la observación. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
350 | Hacer una socialización a los abogados de contratación reiterando los tiempos de las etapa contractuales de los procesos | Lista de asistencia y material | 2023-11-15 | 2024-03-30 | 3% | Vencida | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
351 | Formalizar la caracterización del proceso de gestión contractual | Caracterización formalizada | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 2023
352 | Realizar solicitud a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información de la Entidad, de la posibilidad de una interacción mayor entre el sistema SIGA de la entidad y el sistema de BTE de la Alcaldía que permita unificar información de las PQRSDF ciudadanas. | Memorando envíado | 2023-11-17 | 2024-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
352 | Realizar solicitud a la Secretaría General del concepto para la correcta tipificación de las PQRSDF Ciudadanas que ingresan por el Sistema Bogotá Te Escucha - BTE y que son tramitadas en la SDSCJ. | Comunicación realizada y enviada | 2023-11-17 | 2024-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
353 | Actualizar los procedimientos asociados al proceso de Gestión de Recursos Fiscos al servicio de la entidad | Procedimientos del proceso de Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad GRF | 2024-01-02 | 2024-09-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
353 | Socializar la actualización de los procedimientos y uso de formatos. | Lista de asistencia de la socialización. | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
354 | Publicar la matriz de riesgos alineada al mapa de procesos V2. | Matriz de riesgos publicada | 2024-01-02 | 2024-02-29 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
355 | Incluir una política de operación dentro del procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01, que defina la responsabilidad de pago de multas y comparendos por parte de los conductores. | Procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01 actualizado. | 2024-01-02 | 2024-09-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
356 | Actualizar los procedimientos asociados al proceso de Gestión de Recursos Fiscos al servicio de la entidad. | Procedimientos actualizados del proceso de gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad GRF | 2024-01-02 | 2024-09-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
357 | Actualizar el procedimiento Toma Física de Inventarios PD-GRF-05. | procedimiento Toma Física de Inventarios PD-GRF-05 actualizado. | 2024-01-02 | 2024-09-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
358 | Incluir una política de operación dentro del procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01, que defina la responsabilidad de pago de multas y comparendos por parte de los conductores. | Procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01 actualizado. | 2024-01-02 | 2024-09-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
359 | Incluir una política de operación dentro del procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01, que defina la gestión para dar cumplimiento a la Directiva 011 de 2013 y la Circular 047 de 2017. | procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01 actualizado | 2024-01-02 | 2024-09-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
360 | Requerir al despacho la gestión correspondiente con relación a las responsabilidades y funciones designadas mediante decreto 413 de 2016 y las actividades ejecutadas actualmente, señaladas en la auditoria interna al proceso de Gestión de Recursos Físicos al servicio de la entidad. | Memorando | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
374 | Generar un tablero de control de indicadores concertados para los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. | Una Matriz. | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento Institucional | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
375 | Actualizar las funciones de la mesa técnica ambiental, de conformidad con el acto administrativo que regula el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 Documento de mesa técnica actualizada. | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento Institucional | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
376 | Estructurar la ficha técnica para la renovación del Data Center en todos sus componentes Hardware y Software, radicada en en la DTSI para su concepto y posteriormente en la Dirección de operaciones para el fortalecimiento. | Ficha técnica para la renovación del Data Center radicada en en la DTSI para su concepto y posteriormente en la Dirección de operaciones para el fortalecimiento. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
377 | Realizar ajustes a la política de seguridad a la información con respecto al ejercicio de análisis de vulnerabilidades. | Política de seguridad a la información ajustada | 2024-03-01 | 2024-11-29 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
377 | Solicitar a la DTSI la aplicación del análisis de vulnerabilidad del sistema de video vigilancia de la SDSCJ -C4 | Solicitud a la DTSI | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
378 | Realizar seguimiento mediante reuniones con el contratista de mantenimiento, para la atención prioritaria de los puntos vulnerables identificados en la auditoria, adelantando acciones conforme a la competencia del contratista de mantenimiento, la SDSCJ y en los casos que no son de competencia de ninguno de estos realizar la gestión pertinente por oficio con la entidad competente. | Reuniones de seguimiento soportadas con actas | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
379 | Actualizar los procedimientos PD-GE-1 Operación de Recepción, PD-GE-2 Seguimiento de Incidentes de Alto Impacto en la SUR y PD-GE-4 Cadena de Custodia o Elemento Material Probatorio del proceso de Gestión de Emergencias. | Procedimientos Actualizados | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 33% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
380 | Formalizar los documentos sujetos de la observación requeridos en el Sistema de Calidad NENA – C4-, aplicando la guía de elaboración de documentos G-FI-01 | Documentos formalizados en el portal del MIPG | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 37% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
380 | Oficializar en el portal del MIPG los indicadores requeridos por los estándares NENA | Indicadores oficializados | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 10% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
381 | Realizar mesas de trabajo para alcanzar el desarrollo propio de una herramienta tecnológica para el seguimiento del estado y operación de las cámaras, en gestión de ejecución del contrato de mantenimiento. | Mesas de trabajo con la Dirección de tecnologías para desarrollo de la herramienta | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
382 | Actualizar los procedimientos “PD-GE-3 Continuidad del servicio” y “PD-GE-5 Monitoreo de la operación S.U.R, del proceso de Gestión de Emergencias. | Procedimientos actualizados. | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 50% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Objeto de Seguimiento por parte de la OCI en el 1 trimestre 2024
383 | Solicitar al contratista de mantenimiento al SVV realizar capacitaciones al personal que opera la mesa de ayuda que generan los tickets y de acuerdo a la rotación que se presente, para que se ajusten de acuerdo a lo estipulado en el contrato en relación a las tipificaciones. | Informes mensuales del contratista donde relacionan los reportes de las capacitaciones realizadas conforme a la necesidad del servicio (actas de reunión, listas de asistencias y material socializado) | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
384 | Solicitar al contratista de mantenimiento al SVV realizar capacitaciones al personal que opera la mesa de ayuda, que generan los tickets y de acuerdo a la rotación que se presente, para que se ajusten de acuerdo a lo estipulado en el contrato en relación a las tipificaciones. | Informes mensuales del contratista donde relacionan los reportes de las capacitaciones realizadas conforme a la necesidad del servicio | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn preventiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
385 | Realizar una mesa técnica con la DTSI para revisar y conceptualizar sobre la posibilidad de realizar una configuración de firewall de red especial para el SVV, el cual garantice conexión a internet sin poner en riesgo la información del SVV. | Concepto técnico resultado de lo discutido en la mesa técnica sobre la configuración de firewall de red especial para el SVV | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
385 | Oficializar el portal MIPG un procedimiento y/o un formato que recoja las necesidades para la gestión de usuarios en la operación del sistema Securos, el cual se elaborará con el acompañamiento y validación de la DTSI. | Procedimiento y/o formato validado por la DTSI y oficializado en el MIPG | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 0% | Abierta | OCI | Observaciòn | Acciòn correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
386 | Realizar capacitación a los responsables de realizar el reporte de indicadores, en relación a la gestión y registro adecuada de los indicadores de Gestión | Capacitación realizada | 2024-05-06 | 2024-06-30 | 0% | Abierta | Resultados del monitoreo y/o evaluación de la administración de los Indicadores de gestión | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento Institucional | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
386 | Actualizar la el instructivo I-FI-01 DISEÑO Y REGISTRO DE INDICADORES DE GESTIÓN, en el que se definan controles que fortalezcan la calidad y veracidad del reporte de ejecución de indicadores. | Instructivo actualizado | 2024-04-01 | 2024-05-31 | 0% | Abierta | Resultados del monitoreo y/o evaluación de la administración de los Indicadores de gestión | Observaciòn | Acciòn correctiva | Fortalecimiento Institucional | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
387 | Realizar socialización de Guía de administración de riesgos, con los líderes operativos, así como sensibilización frente al reporte adecuado y oportuno por parte de la primera línea de defensa | Socialización realizada | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 0% | Abierta | Resultados del monitoreo y/o evaluación de la administración de los riesgos de gestión | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
387 | Actualizar la guía de administración de riesgos, en el que se den los lineamientos para realizar el reporte por parte de la primera línea de defensa y como se debe realizar el respectivo monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | Guía de administración de riesgos actualizada | 2024-03-18 | 2024-05-31 | 0% | Abierta | Resultados del monitoreo y/o evaluación de la administración de los riesgos de gestión | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
388 | Modificar los formatos F-DE-1379 MATRIZ CONTEXTO ESTRATÉGICO, F-FI-1383 Matriz de Identificación, Calificación y Seguimiento de Oportunidades Institucionales y F-FI-1383 MATRIZ GENERAL DE RIESGOS POR PROCESO incluyendo columnas que permitan registrar el reporte de la primera línea de Defensa y el seguimiento de la Segunda línea de defensa | Formatos modificados | 2024-03-18 | 2024-05-31 | 0% | Abierta | Resultados del monitoreo y/o evaluación de la administración de los riesgos de gestión | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024
388 | Realizar socialización de los formatos actualizados, con los líderes operativos, así como sensibilización frente al reporte adecuado y oportuno que se requiere sea realizado por parte de la primera línea de defensa | Socialización realizada | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 0% | Abierta | Resultados del monitoreo y/o evaluación de la administración de los riesgos de gestión | Observaciòn | Acciòn correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | No se realizo reporte durante el 1 trimestre 2024