## Anexo_PMI_II_Trim_23
SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
ANEXO 1 - MATRIZ DE SEGUIMIENTO, PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A 30 DE JUNIO DE 2023
(Fuente: PapelTr12dejunioPlantilla SegOCI-2023- MYUO)
PAD | Código Auditoría | Hallazgo No. | Estado | Descripción del Hallazgo | Acción | Código Acción | Variables del Indicador | Seguimiento emitido por la SDSCJ | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Estado a la fecha final | Estado de la Acción por Control Interno | Resultado del Seguimiento por la Oficina de Control Interno SDSCJ
182-2022 | 182-2022 | 3.1.2.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Inefectividad de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento | Comunicar a las dependencias responsables de las acciones que fueron conceptuadas como cumplidas inefectivas y continuar con el seguimiento al cumplimiento de las mismas hasta garantizar que se subsanen las causas que generaron el hallazgo. | 1 | Comunicación remitida y seguimientos mensuales. | El 24 de junio del presente la Oficina de Control Interno envió memorando 20221300231783, a la Dirección de bienes para la S C Y AJ, cuyo asunto es: "Seguimiento de las acciones que fueron conceptuadas como cumplidas inefectivas en la auditoría de regularidad 182-pad-2022". Al respecto se formuló una acción interna, sobre la cual la OCI realizó seguimiento mensual evidenciando el diligenciamiento del formato denominado "Control Suministro de Alimentos y Bebidas para el Personal de los Organismos de Seguridad", F-FC- 875. Igualmente, para la fecha se envió memorando 20221300231793 a la Subsecretaria de Gestión institucional, cuyo asunto es: "Seguimiento de las acciones que fueron conceptuadas como cumplidas inefectivas en la auditoría de regularidad 182-PAD-2022". | Dependencias Responsables y Oficina de Control Interno | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | Desde la Oficina de Control Interno, se envió memorando 20221300231783 el 2022-06-24, a Dirección de bienes para la S C Y AJ, asunto: "Seguimiento de las acciones que fueron conceptuadas como cumplidas inefectivas en la auditoría de regularidad 182-pad-2022". Al respecto se formuló una acción interna a la cual en la OCI se realizó seguimiento mensual evidenciando el formato denominado "Control Suministro de Alimentos y Bebidas para el Personal de los Organismos de Seguridad", F-FC- 875, el cual cuenta con la información distribuida entre otros ítems así: consolidado mensual, contrato 1180- 2022; Valor Asignado a cada Organismo (Mebog, Brigada XIII), Cantidad raciones Alimentos y bebidas Total, Saldo Disponible, diligenciado para los meses de abril 2022 a junio 2023. Por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de la acción interna formulada en el Plan, conforme la meta establecida. Se aporta el formato F-FC-875-ControlSuministro-junio-2023 Igualmente, se envió memorando 20221300231793 el 2022-06-24, a Subsecretaria de Gestión institucional, asunto: "Seguimiento de las acciones que fueron conceptuadas como cumplidas inefectivas en la auditoría de regularidad 182-PAD-2022". La Oficina de Control Interno realizó seguimiento durante 11 meses a las a acciones que fueron conceptuadas como cumplidas inefectivas en la auditoría de regularidad 182-PAD-2022, cuya gestión se resume a continuación y se detalla en la plantilla de seguimiento: • 3.1.2.1 acciones 1, 2,3 ,4,5: el estado con corte 31 de mayo es cerradas por OCI. La acción 6 fue evaluada cumplida efectiva por Contraloría en Auditoría de Regularidad código 162 - PAD 2023 • 3.2.2.1 acción 1: acción evaluada cumplida efectiva por Contraloría en Auditoría de Regularidad código 162 - PAD 2023. • 3.3.1.2.2.1acción 1: el estado con corte 31 de mayo es cerradas por OCI. • 3.3.3.2.8.1 acción 1: el estado con corte 31 de mayo es cerradas por OCI. Se aporta anexo 1- Relaciones a inefectivas de Aud-182 En el mismo contexto, en cumplimiento del PAA 2022 y 2023, se entregaron los informes de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte junio, septiembre, diciembre 2022; marzo 2023, soportado en los radicados 20221300262603 de 2022/07/19; 20221300377853 de 2022/10/18; 20231300041363 de 2023/01/31; 20231300159663 de 2023/04/28, en los cuales se reporta el seguimiento mensual a las acciones. Se dio cumplimiento en la comunicación a las dependencias responsables de las acciones que fueron conceptuadas como cumplidas inefectivas y al seguimiento al cumplimiento de las mismas hasta finalizar la fecha de terminación establecida para cada una. Por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.1.2.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Inefectividad de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento | Realizar mesas técnicas trimestrales por gerencias de proyectos de inversión en las cuales se realice seguimiento a la ejecución de las metas de proyecto de inversión estableciendo compromisos y toma de decisiones. | 2 | Mesas técnicas trimestrales realizadas / Mesas técnicas trimestrales programadas | La Subsecretaría de Seguridad y Convivencia aporta actas de mesas realizadas el 30 de enero y 3 de marzo de 2023. | Gerencias de Proyecto | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | Las Subsecretarías de Seguridad, Acceso a la Justicia, Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas; la oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos y la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, presentaron actas de mesas técnicas con periodicidad (mensual/bimensual/trimestral) mediante las cuales se realizó seguimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión, desde junio 2022 a mayo 2023. La Subsecretaría de Gestión Institucional aportó Informes de Seguimiento Ejecución Metas de los meses junio 2022 a mayo 2023, el cual se comparte al Gerente y la persona enlace del Proyecto y al Director Financiero, a través de correo electrónico/Presentación powerBI/reuniones. Se evidenció cumplimiento de la realización de mesas técnicas trimestrales por gerencias de proyectos de inversión, por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.1.2.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Inefectividad de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento | Adelantar revisiones trimestrales a la solicitud y presentación de los requerimientos por parte de las entidades externas, que permitan medir la oportunidad en su comunicación formal a la SDSCJ. | 3 | Revisiones trimestrales realizadas / Revisiones trimestrales programados | Durante los meses de junio 2022 a marzo 2023, no se presentaron solicitudes de requerimientos por parte de entidades externas para ser atendidas por la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia. | Gerencias de Proyecto | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | La Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas realizó reuniones con periodicidad de acuerdo a las necesidades; se aportaron actas de reuniones desarrolladas desde junio 2022 a mayo 2023, a través de las cuales se adelantaron revisiones a la solicitud y presentación de los requerimientos por parte de las entidades externas (requerimientos por parte de las agencias). Se evidenció cumplimiento de la realización de revisiones trimestrales a la solicitud y presentación de los requerimientos por parte de las entidades externas, por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.1.2.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Inefectividad de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento | Solicitar y desarrollar asesorías de revisión previa a la radicación de la documentación contractual a las Áreas de Contratación, según necesidad, que permitan minimizar posibles devoluciones, para dar cumplimiento a las políticas de operación de los procedimientos: PD-JC-1, PD-JC-2, PD-JC-3, PD-JC-4, PD-JC-5, PD-JC-6, PD-JC-13, PD-JC-15. | 4 | (Solicitudes y desarrollo de asesorías de revisión realizadas/Solicitudes y desarrollo de asesorías de revisión solicitadas)*100 | En el mes de mayo, la Subsecretaria de Acceso a la Justicia , presentó actas de reuniones celebradas el 30 de marzo y 28 de abril. Asimismo, en el periodo objeto de análisis, la Subdirección de Inversiones desarrolló 7 asesorías de revisión previa a la radicación de la documentación contractual a la Dirección de Operaciones para el fortalecimiento con relación a: atenciones clínicas y emergencias veterinarias, comodato Medicina Legal, interventoría Mantenimiento, equipamientos, elementos de herrería, plantas - aires y UPS, mantenimiento vehículos; y mantenimiento de equipamientos. | Subsecretarías y Jefes de Oficina | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | Las Subsecretarías de Seguridad, Acceso a la Justicia, Gestión Institucional, Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas; las Oficinas de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Centro de Comando y Control -C4, Comunicaciones, solicitaron asesorías de revisión previa a la radicación de la documentación contractual al área de contratación, soportado en archivos de correos con observaciones a contratos, radicado ORFEO, actas de reuniones, desde junio 2022 a mayo 2023. Se evidenció cumplimiento de la realización de solicitudes y desarrollo de asesorías de revisión previa a la radicación de la documentación contractual al área de contratación, según necesidad. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.1.2.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Inefectividad de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento | Emitir informes de alertamientos mensuales de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión. | 5 | Informes emitidos/ Informes Programados | En el mes de mayo, se aportaron los informes de alertamiento generados para los meses de enero a mayo 2023. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció la emisión de informes de alertamientos mensuales de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión que impactan a los contratos: 7640, 7692, 7695, 7767, 7781, 7783, 7792, 7797, 7765, 7776, 7777, entre otros, durante los meses de junio 2022 a mayo 2023. Se evidenció cumplimiento en la emisión de 11 informes de alertamientos mensuales de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión, por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.2.1.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Incumplimiento en algunas de las metas fijadas para la vigencia 2021 en los proyectos de inversión 7640, 7767, 7792 y 7797 y vulneración del principio de planeación y transparencia, en ejecución de los proyectos de inversión. | Realizar mesas técnicas trimestrales por gerencias de proyectos de inversión en las cuales se realice seguimiento a la ejecución de las metas de proyecto de inversión estableciendo compromisos y toma de decisiones. | 1 | Mesas técnicas trimestrales realizadas / Mesas técnicas trimestrales programadas | Durante el mes de mayo, se llevó a cabo la mesa técnica del proyecto de inversión 7776, liderada por la Subsecretaría de Gestión Institucional, a fin de realizar seguimiento de las metas del proyecto de inversión. De igual forma, se presentó del informe con corte al 30 de abril de 2023 que muestra el estado de lo programado y respecto a ello, como se están cumpliendo las metas plasmadas. Como resultado del ejercicio, se establece que no hay ninguna meta con retraso o posible incumplimiento, y se procede a establecer compromisos para seguir trabajando en las actividades definidas y seguir aportando a su cumplimiento sin inconvenientes. | Gerencias de Proyecto | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | Las Subsecretarías de Seguridad, Acceso a la Justicia, Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas; la oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos y la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, presentaron actas de mesas técnicas con periodicidad (mensual/bimensual/trimestral) mediante las cuales se realizó seguimiento a la ejecución de las metas de los proyectos de inversión, desde junio 2022 a mayo 2023. La Subsecretaría de Gestión Institucional aportó Informes de Seguimiento Ejecución Metas de los meses junio 2022 a mayo 2023, el cual se comparte al Gerente y la persona enlace del Proyecto y al Director Financiero, a través de correo electrónico/Presentación powerBI/reuniones. Se evidenció cumplimiento de la realización de mesas técnicas trimestrales por gerencias de proyectos de inversión, por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.2.1.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Incumplimiento en algunas de las metas fijadas para la vigencia 2021 en los proyectos de inversión 7640, 7767, 7792 y 7797 y vulneración del principio de planeación y transparencia, en ejecución de los proyectos de inversión. | Adelantar revisiones trimestrales a la solicitud y presentación de los requerimientos por parte de las entidades externas, que permitan medir la oportunidad en su comunicación formal a la SDSCJ. | 2 | Revisiones trimestrales realizadas / Revisiones trimestrales programados | En el mes de mayo del presente, la Subsecretaria de Inversiones realizó mesa de trabajo con los clientes, para revisión de requerimiento de bienes y servicios. De igual forma se evidencia que para el periodo, no se presentaron solicitudes de requerimientos por parte de entidades externas para ser atendidas por la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia, y la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. | Gerencias de Proyecto | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | La Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas realizó reuniones con periodicidad de acuerdo a las necesidades; se aportaron actas de reuniones desarrolladas desde junio 2022 a mayo 2023, a través de las cuales se adelantaron revisiones a la solicitud y presentación de los requerimientos por parte de las entidades externas (requerimientos por parte de las agencias). Se evidenció cumplimiento de la realización de revisiones trimestrales a la solicitud y presentación de los requerimientos por parte de las entidades externas, por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.2.1.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Incumplimiento en algunas de las metas fijadas para la vigencia 2021 en los proyectos de inversión 7640, 7767, 7792 y 7797 y vulneración del principio de planeación y transparencia, en ejecución de los proyectos de inversión. | Solicitar y desarrollar asesorías de revisión previa a la radicación de la documentación contractual a las Áreas de Contratación, según necesidad, que permitan minimizar posibles devoluciones, para dar cumplimiento a las políticas de operación de los procedimientos: PD-JC-1, PD-JC-2, PD-JC-3, PD-JC-4, PD-JC-5, PD-JC-6, PD-JC-13, PD-JC-15. | 3 | (Solicitudes y desarrollo de asesorías de revisión realizadas/Solicitudes y desarrollo de asesorías de revisión solicitadas)*100 | En el mes de abril, la Subsecretaria de Inversiones desarrolló (2) asesorías de revisión previa a la radicación de la documentación contractual a la Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento, con relación a: atenciones clínicas y emergencias veterinarias, y lavado y despinchado. Para el mes de mayo, se desarrollaron 7 asesorías de revisión, para el fortalecimiento con relación a: atenciones clínicas y emergencias veterinarias, comodato medicina legal, interventoría Mantenimiento equipamientos, elementos de herrería, plantas - aires y UPS, mantenimiento vehículos; y mantenimiento de equipamientos. | Subsecretarías y Jefes de Oficina | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | Las Subsecretarías de Seguridad, Acceso a la Justicia, Gestión Institucional, Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas; las Oficinas de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Centro de Comando y Control -C4, Comunicaciones, solicitaron asesorías de revisión previa a la radicación de la documentación contractual al área de contratación, soportado en archivos de correos con observaciones a contratos, radicado ORFEO, actas de reuniones, desde junio 2022 a mayo 2023. Se evidenció cumplimiento de la realización de solicitudes y desarrollo de asesorías de revisión previa a la radicación de la documentación contractual al área de contratación, según necesidad. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.2.1.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Incumplimiento en algunas de las metas fijadas para la vigencia 2021 en los proyectos de inversión 7640, 7767, 7792 y 7797 y vulneración del principio de planeación y transparencia, en ejecución de los proyectos de inversión. | Emitir informes de alertamientos mensuales de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión. | 4 | Informes emitidos/ Informes Programados | En el mes de mayo, se aportaron los informes de alertamiento generados para los meses de enero a mayo de 2023. | Oficina Asesora de Planeación | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció la emisión de informes de alertamientos mensuales de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión que impactan a los contratos: 7640, 7692, 7695, 7767, 7781, 7783, 7792, 7797, 7765, 7776, 7777, entre otros, durante los meses de junio 2022 a mayo 2023. Se evidenció cumplimiento en la emisión de 11 informes de alertamientos mensuales de seguimiento a las metas de los proyectos de inversión, por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.3.1.2.2 2 | ACCIONES CUMPLIDAS | Registro de bienes adquiridos por $347.104.424 registrados en la subcuenta Mercancías en Existencia-Equipo de Transporte, código 151036 y al cierre vigencia 2021 no había salido al servicio, el cual genera incertidumbre. | Concertar las mesas que sean necesarias con las agencias en el que se puedan establecer los tiempos para el trámite y aprobación de los modificatorios y/o comodatos y demás documentos que surjan de la gestión contractual para el manejo de bienes. | 5 | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas | Durante el mes de abril de 2023, se concertaron las siguientes mesas de trabajo: AGENCIAS: BRIGADA XIII - SDSCJ. Temas: Contratos de comodato de bienes muebles - vigentes: 1068-2018, 1154-2018, 791-2019, 959-2020. Se acuerda entre las partes que los tiempos de firmas de para la elaboración de los comodatos será: entre 1 semana y 10 días para bienes muebles y , sin tiempo especifico para bienes inmuebles. (ver acta anexa 002) AGENCIAS: MEBOG - SDSCJ. Temas: Tiempos requeridos para suscripción de los modificatorios o documentos relacionados con los comodatos: 1036-2018, 1138-2018, 1934-2022, 1997-2022, 2096-2022. MEBOG describe su proceso interno para la entrega de los bienes, la SCJ explica también su proceso interno para el recibo de sus bienes. Se acuerda entre las partes que los tiempos de firmas de para la elaboración de los comodatos será: 10-15 días para bienes muebles y , 2 meses aproximadamente para bienes inmuebles. (ver acta anexa 003) AGENCIAS: MIGRACION COLOMBIA - SDSCJ. Temas: Contrato Interadministrativo Comodato 1560-2022 y comodato nuevo para entrega de bienes de intendencia y telemática. Se explica a Migración Colombia los tiempos requeridos para comodato existente. Por otra parte, se explica a agencia el proceso interno para tramite del nuevo comodato de bienes de intendencia y telemática. (ver acta anexa 004). | Dirección de Bienes para la S,C y AJ | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | Se valido el contenido de las actas de reunión de fecha s: 21 de marzo, realizada entre funcionarios de Dirección de Bienes, Dirección de operaciones de SCJ y los comodatarios, UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y Secretaría de Movilidad; 19 abril, realizada entre funcionarios de Dirección de Bienes y enlace de Brigada XIII; 24 abril, entre funcionarios de Dirección de Bienes y enlace de MEBOG y 25 abril, entre funcionarios de Dirección de Bienes y enlace de Migración Colombia. Evaluada la documentación emitida por la dependencia responsable, la OCI determina que se realizaron 4 mesas de trabajo con las agencias en las cuales se concluyó entre otros aspectos los tiempos modificatorios para cada caso. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.3.3.2.8.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2021 por $190.970.805.085. 138 | Realizar mesas técnicas mensuales por gerencias de proyectos de inversión en las cuales se realice seguimiento a la ejecución presupuestal estableciendo compromisos y toma de decisiones. | 1 | Mesas técnicas mensuales realizadas / Mesas técnicas mensuales programadas | En el mes de mayo, la Subsecretaria de Seguridad, aportó las actas de reuniones celebradas entre el 11 y 28 de abril de 2023. | Gerencias de Proyecto (con apoyo de los Responsables de Meta de Proyecto) | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | Las Subsecretarías de Seguridad, Acceso a la Justicia, Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas; la oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos y la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, desarrollaron mesas técnicas con periodicidad (mensual/bimensual/trimestral); se aportaron actas de reuniones desde junio 2022 a mayo 2023, a través de las cuales se realizó seguimiento a la ejecución presupuestal, por gerencias de proyectos de inversión. La Subsecretaría de Gestión Institucional aportó Informes de Seguimiento Ejecución Metas de los meses junio 2022 a mayo 2023, el cual se comparte al Gerente y la persona enlace del Proyecto y al Director Financiero, a través de correo electrónico/Presentación powerBI/reuniones. Se evidenció cumplimiento de la realización de mesas técnicas mensuales por gerencias de proyectos de inversión, a través de las cuales se hizo seguimiento a la ejecución presupuestal, por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.3.3.2.8.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2021 por $190.970.805.085. 138 | Emitir informes de alertamientos mensuales sobre el estado de ejecución del PAA respecto de lo planificado, para la identificación de retrasos y ejecución de acciones de mejora por parte del Gerente de Proyecto. | 2 | Informes emitidos/ Informes Programados | Durante los meses de abril y mayo se realizó informe dinámico de seguimiento a la programación y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones en Power Bi. Se remitió el 09 de mayo el enlace de Power BI de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del mes de mayo; así mismo, se remitió el 10 de mayo a las áreas de contratación correo para generar alertas por falta de radicación o gestión. Se remite de evidencia informe del mes de mayo y correos electrónicos. | Subsecretaría de Gestión Institucional | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | Se validó el contenido de los Informes “Plan Anual de Adquisiciones”, generados para los meses de junio 2022 a mayo de 2023; la información se presenta estructurada en 5 partes: primera: muestra el presupuesto de inversión de la SDSCJ para cada vigencia y lo programado por cada proyecto; segunda: visualiza la programación del presupuesto de inversión de la entidad, su ejecución y el giro que ha presentado el mismo durante la vigencia; tercera: muestra el seguimiento de lo programado contra lo ejecutado, se visualiza la programación del presupuesto de inversión(total) y funcionamiento (exclusivamente en contratación) de la entidad, su ejecución, lo que se encuentra pendiente y la diferencia entre lo programado y lo registrado; cuarta muestra lo que se encuentra pendiente de ejecutar de acuerdo a lo que se encontraba programada por cada dependencia, proyecto y fuente de financiación; quinta: muestra la diferencia entre lo programado y ejecutado; de igual manera se expone para cada mes: “...De acuerdo a las reuniones efectuadas, se deben realizar como mínimo los siguientes cambios en el PAA..." Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció cumplimiento de la emisión de 12 informes de alertamiento mensual sobre el estado de ejecución del PAA. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.3.3.2.8.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Alto monto de reservas constituidas a diciembre 31 de 2021 por $190.970.805.085. 138 | Realizar alertamientos mensuales a los gerentes de proyecto y a los responsables de meta sobre el estado de ejecución de los giros respecto de lo planificado, para la identificación de retrasos y ejecución de acciones de mejora por parte de los supervisores de contratos. | 3 | Alertamientos mensuales del estado de ejecución de los giros realizados | En el mes de mayo se realizó el envió de los memorandos con fecha 05 de mayo de 2023, respecto a los alertamientos de la ejecución y giros de los recursos asignados a la Entidad con corte 30 de abril 2023, por cada subsecretaria a cada uno de los subsecretarios. Se precisa al respecto que la Dirección Financiera, dentro de sus funciones no tiene establecido el seguimiento a las metas en los proyectos de inversión, por lo cual estos seguimientos se hacen a nivel proyecto de inversión por cada subsecretaria de la SDSCJ. | Dirección Financiera | 2022-06-01 | 2023-05-23 |  | Cerrada OCI | De conformidad con la documentación soporte, se observó la emisión de radicados desde junio 2022 a abril 2023, por parte de la Dirección Financiera, con asunto: “Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal con corte…”, dirigidos a las cuatro subdirecciones. Como ejemplo para el mes de abril se tomó como muestra el radicado 20235500173153 para la SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, observando los datos distribuidos en los siguientes ítems: PRESUPUESTO GENERAL SDSCJG; DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD EJECUTORAS; DISTRIBUCIÓN POR SUBSECRETARÍAS; RESERVAS PRESUPUESTALES 2023 donde se presenta la tabla de ejecución de giros de las reservas por Responsables de Presupuesto – Subsecretarías; PASIVOS EXIGIBLES 2023; INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CORTE 30 DE ABRIL DE 2023 SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció cumplimiento de la emisión de 11 informes en los cuales se incluyeron los alertamientos mensuales del estado de ejecución de los giros realizados En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
187-2022 | 187-2022 | 3.2.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Hallazgo administrativo por falta de planeación en el plan de adquisiciones de bienes, servicios y obras, referidas a contratación relacionadas con la ejecución de las metas 7 y 8 del proyecto de inversión 7797. | Crear una mesa técnica en la cual se realice seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, además hacer control sobre la ejecución a los proyectos de inversión dando cumplimiento al objetivo de esta instancia. | 1 | Mesa técnica formalizada para el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones. | El 31 de mayo de 2023 mediante Resolución No.00278, se creó y reglamentó la Mesa Técnica de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y Ejecución de Proyectos de Inversiones. | Subsecretaría de Gestión Institucional | 2023-01-11 | 2023-06-30 |  | Cerrada OCI | Se evidenció cumplimiento de la formalización de la Mesa técnica para el seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, a través de la expedición de la Resolución 00278 del 31 de mayo de 2023, “Por medio de la cual se crea y reglamenta la Mesa Técnica de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y Ejecución de Proyectos de Inversión”. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
187-2022 | 187-2022 | 3.2.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | Hallazgo administrativo por falta de planeación en el plan de adquisiciones de bienes, servicios y obras, referidas a contratación relacionadas con la ejecución de las metas 7 y 8 del proyecto de inversión 7797. | Modificación Actualizar el procedimiento "PD-FC-7 Etapa Precontractual para la Adquisición de Bienes y/o Servicios para los organismos de la SCJ" En el que se incorpore una Política de Operación especifica para garantizar la gestión de los recursos asignados para las adquisiciones de bienes y servicios del Centro de Comando, Control y Comunicaciones C4. | 2 | Procedimiento PD-FC-7 actualizado | Se actualizó y socializó el procedimiento PD-FC-7 Etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos de la SCJ, en el que se incluyó una Política de Operación específica para garantizar la gestión de los recursos asignados para las adquisiciones de bienes y servicios del Centro de Comando, Control y Comunicaciones C4. Por lo anterior se solicita el cierre de la acción. | Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | 2023-01-11 | 2023-06-30 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció cumplimiento de la actualización del Procedimiento PD-FC-7 a versión 8; consultado por parte de la OCI (13/06/2023), el portal MIPG de la entidad se observó que la fecha de vigencia es 29/05/2023. En el documento se observó la política de operación No. 7 específicamente para la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo-C4 En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.1.2.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | 3.2.1.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por baja ejecución de metas en los proyectos de inversión 7640 y 7797 desarrollados por la SDSCJ durante la vigencia 2022 | Emitir un lineamiento institucional en el cual se requiera a los gerentes de proyecto y responsables de meta presentar los resultados del avance que se realiza en cuanto a: metas de proyectos de inversión, estado de procesos programados en PAA, ejecución presupuestal (apropiación-compromiso-giro) a través de la mesa técnica de seguimiento al PAA y ejecución de proyectos. | 1 | 1 lineamiento | El responsable remitió memorando a los ordenadores del gasto, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Gerentes de Proyecto y responsables de Metas; con asunto: "Lineamientos para la presentación de resultados de la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión y el estado de procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones-PAA-y Ejecución Presupuestal", en el cual informó temas respecto a: lineamientos generales, Principios del Sistema Presupuestal, Ejecución física de los proyectos de inversión, Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión; y Programación de los procesos en el Plan Anual de Adquisiciones. | Despacho | 2023-06-05 | 2023-06-30 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes aportados, se validó el contenido del radicado 3-2023-23596 de fecha 30 de junio, dirigido a ordenadores del gasto, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Gerentes de Proyecto y responsables de Meta, expedido por el señor Secretario de la SDSCJ. El contenido del documento se distribuyó en los siguientes ítems: 1. lineamientos generales. 2. Principios del Sistema Presupuestal. 3. Ejecución física de los proyectos de inversión. 4. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. 5. Programación de los procesos en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, se observa cumplimiento de la meta establecida en el PMI y queda en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | 3.2.2.2.1. Hallazgo administrativo por vulneración del principio de anualidad en la planeación presupuestal, así como en la ejecución de los contratos SCJ-1224, SCJ-1242, SCJ-1077 de 2021 y contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos en la vigencia 2022 del Proyecto de Inversión 7640 | Emitir un lineamiento institucional en el cual se requiera a los gerentes de proyecto y responsables de meta presentar los resultados del avance que se realiza en cuanto a: metas de proyectos de inversión, estado de procesos programados en PAA, ejecución presupuestal (apropiación-compromiso-giro) a través de la mesa técnica de seguimiento al PAA y ejecución de proyectos. | 1 | 1 lineamiento | El responsable remitió memorando a los ordenadores del gasto, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Gerentes de Proyecto y responsables de Metas; con asunto: "Lineamientos para la presentación de resultados de la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión y el estado de procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones-PAA-y Ejecución Presupuestal", en el cual informó temas respecto a: lineamientos generales, Principios del Sistema Presupuestal, Ejecución física de los proyectos de inversión, Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión; y Programación de los procesos en el Plan Anual de Adquisiciones. | Despacho | 2023-06-05 | 2023-06-30 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes aportados, se validó el contenido del radicado 3-2023-23596 de fecha 30 de junio, dirigido a ordenadores del gasto, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Gerentes de Proyecto y responsables de Meta, expedido por el señor Secretario de la SDSCJ. El contenido del documento se distribuyó en los siguientes ítems: 1. lineamientos generales. 2. Principios del Sistema Presupuestal. 3. Ejecución física de los proyectos de inversión. 4. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. 5. Programación de los procesos en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, se observa cumplimiento de la meta establecida en el PMI y queda en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.1.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | 3.3.1.2.1.1 Hallazgo administrativo por la falta de gestión de cobro en la etapa persuasiva de multas impuestas en aplicación al Código de Policía, las cuales se encuentran expiradas a 31 de diciembre de 2022 por $29.064.505,00, generando sobreestimación en el saldo de las cuentas por cobrar | Extender la invitación a las autoridades de policía de la Jurisdicción de Bogotá a fin de que remitan los títulos ejecutivos con la oportunidad del caso, para mejorar los tiempos de ejecución. | 1 | 1 Comunicación | La Subsecretaría remitió comunicación a la Dirección para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, solicitando colaboración haciendo énfasis a las autoridades de policía, en la importancia de que una vez en firme los fallos a través de los cuales se impongan multas, estos sean enviados entidad dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria. | Subsecretaría de Gestión Institucional | 2023-06-05 | 2023-06-30 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció el radicado 2-2023-51270 de fecha 15/06/2023, de Subsecretaría de Gestión Institucional, dirigido a Dirección para la Gestión Policiva de la Secretaría Distrital de Gobierno, Asunto: TRASLADO EXPEDIENTES, en el cual se indica entre otros aspectos: “…solicitamos recalcar a las autoridades de policía en mención, la importancia de que una vez en firme los fallos a través de los cuales se impongan multas, estos sean enviados a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justica dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria, conforme lo prevé el inciso final del artículo 10 del Decreto Distrital 442 de 2018.”. Se evidenció cumplimiento en la emisión de una comunicación para “extender la invitación a las autoridades de policía de la Jurisdicción de Bogotá a fin de que remitan los títulos ejecutivos con la oportunidad del caso, para mejorar los tiempos de ejecución”, conforme la acción formulada en el Plan de mejoramiento. En consecuencia, se determina que la acción está cumplida en 100%, en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.3.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | 3.3.1.2.3.1 Hallazgo administrativo por bienes faltantes registrados en las cuentas Equipos de Comunicación y Computación, Equipo Médico y Científico, códigos 1670, 1660 respectivamente y del Gasto por valor total de $202.159.268.26,00 el cual genera incertidumbre. | Remitir comunicación al jefe inmediato de los asignatarios informando sobre la ausencia de control de los bienes asignados, indicando los faltantes y la situación presentada con ellos para su gestión. | 1 | Memorando Enviado | Se remite comunicación a la Dirección de Gestión Humana, informando la necesidad de gestión frente la situación presentada con uno de sus funcionarios, en relación a los bienes faltantes a su cargo. Se solicita de manera respetuosa el cierre de la acción. | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental (Almacén) | 2023-06-05 | 2023-06-30 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció el envío de radicado No. 3-2023-23938 de fecha 04/07/2023, de Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental a Dirección de Gestión Humana, asunto: “Bienes no identificados en toma física- vigencia 2022”. Con la anterior información, se observa cumplimiento del indicador establecido en el PMI, sin embargo, la OCI continuará el seguimiento hasta verificar que se dé cumplimiento al procedimiento Reintegro, Baja y Destinación Final código PD-FD-14, para de ésta manera garantizar que se subsane la causa que dio origen al hallazgo. Por lo expuesto, la OCI determina cumplimiento del 100% de la acción, por lo que otorga el cierre, en espera de concepto de efectividad por la Contraloría de Bogotá.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.3.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | 3.3.1.2.3.1 Hallazgo administrativo por bienes faltantes registrados en las cuentas Equipos de Comunicación y Computación, Equipo Médico y Científico, códigos 1670, 1660 respectivamente y del Gasto por valor total de $202.159.268.26,00 el cual genera incertidumbre. | Realizar una capacitación con relación al cuidado de bienes y los procedimientos a observar, por parte del equipo de Almacén para la gestión de bienes a los funcionarios y colaboradores de la Entidad. | 2 | capacitación realizada/capacitación programada | En el mes de junio de 2023, el equipo de Almacén de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, realizó una capacitación con relación al cuidado de bienes y los procedimientos propios de este equipo. Se solicita de manera respetuosa el cierre de la acción. | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental (Almacén) | 2023-06-05 | 2023-06-30 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció la documentación que soporta la realización de una capacitación desarrollada desde la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, de manera virtual, el 28 de junio, denominada: “Manejo, cuidado, traslado y responsabilidad de bienes para el desempeño de las funciones y obligaciones; en el archivo de la presentación, se referencian entre otros los temas: Tipos de bienes que posee la SDSCJ, Inventario individual, Formato de asignación de bienes, formato novedad de traslado de bienes, ¿Porque debo cuidar los bienes asignados y los de la entidad?, aspectos que no están permitidos y aspectos a tener en cuenta. El listado de asistencia relaciona la participación de 35 contratistas y 45 funcionarios de la SDSCJ. Con la anterior información, se observa cumplimiento del indicador establecido en el PMI, sin embargo, la OCI continuará el seguimiento hasta verificar que se dé cumplimiento al procedimiento Reintegro, Baja y Destinación Final código PD-FD-14, para de ésta manera garantizar que se subsane la causa que dio origen al hallazgo. Por lo expuesto, la OCI determina cumplimiento del 100% de la acción, por lo que otorga el cierre, en espera de concepto de efectividad por la Contraloría de Bogotá.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.3.2.3.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | 3.3.3.2.3.1. Hallazgo administrativo por la existencia de saldos por apropiar por $31.519.874.943,00 a 31 de diciembre de 2022, que representan el 5,56% del presupuesto definitivo | Emitir un lineamiento institucional en el cual se requiera a los gerentes de proyecto y responsables de meta presentar los resultados del avance que se realiza en cuanto a: metas de proyectos de inversión, estado de procesos programados en PAA, ejecución presupuestal (apropiación-compromiso-giro) a través de la mesa técnica de seguimiento al PAA y ejecución de proyectos. | 1 | 1 Lineamiento | El responsable remitió memorando a los ordenadores del gasto, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Gerentes de Proyecto y responsables de Metas; con asunto: "Lineamientos para la presentación de resultados de la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión y el estado de procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones-PAA-y Ejecución Presupuestal", en el cual informó temas respecto a: lineamientos generales, Principios del Sistema Presupuestal, Ejecución física de los proyectos de inversión, Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión; y Programación de los procesos en el Plan Anual de Adquisiciones. | Despacho | 2023-06-05 | 2023-06-30 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes aportados, se validó el contenido del radicado 3-2023-23596 de fecha 30 de junio, dirigido a ordenadores del gasto, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Gerentes de Proyecto y responsables de Meta, expedido por el señor Secretario de la SDSCJ. El contenido del documento se distribuyó en los siguientes ítems: 1. lineamientos generales. 2. Principios del Sistema Presupuestal. 3. Ejecución física de los proyectos de inversión. 4. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. 5. Programación de los procesos en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, se observa cumplimiento de la meta establecida en el PMI y queda en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.3.2.5.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | 3.3.3.2.5.1. Hallazgo administrativo por los bajos niveles de giros de los proyectos de inversión que se ejecutan en la Unidad Ejecutora No. 2. | Emitir un lineamiento institucional en el cual se requiera a los gerentes de proyecto y responsables de meta presentar los resultados del avance que se realiza en cuanto a: metas de proyectos de inversión, estado de procesos programados en PAA, ejecución presupuestal (apropiación-compromiso-giro) a través de la mesa técnica de seguimiento al PAA y ejecución de proyectos. | 1 | 1 Lineamiento | El responsable remitió memorando a los ordenadores del gasto, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Gerentes de Proyecto y responsables de Metas; con asunto: "Lineamientos para la presentación de resultados de la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión y el estado de procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones-PAA-y Ejecución Presupuestal", en el cual informó temas respecto a: lineamientos generales, Principios del Sistema Presupuestal, Ejecución física de los proyectos de inversión, Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión; y Programación de los procesos en el Plan Anual de Adquisiciones. | Despacho | 2023-06-05 | 2023-06-30 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes aportados, se validó el contenido del radicado 3-2023-23596 de fecha 30 de junio, dirigido a ordenadores del gasto, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Gerentes de Proyecto y responsables de Meta, expedido por el señor Secretario de la SDSCJ. El contenido del documento se distribuyó en los siguientes ítems: 1. lineamientos generales. 2. Principios del Sistema Presupuestal. 3. Ejecución física de los proyectos de inversión. 4. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. 5. Programación de los procesos en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, se observa cumplimiento de la meta establecida en el PMI y queda en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.3.2.8.1 | ACCIONES CUMPLIDAS | 3.3.3.2.8.1. Hallazgo administrativo por cuanto las reservas presupuestales de inversión constituidas a diciembre 31 de 2022, por $198.293.700.782,00 superan los porcentajes del Acuerdo 5 de 1998 del Concejo de Bogotá | Emitir un lineamiento institucional en el cual se requiera a los gerentes de proyecto y responsables de meta presentar los resultados del avance que se realiza en cuanto a: metas de proyectos de inversión, estado de procesos programados en PAA, ejecución presupuestal (apropiación-compromiso-giro) a través de la mesa técnica de seguimiento al PAA y ejecución de proyectos. | 1 | 1 Lineamiento | El responsable remitió memorando a los ordenadores del gasto, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Gerentes de Proyecto y responsables de Metas; con asunto: "Lineamientos para la presentación de resultados de la ejecución física y presupuestal de los proyectos de inversión y el estado de procesos programados en el Plan Anual de Adquisiciones-PAA-y Ejecución Presupuestal", en el cual informó temas respecto a: lineamientos generales, Principios del Sistema Presupuestal, Ejecución física de los proyectos de inversión, Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión; y Programación de los procesos en el Plan Anual de Adquisiciones. | Despacho | 2023-06-05 | 2023-06-30 |  | Cerrada OCI | Evaluados los soportes aportados, se validó el contenido del radicado 3-2023-23596 de fecha 30 de junio, dirigido a ordenadores del gasto, Subsecretarios de Despacho, Jefes de Oficina, Directores, Gerentes de Proyecto y responsables de Meta, expedido por el señor Secretario de la SDSCJ. El contenido del documento se distribuyó en los siguientes ítems: 1. lineamientos generales. 2. Principios del Sistema Presupuestal. 3. Ejecución física de los proyectos de inversión. 4. Ejecución presupuestal de los proyectos de inversión. 5. Programación de los procesos en el Plan Anual de Adquisiciones. Por lo anterior, se observa cumplimiento de la meta establecida en el PMI y queda en espera de concepto de efectividad por parte del Ente de Control.
182-2022 | 182-2022 | 3.2.2.2 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | Establecer en el manual de contratación, supervisión e interventoría M-JC-4 directrices erráticas para la elaboración de los estudios previos en caso de convenios interadministrativos. | Modificación Incorporar la respuesta de la Secretaria Jurídica Distrital a la solicitud de “Concepto –Lineamientos para la suscripción de convenio-contratos Interadministrativos y contratación Directa de la SDSCJ”, como política de operación en el procedimiento de Contratación Directa diferente a prestación de servicios. | 2 | Procedimiento actualizado | En el mes de mayo del presente, se realizó reunión de revisión de procedimientos contractuales, entre los cuales se encuentra el procedimiento PD-JC-16 "Contratación Diferente a Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión", sobre el cual se realiza la inclusión de la política de operación: "Los Estudios Previos de la Contratación Directa no deben ser realizados a nombre de un contratista determinado, por lo que realmente se exige en relación al contratista es que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato. (De conformidad con el concepto rad. : 2-2023-6649 del 26 de abril 2023, emitido por la Secretaría Jurídica Distrital)". | Dirección Jurídica y Contractual (con apoyo de la Dirección de Operaciones) | 2022-06-01 | 2023-11-23 |  | Abiertas en Término | La Dirección Jurídica y Contractual (con apoyo de la Dirección de Operaciones), no presentan avance para el corte 30 de junio 2023. La acción se modificó ante el ente de control el 11 de abril de 2023, la OCI continua el seguimiento.
183-2022 | 183-2022 | 3.3.1.2 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | Fallas del control en el mantenimiento realizado a los vehículos a cargo de la SDSCJ, en ejecución del contrato de mantenimiento y/o reparación SCJ-709 del 2021 | Realizar reuniones de seguimiento mensual con los enlaces de las agencias de seguridad para identificar los vehículos que requieren mantenimiento preventivo (cambio de aceite) de manera oportuna. | 2 | Reuniones de seguimiento mensuales realizadas/ Reuniones de seguimiento mensual programadas | AGENCIAS: MEBOG - BRIGADA XIII - SDSCJ: Capacidad de los talleres que ejecutan los mantenimientos al parque automotor a cargo de la SDSCJ , asignado a MEBOG, BRIGADA XII, el estado de los vehículos que se encuentran en mantenimiento y priorizar los vehículos que cumplen los parámetros para mantenimiento preventivo y cambio de aceite. Se revisan los automotores que cumplen los parámetros para cambios de aceite, priorizando su ingreso. (Ver anexos) | Dirección de Bienes para la S,C y AJ | 2022-09-01 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | Evaluado el contenido de las actas que reposan en la carpeta compartida, se evidenció cumplimiento frente a la realización de reuniones de seguimiento mensual el 23/09/, 28/10, 25/11, 16/12 de 2022; 13/01, 24/02/ 10/03, 26/05, 09 y 16/06 de 2023; entre otros temas tratados se observan: "Capacidad de los talleres que ejecutan los mantenimientos al parque automotor a cargo de la SDSCJ, asignado a la MEBOG…” "Capacidad de los talleres que ejecutan los mantenimientos al parque automotor a cargo de la SDSCJ, asignado a la Décima tercera Brigada…”. Por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida.
183-2022 | 183-2022 | 3.3.1.3 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | Incumplimiento del supervisor en los contratos de mantenimiento y/o reparación SCJ-1297 y SCJ-1293 de 2021, por deficiencias en el control y seguimiento por parte de la supervisión, toda vez que la aprobación de las rutinas 2.500 y rutinas 3.500, ítems no previstos, fueron aprobadas con fecha posterior a la ejecución de las actividades. | Efectuar monitoreo aleatorio mensual al diligenciamiento y aprobación del formato F-FC-786 para la realización de los mantenimientos de los vehículos de sistema DUAL , presentando informe con resultados al Director de Bienes. | 1 | Informe de monitoreo de los apoyos a la supervisión al Director de Bienes | Se elaboró el Informe de Ítem No Contemplado donde se continuo con el diligenciamiento del formato F-FC-786. En el mes de Junio se diligenciaron los formatos para el contrato 1441-2022, y se cargó evidencia reportando el mes de Mayo los informes con resultados al Director de Bienes. (Ver anexos en la carpeta). | Dirección de Bienes para la S,C y AJ | 2022-09-01 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenciaron informes denominados “INFORME ÍTEMS NO CONTEMPLADOS”, diligenciados para los meses de octubre a diciembre 2022, enero a junio 2023. De igual forma el formato F-FC-786 diligenciado para los mismos meses. Adicionalmente, a partir del mes de abril se muestran los correos electrónicos donde se efectúa la presentación del informe de resultado al Director de Bienes. Por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida.
187-2022 | 187-2022 | 3.2.2 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por ausencia de contrato de mantenimiento que garantizara el funcionamiento del Sistema de Video Vigilancia de Bogotá durante el lapso de ciento cinco (105) días. | Incluir en matriz de riesgos del proceso de selección para la contratación del servicio mantenimiento al Sistema de Video Vigilancia el riesgo: Modificar el cronograma del proceso por factores externos (peticiones, recusaciones, impedimentos, revocatorios, exceso de observaciones, etc.) lo anterior, como parte de la etapa de planeación y selección, conforme al Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01, expedido por Colombia Compra Eficiente. | 1 | Matriz de riesgos del proceso de selección para la contratación del servicio de mantenimiento al SVV actualizada. | A la fecha el área solicitante no ha radicado requerimiento para apoyar la estructuración de este proceso, el cual se encuentra incorporado en el PAA en la versión 18 del 08/06/2023 | Dirección Técnica | 2023-01-11 | 2023-12-28 |  | Abiertas en Término | La Dirección Técnica expone que no hay avance por reportar con corte 30/06/2023
187-2022 | 187-2022 | 3.2.4 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.4. Hallazgo Administrativo por falta de control de las cámaras que hacen parte del Sistema de Seguridad de Video Vigilancia propiedad de la SDSCJ | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | 1 | Cámaras del SVV conciliadas / Cámaras del SVV por conciliar*100 | Se celebró reunión de seguimiento a la conciliación realizada al sistema de videovigilancia por la Dirección de Recursos Físicos y el C4, en la cual se solicitó al C4 que de manera conjunta se reporte el porcentaje de avance a esta tarea como requerimiento de la Contraloría. | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental (Almacén) | 2023-01-11 | 2023-12-28 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida para el hallazgo mencionado en el asunto, se evidenciaron actas de fechas 17 de enero 22 de marzo, 18 de abril, 25 de mayo, 28 de junio 2023; si bien es cierto, se presentan conclusiones sobre temas de cruce de base de datos a fin de verificar cambios y correcciones de seriales efectuados por la empresa de mantenimiento a las cámaras del SVV, en sus visitas, es importante que se tenga en cuenta que el indicador que estableció como: "Conciliación del inventario de las cámaras del SVV del hallazgo" y la meta a cumplir es 100%, razón por la cual, se debe tener como base del reporte de avances, la relación de cámaras citadas para el hallazgo 3.2.4, en el Informe Final de Auditoría de Cumplimiento Código de Auditoría Nº.187 Diciembre de 2022, es decir, caso 1: “190 cámaras que no reportan la ubicación, ni el valor de cada una”, “Cuadro 3. Cámaras sin reporte de ubicación geográfica”, páginas 15 a 22. Y caso 2: “26 cámaras reportadas en servicio, su estado real es dada de baja y, a la espera de la disposición final”, “Cuadro 4. Cámaras que se reportan en servicio, pero se encuentran en la bodega de la Secretaría para destinación final”, páginas 23 y 24. Por lo anterior, se solicita para el próximo reporte de avance, presentar los datos específicos de conciliaciones del inventario de las cámaras del SVV, que se hayan realizado hasta la fecha
162-2023 | 162-2023 | 3.1.2.2.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.1.2.2.1. Hallazgo administrativo por calificación de acciones del plan de mejoramiento como cumplidas inefectivas | Elaborar el documento de Plan de Continuidad de la Entidad, en el cual se incorpore un capítulo específico frente al plan de contingencia y continuidad del servicio de las cámaras a cargo del C4. | 1 | 1 Documento | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación - Apoyo C4 | 2023-06-05 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | Oficina Asesora de Planeación - Apoyo C4, no presentan avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.1.2.2.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.1.2.2.1. Hallazgo administrativo por calificación de acciones del plan de mejoramiento como cumplidas inefectivas | Realizar un informe en el cual se presente la verificación del expediente contractual 1242 de 2021, en el cual se evidencie la completitud de la información indicada en el hallazgo 3.2.2.6 página 92 Auditoría de Regularidad No 182 PAD 2022. | 2 | 1 Informe | El 16 de junio de 2023, se realizó mesa de trabajo liderada por la Jefe de Oficina C4, con la participación de los representantes Legales de las empresas UNIÓN TEMPORAL MANTTO BOGOTÁ 2021, y la empresa CONSORCIO VIGILANCIA 2021; con el fin de socializar el Informe Final de la Auditoria de Regularidad Código No. 162 mayo de 2023, realizada por la Contraloría de Bogotá D.C., en lo referente al hallazgo administrativo 3.1.2.2.1, por calificación de acciones del plan de mejoramiento como cumplidas inefectivas. De igual forma, se puso en conocimiento el Plan de mejora implementado por la SDSCJ. | Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se observó gestión realizada en el mes de junio 2023: radicado SDSCJ No. 1-2023-34757 de fecha 10 de mayo de 2023 de Mantto Bogotá 2023 a Dirección C4, con referencia: “entrega copia del informe final del contrato 1242 de 2021, entregado el 14 de julio de 2022” y listado de asistencia de reunión desarrollada el 16 de junio 2023; con la anterior información se concluye que, existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción con corte 30 de junio de 2023, conforme la meta establecida.
162-2023 | 162-2023 | 3.1.2.2.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.1.2.2.1. Hallazgo administrativo por calificación de acciones del plan de mejoramiento como cumplidas inefectivas | Realizar la actualización de las hojas de control del expediente 1242 de 2021, aplicando los lineamientos establecidos en los procedimientos asociados al proceso de Gestión Documental. | 3 | 1 Formato | Sin reporte | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | Abiertas en Término | La Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.1.2.2.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.1.2.2.1. Hallazgo administrativo por calificación de acciones del plan de mejoramiento como cumplidas inefectivas | Adelantar el proceso contractual que permita el restablecimiento del servicio de energía de las cámaras que hacen parte del Sistema de Video vigilancia. | 4 | % de avance ejecutado/% avance programado*100 | Por parte del C4, se realizó el requerimiento de adquisición del energización de cámaras junto con la interventoría respectiva, el cual fue radicado a la Dirección Técnica, quienes son los encargados de adelantar la etapa precontractual y contractual del proceso. | Oficina de Centro, Comando, control y Comunicaciones C4 - apoyo Dirección Técnica y de Operaciones | 2023-06-05 | 2024-01-31 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenciaron los radicados 3-2023-23040_1 y 3-2023-23470_1 de fecha 28 de junio, dirigidos desde el C4 a la Dirección Técnica; con la anterior información se concluye que, existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción formulada en el Plan, conforme el indicador establecido, "% de avance proceso Precontractual".
162-2023 | 162-2023 | 3.2.1.2.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.1.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por baja ejecución de metas en los proyectos de inversión 7640 y 7797 desarrollados por la SDSCJ durante la vigencia 2022 | Incorporar al tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento a la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad. | 2 | 1 Tablero de control actualizado | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | La Oficina Asesora de Planeación, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.1.2.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.1.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por baja ejecución de metas en los proyectos de inversión 7640 y 7797 desarrollados por la SDSCJ durante la vigencia 2022 | Presentar en la Mesa Técnica de Seguimiento al PAA y Ejecución de Proyectos el análisis y recomendaciones frente al avance, gestión y resultados de los proyectos de inversión, que contemple estado de metas, procesos programados en PAA y ejecución presupuestal, con base en los insumos de las gerencias de proyectos, gestión institucional, y demás que se requieran. | 3 | Sesiones mesa técnica ejecutadas/ Sesiones mesa técnica programadas*100 | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | La Oficina Asesora de Planeación, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.1. Hallazgo administrativo por vulneración del principio de anualidad en la planeación presupuestal, así como en la ejecución de los contratos SCJ-1224, SCJ-1242, SCJ-1077 de 2021 y contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos en la vigencia 2022 del Proyecto de Inversión 7640 | Incorporar al tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento a la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad. | 2 | 1 Tablero de control actualizado | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-07-01 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | La Oficina Asesora de Planeación, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.1. Hallazgo administrativo por vulneración del principio de anualidad en la planeación presupuestal, así como en la ejecución de los contratos SCJ-1224, SCJ-1242, SCJ-1077 de 2021 y contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos en la vigencia 2022 del Proyecto de Inversión 7640 | Presentar en la Mesa Técnica de Seguimiento al PAA y Ejecución de Proyectos el análisis y recomendaciones frente al avance, gestión y resultados de los proyectos de inversión, que contemple estado de metas, procesos programados en PAA y ejecución presupuestal, con base en los insumos de las gerencias de proyectos, gestión institucional, y demás que se requieran. | 3 | Sesiones mesa técnica ejecutadas/ Sesiones mesa técnica programadas*100 | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-08-01 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | La Oficina Asesora de Planeación, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.2 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el seguimiento y control realizado mediante el contrato de interventoría 1224 de 2021 al contrato 1242 de 2021 | Adelantar mesas de trabajo en las cuales se identifiquen las necesidades y se realice el levantamiento de los requerimientos de un sistema de gestión para el SVV. | 1 | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas*100 | La Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, se convocó a mesa de trabajo para el lunes 10 de julio del 2023, la cual tiene por objeto realizar el levantamiento del Sistema de Gestión para el SVV. | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información- Apoyo C4 | 2023-06-05 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | Existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. Mesas de trabajo
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.2 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el seguimiento y control realizado mediante el contrato de interventoría 1224 de 2021 al contrato 1242 de 2021 | Diseño y desarrollo del sistema de gestión para el SVV con base en los requerimientos identificados. | 2 | Sistema de gestión SVV | Posterior a celebrar la mesa de trabajo en la cual se realizará el levantamiento del Sistema de Gestión para el SVV, se dará inicio a las etapas posteriores, definidas para el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión. | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información- Apoyo C4 | 2023-08-01 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | La Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información- Apoyo C4, no presentan avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.3 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal por valor de $1.209.965.652,00 con ocasión en la aprobación de pagos, incumpliendo condiciones establecidas en el Anexo 1 del contrato 1242 de 2021 | Adelantar mesas de trabajo en las cuales se identifiquen las necesidades y se realice el levantamiento de los requerimientos de un sistema de gestión para el SVV. | 1 | Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas*100 | La Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, se convocó a mesa de trabajo para el lunes 10 de julio del 2023, la cual tiene por objeto realizar el levantamiento del Sistema de Gestión para el SVV. | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información- Apoyo C4 | 2023-06-05 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | Existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. Mesas de trabajo
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.3 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal por valor de $1.209.965.652,00 con ocasión en la aprobación de pagos, incumpliendo condiciones establecidas en el Anexo 1 del contrato 1242 de 2021 | Diseño y desarrollo del sistema de gestión para el SVV con base en los requerimientos identificados. | 2 | Sistema de gestión SVV | Posterior a celebrar la mesa de trabajo en la cual se realizará el levantamiento del Sistema de Gestión para el SVV, se dará inicio a las etapas posteriores, definidas para el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión. | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información- Apoyo C4 | 2023-08-01 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | La Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información- Apoyo C4, no presentan avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.3 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.3. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal por valor de $1.209.965.652,00 con ocasión en la aprobación de pagos, incumpliendo condiciones establecidas en el Anexo 1 del contrato 1242 de 2021 | Incorporar una política de operación en el procedimiento etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos de SCJ, en la cual se indique a los clientes internos y externos la necesidad de allegar una ficha técnica detallada que especifique las variables y/o condiciones especiales que diferencien los bienes y servicios que en su denominación puedan ser similares, pero que presenten diferencias técnicas. | 3 | 1 Procedimiento actualizado | Sin reporte | Dirección Jurídica y Contractual - Apoyo Dirección Técnica | 2023-06-05 | 2023-08-30 |  | Abiertas en Término | La Dirección Jurídica y Contractual - Apoyo Dirección Técnica, no presentan avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.4 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.4. Hallazgo administrativo por la no publicación en la plataforma SECOP II de documentos de la fase de ejecución y liquidación del contrato SCJ-1077-2021 | Realizar la publicación de los 13 informes del componente supervisado por la Dirección TICS para el contrato SCJ-1077-2021. | 1 | Informes Publicados en SECOP II | Se realizó la publicación de los trece (13) informes de ejecución del contrato SCJ-1077 del 2021 en la plataforma SECOP, por la cual solicitamos de manera respetuosa, se dé el cierre de la acción. | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2023-06-05 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida y consultando en la plataforma SECOP 2 (10 de julio 2023), se encuentra que: La información contenida en el plan de pagos, solo es visible para el usuario contratista y el usuario que tenga permiso en la Secretaria, por lo que se recomienda que, si es necesario, esto sea publicado en la parte de ejecución del contrato para que cualquier persona la pueda ver. No se evidencia el soporte de Dirección Financiera del último pago. Por otro lado, en la descripción del hallazgo se establece la no publicación de documentos de la fase de liquidación. Sin embargo, en la descripción de la acción, no se hace mención al cumplimiento de esa parte del hallazgo. Al hacer la revisión en la plataforma no se evidencia acta de liquidación.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.4 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.4. Hallazgo administrativo por la no publicación en la plataforma SECOP II de documentos de la fase de ejecución y liquidación del contrato SCJ-1077-2021 | Adelantar el seguimiento a la publicación oportuna de los informes de ejecución de cada uno de los componentes del contrato SCJ-1552-2023. | 2 | Reporte de verificación realizada en SECOP II/Reporte de verificación programada en SECOP II*100 | La Dirección de Tecnologías y Sistema de la información envió memorando a la ETB solicitando allegar los soportes pendientes, en el marco de la ejecución del contrato 1552 del 2023. | Dirección Tecnologías y Sistemas de la Información-Apoyo C4, D Bienes | 2023-06-05 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció el radicado 2-2023-54357_1 de fecha 07/07/2023, dirigido desde la Dirección de Tecnologías de la información a ETB, con Asunto: REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN PENDIENTE CONTRATO 1552 DE 20232 Por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción formulada en el Plan, encaminada a lograr la meta establecida. "Reporte de verificación realizada en SECOP II/Reporte de verificación programada en SECOP II*100 "
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.6 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.6. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal por valor de $8.618.982.387,00 por inobservancia de la cláusula séptima del contrato de comodato No. 522 de 2017 | Realizar un nuevo Contrato de Comodato con la PONAL - MEBOG donde se establezca el alcance de las obligaciones a cargo de la SDSCJ de conformidad con la prestación del servicio de vigilancia que se realiza en la ciudad de Bogotá. | 1 | 1 Contrato | La SDSCJ suscribió con el Contrato Interadministrativo de Comodato No. 1679-2023 (y modificatoria 01) con la Policía Metropolitana de Bogotá, donde se establecieron las Obligaciones por parte de la Secretaría y de la PONAL. Por lo anterior se solicita de manera respetuosa el cierre de la acción. | Subsecretaria de Inversiones - Apoyo D Técnica, D Operaciones, D Bienes | 2023-06-05 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | El reporte de avance y evidencias presentada el 7 de julio esta en análisis por parte de OCI- 10 de julio 2023
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.7 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.7. Hallazgo administrativo por mora en la liquidación del contrato 1107-2022 | Realizar las acciones que permitan dar cumplimiento a la liquidación del contrato No 1107 de 2022, dentro de los términos y competencia de la Entidad. | 1 | 1 Contrato Liquidado | Se realizó trabajo coordinado entre el equipo de almacén de la SDSCJ, el C4, la interventoría y el contratista, respecto a la entrada de elementos de video vigilancia al almacén, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos y acciones establecidas para la liquidación del contrato. | Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4 | 2023-06-05 | 2023-11-30 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció el radicado 3-2023-23625 de fecha 30 de junio 2023, dirigido desde el C4 a la Dirección de Recursos físicos, con Asunto: "TRÁMITE DE INGRESO ALMACÉN BIENES VALOR AGREGADO CONTRATO 1107-2022"; con la anterior información se concluye que, existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida, "Contrato Liquidado".
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.7 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.7. Hallazgo administrativo por mora en la liquidación del contrato 1107-2022 | Presentar ante el Servicio Civil y la Secretaria de Hacienda el proyecto de planta temporal de la Oficina del C4. | 2 | 1 Documento | Se inició la fase de diagnóstico para determinar el estado de la planta de personal del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Compto - C4. Asimismo, se desarrollará un estudio de cargas de trabajo para establecer la necesidad de los empleos que harán parte de la propuesta de planta temporal. Las actividades a desarrollar estarán enmarcadas bajo los lineamientos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, organismo que avala técnicamente todos los procesos de fortalecimiento institucional del distrito. | Dirección de Gestión Humana | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | Abiertas en Término | La DGH, presenta reporte de avances sin evidencias, para el corte 30 de junio de 2023
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.8 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.8. Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión documental del expediente y en la publicación de la información en el SECOP II, de los contratos 1154, 1224 y 1242 y 1293 de 2021 | Realizar la codificación de los archivos digitales de consulta de los expedientes 1154 y 1293 de 2021, aplicando los lineamientos establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión Documental. | 1 | Contratos intervenidos | Sin reporte | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | 2023-06-05 | 2023-08-31 |  | Abiertas en Término | La Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.2.2.2.8 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.2.2.2.8. Hallazgo administrativo por deficiencias en la gestión documental del expediente y en la publicación de la información en el SECOP II, de los contratos 1154, 1224 y 1242 y 1293 de 2021 | Actualizar la lista de chequeo formato F-JC-804 y el “ Instructivo publicación en Secop II por parte de los Supervisores, Interventores y Contratistas de la Secretaria I-JC-1, para la aplicación de la denominación de los documentos que coincida con la publicación en Secop II, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en los procedimientos del proceso de Gestión Documental. | 2 | Documentos actualizados | Sin reporte | Dirección Jurídica y Contractual (con apoyo de la Dirección de Operaciones) | 2023-06-05 | 2023-08-31 |  | Abiertas en Término | La Dirección Jurídica y Contractual (con apoyo de la Dirección de Operaciones), no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.1.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.1.1 Hallazgo administrativo por la falta de gestión de cobro en la etapa persuasiva de multas impuestas en aplicación al Código de Policía, las cuales se encuentran expiradas a 31 de diciembre de 2022 por $29.064.505,00, generando sobreestimación en el saldo de las cuentas por cobrar | Realizar mesas de trabajo de conciliación trimestralmente entorno a las cuentas por cobrar por concepto de multas por infracciones al código de seguridad y convivencia ciudadana, entre el equipo de cobro persuasivo y la Dirección Financiera. | 2 | Mesas de trabajo realizadas | Sin reporte | Subsecretaria de Gestión Institucional -Apoyo Dirección Financiera | 2023-06-05 | 2024-04-30 |  | Abiertas en Término | La Subsecretaria de Gestión Institucional -Apoyo Dirección Financiera, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.1.2 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.1.2 Hallazgo administrativo por falta de reintegro de recursos a ex servidores públicos por cuanto les fue girado un mayor valor en las prestaciones sociales en la suma de $85.017.887,00 | Realizar seguimiento trimestral a la Secretaría Distrital de Hacienda solicitando se informe el avance y gestión frente al estado en que se encuentran los cobros coactivos de los tres ex servidores implicados en la devolución de recursos. | 1 | Comunicaciones radicadas/comunicaciones proyectadas*100 | De manera trimestral, dando inicio en el mes de julio de 2023, se solicitaran los informes sobre el avance y gestión frente al estado en que se encuentran los cobros coactivos de los tres ex servidores implicados en la devolución de recursos. | Dirección de Gestión Humana | 2023-06-05 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció acta de fecha 7 de junio 2023 con objetivo: "Cruce novedades entre los diferentes grupos que integran la Dirección de Gestión Humana; a fin de minimizar los riesgos presentados en el momento de realizar el cierre de nómina mensual" Por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida. Comunicaciones
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.1.2 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.1.2 Hallazgo administrativo por falta de reintegro de recursos a ex servidores públicos por cuanto les fue girado un mayor valor en las prestaciones sociales en la suma de $85.017.887,00 | Revisar, actualizar y socializar con el nivel directivo y asesor que tengan personal a cargo, la Resolución 253 de 2021, por la cual se establecen lineamientos para el descuento de días no laborados en la Entidad. | 2 | 1 Resolución actualizada | La actualización de la Resolución se hará entre los meses julio y agosto de 2023, previendo socializar la misma en el Comité Directivo que programe el Secretario de Despacho de la SDSCJ. | Dirección de Gestión Humana | 2023-06-05 | 2023-08-31 |  | Abiertas en Término | La DGH, presenta reporte de avances sin evidencias, para el corte 30 de junio de 2023
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.1.2 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.1.2 Hallazgo administrativo por falta de reintegro de recursos a ex servidores públicos por cuanto les fue girado un mayor valor en las prestaciones sociales en la suma de $85.017.887,00 | Revisar y actualizar el procedimiento de nómina PD-GH-21,incluyendo un control adicional que cruce todas las novedades de planta de registro y control con la liquidación de la nómina mensual. | 3 | 1 Procedimiento actualizado | Dentro de la actualización al procedimiento se tiene contemplado como punto de control una reunión mensual de pre nómina con los equipos de trabajo de: nómina, registro y jurídica; con el objetivo de cruzar y validar las diferentes novedades administrativas que afectan el pago nominal. El día 22 de junio de 2023, se definió el plan de mejoramiento interno con código 304, disponible en portal de MIPG, en el cual se dejó consignada la acción que consiste en actualizar el procedimiento de nómina. | Dirección de Gestión Humana | 2023-06-05 | 2023-08-31 |  | Abiertas en Término | La DGH, presenta reporte de avances sin evidencias, para el corte 30 de junio de 2023
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.4.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.4.1 Hallazgo administrativo por la existencia de saldos sin amortizar en la cuenta Recursos Entregados en Administración, código 1908, por valor total de $4.000.000.000,00 | Realizar circularización mensualmente solicitando la información por parte del Supervisor del Convenio Interadministrativo No. 1164 de 2018 y proceder a la amortización de los recursos entregados en la administración con base en los informes financieros remitidos. | 1 | 11 Circularizaciones | Se aporta evidencia de la circularización realizada en el mes de abril 2023, con radicado 3-2023-21973 del 13 de junio del presente. | Dirección Financiera | 2023-06-05 | 2024-04-30 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció el radicado 3-2023-21973 del 13 de junio 2023, emitido desde la Dirección Financiera, dirigido a Dirección de Bienes, asunto: "CIRCULARIZACIÓN CUENTA 190803- ENCARGO FIDUCIARIO-FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023.". Por lo anterior, existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción formulada en el Plan, conforme la meta establecida.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.4.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.4.1 Hallazgo administrativo por la existencia de saldos sin amortizar en la cuenta Recursos Entregados en Administración, código 1908, por valor total de $4.000.000.000,00 | Requerir mensualmente a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, para que informe el avance en la inversión de los recursos aportados por la SDSCJ en el marco del Convenio 1164 de 2018. | 2 | 12 Oficios | Sin reporte | Dirección de Bienes para la S,C y AJ | 2023-06-05 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | La Dirección de Bienes para la S,C y AJ, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.5.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.5.1 Hallazgo administrativo por la permanencia de saldos de contratos de vigencias anteriores registrados en la cuenta Adquisición de Bienes y Servicios, código 240101, el cual genera incertidumbre en $504.234.524,00 | Elaborar y emitir para aprobación del ordenador del gasto los actos administrativos mediante los cuales se ordene el pago de los valores reconocidos en las actas de liquidación. | 1 | 2 actos administrativos | Sin reporte | Dirección de Bienes para la S,C y AJ | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | Abiertas en Término | La Dirección de Bienes para la S,C y AJ, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.6.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.6.1 Hallazgo administrativo por existencia de procesos clasificados como “Probables” y no cuentan con valoración económica | Solicitar a Secretaria Jurídica Distrital (administrador del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB) subsanar inconsistencias presentadas en los procesos judiciales de conformidad con los hallazgos administrativos No 3.3.1.2.6.1 y 3.3.1.2.7.1 por la clasificación de los procesos a cargo de la Entidad que no cuentan con valoración económica o clasificados con obligación, a efectos de iniciar las acciones que permitan corregir los errores arrojados a través del aplicativo. | 1 | 1 Comunicación | Se remitió comunicación a la Secretaría Jurídica Distrital, mediante radicado 2-2023-53698 de fecha 04 de julio, cuyo asunto era “HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS NO 3.3.1.2.6.1 Y 3.3.1.2.7.1, AUDITORIA DE REGULARIDAD N° 162, CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA”, solicitando el despliegue de todas las gestiones encaminadas a corregir las dificultades que se presentan en el Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ WEB-, y dieron origen a los hallazgos evidenciados por la Contraloría de Bogotá No 3.3.1.2.6.1 y 3.3.1.2.7.1." Se solicita amablemente dar cierre a la presente acción. | Dirección Jurídica y Contractual | 2023-06-05 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció el radicado 2-2023-53698 del 04/07/2023, emitido desde la Dirección Jurídica y Contractual, dirigido a Dirección Jurídica Distrital, asunto: ": HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS NO 3.3.1.2.6.1 Y 3.3.1.2.7.1, AUDITORIA DE REGULARIDAD N°162, CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA"; con la anterior documentación, se concluye que, existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción formulada en el Plan, con corte 30 de junio. No obstante, atendiendo la fecha de finalización de la acción, la OCI da espera a recibir el reporte de avance para el corte 31 de julio, para que se allegue la respuesta otorgada por la Dirección Jurídica Distrital, a fin de dar mayor soporte al cumplimiento en 100% de la acción, ante el ente de Control.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.6.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.6.1 Hallazgo administrativo por existencia de procesos clasificados como “Probables” y no cuentan con valoración económica | Realizar mesa de trabajo con la Secretaria Jurídica Distrital y la Dirección Distrital de Contabilidad con el objetivo de establecer las soluciones a los reportes errados del módulo de reporte contable del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB . | 2 | 1 Acta | Sin reporte | Dirección Jurídica y Contractual - Apoyo Dirección Financiera | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | Abiertas en Término | La Dirección Jurídica y Contractual - Apoyo Dirección Financiera, no presentan avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.7.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.7.1 Hallazgo administrativo por la existencia de procesos reportados en el SIPROJ con valor presente de $669.937.689,00, sin embargo, se encuentran clasificados como "SIN OBLIGACION", situación que genera incertidumbre en los pasivos Contingentes cuenta 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | Solicitar a Secretaria Jurídica Distrital (administrador del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB) subsanar inconsistencias presentadas en los procesos judiciales de conformidad con los hallazgos administrativos No 3.3.1.2.6.1 y 3.3.1.2.7.1 por la clasificación de los procesos a cargo de la Entidad, que no cuentan con valoración económica o clasificados con obligación a efectos de iniciar las acciones que permitan corregir los errores arrojadas a través del aplicativo | 1 | 1 Comunicación | Se remitió comunicación a la Secretaría Jurídica Distrital, mediante radicado 2-2023-53698 de fecha 04 de julio, cuyo asunto era “HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS NO 3.3.1.2.6.1 Y 3.3.1.2.7.1, AUDITORIA DE REGULARIDAD N° 162, CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA”, solicitando el despliegue de todas las gestiones encaminadas a corregir las dificultades que se presentan en el Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ WEB-, y dieron origen a los hallazgos evidenciados por la Contraloría de Bogotá No 3.3.1.2.6.1 y 3.3.1.2.7.1." Se solicita amablemente dar cierre a la presente acción. | Dirección Jurídica y Contractual | 2023-06-05 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | Evaluados los soportes que reposan en la carpeta compartida, se evidenció el radicado 2-2023-53698 del 04/07/2023, emitido desde la Dirección Jurídica y Contractual, dirigido a Dirección Jurídica Distrital, asunto: ": HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS NO 3.3.1.2.6.1 Y 3.3.1.2.7.1, AUDITORIA DE REGULARIDAD N°162, CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORA"; con la anterior documentación, se concluye que, existe evidencia que soporta la gestión de avance de la acción formulada en el Plan, con corte 30 de junio. No obstante, atendiendo la fecha de finalización de la acción, la OCI da espera a recibir el reporte de avance para el corte 31 de julio, para que se allegue la respuesta otorgada por la Dirección Jurídica Distrital, a fin de dar mayor soporte al cumplimiento en 100% de la acción, ante el ente de Control.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.1.2.7.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.1.2.7.1 Hallazgo administrativo por la existencia de procesos reportados en el SIPROJ con valor presente de $669.937.689,00, sin embargo, se encuentran clasificados como "SIN OBLIGACION", situación que genera incertidumbre en los pasivos Contingentes cuenta 9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | Realizar mesa de trabajo con la Secretaria Jurídica Distrital y la Dirección Distrital de Contabilidad con el objetivo de establecer las soluciones a los reportes errados del modulo de reporte contable del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB . | 2 | 1 Acta | Sin reporte | Dirección Jurídica y Contractual - Apoyo Dirección Financiera | 2023-06-05 | 2023-12-31 |  | Abiertas en Término | La Dirección Jurídica y Contractual - Apoyo Dirección Financiera, no presentan avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.3.2.3.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.3.2.3.1. Hallazgo administrativo por la existencia de saldos por apropiar por $31.519.874.943,00 a 31 de diciembre de 2022, que representan el 5,56% del presupuesto definitivo | Incorporar al tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento a la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad. | 2 | 1 Tablero de control | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | La Oficina Asesora de Planeación, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.3.2.3.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.3.2.3.1. Hallazgo administrativo por la existencia de saldos por apropiar por $31.519.874.943,00 a 31 de diciembre de 2022, que representan el 5,56% del presupuesto definitivo | Presentar en la Mesa Técnica de Seguimiento al PAA y Ejecución de Proyectos el análisis y recomendaciones frente al avance, gestión y resultados de los proyectos de inversión, que contemple estado de metas, procesos programados en PAA y ejecución presupuestal, con base en los insumos de las gerencias de proyectos, gestión institucional, y demás que se requieran. | 3 | Sesiones mesa técnica ejecutadas/ Sesiones mesa técnica programadas*100 | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | La Oficina Asesora de Planeación, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.3.2.5.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.3.2.5.1. Hallazgo administrativo por los bajos niveles de giros de los proyectos de inversión que se ejecutan en la Unidad Ejecutora No. 2. | Incorporar al tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento a la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad. | 2 | 1 Tablero de control | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | La Oficina Asesora de Planeación, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.3.2.5.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.3.2.5.1. Hallazgo administrativo por los bajos niveles de giros de los proyectos de inversión que se ejecutan en la Unidad Ejecutora No. 2. | Presentar en la Mesa Técnica de Seguimiento al PAA y Ejecución de Proyectos el análisis y recomendaciones frente al avance, gestión y resultados de los proyectos de inversión, que contemple estado de metas, procesos programados en PAA y ejecución presupuestal, con base en los insumos de las gerencias de proyectos, gestión institucional, y demás que se requieran. | 3 | Sesiones mesa técnica ejecutadas/ Sesiones mesa técnica programadas*100 | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | La Oficina Asesora de Planeación, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.3.2.8.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.3.2.8.1. Hallazgo administrativo por cuanto las reservas presupuestales de inversión constituidas a diciembre 31 de 2022, por $198.293.700.782,00 superan los porcentajes del Acuerdo 5 de 1998 del Concejo de Bogotá | Incorporar al tablero de control de Plan Anual de Adquisiciones, el seguimiento a la ejecución física, presupuestal y contractual de las metas asociadas a los proyectos de inversión de la entidad. | 2 | 1 Tablero de control | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2023-07-31 |  | Abiertas en Término | La Oficina Asesora de Planeación, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.
162-2023 | 162-2023 | 3.3.3.2.8.1 | ACCIONES ABIERTAS EN TERMINO DE EJECUCIÓN | 3.3.3.2.8.1. Hallazgo administrativo por cuanto las reservas presupuestales de inversión constituidas a diciembre 31 de 2022, por $198.293.700.782,00 superan los porcentajes del Acuerdo 5 de 1998 del Concejo de Bogotá | Presentar en la Mesa Técnica de Seguimiento al PAA y Ejecución de Proyectos el análisis y recomendaciones frente al avance, gestión y resultados de los proyectos de inversión, que contemple estado de metas, procesos programados en PAA y ejecución presupuestal, con base en los insumos de las gerencias de proyectos, gestión institucional, y demás que se requieran. | 3 | Sesiones mesa técnica ejecutadas/ Sesiones mesa técnica programadas*100 | Sin reporte | Oficina Asesora de Planeación | 2023-06-05 | 2024-05-22 |  | Abiertas en Término | La Oficina Asesora de Planeación, no presenta avance para el corte 30 de junio 2023.