## Hoja1
|  |  | PLAN DE ACCIÓN - POA 2024 | [20 empty] | F-DE-1375 V.5
c | [14 empty] | SEGUIMIENTO
[15 empty] | EJECUCIÓN |  |  |  |  | AVANCE TOTAL | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | MONITOREO PRIMER TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | MONITOREO SEGUNDO TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | MONITOREO TERCER TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP) |  | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA |  |  |  | MONITOREO CUARTO TRIMESTRE SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA (OAP)
No. | OFICINA/OFICINA ASESORA/SUBSECRETARÍA | DEPENDENCIA | PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | POLÍTICA MIPG | ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PONDERACIONES | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | META ANUAL | TIPO DE META | TRIMESTRE 1 | TRIMESTRE 2 | TRIMESTRE 3 | TRIMESTRE 4 | OCULTAR |  |  |  | LOGROS | DIFICULTADES | MEDIDAS CORRECTIVAS | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES | LOGROS | DIFICULTADES | MEDIDAS CORRECTIVAS | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES | LOGROS | DIFICULTADES | MEDIDAS CORRECTIVAS | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES | LOGROS | DIFICULTADES | MEDIDAS CORRECTIVAS | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN | OBSERVACIONES
1 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de la Capacidades Operativas | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 14 – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 1. Elaborar 2 reportes de conciliación de información del seguimiento frente al cumplimiento de metas entre las Subsecretarías de Acceso a la Justicia e Inversiones. | Número | 25% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Sumatoria
2 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de la Capacidades Operativas | 2.Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario delictivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. | Política 14 – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2. Realizar 4 mesas de trabajo técnicas con las agencias (MEBOG, Brigada XIII, Fiscalía, Migración Colombia) para el seguimiento a la planeación, ejecución y necesidades de adquisición de bienes y servicios requeridos para el fortalecimiento de sus capacidades operativas enfocadas en seguridad y justicia del Distrito. | Número | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
3 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de la Capacidades Operativas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 14 – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 3. Requerir 4 informes anuales a los responsables de meta y a las Direcciones, para el seguimiento a la planeación y ejecución de las mismas, de los proyectos que gerencia la Subsecretaría de Inversiones. | Número | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
4 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de la Capacidades Operativas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 14 – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 4. Efectuar 4 reuniones de control y seguimiento a la planeación y ejecución de las metas de los proyectos de inversión que gerencia la Subsecretaría de Inversiones con su respectiva acta. | Número | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
5 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 9 – Defensa jurídica | 1. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Porcentaje | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
6 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 15 – Gestión documental | 2. Realizar la transferencia primaria de los expedientes físicos sujetos a esta, de la vigencia 2019 de acuerdo a la tabla de retención documental. | Porcentaje | 10% | 10% | 10% | 10% | 70% | 100% | Sumatoria
7 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 9 – Defensa jurídica | 3. Tramitar las segundas instancias conforme con las atribuciones conferidas por la Ley 1801 de 2016 y el Acuerdo Distrital 735 de 2019 | Porcentaje | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
8 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Contractual | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 10 – Mejora normativa | 4. Impulsar los procesos disciplinarios en etapa de juzgamiento que se encuentren dentro de los términos de ley. | Porcentaje | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
9 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Contractual | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 5 – Compras y Contratación Pública | 5. Revisar y elaborar los procesos de contratación que sean de competencia de la Dirección Jurídica y Contractual de la vigencia 2024. | Porcentaje | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
10 | Oficina | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Gestión y Análisis de la Información | 3.Prevenir, atender, proteger y sancionar las violencias contra las mujeres por razón de género y generar las condiciones necesarias para que mujeres y niñas vivan de manera autónoma, libre y segura. | Política 17 – Gestión de la información estadística | 1, Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación definida para la generación de Documentos de Política Pública para la vigencia 2024. | Número | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Sumatoria
11 | Oficina | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Gestión y Análisis de la Información | 2.Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario delictivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. | Política 17 – Gestión de la información estadística | 2, Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación definida para la generación de Investigaciones para la vigencia 2024. | Número | 30% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Sumatoria
12 | Oficina | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Gestión y Análisis de la Información | 2.Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario delictivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. | Política 17 – Gestión de la información estadística | 3, Realizar seguimiento al cumplimiento de la programación definida para la generación de Policy Brief para la vigencia 2024. | Número | 20% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Sumatoria
13 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | Gestión de Tecnologías de la Información | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 7 – Gobierno digital | 1, Ejecutar al 100% las actividades definidas en los Planes Instituciones y/o estrategicos (Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI, Plan de Seguridad y Privacidad de la Información , y Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información) de competencia de la dependencia de conformidad al Decreto 612 de 2018. | Porcentaje | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Sumatoria
14 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | Gestión de Tecnologías de la Información | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 8 – Seguridad digital | 2, Cumplir al 100 % con las actividades definidas en el plan de acción 2024 de seguridad de la información, con el fin de resguardar la información de la Entidad de conformidad a los principios de confidencialidad, disponibilidad e integridad. | Porcentaje | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Sumatoria
15 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | Gestión de Tecnologías de la Información | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 7 – Gobierno digital | 3, Efectuar seguimiento y control a las actividades definidas en el proyecto de inversion de tecnologias de la información en la vigencia 2024 | Porcentaje | 20% | 10% | 10% | 40% | 40% | 100% | Sumatoria
16 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | Gestión de Tecnologías de la Información | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 7 – Gobierno digital | 4, Adelantar las acciones necesarias para disponer de los bienes y/o servicios tecnologicos requeridos para el funcionamiento de la Entidad. | Porcentaje | 50% | 10% | 10% | 40% | 40% | 100% | Sumatoria
17 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1, Atender los requerimientos para la entrada de los bienes de la SSCJ. | Porcentaje | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
18 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2, Atender las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de la sede administrativa. | Porcentaje | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
19 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión Documental | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 15 – Gestión documental | 3, Atender las transferencias documentales primarias de la SCJ de acuerdo a la TRD. (Decreto 612 de 2018) | Porcentaje | 20% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Sumatoria
20 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión Documental | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 15 – Gestión documental | 4, Implementación de los Programas del Sistema Integrado de Conservación. (Decreto 612 de 2018) | Porcentaje | 20% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Sumatoria
21 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión Documental | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 15 – Gestión documental | 5, Realizar la actualización e implementación de los instrumentos archivísticos de la SCJ. (Decreto 612 de 2018) | Porcentaje | 20% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Sumatoria
22 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección de Acceso a la Justicia | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 3 – Planeación Institucional | 1, Diseñar y formular la Política Pública para el fortalecimiento de la labor ejercida por jueces y juezas de paz, jueces de reconsideración, conciliadores/as y mediadores/as en el Distrito Capital. | Porcentaje | 30% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | Sumatoria
23 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección de Acceso a la Justicia | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 11 – Servicio al ciudadano | 2, Implementar al 100% las actividades para el fortalecimiento de la estrategia de Facilitadores para el Acceso a la Justicia. | Porcentaje | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
24 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección de Acceso a la Justicia | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 11 – Servicio al ciudadano | 3, Diseñar los documentos asociados al modelo preventivo pedagógico en los Centros de Traslado por Protección (CTP). | Porcentaje | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Sumatoria
25 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección de Acceso a la Justicia | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 11 – Servicio al ciudadano | 4, Orientar de forma cualificada al 98% de ciudadanos(as) que lo soliciten, de acuerdo a sus necesidades específicas por medio del Centro de Recepción e Información (CRI) de Casas de Justicia, en el marco del funcionamiento del Programa Nacional de Casas de Justicia. | Porcentaje | 20% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | Constante
26 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Gestión le Comunicaciones Estratégicas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1, Diseñar, coordinar e implementar estratégicamente campañas de comunicación externa, de acuerdo con las iniciativas planteadas por cada oficia o dependencia para satisfacer las necesidades y el cumplimiento de objetivos de la entidad. | Porcentaje | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
27 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Gestión le Comunicaciones Estratégicas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 2, Asegurar la publicación integral del conjunto completo de datos e información necesaria para difundir la Estrategia Permanente de Rendición de Cuentas de la Entidad. | Porcentaje | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
28 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Gestión le Comunicaciones Estratégicas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3, Diseñar e implementar una encuesta de percepción trimestral de los usuarios frente a la pertinencia de las publicaciones realizadas en las redes sociales de la entidad. | Número | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
29 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Gestión le Comunicaciones Estratégicas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4, Elaborar mensualmente un informe integral que abarque las noticias relacionadas con la Entidad difundidas en los medios de comunicación masivos. | Número | 10% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Sumatoria
30 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Gestión le Comunicaciones Estratégicas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 5, Diseñar, coordinar e implementar estratégicamente campañas de comunicación interna, adaptándolas a las necesidades específicas de cada dependencia. | Porcentaje | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
31 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Gestión le Comunicaciones Estratégicas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 6, Diseñar y publicar contenido informativo en la Intranet con un enfoque en lenguaje claro, inclusivo y libre de sesgo de género. | Porcentaje | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
32 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Comunicación y Prensa | Gestión le Comunicaciones Estratégicas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 7, Garantizar la atención integral de todas las solicitudes de servicios de comunicaciones externas e internas provenientes de diversas dependencias, asegurando una respuesta completa y personalizada para la difusión de información acorde con sus necesidades específicas y las de la entidad. | Porcentaje | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
33 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 3 – Planeación Institucional | 1, Realizar el seguimiento, registro y presentación consolidada del avance al 100% de los compromisos de la SDSCJ en los planes de acción de Políticas Públicas Distritales y otros Planes interinstitucionales formales | Porcentaje | 6.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
34 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 3 – Planeación Institucional | 2, Realizar el seguimiento y presentación a la Secretaría Distrital de Planeación del Plan de Acción de la Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia, Justicia y Construcción de Paz y Reconciliación 2023 - 2038 | Porcentaje | 6.6% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
35 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3, Consolidación y validación de los reportes del programa de transparencia y ética pública de la entidad, de conformidad con el corte establecido en el procedimiento. | Número | 6.6% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
36 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4, Consolidadción y validación de los reportes del Plan de Acción de MIPG de la entidad, de conformidad con el corte establecido en el procedimiento. | Número | 6.6% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
37 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 4 – Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 5, Gestionar la elaboración de los proyectos de inversión en el marco del PDD 2024 -2028 y realizar la armonización presupuestal de los proyectos de inversión del PDD 2020 -2024. | Porcentaje | 6.6% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | Sumatoria
38 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 4 – Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 6, Realizar seguimiento a los proyectos de inversión de los planes de desarrollo vigentes | Porcentaje | 6.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
39 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 3 – Planeación Institucional | 7, Apoyar la articulación, el acompañamiento y asistencia a las Subsecretarías misionales y a la MEBOG, en la actualización de los criterios de elegibilidad y viabilidad del Sector, así como de sus anexos técnicos, para los Fondos de Desarrollo Local | Porcentaje | 6.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
40 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Atención y Relación con el Ciudadano | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 13 – Participación ciudadana en la gestión pública | 8, Realizar las actividades definidas para dar cumplimiento a las fases estipuladas para el proceso de rendición de cuentas de SDSCJ | Porcentaje | 6.7% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Sumatoria
41 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Institucional | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 9, Realizar actividades de apropiación del modelo integrado de planeación y gestión. | Número | 6.7% | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | Sumatoria
42 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 3 – Planeación Institucional | 10, Acompañar metodológicamente la formulación y monitoreo del Plan de Acción- POA. | Porcentaje | 6.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
43 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 3 – Planeación Institucional | 11, Realizar el seguimiento al Plan Estrategico institucional de la SDSCJ | Porcentaje | 6.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
44 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Institucional | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 12, Realizar ejercicios de evaluación al Sistema de Gestión de Calidad en el marco del mejoramiento continuo. | Número | 6.7% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Sumatoria
45 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Estrategico | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 3 – Planeación Institucional | 13, Desarrollar acciones que faciliten la implementación de los instrumentos de reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial en los equipamientos del sector de seguridad, defensa, convivencia y justicia | Porcentaje | 6.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
46 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Institucional | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 3 – Planeación Institucional | 14, Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, a tráves del desarrollo de los cinco programas de gestión en el marco de los líneamientos normativos expedidos por la Secretaría Distrital de Ambiente. | Porcentaje | 6.7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
47 | Oficina asesora | Oficina Asesora de Planeación | Fortalecimiento Institucional | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 3 – Planeación Institucional | 15, Realizar la formulación del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2024- 2028, conforme a lo estipulado en la Resolución 242 de 2014. | Número | 6.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Sumatoria
48 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Gestión Humana | Gestión Estratégica del Talento Humano | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 1 – Gestión Estratégica del Talento Humano | 1, Ejecutar el 100% de las actividades del Plan estrategico de talento humano y los 5 planes de acción, en el marco del Programa "Talento Humano en una organización saludable", en los módulos de Hábitos Saludables, Seguridad y Salud en el trabajo, Bienestar - Incentivos - Estímulos - Reconocimientos, Secretaría en Familia, Secretaría Sostenible formación y Capacitación, Sistema de Información para la Planeación y Gestión | Porcentaje | 84% | 19% | 27% | 27% | 27% | 100% | Sumatoria
49 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección de Gestión Humana | Gestión Estratégica del Talento Humano | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 2- Integridad | 2, Ejecutar el 100% de las actividades a cargo de la Dirección de Gestión Humana, definidas en el Programa de transparencia y etica pública (Decreto 612) | Porcentaje | 16% | 10% | 30% | 30% | 30% | 100% | Sumatoria
50 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | Gestión Contractual | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 15 – Gestión documental | 1, Realizar la transferencia documental primaria de los expedientes de las vigencias 2021 (primer semestre de 2024) y 2018 (segundo semestre de 2024) que cumplen los tiempos de retención establecidos por las TRD de la Dirección de Opeaciones para el Fortalecimiento. | Porcentaje | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Sumatoria
51 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | Gestión Contractual | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 5 – Compras y Contratación Pública | 2, Realizar mesas de seguimiento mensuales al interior de la Dirección de Operaciones, para revisar el avance en los procesos de contratación y de novedades contractuales radicados a la dependencia. | Número | 20% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Sumatoria
52 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | Gestión Contractual | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 5 – Compras y Contratación Pública | 3, Realizar un reporte trimestral a los Supervisores de los contratos que requieren liquidación. | Número | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
53 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | Gestión Contractual | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 5 – Compras y Contratación Pública | 4, Realizar reporte mensual a las dependencias informando el avance en la radicación de los procesos de contratación, para el cumplimiento del PAA. | Número | 20% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Sumatoria
54 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | Gestión Contractual | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 15 – Gestión documental | 5, Gestionar copias de seguridad de los expedientes digitales de la vigencias 2022 en adelante. | Número | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
55 | Oficina | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control Disciplinario | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 1, Realizar 3 capacitaciones en temas que permitan prevenir las conductas con incidencia disciplinaria | Número | 30% |  | 1 |  | 2 | 3 | Sumatoria
56 | Oficina | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control Disciplinario | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 14 – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2, Instruir los procesos disciplinarios que se encuentren en terminos y activos en la OCDI. | Porcentaje | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
57 | Oficina | Oficina de Control Disciplinario Interno | Control Disciplinario | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 16– Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 3, Realizar dos actividades de sensibilización y/o prevención de conductas con incidencia disciplinaria | Porcentaje | 20% |  | 50% |  | 50% | 100% | Sumatoria
58 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección Técnica | Gestión Contractual | 2. Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario delictivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. | Política 5 – Compras y Contratación Pública | 1. Realizar los estudios Previos para el fortalecimento de las capacidades operativas de los organismos de seguridad, Convivencia y justicia del distrito | Número | 20% | 135 | 56 | 8 | 11 | 210 | Sumatoria
59 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección Técnica | Gestión Contractual | 2. Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario delictivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. | Política 5 – Compras y Contratación Pública | 2. Realizar mesas de trabajo de seguimiento y control que garanticen la elaboración de los estudios Previos para el fortalecimento de las capacidades operativas de los organismos de seguridad y justicia del Distrito | Porcentaje | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
60 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección Técnica | Gestión Contractual | 2. Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario delictivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. | Política 5 – Compras y Contratación Pública | 3. Realizar mesas de trabajo técnicas con los clientes internos y externos para validar las especificaciones tecnicas u otros aspectos de los bienes y servicios requeridos para el fortalecimentos de las capacidades operativas de los organismos de seguridad y justicia del Distrito. | Porcentaje | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
61 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección Técnica | Gestión Contractual | 2. Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario delictivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. | Política 5 – Compras y Contratación Pública | 4. Elaborar, gestionar y efectuar seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones en la elaboración de los estudios previos a cargo de la Dirección Técnica y de la Subsecretaría de Inversión y fortalecimiento de capacidades operativas. (Decreto 612 de 2018) | Porcentaje | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
62 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección Técnica | Gestión Contractual | 2. Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario delictivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. | Política 5 – Compras y Contratación Pública | 5. Realizar revisiones y/o actualización a que haya lugar de la documentación y de procedimientos que permitan consolidar la gestión misional de la Dirección Técnica de la Subsecretaría de Inversión y fortalecimiento de capacidades operativas. | Porcentaje | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
63 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Subsecretaria de Gestión Institucional | Atención y Relación con el Ciudadano | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 4 – Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1, Realizar seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, con el objetivo de generar puntos de control y alarmas en la contratación de inversión y funcionamiento de la entidad. | Número | 25% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Sumatoria
64 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Subsecretaria de Gestión Institucional | Atención y Relación con el Ciudadano | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 11 – Servicio al ciudadano | 2, Realizar la medición de la calidad de las respuestas a las PQRSDF ciudadanas emitidas por la SDSCJ, con el objetivo de generar alertas al interior de las áreas para que las mismas implementen acciones de mejora. | Número | 25% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | Sumatoria
65 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Subsecretaria de Gestión Institucional | Atención y Relación con el Ciudadano | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 11 – Servicio al ciudadano | 3, Socializar y/o difundir, al interior de la entidad los “Lineamientos relacionados con la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía” | Número | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
66 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Subsecretaria de Gestión Institucional | Atención y Relación con el Ciudadano | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 4 – Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 4, Convocar y realizar Mesas Técnicas de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y Ejecución de Proyectos, con el objetivo de generar puntos de control y articular a las dependencias. | Número | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
67 | Oficina | Oficina de Control Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 19 – Control interno | 1, Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la entidad, a través de la ejecución y seguimiento del Plan Anual de Auditoria aprobado para la vigencia. | Porcentaje | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
68 | Oficina | Oficina de Control Interno | Evaluación al Sistema de Control Interno | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 19 – Control interno | 2, Alertamiento realizados de tiempos de respuesta a solicitudes de Entes de Control | Porcentaje | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
69 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 1.Diseñar e implementar estrategias y acciones con enfoques transversales de promoción de la cultura ciudadana, género, población vulnerada y territorial, que permitan la reducción de las problemáticas, factores de riesgo y delitos que afectan las condiciones de seguridad, convivencia y justicia en Bogotá́. | Política 3 – Planeación Institucional | 1, Realizar un informe cuantitativo que de cuenta de la operación de los Programas y Estrategia de la Dirección. (Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa – PDJJR, Programa para la Atención y Prevención de la Agresión sexual – PASOS, Programa de Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas – PSJTD y Estrategia de Reintegro Familiar y Atención en el Egreso) | Número | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Constante
70 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 1.Diseñar e implementar estrategias y acciones con enfoques transversales de promoción de la cultura ciudadana, género, población vulnerada y territorial, que permitan la reducción de las problemáticas, factores de riesgo y delitos que afectan las condiciones de seguridad, convivencia y justicia en Bogotá́. | Política 4 – Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2, Realizar informe de seguimiento a las reservas y/o pasivos asociados a contratos supervisados por la DRPA | Número | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Constante
71 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 1.Diseñar e implementar estrategias y acciones con enfoques transversales de promoción de la cultura ciudadana, género, población vulnerada y territorial, que permitan la reducción de las problemáticas, factores de riesgo y delitos que afectan las condiciones de seguridad, convivencia y justicia en Bogotá́. | Política 3 – Planeación Institucional | 3, Coordinar con el ICBF la agenda y convocatoria del 100% de las sesiones del Comité de Coordinación Distrital de Responsabilidad Penal para Adolescentes que se acuerden llevar a cabo durante el periodo. | Porcentaje | 25% | 0.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
72 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 4 – Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1, Realizar el seguimiento presupuestal de los recursos asignados a la vigencia, reservas y pasivos exigibles de los proyectos a cargo de la SAJ | Número | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Sumatoria
73 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 3 – Planeación Institucional | 2, Realizar caracterización de la población privada de la libertad en Centros Transitorios, por edad, genero y delito | Número | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Sumatoria
74 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3, Requerir trimestralmente, informe de logros y alertas, a los resposables de las metas del plan de desarrollo asociadas a los proyectos gerenciados por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. | Número | 25% | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | Sumatoria
75 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 4 – Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 1, Realizar 3 capacitaciones durante la vigencia 2024 para orientar a las áreas de la SDCJ sobre el trámite de radicación de cuentas conforme a los procedimientos establecidos. | Número | 34% | 1 | 1 | 1 |  | 3 | Sumatoria
76 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 4 – Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 2, Realizar 2 capacitaciones con las diferentes áreas de la SDSCJ, para orientar en los traslados presupuestales de acuerdo a la normatividad vigente. | Número | 33% |  | 1 |  | 1 | 2 | Sumatoria
77 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Dirección Financiera | Gestión Financiera | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 4 – Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | 3, Realizar 2 seguimientos durante la vigencia a los saldos reportados en los Estados de Situación Financiera (Matriz de Seguimiento) ,con el fin de verificar la razonabilidad de las cifras reportadas en los Estados Financieros de la SDSCJ. | Número | 33% |  | 1 |  | 1 | 2 | Sumatoria
78 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1, Administrar las hojas de vida de las Personas Privadas de la Libertad, (acceso y manipulación) de manera óptima empleando los recursos disponibles, para garantizar la seguridad y disponibilidad de la información en los momentos requeridos. (Trámite Jurídico). | Porcentaje | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Sumatoria
79 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- | 2.Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario delictivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. | Política 3 – Planeación Institucional | 2, Elaboración de censo a población extranjera con destino a migración. (Trámite jurídico) | Número | 30% | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | Sumatoria
80 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3, Gestionar alianzas con entidades externas que fortalezcan el proceso de atención integral, que se desarrolla en el establecimiento dejando registro en el formato de acta formalizado. (Atención integral) | Porcentaje | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
82 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4, Manifestar la necesidad de un segundo equipo de Escaner Corporal de Rayos X (Body Scan) para todas los visitantes de las Persona privadas de la libertad (personas que son inscritas por las PPL) a la Cárcel Distrital, para optimizar los tiempos de ingreso de los visitantes, con la justificación basada en los tiempos de ingresos de la visitas. | Número | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Sumatoria
84 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1, Gestionar como mínimo dos (2) muestras de artesanías y manualidades elaboradas por las Personas Privadas de la Libertad en los talleres de ocupación del tiempo libre ofertados en el Centro Especial de Reclusión - CER. | Porcentaje | 15% | 0 | 50% | 0 | 50% | 100% | Sumatoria
85 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2, Brindar alimentación al 100% de las Personas Privadas de la Libertad recluídas en el Centro Especial de Reclusión - CER. | Porcentaje | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
86 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3, Brindar atención en salud a las Personas Privadas de la Libertad del Centro Especial de Reclusión - CER que lo requieran. | Porcentaje | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
87 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 4, Gestionar como mínimo dos (2) brigadas de atención integral (salud visual, odontología, atención psicosocial, entre otros) dirigidas a las Personas Privadas de la Libertad del Centro | Porcentaje | 12% | 50% | 0 | 50% | 0 | 100% | Sumatoria
88 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 3 – Planeación Institucional | 5, Generar como mínimo cuatro (4) espacios de socialización de los procesos, procedimientos instructivos o protocolos relacionados con la operación del Centro de Reclusión, publicados en la plataforma MIPG de la entidad, con los funcionarios y colaborabores del Centro Especial de Reclusión - CER. | Porcentaje | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Constante
89 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 6, Brindar atención jurídica al 100% de las Personas Privadas de la Libertad que lo soliciten. | Porcentaje | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
90 | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | Dirección del Centro Especial de Reclusion (CER) | 6.Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así ́como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 7, Prevenir y evitar el 100% de las fugas de las Personas Privadas de la Libertad recluídas en el Centro Especial de Reclusión CER | Porcentaje | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
91 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de la Capacidades Operativas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 14 – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 1, Mantener el nivel de cumplimiento de las actividades descritas dentro de la Metodología de Supervisión en el 80% de los contratos en ejecución asignados a la Dirección de Bienes. | Porcentaje | 40% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Constante
92 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de la Capacidades Operativas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 14 – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2, Realizar seguimiento semanal a los contratos de construcción de obras nuevas por medio de la ficha de seguimiento de obras | Porcentaje | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
93 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de la Capacidades Operativas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 14 – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 3, Mantener el consumo del combustible con una variación no mayor al 10% del volumen de combustible consumido en el trimestre anterior | Porcentaje | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Constante
94 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de la Capacidades Operativas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 14 – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 4, Verificar mediante visitas aleatorias el uso y estado de los bienes y el estado de las placas de inventario de 2,000 bienes que hacen parte de los contratos de comodatos vigentes | Porcentaje | 15% | 15% | 35% | 35% | 15% | 100% | Sumatoria
95 | Subsecretaria de Inversión y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de la Capacidades Operativas | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 14 – Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 5, Elaborar, gestionar y efectuar el seguimiento de las herramientas de planeación presupuestal y de gestión a cargo de la Dirección de Bienes de la Subsecretaría de Inversión y fortalecimiento de capacidades operativas. | Porcentaje | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Demanda
96 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Dirección de Seguridad | Gestión de Seguridad y Convivencia | 5.Implementar estrategias y acciones interinstitucionales orientadas a mejorar la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad a través del fortalecimiento de conductas de auto regulación, regulación mutua, diálogo y participación social y cultura ciudadana que transformen las conflictividades sociales y mejoren la seguridad ciudadana. | Política 13 – Participación ciudadana en la gestión pública | 1. Realizar seguimiento a los planes de acción de las estrategias a cargo de la Dirección de Seguridad | Porcentaje | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
97 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Dirección de Seguridad | Gestión de Seguridad y Convivencia | 5.Implementar estrategias y acciones interinstitucionales orientadas a mejorar la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad a través del fortalecimiento de conductas de auto regulación, regulación mutua, diálogo y participación social y cultura ciudadana que transformen las conflictividades sociales y mejoren la seguridad ciudadana. | Política 13 – Participación ciudadana en la gestión pública | 2. Elaboración del Diagnostico del Modelo de Intervención Institucional para la Protección de la vida y la integridad de la ciudadanía (Fase I): corresponde a la identificación de factores estructurales e institucionales, causas y consecuencias de la problemática a la que se enfrentará con el modelo de intervención institucional, así como la estructuración de información cualitativa, cuantitativa y de línea base para la programación de la intervención. | Porcentaje | 25% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | Sumatoria
98 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Dirección de Seguridad | Gestión de Seguridad y Convivencia | 5.Implementar estrategias y acciones interinstitucionales orientadas a mejorar la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad a través del fortalecimiento de conductas de auto regulación, regulación mutua, diálogo y participación social y cultura ciudadana que transformen las conflictividades sociales y mejoren la seguridad ciudadana. | Política 13 – Participación ciudadana en la gestión pública | 3. Elaboración del Diagnostico del Modelo de Mitigación Situacional de Riesgos Contra el Patrimonio (Fase I): corresponde a la identificación de factores estructurales e institucionales, causas y consecuencias de la problemática a la que se enfrentará con el modelo de intervención institucional, así como la estructuración de información cualitativa, cuantitativa y de línea base para la programación de la intervención. | Porcentaje | 25% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | Sumatoria
99 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Gestión de Seguridad y Convivencia | 8.Consolidar un sistema de seguridad de alcance distrital y regional que permita la reducción de los índices de criminalidad en la ciudad basado en el trabajo articulado con organismos de seguridad en temas operativos y de inteligencia, la integración tecnológica preventiva y de soporte a la mitigación de riesgos. | Política 13 – Participación ciudadana en la gestión pública | 1, Realizar seguimiento a los planes de acción diseñados para dar cumplimiento a los productos a cargo de la Subsecretaría de Seguridad, en el marco de la "Política Pública Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Construcción de Paz y Reconciliación 2023-2038" | Porcentaje | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
100 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Gestión de Seguridad y Convivencia | 9. Implementar una estrategia conjunta de Bogotá́ Región, que involucre espacios estratégicos de coordinación, protección a infraestructura estratégica y medio ambiente, articulación de sistemas de inteligencia, judicialización efectiva y reducción de la impunidad, fortalecimiento tecnológico e innovación, información para la toma de decisiones y atención a poblaciones priorizadas. | Política 13 – Participación ciudadana en la gestión pública | 2, Diseño del Modelo para la Materializacion de la Agenda Bogotá - Región metropolitana Fase I. Elaboración del Diagnostico: Diagnóstico del Modelo de Intervención Institucional (MIT): corresponde a la identificación de factores estructurales e institucionales, causas y consecuencias de la problemática a la que se enfrentará con el modelo de intervención institucional, así como la estructuración de información cualitativa, cuantitativa y de línea base para la programación de la intervención. | Porcentaje | 25% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | Sumatoria
101 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Gestión de Seguridad y Convivencia | 8.Consolidar un sistema de seguridad de alcance distrital y regional que permita la reducción de los índices de criminalidad en la ciudad basado en el trabajo articulado con organismos de seguridad en temas operativos y de inteligencia, la integración tecnológica preventiva y de soporte a la mitigación de riesgos. | Política 13 – Participación ciudadana en la gestión pública | 3, Diseño del Sistema de Información Distrital de Crimen Organizado (SIDICOF) para la comprensión de los fenómenos asociados a violencias y delicuencia en Bogotá Fase I. Elaboración del Diagnostico: Diagnóstico del Modelo de Intervención Institucional (MIT): corresponde a la identificación de factores estructurales e institucionales, causas y consecuencias de la problemática a la que se enfrentará con el modelo de intervención institucional, así como la estructuración de información cualitativa, cuantitativa y de línea base para la programación de la intervención. | Porcentaje | 25% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | Sumatoria
102 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Gestión de Seguridad y Convivencia | 5.Implementar estrategias y acciones interinstitucionales orientadas a mejorar la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad a través del fortalecimiento de conductas de auto regulación, regulación mutua, diálogo y participación social y cultura ciudadana que transformen las conflictividades sociales y mejoren la seguridad ciudadana. | Política 13 – Participación ciudadana en la gestión pública | 4, Elaboración del Protocolo interinstitucional de intervención coordinada para la atención en clave de salud y seguridad de las emergencias que se presentan en Bogotá | Porcentaje | 25% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100 | Sumatoria
103 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana | Gestión de Seguridad y Convivencia | 1.Diseñar e implementar estrategias y acciones con enfoques transversales de promoción de la cultura ciudadana, género, población vulnerada y territorial, que permitan la reducción de las problemáticas, factores de riesgo y delitos que afectan las condiciones de seguridad, convivencia y justicia en Bogotá́. | N/A | 1, Realizar seguimiento a los planes de acción de las estrategias a cargo de la Dirección de Prevención | Porcentaje | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Constante
104 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana | Gestión de Seguridad y Convivencia | 5.Implementar estrategias y acciones interinstitucionales orientadas a mejorar la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad a través del fortalecimiento de conductas de auto regulación, regulación mutua, diálogo y participación social y cultura ciudadana que transformen las conflictividades sociales y mejoren la seguridad ciudadana. | N/A | 2, Diseño del Modelo Integral de prevención de violencias e instrumentalización de las poblaciones en situación de vulnerabilidad Fase I - Elaboración del Diagnóstico: corresponde a la identificación de factores estructurales e institucionales, causas y consecuencias de la problemática a la que se enfrentará con el modelo de intervención institucional, así como la estructuración de información cualitativa, cuantitativa y de línea base para la programación de la intervención. | Porcentaje | 25% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | Sumatoria
105 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana | Gestión de Seguridad y Convivencia | 5.Implementar estrategias y acciones interinstitucionales orientadas a mejorar la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad a través del fortalecimiento de conductas de auto regulación, regulación mutua, diálogo y participación social y cultura ciudadana que transformen las conflictividades sociales y mejoren la seguridad ciudadana. | N/A | 3, Diseño del Modelo de Prevención de Delitos y Violencias en Entornos Educativos Fase I. Elaboración del Diagnóstico del Modelo de Intervención Institucional (MIT): corresponde a la identificación de factores estructurales e institucionales, causas y consecuencias de la problemática a la que se enfrentará con el modelo de intervención institucional, así como la estructuración de información cualitativa, cuantitativa y de línea base para la programación de la intervención. | Porcentaje | 25% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | Sumatoria
106 | Oficina | Oficina de Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 | Gestión de Emergencias | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 1, Adelantar la implementación de casos de uso del diagnóstico de analítica de datos en el sistema C4, | Porcentaje | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | Sumatoria
107 | Oficina | Oficina de Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 | Gestión de Emergencias | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 2, Realizar el seguimiento a la instalación de las cámaras tipo LPR en el Sistema de Videovigilancia de Bogotá, con el propósito de fortalecer el sistema de videovigilancia de la ciudad, hacer más eficiente la operación, disminuir los tiempos de atención y generar alertas. | Porcentaje | 40% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | Sumatoria
108 | Oficina | Oficina de Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 | Gestión de Emergencias | 10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Política 6 – Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3, Desarrollar las actividades para gestionar la contratación de los estudios y diseños para la implementación del C5 de Bogota | Porcentaje | 40% | 0% | 10% | 40% | 50% | 100% | Sumatoria