## 1.Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Recursos | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la política de Administración de Riesgos de la entidad, de acuerdo a la guía para la gestión de riesgos del DAFP. | Política de Administración de Riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-04-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz de los riesgos de corrupción inherentes a la gestión de la entidad. | Riesgos de corrupción actualizados | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31
| 2.2 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos y normatividad vigente. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar y divulgar interna y externamente el Mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción dependiendo de la periodicidad con la que se construyen los riesgos, la cual esta consignada en la matriz correspondiente. | Mapa de riesgos de corrupción ajustado periódicamente | Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Efectuar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente | Tres (3) seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-01-01 | 2019-12-31
(Abril, Agosto, Diciembre)
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 2.Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente | Actividades | Meta o producto |  | Responsable dependencia líder |  | Recursos | Indicador
N° | Nombre del trámite | Situación actual | Actividad | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia de apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final
1 | Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Se realizó la inscripción de este trámite en el SUIT en el año 2018, por lo cual es muy nuevo. | En vista de la reciente inclusión de este trámite, durante este año se realizará un documento de análisis acerca de la operación del mismo. | Acceso a la Jusitica (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres) | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-12-01
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 3.Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Reformular la Estrategia de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta los lineamientos de Manúal Único de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas reformulada | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-03-29
| 1.2 | Elaborar y publicar dos (2) informes de rendición de cuentas con la información sobre la cual debe rendir cuentas la entidad. | Dos (2) Informes de rendición de cuentas elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 1.3 | Socializar con la ciudadanía, previo a la sesión de rendición de cuentas, la información de la que se va a hablar en dichos espacios. | Información de la rendición de cuentas socializada con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 1.4 | Generar información en lenguaje comprensible y de manera concisa sobre la gestión de la entidad dirigida a la ciudadania, tal y como boletines, presentaciones y piezas gráficas para redes sociales.y otros medios. | Comunicaciones desarrolladas en lenguaje comprensible y de manera concisa para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30
Subcomponente 2 Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Propiciar espacios de dialógos ciudadanos y/o rendición de cuentas del sector Seguridad, Convivencia y Justicia. | Diálogos ciudadanos y/o rendición de cuentas sector Seguridad, Convivencia y Justicia realizados. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia Oficina Asesora de Comunicaciones C4 | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 2.2 | Promover observatorios ciudadanos locales y distritales bajo la metodología ISO IWA. | Observatorios Ciudadanos locales y distritales realizados. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia Oficina Asesora de Comunicaciones C4 | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 2.3 | Elaborar y publicar formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en la rendición de cuentas. | Formularios de priorización temática elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 2.4 | Realizar seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | Un documento de seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-28 | 2019-12-31
Subcomponente 3 Incentivos/Responsabilidad para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas | 3.1 | Convocar activamente a la ciudadania a participar en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos. | Convocatoria activa realizada | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia Subsecretaria de Inversiones Despacho | Humanos Tecnológicos Físicos |  | 2019-02-28 | 2018-12-31
| 3.2 | Realizar un (1) concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas de la SSCJ. | Un (1) concurso de conocimiento realizado en la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Humana | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Establecer mejoras a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de los ciudadanos. | Mejoras establecidas en la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 4.2 | Evaluar los procesos de rendición de cuentas realizados en la entidad para establecer mejoras. | Evaluación de los procesos de rendición de cuentas. | Control Interno |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 4.Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación entre la Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) y el comité Institucional de Gestión y Desempeño para facilitar la toma de decisiones en el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Informes de Atención al Ciudadano realizados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Comité Intitucional de Gestión y Desempeño | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Prestar servicio de traducción en lengua de señas a las personas sordas que requieran este servicio en la entidad. | Servicio de lengua de señas prestado en la entidad. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 2.2 | Gestionar la accesibilidad en los espacios físicos de la entidad para la población con discapacidad. | Gestión realizada para la accesibilidad en los espacios físicos de la población con discapacidad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-06-30
| 2.3 | Gestionar la promoción de la señalización en braile y en formatos de fácil lectura, en los espacios físicos de la entidad, para la población en discapacidad. | Gestión realizada para la promoción de la señalización en braile y en formatos de fácil lectura , en los espacios físicos de la entidad, para la población con discapacidad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-06-30
| 2.4 | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores establecidos para medir el desempeño de los canales de atención. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Acceso a la Justicia |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 31/12/2019
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano que refuercen las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Plan Institucional de capacitación fortalecido con temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano. | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-03-01 | 31/12/2019
| 3.2 | Adelantar 4 Capacitaciones y/o sensibilizaciones a través de charlas informativas a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento al plan anticorrupción frente a los deberes, prohibiciones, faltas disciplinarias, sanciones, inhabilidades en el marco de la Ley 734 de 2002, y ley anticorrupción 1474 de 2011. | Cuatro (4) Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Control Interno Disciplinario | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 3.3 | Establecer un sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos no pecuniarios establecido para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar el proceso de atención y servicio a la ciudadanía. | Proceso revisado y/o actualizado | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-04-01 | 2019-09-30
| 4.2 | Socializar y sensibilizar el manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) al interior de la entidad | Manual de atención socializado y sensibilizado al interior de la entidad | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 4.3 | Actualizar, socializar y divulgar la carta de trato digno al usuario al interior de la entidad. | Carta de trato digno a usuario actualizada, socializada y divulgada. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-04-01
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Revisar el documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas. | Documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas revisado. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-02 | 2019-06-30
| 5.2 | Realizar y socializar la medición de percepción de la ciudadanía, en referencia a la atención y servicio al ciudadano brindado por la SSCJ. | Documento de medición de percepción realizado y socializado. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 5.3 | Realizar acciones y/o estrategias de sensibilización que apunten a fortalecer el conocimiento del portafolio de trámites y servicios que ofrece la entidad. | Acciones y/o estrategias de sensibilización desarrolladas | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Oficina Asesora de Comunicaciones Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 5.Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Hacer seguimiento periódico a la actualización de la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública, según la resolución 3564 de 2015 para dar cumplimiento a la Ley 1712/2014. | Seguimiento periódico a la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos | Número de ítems actualizados/ número total de ítems objeto de actualización *100 | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 1.2 | Identificar y publicar datos abiertos. | Datos abiertos publicados | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estrátegicos | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | (Datos abiertos publicados/Datos abiertos identificados)*100 | 2019-01-01 | 2019-05-31
| 1.3 | Adelantar las labores necesarias para obtener la certificación en datos abiertos en nivel 1 por MINTIC, lo cual apunta a las metas de gobierno digital de la entidad. | Labores adelantadas para obtener la certificación en datos abiertos por MINTIC | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estrátegicos | Humanos Tecnológicos | Labores adelantadas para obtener la certificación en datos abiertos por MINTIC | 2019-03-11 | 2019-07-31
| 1.4 | Identificar y/o actualizar la información de trámites y/o OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT. | Trámites y/o OPAS identificados y/o actualizados en el SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) Despacho Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos | (Información de trámites y OPAs publicados/Información de trámites y OPAs identificadas) *100 | 2019-02-01 | 2019-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Elaborar informe mensual de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) en el que se incluya lo relacionado con tiempos de respuesta. | Once (11) informes mensuales de PQRS | Atención al Ciudadano |  | Humanos Tecnológicos | Número de informes elaborados/11*100 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información. | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 3.2 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 3.3 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar gradualmente la garantía de accesibilidad de población en situación de discapacidad a la página web de la entidad. | Página WEB reestructurada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información |  | Humanos Tecnológicos | Página WEB reestructurada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 4.2 | Publicar videos en lenguaje de señas en el sitio web de la entidad. | Videos en lenguaje de señas publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | Videos en lenguaje de señas publicados | 2019-02-01 | 2019-11-30
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar un análisis de los resultados de los informes de solicitudes de acceso a la información para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Documento de los resultados de los informes de solicitudes de acceso a información con oportunidades de mejora identificadas. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos | 1 documento | 2019-02-01 | 2019-11-29
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 6.Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
1. Alistamiento | 1.1 | Reconocer a los gestores de integridad de la entidad a través de las redes sociales de la entidad, un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad y un elemento de distinción como gestor de integridad. | Reconocimiento de los gestores de integridad | Dirección de Gestión Humana | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) | Gestores de integridad reconocidos en la entidad | 2019-02-01 | 2019-07-31
| 1.2 | Realizar reuniones mensuales con los gestores de integridad con el propósito de fortalecer las herramientas pedagógicas que se utilizarán al momento de replicar las actividades al interior de la entidad. | 10 actas de reunión realizadas. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos | Reuniones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31
2. Armonización | 2.1 | Fortalecer y socializar a los funcionarios de la entidad los valores del código de integridad a través de la entrega de un hablador . | Funcionarios de la entidad socializados en código de integridad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros | Habladores entregados | 2019-05-01 | 2019-07-31
| 2.2 | Socializar y sensibilizar a los gestores de integridad sobre el Artículo 4 del Decreto 118 de 2018 | Gestores de integridad socializados en el Decreto 118 de 2018. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | % de gestores de integridad socializados | 2019-02-01 | 2019-12-31
3. Diagnóstico | 3.1 | Medir la percepción de los contratistas y servidores sobre el código de integridad para el fortalecimiento de los valores adoptados por la entidad. | Un (1) Informe sobre la percepción de integridad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | 1 informe realizado | 2019-05-01 | 2019-12-31
4. Implementacion | 4.1 | Realizar actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés. | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas | 2019-03-01 | 2019-12-31
5. Seguimiento y evaluación | 5.1 | Aplicar instrumento de percepción con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad de los servidores y contratistas de la entidad. | Un (1) instrumento de evaluación aplicado | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Un instrumento de evaluación aplicado | 2019-10-01 | 2019-12-31
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## Control de Cambios
Control de Cambios
Número de versión | Fecha | Cambio realizado
|  | Componente | Sub Comp. | Estado inicial | Estado actual | Argumentación del cambio
1 | 2019-01-29 | Primera versión del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2019
2 | 2019-03-22 | Componente 2. Racionalización de Trámites | No.1 | Responsable dependencia líder Oficina Asesora de Planeación Responsable dependencia de apoyo Acceso a la Jusitica (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres) | Responsable dependencia líder Acceso a la Jusitica (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres) Responsable dependencia de apoyo Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | Respecto a la única actividad descrita, se cambia el responsable dependencia líder ya que es competencia de Acceso a la Justicia (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres).Y se incorpora como responsable dependencia de apoyo a Atención al Ciudadano.
|  | Componente 3. Rendición de Cuentas | 1.4 | Actividad: "Desarrollar comunicaciones de apoyo para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía." Meta o Producto: Comunicaciones de apoyo desarrolladas para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía . | Actividad:Generar información en lenguaje comprensible y de manera concisa sobre la gestión de la entidad dirigida a la ciudadania, tal y como boletines, presentaciones y piezas gráficas para redes sociales.y otros medios. Meta o Producto: Comunicaciones desarrolladas en lenguaje comprensible y de manera concisa para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía . | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se modificó la redacción de este subcomponente, plasmando mejor la actividad.
|  |  | 2.1 | Actividad: "Promover 3 espacios de diálogo y/o rendición de cuentas con la ciudadanía cuya metodología sea participativa, siguiendo los parámetros de la estrategia de rendición de cuentas de la SSCJ." Meta o Producto: 3 espacios de diálogo y/o rendición de cuentas de la SSCJ realizados. | Actividad: Propiciar espacios de dialógos ciudadanos y/o rendición de cuentas del sector Seguridad, Convivencia y Justicia. Meta o Producto: Espacios de diálogos ciudadanos y/o rendición de cuentas sector Seguridad, Convivencia y Justicia realizados. | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se modificó la redacción de este subcomponente, plasmando mejor la actividad.
|  |  | 2.2 |  | Actividad: Promover observatorios ciudadanos locales y distritales bajo la metodología ISO IWA. Meta o Producto: Observatorios Ciudadanos locales y distritales realizados. | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se modificó la redacción de este subcomponente, plasmando mejor la actividad.
|  |  | 2.3 | Actividad: "Elaborar y publicar dos (2) formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en la rendición de cuentas. " Meta o Producto: Dos (2) Formularios de priorización temática elaborados y publicados | Actividad: Elaborar y publicar formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en la rendición de cuentas. Meta o Producto: Formularios de priorización temática elaborados y publicados. | Se cambia la redacción de esta actividad, la cual se encontraba en el númeral 2.2 de la versión 1 del documento. La actividad se deja más general ya que de acuerdo al método de convocatoria que se use para estos espacios se hace la respectiva publicación de la priorización temática.
|  |  | 2.4 |  | Actividad: Realizar seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. Meta o Producto:Un documento de seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | Por motivos de orden y objetivo de los componentes, se incorpora este númeral con la actividad aquí, el cual se encontraba inicialmente ubicado en el subcompononte 3 / 3.1
|  |  | 3.1 |  | Actividad: Convocar activamente a la ciudadania a participar en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos. Meta o Producto: Convocatoria activa realizada | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se incorpora esta actividad nueva, ya que deben plasmarse acciones que incentiven a los ciudadanos a participar en los espacios de rendición de cuentas. Por organización, el componente que anteriormente se encontraba en este númeral paso al subcomponente 2.4.
|  | Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | 1.3 |  | Actividad: Adelantar las labores necesarias para obtener la certificación en datos abiertos en nivel 1 por MINTIC, lo cual apunta a las metas de gobierno digital de la entidad. Meta o Producto:Labores adelantadas para obtener la certificación en datos abiertos por MINTIC. | Por recomendaciones generales de la Secretaria General y por solicitud de la Dirección de Tecnologias y Sistemas de la Información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se incorporó esta actividad.