## 1.Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Recursos | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la política de Administración de Riesgos de la entidad, de acuerdo a la guía para la gestión de riesgos del DAFP. | Política de Administración de Riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-04-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz de los riesgos de corrupción inherentes a la gestión de la entidad. | Riesgos de corrupción actualizados | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31
| 2.2 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos y normatividad vigente. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar y divulgar interna y externamente el Mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción dependiendo de la periodicidad con la que se construyen los riesgos, la cual esta consignada en la matriz correspondiente. | Mapa de riesgos de corrupción ajustado periódicamente | Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Efectuar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente | Tres (3) seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-01-01 | 2019-12-31
(Abril, Agosto, Diciembre)
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero

## 2.Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente | Actividades | Meta o producto |  | Responsable dependencia líder |  | Recursos | Indicador
N° | Nombre del trámite | Situación actual | Actividad | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia de apoyo | Fecha Inicial | Fecha Final
1 | Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Se realizó la inscripción de este trámite en el SUIT en el año 2018, por lo cual es muy nuevo. | En vista de la reciente inclusión de este trámite, durante este año se realizará un documento de análisis acerca de la operación del mismo. | Oficina Asesora de Planeación | Acceso a la Jusitica (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres) | 2019-02-01 | 2019-12-01
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero

## 3.Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Reformular la Estrategia de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta los lineamientos de Manúal Único de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas reformulada | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-03-29
| 1.2 | Elaborar y publicar dos (2) informes de rendición de cuentas con la información sobre la cual debe rendir cuentas la entidad. | Dos (2) Informes de rendición de cuentas elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 1.3 | Socializar con la ciudadanía, previo a la sesión de rendición de cuentas, la información de la que se va a hablar en dichos espacios. | Información de la rendición de cuentas socializada con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30
| 1.4 | Desarrollar comunicaciones de apoyo para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía. | Comunicaciones de apoyo desarrolladas para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30
Subcomponente 2 Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Promover 3 espacios de diálogo y/o rendición de cuentas con la ciudadanía cuya metodología sea participativa, siguiendo los parámetros de la estrategia de rendición de cuentas de la SSCJ. | 3 espacios de diálogo y/o rendición de cuentas de la SSCJ realizados. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia C4 | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 2.2 | Elaborar y publicar dos (2) formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en la rendición de cuentas. | Dos (2) Formularios de priorización temática elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30
Subcomponente 3 Incentivos/Responsabilidad para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar el seguimiento a las inquietudes ciudadanas y compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas. | Seguimiento a las inquietudes ciudadanas y compromisos adquiridos en los espacios de rendición de cuentas realizados. | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia Subsecretaria de Inversiones Despacho | Humanos Tecnológicos Físicos |  | 2019-02-28 | 2018-12-31
| 3.2 | Realizar un (1) concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas de la SSCJ. | Un (1) concurso de conocimiento realizado en la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Humana | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-08-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Establecer mejoras a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de los ciudadanos. | Mejoras establecidas en la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 4.2 | Evaluar los procesos de rendición de cuentas realizados en la entidad para establecer mejoras. | Evaluación de los procesos de rendición de cuentas. | Control Interno |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero

## 4.Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación entre la Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) y el comité Intitucional de Gestión y Desempeño para faciliar la toma de desiciones en el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Informes de Atención al Ciudadano realizados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Comité Intitucional de Gestión y Desempeño | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Prestar servicio de traducción en lengua de señas a las personas sordas que requieran este servicio en la entidad. | Servicio de lengua de señas prestado en la entidad. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 2.2 | Gestionar la accesibilidad en los espacios físicos de la entidad para la población con discapacidad. | Gestión realizada para la accesibilidad en los espacios físicos de la población con discapacidad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-06-30
| 2.3 | Gestionar la promoción de la señalización en braile y en formatos de fácil lectura, en los espacios físicos de la entidad, para la población en discapacidad. | Gestión realizada para la promoción de la señalización en braile y en formatos de fácil lectura , en los espacios físicos de la entidad, para la población con discapacidad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-06-30
| 2.4 | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores establecidos para medir el desempeño de los canales de atención. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Acceso a la Justicia |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 31/12/2019
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano que refuercen las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Plan Institucional de capacitación fortalecido con temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano. | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-03-01 | 31/12/2019
| 3.2 | Adelantar 4 Capacitaciones y/o sensibilizaciones a través de charlas informativas a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento al plan anticorrupción frente a los deberes, prohibiciones, faltas disciplinarias, sanciones, inhabilidades en el marco de la Ley 734 de 2002, y ley anticorrupción 1474 de 2011. | Cuatro (4) Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Control Interno Disciplinario | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 3.3 | Establecer un sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos no pecuniarios establecido para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar el proceso de atención y servicio a la ciudadanía. | Proceso revisado y/o actualizado | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-04-01 | 2019-09-30
| 4.2 | Socializar y sensibilizar el manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) al interior de la entidad | Manual de atención socializado y sensibilizado al interior de la entidad | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 4.3 | Actualizar, socializar y divulgar la carta de trato digno al usuario al interior de la entidad. | Carta de trato digno a usuario actualizada, socializada y divulgada. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-04-01
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Revisar el documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas. | Documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas revisado. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-02 | 2019-06-30
| 5.2 | Realizar y socializar la medición de percepción de la ciudadanía, en referencia a la atención y servicio al ciudadano brindado por la SSCJ. | Documento de medición de percepción realizado y socializado. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 5.3 | Reallizar acciones y/o estrategias de sensibilización que apunten a fortalecer el conocimiento del portafolio de trámites y servicios que ofrece la entidad. | Acciones y/o estrategias de sensibilización desarrolladas | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Oficina Asesora de Comunicaciones Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero

## 5.Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Hacer seguimiento periódico a la actualización de la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública, según la resolución 3564 de 2015 para dar cumplimiento a la Ley 1712/2014. | Seguimiento periódico a la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos | Número de ítems actualizados/ número total de ítems objeto de actualización *100 | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 1.2 | Identificar y publicar datos abiertos. | Datos abiertos publicados | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estrátegicos | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | (Datos abiertos publicados/Datos abiertos identificados)*100 | 2019-01-01 | 2019-05-31
| 1.3 | Identificar y/o actualizar la información de trámites y/o OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT. | Trámites y/o OPAS identificados y/o actualizados en el SUIT. | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) Despacho Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos | (Información de trámites y OPAs publicados/Información de trámites y OPAs identificadas) *100 | 2019-02-01 | 2019-12-31
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Elaborar informe mensual de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) en el que se incluya lo relacionado con tiempos de respuesta. | Once (11) informes mensuales de PQRS | Atención al Ciudadano |  | Humanos Tecnológicos | Número de informes elaborados/11*100 | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información. | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 3.2 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 3.3 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar gradualmente la garantía de accesibilidad de población en situación de discapacidad a la página web de la entidad. | Página WEB reestructurada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información |  | Humanos Tecnológicos | Página WEB reestructurada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | 2019-02-01 | 2019-12-31
| 4.2 | Publicar videos en lenguaje de señas en el sitio web de la entidad. | Videos en lenguaje de señas publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | Videos en lenguaje de señas publicados | 2019-02-01 | 2019-11-30
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar un análisis de los resultados de los informes de solicitudes de acceso a la información para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Documento de los resultados de los informes de solicitudes de acceso a información con oportunidades de mejora identificadas. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos | 1 documento | 2019-02-01 | 2019-11-29
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero

## 6.Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
1. Alistamiento | 1.1 | Reconocer a los gestores de integridad de la entidad a través de las redes sociales de la entidad, un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad y un elemento de distinción como gestor de integridad. | Reconocimiento de los gestores de integridad | Dirección de Gestión Humana | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) | Gestores de integridad reconocidos en la entidad | 2019-02-01 | 2019-07-31
| 1.2 | Realizar reuniones mensuales con los gestores de integridad con el propósito de fortalecer las herramientas pedagógicas que se utilizarán al momento de replicar las actividades al interior de la entidad. | 10 actas de reunión realizadas. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos | Reuniones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31
2. Armonización | 2.1 | Fortalecer y socializar a los funcionarios de la entidad los valores del código de integridad a través de la entrega de un hablador . | Funcionarios de la entidad socializados en código de integridad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros | Habladores entregados | 2019-05-01 | 2019-07-31
| 2.2 | Socializar y sensibilizar a los gestores de integridad sobre el Artículo 4 del Decreto 118 de 2018 | Gestores de integridad socializados en el Decreto 118 de 2018. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | % de gestores de integridad socializados | 2019-02-01 | 2019-12-31
3. Diagnóstico | 3.1 | Medir la percepción de los contratistas y servidores sobre el código de integridad para el fortalecimiento de los valores adoptados por la entidad. | Un (1) Informe sobre la percepción de integridad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | 1 informe realizado | 2019-05-01 | 2019-12-31
4. Implementacion | 4.1 | Realizar actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés. | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas | 2019-03-01 | 2019-12-31
5. Seguimiento y evaluación | 5.1 | Aplicar instrumento de percepción con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad de los servidores y contratistas de la entidad. | Un (1) instrumento de evaluación aplicado | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Un instrumento de evaluación aplicado | 2019-10-01 | 2019-12-31
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero