## 1.Gestión del Riesgo
| Proceso: |  | Direccionamiento Sectorial e Institucional |  |  |  | Código: | F-DS-568
[7 empty] | Versión: | 4
| Documento: |  | Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Fecha de Aprobación: | 2019-09-03
[7 empty] | Fecha Vigencia: 03/09/2018 | Pagina 1 de 7
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha máxima programada
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y validar en la plataforma del DAFP nuevas versiones de lineamientos de gestión de riesgo para actualizar, según haya lugar, la política de Administración de Riesgos de la entidad. | Verificación la plataforma del DAFP para actualizar, según haya lugar, la política de Administración de Riesgos de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Verificaciones mensuales realizadas/12*100 | 2020-04-30
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz de los riesgos de corrupción inherentes a la gestión de la entidad. | Una matriz de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de procesos de todas las dependencias | Humanos Tecnológicos Físicos | Una (1) matriz de riesgos de corrupción actualizada | 2020-04-30
| 2.2 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos y normatividad vigente. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Un (1) mapa de riesgos de corrupción consolidado | 2020-04-30
| 2.3 | Realizar la consulta y asesoría a la Secretaria de Transparencia y demás entidades líderes de la politica para recibir los lineamientos para el diligenciamiento de los campos ( Metas, indicadores, tipologias del riesgo) de la matriz, según lo establecido por el ITB. | Matriz de riesgos de corrupción ajustada según la respuesta de la consulta que se realizó a la Secretaria de Transparencia y demás entidades líderes de la politica. | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | Una (1) matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a la respuesta de la consulta realizada a la Secretaria de Transparencia y demás entidades líderes de la politica. | 2020-12-31
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción, y analizar las opiniones y aportes de los ciudadanos y servidores públicos para su incorporación en la matriz. | Socializar el mapa de riesgos de corrupción Analizar las opiniones y aportes de los ciudadanos y servidores públicos. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Líderes operativos de todas las dependencias | Humanos Tecnológicos Físicos | Un (1) socialización del mapa de riesgos de corrupción Un (1) análisis de las opiniones y aportes de los ciudadanos y servidores públicos. | 2020-04-30
| 3.2 | Publicar y divulgar internamente y externamente el Mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | Un (1) mapa de riesgos de corrupción publicado y divulgado | 2020-07-31
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción dependiendo de la periodicidad con la que se construyen los riesgos, la cual esta consignada en la matriz correspondiente. | Informes de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de procesos de todas las dependencias | Humanos Tecnológicos Físicos | Tres (3) informes de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción | Primeros 5 días hábiles de Mayo Primeros 5 días hábiles de Septiembre Primeros 5 días hábiles de Enero
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Efectuar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente | Seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | Oficina de Control Interno |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Tres (3) seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción | Primeros 15 días hábiles de mes de mayo Primeros 15 días hábiles de mes de septiembre Primeros 15 días hábiles de mes de enero de 2021
Recopilado por la Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2020 | [7 empty] | PAAC 2020 Versión 2

## 2.Racionalización de Trámites
|  |  | Proceso: |  | Direccionamiento sectorial e institucional | [8 empty] | Código: | F-DS-568
[14 empty] | Versión: | 4
|  |  | Documento: |  | Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [8 empty] | Fecha de Aprobación: | 2019-09-03
[14 empty] | Fecha Vigencia: 03/09/2018 | Pagina 2 de 7
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | null
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Único | 64529 |  | Autorización para ingreso como visitante a la Carcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. | Inscrito | Actualmente la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres presta de manera presencial el proceso para obtener la autorización para el ingreso de visitantes (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL. | Uso de las tecnologías de la información para el registro y la autorización del ingreso como visitante (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL | *Evita el traslado del ciudadano a las instalaciones lo cual le ahorra tiempo y costos en su desplazamiento. *Mayor agilidad y facilidad en el acceso del trámite para los visitantes (amigos y Familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL. *Eliminación de filas. *Mejora en el entorno exterior de la Cárcel Distrital. | Tecnologica |  | Respuesta y/o notificación electrónica |  | 02/03/2020 | 10/12/2020 | Dirección de tencnologías y Sistemasde la Información / Dirección de la Cárcel Distrital.

## 3.Rendición de Cuentas
| Proceso: |  | Direccionamiento sectorial e institucional |  |  |  |  | Código: | F-DS-568
[8 empty] | Versión: | 4
| Documento: |  | Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | 2019-09-03
[8 empty] | Fecha Vigencia: 03/09/2018 | Pagina 3 de 7
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar y publicar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, estableciendo en ella el diágnostico actual de la entidad, los grupos de interés a convocar en los procesos de rendición, y teniendo en cuenta los demás lineamientos del Manúal Único de Rendición de Cuentas. | Estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos | 1 documento de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 actualizada y publicada. | 2020-02-03 | 2020-03-31
| 1.2 | Elaborar y publicar informes de rendición de cuentas del sector de manera concisa y en lenguaje comprensible. | Informes de rendición de cuentas del sector elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | # de informes de rendición de cuentas elaborados y publicados / # de informes de rendición de cuentas programados *100 | 2020-02-03 | 2020-11-30
| 1.3 | Diseñar, desarrollar e implementar un micrositio o sección visible en el sitio web de la entidad que contenga en lenguaje claro toda la información sobre los procesos de rendición de cuentas que adelanta la entidad. | Micrositio o sección de rendición de cuentas diseñado, desarrollado e implementado en la página web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | 1 micrositio o sección de rendición de cuentas diseñado, desarrollado e implementado en la página web. | 2020-02-03 | 2020-10-31
Oficina Asesora de Planeación
| 1.4 | Diseñar y divulgar campañas a los ciudadanos en lenguaje comprensible y de manera concisa, sobre la gestión de la entidad (insumos del informe de rendición de cuentas del sector), previo a los espacios de rendición de cuentas. (Presentaciones, boletines de prensa, carteleras, piezas gráficas para redes sociales y otros medios) | Presentaciones, diseños de carteleras, boletines de prensa y piezas gráficas para redes sociales elaboradas y divulgadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | #de campañas de rendición de cuentas realizadas/ # de campañas de rendición de cuentas programadas *100 | 2020-02-03 | 2020-11-30
Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo)
Despacho
Subcomponente 2 Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un evento de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia. | Evento de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia realizado | Oficina Asesora de Planeación | Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) | Humanos Tecnológicos Financieros | Un (1) evento de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia sobre la gestión 2019 realizado | 2020-02-03 | 2020-10-31
Despacho
Atención al Ciudadano
Oficina Asesora de Comunicaciones
| 2.2 | Realizar espacios de dialógos ciudadanos locales que den cuenta sobre la gestión de la entidad ya sea a nivel general o en temáticas especificas. | Diálogos ciudadanos locales realizados. | Oficina Asesora de Planeación | Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) | Humanos Tecnológicos Financieros | # Diálogos ciudadanos locales realizados /#Diálogos ciudadanos locales programados*100 | 2020-02-03 | 2020-12-31
Despacho
Atención al Ciudadano
Oficina Asesora de Comunicaciones
| 2.3 | Verificar el desarrollo de los observatorios ciudadanos locales y distritales bajo la metodología ISO IWA. | Observatorios Ciudadanos locales y distritales verficados. | Oficina Asesora de Planeación | Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) | Humanos Tecnológicos | #de observatorios ciudadanos locales y distritales verificados / Cantidad total de observatorios ciudadanos locales y distritales *100 | 2020-02-03 | 2020-12-31
| 2.4 | Elaborar y publicar formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en las rendiciones de cuentas. | Formularios de priorización temática elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia | Humanos Tecnológicos | Dos (2) Formularios de priorización temática elaborados y publicados | 2020-02-03 | 2020-11-30
Subsecretaría de Acceso a la Justicia
Subcomponente 3 Incentivos/Responsabilidad para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas | 3.1 | Convocar activamente a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia a participar en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos | Convocatorias realizadas a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | # de convocatorias de rendición de cuentas realizadas a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia / # de convocatorias de los eventos de rendición de cuentas realizadas a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia programadas *100 | 2020-02-03 | 2020-12-31
Subsecretaría de Acceso a la Justicia
| 3.2 | Realizar campañas de sensibilización digitales a los ciudadanos y servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas. | Campañas de sensibilización digitales a los ciudadanos y servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas realizadas a través de medios digitales. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | Una (1) Campaña de sensibilización digital a los ciudadanos y servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas realizada a través de medios digitales | 2020-02-03 | 2020-11-30
| 3.3 | Realizar un (1) concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas de la SSCJ. | Concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas realizado en la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos Financieros | Un (1) concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas realizado en la entidad | 2020-08-03 | 2020-10-30
| 3.4 | Hacer seguimiento a los compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas | Seguimiento a los compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas cumplidos | Oficina Asesora de Planeación | Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) | Humanos Tecnológicos | # de compromisos ciudadanos cumplidos en los espacios de rendición de cuentas/ # de compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas*100 | 2020-02-03 | 2020-12-31
Despacho
| 3.5 | Validar que se hayan convocado a todos los grupos de interés definidos en la estrategia de rendición de cuentas(Veedurias ciudadanas, Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, lideres sociales, entes de control, gremios, empresarios etc) | Validación de la convocatoria realizada a todos los grupos de interés definidos en la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | #de grupos de interés convocados en las rendiciones de cuentas/ #de grupos de interés definidos en la estrategia de rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-12-31
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Establecer mejoras a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción y de las recomendaciones de los ciudadanos. | Documento que recopila las mejoras y recoma para los procesos de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos | Un (1) documento que recopila las recomendaciones y mejoras a aplicar para los procesos de rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-12-31
| 4.2 | Evaluar y socializar los procesos de rendición de cuentas realizados en la entidad para establecer mejoras. | Informes sobre la evaluación de los procesos de rendición de cuentas realizados y socializados. | Control Interno |  | Humanos Tecnológicos | Dos (2) informes sobre la evaluación de los procesos de rendición de cuentas realizados y socializados. | 2020-02-03 | 2020-12-31
Recopilado por la Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2020
PAAC 2020 Versión 2

## 4.Atención al Ciudadano
| Proceso: |  | Direccionamiento sectorial e institucional |  |  |  |  | Código: | F-DS-568
[8 empty] | Versión: | 4
| Documento: |  | Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | 2019-09-03
[8 empty] | Fecha Vigencia: 03/09/2018 | Pagina 4 de 7
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación entre la Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) y el comité Institucional de Gestión y Desempeño para facilitar la toma de decisiones en el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Informes de Atención al Ciudadano realizados y presentados en el comité que dan cuenta del estado y las recomendaciones para la toma de desiones | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos | Dos (2) Informes de Atención al Ciudadano realizados y presentados en el comité que dan cuenta del estado y las recomendaciones para la toma de desiones | 2020-02-03 | 2020-12-31
Cárcel Distrital
Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo
Oficina Asesora de Planeación Comité Intitucional de Gestión y Desempeño
| 1.2 | Realizar un diagnóstico de los puntos de atención presenciales en Casas de Justicia de propiedad de la SSCJ, para validar el cumplimiento de los criterios y estándares de calidad. | 1 diagnóstico de cumplimiento de las Casas de Justicia con los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en relación a la calidad de la infraestructura, la accesibilidad y la idoneidad de los espacios para la atención a los ciudadanos | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Dirección de Gestión Humana | Humanos Tecnológicos | Porcentaje de casas de justicia con diagnóstico de cumplimiento de los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en relación a la calidad de la infraestructura, la accesibilidad y la idoneidad de los espacios para la atención a los ciudadanos | 2020-02-03 | 2020-12-31
Subsecretaria de Acceso a la Justicia
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de Atención | 2.1 | Implementar un Centro de Recepción e Información virtual (CRI) que brinde asesoria sobre las diferentes alternativas para gestionar los conflictos en materia de justicia. | CRl virtual implementado en la página web | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | Humanos Tecnológicos Financieros | Un (1) CRl virtual implementado en la página web | 2020-01-01 | 2020-04-30
| 2.2 | Diseñar una estrategia de socialización de los canales de atención en los que los ciudadanos puede interponer las denuncias frente a actos de corrupción, incluyendo los lineamientos de custodia de los datos de los denunciantes, para proteger su identidad, así como la custodia de la denuncia.. | Estrategia de socialización de los canales de atención en los que los ciudadanos puede interponer las denuncias frente a actos de corrupción implementada | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | Una (1) estrategia implementada | 2020-02-03 | 2020-10-30
| 2.3 | Prestar servicio de traducción en lengua de señas a las personas sordas que requieran este servicio en la entidad. | Matriz de seguimiento de la prestación del Servicio de lengua de señas prestado en la entidad. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros | Una (1) Matriz de seguimiento de la prestación del Servicio de lengua de señas prestado en la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 2.4 | Implementar un plan de acción que vincule a las diferentes áreas de la SDSCJ encargadas para facilitar el acceso a los espacios físicos a personas en condición de discapacidad en las Casas de Justicia. | Plan de Acción con responsabilidades asignadas | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de Gestión Humana) | Humanos Tecnológicos | (1) un plan de acción elaborado y ejecutado. | 2020-01-01 | 2020-10-30
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas (Dirección de Bienes para la S, C y AJ)
| 2.5 | Realizar la verificación y mantenimiento de la señalización en braile para la población en discapacidad, la cual fue implementada en los diferentes espacios de la entidad. | Un informe de seguimiento para la verificación y mantenimiento de la señalización en braile para la población en discapacidad que fue implementada los diferentes espacios de la entidad. | Gestión Humana | Dirección de Recursos Fisicos y Gestión Documental | Humanos Tecnológicos | # de inspecciones de seguridad realizadas en cada sede de trabajo/ # de inspecciones de seguridad programadas en cada sede de trabajo | 2020-02-03 | 2020-12-31
| 2.6 | Medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Informes sobre el desempeño de los canales de atención institucionales, con análisis estadístico, los cuales se constituyen en insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos | Tres (3) informes sobre el desempeño de los canales de atención. | 2020-02-03 | 30/11/2020
Cárcel Distrital
Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer y actualizar el Plan Institucional de Capacitación con temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano y a la Ley 1712 de 2014, con el objetivo de que se refuercen las competencias y se cualifiquen a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Plan Institucional de capacitación actualizado con temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano y la Ley 1712 de 2014. | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros | # de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 3.2 | Adelantar Capacitaciones y/o sensibilizaciones a través de charlas informativas a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento al plan anticorrupción frente a los deberes, prohibiciones, faltas disciplinarias, sanciones, inhabilidades en el marco de la Ley 734 de 2002, y ley anticorrupción 1474 de 2011. | Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Control Interno Disciplinario | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros | Cuatro (4) Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | 2020-02-03 | 2020-12-31
| 3.3 | Implementar el Campus Virtual con el fin de fortalecer competencias y conocimientos de los servidores públicos en su ingreso a la entidad | CAMPUS VIRTUAL implementado | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos | # de servidores públicos capacitados a través del Campus virtual/ # de servidores públicos nuevos que ingresan a la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 3.4 | Adelantar acciones relacionadas a promover la gestión del conocimiento adquirido por los servidores públicos para el momento de su retiro. | Grupo de enlaces de gestión del conocimiento conformado | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos | # de enlaces de gestión del conocimiento / # de dependencias de la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 3.5 | Establecer un sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano establecido | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros | (1) reconocimiento no pecuniario a los servidores públicos y /o contratistas destacados por el servicio prestado al ciudadano | 2020-02-03 | 2020-10-02
Subsecretaria de Acceso a la Justicia
Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Socializar y sensibilizar, al interior de la entidad, el manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) y el procedimiento "Atención de usuarios en las Casas de Justicia". | Manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) y procedimiento "Atención de usuarios en las Casas de Justicia" socializados y sensibilizados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos | Una (1) socializacion y sensibilización del Manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) y el procedimiento de Atención de usuarios en las Casas de Justicia realizada | 2020-02-03 | 2020-12-31
Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo
| 4.2 | Actualizar y socializar la carta de trato digno al usuario en todas las sedes de la entidad. | Carta de trato digno al usuario actualizada y socializada. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos | Un (1) actualización y socialización del documento Carta de trato digno al usuario. | 2020-02-03 | 2020-10-30
| 4.3 | Revisar y socializar a los servidores públicos y ciudadanía la política de protección de datos personales. | Politica de protección de datos personales revisada y socializada a los servidores públicos y ciudadanía. | Dirección de Juridica y Contractual | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | Una (1) socialización de la Politica de protección de datos personales a los servidores públicos y ciudadanía. Una (1) Politica de protección de datos personales revisada | 2020-02-03 | 2020-09-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Revisar y actualizar el documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas. | Documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas revisado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | (1) Documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas revisado y actualizado. | 2020-06-01 | 2020-12-31
| 5.2 | Realizar y socializar la medición de percepción de la ciudadanía, en referencia a la atención y servicio al ciudadano brindado por la SSCJ. | Informes de medición de percepción de la ciudadania realizados y socializados. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Líderes operativos de los procesos | Humanos Tecnológicos | Tres (3) informes de medición de percepción de la ciudadania realizados y socializados. | 2020-01-01 | 2020-12-31
Recopilado por la Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2020
PAAC 2020 Versión 2

## 5.Transparencia
| Proceso: |  | Direccionamiento sectorial e institucional |  |  |  |  | Código: | F-DS-568
[8 empty] | Versión: | 4
| Documento: |  | Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | 2019-09-03
[8 empty] | Fecha Vigencia: 03/09/2018 | Pagina 5 de 7
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Hacer seguimiento periódico a la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo a la Guia Matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014. | Seguimiento periódico a la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos | # de seguimientos ejecutados/ 11 *100 | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 1.2 | Identificar datos abiertos estratégicos de la entidad. | Datos abiertos identificados | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estrátegicos | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos | (total de datos priorizados/total de datos disponibles)*100 | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 1.3 | Actualizar y publicar los datos abiertos en el portal distrital | 20 datos abiertos actualizados y publicados en el portal distrital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estrátegicos | Humanos Tecnológicos | (20 Datos abiertos publicados/ 20 Datos abiertos actualizados)*100 | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 1.4 | Creación de los datos abiertos del Esquema de Publicación, el Registro de Activos y el Indice de Información Clasificada y Reservada para su publicación en el portal distrital. | Datos abiertos (Esquema de Publicación, Registro de Activos e Indice de Información Clasificada y Reservada) creados | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos | 3 datos abiertos creados | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 1.5 | Revisar y/o actualizar, según haya lugar, el inventario de trámites y posibles OPAS con la aprobación de las áreas misionales de la entidad, y buscando la asesoría de la Función Pública. | Un inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar, con la aprobación de las áreas misionales de la entidad, y buscando la asesoría de la Función Pública. | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) | Humanos Tecnológicos | Un (1) Inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar, con la aprobación de las áreas misionales de la entidad, y buscando la asesoría de la Función Pública. | 2020-02-03 | 2020-04-30
Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo)
| 1.6 | Actualizar y publicar el portafolio de trámites y servicios de la entidaden lenguaje comprensible y de manera concisa para los ciudadanos, de acuerdo a los lineamientos de la ley 1712 de 2014. | Portafolio de trámites y servicios de la entidad actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Ciudadano | Humanos Tecnológicos | Un (1) Portafolio de trámites y servicios de la entidad actualizado y publicado | 2020-02-03 | 2020-09-30
Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo)
| 1.7 | Realizar campañas informativas y de sensibilización a los ciudadanos y servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y su publicación en la web de la entidad. | Campañas informativas y de sensibilización a los ciudadanos y servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y su publicación en la web de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | Una (1) campaña informativa y de sensibilización a los ciudadanos y servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y su publicación en la web de la entidad. | 2020-02-03 | 2020-07-31
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento y publicación de las solicitudes de acceso a la información. | Solicitudes de información con el respectivo seguimiento y publicación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos | # de solicitudes de acceso de información con seguimiento y publicadas/ # total de solicitudes de acceso de información ingresadas a la entidad *100 | 2020-01-01 | 2020-12-31
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información aprobado. | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Un (1) Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 3.2 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada aprobado. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Un (1) Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 3.3 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información aprobado. | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Humanos Tecnológicos | Un (1) Esquema de publicación de información actualizado y publicado | 2020-01-01 | 2020-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar gradualmente la garantía de accesibilidad de población en situación de discapacidad a la página web de la entidad. | Página Web actualizada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información |  | Humanos Tecnológicos | Una (1) Página web actualizada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | 2020-02-03 | 2020-12-31
| 4.2 | Implementar la subtitulación en los videos de la Oficina Asesora de Comunicaciones durante la vigencia actual. | Subtitulación en los videos de la Oficina Asesora de Comunicaciones durante la vigencia actual implementada. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Humanos Tecnólogicas | # de videos subtitulados de la página web /# de videos publicados en la página web *100 | 2020-02-03 | 2020-12-31
| 4.3 | Actualizar y publicar videos en lenguaje de señas de la plataforma estrategica de la entidad en el sitio web. | Videos en lenguaje de señas publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | Tres (3) Videos en lenguaje de señas publicados | 2020-02-03 | 2020-11-30
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar los informes mensuales de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) en el que se incluya lo relacionado con tiempos de respuesta. | Once (11) informes mensuales de PQRS elaborados y publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos | Número de informes elaborados/11*100 | 2019-01-01 | 2019-12-31
| 5.2 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Evaluación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Oficina de Control interno |  | Humanos Tecnológicos | Tres (3) informes de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 2020-02-01 | 2020-12-31
Recopilado por la Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2020 | [8 empty] | PAAC 2020 Versión 2

## 6. Iniciativas Adicionales
| Proceso: |  | Direccionamiento sectorial e institucional |  |  |  |  | Código: | F-DS-568
[8 empty] | Versión: | 4
| Documento: |  | Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | 2019-09-03
[8 empty] | Fecha Vigencia: 03/09/2018 | Pagina 6 de 7
Componente 6: Plan de Gestión de la Integridad (en cumplimiento al artículo 2° del Decreto 118 de 2018) / Iniciativas Adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
1.Alistamiento | 1.1 | Vincular a nuevos servidores públicos de la SDSCJ como gestores de integridad | Servidores públicos como nuevos gestores de integridad de la SDSCJ vinculados | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos | Un (1) equipo de nuevos gestores de integridad conformado | 2020-02-03 | 2020-04-30
| 1.2 | Realizar reuniones mensuales con los gestores de integridad con el propósito de capacitarlos y fortalecer las herramientas pedagógicas que se utilizarán al momento de replicar las actividades al interior de la entidad. | Actas de reunión realizadas que den cuenta de la capacitación aplicada a los gestores de integridad | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos | Nueve (9) actas de reuniones realizadas que den cuenta de la capacitación aplicada a los gestores de integridad | 2020-02-03 | 2020-12-31
2. Armonización | 2.1 | Fortalecer y socializar, al grupo de gestores de integridad, el código de integridad a través de medios fisicos o digitales. | Gestores de integridad socializados en los valores de código de integridad a través de medios fisicos o digitales. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros | Cuatro (4) socializaciones de los valores del código de integridad a través de medios fisicos o digitales realizadas | 2020-05-01 | 2020-07-31
| 2.2 | Reconocer a los gestores de integridad de la entidad a través de comunicaciones en la intranet, un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad y un elemento de distinción como gestor de integridad . | Reconocimientos a los gestores de integridad Dos (2) comunicaciones en la intranet, (1) un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad y un (1) elemento de distinción como gestor de integridad | Dirección de Gestión Humana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos Financieros | 4 reconocimientos a los gestores de integridad: Dos (2) comunicaciones en la intranet (1) un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad Un (1) elemento de distinción como gestor de integridad | 2020-02-01 | 2020-07-31
| 2.3 | Socializar y sensibilizar a los gestores de integridad sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad en el distrito | Gestores de integridad socializados sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad en el distrito | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Dos (2) socializaciones sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad en el distrito realizados | 2020-02-01 | 2020-05-29
3.Diagnóstico | 3.2 | Aplicar encuestas para medir la percepción inicial de los contratistas y servidores públicos sobre los valores contenidos en el código de integridad para el fortalecimiento de la cultura al interior de la entidad. | Encuestas aplicadas para medir la percepción inicial de los contratistas y servidores públicos sobre los valores contenidos en el código de integridad para el fortalecimiento de la cultura al interior de la entidad | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | 700 encuestas aplicadas para medir la percepción de los contratistas y servidores públicos sobre los valores contenidos en el código de integridad para el fortalecimiento de la cultura al interior de la entidad | 2020-06-01 | 2020-12-31
4. Implementacion | 4.1 | Realizar actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés al interior de la entidad. | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | # de actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas /# de actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés programadas *100 | 2020-03-01 | 2020-12-31
| 4.2 | Disponer en la página web de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia un repositorio de información para socializar a la comunidad las acciones adelantadas por la Entidad con relación al Código de Integridad. | Repositorio de información sobre gestión de integridad | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos | Un (1) repositorio de información sobre gestión de integridad, que sea de consulta pública | 2020-02-03 | 2020-12-31
5. Seguimiento y evaluación | 5.1 | Aplicar instrumento de percepción, despues de la implementación del código de integridad, con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad en los servidores y contratistas de la entidad. | Instrumento de evaluación aplicado | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Un (1) instrumento de evaluación post aplicado | 2020-10-01 | 2020-12-31
Iniciativas Adicionales
1. Participación Ciudadana | 1.1 | Elaborar el plan de participación ciudadana de la entidad articulado con las dependencias involucradas. | Plan de participación ciudadana elaborado | Oficina Asesora de Planeación | Todas dependencias de la entidad | Humanos Tecnologicos | Un (1) plan de participación ciudadana elaborado | 2020-02-03 | 2020-11-30
2.Lineamientos Índice de Transparencia por Bogotá | 2.1 | Adelantar las acciones pertinentes para desarrollar la politica anticorrupción, antifraude y antisoborno de la entidad, la cual debe incluir aspectos generales, objetivos o metas, acciones, alcance, estrategias, responsables y recursos para el desarrollo | Acciones pertinentes para desarrollar la politica anticorrupción, antifraude y antisoborno de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnologicos | Una (1) consulta a las entidades líderes de las politicas para definir los lineamientos del desarrollo de los documentos. Una (1) reunión para definir a los responsables de desarrollar las politicas | 2020-02-03 | 2020-03-30
| 2.2 | Realizar un plan de acción para verificar y analizar la información públicada en el sitio web de la entidad de acuerdo a los resultados del ITB. | Plan de acción implementado y ejecutado | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnologicos | Un (1) Plan de acción implementado y ejecutado | 2020-02-03 | 2020-12-31
Recopilado por la Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2020 | [8 empty] | PAAC 2020 Versión 2

## Control de Cambios
Proceso: |  | Direccionamiento sectorial e institucional |  |  |  | Código: | F-DS-568
[6 empty] | Versión: | 4
Documento: |  | Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  |  | Fecha de Aprobación: | 2019-09-03
[6 empty] | Fecha Vigencia: 03/09/2018 | Pagina 6 de 7
CONTROL DE CAMBIOS PAAC
Número de versión del PAAC 2020 | Fecha | Componente /Subcomponente |  | Actividad | Justificación de ajustes
1 | 30 de enero de 2020 | Primera versión del PAAC 2020 aprobada.
2 | 29 de julio de 2020 | 1.Gestión del Riesgo | 2.3 | Realizar la consulta y asesoría a la Secretaria de Transparencia y demás entidades líderes de la politica para recibir los lineamientos para el diligenciamiento de los campos (Metas, indicadores, tipologias del riesgo) de la matriz, según lo establecido por el ITB. | Se reprograma esta actividad para que su fecha de finalización sea para el 31 de diciembre, ya que se debe ajustar la matriz de riesgos de corrupción, según la orientación dada por la Corporación Transparencia por Colombia.
|  |  | 4.1 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción dependiendo de la periodicidad con la que se construyen los riesgos, la cual esta consignada en la matriz correspondiente. | Se modifica la fecha máxima de esta actividad (Primeros 5 días hábiles cada cuatrimestre), dando cumplimiento a la Politica de Administración de Riesgos y a la Guía Metodológica de la Función Pública.
|  | 3.Rendición de Cuentas | 2.1 | Realizar un evento de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia. | Se reprograma esta actividad para que su fecha de finalización sea el 31 de octubre, ya que se esta definiendo con las áreas su metodología de manera virtual, para dar cumplimiento a los lineamientos distritales.
|  | 4.Atención al Ciudadano | 3.5 | Establecer un sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas en relación al servicio prestado al ciudadano. | Se modifica la fecha de finalización de esta actividad para el dos de octubre. Dentro del Programa “Talento Humano en una organización saludable”, se ha previsto la realización de una actividad que agrupará los reconocimientos que se otorgan en la entidad por diferentes motivos a quienes laboran en la Secretaría, la cual se llevará a cabo en el mes de octubre; por tanto y con el fin de racionalizar costos se solicita el cambio de la fecha de la actividad mencionada.
|  | 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información por el comité interno de archivo. | Se modifica la redacción de las actividades así: 3.1 Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información aprobado. 3.2 Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada aprobado. Lo anterior, porque el comité interno de archivo es reemplazado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Ademas, estos instrumentos se encuentran pendientes de actualización, ya que actualmente las Tablas de Retención Documental están en proceso de convalidación por parte del Archivo Distrital.
|  |  | 3.2 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada aprobado por el comité interno de archivo.
|  |  | 3.3 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información aprobado por el comité interno de archivo. | Se modifica el responsable líder de la actividad, ya que se definió que es la Oficina Asesora de Planeación, con apoyo de la Dirección de Recursos Fisicos y Gestión Documental. Se modifica la redacción de la actividad.
|  | 6. Plan de Gestión de la Integridad | 4.2 | Realizar reuniones con la ciudadanía para socializar la implementación del Código de Integridad en la entidad | Se solicita la modificación de esta actividad teniendo en cuenta que la Dirección de Gestión Humana no tiene la competencia para citar a la ciudadanía, ya que su rol está enfocado a los procesos internos, y adicionalmente, debido a la situación de emergencia sanitaria por la que se encuentra atravesando el País, no es viable llevar a cabo las reuniones mencionadas.
|  | 6.Iniciativas Adicionales | 2.2 | Realizar un plan de acción para verificar y analizar la información públicada en el sitio web de la entidad de acuerdo a los resultados del ITB. | Se reprograma esta actividad para que su fecha de finalización sea el 31 de diciembre, debido a que algunas dependencias solicitaron ampliar el tiempo de ejecucion de algunas actividades plasmadas en el plan ITB.