## PRESENTACIÓN
La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) a continuación, presenta el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SIG, el cual se formula para la presente vigencia 2022. Este Plan en la SDSCJ, se convierte en el instrumento de planeación institucional a corto plazo, que contiene las actividades definidas por las dependencias para el fortalecimiento y sostenimiento de Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, para lo cual se tuvieron en cuenta las oportunidades de mejora evidenciadas durante el diligenciamiento del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión - FURAG vigencia 2021, en especial, la relación entre las Dimensiones y Políticas de MIPG y los procesos institucionales.
Es importante mencionar que la elaboración del Plan de Adecuación y Sostenibilidad, se realizó de manera participativa con los servidores de la Secretaría, estableciendo la relación de este con otros instrumentos de planeación, como es el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y el Plan Operativo Anual - POA. Así las cosas, este Plan contiene tres tipos de actividades: las que se derivan del diligenciamiento del FURAG, las que se hacen parte del PAAC y, aquellas que se encuentran en el POA. El seguimiento se realizará de manera trimestral.

## FURAG
|  | Proceso: |  |  | Direccionamiento Sectorial e Institucional |  | Código: |  |  |  | F-DS-735
[7 empty] | Versión: |  | 2 |  | 3
[7 empty] | Fecha de Aprobación: |  |  |  | 2019-02-28
|  | Documento: |  |  | Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 2022 - Bajo el Referente MIPG 2021 - Versión 4 |  | Fecha Vigencia: 26/03/2021 |  |  |  | Hoja 1 de 1
Articulación |  |  |  | Información Actividades
No. | Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso Asociado | Actividad | Meta | Unidad de Medida | Tipo de actividad | Dependencia Responsable | Fecha Inicio de ejecución (día-mes-año) | Fecha Fin de ejecución (día-mes-año) | Ponderación
[8 empty] | Responsable de ejecución |  |  | 100%
1 | Gestión del Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento Humano | Gestión Humana | FURAG - Actualizar el documento "Elementos de análisis de la estructura y planta de personal de la SDSCJ para un rediseño institucional", acorde con el rediseño de procesos. | Un (1) documento | Documento | Implementación | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-03-01 | 2022-10-31 | 1.887%
2 | Gestión del Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento Humano | Gestión Humana | FURAG - Realizar reuniones técnicas con la Secretaría Distrital de Hacienda y el Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASC) en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 492 de 2019, para establecer de manera preliminar la viabilidad técnica y financiera de la propuesta de modificación de la planta de personal | Dos (2) reuniones | Actas de reunión | Implementación | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-06-01 | 2022-12-23 | 1.887%
3 | Gestión del Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento Humano | Gestión Humana | FURAG - Elaborar el levantamiento de cargas de trabajo, estructuración de documento técnico de rediseño institucional y modificación de la planta de personal, y radicación ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) | Un (1) documento | Documento | Implementación | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1.887%
4 | Gestión del Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento Humano | Gestión Humana | FURAG - Desarrollar el tema de gobernanza para la paz a través del PIC | Una (1) capacitación en Gobernanza para la paz | Capacitación | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 1.887%
5 | Gestión del Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento Humano | Gestión Humana | FURAG - De acuerdo con la asesoría para la implementación del programa de bilingüismo brindada por la Dirección de Empleo Público de Función Pública, definir e implementar las acciones establecidas | Un (1) plan para bilinguismo | Plan | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 1.887%
6 | Gestión del Talento Humano | Gestión Estratégica de Talento Humano | Gestión Humana | FURAG - Evaluar la percepción de la satisfacción frente al apoyo económico para la educación formal brindado por la entidad, a los beneficiarios de estos | Un (1) informe | Encuesta de satisfacción. Informe de resultados | Implementación | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 1.887%
7 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | FURAG - Líderar la actualizacion del Contexto Estratégico Institucional de los procesos alineado al Plan Estratégico Institucional - PEI | (1) Matriz con el Contexto Estratégico Institucional Actualizado por proceso | Número | Sostenibilidad | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1.887%
8 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión Financiera | FURAG - Emitir lineamientos para realizar anteproyectos de presupuesto para siguiente vigencia fiscal | (1) Una circular | Número | Sostenibilidad | Dirección Financiera (DF) | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1.887%
9 | Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística | Gestión y Análisis de Información de S, C y AJ | FURAG - Implementar en las operaciones estadísticas de la Entidad los lineamientos del Sistema Estadístico Nacional - SEN a través del plan de acción del PED. | Cumplimiento Plan de Acción PED 2022 | Plan de Acción finalizado | Implementación | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos - OAIEE | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1.887%
10 | Información y Comunicación | Gestión de la Información Estadística | Gestión y Análisis de Información de S, C y AJ | FURAG - Evaluar la satisfacción del usuario de datos estadísticos | Implementación de una encuesta de satisfacción en la página web de la secretaría. | Encuesta | Implementación | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos - OAIEE | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1.887%
11 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Gestión Humana | FURAG - Capacitación y/o entrenamiento a funcionarios y/o contratistas en el marco de los lineamientos establecidos en el proceso de atención y servicio al ciudadano. | (4) cuatro capacitaciones | Número | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1.887%
12 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG - Socializar a los Directivos el estado del trámite oportuno y/o extemporáneo de las respuestas a cargo, a fin de que se realicen las mejoras necesarias que permita garantizar el derecho que tiene todo ciudadano a recibir respuesta oportuna a su solicitud; así como evitar sanciones disciplinarias a los responsables de las respectivas respuestas en cada dependencia | (3) tres comunicaciones o socializaciones a los Directivos el estado del trámite oportuno y/o extemporáneo de las respuestas a cargo | Número | Sostenibilidad | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1.887%
13 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG - Realizar el diagnóstico de los espacios de atención de la sede central y demás sedes de la Entidad, que cuentan con apoyos gráficos y señalización de apoyo y orientación para personas en condición de discapacidad. | (1) un diagnóstico de los espacios de atención de la sede central y demás sedes de la Entidad | Documento | Mejora | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1.887%
14 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG - Realizar las gestiones necesarias para contar en la Entidad con una línea de atención telefónica que permita grabar llamadas de ciudadanos; así como con un menú interactivo que incluya opciones para garantizar la atención de personas en condición de discapacidad. | (2) dos solicitudes y/o reuniones | Acta | Implementación | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1.887%
15 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG - Realizar la gestión con las Entidades del orden Distrital y/o Nacional, para definir el procedimiento para realizar la traducción de documentos a lenguas de grupos étnicos e incluir este, en un lineamiento que haga parte del proceso de atención y servicio al ciudadano | (1) Un lineamiento establecido para la traducción de documentos a lenguas de grupos étnico | Documento | Sostenibilidad | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1.887%
16 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG - Realizar la gestión ante la Secretaría General y la Alta Consejería para las TICS, a fin de que se identifiquen las posibles acciones que a partir de la implementación de la APP. | (2) dos solicitudes y/o reuniones | Acta | Implementación | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1.887%
17 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión Humana | FURAG - Definir el instrumento y metodología para garantizar la transferencia de conocimiento en el momento de retiro de las personas. | Un (1) instrumentoy metodología | Instrumento | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1.887%
18 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión Humana | FURAG - Identificar los riesgos y gestionar los controles relacionados con la conservación de conocimiento en la entidad | Riesgos administrados | Riesgos | Implementación | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1.887%
19 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión Humana | FURAG - Entrenamiento en el uso e implementación del instrumento de mapas de conocimiento | Una (1) capacitaciones realizadas | Capacitaciones | Implementación | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 1.887%
20 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión de Comunicaciones | FURAG - Migrar información de la página web a plataforma Drupal 9 y rediseñar secciones del portal. | Migración de la página web a la plataforma Drupal 9 con rediseño de varias secciones del portal. | Porcentaje | Mejora | Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 1.887%
21 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión de Tecnologías de Información | Realizar capacitación para el fortalecimiento, estandarización y participación en el intercambio de conocimientos en analítica de datos | Capacitaciones realizadas | Número | Mejora | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 1.887%
22 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión de Tecnologías de Información | FURAG - Finalizar la implementación del protocolo IPv6 en la Entidad | Protocolo IPv6 implementado en la Entidad | Informe | Mejora | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información (DTSI) | 2022-05-30 | 2022-11-30 | 1.887%
23 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión de Tecnologías de Información | FURAG - Estructurar iniciativa de ciudad y territorio inteligente. | (1)Un documento | Documento | Implementación | Oficina Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo - C4 | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1.887%
24 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión de Tecnologías de Información | FURAG - Identificar de acuerdo a lo requerido por la Entidad, las tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial que pueden ser implementadas en la Secretaria, para mejorar la prestación de servicios | (1) Un informe | Informe | Implementación | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información (DTSI) | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1.887%
25 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión de Tecnologías de Información | FURAG - Analizar la documentación, (riesgos de seguridad y privacidad de la Información, Indicadores de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información) para su aprobación por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD | (1)Un documento de Riesgos (1)Un documento de indicadores del SGSI | Documento | Implementación | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información (DTSI) | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 1.887%
26 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Direccionamiento Sectorial e Institucional | FURAG - Adoptar e implementar el plan de continuidad de negocio en la Secretaria | (1)Un documento | Plan | Implementación | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 1.887%
27 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión de Tecnologías de Información | FURAG - Definir el plan de apertura y uso datos abiertos | (1) Un plan | Plan | Implementación | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información (DTSI) | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 1.887%
28 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión y Análisis de Información de S, C y AJ | FURAG - Actualizar el documento de aseguramiento de la calidad de datos de la bodega de datos de la SDSCJ | (1) Un documento actualizado | Documento | Mejora | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos - OAIEE | 2022-06-01 | 2022-12-30 | 1.887%
29 | Gestión del Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión Humana | FURAG - Gestionar la adopción de los lineamientos para la vinculación de personas en condición de discapacidad - PcD- | Lineamiento adoptados | Documento | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1.887%
30 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG - Solicitar lineamientos a las entidades del orden nacional y distrital, respecto a la implementación de lo establecido en Ley 2052 de 2020. | Dos (2) Solicitudes realizadas enviadas a las entidades del orden nacional y distrital. | Documento | Implementación | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | 2022-04-15 | 2022-12-20 | 1.887%
31 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG- Identificar buenas prácticas establecidas en otras entidades respecto a los lineamientos normativos. | Tres (3) Consultas realizadas a otras entidades | Documento | Implementación | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | 2022-07-01 | 2022-12-20 | 1.887%
32 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG - Revisar acto administrativo para la participación ciudadana y la rendición de cuentas. | Acto administrativo | Documento | Sostenibilidad | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1.887%
33 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG - Establecer un documento que contenga los lineamientos institucionales relacionados con la gestión y trámite de PQRSDF | Un (1) Documento que contenga los lineamientos institucionales relacionados con la gestión y trámite de PQRSDF (oportunidad y calidad de las respuestas) | Documento | Implementación | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1.887%
34 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG - Revisar el PIC para determinar la viabilidad de incluir capacitación a los servidores en atención Incluyente y diferencial, PBS en Lenguaje Claro y comunicación con los grupos de valor. | una capacitación en atención incluyente y diferencial | Número | Implementación | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1.887%
35 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG -Socializar a las partes involucradas el documento diagnóstico de los espacios de atención ubicados en los distintos puntos con que cuenta la entidad de cara al ciudadano. | Una (1) Comunicaciones de socialización del documento diagnóstico accesibilidad y señalética a las partes involucradas. | Número | Mejora | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | 2022-05-01 | 2022-10-31 | 1.887%
36 | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | FURAG - Realizar coordinación con partes involucradas para establecer las acciones necesarias que permitan garantizar la señalización y accesibilidad incluyente. | Un (1) Documento con acciones a desarrollar. | Número | Implementación | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | 2022-06-01 | 2022-12-20 | 1.887%
37 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | FURAG - Realizar mesas de trabajo para verificar la aplicabilidad de la política Nacional para el manejo de residuos de aparatos eléctricos y digitales que se generen con el componentes ambiental. | Mesa Técnica | Porcentaje | Sostenibilidad | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1.887%
38 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | FURAG - Capacitar a los funcionarios sobre la administración de archivos y demás temáticas de la gestión documental | 100% de los servidors capacitados | Número | Sostenibilidad | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1.887%
39 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | FURAG - Realizar análisis documental, organizacional y tecnológico para la implementación del SGDEA. | 100% del plan de trabajo | Plan | Sostenibilidad | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1.887%
40 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión de Tecnologías de Información | FURAG - Implemetar el plan de apertura y uso datos abiertos | (1) Un plan implementado | Acta | Implementación | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información (DTSI) | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1.887%
41 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión de Tecnologías de Información | FURAG -Identificar la infraestructura crítica cibernética de la Entidad en forma conjunta con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4 | (1) Un documento | Documento | Implementación | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información (DTSI) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1.887%
42 | Gestión con Valores para Resultados | Gobierno Digital | Gestión de Tecnologías de Información | FURAG - Elaborar y formalizar la política para la administración y gestión de las copias de respaldo y pruebas de restauración | (1) Un politica publicada | Porcentaje | Implementación | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información (DTSI) | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 1.887%
43 | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Gestión Humana | FURAG - Capacitación o entrenamiento a servidores públicos y contratistas en atención preferencial, incluyente y diferencial, acorde con los lineamientos establecidos en el proceso de atención y servicio al ciudadano. | (3) tres capacitaciones | Número | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 1.887%
44 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | FURAG - Implementar el Plan de Preservación Digital. | Un plan implementado | Plan | Implementación | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1.887%
45 | Gestión con Valores para Resultados | Mejora Normativa | Gestión Jurídica y Contractual | FURAG - Liderar la actualización del normograma que regula la gestión de la Secretaria | Normograma actualizado | Número | Mejora | Dirección Jurídica y Contractual - DJC | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1.887%
46 | Control Interno | Control Interno | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno | FURAG - Seguimiento a la Estrategia para la Promoción del Código de Integridad y los Principios Institucionales 2022 | Informe de Seguimiento a la Estrategia para la Promoción del Codigo de Integridad y los Principios Institucionales 2022. | Informe | Sostenibilidad | Oficina de Control Interno (OCI) | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1.887%
47 | Control Interno | Control Interno | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno | FURAG - Evaluación a la estrategia de Participación Ciudadana 2022 | Informe Evaluación al Plan de Participacion Ciudadana 2022 | Informe | Sostenibilidad | Oficina de Control Interno (OCI) | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1.887%
48 | Control Interno | Control Interno | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno | FURAG - Seguimiento al Procedimiento PD-GH-19 Declaración de Conflicto de Interés en el Ejercicio del Servicio Público. | Informe de Seguimiento al Procedimiento PD-GH-19 Declaración de Conflicto de Interés en el Ejercicio del Servicio Público. | Informe | Sostenibilidad | Oficina de Control Interno (OCI) | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1.887%
49 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión Humana | FURAG - Prueba piloto para validación del instrumento de mapas de conocimiento | Un (1) instrumento de mapa de conocimiento validado y ajustado | Informe Instrumento | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1.887%
50 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión Humana | FURAG - Documentación de la metodología de uso y aplicación del mapa de conocimiento | Un (1) instructivo de la metodología ajustada y aprobada | Instructivo | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 1.887%
51 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión Humana | FURAG - Implementación del instrumento de mapas de conocimiento y metodología de aplicación para el proceso de gestión y análisis de información de seguridad, convivencia y acceso a la justicia. | Un (1) mapa de conocimiento elaborado. | Mapa de conocimiento | Implementación | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 1.887%
52 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión Humana | FURAG - Definir metodología y lineamientos para identificar, promover y evaluar ideas innovadoras | Un (1) metodología | Metodologìa | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-06-01 | 2022-12-15 | 1.887%
53 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión Humana | FURAG - Aprobar documento con metodología y lineamientos para identificar, promover y evaluar ideas innovadoras | Documento aprobado y socializado | Documento | Implementación | Dirección de Gestión Humana (DGH) | 2022-10-01 | 2022-12-21 | 1.887%
Note on F8: Es el valor que se espera con la ejecución de la actividad en la vigencia. Puede ser porcentaje o número. Ej: 100%
Note on G8: Es la unidad que tendrá el resultado al finalizar la ejecución. Ej: Informe, Acta, Publicación, Capacitación, Socialización, Presentación...
Note on H8: Actividad de Implementación: son todas aquellas actividades que hacen referencia al cumplimiento de los productos o requerimientos establecidos en el manual operativo de MIPG, para el desarrollo de las diferentes políticas. Ej. Formular el Plan, Formular la Estrategia, Ejecutar el Plan… Actividad de Sostenibilidad: Son todas aquellas que nos permiten mantener en la vigencia los productos o requerimientos establecidos en el manual operativo de MIPG, para el desarrollo de las diferentes políticas. Ej: Actualizar el instrumento, socializar, capacitar, reformular… Actividad de mejora: Son todas aquellas actividades que provienen de recomendaciones, informes u otros instrumentos de evaluación, como puede ser los resultados de FURAG.
Note on L8: Es el peso porcentual que tendrá cada actividad. Lo Define la OAP.

## PAAC
|  | Proceso: | Direccionamiento Sectorial e Institucional | [24 empty] | F-DS-735
[26 empty] | 2 |  | 3
2019-02-28
|  | Documento: | Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 2022 - Bajo el Referente MIPG 2021 - Versión 4 | [24 empty] | Hoja 1 de 1
No. | Articulación |  |  | Información Actividades | [7 empty] | Programación y Reporte | [13 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN | Estado de la actividad | Seguimiento
[12 empty] | Primer Bimestre Enero - Febrero |  | Segundo Bimestre Marzo - Abril |  | Tercer Bimestre Mayo - Junio |  | Cuarto Bimestre Julio - Agosto |  | Quinto Bimestre Septiembre - Octubre |  | Sexto Bimestre Noviembre - Diciembre |  | Acumulado
| Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso Asociado | Actividad | Meta | Unidad de Medida | Tipo de actividad | Dependencia Responsable | Fecha Inicio de ejecución (día-mes-año) | Fecha Fin de ejecución (día-mes-año) | Ponderación | [16 empty] | Mes de seguimiento: Abril
[8 empty] | Responsable de ejecución |  |  | #REF! | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | #REF! |  | Seguimiento Líder Política | Seguimiento OAP | Seguimiento OCI
1 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | PAAC - Revisar y actualizar la Política de Administración de Riesgos de la entidad, según haya lugar. | Politica para la administración del riesgo actulizada | Porcentaje | Sostenibilidad | Oficina Asesora de Planeación - OAP
2 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | PAAC - Emitir la Política SARLAF, con base a la “Ruta metodológica para Ia implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo -SARLAFT en las entidades distritales”. | Politica SARLAF adoptada e implementada | Porcentaje | Implementación | Oficina Asesora de Planeación - OAP
3 | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Sectorial e Institucional | PAAC - Actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés | Caracterización de usuarios, ciudadano y grupos de interes actulizada | Porcentaje | Sostenibilidad | Oficina Asesora de Planeación - OAP
4 | Gestión con Valores para Resultados | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Sectorial e Institucional | PAAC - Convocar a la ciudadanía y grupos de interés para la participación en los espacios de diálogo ciudadano, en el marco de la rendición de cuentas. | Participación de ciudadanos y grupos de interes en el ejrecicio de la rendición de cuenta | Porcentaje | Sostenibilidad | Oficina Asesora de Planeación - OAP
5 | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Atención y Servicio al Ciudadano | PAAC - Implementar los lineamientos para la medición de la satisfacción de los ciudadanos frente a la atención y trámite de las PQRS en la SDSCJ. | Lineamientos implementados | Porcentaje | Mejora | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD
6 | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Direccionamiento Sectorial e Institucional | PAAC - Divulgar los contenidos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, por medio de diferentes espacios (virtuales y/o presenciales) y con enfoques específicos de acuerdo a la población a sensibilizar. | Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, divulgado | Porcentaje | Mejora | Oficina Asesora de Planeación - OAP
7 | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Gestión Humana | PAAC - Aplicar instrumento de percepción y de medición de los niveles de apropiación de los valores y principios de acción por parte de los servidores y contratistas, después de la implementación del código de integridad, con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad en los servidores y contratistas de la entidad. | Evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad en los servidores y contratistas de la entidad. | Documento | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana - DGH
Note on M6: Programe de acuerdo a la unidad de medida, el mes en que ejecutará la actividad. Ej: 1, 10%, 2, 20%
Note on AB6: En ejecución Ejecutada Vencida
Note on F8: Es el valor que se espera con la ejecución de la actividad en la vigencia. Puede ser porcentaje o número. Ej: 100%
Note on G8: Es la unidad que tendrá el resultado al finalizar la ejecución. Ej: Informe, Acta, Publicación, Capacitación, Socialización, Presentación...
Note on H8: Actividad de Implementación: son todas aquellas actividades que hacen referencia al cumplimiento de los productos o requerimientos establecidos en el manual operativo de MIPG, para el desarrollo de las diferentes políticas. Ej. Formular el Plan, Formular la Estrategia, Ejecutar el Plan… Actividad de Sostenibilidad: Son todas aquellas que nos permiten mantener en la vigencia los productos o requerimientos establecidos en el manual operativo de MIPG, para el desarrollo de las diferentes políticas. Ej: Actualizar el instrumento, socializar, capacitar, reformular… Actividad de mejora: Son todas aquellas actividades que provienen de recomendaciones, informes u otros instrumentos de evaluación, como puede ser los resultados de FURAG.
Note on L8: Es el peso porcentual que tendrá cada actividad. Lo Define la OAP.

## POA
|  | Proceso: | Direccionamiento Sectorial e Institucional | [24 empty] | F-DS-735
[26 empty] | 2 |  | 3
2019-02-28
|  | Documento: | Plan de Sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 2022 - Bajo el Referente MIPG 2021 - Versión 4 | [24 empty] | Hoja 1 de 1
No. | Articulación |  |  | Información Actividades | [7 empty] | Programación y Reporte | [13 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN | Estado de la actividad | Seguimiento
[12 empty] | Primer Bimestre Enero - Febrero |  | Segundo Bimestre Marzo - Abril |  | Tercer Bimestre Mayo - Junio |  | Cuarto Bimestre Julio - Agosto |  | Quinto Bimestre Septiembre - Octubre |  | Sexto Bimestre Noviembre - Diciembre |  | Acumulado
| Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso Asociado | Actividad | Meta | Unidad de Medida | Tipo de actividad | Dependencia Resposable | Fecha Inicio de ejecución (día-mes-año) | Fecha Fin de ejecución (día-mes-año) | Ponderación | [16 empty] | Mes de seguimiento: Abril
[8 empty] | Responsable de ejecución |  |  | #REF! | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado | #REF! |  | Seguimiento Líder Política | Seguimiento OAP | Seguimiento OCI
1 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Compras y Contratación Pública | Gestión Jurídica y Contractual | POA - Elaborar y ejecutar el plan de contingencia para el trámite de la contratación directa de la vigencia 2022, en atención a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías | Plan de contingencia para el trámite de la contratación directa implementado | Porcentaje | Sostenibilidad | Dirección Jurídica y Contractual - DJC
2 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | POA - Ampliar el alcance de la Certificación de Calidad al 100% de los procesos de la entidad | Certificar todos los procesos del SIG | Procesos Certificados | Implementación | Oficina Asesora de Planeación - OAP
3 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | POA - Implementar un proyecto para innovar en la planeación del Sector de Seguridad, Convivencia y Justicia y su articulación con los organismos de Seguridad, Convivencia y Justicia. | Proyecto implementado | Herramienta | Implementación | Oficina Asesora de Planeación - OAP
4 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | POA - Desarrollar un esquema de seguimiento a la ejecución presupuestal de la inversión | Esquerma de Seguimiento Implementada | Herramienta | Implementación | Oficina Asesora de Planeación - OAP
5 | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Gestión de Comunicaciones | POA - Producir 10 campañas free press y pautadas anuales de comunicación externa, que den cuente de la misionalidad de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. | 10 campañas de comunicación realizadas | Número | Implementación | Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC
6 | Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Gestión de Comunicaciones | POA - Desarrollar 8 campañas anuales de comunicación interna, que aporten al fortalecimiento institucional de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. | 8 campañas de comunicación realizadas | Número | Implementación | Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC
7 | Evaluación de Resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Control Interno Disciplinario | POA - Realizar 4 ciclos de capacitaciones en temas que permitan prevenir las conductas con incidencia disciplinaria | 4 ciclos de capacitaciones realizadas | Número | Mejora | Oficina de Control Disciplinario Interno - OCDI
8 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión Financiera | POA - Ejecutar el presupuesto de acuerdo a la programación realizada. | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje | Sostenibilidad | Dirección Financiera - DF
9 | Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Gestión de Tecnologías de Información | POA - Realizar la integración de 400 cámaras de privados ó entidades públicas al sistema de videovigilancia de Bogotá | Número de cámaras interconectadas al sistema de video vigilancia (SVV) | Número | Sostenibilidad | Oficina Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo - C4
10 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Gestión de Seguridad y Convivencia | POA - Dinamizar y participar en espacios de articulación con organismos de Seguridad, que aporten a la investigación, rastreo, judicialización y desmantelamiento de estructuras criminales | Alianzas estrategicas con organismos de seguridad | Número | Sostenibilidad | Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana - DPCC
11 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Gestión de Seguridad y Convivencia | POA - Realizar actividades pedagógicas, de sensibilización, cultura ciudadana y corresponsabilidad para la prevención de delitos y factores de riesgo de mayor impacto en parques priorizados en las localidades de la ciudad. | actividades pedagógicas reallizadas | Porcentaje | Implementación | Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana - DPCC
12 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Gestión de Seguridad y Convivencia | POA - Desarrollar acciones para la recepción y sistematización de información que aporten a la investigación, rastreo, judicialización y desmantelamiento de estructuras criminales | # acciones realizadas | Número | Sostenibilidad | Dirección de Seguridad - DS
13 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | POA - Realizar el seguimiento a la implementación de las estrategias de los componentes de acceso a la justicia, Cárcel Distrital y Responsabilidad Penal. | Estrategias implementadas | Porcentaje | Sostenibilidad | Subsecretaria de Acceso a la Justicia - SAJ
14 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | POA - Ejecutar una campaña de comunicación dirigida a los ciudadanos sobre el conocimiento y acceso a los servicios de justicia y mecanismos de participación. (Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción) | Una campaña realizada | Número | Sostenibilidad | Dirección de Acceso a la Justicia - DAJ
15 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Custodia y Vigilancia para la Seguridad | POA - Brindar programas, actividades y/o talleres de capacitación y ocupación válida para la redención de pena aprobados en el plan ocupacional al 80% de las PPL. | Programas realizados | Número | Sostenibilidad | Dirección Cárcel Distrital - DCD
16 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | POA - Realizar 4 requerimientos a las direcciones para verificar el cumplimiento de las actividades a cargo de la Subsecretaría de Inversiones y fortalecimiento de capacidades operativas, definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Usuario | 4 requerimientos realizados | Número | Sostenibilidad | Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas - SIFCO
17 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S C y AJ | POA - Realizar 178 estudios de procesos precontractuales para el fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos de seguridad y justicia del distrito | 178 Estudios realizados | Número | Implementación | Dirección Técnica - DT
18 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S C y AJ | POA - Realizar mesas de trabajo trimestrales con la Dirección Jurídica y contractual, para hacer la revisión de los pliegos de condiciones. | # de mesas de trabajo reaizadas | Plan | Implementación | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento - DOF
19 | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento Sectorial e Institucional | POA - Verificar el 20% de los bienes de tecnología que hacen parte de los comodatos 1154/2018, 1036/2018, 656/2019 y 844/2019 | 20% de los bienes verificados | Porcentaje | Sostenibilidad | Dirección de Bienes para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia - DBSCAJ
20 | Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión Humana | POA - Ejecutar las actividades del Programa "Talento Humano en una organización saludable", en los módulos de Hábitos Saludables, Seguridad y Salud en el trabajo, Bienestar - Incentivos - Estímulos - Reconocimientos, Secretaría en Familia, Secretaría Sostenible formación y Capacitación, Sistema de Información para la Planeación y Gestión. | Plan ejecutado | Porcentaje | Sostenibilidad | Dirección de Gestión Humana - DGH
21 | Gestión con Valores para Resultados | Defensa Jurídica | Gestión Jurídica y Contractual | POA - Elaborar y ejecutar el plan de contingencia para el trámite de la contratación directa de la vigencia 2022, en atención a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías | 100% de los cantratos formalizados | Porcentaje | Sostenibilidad | Dirección Jurídica y Contractual - DJC
22 | Información y Comunicación | Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | POA - Realizar la actualización e implementación de los instrumentos archivísticos de la SCJ | Actualización e Implementación de Instrumentos archivisticos | Porcentaje | Sostenibilidad | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD
Note on M6: Programe de acuerdo a la unidad de medida, el mes en que ejecutará la actividad. Ej: 1, 10%, 2, 20%
Note on AB6: En ejecución Ejecutada Vencida
Note on F8: Es el valor que se espera con la ejecución de la actividad en la vigencia. Puede ser porcentaje o número. Ej: 100%
Note on G8: Es la unidad que tendrá el resultado al finalizar la ejecución. Ej: Informe, Acta, Publicación, Capacitación, Socialización, Presentación...
Note on H8: Actividad de Implementación: son todas aquellas actividades que hacen referencia al cumplimiento de los productos o requerimientos establecidos en el manual operativo de MIPG, para el desarrollo de las diferentes políticas. Ej. Formular el Plan, Formular la Estrategia, Ejecutar el Plan… Actividad de Sostenibilidad: Son todas aquellas que nos permiten mantener en la vigencia los productos o requerimientos establecidos en el manual operativo de MIPG, para el desarrollo de las diferentes políticas. Ej: Actualizar el instrumento, socializar, capacitar, reformular… Actividad de mejora: Son todas aquellas actividades que provienen de recomendaciones, informes u otros instrumentos de evaluación, como puede ser los resultados de FURAG.
Note on L8: Es el peso porcentual que tendrá cada actividad. Lo Define la OAP.

## Resumen Actividades
PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 2022 - BAJO EL REFERENTE MIPG 2021 - VERSIÓN 4 RESUMEN ACTIVIDADES POR DIMENSIÓN, POLÍTICA, PROCESO Y LÍDER DE POLÍTICA SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA – SDSCJ PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2022
DIMENSIÓN | POLÍTICA | PROCESO | LÍDER DE POLÍTICA | #
Gestión del Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana - DGH | 8
| Integridad | Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana - DGH | 0
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación Institucional | Direccionamiento sectorial e institucional | Oficina Asesora de Planeación | 17
| Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Gestión Financiera | Dirección Financiera | 2
| Compras y Contratación Pública | Gestión Jurídica y Contractual | Dirección Jurídica y Contractual (DJC) | 1
Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana - DGH | 1
|  | Gestión de la Tecnología de la Información | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 1
| Servicio al Ciudadano | Atención y Servicio al Ciudadano | Subsecretaría de Gestión Institucional | 12
|  | Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana - DGH | 2
| Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 2
| Racionalización de Trámites | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 0
| Gobierno Digital | Gestión de la Tecnología de la Información | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 7
|  |  | Oficina Asesora de Planeación - OAP | 1
|  |  | Oficina Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo - C4 | 1
|  |  | Dirección de Gestión Humana - DGH | 1
|  | Gestión de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC | 1
|  | Gestión y Análisis de Información de S, C y AJ | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos - OAIEE | 1
| Seguridad Digital | Gestión de la Tecnología de la Información | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 0
| Defensa Jurídica | Gestión Jurídica y Contractual | Dirección Jurídica y Contractual | 1
| Mejora Normativa | Gestión Jurídica y Contractual | Dirección Jurídica y Contractual | 1
Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Atención y Servicio al Ciudadano | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD | 1
|  | Control Interno Disciplinario | Oficina de Control Disciplinario Interno - OCDI | 1
Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 1
|  | Gestión de Comunicaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC | 1
|  | Gestión Documental | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental - DRFGD | 1
| Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 4
| Gestión de la Información Estadística | Gestión y Análisis de la información | Oficina de Análisis de la información y estudios estratégicos | 2
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión Humana | Dirección de Talento Humano | 8
Control Interno | Control Interno | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Oficina Asesora de Planeación | 3
82
FURAG | 53
PAAC | 7
POA | 22
TOTAL | 82

## LISTAS (hidden)
| DIMENSIÓN | POLÍTICA | LÍDER DE POLÍTICA | PROCESO | #
| Gestión del Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Dirección de Talento Humano | Gestión Humana | 6
|  | Integridad | Dirección de Talento Humano | Gestión Humana
| Direccionamiento Estratégico y Planeación | Planeación institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Sectorial e Institucional
|  | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Dirección Financiera | Gestión financiera
|  | Compras y Contratación Pública | Dirección Jurídica y Contractual (DJC) | Gestión Jurídica y Contractual
| Gestión con Valores para Resultados | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional
|  | Servicio al Ciudadano | Subsecretaría de Gestión Institucional | Atención y Servicio al Ciudadano
|  | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Sectorial e Institucional
|  | Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Sectorial e Institucional
|  | Gobierno Digital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Gestión de la Tecnología de la Información
|  | Seguridad Digital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Gestión de la Tecnología de la Información
|  | Defensa Jurídica | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica y Contractual
|  | Mejora Normativa | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica y Contractual
| Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Sectorial e Institucional
| Información y Comunicación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Sectorial e Institucional
|  | Gestión Documental | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental
|  | Gestión de la Información Estadística | Oficina de Análisis de la información y estudios estratégicos | Gestión y Análisis de la información
| Gestión del Conocimiento y la Innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Dirección de Talento Humano | Gestión Humana
| Control Interno | Control Interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Sectorial e Institucional
|  | Apoyos | Oficina de Control Interno | Control Disciplinario Interno
|  |  | Oficina de Control Disciplinario Interno | Gestión de Comunicaciones
|  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno
LISTAS |  |  |  |  | Listas | Tipo de Actividad
LÍDER DE POLÍTICA | PROCESO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | DIMENSIÓN | POLÍTICA | LÍDER DE POLÍTICA | Implementación
Dirección de Gestión Humana (DGH) | Gestión Humana | EN EJECUCIÓN | Gestión del Talento Humano | Gestión Estratégica del Talento Humano | Dirección de Gestión Humana (DGH) | Sostenibilidad
Oficina Asesora de Planeación (OAP) | Direccionamiento Sectorial e Institucional | EJECUTADA | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Integridad | Oficina Asesora de Planeación (OAP) | Mejora
Dirección Financiera (DF) | Gestión Financiera | VENCIDA | Gestión con Valores para Resultados | Planeación Institucional | Dirección Financiera (DF)
Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI) | Atención y Servicio al Ciudadano |  | Evaluación de Resultados | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Subsecretaría de Gestión Institucional (SGI)
Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información (DTSI) | Gestión de Tecnologías de la Información | 5 | Información y Comunicación | Compras y Contratación Pública | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información (DTSI)
Dirección Jurídica y Contractual (DJC) | Gestión Jurídica y Contractual | 6 | Gestión del Conocimiento y la Innovación | Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos | Dirección Jurídica y Contractual (DJC)
Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental (DRFGD) | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental | 7 | Control Interno | Servicio al Ciudadano | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental (DRFGD)
Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos (OAIEE) | Gestión y Análisis de Información de S, C y AJ |  |  |  | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos (OAIEE)
Oficina de Control Interno (OCI) | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno |  |  |  | Oficina de Control Interno (OCI)
Oficina de Control Disciplinario Interno (OCDI) | Control Interno Disciplinario |  |  | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Oficina de Control Disciplinario Interno (OCDI)
Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) | Gestión de Comunicaciones |  |  | Racionalización de Trámites | Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC)
Gobierno Digital
Seguridad Digital
Defensa Jurídica
Mejora Normativa
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción
Gestión Documental
Gestión de la Información Estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Control Interno