## Productos
|  | Proceso: |  |  |  | Direccionamiento Sectorial e Institucional | [9 empty] | Código: | [5 empty] | PL-DS-
[16 empty] | Versión: |  |  |  | 2 |  | 1
[16 empty] | Fecha de Aprobación: | [5 empty] | 2019-02-28
|  | Documento: |  |  |  | Plan Anual de Adecuación y Sostenibilidad SIGD-MIPG 2019 | [9 empty] | Fecha Vigencia: | [5 empty] | 2019-02-28
# | Articulación |  |  |  |  | Información Productos | [6 empty] | Información Actividades |  |  | Articulación con otros planes Decreto 612 de 2018
| Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Nombre Producto | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Nombre Indicador | Tipo Indicador | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Plan Nacional de Desarrollo | Plan Distrital de Desarrollo | Plan Estratégico Institucional | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Plan Institucional de Archivos - PINAR | Plan Anual de Adquisiciones Anual | Plan Estratégico - Talento Humano | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Seguridad y Privacidad de la Información
1 | Dirección de Gestión Humana | Gestión Humana | 1. Talento Humano | 3. Política de Talento Humano | Fortalecer la capacidad institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. (Este es el punto de partida para la definición de los objetivos estratégicos del proceso de Gestión Humana). | Establecer mecanismos de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias (actividad 36) | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 100% | Porcentaje | Propuesta de sistema propio de evaluación de desempeño, generada | Eficacia | 1. Realizar la referenciación en el Distrito de entidades que han implementado SPEDL y lineamientos de la CNSC. | 2019-02-01 | 2019-06-30 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | 2. Generar una propuesta del Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral que incluya mecanismos en torno al servicio al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-06-30 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Incluir en el PIC el tema de Gobierno en Línea (actividad 37W) y Derecho de acceso a la información (actividad 37AB) | 2019-02-01 | 2019-06-30 | 100% | Porcentaje | Actividades del PIC ejecutadas | Eficacia | 1. Para el tema de Gobierno en línea, este dependerá de la adjudicación del contrato que se realice durante el primer semestre | 2019-02-01 | 2019-06-30 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | 2. Para la programación de las capacitaciones de Derecho de acceso a la información, se coordinará con las dos dependencias involucradas, las fechas y la población objetivo. | 2019-02-01 | 2019-06-30 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Desarrollar el programa de entorno laboral saludable en la entidad (actividad 40) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 80% | Porcentaje | Programa de Entorno laboral saludable, implementado en un 80% | Eficacia | 1. Conocer la normatividad legal vigente frente a la temática. | 2019-02-01 | 2019-02-28 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | 2. Elaborar el documento acorde con la normatividad | 2019-03-01 | 2019-04-30 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | 3. Socializar a toda la población de la Secretaría | 2019-05-02 | 2019-05-31 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | 4. Implementación del programa | 2019-06-01 | 2019-12-31 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Implementar mecanismos o instrumentos para intervenir el desempeño de gerentes (o directivos) inferior a lo esperado (igual o inferior a 75%), mediante un plan de mejoramiento. (Actividad 61) | 2019-02-02 | 2019-08-31 | 100% | Porcentaje | Información Consolidada de evaluaciones de desempeño | Eficacia | 1. Elaborar e implementar cronograma de capacitación a evaluados y evaluadores sobre el proceso de evaluación del desempeño | 2019-02-02 | 2019-06-30 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | 2. Recibir y consolidar la información de evaluación del desempeño para los servidores públicos de carrera administrativa, de evaluación de gestión de los provisionales, y de acuerdos de gestión de gerentes públicos correspondiente al periodo 2018-2019 | 2019-03-01 | 2019-08-31 | - | - |  | - | - | - |  | - | -
[6 empty] | Realizar entrevistas de retiro para identificar las razones por las que los servidores se retiran de la entidad. (actividad 64) | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | Porcentaje | % Entrevistas de retiro realizadas | Eficacia | 1. Diseñar formato de entrevista | 2019-02-01 | 2019-02-28 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | 2. Implementar el formato a través de las entrevistas realizadas a cada servidor por su retiro | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | - | Aplica | - | - | - | - | - | -
[13 empty] | 3. Remitir el formato de entrevista a la Hoja de vida del servidor | 2019-02-01 | 2019-12-31 |  | - | Aplica | - | - | - | - | - | -
[13 empty] | 4. Generar informe y estadísticas semestrales con el fin de conocer las razones de mayor prevalencia para los retiros | 2019-06-30 | 2019-12-31 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados (actividad 68) | 2019-03-01 | 2019-11-30 | 100% | Porcentaje | Mecanismos identificados e implementados | Eficacia | 1. Documentar las buenas prácticas o los casos de éxito de las actividades realizadas el interior d ecada Dependencia. | 2019-03-01 | 2019-09-30 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | 2. Cada Dependencia deberá identificar una persona de carrera administrativa que reciba la información consolidada tanto de documentos formales como de buenas prpacticas. | 2019-10-01 | 2019-11-30 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | 3. Se sugiere a la Dirección de Tecnología que apoye a cada Dependencia en la creación de un repositorio digital en sharepoint donde se almacene la respectiva documentación. | 2019-03-01 | 2019-11-30 | - | - | Aplica | - | - | - | Aplica | - | -
2 | Dirección de Gestión Humana | Gestión Humana | 1. Talento Humano | 4. Politica de Integridad | Fortalecer la capacidad institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. (Este es el punto de partida para la definición de los objetivos estratégicos del proceso de Gestión Humana). | Levantar actas de las reuniones de gestores de integridad. | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 100% | Porcentaje | Actas levantadas mensualmente | Eficacia | Levantar mensualmente, las actas de las reuniones de gestores de integridad, donde se consigne la información abordada y compromisos. | 2019-02-02 | 2019-12-31 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Evaluación masiva de impacto de la información del codigo de integridad a través de los medios de comunicación internos de la entidad | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 100% | Porcentaje | Herramienta definida | Eficacia | 1. Definir que herramienta se diseñará | 2019-02-02 | 2019-04-30 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[11 empty] | Herramienta diseñada | Eficacia | 2. Diseñar la herramienta | 02/05/201 | 2019-05-31 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[11 empty] | Herramienta aplicada | Eficacia | 3. Aplicar la herramienta en los grupos de interés | 01/06/201 | 2019-07-30 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Comunicación interna a toda al entidad | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 100% | Porcentaje | Socializaciones realizadas a toda la entidad | Eficacia | Socializar en grupos de gestores de integridad, asi como hacer reconocimiento en los medios de comunicación de la entidad | 2019-02-02 | 2019-12-31 | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Diseñar herramienta de retroalimentación que permita hacer seguimiento a la implementación de las ideas | 2019-02-02 | 2019-07-31 | 100% | Porcentaje | Herramienta definida | Eficacia | 1. Definir que herramienta se diseñará | 2019-02-02 | 2019-06-30 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[11 empty] | Herramienta diseñada | Eficacia | 2. Diseñar la herramienta | 2019-06-30 | 2019-07-15 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[11 empty] | Herramienta aplicada | Eficacia | 3. Aplicar herramienta en los grupos de interés | 2019-07-15 | 2019-07-31 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Evaluar resultados al interior del grupo de gestores de integridad con el fin de realizar seguimiento a las observaciones de los servidores publicos. | 2019-06-30 | 31/10/2019 | 100% | Porcentaje | Instrumento aplicado | Eficacia | Aplicar instrumento de percepción con el propisito de evidenciar la apropiación de los valores del codigo de integridad de los servidores y contratistas de la entidad. | 2019-06-30 | 31/10/2019 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Creación de un repositorio web | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 100% | Porcentaje | Repositorio creado | Eficacia | Definir con TICS y Planeaciòn la creación del repositorio web | 2019-03-01 | 2019-04-30 | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Aplicar instrumentos y realizar los ajustes necesarios de acuerdo con los resultdaos | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 100% | Porcentaje | Instrumento aplicado | Eficacia | 1. Aplicar instrumento de percepción con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad de los servidores y contratistas de la entidad | 2019-10-01 | 2019-10-31 | - | Aplica | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[11 empty] | Ajustes realizados de acuerdo con los resultados de los instrumentos aplicdos | Eficacia | 2. Realizar los ajustes necesarios | 2019-11-01 | 2019-11-30 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Utilizar diferentes mecanismos de comunicación para socializar | 2019-02-02 | 2019-04-30 | 100% | Porcentaje | Mecanismos definidos para realizar la comunicación | Eficacia | Definir los mecanismos más efectivos para la comunicación de los resultados de las actividades del código de integridad. | 2019-02-02 | 2019-04-30 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Informe de analisis de los resultados. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 100% | Porcentaje |  | Eficacia | Informe de analisis de los resultados, de acuerdo a la participación de los funcionarios de la entidad y la percepción de integridad. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Reportar las evidencias de las actividades realizadas durante el año | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 100% | Porcentaje | Evidencias de actividades cargadas en repositorio | Eficacia | Reportar en el repositorio web, las evidencias de las actividades realizadas duarente el año | 2019-02-02 | 2019-12-31 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
[6 empty] | Incluir un mecanismo que permita documentar las buenas prácticas al interior de la entidad. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 100% | Porcentaje | Mecanismo establecido para documentar las buenas prácticas | Eficacia | En el informe de análisis de los resultados, se incluirá un capítulo con la manera de replicar las buenas practicas al interior de la entidad. | 2019-12-01 | 2019-12-31 | - | - | Aplica | Aplica | - | - | Aplica | - | -
3 | Oficina de Control Interno | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno | Control Interno | Control Interno | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluaci+on para la toma de decisiones y la mejora continua. | Control Interno | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 99.6% | Porcentaje | Control Interno | Eficacia | Ajustar el codigo de etica de la oficina de control interno, incluyendo los valores del codigo de integridad de la entidad. | 2019-03-01 | 2019-06-30 | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | En la planeación del PAA para la vigencia 2019 se incluyó una evaluación al cumplimiento del Plan Estrategico de Talento Humano y el Sistema de Seguirdad y Salud en el Trabajo. | 2019-04-01 | 2019-06-01 | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | -
[13 empty] | Esta Oficina realizara por medio de actividades de enfoque hacia la prevención la verificación de los conocimientos del codigo de integridad por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad. | 2019-03-01 | 2019-12-31 | - | - | - | - | - | - | Aplica | - | -
4 | Subsecretaria de Gestión Institucional - Dirección de Gestión Humana | Atención y Servicio al Ciudadano | 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | Política de Servicio al Ciudadano | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Gestionar la accesibilidad en los espacios físicos y la promoción de la señalización en braile y en formatos de fácil lectura, en los espacios físicos de la entidad, para la población en discapacidad. | 2019-02-01 | 2019-10-31 | 100% | Porcentaje | Gestión acceso población en discapacidad | Eficacia | Realizar un diagnóstico de los centros de trabajo de la SDSCJ con relación a las necesidades de la población en discapacidad. | 2019-02-01 | 2019-10-31 | - | - | - | Aplica | - | Aplica | - | - | -
[13 empty] | Socializar los diagnósticos de los centros de trabajo de las necesidades de la población en discapacidad en la entidad. | 2019-02-01 | 2019-10-31
5 | Subsecretaria de Gestión Institucional - Dirección de Gestión Humana | Atención y Servicio al Ciudadano | 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | Política de Servicio al Ciudadano | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Realizar actualización del Procedimiento de PQRS de la entidad, incluyendo el tema de peticiones verbales en lenguas nativas. | 2019-02-01 | 2019-07-31 | 1 | Documento | Procedimiento PQRS actualizado | Eficacia | Actualizar el procedimiento de PQRS. | 2019-01-01 | 2019-06-30 | - | - | - | Aplica | - | - | - | - | -
[13 empty] | Socilizar el procedimiento de PQRS | 2019-07-01 | 2019-07-31
6 | Subsecretaria de Gestión Institucional - Dirección de Gestión Humana | Atención y Servicio al Ciudadano | 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | Política de Servicio al Ciudadano | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Proponer un Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral - SPEDL para la Entidad | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | Porcentaje | Propuesta de SPEDL | Eficacia | Analizar la referenciación en el Distrito de entidades que han implementado SPEDL y lineamientos de la CNSC | 2019-02-01 | 2019-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[13 empty] | Analizar los lineamientos de la CNSC | 2019-02-01 | 2019-12-31
[13 empty] | Propuesta de un SPEDL para la SDSCJ | 2019-02-01 | 2019-12-31
7 | Subsecretaria de Gestión Institucional - Dirección de Gestión Humana | Atención y Servicio al Ciudadano | 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados | Politica de Racionalizacion de Tramites | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Gestionar la racionalización de tramites - SDSCJ | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 100% | Porcentaje | Gestión de la racionalización de tramites. | Eficacia | Establecer un plan para la racionalización de tramites en la SDSCJ | 2019-02-01 | 2019-12-31 | - | - | - | Aplica | - | #VALUE! | - | - | -
[13 empty] | Establecer un cronograma de trabajo para dar cumplimiento al plan de racionalización de tramites de la SDSCJ | 2019-02-01 | 2019-12-31
CONTROL DE CAMBIOS
No. VERSIÓN | FECHA |  | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 | 2019-02-28 |  | Documento Original
Oficina Asesora de Planeación Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia Febrero de 2019 Versión 1