## Productos
|  | Proceso: |  |  |  | Direccionamiento Sectorial e Institucional | [6 empty] | Código: | [5 empty] | F-DS-
[13 empty] | Versión: |  |  |  | 2 |  | 2
[13 empty] | Fecha de Aprobación: | [5 empty] | 2019-02-28
|  | Documento: |  |  |  | Plan Anual de Adecuación y Sostenibilidad SIGD-MIPG | [6 empty] | Fecha Vigencia: | [5 empty] | 2020-02-26
# | Articulación |  |  |  |  | Información Productos | [6 empty] | Información Actividades
| Dependencia Responsable | Proceso Asociado | Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Objetivo Institucional | Nombre Producto | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Meta | Unidad de Medida | Nombre Indicador | Tipo Indicador | Actividades | Fecha Inicio (día-mes-año) | Fecha Fin (día-mes-año) | Seguimiento Líder Política | Fecha | Seguimiento OAP | Fecha | Seguimiento OCI | Fecha
1 | Oficina Asesora de Planeación - Subsecretaría de Gesión Institucional | Direcciónamiento Sectorial e Institucional | Gestión con valores para el resultado | Politica de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Documentos de Procesos | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | Ajustar o crear documentos de los procesos de la SDSCJ | Eficiencia | Realizar ajustes o desarrollar los documentos necesarios dentro de la los procesos de la entidad para la mejora continua o operación de la misma. | 2020-01-01 | 2020-12-31
2 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional | Estrategia para la participación ciudadana en la formulación de planes, programas y proyectos de la entidad. | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | Una (1) Estrategia o plan de participación ciudadana en la formulación de planes, programas y proyectos de la entidad. | Eficacia | Elaborar un documento de estrategia o plan para la participación ciudadana en la formulación de planes, programas y proyectos de la entidad. | 2020-02-03 | 2020-11-30
3 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Transparencia, Acceso a la Información Pública y lucha contra la Corrupción | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional | Campaña de socialización a los servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y la existencia de la Secretaría de Transparencia. | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 100% | Porcentaje | Una (1) campaña de socialización a los servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y la existencia de la Secretaría de Transparencia. | Eficacia | Realizar una campaña de socialización a los servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y la existencia de la Secretaría de Transparencia. | 2020-02-03 | 2020-07-31
4 | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Direccionamiento Estratégico y Planeación | Participación Ciudadana en la Gestión Pública | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional | Capacitación Planes Institucionales | 2020-06-01 | 2020-11-30 | 100% | Porcentaje | # Ciudadanos capacitados/Ciudadanos programados x100 | Eficacia | Realizar Una(1) Capacitación dirigida a representantes de la Ciudadanía sobre los Planes Institucionales de la entidad | 2020-06-01 | 2020-11-30
5 | Dirección de Gestión Humana | Gestión Humana | Talento Humano | Talento Humano | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional | Grupo de enlaces de gestión del conocimiento conformado en la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | # de enlaces de gestión del conocimiento / # de dependencias de la entidad | Eficacia | Adelantar acciones relacionadas a promover la gestión del conocimiento adquirido por los servidores públicos para el momento de su retiro. | 2020-01-01 | 2020-12-31
6 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Solicitar ajustes al manual de contratación | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | Actualización manual de contratación de la SDSCJ | Eficacia | Solicitar 4 mesas de trabajo a las áreas involucradas para realizar el ajuste al manual de contratación | 2020-03-30 | 2020-12-31
[6 empty] | Medición de satisfacción a los clientes internos y externos de la SDSCJ | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 100% | Porcentaje | Herramienta Definida, Diseñada y Aplicada | Eficacia | Realizar un ejercicio de medición de satisfacción a los clientes internos y externos, con el fin de tomar acciones al respecto | 2020-03-30 | 2020-12-31
7 | Gestión Financiera | Gestión Financiera | Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Actualización procedimientos y procesos Dirección Financiera | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | Actualización de procesos, procedimientos, manuales y guias | Eficacia | Actualización procedimientos, procesos, guias, manuales de la Dirección Financiera | 2020-03-30 | 2020-12-31
[6 empty] | Informe consolidando las devoluciones de cuentas por parte de la Direccion Fiannciera | 2020-03-30 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | Informe de devolución de cuentas | Eficacia | Elaborar un informe consolidando las devoluciones de cuentas por parte de la Direccion Fiannciera, donde se evidencie los factores que mas generen devolución | 2020-03-30 | 2020-12-31
8 | Dirección de recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | Información y Comunicaciones | Gestión Documental | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Actualización y aprobación del Plan Institucional de Archivos - PINAR | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | PINAR actualizado y aprobado | Eficacia | Seguimiento al plan de trabajo establecido para la actualizacion del instrumento archivístico | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Luz Adriana Piragauta | 2020-03-30
9 | Dirección de recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | Información y Comunicaciones | Gestión Documental | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Actualización y aprobación del Programa de Gestión Documental - PGD | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | PGD actualizado y aprobado | Eficacia | Seguimiento al plan de trabajo establecido para la actualizacion del instrumento archivístico | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Luz Adriana Piragauta | 2020-03-30
10 | Dirección de recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | Información y Comunicaciones | Gestión Documental | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Actualización y elaboración de documentos del SIG del proceso de gestión documental | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | Total de documentos actualizados y aprobados | Eficacia | Seguimiento al plan de trabajo establecido para la actualización de los documentos del SIG | 2020-04-01 | 2020-12-31 | Luz Adriana Piragauta | 2020-03-30
11 | Dirección de recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | Información y Comunicaciones | Gestión Documental | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Intervención archivística de la documentación vigencia 2015 y 2016 | 2020-05-01 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | Total de actividades ejecutadas conforme al plan de trabajo | Eficacia | Seguimiento al plan de trabajo establecido en el Archivo Central | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Luz Adriana Piragauta | 2020-03-30
12 | Dirección de recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | Información y Comunicaciones | Gestión Documental | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Visitas y mesas técnicas para el cumplimiento del diligenciamiento del FUID | 2020-03-03 | 2020-08-31 | 100% | Porcentaje | Inventarios documentales elaborados en los archivos de gestión | Eficacia | Visitas técnicas y mesas de trabajo para verificación de lineamientos y normatividad en gestión documental. | 2020-03-03 | 2020-08-31 | Luz Adriana Piragauta | 2020-03-30
13 | Dirección de recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | Información y Comunicaciones | Gestión Documental | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Elaborar y remitir cronograma de transferencias documentales de los archivos de gestión. | 2020-05-01 | 2020-09-30 | 100% | Porcentaje | Total de transferencias documentales recibidas y aprobadas | Eficacia | Seguimiento al cronograma de trabajo establecido para las transferencias documentales con las dependencias de la entidad | 2020-05-01 | 2020-09-30 | Luz Adriana Piragauta | 2020-03-30
14 | Dirección de recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | Información y Comunicaciones | Gestión Documental | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Subprogramas de los planes del SIC, conforme al plan de trabajo establecido | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | Subprogramas del SIC elaborados y aprobados | Eficacia | Elaborar los subprogramas del SIC conforme a la normatividad vigente | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Luz Adriana Piragauta | 2020-03-30
15 | Dirección de recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | Información y Comunicaciones | Gestión Documental | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Plan de preservación digital a largo plazo implementado, conforme al plan de trabajo establecido | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | Plan de preservación digital a largo plazo implementado | Eficacia | Plan de Preservación Digital implementado en la entidad | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Luz Adriana Piragauta | 2020-03-30
16 | Dirección de recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | Información y Comunicaciones | Gestión Documental | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Diagnóstico del SGDEA elaborado conforme a las mesas de trabajo con funcionarios del Archivo de Bogotá | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 100% | Porcentaje | Diagnóstico del SGDEA elaborado | Eficacia | Elaborar el diagnóstico del SGDEA conforme a lo establecido con el Archivo de Bogotá y las necesidades de la entidad | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Luz Adriana Piragauta | 2020-03-30
17 | Dirección de recursos Físicos y Gestión Documental | Gestión de Recursos Físicos y Documental | Información y Comunicaciones | Gestión Documental | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Sensibilización y capacitación funcionarios sobre archivos | 2020-03-01 | 2020-11-30 | 100% | Porcentaje | Capacitaciones elaboradas | Eficacia | Recibir cotizaciones de proveedores y programar capacitaciones certificadas para la vigencia 2020 | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Luz Adriana Piragauta | 2020-03-30
18 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Atención y Servicio al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Sistemas de asignación de turnos en todos los puntos de atención al ciudadano priorizados | 2020-02-01 | 2020-12-20 | 25% de los puntos de atención en Casas de Justicia (móviles y fijas), con un sistema de atención de turnos implementado | porcentaje | Porcentaje de puntos de atención de la entidad con un sistema de atención de turnos implementado [Número de puntos de atención en Casas de Justicia (móviles y fijas), con un sistema de atención de turnos implementado / Numero de puntos de atención en Casas de Justicia (móviles y fijas), Programa Distrital Juvenil de Justicia Restaurativa y CTP totales de la Entidad] x 100 | Eficacia | Establecer con las Direcciones de Acceso a la Justicia y Dirección de Tecnologias para establecer el plan de acción para el diseño e implementación del sistema de turnos para atención a los ciudadanos. | 2020-04-01 | 2020-06-30
[13 empty] | Implementar y realiar seguimiento al plan de acción definido | 2020-07-01 | 2020-12-20
19 | Subsecretaria de Gestión Institucional | Atención y Servicio al Ciudadano | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Estrategia de socialización y sensibilización, al interior de la entidad, del proceso de atención y servicio al ciudadano haciendo incapie en la normatividad relacionada con la oportunidad de las respuestas. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 100% Funcionarios y contratistas de la Entidad | Unidad de Medida | Estrategia de socialización diseñada e implementada Una (1) Estrategia de socialización y sensibilización diseñada e implementada | eficacia | Realizar de manera articulada con la Oficina Asesora de Comunicaciones el diseño de una estrategia de socialización y sensibilización apoyada en piezas comunicativas para socializar y sensibilizar el proceso de atención y servicio al ciudadano | 2020-05-01 | 2020-07-31
[13 empty] | Relizar la implementación de la estrategia de socializaciín y sensibilización apoyada en las piezas comunicativas aprobadas por el Subsecretario de Gestión Institucional. | 2020-07-01 | 2020-11-30
20 | Dirección de tencnologías y Sistemasde la Información / Dirección de la Cárcel Distrital. | Atención y Servicio al Ciudadano / Gestión de Tecnología de Información | Gestión con Valores para Resultados | Servicio al Ciudadano / Gobierno Digital / Racionalización de Trámites | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Uso de las tecnologías de la información para el registro y la autorización del ingreso como visitante (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL | 2020-03-02 | 2020-12-10 | Racionalizar el trámite de autorización para ingreso como visitante a la Carcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. | Unidad de Medida | trámite racionalizado un (1) trámite racionalizado de autorización para ingreso como visitante a la Carcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. | eficacia | Dar cumplimiento al plan de trabajo establecido entre la Entidad y el DAFP para la racionalización del trámite. | 2020-03-02 | 2020-12-10
21 | Oficina de Control Interno | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno | Control Interno | Control Interno | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluaci+on para la toma de decisiones y la mejora continua. | Evaluación de la aprensión del conocimiento del Código de integridad, por parte de los funcionarios y contratistas que prestan su concurso en la SDSCJ | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Elaborar y aplicar encuesta de evaluación del Código de Integridad | Encuesta | Encuesta de evaluación del Código de Integridad Aplicar (1) encuesta de evaluación del Código de Integridad | eficacia | Elaborar y aplicar una encuesta de evaluación del Código de Integridad y entregar el informe correspondiente | 2020-03-01 | 2020-06-30 | Se realizó la evaluación del Código de Integridad – Encuesta “Enfocándonos en la Integridad” informado con memorando 20201300053953 | 2020-03-31 |  |  | Se realizo la encuesta y se obtuvo como resultado el total encuestados fue de doscientos treinta y tres (233) servidores públicos. - (184) que representan el 79%, manifestaron conocer el Código de Integridad - (167) que representan el 72%, conocen el acto administrativo mediante el cual la Secretaría adopto el Código de Integridad - (198) que representan el 85%, reconocen los 5 valores del Código de | 2020-03-31
22 | Oficina de Control Interno | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno | Control Interno | Control Interno | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluaci+on para la toma de decisiones y la mejora continua. | Evaluación de cumplimiento del Plan Estratégico del Talento Humano | 2020-03-01 | 2020-12-30 | Evaluar el plan estrategico del talento humano | Evaluación | Evaluacion del Plan Estrategico del Talento Humano Realizar (1) evaluacion del Plan Estratégico del Talento Humano | eficacia | Realizar e incluir en el Informe Pormenorizado de Control interno una Evaluación del Plan Estratégico del Talento Humano | 2020-05-01 | 2020-12-30
23 | Oficina de Control Interno | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno | Control Interno | Control Interno | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua. | Evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) | 2020-03-01 | 2020-08-30 | Evaluar el modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) | Evaluación | Evaluacion del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) Realizar (1) evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) | eficacia | Realizar la evaluación del modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) en las actividades de la auditoría de gestión al proceso de Gestión de Tecnología de Información | 2020-05-01 | 2020-08-30
24 | Oficina de Control Interno | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno | Control Interno | Control Interno | Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua. | Evaluación de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 | 2020-03-01 | 2020-08-30 | Evaluar accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 | Evaluación | Evaluacion de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 Realizar (1) evaluación de accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 | eficacia | Realizar la evaluación accesibilidad web, conforme a la norma técnica NTC 5854 en las actividades de la auditoría del proceso de Gestión de Tecnología de Información | 2020-05-01 | 2020-08-30
25 | Dirección de Gestión Humana | Gestión Humana | Talento Humano | Política de Talento Humano | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Provisión de la planta de personal | 2020-01-20 | 1900-03-20 | 80% de empleos provistos por carrera administrativa | porcentaje | Porcentaje de vacantes definitivas provistas en carrera administrativa [Número de vacantes definitivas provistas en carrera administrativa /número de vacantes definitivas de la planta de personal) x 100 | eficacia | Realizar la provisión de la planta de personal acorde con las disposiciones normativas vigentes. | 2020-01-20 | 2020-12-31
26 |  |  | 1. Dimensión talento humano | Política de Talento Humano | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Solicitudes de inscripción o actualización de carrera administrativa remitidas a la CNSC, de los servidores públicos de la entidad | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 100% de solicitudes de inscripción o actualización de carrera administrativa de los servidores que aprobaron periodo de prueba | porcentaje | Porcentaje de solicitudes de inscripción o actualización en carrera administrativa de los servidores públicos que aprobaron periodo de prueba (Número de solicitudes de inscripción o actualización en carrera administrativa remitidas a la CNSC / Número de servidores públicos que aprobaron periodo de prueba) x 100 | eficacia | Enviar oportunamente las solicitudes de inscripción o de actualización en carrera administrativa a la CNSC, de los servidores públicos que aprobaron periodo de prueba | 2020-09-01 | 2020-12-31
27 |  |  | 1. Dimensión talento humano | Política de Talento Humano | Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | Instrumento del plan de mejoramiento individual socializado | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 100% de las actividades realizadas | porcentaje | Cumplimiento de actividades (Número de actividades realizadas / Número de actividades propuestas) x 100 | Eficacia | Definir e implementar una estrategia para socializar en la entidad el uso del instrumento de planes de mejoramiento individual en la evaluación del desempeño | 2020-07-01 | 2020-09-30
28 | [5 empty] | Programa de bilinguismo socializado | 2020-07-01 | 2020-08-31 |  |  |  |  | Socializar en la SCJ el programa de bilinguismo | 2020-07-01 | 2020-08-31
29 | [5 empty] | Programa de entorno laboral saludable diseñado, adoptado y socializado | 2020-02-05 | 2020-05-30 |  |  |  |  | Elaborar documento del Programa de Gestión Humana para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, soportado en la política de Entornos Laborales Saludables, adoptarlo y socializarlo en la entidad | 2020-02-05 | 2020-05-30
30 | [5 empty] | PIC ajustado con los temas de gobernanza para la paz, gestión de conocimiento y creación del valor público | 2020-04-01 | 2000-12-31 |  |  |  |  | Incluir en el PIC para la vigencia 2020 los temas de Gobernanza para la Paz, Gestión del Conocimiento y Creación del Valor Público | 2020-04-01 | 2020-12-31
31 | [5 empty] | Solicitud de inscripción de las Salas Amigas de la Familia Lactante de la Entidad | 2020-08-01 | 2020-09-30 |  |  |  |  | Gestionar ante la Secretaría Distrital de Salud la inscripción de las Salas Amigas de la Familia Lactante | 2020-08-01 | 2020-09-30
32 | [5 empty] | Programa Servimos divulgado y socializado en la Entidad | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Divulgar y participar en el programa Servimos en la entidad | 2020-07-01 | 2020-12-31
33 | [5 empty] | Estrategia para promover y mantener la participación de los servidores en la evaluación de la gestión (estratégica y operativa), definida | 2020-09-01 | 2020-11-30 |  |  |  |  | Definir una estrategia para promover y mantener la participación de los servidores en la evaluación de la gestión (estratégica y operativa) para la identificación de oportunidades de mejora y el aporte de ideas innovadoras | 2020-08-01 | 2020-11-30
34 | [5 empty] | Programa de reconocimiento de buenas prácticas en atención al ciudadano, revisado, ajustado e implementado | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Revisar, ajustar e implementar el programa de reconocimiento de buenas prácticas en atención al ciudadano al interior de la entidad | 2020-02-01 | 2020-10-31
35 | [5 empty] | Programa de Retiro Laboral ajustado, implementado y evaluado | 2020-01-02 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Revisar, ajustar e implementar el programa de retiro laboral | 2020-01-02 | 2020-12-31
36 | [5 empty] | Plan de gestión del conocimiento revisado, ajustado e implementado | 2020-06-01 | 2020-12-31 |  |  |  |  | Revisar, ajustar e implementar el plan de gestión del conocimiento en la Entidad | 2020-06-01 | 2020-12-31