## PLAN DE ACCIÓN INICIAL 2020
|  |  |  | Proceso: |  |  | Direccionamiento Sectorial e Institucional | [9 empty] | Código: |  | F-DS-452
[17 empty] | Versión: |  | 1
[17 empty] | Fecha Aprobación: |  | 2018-11-22
|  |  |  | Documento: |  |  | Plan de Acción Institucional 2020 | [9 empty] | Fecha de Vigencia: 22/11/2018 |  | Página 1 de 2
PILAR O EJE TRANSVERSAL |  | PROGRAMA |  | ESTRATEGIAS |  | META DE PRODUCTO |  | INDICADORES DE PRODUCTO |  | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | OBJETIVO DEL PROYECTO | RESPONSABLE | PLAN INSTITUCIOINAL O ESTRATÉGICO | META PROYECTO DE INVERSIÓN |  | PROGRAMACIÓN 2020 |  | EJECUCIÓN 2020 31 DE MAYO
COD | NOMBRE | COD | NOMBRE | COD | NOMBRE | COD | NOMBRE | COD | NOMBRE | COD | NOMBRE |  |  |  | COD | NOMBRE | Magn | Recursos | Magn | Recursos
3 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 19 | Seguridad y convivencia para todos | 148 | Seguridad y convivencia para Bogotá | 105 | Implementar el 100% de un aplicativo para la denuncia | 200 | Porcentaje de implementación de un aplicativo para la denuncia | 7507 | FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL DISTRITO |  |  |  | 1 | Implementar y sostener 1 Centro de Comando y Control para el mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad (Meta compartida, aquí Solo se reporta lo del aplicativo de la denuncia apartir del 2017) (META CUMPLIDA)
[6 empty] | 106 | Diseñar e implementar el 100% del Centro de Comando y Control Fase 1 (10%): Centralizar la operación de los organismos de Seguridad y Emergencia de la Ciudad. Fase 2 (30%): Diseño de estructura, procesos y protocolos de la operación Fase 3 (50%): Incrementar la capacidad de video vigilancia de la ciudad a 4.000 cámaras instaladas y en funcionamiento. Fase 4 (100%): Fortalecimiento de capacidades e integración de la plataforma tecnológica | 201 | Porcentaje de diseño e implementación del Centro de Comando y Control | 7507 |  | Fortalecer las acciones orientadas a la prevención, conservación y mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana y la defensa dentro del perímetro de Bogotá D.C., con el propósito de reducir los índices de criminalidad y mejorar la atención de emergencias en la ciudad. | SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS | N.A. | 1 | Implementar y sostener 1 Centro de Comando y Control para el mejoramiento en la atención de emergencias de la ciudad | 1 | 26027205601 | 1 | 26027205601
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 2 | Garantizar 100 por ciento la transmisión, operación y mantenimiento de los equipo del sistema integral de video vigilancia de los organismos de seguridad y defensa de la ciudad | 100 | 36868139443 | 100 | 20565676514
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 3 | Incrementar la capacidad de video vigilancia de la ciudad a 4.000 cámaras instaladas y en funcionamiento
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 6 | Adquirir 2.532 equipos de cómputo y/o tecnológicos para los organismos de seguridad y defensa
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 18 | Actualizar y/o renovar 1 sistema de radio troncalizado para el fortalecimiento operacional de los organismos de seguridad (META COMPARTIDA CON META PLAN 532)
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 20 | Atender el 100% la conectividad del servicio de voz y datos de los organismos de seguridad, defensa y justicia
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 27 | Garantizar 100 por ciento el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas
[6 empty] | 111 | Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmendiata (CAI) construidos en Bogotá | 206 | Porcentaje de Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá | 7507 |  |  |  |  | 4 | Construir y/o reponer 16 CAI en la ciudad de Bogotá | 6 | 1556813142 | 0 | 41406764
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 26 | Garantizar el 100% la dotación de mobiliario para los equipamientos de seguridad y defensa
[6 empty] | 113 | 100% construida la sede de la Policia Metropolitiana de Bogotá | 208 | Porcentaje de construcción de la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá | 7507 |  |  |  |  | 19 | Construir, adecuar, reforzar y/o ampliar 3 equipamientos de seguridad, defensa y justicia
[6 empty] | 532 | Implementar 5 estrategias que fortalezcan la operación de los organismos de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad | 540 | Número de estrategias para el fortalecimiento de la operación de los organismos de seguridad, convivencia y justicia de la ciudad implementadas | 7507 |  |  |  |  | 5 | Construir 3 equipamiento para la Brigada XIII | .74 | 26756472213 | .05 | 6472212
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 19 | Construir, adecuar, reforzar y/o ampliar 3 equipamientos de seguridad, defensa y justicia (META COMPARTIDA CON LA DEL COMANDO MEBOG) | .05 | 693186858 | .03 | 0
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 6 | Adquirir 2.532 equipos de cómputo y/o tecnológicos para los organismos de seguridad y defensa (META COMPARTIDA) | 1 | 157574426 | 0 | 0
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 7 | Garantizar 100 por ciento el mantenimiento y sostenibilidad del parque automotor al servicio a los organismos de seguridad de la ciudad | 100 | 22582081293 | 90 | 12301879592
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 8 | Garantizar 100 por ciento la sostenibilidad de los semovientes detectores al servicio de los organismos de seguridad y defensa mediante la asignación de suministros | 100 | 1127869000 | 100 | 30000000
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 9 | Atender 100 por ciento los requerimientos en seguridad, comunicaciones y logística del esquema de seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá | 100 | 748410000 | 100 | 568414000
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 10 | Adquirir 3.847 medios de transporte para el fortalecimiento de la movilidad de los organismos de seguridad | 35 | 14000000000 | 2.5 | 0
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 11 | Mantener 100 por ciento los equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad | 100 | 111539000 | 0 | 0
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 12 | Adquirir 545 equipos técnicos de inteligencia e investigación criminal para los organismos de seguridad y defensa de la ciudad | 52 | 1670211000 | 0 | 0
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 13 | Garantizar 100 por ciento la operación y sostenimiento del proyecto | 100 | 41414492531 | 100 | 10940766708
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 14 | Suministrar 646.212 raciones de alimentos para eventos especiales de los organismos de seguridad de la ciudad | 122320 | 5033220000 | 68963 | 5033219030
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 15 | Adquirir 101.000 elementos y suministro de intendencia para los organismos de seguridad de la ciudad | 232 | 2135099500 | 0 | 903129200
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 16 | Construir y/o Adecuar 1 equipamientos para el fortalecimiento de la seguridad de la ciudad con destino a la MEBOG | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 17 | Garantizar en 20 localidades el mantenimiento, operación y sostenimiento de los equipamientos de seguridad de la ciudad | 20 | 11105954500 | 20 | 5144801438
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 18 | Actualizar y/o renovar 1 sistema de radio troncalizado para el fortalecimiento operacional de los organismos de seguridad | 1 | 5527610500 | 1 | 2999529748
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 20 | Atender el 100% la conectividad del servicio de voz y datos de los organismos de seguridad, defensa y justicia | 100 | 6881822975 | 100 | 3878751788
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 21 | Capacitar 2000 policías en temáticas de convivencia y seguridad según énfasis del plan de desarrollo distrital | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 23 | Ejecutar 1 Plan de beneficios y apoyo logístico dirigido a los integrantes de la fuerza pública adscritos a la ciudad de Bogotá | 1 | 1271069018 | 0 | 394594658
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 24 | Mantener el 100% de los equipos de computo y sistemas de respaldo electrico de los organismos de seguridad. | 100 | 999590000 | 100 | 202433974
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 25 | Fomentar 1 estrategia para el desarrollo de actividades de inteligencia, contrainteligencia e investigacion criminal | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 26 | Garantizar el 100% la dotación de mobiliario para los equipamientos de seguridad y defensa | 100 | 30000000000 | 0 | 0
[10 empty] | 7507 |  |  |  |  | 27 | Garantizar 100 por ciento el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | 100 | 37551975000 | 0 | 0
3 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 19 | Seguridad y convivencia para todos | 148 | Seguridad y convivencia para Bogotá | 104 | Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ críticas | 199 | Número de Consejos locales de seguridad realizados en UPZ críticas | 7512 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL |  |  |  | 6 | Implementar 100% una estrategia de mejoramiento de la percepción de seguridad y aumento de la corresponsabilidad ciudadana a través del fortalecimiento de los consejos locales de seguridad, frentes locales y juntas zonales
[6 empty] | 110 | Diseñar e implementar al 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá |  |  | 7512 |  | Mejorar las condiciones de seguridad y convivencia en Bogotá a través de la implementación de estrategias enfocadas a la prevención y control del delito, el fortalecimiento de capacidades operativas de las autoridades involucradas en la gestión de la seguridad en la ciudad, la cualificación de los organismos de seguridad, el mejoramiento de la confianza de los bogotanos en las autoridades y la promoción de la corresponsabilidad y la convivencia. | SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA | N.A. | 6 | Implementar 100% una estrategia de mejoramiento de la percepción de seguridad y aumento de la corresponsabilidad ciudadana a través del fortalecimiento de los consejos locales de seguridad, frentes locales y juntas zonales (META QUE PARTIR DEL 2019 SE RELACIONARA EN LA META PLAN 110) | 13.2 | 1040963653 | 13.2 | 132172000
[8 empty] | 205 | Porcentaje de diseño e implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá | 7512 |  |  |  |  | 3 | Diseñar 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá. | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7512 |  |  |  |  | 4 | Implementar 100% una estrategia de prevención del delito a través de intervenciones sociales y situacionales y la promoción de la cultura ciudadana, en el marco del PISCJ | 13.8 | 12314606946 | 13.4 | 4069763217
[10 empty] | 7512 |  |  |  |  | 10 | Garatizar 100 por ciento el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7512 |  |  |  |  | 5 | Implementar 100% una estrategia de control por medio del fortalecimiento de la investigación judicial y criminal de delitos priorizados y el fortalecimiento de la gestión de las entidades de seguridad.(APARTIR DEL 2018 SE RELACIONA ESTA META EN META PDD110) | 13.5 | 4321053201 | 13.5 | 4321053201
[6 empty] | 109 | Diseñar e implementar 100% una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro tráfico | 204 | Porcentaje de diseño e implementación de una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico | 7512 |  |  |  |  | 5 | Implementar 100% una estrategia de control por medio del fortalecimiento de la investigación judicial y criminal de delitos priorizados y el fortalecimiento de la gestión de las entidades de seguridad.(META QUE PASA APARTIR DEL 2018 A SER RELACIONADA EN LA META PLAN DESARROLLO No. 110)
[10 empty] | 7512 |  |  |  |  | 9 | Implementar el 100% de un modelo de intervención integral de territorio | 30 | 29392000 | 30 | 0
[6 empty] | 107 | Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones | 202 | Número de documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones | 7512 |  |  |  |  | 2 | Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones. | 2 | 957003400 | 2 | 534139400
[6 empty] | 108 | Implementar 100% la Dirección de Análisis de Información para la toma de decisiones | 203 | Porcentaje de implementación de la dirección de análisis de información para la toma de decisiones | 7512 |  |  |  |  | 7 | Consolidar 100 por ciento los recursos humano y tecnológico para el diseño y validación de modelos de analítica predictiva en materia de seguridad y convivencia para la toma de decisiones en Bogotá. | 100 | 451597800 | 100 | 451597800
[10 empty] | 7512 |  |  |  |  | 1 | Implementar 100% la Dirección de Análisis de Información para la toma de decisiones | 100 | 32100000 | 100 | 32100000
[6 empty] | 114 | Presentar 100% proyecto de Acuerdo para la reforma al Código de Policía de Bogotá | 209 | Porcentaje de Proyecto de reforma al Código de Policía de Bogotá presentado | 7512 | [5 empty] | NO TIENE META PROYECTO
3 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 21 | Justicia para todos: consolidación del sistema distrital de justicia | 151 | Acceso a la Justicia | 122 | Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento | 230 | Casas de Justicia en funcionamiento | 7510 | NUEVOS Y MEJORES EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA PARA BOGOTA. |  |  |  | 1 | Aumentar 5 Casas de Justicia En funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7510 |  |  |  |  | 11 | Garantizar 100 por ciento el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7510 |  | Fortalecer el acceso a la Justicia en el Distrito Capital a través de la implementación, mejoramiento, ampliación, construcción y/o dotación de equipamientos de justicia. | SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERATIVAS | N.A. | 5 | Garantizar 100% por ciento La Operación y sostenimiento del proyecto de inversión. | 100 | 6796156000 | 100 | 5207488341
[10 empty] | 7510 |  |  |  |  | 9 | Garantizar 100 por ciento la dotación tecnologica y de mobiliario para los equipamientos de justicia | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7510 |  |  |  |  | 7 | Mantener y/o adecuar 12 Equipamientos de justicia | 12 | 849750000 | 4 | 0
[6 empty] | 123 | Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento | 231 | Casas de Justicia móviles en funcionamiento | 7510 |  |  |  |  | 2 | Aumentar 6 Casas de Justicia móvil Funcionamiento | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7510 |  |  |  |  | 5 | Garantizar 100% por ciento La Operación y sostenimiento del proyecto de inversión. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 125 | Diseñar e implementar el 100% de 2 Centros Integrales de Justicia | 233 | Porcentaje de diseño e implementación de dos (2) Centros Integrales de Justicia | 7510 |  |  |  |  | 4 | Diseñar e implementar 2 Centros Integrales De justicia | .49 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 126 | Implementar al 100% 2 Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad | 234 | Porcentaje de implementación de dos (2) Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad | 7510 |  |  |  |  | 8 | Diseñar e implementar 2 Centros de Atención Especializada Para sanción privativa de la libertad | .54 | 0 | .04 | 0
3 | Pilar Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 21 | Justicia para todos: consolidación del sistema distrital de justicia | 151 | Acceso a la Justicia | 120 | 9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia | 228 | Entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia | 7513 | JUSTICIA PARA TODOS | Ampliar el acceso a la justicia mediante el fortalecimiento del Sistema Distrital de Justicia, la inclusión de un enfoque de justicia restaurativa en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes y la operación adecuada de la Cárcel Distrital. | SUBSECRETARIA DE ACCESO A LA JUSTICIA | N.A. | 1 | Implementar el100% del Modelo de Articulación de los operadores de justicia formal, no formal y comunitaria que operan en la ciudad. | 17.2 | 1070749097 | 17.2 | 738764097
[10 empty] | 7513 |  |  |  |  | 3 | Capacitar y Articular al 100% De los operadores De justicia no formal y comunitaria del Distrito | 100 | 423124000 | 100 | 23124000
[6 empty] | 121 | Aumentar el 20% de ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las casas de justicia | 229 | Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia | 7513 |  |  |  |  | 2 | Ampliar en un 20% el Número de ciudadanos Atendidos en los equipamientos de justicia del Distrito. | 20 | 1865452642 | 20 | 692380084
[6 empty] | 128 | Ampliar en un 15% de jovenes con privación de la libertad que son atendidos integralmente | 236 | Jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente | 7513 |  |  |  |  | 7 | Ampliar en un 15% los jovenes con sanción privativa de la libertad en el SRPA que son atendidos integralmente | 15 | 2175920071 | 15 | 1403996680
[6 empty] | 127 | 400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 235 | Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 7513 |  |  |  |  | 6 | Atender 400 Jóvenes En conflicto con la ley a través del programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. | 25 | 150466002 | 25 | 150466002
[6 empty] | 533 | Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres atención integral y su adecuada operación | 541 | Porcentaje de la población privada de la libertad en la cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres que son atendidos integralmente | 7513 |  |  |  |  | 10 | Brindar atención integral al 100% De la población Privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo de Mujeres, y garantizar su adecuada operación. | 100 | 12873965864 | 100 | 6302291870
[6 empty] | 129 | Implementar el 100% del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA | 237 | Porcentaje de implementación del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) | 7513 |  |  |  |  | 8 | Implementar el 100% Del Modelo de Atención diferencial Para adolescentes y jóvenes con sanción privativa de la libertad en el SRPA | 100 | 1398957799 | 100 | 1278259819
[8 empty] | 237 | Porcentaje de implementación del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes) | 7513 |  |  |  |  | 9 | Implementar el 100% del programa Del Programa Distrital de Prevención De la Vinculación de Adolescentes y Jóvenes al delito en las cinco (5) zonas priorizadas. (META QUE SE FINALIZA YA QUE LA MEDICIÓN A LAS ENTREGAS DEPENDEN DEL ICBF. SE INCLUYE EL SEGUIMIENTO EN LA META 12 APARTIR DEL 2018. REPORTO LA SUB DE ACCESO A LA JUSTICIA) | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7513 |  |  |  |  | 12 | Implementar 1 estrategia sostenible de prevencion terciaria con enfoque de justicia restaurativa para mitigar en los adolescentes y jovenes la reiteraccion en el delito. | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 124 | Implementar en el 100% de las Unidades Permanentes de Justicia un Modelo de Atención Restaurativo | 232 | Porcentaje de implementación de Unidades Permanentes de Justicia con un Modelo de Atención Restaurativo | 7513 |  |  |  |  | 5 | Diseñar e implementar en un 100% el Modelo de Atención Restaurativo en los equipamientos de justicia del Distrito. | 25.85 | 1541364525 | 5.85 | 223079849
[6 empty] | 534 | 100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía | 542 | Porcentaje de protocolos en funcionamiento para la implementación del código de policía | 7513 |  |  |  |  | 4 | Diseñar e implementar 5 campañas De difusión que den cuenta del impacto de la aplicación del Código Nacional de Policía en poblaciones consideradas sujeto de especial protección (LGBTI, adolescentes y jóvenes, habitantes de/en calle, personas que ejercen la prostitución, y otras | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 21 | Justicia para todos: consolidación del sistema distrital de justicia | 151 | Acceso a la Justicia | 534 | 100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional de Policía |  |  | 7532 | IMPLEMENTACIÓN, PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA EN BOGOTÁ | Mejorar la convivencia en Bogotá mediante el uso de estrategias de cultura ciudadana y materialización de medidas correctivas impuestas por las autoridades de Policía en el marco del Código Nacional de Policía | SUBSECRETARIO DE ACCESO A LA JUSTICIA | N.A. | 1 | Implementar 100 por ciento los programas para medidas correctivas | 100 | 1839306058 | 90 | 541491637
[10 empty] | 7532 |  |  |  |  | 2 | Realizar 100 por ciento de las acciones pertinentes para realizar el cobro persuasivo. | 100 | 750122898 | 90 | 343435667
[10 empty] | 7532 |  |  |  |  | 3 | Implementar 100 por ciento de las estrategias de cultura ciudadana para la prevención de conductas contrarias a la convivencia proyectadas | 100 | 2616976044 | 90 | 650715072
07 | Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 43 | Modernización institucional | 189 | Modernización administrativa | 379 | Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa. | 411 | Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa | 7511 | MODERNIZACION DE LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL | Fortalecer la estructura organizacional de la nueva Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia e infraestructura administrativa, mediante la ejecución de actividades que permitan un efectivo desarrollo, mejoramiento y fortalecimiento, acorde con los requerimientos actuales institucionales. Apoyar el desarrollo de actividades de implementación y mejoramiento continuo en cuanto a la modernización corporativa | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | N.A. | 1 | Garantizar la implementación de 1 plan de mejoramiento de la infraestructura física y organizacional de la entidad | 1 | 300000000 | 1 | 0
[10 empty] | 7511 |  |  |  |  | 2 | Garantizar 100 Por Ciento El Funcionamiento del Proyecto de Inversion | 100 | 632893000 | 100 | 490350753
[10 empty] | 7511 |  |  |  |  | 3 | Ejecutar 1 Plan para el fortalecimiento institucional de las tecnologias de la información y comunicaciones de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0
07 | Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 44 | Gobierno y ciudadanía digital | 192 | Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC | 92 | Optimizar Sistemas de información para optimizar la gestión (hadware y software) | 446 | Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados | 7515 | MEJORAMIENTO DE LAS TIC PARA LA GESTION INSTITUCIONAL |  |  |  | 1 | Implementar 1 sistema de seguridad de la información institucional (META SUSPENDIDA) | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7515 |  |  |  |  | 2 | Implementación, integración y actualización de 2 sistemas de información de la entidad(META FINALIZADA Y APARTIR DEL 2018 SE REEMPLAZA POR LA META 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7515 |  |  |  |  | 3 | Adquirir 200 equipos informáticos para uso institucional | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7515 |  |  |  |  | 4 | Garantizar 100% el mantenimiento, soporte y sostenimiento de equipos informáticos de la entidad | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7515 |  |  |  |  | 5 | Renovar el 100 por ciento el software y las licencias para el mejoramiento de la gestión administrativa | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7515 |  | Desarrollar una transformación digital, que en el marco de estrategias sectoriales, Gobierno Digital y mejores prácticas de TIC permita la optimización de procesos, el incremento de la productividad, el seguimiento de la gestión y la generación de información oportuna y de calidad para el cumplimiento de la misión de la Secretaría | SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL | * Plan Estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones - PETI * Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información * Plan de seguridad y privacidad de la información | 6 | Garantizar el 100 por ciento el funcionamiento del Proyecto de Inversión | 100 | 3017390000 | 100 | 2210459679
[10 empty] | 7515 |  |  |  |  | 13 | Garantizar 100 por ciento el pago de compromisos de vigencias anteriores fenecidas
[10 empty] | 7515 |  |  |  |  | 10 | Implementar y fortalecer 4 sistemas de informacion, para soportar los procesos, procedimientos, tramites y servicios de l SCJ (META NUEVA) | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7515 |  |  |  |  | 11 | Implementar y fortalecer 6 componentes de infraestructura y servcios tecnologicos necesarios para soportar la operacion de la secretaria y sus sedes | 1 | 5582000000 | 1 | 3156882527
[10 empty] | 7515 |  |  |  |  | 12 | Implementar el sistema de gestion de seguridad de la informacion en el marco de ISO 27001 | 0.93 | 321000000 | 0.93 | 306055758
07 | Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | 42 | Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 185 | Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente | 70 | Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública) | 390 | Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 | 7514 | DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA, GESTIÓN PÚBLICA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA | Implementar y consolidar un modelo de gestión pública transparente, y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al ciudadano a través del direccionamiento integrado de las políticas de desarrollo y eficiencia administrativa, normalización de la gestión documental, y la consolidación de un nuevo modelo de servicio a la ciudadanía coordinado y alineado estratégicamente con el Sistema Integrado de Gestión para aumentar los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad | SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | * Plan anticorrupción y de atención al ciudadano * Plan anual de adquisiciones * Plan estratégico de talento humano * Plan anual de vacantes * Plan de previsión de recurso humano * Plan institucional de capacitación * Plan de incentivos institucionales * Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo * Plan Institucional de archivo de la Entidad - PINAR | 1 | Implementar 1 estrategia De Transparencia, cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de la política Distrital de transparencia y lucha contra la corrupción | 1 | 212000000 | 1 | 6783000
[10 empty] | 7514 |  |  |  |  | 2 | Garantizar 100 por ciento la implementación y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión-SIG (META QUE SE SUSPENDE Y APARTIR DEL 2018 SE REEMPLAZA POR LA META 4 SEGÚN LA NUEVA NORMA DE CALIDAD) | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 7514 |  |  |  |  | 3 | Garantizar el 100 por ciento el funcionamiento del Proyecto de Inversión | 100 | 10158000000 | 100 | 8707637063
[10 empty] | 7514 |  |  |  |  | 4 | Garantizar 100 porciento la implementacion y sostenibilidad del MIPG | 100 | 130000000 | 100 | 0
[18 empty] | 348072647000 |  | 131012768743

## Plan Anual de Adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2020
CONSULTE AQUÍ EL PAA