## Hoja1
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -PEI
| PROCESO: | [10 empty] | Direccionamiento Sectorial e Institucional |  |  |  |  | Código: | [11 empty] | F-DS-570
[17 empty] | Versión: | [11 empty] | 1
[17 empty] | 72.1 | [11 empty] | 2019-09-03
| DOCUMENTO: | [10 empty] | Seguimiento Plan Estratégico Institucional - PEI |  |  |  |  | Fecha Vigencia: 03/09/2019 | [11 empty] | Pagina 1 de ___
Objetivo Estratégico | Metas | Indicador | Producto | Fuente | Dependencia a cargo del reporte | Servidor público responsable del reporte | Tipo Indicador | Primer Avance |  |  | Descripción Avance Productos | Segundo Avance | Descripción Avance Productos | Tercer Avance | Descripción Avance Productos | Cuarto Avance | Descripción Avance Productos | Quinto Avance | Descripción Avance Productos | Sexto Avance | Descripción Avance Productos | Septimo Avance | Descripción Avance Productos | Octavo Avance | Descripción Avance Productos | Noveno Avance | Descripción Avance Productos | TOTAL ACUMULADO
|  | Nombre | [25 empty] | TOTAL ACUMULADO A 30/09/2020
30/09/2020
[8 empty] | Programado | Ejecutado | Avance | [17 empty] | Programado | Ejecutado | Avance (%)
1. Diseñar e implementar estrategias y acciones con enfoques transversales de promoción de la cultura ciudadana, género, población vulnerada y territorial, que permitan la reducción de las problemáticas, factores de riesgo y delitos que afectan las condiciones de seguridad, convivencia y justicia en Bogotá. | 315 - Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo | Estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo, diseñada e implementada | Sistema SEGPLAN | Dirección de Seguridad | Alejandro Londoño Hurtado | Creciente | 10 | 3.31 | 33.1 | En el marco de las cuatro grandes actividades: Redes de afecto, reconstrucción de la memoria - actos simbólicos y cuidado, durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Acompañamiento a la atención y retorno de población migrante: 15; Actividad en espacio público - resignificación (Adultos/Adultos Mayores): 4; Actividad en espacio público - resignificación (NNAJ): 1; Actividades para prevenir violencias basadas en género: 4; Capacitación al equipo territorial para talleres de niños y cuidadores: 11; Consejos para el Cuidado (VBG/Mujer): 54; Consejos para el cuidado y prevención de violencias y abusos a NNAJ: 37; Gestión y acompañamiento actividades oferta de servicios a ciudadanos habitantes de calle: 5; Jornada de Embellecimiento Espacios (VBG/Mujer): 1; Mesa interistitucional para construcción de guía metodológica Sentencia T594/16: 2; Reuniones para socializar propuesta de actos de memoria en localidades priorizadas: 2; Reuniones para socializar propuesta de redes de afecto en localidades priorizadas: 4, Taller con niñas y niños para la prevención del abuso sexual infantil: 1; Reuniones para socializar propuesta de redes de afecto en localidades priorizadas: 4/ Reuniones para socializar propuesta de actos de memoria en localidades priorizadas: 2/ Se concertaron los enfoques de las redes de afecto y las personas que harán parte del proceso, así: Usaquén: En articulación con Secretaría Distrital de la mujer y organizaciones sociales de mujeres, se ha definido una red de afecto y cuidado comunitario en temas de mujeres sobrevivientes de VBG y su salud mental. Santafé: En articulación con la Subdirección para asuntos LGBTI y organizaciones sociales LGBTI, se definió una red de afecto y cuidado comunitario centrado en trabajar la seguridad desde un enfoque comunitario y el cuidado colectivo con personas LGBTI y la configuración de redes de cuidado entre pares. Sumapaz: En articulación con Secretaría de la Mujer y organizaciones sociales de mujeres se definió una red de afecto y cuidado comunitario centrado en mujeres cabeza de hogar y la prevención de las VBG y la violencia intrafamiliar. Ciudad Bolívar: En articulación con Secretaría de la Mujer y organizaciones sociales de mujeres, se definió una red de afecto y cuidado comunitario centrado en la prevención de VBG en mujeres jóvenes. / Se construyó de forma colectiva una propuesta metodológica de Reconstrucción de la Memoria- actos simbólicos que gira alrededor de 3 ejes: 1. Cuerpo-memoria, 2. cuerpo-identidad, 3. Cuerpo-territorio/ Puente Aranda: En articulación con líderes y lideresas de la población ROM (Gitana) se encuentra en construcción la propuesta de acto simbólico, la cual consistirá en un acto simbólico contenga la historia de resistencia, resiliencia y de identidad de la comunidad, a través de muestras artísticas y culturales. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: La emergencia sanitaria por el COVID 19 ha dificultado el acercamiento a las personas pertenecientes a las poblaciones sobre todo en algunos territorios en los que las personas no cuentan con fácil acceso a los medios virtuales. Por lo que se hace de vital importancia encontrar las formas de acercarse a las personas, en ese sentido, algunas de las estrategias que se han utilizado, tienen que ver con generar espacios presenciales teniendo todas las medidas de bio-seguridad, y hacer acercamiento a las personas desde grupos más pequeños. | [16 empty] | 10 | 3.31 | 33.1
| 416 - Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social, diseñada e implementada | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reynaldo Ruiz solórzano | Constante | 100 | 50 | 50 | Con corte 30 de septiembre se ha avanzado en la meta en un 50%, para lo cual se destacan las siguientes acciones desarrolladas: *Revisión y monitoreo permanente al botón de transparencia y acceso a la información pública para su mejora continua y cumplimiento de la ley 1712 de 2014. Monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), y a los controles de riesgos de corrupción para dar cumplimiento a la ley 1474 de 2011. *Visualización y disponibilidad de la información de la gestión de la entidad para el acceso público. * Fomento de la participación ciudadana y control social. *Se avanzó en la gestión de soluciones para la publicación de la información y cumplimiento de las actividades estipuladas en el PAAC. Por otra parte, se espera que sean aprobados los cambios en la política de administración de riesgo durante el próximo Comité de Coordinación de Control Interno. | [16 empty] | 100 | 50 | 50
| OBJETIVO 1 | [28 empty] | 41.55
| 372 - Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación | Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación | Promoción de la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación | Sistema SEGPLAN | Dirección de Seguridad | Alejandro Londoño Hurtado | Suma | 0 | 0 | 0 | NO PROGRAMADA | [16 empty] | 0 | 0 | 0
2. Implementar estrategias de seguridad, convivencia y justicia que permitan cumplir las metas de seguridad establecidas en el Plan Distrital de Desarrollo y enfrentar a la criminalidad y al crimen organizado en las condiciones que lo exija el escenario delictivo en el contexto de la pandemia del COVID-19. | 346 - Construir al 100% la sede de la policía metropolitana de Bogotá | Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas | Sede de la policía metropolitana de Bogotá construida | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Inversiones | Oswaldo Ramos Arnedo | Creciente | 0.6 | 0.4 | 0 | El avance físico que se tiene de la obra de construcción de la MEBOG, con corte a 30 de septiembre del 2020, es de 67,11%. Este porcentaje de avance se obtiene a través del informe semanal de interventoría y en el comité de obra semanal. El cálculo del mismo se encuentra basado en la programación de obra, teniendo en cuenta las actividades contratadas ejecutadas más obras no previstas pactadas ejecutadas. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: En relación con el avance de los trabajos en desarrollo de la construcción del Nuevo Comando para Sede de la Policía Metropolitana, contrato que se ha visto afectado en el logro de su alcance por las restricciones en los insumos de materiales y mano de obra a partir del mes de marzo del año en curso, provocadas éstas por las disposiciones de orden distrital y nacional a raíz de la emergencia sanitaria generada por el Covid 19 que afecta la ciudad el contratista de obra con el aval de la interventoría han implementado los protocolos de movilidad, seguridad y aislamiento preventivo, entre ellos el PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra), cuya aplicación ha significado principalmente la disminución en la cantidad de personal que puede laborar al interior de la obra. Por lo tanto se extiende a una fecha estimada de Julio de 2021. | [16 empty] | 0.6 | 0.4 | 66.7
| 366 - Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial. | Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial | Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial, implementado | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Inversiones | Oswaldo Ramos Arnedo | Constante | 100 | 79 | 79 | Se contrataron los seguros que amparan los equipamientos de seguridad a cargo de la Secretaría. Se garantizó la continuidad del contrato de los servicios de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de los equipamientos y se contrató la asistencia técnica y administración de recursos para la construcción del Comando de la Brigada XIII del ejército. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Las dificultades del periodo en estudio, para el contrato ha sido la situación que afronta el país por el virus COVID-19 y el aislamiento que vive la ciudad por esta causa desde el 20 de marzo de 2020 y a la fecha. Esta circunstancia ha dificultado la movilidad del personal de obra y se ha dificultado la consecución de materiales. Adicionalmente se reitera que las actividades derivadas de la adición del contrato 995 de 2019 se han visto empañadas por la dificultad de la liberación de espacios en las salas de retenidos a intervenir en cada una de ellas, pues la MEBOG no cuenta con espacios disponibles para albergar los retenidos que actualmente se tienen en las mismas. No obstante, se han superado los inconvenientes y pese a estas dificultades solo falta la intervención de la sala de retenidos de Engativá para lograr el 100% de las metas planteadas. | [16 empty] | 100 | 79 | 79
| 471 - Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, implementada | Sistema SEGPLAN | Dirección de Tecnología y Sistemas de información | Diana Lucia Sánchez Morales | Creciente | 20 | 10 | 0 | En cumplimiento de la meta del plan de desarrollo se han adquirido bienes y servicios para la garantizar la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos, elaborar y ejecutar las actividades tendientes a la implementación de nuevos sistemas tecnológicos y actualización de los existentes, planificar y ejecutar campañas de sensibilización a servidores públicos y a contratistas en temas de TIC para el uso y apropiación de los servicios tecnológicos, actualizar y desarrollar las actividades planificadas en relación con los documentos asociados con el Gobierno TI, la ejecución del plan de actividades para la actualización de los servicios ciudadanos digitales y sistemas de información existentes e implementación de nuevos. Dentro de los beneficios obtenidos se encuentra el disponer de una infraestructura tecnológica acorde a las necesidades, garantizar los servicios de impacto sobre la operación misional, contar con herramientas tecnológicas y servicios especializados en todo lo relacionado con seguridad de la información y seguridad informática y tener a disposición los recursos para el soporte, mantenimiento y actualización de nuestros sistemas de información. | [16 empty] | 20 | 10 | 50
| 472 - Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, implementada al 50% | Sistema SEGPLAN | Dirección de Tecnología y Sistemas de información | Diana Lucia Sánchez Morales | Creciente | 10 | 0 | 0 | NO PROGRAMADA | [16 empty] | 10 | 0 | 0
| 455 - Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Número de documentos de política pública elaborado para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia elaborados | Sistema SEGPLAN | Oficina de Análisis de la Información y estudios estratégicos | Daniela Gómez | Suma | 0 | 0 | 0 | NO PROGRAMADA | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 456 - Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia elaborados | Sistema SEGPLAN | Oficina de Análisis de la Información y estudios estratégicos | Daniela Gómez | Suma | 1 | 0 | 0 | Se adelantó el proceso de contratación para desarrollar un estudio que identifique las causas, contextos, factores coadyuvantes, actores, relaciones, dinámicas y escenarios de la violencia homicida en la ciudad de Bogotá, teniendo como referencia temporal los registros del año 2020, estableciendo alternativas de intervención para controlar y disminuir su incidencia. Se recibieron ocho (8) propuestas de las cuales se seleccionará la firma que llevará a cabo el estudio. | [16 empty] | 1 | 0 | 0
| 354 - Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba | Estrategia diseñada e implementada de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba. | Sistema SEGPLAN | Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana | Isabel Cristina Ramirez | Creciente | 10 | 4.34 | 43.4 | Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Articulación interinstitucional: Liderar la realización y el cumplimiento de las funciones del Consejo Local de Seguridad, según lo establecido en el Decreto 079 de 2018: 50; Participar en la mesa de acompañamiento social a la VIP/PVG: 1 Zonas de atención prioritaria: Actividades de reconocimiento y/o control a CHC en zonas con presunta instrumentalización de esta población para actividades delictivas (Identificación dinámicas venta estupefacientes y otras): 39; Actividades de registro y control (Plan Baliza, Avispa, Guitarra) en jornada nocturna en zonas priorizadas.: 72; Coordinación y acompañamiento a patrullajes conjuntos con MEBOG, EJERCOL y actores locales en zonas con alta incidencia de delitos, o ausencia de presencia institucional: 17; Coordinación y acompañamiento actividades de registro y control en zonas con presunta presencia de grupos delincuenciales y comisión de delitos como homicidio, feminicidio, hurtos, distribución y venta de SPA: 309; Coordinación y participación en actividades de control para prevenir y mitigar las violencias basadas en género: 1; IVC a establecimientos identificados como dinamizadores o generadores de delitos o contravenciones: 161; Participación en intervenciones interinstitucionales integrales para mitigar los delitos de mayor impacto en la localidad, conforme a la priorización en mesas locales de articulación: 5. Entornos de confianza: Actividad en espacio público - resignificación: 11; Actividades para la promoción de la convivencia y la resolución pacífica de conflictos: 3; Actividades para promover la convivencia y el acceso a la justicia: 43; Consejos para el Cuidado: 2; Coordinación y acompañamiento a actividades para mitigar el hurto a celulares(Verificación de IMEI, registros a personas, etc.): 13; Coordinar y acompañar actividades de control para prevenir y mitigar el hurto a personas en zonas con alta incidencia o riesgo de este delito: 4; Coordinar y acompañar actividades de registro y control (Plan Baliza, Avispa, Guitarra) en zonas escolares y parques, con problemáticas de seguridad y convivencia: 32; Gestionar y coordinar actividades persuasivas y de control con Migración Colombia: 5; Jornada de Embellecimiento: 3; Participar en actividades para controlar la ocupación indebida del espacio público (extensión de actividad económica, vendedores informales, parqueo indebido, domiciliarios, etc.): 12; Realizar espacios pedagógicos y de sensibilización sobre temas que puedan afectar la convivencia en entornos de confianza (Uso del espacio público, manejo de residuos, mascotas, consumo de spa o alcohol etc.): 64; Recorridos Identificación y Caracterización Factores de Riesgo: 32; Bici nos mueve con seguridad: Alianza con pequeños comercios a Ruta Segura: 76. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Las acciones se han visto afectadas por las restricciones de aislamiento y prevención de contagio para los funcionarios y el equipo territorial. | [16 empty] | 10 | 4.34 | 43.4
| 351 - Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 | Plan de fortalecimiento diseñado e implementado al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes. | Sistema SEGPLAN | C4 | Luz Yasmine Pintor | Creciente | 20 | 0 | 0 | Se avanza en la formulacion del plan de fortalecimiento institucional. Se adicionó el convenio para la modernización tecnológica de la plataforma de atención de llamadas, sistema de monitoreo y visualización, soporte, funcionamiento y mantenimiento, incorporando nuevas necesidades para el fortalecimiento del C4. Igualmente se contrataron los servicios de apoyo para fortalecer la cantidad de operadores de la línea de emergencias, dada la mayor demanda de este servicio con ocasión a la emergencia relacionada con le COVID-19. Se contrataron los servicios profesionales para el desarrollo de estrategias de fortalecimiento de la operación y gestión del C4. Así mismo se resalta que de acuerdo a la mencionada situación extraordinaria causada por la emergencia mundial del COVID19, generó un alto número de llamadas que desbordo cualquier cálculo o proyección que se pudiera haber realizado; y es así como para el C4 en su componente NUSE 123 se han superado todos los cálculos, pasando de recibir 30.000 llamadas en promedio diario a recibir hasta 118.000 llamadas en un día; razón por la cual, se requería ir incrementando la capacidad de atención del C4 ¿ NUSE 123, con el fin de incrementar el número de llamadas atendidas; razón por la cual la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia fortaleció la operación de recepción y tramite de incidentes con una cobertura más amplia en la Sala Unificada de Recepción - S.U.R., y el despacho de los servicios de salud en el CRUE, para lo cual se realizó una redistribución de estaciones de trabajo con licenciamiento de PremierOne, las cuales fueron ubicadas de la siguiente forma: *76 Estaciones de PremierOne para la S.U.R., y 24 en el Centro de Formación de ETB, Barrio Modelo Norte. *40 Estaciones de PremierOne para despacho del CRUE, en las instalaciones de la Secretaria de Salud y 30 ubicadas en la ETB, sede de Chapinero de la calle 57. Para conseguir un mayor distanciamiento entre los operadores en su labor diaria, disminuir el personal dentro de la sala y para generar zonas aisladas que evitarían que en caso de presentarse un positivo por COVID19 y este pueda afectar más personas, la operación de recepción se distribuyó en diferentes espacios; para lo cual se realizó distribución del total de funcionarios de la sur en cinco salas, incluida la SUR, promoviendo el distanciamiento como medida de prevención. Para el caso de contratación por prestación de servicios de operadores fue un total de 113 personas quienes iniciaron fase de capacitación la primera semana de mayo y van hasta el mes de agosto. | [16 empty] | 20 | 0 | 0
| 361 - Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito | Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito, formulado e implementado | Sistema SEGPLAN | C4 | Luz Yasmine Pintor | Creciente | 20 | 0 | 0 | Se avanza en la formulacion de plan de continuidad del negocio, Se contrató el servicio de conectividad de datos del sistema de videovigilancia, garantizando la continuidad del servicio. Durante lo corrido de este año, se han realizado aproximadamente a la fecha 10.600 visitas de mantenimiento preventivo y/o correctivo por parte de los contratistas de instalación y mantenimiento, lo cual resume los ciclos de mantenimiento del sistema de video vigilancia de la ciudad, esto ha permitió la estabilización de las 5125 (Ver tabla de distribución de cámaras por localidad y UPZ) cámaras instaladas e interconectadas, especialmente en las 4850 cámaras que son monitoreadas por la policía, siendo unificadas en una única plataforma de administración para su operación. | [16 empty] | 20 | 0 | 0
| 352 - Aumentar en 15% el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la Ciudad | Porcentaje cámaras aumentadas, instaladas y en funcionamiento en la ciudad | Cámaras aumentadas en 15%, instadas y en funcionamiento en la Ciudad | Sistema SEGPLAN | C4 | Luz Yasmine Pintor | Creciente | 5012 | 0 | 0 | NO PROGRAMADA | [16 empty] | 5012 | 0 | 0
| 371 - Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123) | Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123) | Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123), modernizado | Sistema SEGPLAN | C4 | Luz Yasmine Pintor | Creciente | 40 | 20 | 50 | La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia a través de la Oficina del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo - C4, ha estimado la pertinencia y viabilidad técnica de permitir la integración de la Secretaría Distrital de la Mujer al Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123, sujeto al cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y operativos generales. De acuerdo con los incidentes reportados a la Secretaría Distrital de la Mujer estima prioritario y estratégico para el Distrito Capital, su integración con el Número Único de Seguridad y Emergencias NUSE 123, con el propósito de contribuir con la seguridad o respuesta integral a urgencias y emergencias hacia las mujeres víctimas de violencias en la ciudad. Se contrataron servicios profesionales para la implementación del plan de Modernización. | [16 empty] | 40 | 20 | 50
| OBJETIVO 2 | [28 empty] | 36.1375
3. Prevenir, atender, proteger y sancionar las violencias contra las mujeres por razón de género y generar las condiciones necesarias para que mujeres y niñas vivan de manera autónoma, libre y segura. | 314 - Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo | Estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio, diseñada e implementada | Sistema SEGPLAN | Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana | Isabel Cristina Ramirez | Creciente | 10 | 4.75 | 47.5 | Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Atención a plantones: 173/ Acompañamiento en marchas: 77/ Atención al bloqueo en vías: 31/Control de aglomeraciones (concentraciones): 76 /Diseño y aplicación de un formulario para la recolección de información de campo frente a las diferentes actividades atendidas, que permite identificar elementos de tiempo, modo, lugar y actores presentes/ Construcción de base de datos organizada y actualizada con la información de los y las Gestores de Convivencia/ Proceso de inducción para los integrantes del componente/ Primera fase del proceso de formación Red de Saberes/ Bitácora, programador y carga laboral de los integrantes del componente/Documento técnico y teórico del trabajo desarrollado por el programa Gestores de Convivencia desde su creación/Fichas informativas de preparación operativa para jornadas de movilización. | [16 empty] | 10 | 4.75 | 47.5
| OBJETIVO 3 | [28 empty] | 47.5
4. Desarrollar programas especiales de protección para que los niños, niñas y jóvenes no sean cooptados e instrumentalizados por estructuras criminales. | 337 - 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización. | Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de resposabilización | 300 Jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de resposabilización | Sistema SEGPLAN | Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente | Ivan Arturo Torres | Suma | 30 | 9 | 30 | A 30 de septiembre se avanza con un 30% de la programación para 2020, se han adelantado sesiones de socialización del Programa con la Secretaría Distrital de Salud (Dirección de Aseguramiento), autoridades del SRPA (Jueces especializados, Fiscales, Defensorías de Familia y Defensores Públicos), EPS (Unicajas Comfacundi y Famisanar) e IPS-SPA (Remy y Unitox). Se construyó ruta de atención con Capital Salud EPS, se elaboró primera versión de ruta de ingreso la cual será puesta a consideración del ICBF, la Personería de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y el Subcomité de Justicia Restaurativa del Distrito para su validación. Beneficios: El Programa parte de asumir que el consumo problemático de sustancias psicoactivas, más que atenuarse durante el tiempo de las sanciones que las autoridades judiciales imponen a las y los adolescentes, en general tiende a agravarse. En razón de lo anterior, la estrategia se centra en la identificación de las necesidades de las y los adolescentes y jóvenes y los remite a tratamiento basado en evidencia científica bajo supervisión judicial y promueve su inclusión social, educativa, productiva y cultural a fin de asegurar que puedan construir proyectos de vida lejos del delito, antes o después de la sanción. En el caso de Bogotá la estrategia apenas empieza a implementarse, pero la experiencia del Ministerio de Justicia y del Derecho informa que, a pesar de atender adolescentes y jóvenes policonsumidores que se iniciaron en el consumo de sustancias psicoactivas entre los 8 y los 10 años, los niveles de reincidencia, luego de pasar por el Programa logran disminuir a porcentajes que se encuentran entre el 5% y el 6%. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Las y los adolescentes y jóvenes se encuentran afiliados a distintas Entidades Promotoras de Salud EPS y ello supone entrar en contacto y establecer acuerdos con cada una. Hecho el contacto con las EPS es necesario verificar cuáles son las IPS de su red de prestadores que tienen programas de atención al consumidor de sustancias psicoactivas, visitarlas, revisar su Modelo de Tratamiento y asegurar que esté acorde con la normatividad vigente (Res. 5269/17). Una vez esto esté OK, se requiere construir con la EPS la ruta de atención a fin de garantizar una valoración oportuna y la remisión a valoración para tratamiento por consumo. Recibido el Plan de Tratamiento hay que coordinar con las autoridades judiciales la celebración de la audiencia en que se aplicará el Principio de Oportunidad y/o la sustitución de la sanción para que el juez respectivo ordene el programa. Todo esto hace que el proceso sea demasiado lento. | [16 empty] | 30 | 9 | 30
| 338 - Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | Número de adolescentes y jóvenes atendido a través de rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 800 Adolescentes y jóvenes atendidos a través de rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | Sistema SEGPLAN | Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente | Ivan Arturo Torres | Suma | 40 | 53 | 132.5 | Gracias a la sólida articulación entre la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente y las autoridades del SRPA se logró vincular a 53 adolescentes y jóvenes a las dos rutas de ingreso que se encuentran en ejecución y que se describen a continuación: 1) Principio de Oportunidad en la modalidad de suspensión del procedimiento a prueba, en esta línea por iniciativa de la Fiscalía General de la Nación y bajo el control de legalidad de un Juez con función de Control de Garantías, los adolescentes y jóvenes son beneficiados con la aplicación preferente del Principio de Oportunidad bajo la modalidad de Suspensión del Procedimiento a Prueba. Tras ser remitidos al Programa, las y los adolescentes y jóvenes comienzan un proceso enmarcado en los principios de la Justicia Restaurativa para lograr tres objetivos: responsabilizarse de sus actos, reparar el daño causado y reintegrarse a su contexto familiar, comunitario y social como ciudadanos responsables y con un proyecto de vida alejado de la violencia y el delito; 2) Procesos restaurativos para adolescentes y jóvenes con procesos penal en curso y/o en cumplimiento de sanción: En esta línea son atendidos adolescentes y jóvenes que se encuentran en etapa de juzgamiento y adolescentes y jóvenes que cumplen sanciones privativas y no privativas de la libertad y son remitidos por los Jueces con función de Conocimiento (encargados de hacer seguimiento a la sanción según el artículo 147 de la Ley 1098 de 2006), las Defensorías de Familia y/o los equipos de las Unidades Atención del SRPA. Se abordan casos por diferentes tipos de delito siempre y cuando la o el postulado cumpla con unos requisitos objetivos y subjetivos previamente determinados. Se realizan procesos restaurativos y encuentros víctima - ofensor en los que participan las familias y, si es del caso, los miembros de la comunidad que puedan llegar a verse afectados. Beneficios: El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa (PDJJR) presta atención a víctimas, adolescentes y jóvenes ofensores y a algunos miembros de sus familias. Proceso enmarcado en los principios de la Justicia Restaurativa para lograr tres objetivos: Responsabilizarse de sus actos, reparar el daño causado y reintegrarse a su contexto familiar, comunitario y social como ciudadanos responsables y con un proyecto de vida alejado de la violencia y el delito. Los índices de reincidencia de las y los adolescentes y jóvenes atendidos son del 4%. El pasado mes de agosto de 2020 se evaluó el cumplimiento de objetivos de los Planes Integrales Restaurativos propuestos por las y los adolescentes y jóvenes ofensores teniendo como resultado el 87,8% de cumplimiento. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: A septiembre de 2020 no se presentan retrasos para la meta, si bien las dinámicas se han visto alteradas dada la situación generada por COVID-19 la articulación existente no ha afectado el avance de la meta. | [16 empty] | 40 | 53 | 132.5
| 341 - Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral | Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral | 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente vinculados mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral | Sistema SEGPLAN | Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente | Ivan Arturo Torres | Suma | 100 | 73 | 73 | Indicador: 368 Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral Avances: Avances: A 30 de septiembre, 73 adolescentes y jóvenes han sido vinculados a estrategias orientadas a fortalecer su atención integral. 46 adolescentes y jóvenes sancionados con privación de la libertad han recibido atención (psicosocial, pedagógica, artística, educativa y ocupacional) en el Centro de Atención Especializada Bosconia; dicha atención busca ayudarlos a construir proyectos de vida y de futuro lejos del delito y a disminuir el riesgo de reincidencia. 27 fueron vinculados a la Estrategia de atención especializada a víctimas y adolescentes y jóvenes ofensores vinculados al SRPA por la presunta comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual en Bogotá; esta estrategia, ofrece atención terapéutica individual, grupal y familiar a los adolescentes ofensores y a las víctimas. De igual forma, se ha avanzado en el diseño de una Estrategia de atención a adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA por la presunta comisión de conductas de carácter delictivo y son reintegrados a su entorno familiar, con o sin vinculación a un proceso judicial en Bogotá. Se ha venido generando articulación con la Regional Bogotá del ICBF y la coordinación de la Unidad de Fiscalías del SRPA a fin de identificarlos, caracterizarlos y construir rutas que garanticen su vinculación a la estrategia. También se ha avanzado en la consecución de un espacio físico que acoja la estrategia en asocio con el IDIPRON, el DADEP y la Lotería de Bogotá. Beneficios: el diseño y articulación para la puesta en marcha de las nuevas estrategias, que en conjunto con el fortalecimiento a los programas ya existentes integran ofertas para que los adolescentes y jóvenes participen de un conjunto de estrategias (psicosociales, pedagógicas, artísticas, educativas y ocupacionales) que les permitan construir proyectos de vida lejos del delito y disminuir el riesgo de reincidencia. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: A septiembre de 2020 no se presentan retrasos para la meta, si bien las dinámicas se han visto alteradas dada la situación generada por COVID-19, la articulación existente no ha afectado el avance de la meta. | [16 empty] | 100 | 73 | 73
| 317 - Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias. | Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias o consumo de SPA | 10.000 jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias. | Sistema SEGPLAN | Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana | Isabel Cristina Ramirez | Sumna | 250 | 39 | 15.6 | Acompañamiento a semilleros de jóvenes: 3/ Actividad de sensibilización con jóvenes en materia de prevención para consumo de SPA: 2/ Reunión con líderes y organizaciones para socialización, concertación y vinculación a la estrategia jóvenes: 7/ Encuentro general con representación de todos los equipos de la estrategia de jóvenes: 2/ Gestión de una resolución que permite la contratación de jóvenes en condiciones de fragilidad social (Res. 834 del 2020) / Aplicación de formulario de inscripción y caracterización de jóvenes, total de 450 inscritos, de los cuales hoy la institución cuenta con un documento con análisis de la información arrojada sobre aspectos sociales, económicos, familiares, psicosociales y territoriales de los jóvenes/ Selección de 100 jóvenes a contratar por la SCJ a jóvenes de 4 localidades aplicando 5 dimensiones de fragilidad social (Abandono escolar, maternidad y paternidad temprana, aporte económico al hogar, jefatura del hogar, vinculación al SRPA)/ Selección de jóvenes habitantes en las localidades priorizadas, para conformación de duplas de Big Partners (Gestores Juveniles)/ Acercamiento a 5 instituciones de educación superior en el marco de la construcción de procesos de cualificación y generación de oportunidades para los y las jóvenes participantes de la estrategia. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Se han presentado dificultades en el proceso de contratación para este tipo de población. Sin embargo para este fin se expidió la Resolución (Res. 834 del 2020), la cual agregó nuevos rangos de remuneración y requisitos de formación. | [16 empty] | 250 | 39 | 15.6
| OBJETIVO 4 | [28 empty] | 62.775
5. Implementar estrategias y acciones interinstitucionales orientadas a mejorar la confianza entre la ciudadanía y la institucionalidad a través del fortalecimiento de conductas de auto regulación, regulación mutua, diálogo y participación social y cultura ciudadana que transformen las conflictividades sociales y mejoren la seguridad ciudadana. | 319 - Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad. | Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad | 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad, fortalecidos | Sistema SEGPLAN | Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana | Isabel Cristina Ramirez | Constante | 800 | 800 | 100 | Asistencia mesa técnica convenio IDPAC: 1; Asistencia mesa técnica convenio UNAL: 1; Comunicación de Gestores para fortalecimiento vía digital: 4997; Reunión con Grupos de Ciudadanos: 54; Diseñó de la estrategia de Fortalecimiento a Grupos Ciudadanos Comprometidos con la Seguridad y la Convivencia, basados en lo que se venía implementando en el cuatrienio anterior/ Diseñó metodología de Banco de Proyectos para implementar en el Territorio, según entornos priorizados/Se adelantó una encuesta de Necesidades de Formación, la cual se envió a los 813 GCSC para definir metodologías a aplicar en la Formación con el IDPAC. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Debido a la contingencia por la emergencia de salud - COVID - 19, no fue viable adelantar actividades presenciales con los Grupos De Ciudadanos Comprometidos con la Convivencia y la Seguridad - GCSC lo que generó dificultades en la implementación de acciones. No obstante, para retomar esa confianza en la comunidad y en especial con los grupos de ciudadanos se habilitaron canales digitales para tener un contacto permanente con las personas a través del envío de mensajes, tips de autocuidado, respeto, convivencia y temas de interés. | [16 empty] | 800 | 800 | 100
| 316 - Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social | Estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social diseñada | Sistema SEGPLAN | Dirección de Acceso a la Justicia | Mauricio Ciaz Pineda | Creciente | 0 | 0 | 0 | NO PROGRAMADA | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 419 - Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Implementada | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reynaldo Ruiz Solorzano | Contante | 100 | 50 | 50 | Se consolido la información enviada en los formularios por parte de las dependencias de la entidad, y con esta consolidación se realizará el diagnóstico del Plan de Participación Ciudadana. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se encuentra desarrollando las especificaciones para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y los espacios secundarios de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y de interés, explicando y justificando la gestión de la entidad, permitiendo preguntas y cuestionamientos, con el fin de informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. Por lo anterior, la SDSCJ actúa de forma transparente, entregando a la ciudadanía toda aquella información de la gestión desarrollada e información solicitada, de interés social. | [16 empty] | 100 | 50 | 50
| 418 - Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, Implementada | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reynaldo Ruiz Solorzano | Creciente | 10 | 5 | 50 | En cumplimiento a la presente meta se han desarrollado las siguientes actividades: *Se realizó reporte a la Secretaria General del seguimiento al plan de acción de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. *Se realizó el acompañamiento a la población sorda que acude a los servicios de la Entidad. Actividades consolidadas en la matriz de seguimiento de la prestación del servicio de lengua de señas de la SDSCJ. *Se han adelantado mesas de trabajo con la Dirección TIC y Dirección de Acceso a la Justicia, para establecer las acciones encaminadas a dar cumplimiento al sistema de turnos. Se estableció el plan de trabajo que permita generar los productos o insumos necesarios para consolidar las seis etapas: Pre llegada Ciudadano; Llegada del Ciudadano; Gestión Colas; Servicio; Post servicio; Administración. *Se capacitó en el manejo del centro de relevo a los equipos de correspondencia y de atención y servicio al ciudadano. *Se realizaron interpretaciones a lengua de señas de noticias, videos de YouTube y acompañamiento en Facebook live. | [16 empty] | 10 | 5 | 50
| 427 - Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo -SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Sistema SEGPLAN | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Marcela Guerrero | Cosntante | 100 | 50 | 50 | Durante el presente periodo se reportan avances y logros respecto a los siguientes elementos: *Tablas de Retención Documental (TRD): se recibió concepto técnico del Consejo Distrital de Archivos, en el cual la entidad solicitó realizar ajustes a denominación, valoración documental, revisión de procedimientos y creación de nuevas series documentales. La SDSCJ realizó una Mesa Técnica de Archivo en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación de las actualizaciones. Se remitieron los ajustes aprobados al Consejo Distrital de Archivos, actualmente se encuentra en proceso de revisión. *Programa de Gestión Documental (PGD): documento elaborado, actualmente se encuentra en proceso de revisión y ajustes. Se debe presentar para aprobación a la Mesa Técnica de Archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. *Plan Institucional de Archivos (PINAR): documento en elaboración. Se debe presentar para aprobación a la Mesa Técnica de Archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. *Política de Gestión Documental: documento en elaboración. Se debe presentar para aprobación a la Mesa Técnica de Archivo del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. *Procedimientos de gestión documental: se realizó la respectiva revisión, ajustes y mejoras, ya se encuentran aprobados y publicados en la intranet. *Sistema Integrado de Conservación (SIC): durante la vigencia se estableció un plan de trabajo para la elaboración, proyección y socialización de los programas y subprogramas del SIC: Capacitación y sensibilización; Inspección de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas: Saneamiento | [16 empty] | 100 | 50 | 50
| OBJETIVO 5 | [28 empty] | 62.5
6. Fortalecer las estrategias de acceso a la justicia para la ciudadanía que requiere de respuestas frente a servicios de acceso a la justicia, en especial, la articulación de los diferentes operadores del nivel nacional y territorial. Así como la integración y articulación de operadores de justicia no formal y comunitaria. | 340 - Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad. | Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral | Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos mejorados | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Inversiones | Oswaldo Ramos Arnedo | Suma | 0 | 0 | 0 | NO PROGRAMADA | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 339 - Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | Programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente implementado | Sistema SEGPLAN | Dirección Responsabilidad Penal Adolescente | Ivan Arturo Torres | Creciente | 20 | 5 | 25 | Se cuenta con un logro de 5% en el diseño del programa de casa libertad en donde como una de las princiales acciones se ha estructurado la documentación que da soporte al servicio de Casa Libertad, para lo cual se cuenta con borradores de procedimientos, protocolos y formularios. Asi mismo, se ha avanzado en el desarrollo de acciones de inclusión social en educación formal y aseguramiento en salud. Beneficios: Las personas atendidas han encontrado una oferta interdisciplinaria y de formación en habilidades blandas que contribuyen a la generación de ingresos legales. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Por restricciones por COVID para la apertura de la Casa se ha disminuido el número de asistencia de personas pospenadas a solicitar servicios | [16 empty] | 20 | 5 | 25
| 344 - Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Sistema SEGPLAN | Dirección Cárcel Distrital | Manuel Hernando Castillo | Constante | 100 | 45 | 45 | A 30 de septiembre se han realizado las siguientes adquisiciones: Adquisición de equipos para el taller de lavandería. Adquisición de elementos para talleres. Adquisición de equipo antimotines. Adquisición de hidrolavadoras y fregadoras. Adquisición de compresores. Adquisición de elementos médicos para atención básica. Beneficios: Garantizar condiciones de calidad para la operación y la buena prestación de los servicios que hacen parte del trato digno de las personas privadas de la libertad, en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. | [16 empty] | 100 | 45 | 45
| 343 - Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá | Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá | (3) estrategias implementadas, orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá | Sistema SEGPLAN | Dirección Cárcel Distrital | Manuel Hernando Castillo | Creciente | 1 | 0 | 0 | Se diseñó propuesta para la aplicación de la justicia restaurativa en los procesos penales de las y los internos de la Cárcel Distrital, a través de la suspensión del procedimiento a prueba como modalidad del Principio de Oportunidad. La ejecución de tal propuesta se encuentra a la espera de aprobación por parte de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, así como de las condiciones sanitarias por la pandemia ya que es relevante el ingreso del equipo encargado de esta ruta a las instalaciones del centro de reclusión (oficina jurídica y entrevistas a las personas privadas de la libertad). La propuesta incluye la ruta de ingreso y un un análisis técnico de los fundamentos jurídicos y operativos para el empleo del Principio de Oportunidad en la modalidad de suspensión, sin embargo, se requiere la revisión de caso a caso de las y los internos en la cárcel Distrital. Adicionalmente, se realizó la definición de pliegos para la contratación de dos psicólogos que integrarán el equipo profesional que implementará el piloto de la estrategia y se viene participando de un equipo de expertos que por invitación del Consejo Superior de la Judicatura está trabajando en el diseño de un Proyecto de Ley de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica para el país. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: No se tiene retrasos, sin embargo, se reportará avance físico hasta que se tenga implementada la estrategia en su totalidad. | [16 empty] | 1 | 0 | 0
| 342 - Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital | Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones priorizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá | 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento diseñadas e implementadas | Sistema SEGPLAN | Dirección Cárcel Distrital | Manuel Hernando Castillo | Creciente | 5 | 3 | 60 | A 30 septiembre, se diseñó una herramienta para la caracterización del proceso penal de los sindicados ubicados en Bogotá, de manera que se pueda identificar en cuáles casos pueden operar garantías judiciales por vencimiento de términos que los deje en libertad. Se está buscando la articulación con la Dirección Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo para avanzar en la verificación de la fiabilidad de la herramienta y para que los Defensores Públicos tramiten las garantías judiciales ante las autoridades judiciales competentes. Ya existe un documento que recoge la experiencia realizada. Beneficios: Esta herramienta permitirá generar un sistema de alarmas para que los Defensores Públicos defiendan el derecho a la libertad de la población sindicada cuando operen garantías judiciales por vencimiento de términos en el proceso penal. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Frente a la acciones establecida para realizar un estudio de caracterización de la población privada de la libertad, el cambio de Defensor del Pueblo, con el consiguiente cambio de equipo, ha retrasado el acercamiento con esta entidad para que avale nuestra herramienta que permita contar con su apoyo para la implementación. | [16 empty] | 5 | 3 | 60
| 369 - Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres | Casas de la justicia priorizadas con modelos para la atención integral para las mujeres | 7 casas de justicia priorizadas con modelo de atención con ruta integral para mujeres Implementado | Sistema SEGPLAN | Dirección Acceso a la Justicia | Mauricio Ciaz Pineda | Creciente | 2 | 0 | 0 | A 30 de septiembre, la Dirección de Acceso a la Justicia realizó la contratación de abogados que acompañaron la estrategia desde el Centro de Recepción e información CRI a través de la atención y orientación a las mujeres víctimas que acudan a solicitar el servicio. La Secretaría Distrital de la Mujer, Fiscalía General de la Nación, Secretaría Distrital de Integración Social, Consejo Superior de la Judicatura y el Instituto de Medicina Legal, definieron el diseño e implementación de la Ruta de atención Integral para mujeres, a través de un plan piloto en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, el cual, se extenderá en 2020 a Suba y posteriormente a otras cinco localidades dentro de las que se consideran Barrios Unidos, Bosa, Kennedy, San Cristóbal y Rafael Uribe. Adicionalmente, se están realizando obras de infraestructura en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, para acondicionar los diecinueve puestos de trabajo para la Fiscalía General de la Nación -FGN- en donde se instalarán los equipos de atención de delitos sexuales y violencia intrafamiliar conformados por: fiscales, auxiliares, investigadores, receptores de denuncias y psicólogos, que acompañarán la estrategia. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Los retrasos que se han presentado corresponden a la respuesta de las entidades, como la Fiscalía General de la Nación para participar en la ruta propuesta de forma presencial. Se reportará avance físico hasta que se complete la implementación del modelo en cada casa de Justicia. | [16 empty] | 2 | 0 | 0
| 365 - Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato | Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato | 5 Casas de Justicia con sistema de radicación electrónica de demandas a formato habilitado | Sistema SEGPLAN | Dirección Acceso a la Justicia | Mauricio Ciaz Pineda | Creciente | 0 | 0 | 0 | NO PROGRAMADA | [16 empty] | 0 | 0 | 0
| 370 - Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local | Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia | Casas de Justicia con modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local Implementado | Sistema SEGPLAN | Dirección Acceso a la Justicia | Mauricio Ciaz Pineda | Creciente | 0.1 | 0 | 0 | A 30 de septiembre, atendiendo las disposiciones generadas en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Dirección de Acceso a la Justicia ha implementado una estrategia de atención virtual en materia de acceso a la justicia. La cual tiene por objetivo orientar los conflictos de los ciudadanos a través de tres canales, que incluyen: Chat vía WhatsApp, Chat virtual disponible en la página web de la Secretaría y correo electrónico, a los que ha podido acceder 22.559 ciudadanos. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Se han presentado retrasos en la definición y contratación de una plataforma virtual por parte de la Dirección de TIC de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. | [16 empty] | 0.1 | 0 | 0
| 350 - Diseñar e implementar al 100% la estrategia "facilitadores para el acceso a la justicia" | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia "Facilitadores para el acceso a la justicia" | Estrategia "facilitadores para el acceso a la justicia" diseñada e implementada | Sistema SEGPLAN | Dirección Acceso a la Justicia | Mauricio Ciaz Pineda | Creciente | 10 | 4 | 40 | A 30 de septiembre, se avanzó en la contratación de los tres profesionales para implementar la estrategia. Adicionalmente, se avanzó en la generación de los formatos específicos para la radicación de demandas a formatos. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Los retrasos que se han presentado corresponden a la dificultad de implementar las acciones territoriales dada la contingencia de realización de espacios causada por la emergencia COVID. | [16 empty] | 10 | 4 | 40
| 356 - Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia | Estrategia de coordinación con los organismos de justicia diseñada e implementada | Sistema SEGPLAN | Dirección Acceso a la Justicia | Mauricio Ciaz Pineda | Creciente | 10 | 0.6 | 6 | A 30 de septiembre, se está avanzando con la evaluación institucional del Sistema Distrital de Justicia en la ciudad. Además, se avanza en la estructuración de una metodología de levantamiento cualitativo y cuantitativo de necesidades jurídicas insatisfechas en la ciudad. Finalmente, se encuentra en fase de diseño una estrategia de justicia móvil en unidades móviles de acceso a la justicia de la ciudad. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Los retrasos que se han presentado corresponden a la dificultad de implementar acciones territoriales dada la contingencia de realización de espacios causada por la emergencia COVID. | [16 empty] | 10 | 0.6 | 6
| 345 - Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes | Número de equipamiento de justicia en el Distrito | 1 equipamiento de justicia aumentado en el distrito y mantenimiento de veinticuatro (24) existentes | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Inversiones | Oswaldo Ramos Arnedo | Creciente | 23 | 0 | 0 | NO PROGRAMADA | [16 empty] | 23 | 0 | 0
| 347 - Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa. | Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas | 2 nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creados | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Inversiones | Oswaldo Ramos Arnedo | Creciente | 0.35 | 0.1 | 0 | A 30 de septiembre, Se acordó con ICBF desarrollar 1 sede del PDJJR en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes (CESPA), equipamiento de su propiedad. Se inició la estructuración del Contrato de Comodato para la asignación del área acordada. Se elaboró y gestiono revisión jurídica de la carta de intención para ser remitida a ICBF. Se inició la elaboración de los insumos técnicos y financieros para la contratación de las obras de infraestructura y la dotación de esta sede, así como el mejoramiento del espacio asignado en la sede de los despachos judiciales. Se finalizó la formulación de la modificación del Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad, Defensa y Justicia que precisa las condiciones normativas para la habilitación de suelo para este tipo de equipamientos. Paralelamente, se ha avanzado con la Secretaría Distrital de integración Social, la Defensoría del Espacio Público y la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe en la identificación de alternativas de sedes en edificaciones públicas que acerquen la oferta de servicios a los territorios en que viven los adolescentes y jóvenes atendidos por el Programa, lo cual incluye la posibilidad de desarrollar nodos dotacionales de oferta conjunta de servicios para jóvenes con otras entidades distritales. Beneficios: El trabajo realizado desde la estrategia busca incidir decisivamente en la reconfiguración de la infraestructura existente y proyectada del SRPA en el Distrito; de igual forma ha buscado imprimir una visión centrada en la configuración de nodos dotacionales que busca acercar la oferta servicios del SRPA a los lugares de residencia de los usuarios, reducir la estigmatización de las y los adolescentes y propender por su circulación en los equipamientos destinados a la juventud en la ciudad, su acceso a la oferta de servicios para las juventudes y su integración comunitaria. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Se han evaluado múltiples alternativas de inmuebles para el desarrollo de sedes, sin embargo, la gestión de suelo en el Distrito presenta una gran dificultad por la escasez de inmuebles con condiciones adecuadas para la prestación de los servicios de justicia restaurativa. Adicionalmente, los trámites y tiempos asociados al proceso de gestión que recaen en múltiples entidades vinculadas, extienden el tiempo requerido para la habilitación de nuevas sedes. | [16 empty] | 0.35 | 0.1 | 28.6
| 348 - Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI | Plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata - URI existentes, diseñado e implementado y tres URI nuevas construidas | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Inversiones | Oswaldo Ramos Arnedo | Creciente | 10 | 2.5 | 25 | * La URI de Bosa (Campoverde) ya está en construcción y se proyecta su entrega a mitad de año de 2021. * Para la URI de Rafael Uribe Uribe se está en conversaciones con el IDU, entidad que cederá los predios donde se construirá la URI. Actualmente se están evaluando los predios y se espera un próximo pronunciamiento de la Secretaría de Seguridad en el sentido de informar si se requiere más terreno o si el proyectado para ceder es el indicado. * Frente a la URI de Usaquén (Toberín), se está revisando jurídicamente la estrategia de avance, como quiera que frente al predio donde se quiere construir (propiedad de la Fiscalía y, por ende, el más viable para desarrollar el proyecto) existe una acción popular de 2009 que detuvo el proyecto en su momento. | [16 empty] | 10 | 2.5 | 25
| OBJETIVO 6 | [28 empty] | 22.96
7. Implementar estrategias para fortalecer la convivencia ciudadana desde la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. | 368 - Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos. | Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | Estrategia implementada que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos. | Sistema SEGPLAN | Dirección de Seguridad | Alejandro Londoño Hurtado | Constante | 100 | 8 | 8 | Se encuentra en proceso la elaboración del documento de la estrategia de cualificación del personal uniformado distrital, se han realizado mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para su correcta elaboración | [16 empty] | 100 | 8 | 8
| 349 - Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad | Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad | Plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad, diseñado e implementado | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Inversiones | Oswaldo Ramos Arnedo | Creciente | 15 | 10 | 66.67 | Se avanza en la formulación del plan de mejoramiento tecnológico. Se contrataron los servicios de administración, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de videovigilancia, así como la interventoría del mismo. Se garantizó el servicio de telefonía celular de los organismos de seguridad, el mantenimiento a robot antiexplosivos y al helicóptero Bell 407 con su sistema de videovigilancia. Principales obstáculos para el cumplimiento de la meta PDD: Demora en radicar los requerimientos de adquisición de equipos tecnológicos por parte de los organismos de seguridad. | [16 empty] | 15 | 10 | 66.67
| 357 - Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, diseñada e implementada | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Natalia Alejandra Muñoz Labajos | Creciente | 15 | 6 | 40 | Para los meses de julio, agosto y septiembre, en materia de prevención se avanzó en el 40% del cumplimiento de la meta con el desarrollo de una jornada de difusión de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana dirigida a entidades del distrito. | [16 empty] | 15 | 6 | 40
| 363 - Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, formulado e implementado | Sistema SEGPLAN | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Natalia Alejandra Muñoz Labajos | Creciente | 15 | 5 | 33.33 | Con corte 30 de septiembre se cuenta con un avance de un 5% del 15% programado en la vigencia. Esta ejecución se evidencia con la programación y ejecución de 756 actividades pedagógicas de convivencia, en las que participaron 5.824 ciudadanos. Se debe tener en cuenta que durante este periodo no se realizó programa comunitario atendiendo las medidas de distanciamiento social debido al COVID19. En cuenta a las Multas (Cobro persuasivo): durante el periodo reportado se presentó el siguiente comportamiento: 1. Fueron radicados 5.227 expedientes, de los cuales se devolvieron 1.079 por no cumplir con los requisitos para gestión persuasiva por multas de infracciones al CNSCC 2. Una vez verificados los requisitos se aprobaron para gestión persuasiva 4.148 multas. 3. Para el desarrollo de cobro persuasivo se realizaron 4.639 llamadas, se enviaron 69.436 correos y 112.398 mensajes. 4. Se remitieron a la Secretaría de Hacienda 3.040 títulos ejecutivos para cobro coactivo. 5. Se generó recaudo por cobro persuasivo y coactivo de 51 comparendos. Adicionalmente, toda vez que para la materialización de estas medidas correctivas es necesario atender los requerimientos ciudadanos en esta materia, a continuación se presentan las cifras de atención al ciudadano. *Canal de WhatsApp: 20.025 ciudadanos. *Correo electrónico: 12.924 ciudadanos. *Respuesta a los derechos de petición radicados por la ciudadanía a través de los PQRS: a 647 ciudadanos. | [16 empty] | 15 | 5 | 33.33
| OBJETIVO 7 | [28 empty] | 37
8. Consolidar un sistema de seguridad de alcance distrital y regional que permita la reducción de los índices de criminalidad en la ciudad basado en el trabajo articulado con organismos de seguridad en temas operativos y de inteligencia, la integración tecnológica preventiva y de soporte a la mitigación de riesgos. | 355 - Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal | Estrategia intersectorial contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal diseñada e implementada. | Sistema SEGPLAN | Dirección de Seguridad | Alejandro Londoño Hurtado | Creciente | 10 | 5 | 50 | Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:Acompañar operativos de inspección, vigilancia y control - IVC en establecimientos priorizados frente a las metas planteadas: 1; Gestionar la articulación interagencial de las diferentes especialidades para intercambiar información relacionada con los fenómenos criminales: 2; Liderar la mesa técnica de investigación y judicialización contra la trata de personas: 1; Realizar reportes de seguridad ciudadana: 3 | [16 empty] | 10 | 5 | 50
| 318 - Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año | Número de consejos de seguridad social por localidad realizados | Un consejo de seguridad social por localidad al año como mínimo realizado | Sistema SEGPLAN | Dirección de Seguridad | Alejandro Londoño Hurtado | Constante | 20 | 8 | 40 | Relización de 8 Consejos Locales Sociales (consejos de gobierno) en las siguientes localidades: Usaquén, Ciudad Bolívar, Mártires, Candelaria, Santa Fe, san Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y chapinero. | [16 empty] | 20 | 8 | 40
| 358 - Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales | Inventario unificado de estructuras criminales elaborado | inventario unificado de estructuras criminales | Sistema SEGPLAN | Dirección de Seguridad | Alejandro Londoño Hurtado | Constante | 1 | 0.5 | 50 | Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades: Informe de los resultados operativos de las acciones de control apoyadas por el equipo de direccionamiento estructural: 1; Recopilación, sistematización y análisis de información para la comprensión, seguimiento y direccionamiento a acciones institucionales contra grupos delincuenciales y actividades delictivas de mayor impacto en la localidad (Distribución y venta de SPA, homicidio, feminicidio, hurtos y el loteo ilegal de tierras): 23 | [16 empty] | 1 | 0.5 | 50
| OBJETIVO 8 | [28 empty] | 46.6667
9. Implementar una estrategia conjunta de Bogotá Región, que involucre espacios estratégicos de coordinación, protección a infraestructura estratégica y medio ambiente, articulación de sistemas de inteligencia, judicialización efectiva y reducción de la impunidad, fortalecimiento tecnológico e innovación, información para la toma de decisiones y atención a poblaciones priorizadas. | 367 - Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad. | Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad | Estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad, implementada | Sistema SEGPLAN | Dirección de Seguridad | Alejandro Londoño Hurtado | Creciente | 10 | 0 | 0 | La participación en espacios estratégicos de concertación, presentación de resultados y seguimiento, así como el trabajo inteinstitucional y interagencial, han permitido posicionar el rol de la secretaria de seguridad en acciones que buscan disminuir, eliminar los delitos o mitigar los riesgos alrededor de la comisión de los mismos. Son espacios que permiten comprometer a las entidades para entregar resultados en términos de operatividad, acciones de prevención y resultados de control de la dinámica criminal y que proponen las temáticas partiendo del contexto social de cada localidad. Este trabajo es primordial para la consecución de soluciones efectivas que conlleven a acciones de prevención, mitigación y control del delito en la capital. | [16 empty] | 10 | 0 | 0
| OBJETIVO 9 | [28 empty] | 0
10. Fortalecer la capacidad Institucional y la gestión administrativa que permita el cumplimiento de la misión institucional. | 1 - Fortalecer al 100% la Política de Integridad y trasparencia en la gestión pública | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de Integridad y transparencia en la gestión pública | Política de Integridad y trasparencia en la gestión pública fortalecida | Sistema SEGPLAN Proyecto 7776 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reynaldo Ruiz solorzano | Constante | 100 | 50 | 50 | Monitorear la publicación y actualización de la información requerida por la Ley 1712 de 2014 en el botón de transparencia y acceso a la información pública del sitio web de la entidad. o Se realizó el monitoreo mensual al Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, usando la matriz guia de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, de la Procuraduria General de la Nación. Se enviaron alertas a través de correo electrónicos a las dependencias que presentaban retrasos o pendientes, recordando la actualización de la información. Se registra que los items requeridos por la ley 1712 se encuentran actualizados en un 93%. De acuerdo con el informe de la Procuraduría General de la Nación en el cual se estableció el resultado final de la auditoría del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública -ITA de la SDSCJ de la vigencia 2019 y se establecieron los hallazgos , se remitieron las respectivas recomendaciones a las dependencias responsables de subsanar los requerimientos. - Implementar y actualizar micrositio o sección en el sitio web de la entidad que contenga en lenguaje claro toda la información sobre los procesos de rendición de cuentas que adelanta la entidad en la vigencia 2020 o Se publicó la siguiente información en el micrositio de rendición de cuentas de la SDSCJ: el documento completo de Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia -PISCCJ y el resumen ejecutivo PISCCJ, la encuesta de consulta ciudadana para conocer los temas de interés y la estrategia de rendición de cuentas 2020. - Realizar el monitoreo bimestral del plan anual de Índice de Transparencia de Bogotá formulado por la SDSCJ. o Se realizó la respectiva revisión de los reportes de avance del Plan anual del Índice de Transparencia de Bogotá ITB con corte a 31 de agosto. Asi mismo, se verificaron las evidencias cargadas de las actividades que establecieron las dependencias responsables. La OAP realizó los comentarios y recomendaciones para retroalimentar a las áreas responsables del cumplimiento de las actividades. - Realizar el monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. o Las diferentes dependencias de la SDSC, responsables de ejecutar las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realizaron el reporte de avances cuatrimestral con corte a 31 de agosto. De acuerdo con el seguimiento que la Oficina de Control Interno realiza de manera cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se pudo evidenciar que las actividades programadas por las diferentes dependencias de la entidad entre mayo - agosto de 2020 se cumplieron al 100%. El Avance general del total de Actividades para la actual vigencia está en un 70%. Se llevo a cabo el monitoreo de las diferentes acciones plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC para asi remitir alertas a las dependencias y personas responsables de reportar y dar cumplimiento a las actividades en las fechas establecidas - Elaborar y publicar los informes mensuales de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) en el que se incluya lo relacionado con tiempos de respuesta. o Se realizó y publicó el informe de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia” - Realizar actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés al interior de la entidad. o Se llevó a cabo el mes de la integridad en el cual semanalmente se publicó un valor con "Lo que hago y lo que no hago". Se realizó una publicación sobre el tema conflicto de intereses en el boletín interno de la entidad.Se socializó el reconocimiento de los gestores de integridad de la entidad. o Se realizó la sensibilización del código de integridad y del tema de conflictos de intereses en el proceso de inducción a los servidores públicos y contratistas. o Se lanzó el concurso del logo para identificar al grupo de gestores de integridad el cual consistia en que los participantes tuvieran en cuenta los 5 valores del código de integridad para el diseño de logo. - Realizar reuniones mensuales con los gestores de integridad con el propósito de capacitarlos y fortalecer las herramientas pedagógicas que se utilizarán al momento de replicar las actividades al interior de la entidad. o Se llevan a cabo reuniones con el grupo de gestores de integridad donde se abordaron los temas de conflicto de intereses, la consulta interna sobre el valor de la inclusión, las etapas de la implementación del código de integridad. - Aplicar instrumento de percepción, después de la implementación del código de integridad, con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad en los servidores y contratistas de la entidad. - Actualizar el repositorio web con los temas del código de integridad y conflicto de intereses. o Se actualizó el repositorio web con los temas del código de integridad y conflicto de intereses: Resolución 125 de 2018, mediante la cual se adopta el Código de Integridad de la SDSCJ, Resolución mediante la cual se conforma el Equipo de Gestores de Integridad de la SDSCJ, presentación de conflicto de intereses, presentación sobre los valores que debe aplicar un servidor público, presentación sobre el Grupo de Gestores de Integridad de la entidad - Establecer un sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas en relación al servicio prestado al ciudadano. o Se lanzó el instrumento de evaluación de atención al ciudadano para que los servidores y contratistas de la entidad votaran por su compañeros que prestan servicio de cara a la ciudadanía en los siguientes lugares de trabajo: C4, Casas de Justicia, Cárcel Distrital y el área de Atención al Ciudadano de la Sub. de Gestión Intitucional. o Se hicieron los reconocimientos sociales a los servidores y contratistas ganadores de la votación en relación al servicio prestado al ciudadano.Asi mismo, se socializarón los criterios por los cuales se eligieron a esas personas en el boletin interno. | [16 empty] | 100 | 50 | 50
| 2 - Implementar al 100% la estrategia de Participación Ciudadana | Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Estrategia de Participación Ciudadana implementada | Sistema SEGPLAN Proyecto 7776 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reynaldo Ruiz solorzano | Suma | 10 | 5 | 50 | Se consolido la información enviada en los formularios por parte de las dependencias de la entidad, y con esta consolidación se realizará el diágnostico del Plan de Participación Ciudadana La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se encuentra desarrollando las especificaciones para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión de la entidad, permitiendo preguntas y cuestionamientos, con el fin de informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. Por lo anterior, la SDSCJ actúa de forma transparente, entregando a la ciudadanía toda aquella información de la gestión desarrollada e información solicitada, de interés social. La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se encuentra desarrollando las especificaciones para llevar a cabo los espacios secundarios de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión de la entidad, permitiendo preguntas y cuestionamientos, con el fin de informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. Por lo anterior, la SDSCJ actúa de forma transparente, entregando a la ciudadanía toda aquella información de la gestión desarrollada e información solicitada, de interés social. | [16 empty] | 10 | 5 | 50
| 3 - Implementar al 100% la política pública distrital de servicio a la Ciudadanía a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Porcentaje de avance en la implementación de la política pública distrital de servicio a la Ciudadanía a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Política pública distrital de servicio a la Ciudadanía implementada | Sistema SEGPLAN Proyecto 7776 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reynaldo Ruiz solorzano | Suma | 10 | 5 | 50 | Se reporta medición a la Secretaria General del seguimiento al plan de acción de la política publica distrital de Servicio a la ciudadanía. Se realizó propuesta del procedimiento que incluye, las necesidades frente al Sistema de Turnos por parte de la Dirección de Acceso a la Justicia y el equipo de atención y servicio al ciudadano Se realizó el acompañamiento a la población sorda que acude a los servicios de la Entidad. Actividades consolidadas en la matriz de seguimiento de la prestación del servicio de lengua de señas de la SDSCJ. Se han adelantado mesas de trabajo con la Dirección TIC y Dirección de Acceso a la Justicia, para establecer las acciones encaminadas a dar cumplimiento al sistema de turnos. Se estableció el plan de trabajo que permita generar los productos o insumos necesarios para consolidar las seis etapas: Pre llegada Ciudadano; Llegada del Ciudadano; Gestión Colas; Servicio; Post servicio; Administración. Se capacitó en el manejo del centro de relevo a los equipos de correspondencia y de atención y servicio al ciudadano. Se realizaron interpretaciones a lengua de señas de noticias, videos de YouTube y acompañamiento en Facebook live semanal. | [16 empty] | 10 | 5 | 50
| 4 - Desarrollar e Implementar al 100% un sistema de gestión de documentos electrónicos y Archivo - SGDEA | Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo – SGDEA en la Secretaría de Seguridad, convivencia y Justicia | Sistema de gestión de documentos electrónicos y Archivo – SGDEA desarrollado e implementado | Sistema SEGPLAN Proyecto 7776 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reynaldo Ruiz solorzano | Creciente | 5 | 2.5 | 50 | Para el cumplimiento de la meta durante la vigencia, se plantearon 3 objetivos: - Realizar la adquisición de equipos de monitoreo de condiciones ambientales - Realizar capacitación sobre SGDEA. - Identificación de los Requisitos Funcionales (RF) del SGDEA, con base en estándares MOREQ2010 (unión europea) aceptado por entes de control archivístistico en el país. A partir del análisis de 308 requisitos establecidos como mínimos por el Archivo de Bogotá. o Establecer el costo del proyecto en el cuatrienio, Análisis de casos de éxito en el sector o sectores similares y Workshop de proveedores de servicio de sistemas de gestión documental o Matriz de requisitos herramienta aportada por el Archivo de Bogotá: Análisis de información de requerimientos para la SDSCJ. o Formulario para la identificación de documento electrónico para la SDSCJ. Para lo cual, se ha recolectado la información de la volumetría de los archivos de gestión de las diferentes dependencias de la entidad y se genera un informe de Diagnóstico para identificar el total de documentos a intervenir archivísticamente. Elaboración de los siguientes documentos del SGDEA: - Matriz de requisitos herramienta aportada por el Archivo de Bogotá: Análisis de información de requerimientos para que ORFEO sea un SGDEA - Análisis de casos de éxito en el sector o sectores similares y Workshop de proveedores de servicio de sistemas de gestión documental - Avance en el documento de evaluación del nivel de madurez de los instrumentos archivísticos para la implementación de un SGDEA - Estructuración de perfiles, grupos y roles del SGDEA - Avance en la elaboración del Tesauro. | [16 empty] | 5 | 2.5 | 50
| 5 - Fortalecer y mantener las 7 dimensiones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Número de Dimensiones para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG fortalecidas y mantenidas | Dimensiones Fortalecidas y mantenidas | Sistema SEGPLAN Proyecto 7776 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reynaldo Ruiz solorzano | Constante | 7 | 3.5 | 50 | Para el cumplimiento de la meta, durante la vigencia, se han realizado las siguientes actividades: - Realizar el seguimiento al plan de adecuación y sostenibilidad SIG-MIPG o Se realizó el seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad SIG-MIPG, con las respectivas recomendaciones a los líderes de política, como se evidencia en el Informe de Seguimiento MIPG - Realizar Comité Institucional de Gestión y Desempeño o Se realizan los Comité Institucional de Gestión y Desempeño en el cual se establecen compromisos que quedan consignados en sus respectivas actas. como se evidencia en el Acta de Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Elaborar el informe de evaluación Independiente al MIPG o Se elaboró el informe de evaluación al Modelo Integrado de Planeación y Gestión por parte de la Oficina de Control Interno, como se evidencia en el Informe Evaluación Independiente MIPG - Ajustar el acto administrativo por el cual se adopta y se instala el comité institucional de gestión y desempeño o Se ajustó y actualizo la resolución 518 de 2020 "Por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones” con la resolución 897 de 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolución 000518 del 11 de octubre de 2019, por la cual se crea y conforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y se dictan otras disposiciones. | [16 empty] | 7 | 3.5 | 50
| 6 - Atender al 100% las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes administrativas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Porcentaje de Avance en la atención de las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes administrativas de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | Sedes Administrativas mantenidas y mejorada | Sistema SEGPLAN Proyecto 7776 | Subsecretaría de Gestión Institucional | Reynaldo Ruiz solorzano | Constante | 100 | 50 | 50 | Se estructuró el proyecto por el cual se pretende remodelar y suministrar mobiliario requerido para el área administrativa de la Cárcel Distrital de acuerdo al cronograma de trabajo, se avanzó en: * Levantamiento de la necesidad. * Estudio Previo, Análisis del Sector y Estudio de Mercado. * Solicitud de viabilidad presupuestal. Con el fin de adelantar las acciones correspondientes a la adjudicación del proceso , se adelantaron las siguientes actividades: * Se cargó el proyecto de pliego. * Se respondieron las observaciones realizadas al proyecto de pliego * Se publicó el pliego definitivo. * Se respondieron observaciones al pliego definitivo. * Se realizó adenda al proceso. * Se presentaron 29 ofertas a evaluar. | [16 empty] | 100 | 50 | 50
| OBJETIVO 10 | [28 empty] | 50
Objetivo 1 al 9 | 362 - Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia. | Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia | Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia formulado e implementado | Sistema SEGPLAN | Dirección de Seguridad | Alejandro Londoño Hurtado | Constante | 0 | 0 | 0 | NO PROGRAMADA | [16 empty] | 0 | 0 | 0