## PLAN DE ACCIÓN 2021
|  |  |  | Proceso: |  | Direccionamiento Sectorial e Institucional | [9 empty] | Código: |  | F-DS-452
[16 empty] | Versión: |  | 1
[16 empty] | Fecha Aprobación: |  | 2018-11-22
|  |  |  | Documento: |  | Plan de Acción Institucional 2021 Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” | [9 empty] | Fecha de Vigencia: 22/11/2018 |  | Página 1 de 3
COD. PROP | DESCRIPCIÓN PROPOSITO | COD PROG. | PROGRAMA | COD PROYECTO | DESCRIPCIÓN PROYECTO | OBJETIVO DEL PROYECTO | RESPONSABLE | PLAN INSTITUCIOINAL O ESTRATÉGICO | COD META PRODUCTO | DESCRIPCIÓN META PRODUCTO | COD IND. | DESCIPCIÓN INDICADOR | TIPO ANUALIZACIÓN | PRESUPUESTO |  |  | METAS DE PRODUCTO
[14 empty] | 2021-12-31 |  |  | 2021-12-31
[14 empty] | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | %EJEC, | PROG. | EJEC. | %EJEC.
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | Desarrollar comunidades participativas para la resolución de los conflictos que afectan la seguridad y la convivencia en procura de la consolidación de una cultura ciudadana centrada en la legalidad y los derechos humanos. | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 314 | Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio | 334 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia para el fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y prevención de violencias basadas en género y el machismo | Creciente | 1314659342 | 1181151979 | 89.84% | 40 | 40 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | Desarrollar comunidades participativas para la resolución de los conflictos que afectan la seguridad y la convivencia en procura de la consolidación de una cultura ciudadana centrada en la legalidad y los derechos humanos. | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 315 | Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo | 335 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones con alto riesgo | Creciente | 8000462097 | 7376065337 | 92.2% | 40 | 40 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | Desarrollar comunidades participativas para la resolución de los conflictos que afectan la seguridad y la convivencia en procura de la consolidación de una cultura ciudadana centrada en la legalidad y los derechos humanos. | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 316 | Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social | 336 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social | Creciente | 1405083000 | 1068617796 | 76.05% | 40 | 40 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | Desarrollar comunidades participativas para la resolución de los conflictos que afectan la seguridad y la convivencia en procura de la consolidación de una cultura ciudadana centrada en la legalidad y los derechos humanos. | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 317 | Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias | 337 | Número de jóvenes formados en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir su vinculación al delito, violencias y consumo de spa | Suma | 1647971561 | 1346697551 | 81.72% | 2900 | 3357 | 115.8%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | Desarrollar comunidades participativas para la resolución de los conflictos que afectan la seguridad y la convivencia en procura de la consolidación de una cultura ciudadana centrada en la legalidad y los derechos humanos. | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 318 | Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año | 338 | Número de consejos de seguridad social por localidad al año | Constante | 10000000 | 0 | 0% | 20 | 20 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | Desarrollar comunidades participativas para la resolución de los conflictos que afectan la seguridad y la convivencia en procura de la consolidación de una cultura ciudadana centrada en la legalidad y los derechos humanos. | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 319 | Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad | 339 | Número de grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad | Constante | 11060000 | 0 | 0% | 800 | 895 | 111.9%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | Incrementar la implementación de la justicia juvenil restaurativa y la atención con enfoque de derechos de las y los adolescentes vinculados al Sistema de responsabilidad penal adolescente-SRPA y la población adulta pospenada en el Distrito. | Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia | N.A. | 337 | 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización | 364 | Número de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de resposabilización | Suma | 350277052 | 317312322 | 90.59% | 60 | 42 | 70%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | Incrementar la implementación de la justicia juvenil restaurativa y la atención con enfoque de derechos de las y los adolescentes vinculados al Sistema de responsabilidad penal adolescente-SRPA y la población adulta pospenada en el Distrito. | Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia | N.A. | 338 | Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 365 | Número de adolescentes y jóvenes atendidos a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | Suma | 1582054350 | 1532224850 | 96.85% | 220 | 308 | 140%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | Incrementar la implementación de la justicia juvenil restaurativa y la atención con enfoque de derechos de las y los adolescentes vinculados al Sistema de responsabilidad penal adolescente-SRPA y la población adulta pospenada en el Distrito. | Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia | N.A. | 339 | Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | 366 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación del programa Casa Libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | Creciente | 933210710 | 835477207 | 89.53% | 40 | 40 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | Incrementar la implementación de la justicia juvenil restaurativa y la atención con enfoque de derechos de las y los adolescentes vinculados al Sistema de responsabilidad penal adolescente-SRPA y la población adulta pospenada en el Distrito. | Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia | N.A. | 340 | Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad | 367 | Unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mejoradas en infraestructura y/o dispositivos tecnológicos para el fortalecimiento de la atención integral | Suma | 241767662 | 152401997 | 63.04% | 2 | 1.25 | 62.5%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | Incrementar la implementación de la justicia juvenil restaurativa y la atención con enfoque de derechos de las y los adolescentes vinculados al Sistema de responsabilidad penal adolescente-SRPA y la población adulta pospenada en el Distrito. | Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia | N.A. | 341 | Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral | 368 | Número de adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas al fortalecimiento de la atención integral | Suma | 3723925766 | 2865963019 | 76.96% | 400 | 416 | 104%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 47 | Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad | 7765 | Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá | Implementar estrategias que promuevan los derechos de las personas privadas de la libertad en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia | N.A. | 342 | Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital | 369 | Porcentaje de avance en el diseño y la implementación de las acciones priorizadas en el Plan de mejoramiento para la problemática del hacinamiento carcelario en Bogotá | Creciente | 7194761895 | 4938481501 | 68.64% | 20 | 17 | 85%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 47 | Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad | 7765 | Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá | Implementar estrategias que promuevan los derechos de las personas privadas de la libertad en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia | N.A. | 343 | Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá | 370 | Número de estrategias implementadas para el mejoramiento de las condiciones personas e interpersonales y para el proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá | Creciente | 583163894 | 517178468 | 88.68% | 3 | 3 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 47 | Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad | 7765 | Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá | Implementar estrategias que promuevan los derechos de las personas privadas de la libertad en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia | N.A. | 344 | Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | 371 | Porcentaje de avance en el mantenimiento de los estándares de calidad y operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Constante | 14364005170 | 12344339245 | 85.94% | 100 | 100 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | Fortalecer y mejorar de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso de la Justicia | N.A. | 345 | Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes | 372 | Número de equipamiento de justicia en el Distrito | Creciente | 8319296128 | 7807729649 | 93.85% | 24 | 23 | 95.83%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | Fortalecer la capacidad para dar respuesta por parte de los organismos de seguridad para regular los problemas de prevención y control del delito en la ciudadanía | Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | N.A. | 346 | Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá | 373 | Número de sedes de la Policía Metropolitana de Bogotá construidas | Creciente | 96811501498 | 74414889721 | 76.87% | 0.66 | 0.62 | 93.94%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | Fortalecer y mejorar de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso de la Justicia | N.A. | 347 | Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 374 | Número de sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa creadas | Creciente | 975815455 | 769145574 | 78.82% | 2 | 2 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | Fortalecer y mejorar de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso de la Justicia | N.A. | 348 | Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas | 375 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de mejoramiento y ampliación de las Unidades de Reacción Inmediata URI y en la construcción de las 3 nuevas URI | Creciente | 13682456973 | 13539738886 | 98.96% | 35 | 30 | 85.71%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | Fortalecer el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo de Bogotá C4, para aportar a que los habitantes de la ciudad puedan vivir sin miedo y recibir servicios de seguridad y emergencia con mayor calidad y oportunidad, mediante la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento y entrenamiento, la mejora continua y aseguramiento de la calidad y la implementación de un modelo de análisis y respuesta en tiempo real que además permita avanzar hacia la anticipación y prevención. | Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | N.A. | 349 | Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad | 376 | Porcentaje de avance en el diseño y la implementación del Plan Integral de Mejoramiento Tecnológico para la seguridad | Creciente | 60827511955 | 57072622795 | 93.83% | 35 | 35 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | Fortalecer y mejorar de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso de la Justicia | N.A. | 350 | Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia | 377 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de la estrategia 'Facilitadores para el acceso a la justicia' | Creciente | 851695696 | 324332207 | 38.08% | 35 | 35 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | Fortalecer el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo de Bogotá C4, para aportar a que los habitantes de la ciudad puedan vivir sin miedo y recibir servicios de seguridad y emergencia con mayor calidad y oportunidad, mediante la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento y entrenamiento, la mejora continua y aseguramiento de la calidad y la implementación de un modelo de análisis y respuesta en tiempo real que además permita avanzar hacia la anticipación y prevención. | Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | N.A. | 351 | Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes | 378 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de un (1) plan de fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 | Creciente | 125093186805 | 118071106652 | 94.39% | 50 | 50 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | Fortalecer el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo de Bogotá C4, para aportar a que los habitantes de la ciudad puedan vivir sin miedo y recibir servicios de seguridad y emergencia con mayor calidad y oportunidad, mediante la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento y entrenamiento, la mejora continua y aseguramiento de la calidad y la implementación de un modelo de análisis y respuesta en tiempo real que además permita avanzar hacia la anticipación y prevención. | Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | N.A. | 352 | Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad | 379 | Cámaras de seguridad instaladas y en funcionamiento en la ciudad | Creciente | 0 | 0 | 0% | 5263 | 6338 | 120.4%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7695 | Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá | Aumentar el impacto de las estrategias, lineamientos y acciones implementadas en el territorio, para reducir la violencia y la criminalidad en Bogotá | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 354 | Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba | 381 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables con énfasis en Instituciones Educativas Distritales, Sistema Integrado de Transporte Público, Ciclorutas, parques y zonas de rumba | Creciente | 5390010452 | 4513191290 | 83.73% | 40 | 40 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7695 | Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá | Aumentar el impacto de las estrategias, lineamientos y acciones implementadas en el territorio, para reducir la violencia y la criminalidad en Bogotá | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 355 | Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento | 382 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal | Creciente | 907615000 | 662306953 | 72.97% | 40 | 40 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | Fortalecer y mejorar de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso de la Justicia | N.A. | 356 | Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia | 383 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia de coordinación con los organismo de justicia | Creciente | 3435762437 | 2787127590 | 81.12% | 35 | 35 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7767 | Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá | Fortalecer el conocimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por parte de la ciudadanía como instrumento para prevenir comportamientos contrarios a la convivencia en Bogotá D.C. | Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia | N.A. | 357 | Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 384 | Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una (1) estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Creciente | 4828369000 | 2070224893 | 42.88% | 37 | 37 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7695 | Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá | Aumentar el impacto de las estrategias, lineamientos y acciones implementadas en el territorio, para reducir la violencia y la criminalidad en Bogotá | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 358 | Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales | 385 | Número de inventario unificado de estructuras criminales | Constante | 50000000 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | Fortalecer el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo de Bogotá C4, para aportar a que los habitantes de la ciudad puedan vivir sin miedo y recibir servicios de seguridad y emergencia con mayor calidad y oportunidad, mediante la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento y entrenamiento, la mejora continua y aseguramiento de la calidad y la implementación de un modelo de análisis y respuesta en tiempo real que además permita avanzar hacia la anticipación y prevención. | Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | N.A. | 361 | Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito | 388 | Porcentaje de avance en la formulación e implementación del Plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multipropósito | Creciente | 3919942514 | 3908480280 | 99.71% | 50 | 50 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7695 | Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá | Aumentar el impacto de las estrategias, lineamientos y acciones implementadas en el territorio, para reducir la violencia y la criminalidad en Bogotá | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 362 | Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia | 389 | Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) Plan Integral de Convivencia, Seguridad y Justicia | Constante | 398117548 | 395703383 | 99.39% | 100 | 100 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7767 | Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá | Fortalecer el conocimiento del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana por parte de la ciudadanía como instrumento para prevenir comportamientos contrarios a la convivencia en Bogotá D.C. | Subsecretario(a) de Acceso a la Justicia | N.A. | 363 | Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 390 | Porcentaje de avance en la formulación e implementación de un (1) lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Creciente | 4447980000 | 2036734411 | 45.79% | 37 | 33 | 89.19%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | Fortalecer y mejorar de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso de la Justicia | N.A. | 365 | Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato | 392 | Casas de la Justicia habilitadas con un sistema de radicación electrónica de demandas a formato | Creciente | 380000000 | 20000000 | 5.263% | 2 | 2 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | Fortalecer la capacidad para dar respuesta por parte de los organismos de seguridad para regular los problemas de prevención y control del delito en la ciudadanía | Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | N.A. | 366 | Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial | 393 | Porcentaje de avance en la implementación de un (1) Plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia con enfoque territorial | Constante | 65542962434 | 61093805502 | 93.21% | 100 | 100 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7695 | Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá | Aumentar el impacto de las estrategias, lineamientos y acciones implementadas en el territorio, para reducir la violencia y la criminalidad en Bogotá | Subsecretario(a) de Seguridad y Convivencia | N.A. | 367 | Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad | 394 | Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia institucional para la prevención y control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vial y las entradas y salidas de la ciudad | Creciente | 0 | 0 | 0% | 40 | 40 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | Fortalecer la capacidad para dar respuesta por parte de los organismos de seguridad para regular los problemas de prevención y control del delito en la ciudadanía | Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | N.A. | 368 | Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos | 395 | Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | Constante | 5956521676 | 5630669101 | 94.53% | 100 | 100 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | Fortalecer y mejorar de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso de la Justicia | N.A. | 369 | Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS | 396 | Número de casas de justicia con ruta de atención integral | Creciente | 1274542383 | 563746608 | 44.23% | 4 | 1.98 | 49.5%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | Fortalecer y mejorar de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia para garantizar el derecho de acceso a la justicia en Bogotá | Subsecretario(a) de Acceso de la Justicia | N.A. | 370 | Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local | 397 | Modelos de atención virtual implementados para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local en las casas de justicia | Creciente | 1064460530 | 350093510 | 32.89% | 0.35 | 0.35 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | Fortalecer el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo de Bogotá C4, para aportar a que los habitantes de la ciudad puedan vivir sin miedo y recibir servicios de seguridad y emergencia con mayor calidad y oportunidad, mediante la innovación tecnológica, la transferencia de conocimiento y entrenamiento, la mejora continua y aseguramiento de la calidad y la implementación de un modelo de análisis y respuesta en tiempo real que además permita avanzar hacia la anticipación y prevención. | Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | N.A. | 371 | Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123) | 398 | Porcentaje de avance en la modernización del Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123) | Creciente | 0 | 0 | 0% | 60 | 60 | 100%
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | Fortalecer la capacidad para dar respuesta por parte de los organismos de seguridad para regular los problemas de prevención y control del delito en la ciudadanía | Subsecretario(a) de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas | N.A. | 372 | Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación | 399 | Número de policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un Plan de promoción e incentivos para su incorporación | Suma | 8176366392 | 7071671713 | 86.49% | 1500 | 1500 | 100%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 | Gobierno Abierto | 7776 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá | Fortalecer el modelo integrado de gestión y participación ciudadana, acorde con las dinámicas sociales, culturales y económicas de las políticas de desarrollo y eficiencia administrativa. | Subsecretario(a) de Gestión Institucional | * Plan anticorrupción y de atención al ciudadano * Plan anual de adquisiciones * Plan estratégico de talento humano * Plan anual de vacantes * Plan de previsión de recurso humano * Plan institucional de capacitación * Plan de incentivos institucionales * Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo * Plan Institucional de archivo de la Entidad - PINAR | 416 | Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 445 | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Constante | 9208379876 | 9013486520 | 97.88% | 100 | 100 | 100%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 | Gobierno Abierto | 7776 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá | Fortalecer el modelo integrado de gestión y participación ciudadana, acorde con las dinámicas sociales, culturales y económicas de las políticas de desarrollo y eficiencia administrativa. | Subsecretario(a) de Gestión Institucional |  | 418 | Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 447 | Porcentaje de avance en la implementación de la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Creciente | 1031273714 | 963964488 | 93.47% | 30 | 30 | 100%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 | Gobierno Abierto | 7776 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá | Fortalecer el modelo integrado de gestión y participación ciudadana, acorde con las dinámicas sociales, culturales y económicas de las políticas de desarrollo y eficiencia administrativa. | Subsecretario(a) de Gestión Institucional |  | 419 | Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 448 | Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Constante | 1917191019 | 1891731642 | 98.67% | 100 | 100 | 100%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 | Gobierno Abierto | 7776 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá | Fortalecer el modelo integrado de gestión y participación ciudadana, acorde con las dinámicas sociales, culturales y económicas de las políticas de desarrollo y eficiencia administrativa. | Subsecretario(a) de Gestión Institucional |  | 427 | Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 460 | Porcentaje de avance en la implementación y puesta en operación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDES en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Constante | 1093081391 | 1079622559 | 98.77% | 100 | 100 | 100%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 53 | Información para la toma de decisiones | 7781 | Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá | Generar y gestionar conocimiento a través de la investigación y la elaboración de documentos de seguridad, convivencia y acceso a la justicia para la toma de decisiones con diversos enfoques metodológicos | Jefe Oficina de Análisis de la información y Estudios Estratégicos | N.A. | 455 | Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 490 | Número de documentos de política pública elaborados para evaluar la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Suma | 692582583 | 521880953 | 75.35% | 6 | 6 | 100%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 53 | Información para la toma de decisiones | 7781 | Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá | Generar y gestionar conocimiento a través de la investigación y la elaboración de documentos de seguridad, convivencia y acceso a la justicia para la toma de decisiones con diversos enfoques metodológicos | Jefe Oficina de Análisis de la información y Estudios Estratégicos | N.A. | 456 | Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 491 | Número de investigaciones realizadas para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | Suma | 1309514417 | 794990496 | 60.71% | 2 | 2 | 100%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 54 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7777 | Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá | Fortalecer los servicios tecnológicos, sistemas de información y servicios ciudadanos digitales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C, en el marco de las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital. | Director(a) de Tecnologías y Sistemas de la Información | * Plan Estratégico de tecnología de la información y las comunicaciones - PETI * Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información * Plan de seguridad y privacidad de la información | 471 | Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 516 | Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Creciente | 8771709261 | 8404971830 | 95.82% | 50 | 48 | 96%
5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 54 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 7777 | Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá | Fortalecer los servicios tecnológicos, sistemas de información y servicios ciudadanos digitales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá D.C, en el marco de las Políticas de Gobierno y Seguridad Digital. | Director(a) de Tecnologías y Sistemas de la Información |  | 472 | Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 517 | Porcentaje de avance en la implementación de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | Creciente | 878844739 | 366737431 | 41.73% | 20 | 20 | 100%
[13 empty] | TOTAL | 478599094375 | 420616617909 | 87.88% |  |  | 96.25%

## Hoja6 (hidden)
PROYECTO ESTRATEGICO/ DESCRIPCIÓN META PRODUCTO | PPTO/META | 2020 |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | PROG | EJEC | %EJEC. | PROG | PROG | PROG | PROG
a) Modelo de atención con ruta integral para mujeres en Casas de Justicia
Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS | PPTO | 210195931 | 62280000 | 29.63 | 1984759000 | 1898125322 | 1581909708 | 1638075770
| META | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7
b) Formación de jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, autocontrol y manejo de emociones.
Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias | PPTO | 1210000000 | 265484500 | 21.94 | 2648181000 | 1600000000 | 1600000000 | 978000000
| META | 250 | 39 | 15.6 | 2900 | 2900 | 2950 | 1000
c) Estrategia de intervención de entornos de confianza
Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba | PPTO | 3732332000 | 2246473865 | 60.19 | 5486438000 | 5000000000 | 5000000000 | 2116000000
| META | 10 | 4.34 | 43.4 | 40 | 70 | 90 | 100
d) Plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá
Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital | PPTO | 18106210732 | 254222048 | 1.4 | 20454864000 | 7592869000 | 5192868000 | 2726891398
| META | 5 | 3 | 60 | 20 | 60 | 95 | 100
e) Plan de mejoramiento y construcción de tres Unidades de Reacción Inmediata - URI
Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas | PPTO | 476618000 | 261800000 | 54.93 | 5687940000 | 45000000000 | 45000000000 | 323382000
| META | 10 | 2.5 | 25 | 35 | 60 | 85 | 100
f) Fortalecimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4): sitios alternos multipropósito e interconectividad
Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad | PPTO | 19767548041 | 9157033389 | 46.32 | 56663408000 | 6005664181 | 4493900449 | 1106144268
| META | 15 | 10 | 66.67 | 35 | 50 | 75 | 100
Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes | PPTO | 9252786851 | 3327953135 | 35.97 | 114614221000 | 61100478000 | 50212438148 | 13069000000
| META | 20 | 0 | 0 | 50 | 80 | 90 | 100
Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad | PPTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800000000 | 5000000000 | 0
| META | 5012 | 0 | 0 | 5263 | 5513 | 5764 | 5812
Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito | PPTO | 18926629584 | 17374890556 | 91.8 | 6314159000 | 23206666666 | 20724577039 | 3796857777
| META | 20 | 0 | 0 | 50 | 80 | 90 | 100
Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123) | PPTO | 18150468 | 14199270 | 78.23 | 29904920000 | 4564249532 | 4030200000 | 890000000
| META | 40 | 20 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100
g) Construcción del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá
Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá | PPTO | 32576755000 | 8057764454 | 24.73 | 47000000000 | 0 | 0 | 0
| META | 0.6 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## Plan Anual de Adquisiciones
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021
CONSULTE AQUÍ EL PAA