## Resumen General
Avance 1 seguimiento (Actividades programadas a abril 30 de 2020) | 97%
Avance general (Total de actividades programadas) | 44.63%

## Componente 1
Matriz Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Mayo 11 de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Fecha reporte avence | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y validar en la plataforma del DAFP nuevas versiones de lineamientos de gestión de riesgo para actualizar, según haya lugar, la política de Administración de Riesgos de la entidad. | Verificación la plataforma del DAFP para actualizar, según haya lugar, la política de Administración de Riesgos de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Verificaciones mensuales realizadas/12*100 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Se realizaron las verificaciones mensuales en al plataforma del DAFP sin encontrar actualizaciones a la guia Version 4. Se adjuntan los pantallazos de las verificaciones. | 2020-05-04 | Se validaron soportes de 4 verificaciones realizadas en los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente añ+N6:N12o. (Esta actividad está programada acumulativa, para la fecha de reporte el avance es de 100%, porque se han realizado 4 de 4 verificaciones programadas). | 100%
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz de los riesgos de corrupción inherentes a la gestión de la entidad. | Una matriz de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de procesos de todas las dependencias | Humanos Tecnológicos Físicos | Una (1) matriz de riesgos de corrupción actualizada | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Se actualizo la Matriz de Riesgos de Corrupcion para el 2020. Se adjunta la matriz. | 2020-05-04 | Se verificó la actualización, se recibio y verificó la publicación de la matriz general de riesgos de corrupción version 12 con fecha abril 27 de 2020. https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/matriz-general-riesgos-corrupcion-sdscj . | 100%
|  | 2.2 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos y normatividad vigente. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Un (1) mapa de riesgos de corrupción consolidado | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Se actualizo y se consolida la Matriz de Riesgos de Corrupcion para el 2020. Se adjunta la matriz. | 2020-05-04 | Se verificó la actualización, se recibio y verificó la publicación del mapa de riesgos, en la matriz generes de riesgos de corrupción version 12 de fecha Abril 27 de 2020. https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/matriz-general-riesgos-corrupcion-sdscj | 100%
|  | 2.3 | Realizar la consulta y asesoría a la Secretaria de Transparencia y demás entidades líderes de la politica para recibir los lineamientos para el diligenciamiento de los campos ( Metas, indicadores, tipologias del riesgo) de la matriz, según lo establecido por el ITB. | Matriz de riesgos de corrupción ajustada según la respuesta de la consulta que se realizó a la Secretaria de Transparencia y demás entidades líderes de la politica. | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | Una (1) matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a la respuesta de la consulta realizada a la Secretaria de Transparencia y demás entidades líderes de la politica. | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Se programara una reunion para el mes de mayo con la Veeduria con el fin de conocer la metodologia evaluada por el Indice de Transparencia de Bogotá-ITB | 2020-05-04 | No se ha ejecutado la actividad, se encuentra en terminos de ejecución hasta el 30 de junio de 2020. | 0%
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción, y analizar las opiniones y aportes de los ciudadanos y servidores públicos para su incorporación en la matriz. | Socializar el mapa de riesgos de corrupción Analizar las opiniones y aportes de los ciudadanos y servidores públicos. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Líderes operativos de todas las dependencias | Humanos Tecnológicos Físicos | Un (1) socialización del mapa de riesgos de corrupción Un (1) análisis de las opiniones y aportes de los ciudadanos y servidores públicos. | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Mapa socializado y ajustado de acuerdo a los aportes recibidos por la ciudadania. Se adjunto la matriz. | 2020-05-04 | Se validaron evidencias de socialización y análisis de los aportes ciudadanos.Se verifica que en 5 procesos se logra identificar y asociar los comentarios recibidos, representando 2 nuevos riesgos identificados y 3 causas nuevas alimentando 3 riesgos anteriormente identificados. | 100%
|  | 3.2 | Publicar y divulgar internamente y externamente el Mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | Un (1) mapa de riesgos de corrupción publicado y divulgado | 2020-07-31 | 2020-07-31 | La matriz de riesgos a la fecha se encuentra publicada en la Intranet y divulgada en la pagina web de la institucion. Se adjunta pantallazo de la publicación. | 2020-05-04 | Se verifica la publicación en la intranet y en la página web de la SDSCJ para los usuarios externos: https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/matriz-general-riesgos-corrupcion-sdscj | 100%
| Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción dependiendo de la periodicidad con la que se construyen los riesgos, la cual esta consignada en la matriz correspondiente. | Informes de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Líderes de procesos de todas las dependencias | Humanos Tecnológicos Físicos | Tres (3) informes de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción | Primera semana de mayo Primera semana de septiembre Primera semana de enero de 2021 | Primera semana de mayo Primera semana de septiembre Primera semana de enero de 2021 | La Politica de Administracion del Riesgo permite la elaboración del Informe dentro de los siguientes 10 dias hábiles al vencimiento del periodo de tal forma que el documento sera divulgado a más tardar en la segunda semana de Mayo. Se solicito ajustar el vencimiento del presente documento con el fin de que se encuentre acorde a la Politíca | 2020-05-04 | No se ha ejecutado la actividad, se requiere ajustar la Política de Administración del Riesgo, teniendo en cuenta que dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al corte del seguimiento, corresponde al plazo definido para la Oficina de Control Interno, para su evaluación como tercera línea de defensa, sin encontrarse un tiempo prudencial para la seguimiento y monitoreo de la segunda línea de defensa. | 0%
| Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Efectuar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente | Seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | Oficina de Control Interno |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Tres (3) seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción | Primeros 15 días hábiles de mes de mayo Primeros 15 días hábiles de mes de septiembre Primeros 15 días hábiles de mes de enero de 2021 | Primeros 15 días hábiles de mes de mayo Primeros 15 días hábiles de mes de septiembre Primeros 15 días hábiles de mes de enero de 2021 | Ya se ejecuto el primer seguimiento del año 2020 |  | Se realizó el primer seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción 2020, con corte a 30 de Abril de 2020 | 33.33%

## Componente 2
Matriz Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Mayo 11 de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Fecha reporte avence | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 2: Racionalización de trámites | Racionalizacion de tramites | 1.1 | Uso de las tecnologías de la información para el registro y la autorización del ingreso como visitante (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL | Tramite racionalizado | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Dirección de la Cárcel Distrital. | Humanos Tecnológicos Físicos | 1 tramite racionalizado | 2020-01-01 | 2020-12-10 | Las actividades realizadas y en las cuales participo la Dirección Cárcel Distrital durante el primer cuatrimestre de 2020, son las siguientes: Reunión 03/03/2020, con los servidores encargados del tema OAP. (Se adjunta en acta) Reunión 06/03/2020 con la asesora de Función Pública Se dio respuesta a la solicitud realizada por OAP, respecto al paso paso de como se realiza la actividad en la actualidad.( Se adjunta el correo y los documentos de la respuesta) |  | Se verificaron evidencias de 2 reuniones realizadas para la revisión del trámite, también se evidenció la realización de algunas pruebas de virtualización del trámite con la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información. | 60%

## Componente 3
Matriz Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Mayo 11 de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Fecha reporte avence | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar y publicar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, estableciendo en ella el diágnostico actual de la entidad, los grupos de interés a convocar en los procesos de rendición, y teniendo en cuenta los demás lineamientos del Manúal Único de Rendición de Cuentas. | Estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos | 1 documento de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 actualizada y publicada. | 2020-02-03 | 2020-03-31 | De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, se formulo la estrategia de Rendición de Cuentas del 2020, teniendo como base sus elementos y recomendaciones. Se adjunta el documento de la estrategia. La misma se encuentra publicada en la página web en https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-manuales | 2020-05-04 | Se verificó la elaboración y publicación de la estrategia de rendición de cuentas. https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/estrategia-rendici%C3%B3n-cuentas-2020 | 100%
|  | 1.2 | Elaborar y publicar informes de rendición de cuentas del sector de manera concisa y en lenguaje comprensible. | Informes de rendición de cuentas del sector elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | # de informes de rendición de cuentas elaborados y publicados / # de informes de rendición de cuentas programados *100 | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Los informes de Rendición de Cuentas del sector se realizan con insumos de los informes de gestión de la entidad, y se proyectan en las fechas establecidas para llevar a cabo los eventos de Rendición de Cuentas. En el momento se encuentra publicado el Informe de gestión con corte a diciembre de 2019 (insumo para informes de rendición de cuentas) | 2020-05-04 | Se reporta la publicación de los informes de gestión, los cuales son insumo para los informes de Rendición de Cuentas, a la fecha no se ha publicado informes de cuentas del sector porque no se han programado eventos de rendicicion de cuentas | 0%
|  | 1.3 | Diseñar, desarrollar e implementar un micrositio o sección visible en el sitio web de la entidad que contenga en lenguaje claro toda la información sobre los procesos de rendición de cuentas que adelanta la entidad. | Micrositio o sección de rendición de cuentas diseñado, desarrollado e implementado en la página web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | 1 micrositio o sección de rendición de cuentas diseñado, desarrollado e implementado en la página web. | 2020-02-03 | 2020-10-31 | La Oficina Asesora de Planeación adelanto el documento de la propuesta inicial de diseño del micrositio de rendición de cuentas, en la cual se establece la estructura y las caracteristicas que se deben tener en cuenta para la creación de este espacio. La propuesta de diseño se socializará con la Oficina Asesora de Comunicaciones ,y con la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, para iniciar con el desarrollo. Se adjunta documento de la propuesta del micrositio. | 2020-05-04 | Se evidencio la elaboración del documento de la propuesta inicial de diseño del micro sitio de rendición de cuentas. | 30%
|  | 1.4 | Diseñar y divulgar campañas a los ciudadanos en lenguaje comprensible y de manera concisa, sobre la gestión de la entidad (insumos del informe de rendición de cuentas del sector), previo a los espacios de rendición de cuentas. (Presentaciones, boletines de prensa, carteleras, piezas gráficas para redes sociales y otros medios) | Presentaciones, diseños de carteleras, boletines de prensa y piezas gráficas para redes sociales elaboradas y divulgadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | #de campañas de rendición de cuentas realizadas/ # de campañas de rendición de cuentas programadas *100 | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Durante el 2020 no se han realizado campañas de sensibilización de rendición de cuentas , ya que estas no se han programado frente a la la coyuntura por la pandemia, sin embargo se han venido realizando reportes mensuales sobre todos los temas de seguridad a través de las redes soiales y la pagina web, asímismo se realizan ruedas de prensa los cinco primeros dias del mes para dar a conocer los resultados y el balance de seguridad a la comunidad , a los entes de control y a las autoridades. | 2020-05-05 | Se reportó que aún no se han programado. | 0%
| Subcomponente 2 Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un evento de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia. | Evento de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia realizado | Oficina Asesora de Planeación | Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) | Humanos Tecnológicos Financieros | Un (1) evento de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia sobre la gestión 2019 realizado | 2020-02-03 | 2020-05-29 | Se planteo en la propuesta de estrategía de Rendición de Cuentas 2020, realizar la Audiencia de Rendición de cuentas a partir de julio del presente año, pero estamos a la espera de indicaciones tanto de nivel interno, como de nivel nacional y distrital para confirmar fechas y metodologias virtuales. | 2020-05-04 | Se evidenció en la estrategia de Rendición de Cuentas 2020, la programación propuesta para realizar la Audiencia de Rendición de cuentas a partir de julio del presente año. | 0%
|  | 2.2 | Realizar espacios de dialógos ciudadanos locales que den cuenta sobre la gestión de la entidad ya sea a nivel general o en temáticas especificas. | Diálogos ciudadanos locales realizados. | Oficina Asesora de Planeación | Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) | Humanos Tecnológicos Financieros | # Diálogos ciudadanos locales realizados /#Diálogos ciudadanos locales programados*100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | En el cronograma de la estrategia de Rendición de Cuentas se programaron los eventos locales de diálogo a partir de septiembre | 2020-05-04 | Se evidenció en la estrategia de Rendición de Cuentas 2020, la programación de eventos locales de diálogo a partir de Septiembre del presente año. | 0%
|  | 2.3 | Verificar el desarrollo de los observatorios ciudadanos locales y distritales bajo la metodología ISO IWA. | Observatorios Ciudadanos locales y distritales verficados. | Oficina Asesora de Planeación | Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) | Humanos Tecnológicos | #de observatorios ciudadanos locales y distritales verificados / Cantidad total de observatorios ciudadanos locales y distritales *100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Se realizo la verificación del desarrollo de 16 observatorios ciudadanos locales programados por la Veeduria Distrital, y se concluye que en noviembre y diciembre de 2019 se pactaron compromisos de evidencias con las Alcaldías Locales, los enlaces de la SDSCJ, Veeduria Ciudadana y Veeduria Distrital. Las evidencias fueron enviadas a los correos y mediante oficios a cada Alcaldía Local, el 7 de febrero de este año. Se esta a la espera de citación para exponer dichas evidencias, lo cual ocurre aproximadamente en el mes de septiembre y octubre. Se adjuntan los memos de las evidencias de los pactos de observatorios ciudadanos locales enviadas a las alcaldias y formato de la veeduria. | 2020-05-04 | Se evidenció la realización de verificaciones de 16 observatorios ciudadanos locales programados por la Veeduría Distrital, se recibieron y validaron los soportes de envió de evidencias a las Alcaldías Locales. | 100%
|  | 2.4 | Elaborar y publicar formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en las rendiciones de cuentas. | Formularios de priorización temática elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia | Humanos Tecnológicos | Dos (2) Formularios de priorización temática elaborados y publicados | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Los formularios se realizarán previo a los eventos de rendición de cuentas para priorizar las tematicas que quieren escuchar los ciudadanos. Esto se hará cuando se acerquen las fechas de la ejecución de los eventos. | 2020-05-04 | Se reportó que los formularios, se realizarán previo a los eventos de rendición de cuentas. | 0%
| Subcomponente 3 Incentivos/Responsabilidad para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas | 3.1 | Convocar activamente a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia a participar en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos | Convocatorias realizadas a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | # de convocatorias de rendición de cuentas realizadas a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia / # de convocatorias de los eventos de rendición de cuentas realizadas a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia programadas *100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Teniendo en cuenta que aun no se han realizado los eventos de rendición de cuentas, no hay convocatorias (se ha considerado programarlos para el mes de julio). Una vez se reciban las indicaciones de Planeación se hará el respectivo proceso de convocatoria a la ciudadania desde la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana y la la Subsecretaria de Acceso a la Justicia | 2020-05-07 | No se ha ejecutado la actividad, teniendo en cuenta que aún no se han realizado los eventos de rendición de cuentas | 0%
|  | 3.2 | Realizar campañas de sensibilización digitales a los ciudadanos y servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas. | Campañas de sensibilización digitales a los ciudadanos y servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas realizadas a través de medios digitales. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | Una (1) Campaña de sensibilización digital a los ciudadanos y servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas realizada a través de medios digitales | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Con la Oficina Asesora de Planeación se esta proyectando la Propuesta de campaña informativa de rendición de cuentas a la ciudadana y a los servidores públicos de la SDSCJ 2020, con el fin de desarrollarla en el trascurso de este año. | 2020-05-05 | Se reportó, que está en proceso de elaboración la propuesta | 0%
|  | 3.3 | Realizar un (1) concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas de la SSCJ. | Concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas realizado en la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos Financieros | Un (1) concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas realizado en la entidad | 2020-08-03 | 2020-10-30 | Se esta realizando la organización con la Dirección de Gestión Humana, para la realización del concurso dirigido a los Servidores de la entidad. Se adjunta la propuesta. | 2020-05-04 | Se verificó el diseño del cuestionario a aplicar en el concurso | 30%
|  | 3.4 | Hacer seguimiento a los compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas | Seguimiento a los compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas cumplidos | Oficina Asesora de Planeación | Áreas misionales (Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, Subsecretaria de Acceso a la Justicia, Subsecretaria de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, Oficina de Análisis de la Información y Estudios Estratégicos, Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo) | Humanos Tecnológicos | # de compromisos ciudadanos cumplidos en los espacios de rendición de cuentas/ # de compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas*100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Los compromisos ciudadanos se establecen y se cargan en la Plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital, en donde se puede evidenciar el compromiso y los detalles de estos, también se hace el seguimiento de acuerdo con las fechas acordadas. Se adjuntan pantallazos de los compormisos en colibri. | 2020-05-04 | Se evidenció el seguimiento a los compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas cumplidos, se validó que 13 de los 18 compromisos ciudadanos están cumplidos en un 100% | 72.22%
|  | 3.5 | Validar que se hayan convocado a todos los grupos de interés definidos en la estrategia de rendición de cuentas(Veedurias ciudadanas, Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, lideres sociales, entes de control, gremios, empresarios etc) | Validación de la convocatoria realizada a todos los grupos de interés definidos en la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | #de grupos de interés convocados en las rendiciones de cuentas/ #de grupos de interés definidos en la estrategia de rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Aún no se han realizado las convocatorias ciudadanas, ya que los eventos de rendición de cuentas se harán proximamente. | 2020-05-04 | No se ha ejecutado la actividad, teniendo en cuenta que aún no se han realizado los eventos de rendición de cuentas | 0%
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Establecer mejoras a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción y de las recomendaciones de los ciudadanos. | Documento que recopila las mejoras y recoma para los procesos de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos | Un (1) documento que recopila las recomendaciones y mejoras a aplicar para los procesos de rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | En la estrategia de Rendición de Cuentas se recopilaron las sugerencias y recomendaciones allegadas en los eventos de Rendición de Cuentas pasados, y se establecieron las mejoras para aplicar en los futuros procesos. | 2020-05-04 | Se verificó el plan de mejoramiento, en la estrategia de Rendición de Cuentas página 7 | 100%
|  | 4.2 | Evaluar y socializar los procesos de rendición de cuentas realizados en la entidad para establecer mejoras. | Informes sobre la evaluación de los procesos de rendición de cuentas realizados y socializados. | Oficina de Control interno |  | Humanos Tecnológicos | Dos (2) informes sobre la evaluación de los procesos de rendición de cuentas realizados y socializados. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | No se ha ejecutado la actividad, porque a la fecha no se han realizado eventos de rendicion de cuentas. | 2020-05-04 | No se ha ejecutado la actividad, teniendo en cuenta que aún no se han realizado los eventos de rendición de cuentas | 0%

## Componente 4
Matriz Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Mayo 11 de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Fecha reporte avence | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación entre la Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) y el comité Institucional de Gestión y Desempeño para facilitar la toma de decisiones en el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Informes de Atención al Ciudadano realizados y presentados en el comité que dan cuenta del estado y las recomendaciones para la toma de desiones | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos | Dos (2) Informes de Atención al Ciudadano realizados y presentados en el comité que dan cuenta del estado y las recomendaciones para la toma de desiones. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizaron “Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia” de los meses de enero a marzo de 2020, dichos informes incluyen recomendaciones y se encuentran publicados en la página web de la Entidad en el botón de trasparencia en la siguiente url https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes. Así mismo, se realizaron los Informes de Evaluación de las Respuestas a las Peticiones de la SDSCJ, de los meses de enero y febrero que cuentan con observaciones y recomendaciones dirigidas al grupo de atención y servicio al ciudadano o alguna de las dependencias de la SDSCJ. | 2020-05-05 | Se verificó la elaboración de informes de evaluación de las respuestas a las peticiones de la SDSCJ, de los meses de enero y febrero de 2020, no se evidenció la presentación en el comité de Gestión y Desempeño, | 50%
|  | 1.2 | Realizar un diagnóstico de los puntos de atención presenciales en Casas de Justicia de propiedad de la SSCJ, para validar el cumplimiento de los criterios y estándares de calidad. | 1 diagnóstico de cumplimiento de las Casas de Justicia con los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en relación a la calidad de la infraestructura, la accesibilidad y la idoneidad de los espacios para la atención a los ciudadanos | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Dirección de Gestión Humana | Humanos Tecnológicos | Porcentaje de casas de justicia con diagnóstico de cumplimiento de los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en relación a la calidad de la infraestructura, la accesibilidad y la idoneidad de los espacios para la atención a los ciudadanos. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizó reunión el 05 de marzo de 2020, con la Dirección de Acceso a la Justicia en la cual se socializaron las acciones de la Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadano y el PAAC para la vigencia 2020, se abordó el tema del diagnóstico y para mayo se pretenderá realizar un plan de trabajo. | 2020-05-05 | Se verificó 1 reunión realizada y se reportó el plan de trabajo en proceso de elaboración | 0%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de Atención | 2.1 | Implementar un Centro de Recepción e Información virtual (CRI) que brinde asesoria sobre las diferentes alternativas para gestionar los conflictos en materia de justicia. | CRl virtual implementado en la página web | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | Humanos Tecnológicos Financieros | Un (1) CRl virtual implementado en la página web. | 2020-01-01 | 2020-04-30 | Se desarrolló un CRI Virtual para la atención de ciudadanos en situación de conflictos que está publicado en la página web de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Esta aplicación habilita un nuevo canal de atención al ciudadano por medio de un chat-bot cuyo objetivo es orientar de manera virtual sobre la ruta a seguir en conflictos de convivencia, arrendamiento, deudas, alimentos, así como en casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y hurto. S encuentra ubicada en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/casas-justicia. Adicionlamente, se habilitó un nuevo canal de atención, en un horario de atención de 7:00 am a 4:30 pm: Chat Virtual (página www.scj.gov.co) | 2020-05-05 | Se Validó el CRI Virtual para la atención de ciudadanos en situación de conflictos que está publicado en la página web de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/casas-justicia. Adicionalmente, se habilitó un nuevo canal de atención, en un horario de atención de 7:00 am a 4:30 pm: Chat Virtual (página www.scj.gov.co) | 100%
|  | 2.2 | Diseñar una estrategia de socialización de los canales de atención en los que los ciudadanos puede interponer las denuncias frente a actos de corrupción, incluyendo los lineamientos de custodia de los datos de los denunciantes, para proteger su identidad, así como la custodia de la denuncia.. | Estrategia de socialización de los canales de atención en los que los ciudadanos puede interponer las denuncias frente a actos de corrupción implementada | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | Una (1) estrategia implementada. | 2020-02-03 | 2020-10-30 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se publicó en la página web de la entidad en: Transparencia » Mecanismos de contacto » Atención al ciudadano un botón que dice “Ingrese aquí: Denuncias de Presuntos Actos de Corrupción” y redirecciona al siguiente link: https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?idTipo=4. En los próximos meses se establecerá un plan de trabajo para actualizar los lineamientos de custodia de los datos de los denunciantes. Adicionalmente desde la Dirección de Acceso a la Justicia y por parte del equipo de codigo de Policia de la Entidad, se solicitó el diseño a la Oficina Asesora de Comunicaciones de piezas comunicativas para atención a ciudadanos las cuales se adjuntan y son socializadas en página web. | 2020-05-05 | Se verificó la publicación de en la página web de la entidad en: Transparencia » Mecanismos de contacto » Atención al ciudadano un botón que dice “Ingrese aquí: Denuncias de Presuntos Actos de Corrupción" https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?idTipo=4 Se reportó en elaboración el plan de trabajo para actualizar los lineamientos de custodia de los datos de los denunciantes. Se verificó pieza comunicativa de canales de atención | 50%
|  | 2.3 | Prestar servicio de traducción en lengua de señas a las personas sordas que requieran este servicio en la entidad. | Matriz de seguimiento de la prestación del Servicio de lengua de señas prestado en la entidad. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros | Una (1) Matriz de seguimiento de la prestación del Servicio de lengua de señas prestado en la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se implementó la matriz de seguimiento de la prestación del servicio de lengua de señas de la SDSCJ, se remite la misma con las actividades llevadas a cabo durante el periodo. | 2020-05-05 | Se verificó la matriz de seguimiento de la prestación del servicio de lengua de señas de la SDSCJ, con el registro de actividades del primer trimestre. | 100%
|  | 2.4 | Implementar un plan de acción que vincule a las diferentes áreas de la SDSCJ encargadas para facilitar el acceso a los espacios físicos a personas en condición de discapacidad en las Casas de Justicia. | Plan de Acción con responsabilidades asignadas | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Subsecretaría de Gestión Institucional (Dirección de Gestión Humana) | Humanos Tecnológicos | (1) un plan de acción elaborado y ejecutado. | 2020-01-01 | 2020-10-30 | Con el fin de avanzar en la elaboración de un Plan de Acción para facilitar el acceso a los espacios físicos a personas en condición de discapacidad en las Casas de Justicia, se elaboró un formato para la estructuración del Plan de Acción. Sin embargo, debido a la coyuntura del COVID- 19, no se realizaron actividades de identificación inicial y articulación debido a que las Casas de Justicia se encuentran cerradas. | 2020-05-05 | Se recibió formato del plan de acción y se reporta en proceso de elaboración el cual está pendiente debido a la coyuntura del COVID- 19 | 0%
|  | 2.5 | Realizar la verificación y mantenimiento de la señalización en braile para la población en discapacidad, la cual fue implementada en los diferentes espacios de la entidad. | Un informe de seguimiento para la verificación y mantenimiento de la señalización en braile para la población en discapacidad que fue implementada los diferentes espacios de la entidad. | Dirección de Gestión Humana | Dirección de Recursos Fisicos y Gestión Documental | Humanos Tecnológicos | # de inspecciones de seguridad realizadas en cada sede de trabajo/ # de inspecciones de seguridad programadas en cada sede de trabajo | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dada la contingencia del COVID-19, no se realizaron actividades de inspección de seguridad en las sedes de trabajo de la Secretaría. Estas actividades se realizarán una vez levantada la medida del gobierno nacional | 2020-05-05 | No ha ejecutado la actividad | 0%
|  | 2.6 | Medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Informes sobre el desempeño de los canales de atención institucionales, con análisis estadístico, los cuales se constituyen en insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos | Tres (3) informes sobre el desempeño de los canales de atención. | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizó el Informe trimestral de medición de satisfacción de la ciudadanía de la SDSCJ, el cual realiza la evaluación de los canales presenciales y telefónico de la entidad y se emiten recomendaciones generales. - El canal escrito de la entidad se mide mediante los Informes de Evaluación de las Respuestas a las Peticiones de la SDSCJ, que mide la calidad, calidez, coherencia y oportunidad de estas y cuentan con observaciones y recomendaciones dirigidas al grupo de atención y servicio al ciudadano o alguna de las dependencias de la SDSCJ. | 2020-05-05 | Se verificaron: Informe trimestral de medición de satisfacción de la ciudadanía de la SDSCJ del I trimestre de 2020 y los informes de los Informes de Evaluación de las Respuestas a las Peticiones de la SDSCJ de enero febrero de 2020. | 33.33%
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer y actualizar el Plan Institucional de Capacitación con temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano y a la Ley 1712 de 2014, con el objetivo de que se refuercen las competencias y se cualifiquen a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Plan Institucional de capacitación actualizado con temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano y la Ley 1712 de 2014. | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros | # de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Dentro del PIC - 2020 está incluido el curso virtual de Transparencia desarrollado actualmente por la veeduría. Estamos en etapa de inscripción. Las capacitaciones se iniciarán en el mes de mayo de 2020. A la fecha se han inscrito 5 personas. | 2020-05-05 | Se verificó que en el PIC 2020, se incluyó el curso virtual de Transparencia realizado por la Veeduría Distrital, actualmente está en proceso de inscripción. | 100%
|  | 3.2 | Adelantar Capacitaciones y/o sensibilizaciones a través de charlas informativas a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento al plan anticorrupción frente a los deberes, prohibiciones, faltas disciplinarias, sanciones, inhabilidades en el marco de la Ley 734 de 2002, y ley anticorrupción 1474 de 2011. | Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Control Interno Disciplinario | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros | Cuatro (4) Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Febrero y marzo diagnóstico y formulación metas de capacitaciones primeros acercamientos con Gestión Humana y Dirección Distrital Disciplinaria para la planeación y estrategias a implemetar para el desarrollo de las sesiones informativas. 17 de abril correo institucional con gestion humana planteamiento estrategias de capacitación. 24 de abril correo interinstitucional con la Secretaría Jurídica Distrital planteamiento temas capacitación. 27 de abril correo institucional con Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Seguridad, compartiendo formatos de inscripciones para impartir las capacitaciones. 27 de abril de 2020 oficio dirigido a la doctora LILIANA LEÓN, Dirección asuntos disciplinarios distrital para la asignación de un capacitador y apoyo técnico para implementar charlas virtuales. | 2020-05-05 | Se reportaron acciones de preparación de las capacitaciones a realizar | 0%
|  | 3.3 | Implementar el Campus Virtual con el fin de fortalecer competencias y conocimientos de los servidores públicos en su ingreso a la entidad | CAMPUS VIRTUAL implementado | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos | # de servidores públicos capacitados a través del Campus virtual/ # de servidores públicos nuevos que ingresan a la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | El campus virtual fue desarrollado a través de la plataforma moodle con la que ya contaba la entidad. Actualmente dispone de 9 cursos y 959 usuarios registrados. Principalmente se implementó su uso para fortalecer el programa de inducción de los nuevos Servidores y posteriormente su funcionamiento ha sido mayormente aprovechado para acciones de reinducción con Servidores antiguos y se está comenzando en la inducción al SGSST para los contratistas. Del total de 161 servidores que han ingresado a la Secretaría, a 30 de abril de 2020, se han capacitado a 136 servidores públicos. | 2020-05-05 | Se verificó la implementación del campus virtual, que actualmente dispone de 9 cursos, se reportó que, del total de 161 servidores que han ingresado a la Secretaría, a 30 de abril de 2020, se han capacitado a 136 servidores públicos. | 84.47%
|  | 3.4 | Adelantar acciones relacionadas a promover la gestión del conocimiento adquirido por los servidores públicos para el momento de su retiro. | Grupo de enlaces de gestión del conocimiento conformado | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos | # de enlaces de gestión del conocimiento / # de dependencias de la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Actualmente, la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia cuenta con 22 enlaces de gestión del conocimiento, distribuidos en la misma cantidad de dependencias. Estos enlaces han sido el canal de comunicación entre los servidores públicos que se retiran por voluntad de la Entidad o se desvinculan en el marco de la Convocatoria 741 de 2018 y las personas que ingresan a la Secretaría ya sea en periodo de prueba o en provisionalidad De acuerdo al eje temático de la guía del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030 del DAFP y respecto a los temas que allí se pueden inlcuir hay clasificados 21 temas de capacitación para ejecutar a lo largo de esta vigencia. | 2020-05-05 | Se verificó el grupo de enlaces de gestión del conocimiento, actualmente se registran los enlaces activos, en 22 de las 24 dependencias de las SDSCJ. | 91.67%
|  | 3.5 | Establecer un sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano establecido | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros | (1) reconocimiento no pecuniario a los servidores públicos y /o contratistas destacados por el servicio prestado al ciudadano. | 2020-02-03 | 2020-08-31 | El sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas en relación al servicio prestado al ciudadano está en revisión por parte de la Dirección. Se procederá a implementar a partir del mes de junio de 2020 | 2020-05-05 | No se ha ejecutado la actividad | 0%
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Socializar y sensibilizar, al interior de la entidad, el manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) y el procedimiento "Atención de usuarios en las Casas de Justicia". | Manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) y procedimiento "Atención de usuarios en las Casas de Justicia" socializados y sensibilizados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Subsecretaria de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos | Una (1) socializacion y sensibilización del Manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) y el procedimiento de Atención de usuarios en las Casas de Justicia realizada. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se enviaron correos masivos, con orientaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad respecto al trámite de las respuestas de las PQRS por los canales web a saber: Correo de respuestas y Sistema Bogotá Te Escucha - SDQS. Adicionalmente, frente a las respuestas a publicar por la cartelera virtual de la entidad. - Se envió correo a los enlaces de atención y servicio al ciudadano para socializar el Manual de Atención y Servicio al Ciudadano de la entidad que incluye los protocolos de atención. | 2020-05-05 | Se verificó socialización vía correo electrónico, de orientaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad respecto al trámite de las respuestas de las PQRS. También se evidenció socialización del Manual de Atención y Servicio al Ciudadano de la entidad que incluye los protocolos de atención a los enlaces de atención y servicio al ciudadano | 100%
|  | 4.2 | Actualizar y socializar la carta de trato digno al usuario en todas las sedes de la entidad. | Carta de trato digno al usuario actualizada y socializada. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos | Un (1) actualización y socialización del documento Carta de trato digno al usuario. | 2020-02-03 | 2020-10-30 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizó la actualización de la carta del trato digno de la Entidad y se publicó en la página web de la entidad en la siguiente url: https://scj.gov.co/sites/default/files/carta_trato_digno_sdscj_2020.pdf | 2020-05-05 | Se verificó la actualización de la carta del trato digno de la Entidad y la publicación en la página web https://scj.gov.co/sites/default/files/carta_trato_digno_sdscj_2020.pdf | 60%
|  | 4.3 | Revisar y socializar a los servidores públicos y ciudadanía la política de protección de datos personales. | Politica de protección de datos personales revisada y socializada a los servidores públicos y ciudadanía. | Dirección de Juridica y Contractual | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | Una (1) socialización de la Politica de protección de datos personales a los servidores públicos y ciudadanía. Una (1) Politica de protección de datos personales revisada. | 2020-02-03 | 2020-09-30 | El 10 de febrero de 2020, se reunieron la profesionales de la Dirección Jurídica y Contractual, designadas por la Directora, con el objeto de revisar la matriz del PAAC 2020 y en consecuencia diseñar la estrategia y el plan de trabajo para dar cumplimiento al mapa de riesgos de corrupción. En esta sesion se definió el plan de trabajo para dar cumplimiento a la revisión y socialización a los servidores públicos y ciudadanía de la política de protección de datos personales. Teniendo en cuenta que la Directora Jurídica y Contractual se encuentra recién posesionada, al igual que la mayoría de los profesionales de la Dirección, se hace necesario una socialización al interior de la misma y posteriormente solicitarles las observaciones o comentarios, conformar un grupo de trabajo que los analice con el fin de realizar la actualización. Después de la actualización, se realizara la socialización con las demás áreas de la Secretaría y se buscara por intermedio de la Oficina Asesora de Comunicaciones la socialización a la ciudadanía. | 2020-05-05 | Se reportaron acciones de preparación, para la revisión de la política de protección de datos personales | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Revisar y actualizar el documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas. | Documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas revisado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos | (1) Documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas revisado y actualizado. | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Este documento se piensa actualizar a partir de junio, con datos y analisis de la población objeto de los programas y proyectos de la SDSCJ. | 2020-05-04 | No se ha ejecutado la actividad | 0%
|  | 5.2 | Realizar y socializar la medición de percepción de la ciudadanía, en referencia a la atención y servicio al ciudadano brindado por la SSCJ. | Informes de medición de percepción de la ciudadania realizados y socializados. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Líderes operativos de los procesos | Humanos Tecnológicos | Tres (3) informes de medición de percepción de la ciudadania realizados y socializados. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizó el Informe trimestral de medición de satisfacción de la ciudadanía de la SDSCJ, el cual realiza la evaluación de los canales presenciales y telefónico de la entidad y se emiten recomendaciones generales. En el mes de mayo se procederá a realizar la socialización de los mismos en la SDSCJ. | 2020-05-05 | Se verificó el Informe trimestral de medición de satisfacción de la ciudadanía de la SDSCJ, se reportó que la socialización se realizará en el mes de mayo de 2020 | 16.67%

## Componente 5
Matriz Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Mayo 11 de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Fecha reporte avence | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Hacer seguimiento periódico a la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo a la Guia Matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014. | Seguimiento periódico a la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos | # de seguimientos ejecutados/ 11 *100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Oficina Asesora de Planeación, ha realizado el monitoreo mensual (enero,febrero,marzo,abril) al botón de transparencia y acceso a la información pública, usando como guia, la Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, de la Procuraduria General de la Nación. El primero de abril se enviaron observaciones a 8 dependencias para mejorar las publicaciones de los ítems y recordar las respectivas actualizaciones en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal y como se evidencia en los soportes cargados (actas de reunión, matrices, correos electrónicos remitidos, y respuestas recibidas por dependencias). Se adjuntan las matrices excel del seguimiento mensual y soportes de los seguimientos como actas de reunion y correos enviados. | 2020-05-04 | Se verificaron evidencias de 4 seguimientos a la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública, también se evidenció evidencias de comunicación de las observaciones a las dependencias. | 36.36%
|  | 1.2 | Identificar datos abiertos estratégicos de la entidad. | Datos abiertos identificados | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estrátegicos | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos | (total de datos priorizados/total de datos disponibles)*100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La OAIEE es la responsable de generar la información sobre datos abiertos, la cual es enviada a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Infomación para la publicación correspondiente. Para el ano 2019 eran 20 set de datos, para el ano 2020 se unieron 2 set de datos en 1, el del C4 y el NUSE. En la carpeta de evidencias se dejan los siguientes soportes: 1. Archivo con los correos enviados de la Oficina a TICS con los set de datos abiertos para publicar. 2. Delitos Alto Impacto SIEDCO, a nivel de localidad y UPZ para enero - marzo 2020. 3. Incidentes Reportados NUSE, a nivel de localidad y UPZ para enero - marzo 2020. 4. Comportamiento Registro Nacional RNMC, a nivel de localidad y UPZ para enero - marzo 2020. Es importante tener en cuenta, que los archivos relacionados en los puntos del 2 al 4 se pueden observar a través de un software o aplicación de información geográfica. En los siguientes links se pueden consultar los datos abiertos: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=justicia-y-derecho https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=seguridad-y-defensa | 2020-04-30 | Se verificó la identificación, disponibilidad y publicación de los datos abiertos de la SDSCJ. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=justicia-y-derecho https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=seguridad-y-defensa | 100%
|  | 1.3 | Actualizar y publicar los datos abiertos en el portal distrital | 20 datos abiertos actualizados y publicados en el portal distrital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estrátegicos | Humanos Tecnológicos | (20 Datos abiertos publicados/ 20 Datos abiertos actualizados)*100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | De acuerdo a lo solicitado en este ítem, ya se ecuentran actualizados y publicados los datos abiertos en los portales de Bogotaabierta y datosgov.co, por parte de la oficina de Analisis y Diseño Estrategico, quien realizará esta actualización de forma temporal. | 2020-05-04 | Se verificó la identificación, disponibilidad y publicación de los datos abiertos de la SDSCJ. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=justicia-y-derecho https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=seguridad-y-defensa | 100%
|  | 1.4 | Creación de los datos abiertos del Esquema de Publicación, el Registro de Activos y el Indice de Información Clasificada y Reservada para su publicación en el portal distrital. | Datos abiertos (Esquema de Publicación, Registro de Activos e Indice de Información Clasificada y Reservada) creados | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos | 3 datos abiertos creados | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 20%), la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en pagina web los demás instrumentos archivisticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Plan de Trabajo Archivístico. * Cronograma visitas diagnosticas * Actas visitas diagnosticas por dependencia | 2020-05-04 | Se reportan actividades de programación para la actualización de los instrumentos archivísticos (Esquema de Publicación, Registro de Activos e Índice de Información Clasificada y Reservada). | 20%
|  | 1.5 | Revisar y/o actualizar, según haya lugar, el inventario de trámites y posibles OPAS con la aprobación de las áreas misionales de la entidad, y buscando la asesoría de la Función Pública. | Un inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar, con la aprobación de las áreas misionales de la entidad, y buscando la asesoría de la Función Pública. | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) | Humanos Tecnológicos | Un (1) Inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar, con la aprobación de las áreas misionales de la entidad, y buscando la asesoría de la Función Pública. | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Se adelanto el proceso de revisión y actualización del inventario de posibles OPAS de la SDSCJ, con la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, y la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, lo cual se evidencia en los soportes adjuntos. Estamos a espera de contacto con el Departamento Administrativo de la Función Pública, ya que ellos son quienes nos revisan y aprueban las propuestas para poder registrar lo pertinente en el SUIT. Se adjuntan matrices de los posibles OPAS por cada area. | 2020-05-04 | Se verificó la revisión y actualización del inventario de posibles OPAS de la SDSCJ, realizado por la Oficina Asesora de Planeación y las Subsecretarias de Seguridad y Convivencia, y de Acceso a la Justicia. Se verificó también solicitud de acompañamiento al DAFP. | 100%
|  | 1.6 | Actualizar y publicar el portafolio de trámites y servicios de la entidaden lenguaje comprensible y de manera concisa para los ciudadanos, de acuerdo a los lineamientos de la ley 1712 de 2014. | Portafolio de trámites y servicios de la entidad actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Ciudadano | Humanos Tecnológicos | Un (1) Portafolio de trámites y servicios de la entidad actualizado y publicado | 2020-02-03 | 2020-09-30 | Se adelanto el proceso de revisión de posibles OPAS con la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, y la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, los cual se evidencia en los soportes adjuntos. Estamos a espera de contacto con el DAFP ya que ellos son quienes nos revisan y aprueban las propuestas. | 2020-05-04 | Se reportó la revisión del portafolio con la actualización del inventario de posibles OPAS de la SDSCJ, y no se generan cambios en el portafolio, se evidenció solicitud de acompañamiento al DAFP. | 100%
|  | 1.7 | Realizar campañas informativas y de sensibilización a los ciudadanos y servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y su publicación en la web de la entidad. | Campañas informativas y de sensibilización a los ciudadanos y servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y su publicación en la web de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos | Una (1) campaña informativa y de sensibilización a los ciudadanos y servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y su publicación en la web de la entidad. | 2020-02-03 | 2020-07-31 | La Oficina Asesora de Planeación adelanto la propuesta de la campaña informativa y de sensibilización sobre la Ley 1712 de 2014, dirigida a los servidores públicos de la SDSCJ y a los ciudadanos. En el soporte adjunto, se encuentran planteados los medios de divulgación de la campaña, y los textos que buscan generar conciencia sobre el derecho a la información pública que tienen los ciudadanos, y sobre el deber de los servidores públicos para dar cumplimiento a la Ley. Se adjunta documento con la propuesta inicial de la campaña. | 2020-05-04 | Se verificó el diseño la propuesta de la campaña informativa y de sensibilización sobre la Ley 1712 de 2014. | 30%
| Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento y publicación de las solicitudes de acceso a la información. | Solicitudes de información con el respectivo seguimiento y publicación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos | # de solicitudes de acceso de información con seguimiento y publicadas/ # total de solicitudes de acceso de información ingresadas a la entidad *100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizaron “Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia” de los meses de enero a marzo de 2020, dichos informes incluyen la información de las solicitudes de acceso a la información de la entidad en el numeral 4. Se encuentran publicados en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 2020-05-05 | Se verificó el seguimiento y publicación de 95 solicitudes de información recibidas en el primer trimestre así: enero 49, febrero 18, marzo 25. https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 100%
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información aprobado por el comité interno de archivo. | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Un (1) Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 20%), la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en pagina web los demás instrumentos archivisticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Plan de Trabajo Archivístico. * Cronograma visitas diagnosticas * Actas visitas diagnosticas por dependencia | 2020-05-04 | Se reportan actividades de programación para la actualización de los instrumentos archivísticos (Registro de Activos de información). | 20%
|  | 3.2 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada aprobado por el comité interno de archivo. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Un (1) Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 20%), la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en pagina web los demás instrumentos archivisticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Plan de Trabajo Archivístico. * Cronograma visitas diagnosticas * Actas visitas diagnosticas por dependencia | 2020-05-04 | Se reportan actividades de programación para la actualización de los instrumentos archivísticos (Índice de Información Clasificada y Reservada). | 20%
|  | 3.3 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información aprobado por el comité interno de archivo.. | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Un (1) Esquema de publicación de información actualizado y publicado | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 20%), la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en pagina web los demás instrumentos archivisticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Plan de Trabajo Archivístico. * Cronograma visitas diagnosticas * Actas visitas diagnosticas por dependencia | 2020-05-04 | Se reportan actividades de programación para la actualización de los instrumentos archivisticos (Esquema de Publicación de Información). | 20%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar gradualmente la garantía de accesibilidad de población en situación de discapacidad a la página web de la entidad. | Página Web actualizada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información |  | Humanos Tecnológicos | Una (1) Página web actualizada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | 2020-02-03 | 2020-12-31 | En referente a la página web actualizada con accesibilidad para población en sitación de discapacidad, la información del primer cuatrimestre, ya se encuentra publicada, la cual puede ser consultada por medio de la siguiente ruta y/o finalizar en el enlace: *En el encabezado del sitio web existe un enlace al programa ConVerTIC el cual es el proyecto de inclusión del MinTIC, donde proveen herramientas como lector de pantalla (JAWS) y amplificador de texto (Zoomtext). *En el encabezado del sitio web existe el módulo de contraste el cual sirve para contrastar con colores mas fuertes el contenido del sitio web, también se encuentra el aumento o disminución del texto del contenido del sitio web. *Implementación de la norma NTC5854 en su nivel A. *Creación de sección lenguaje de señas, donde se pueden incluir mas temas si lo entidad lo requiere https://scj.gov.co/es/lenguaje-senas/. * Sugerencia a la oficina asesora de comunicaciones para publicar la subtitulación de los videos. | 2020-05-04 | Se verificó en la página web la implementación de -Enlace al programa ConVerTIC el cual es el proyecto de inclusión del MinTIC, donde proveen herramientas como lector de pantalla (JAWS) y amplificador de texto (Zoomtext). -Módulo de contraste el cual sirve para contrastar con colores más fuertes el contenido del sitio web, también se encuentra el aumento o disminución del texto del contenido del sitio web. - Creación de sección lenguaje de señas, donde se pueden incluir más temas si lo entidad lo requiere https://scj.gov.co/es/lenguaje-senas/. También se evidencio sugerencia a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la subtitulación de los videos. | 33%
|  | 4.2 | Implementar la subtitulación en los videos de la Oficina Asesora de Comunicaciones durante la vigencia actual. | Subtitulación en los videos de la Oficina Asesora de Comunicaciones durante la vigencia actual implementada. | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Humanos Tecnólogicas | # de videos subtitulados de la página web /# de videos publicados en la página web *100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Durante el 2020 se han publicado 18 videos de los cuales 12 se encuentran subtitulados, sin embargo antes de terminar la vigencia se subtitularán los videos faltantes y los que se realizarán durante la misma. | 2020-05-05 | Se verificó que 12 de los 18 videos publicados en la página web, se encuentran subtitulados | 66.67%
|  | 4.3 | Actualizar y publicar videos en lenguaje de señas de la plataforma estrategica de la entidad en el sitio web. | Videos en lenguaje de señas publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | Tres (3) Videos en lenguaje de señas publicados | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Traducción de los siguientes videos a lengua de señas, que se encuentran publicados en la cuenta de youtube de la SDSCJ: - Conoce a Hugo Acero nuevo Secretario de Seguridad -https://www.youtube.com/watch?v=IWGjHa-5IVw&feature=youtu.be - Acciones que mejoraran la seguridad en Bogotá - https://youtu.be/HGDaAOU9tjk - Festival Bogotrax para Bosconia - https://youtu.be/c83fKqgBmgY - Si somos extraordinarios nuestro trabajo se verá en las calles - https://youtu.be/aCckopK_wow - La línea 123 es para salvar vidas - https://youtu.be/lgqrqrTNDmg - Rendición de cuentas de la policía Metropolitana vía facebook live - https://youtu.be/gbz2RXUDYqE | 2020-05-05 | Se verificó que 6 videos cuentan con traducción a lengua de señas: - Conoce a Hugo Acero nuevo Secretario de Seguridad -https://www.youtube.com/watch?v=IWGjHa-5IVw&feature=youtu.be - Acciones que mejoraran la seguridad en Bogotá - https://youtu.be/HGDaAOU9tjk - Festival Bogotrax para Bosconia - https://youtu.be/c83fKqgBmgY - Si somos extraordinarios nuestro trabajo se verá en las calles - https://youtu.be/aCckopK_wow - La línea 123 es para salvar vidas - https://youtu.be/lgqrqrTNDmg - Rendición de cuentas de la policía Metropolitana vía Facebook Live - https://youtu.be/gbz2RXUDYqE | 100%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar los informes mensuales de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) en el que se incluya lo relacionado con tiempos de respuesta. | Once (11) informes mensuales de PQRS elaborados y publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos | Número de informes elaborados/11*100 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizaron “Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia” de los meses de enero a marzo de 2020, dichos se encuentran publicados en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 2020-05-05 | Se verificaron los Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, de los meses de enero a marzo de 2020. https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes. | 27.27%
|  | 5.2 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Evaluación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Oficina de Control interno |  | Humanos Tecnológicos | Tres (3) informes de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ley 1712 de 2014 y al Indice de Transparencia por Bogota en el mes de marzo. https://scj.gov.co/es/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-ley-1712-2014-y-al-%C3%ADndice | 2020-05-05 | Se verificó seguimiento a la ley 1712 de 2014 y al Índice de Transparencia por Bogotá en el mes de marzo https://scj.gov.co/es/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-ley-1712-2014-y-al-%C3%ADndice | 33.33%

## Componente 6
Matriz Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Mayo 11 de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Fecha reporte avence | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 6: Plan de Gestión de la Integridad (en cumplimiento al artículo 2° del Decreto 118 de 2018) / Iniciativas Adicionales | 1.Alistamiento | 1.1 | Vincular a nuevos servidores públicos de la SDSCJ como gestores de integridad | Servidores públicos como nuevos gestores de integridad de la SDSCJ vinculados | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos | Un (1) equipo de nuevos gestores de integridad conformado | 2020-02-03 | 2020-04-30 | En el proceso de inducción de los nuevos servidores, se hace especial mención de los Gestores de Integridad. Se hizo la planeación de la campaña de expectativa para vincular a los nuevos servidores como Gestores de Integridad. El equipo de nuevos gestores de integridad se conformó mediante Resolución 321 del 15 de abril de 2020. | 2020-05-05 | Se verificó conformación del equipo de nuevos gestores de integridad, mediante Resolución 321 del 15 de abril de 2020. | 100%
|  | 1.2 | Realizar reuniones mensuales con los gestores de integridad con el propósito de capacitarlos y fortalecer las herramientas pedagógicas que se utilizarán al momento de replicar las actividades al interior de la entidad. | Actas de reunión realizadas que den cuenta de la capacitación aplicada a los gestores de integridad | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos | Nueve (9) actas de reuniones realizadas que den cuenta de la capacitación aplicada a los gestores de integridad | 2020-02-03 | 2020-12-31 | En el mes de abril se hizo la primera reunión de seguimiento con los gestores de integridad con el objetivo de informarlos sobre sus roles y labores. Se anexa un (1) acta de reunión. | 2020-05-05 | Se verificó acta de reunión del 22 de Abril, primera reunión de seguimiento con los gestores de integridad con el objetivo de informarlos sobre sus roles y labores. | 11.11%
| 2. Armonización | 2.1 | Fortalecer y socializar, al grupo de gestores de integridad, el código de integridad a través de medios fisicos o digitales. | Gestores de integridad socializados en los valores de código de integridad a través de medios fisicos o digitales. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros | Cuatro (4) socializaciones de los valores del código de integridad a través de medios fisicos o digitales realizadas | 2020-05-01 | 2020-07-31 | Se hizo una (1) socialización del Código de Integridad a través de: correo electrónico, de información que se subió a la intranet y de pantallazos que se publicaron al interior de la Secretaría | 2020-05-05 | Se verificaron soportes de socialización del Código de Integridad. | 25%
|  | 2.2 | Reconocer a los gestores de integridad de la entidad a través de comunicaciones en la intranet, un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad y un elemento de distinción como gestor de integridad . | Reconocimientos a los gestores de integridad Dos (2) comunicaciones en la intranet, (1) un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad y un (1) elemento de distinción como gestor de integridad | Dirección de Gestión Humana | Oficina Asesora de Comunicaciones | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversion 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) | 4 reconocimientos a los gestores de integridad: Dos (2) comunicaciones en la intranet (1) un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad Un (1) elemento de distinción como gestor de integridad | 2020-02-01 | 2020-07-31 | Dado que mediante Resolución 321 del 15 de abril de 2020 se conformó el grupo de gestores de integridad, los reconocimientos se realizarán a partir de los próximos meses | 2020-05-05 | No se ha ejecutado la actividad, se reporta programación para los próximos meses | 0%
|  | 2.3 | Socializar y sensibilizar a los gestores de integridad sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad en el distrito | Gestores de integridad socializados sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad en el distrito | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Dos (2) socializaciones sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad en el distrito realizados | 2020-02-01 | 2020-05-29 | En el mes de abril se realizó una (1) socialización sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad. En el mes de mayo se llevará a cabo la segunda socialización | 2020-05-05 | Se verificó acta de reunión del 22 de Abril y material de la socialización | 50%
| 3.Diagnóstico | 3.2 | Aplicar encuestas para medir la percepción inicial de los contratistas y servidores públicos sobre los valores contenidos en el código de integridad para el fortalecimiento de la cultura al interior de la entidad. | Encuestas aplicadas para medir la percepción inicial de los contratistas y servidores públicos sobre los valores contenidos en el código de integridad para el fortalecimiento de la cultura al interior de la entidad | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | 700 encuestas aplicadas para medir la percepción de los contratistas y servidores públicos sobre los valores contenidos en el código de integridad para el fortalecimiento de la cultura al interior de la entidad | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Esta actividad se llevará a cabo entre los meses de junio y diciembre de 2020, según como lo indica el PAAC | 2020-05-05 | No se ha ejecutado la actividad, se reporta programación para los meses de junio y diciembre de 2020 | 0%
| 4. Implementacion | 4.1 | Realizar actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés al interior de la entidad. | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | # de actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas /# de actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés programadas *100 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Las actividades de socialización y sensibilización se realizarán a partir del mes de junio de 2020 | 2020-05-05 | No se ha ejecutado la actividad, se reporta programación para el mes de junio de 2020 | 0%
|  | 4.2 | Realizar reuniones con la ciudadanía para socializar la implementación del Código de Integridad en la entidad | Reuniones con la ciudadanía para socializar la implementación del Código de Integridad en la entidad realizadas | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos | Dos (2) reuniones con la ciudadanía para socializar la implementación del Código de Integridad realizadas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Mediante memorando con radicado 20205200028533 del 13 de febrero de 2020 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación ajustar esta actividad a: "Realizar la socialización a la ciudadanía del Código de Integridad a través de la página web de la entidad, así como los ajustes que se lleven a cabo.". A la fecha no se ha recibido respuesta. | 2020-05-05 | No se ha ejecutado la actividad | 0%
| 5. Seguimiento y evaluación | 5.1 | Aplicar instrumento de percepción, despues de la implementación del código de integridad, con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad en los servidores y contratistas de la entidad. | Instrumento de evaluación aplicado | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Un (1) instrumento de evaluación post aplicado | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Esta actividad se llevará a cabo entre los meses de octubre y diciembre de 2020, según como lo indica el PAAC | 2020-05-05 | No se ha ejecutado la actividad, se reporta programación para los meses de octubre y diciembre de 2020 | 0%
Iniciativas Adicionales | 1. Participación Ciudadana | 1.1 | Elaborar el plan de participación ciudadana de la entidad articulado con las dependencias involucradas. | Plan de participación ciudadana elaborado | Oficina Asesora de Planeación | Todas dependencias de la entidad | Humanos Tecnologicos | Un (1) plan de participación ciudadana elaborado | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Actualmente se esta trabajando la formulacion del Plan integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia y el Plan Distrital de Desarrollo PDD con participación de de la ciudadanía y grupos de interes. Se adjunta la matriz de información con los eventos realizados con los grupos de interés. | 2020-05-04 | Se reportan actividades realizadas con participación de la ciudadanía y grupos de interés, se evidencío la programación de actividades de participación, está pendiente la consolidación del plan de participación ciudadana. | 50%
| 2.Lineamientos Índice de Transparencia por Bogotá | 2.1 | Adelantar las acciones pertinentes para desarrollar la politica anticorrupción, antifraude y antisoborno de la entidad, la cual debe incluir aspectos generales, objetivos o metas, acciones, alcance, estrategias, responsables y recursos para el desarrollo | Acciones pertinentes para desarrollar la politica anticorrupción, antifraude y antisoborno de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnologicos | Una (1) consulta a las entidades líderes de las politicas para definir los lineamientos del desarrollo de los documentos. Una (1) reunión para definir a los responsables de desarrollar las politicas | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Esta actividad se puede dar por cumplida, ya que se realizó la consulta y reunión con la Veeduria Distrital, lo que permitió conocer los lineamientos y aportes frente al desarrollo de este documento, como lo es la Metodología de Prevención de Riesgos de Soborno en Entidades Públicas, y permitió analizar las dependencias responsables de elaborar el documento como lo son principalmente; la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Gestión Humana,la Dirección Juridica y Contractual, la Subsecretaria de Gestión Institucional. Así mismo, la Veeduría ha venido retroalimentando este documento.En los soportes se puede observar la consulta realizada, la reunión realizada y retroalimentación que se ha venido haciendo. Es importante mencionar, que ahora el esfuerzo esta en sacar adelante la Politica Anticorrupción, Antisoborno y antifraude de la SDSCJ, consiguiendo los aportes, las revisisones y aprobaciones de las dependencias; la versión preliminar de esta politica, que realizó la OAP, se puede observar también en los soportes.Se adjunta acta de reunion con la veeduria, pantallazo de la consulta realizada por correo, evidencias de la retroalimentación de la Veeduria distrital, propuesta inicial de la politica, entre otras. | 2020-05-04 | Se verificó consulta y la respuesta de la Veeduría Distrital, con los lineamientos y metodología de política anti soborno y de prevención de riesgos de soborno en Entidades Públicas. También se evidencio soportes de reunión realizada con la Veeduría Distrital en la que se revisó propuesta de la política y se analizó y definió las dependencias responsables de la elaboración del documento (Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Gestión Humana, Dirección Jurídica y Contractual, Subsecretaria de Gestión Institucional) | 100%
|  | 2.2 | Realizar un plan de acción para verificar y analizar la información públicada en el sitio web de la entidad de acuerdo a los resultados del ITB. | Plan de acción implementado y ejecutado | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnologicos | Un (1) Plan de acción implementado y ejecutado | 2020-02-03 | 2020-04-30 | El primero de abril, la Oficina Asesora de Planeación compartió con todas las dependencias responsables una carpeta ONEDRIVE, con matriz del Plan de Acción del Indice de Transparencia de Bogotá-ITB, en el cual se debian plasmar las actividades a realizar, y los respectivos comentarios u observaciones. La pestaña del plan denominada "Visibilidad" hace referencia a lo que se publica en la página web (componente de seguimiento de este subcomponente). Las dependencias iniciaron en el mes de abril la ejecución de las actividades y por parte de la OAP, se hizó el seguimiento a 30 de abril, en el cual se concluye que algunas acciones de la pestaña VISIBILIDAD se cumplieron, otras se encuentran parciales o pendientes ya que dependen de muchos factores los cuales quedaron argumentados en la columna de comentarios y observaciones. Es importante mencionar que el objetivo de este plan es adelantar las actividades pertinentes para cada uno de los ítems que obtuvieron un puntaje por debajo de 100 o igual a 0, en la medición del Indice de Transparencia de Bogotá que se llevó a cabo en el año 2019. Esto con el fin de obtener una mayor calificación en la próxima medición 2021. Se anexa la matriz del plan de acción implemenanto y ejecutado. Asi mismo, los pantallazos de los correos donde se solicito a las areas responsables dicho seguimiento y ejecucion de las actividades del plan. | 2020-05-04 | Se verificó la elaboración del Plan de Acción del Índice de Transparencia de Bogotá́-ITB 2020, y se evidenció la notificación y seguimiento a las dependencias responsables. El plan está en implementación. | 70%

## Cumplimiento
Zona de cumplimiento | # actividades
Zona baja (0-59%) | 43
Zona media (60 - 79%) | 5
Zona alta (80 - 100%) | 22