## Resumen General
Avance general (Total de Actividades) | 70.47%
Avance 2 seguimiento (Actividades programadas mayo - agosto de 2020) | 100%

## 1.Gestión del Riesgo
Matriz Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Septiembre de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | Avance seguimiento 2 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 2 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Revisar y validar en la plataforma del DAFP nuevas versiones de lineamientos de gestión de riesgo para actualizar, según haya lugar, la política de Administración de Riesgos de la entidad. | Verificación la plataforma del DAFP para actualizar, según haya lugar, la política de Administración de Riesgos de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Verificaciones mensuales realizadas/12*100 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Se realizaron las verificaciones mensuales en al plataforma del DAFP sin encontrar actualizaciones a la guia Version 4. Se adjuntan los pantallazos de las verificaciones. | Se validaron soportes de 4 verificaciones realizadas en los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año. (Esta actividad está programada acumulativa, para la fecha de reporte el avance es de 100%, porque se han realizado 4 de 4 verificaciones programadas). | Se realizaron las verificaciones mensuales en al plataforma del DAFP sin encontrar actualizaciones a la guia Version 4. Se adjuntan los pantallazos de las verificaciones. | Se validaron soportes de 4 verificaciones realizadas en los meses de mayo, junio, julio y agosto del presente año. (Esta actividad está programada acumulativa, para la fecha de reporte el avance es de 100%, porque se han realizado 4 de 4 verificaciones programadas). | 100%
| Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz de los riesgos de corrupción inherentes a la gestión de la entidad. | Una matriz de riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Una (1) matriz de riesgos de corrupción actualizada | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Se actualizo la Matriz de Riesgos de Corrupcion para el 2020. Se adjunta la matriz. | Se verificó la actualización, se recibio y verificó la publicación de la matriz general de riesgos de corrupción version 12 con fecha abril 27 de 2020. https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/matriz-general-riesgos-corrupcion-sdscj . | Actividad cumplida en el seguimiento anterior | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 2.2 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos y normatividad vigente. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción consolidado | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Se actualizo y se consolida la Matriz de Riesgos de Corrupcion para el 2020. Se adjunta la matriz. | Se verificó la actualización, se recibio y verificó la publicación del mapa de riesgos, en la matriz generes de riesgos de corrupción version 12 de fecha Abril 27 de 2020. https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/matriz-general-riesgos-corrupcion-sdscj | Actividad cumplida en el seguimiento anterior | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 2.3 | Realizar la consulta y asesoría a la Secretaria de Transparencia y demás entidades líderes de la politica para recibir los lineamientos para el diligenciamiento de los campos ( Metas, indicadores, tipologias del riesgo) de la matriz, según lo establecido por el ITB. | Matriz de riesgos de corrupción ajustada según la respuesta de la consulta que se realizó a la Secretaria de Transparencia y demás entidades líderes de la politica. | Oficina Asesora de Planeación | Una (1) matriz de riesgos de corrupción ajustada de acuerdo a la respuesta de la consulta realizada a la Secretaria de Transparencia y demás entidades líderes de la politica. | 2020-06-30 | 2020-12-31 | Se programara una reunion para el mes de mayo con la Veeduria con el fin de conocer la metodologia evaluada por el Indice de Transparencia de Bogotá-ITB | No se ha ejecutado la actividad, se encuentra en terminos de ejecución hasta el 30 de junio de 2020. | Se realizó reunion en Julio con Transparencia por Colombia para recibir orientación sobre los ajustes. Por consiguiente, se realizan avances en la version 13 de la Matriz, para cierre de año se apropiaran todos los comentarios. | Se verificó versión 13 de la matriz de riesgos de corrupción, se reporta un 10% de avance en los ajustes a realizar | 10%
| Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción, y analizar las opiniones y aportes de los ciudadanos y servidores públicos para su incorporación en la matriz. | Socializar el mapa de riesgos de corrupción Analizar las opiniones y aportes de los ciudadanos y servidores públicos. | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) socialización del mapa de riesgos de corrupción Un (1) análisis de las opiniones y aportes de los ciudadanos y servidores públicos. | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Mapa socializado y ajustado de acuerdo a los aportes recibidos por la ciudadania. Se adjunto la matriz. | Se validaron evidencias de socialización y análisis de los aportes ciudadanos.Se verifica que en 5 procesos se logra identificar y asociar los comentarios recibidos, representando 2 nuevos riesgos identificados y 3 causas nuevas alimentando 3 riesgos anteriormente identificados. | Actividad cumplida en el seguimiento anterior | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 3.2 | Publicar y divulgar internamente y externamente el Mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) mapa de riesgos de corrupción publicado y divulgado | 2020-07-31 | 2020-07-31 | La matriz de riesgos a la fecha se encuentra publicada en la Intranet y divulgada en la pagina web de la institucion. Se adjunta pantallazo de la publicación. | Se verifica la publicación en la intranet y en la página web de la SDSCJ para los usuarios externos: https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/matriz-general-riesgos-corrupcion-sdscj | Actividad cumplida en el seguimiento anterior, La matriz de riesgos a la fecha se encuentra publicada en la Intranet y divulgada en la pagina web de la institucion. | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100% | 2
| Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción dependiendo de la periodicidad con la que se construyen los riesgos, la cual esta consignada en la matriz correspondiente. | Informes de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Tres (3) informes de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción | Primeros 5 días hábiles de Mayo Primeros 5 días hábiles de Septiembre Primeros 5 días hábiles de Enero | Primeros 5 días hábiles de Mayo Primeros 5 días hábiles de Septiembre Primeros 5 días hábiles de Enero | La Politica de Administracion del Riesgo permite la elaboración del Informe dentro de los siguientes 10 dias hábiles al vencimiento del periodo de tal forma que el documento sera divulgado a más tardar en la segunda semana de Mayo. Se solicito ajustar el vencimiento del presente documento con el fin de que se encuentre acorde a la Politíca | No se ha ejecutado la actividad, se requiere ajustar la Política de Administración del Riesgo, teniendo en cuenta que dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al corte del seguimiento, corresponde al plazo definido para la Oficina de Control Interno, para su evaluación como tercera línea de defensa, sin encontrarse un tiempo prudencial para la seguimiento y monitoreo de la segunda línea de defensa. | Se hizo entrega del primer informe cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción.Se tiene plazo de entrega del segundo informe a mas tardar el 8 de Septiembre de acuerdo a Politica de Administracion de Riesgos. (Se adjunta primer informe del cuastrimestre de riesgos de corrupción) | Se verificaron dos informes de seguimiento del mapa de riesgos de corrupción, correspondientes a primer y segundo cuatrimestre de 2020. | 66.67%
| Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Efectuar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente | Seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | Oficina de Control Interno | Tres (3) seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción | Primeros 15 días hábiles de mes de mayo Primeros 15 días hábiles de mes de septiembre Primeros 15 días hábiles de mes de enero de 2021 | Primeros 15 días hábiles de mes de mayo Primeros 15 días hábiles de mes de septiembre Primeros 15 días hábiles de mes de enero de 2021 | Se ejecuto el primer seguimiento del año 2020 | Se realizó el primer seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción 2020, con corte a 30 de Abril de 2020 | Se ejecuto el segundo seguimiento del año 2020 | Se realizó el segundo seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción 2020, con corte a 31 de Agosto de 2020 | 66.67%

## 2.Racionalización de Trámites
Matriz Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Septiembre de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | Avance seguimiento 2 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 2 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 2: Racionalización de trámites | Racionalizacion de tramites | 1.1 | Uso de las tecnologías de la información para el registro y la autorización del ingreso como visitante (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL | Tramite racionalizado | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 1 tramite racionalizado | 2020-01-01 | 2020-12-10 | Las actividades realizadas y en las cuales participo la Dirección Cárcel Distrital durante el primer cuatrimestre de 2020, son las siguientes: Reunión 03/03/2020, con los servidores encargados del tema OAP. (Se adjunta en acta). Reunión 06/03/2020 con la asesora de Función Pública Se dio respuesta a la solicitud realizada por OAP, respecto al paso a paso de como se realiza la actividad en la actualidad.( Se adjunta el correo y los documentos de la respuesta). | Se verificaron evidencias de 2 reuniones realizadas para la revisión del trámite, también se evidenció la realización de algunas pruebas de virtualización del trámite con la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información. | 1. Se inició por parte de Dirección de tecnologías y Sistemas de la Información y la Dirección de la Cárcel Distrital con la identificación de la necesidad de solución tecnológica y el levantamiento de los requerimientos que debe contener esta solución para suplir la necesidad. 2. Se inició por parte de la Dirección de la Cárcel Distrital la actualización del procedimiento "Protocolo para visitas de personas privadas de la libertad PPL", con este insumo vital para complementar el levantamiento de requerimientos se define el alcance que debe ser implementada en la herramienta tecnológica por parte de Dirección de tecnologías y Sistemas de la Información | Se verificaron evidencias de 3 reuniones realizadas para la racionalización del trámite, también se verificó 1 documento del tramite elaborado en mesa de trabajo y el borrador del procedimiento | 65%

## 3.Rendición de Cuentas
Matriz Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Septiembre de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | Avance seguimiento 2 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 2 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 3: Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar y publicar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, estableciendo en ella el diágnostico actual de la entidad, los grupos de interés a convocar en los procesos de rendición, y teniendo en cuenta los demás lineamientos del Manúal Único de Rendición de Cuentas. | Estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 actualizada y publicada | Oficina Asesora de Planeación | 1 documento de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2020 actualizada y publicada. | 2020-02-03 | 2020-03-31 | De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, se formulo la estrategia de Rendición de Cuentas del 2020, teniendo como base sus elementos y recomendaciones. Se adjunta el documento de la estrategia. La misma se encuentra publicada en la página web en https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-manuales | Se verificó la elaboración y publicación de la estrategia de rendición de cuentas. https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/estrategia-rendici%C3%B3n-cuentas-2020 | Actividad cumplida en el seguimiento anterior | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 1.2 | Elaborar y publicar informes de rendición de cuentas del sector de manera concisa y en lenguaje comprensible. | Informes de rendición de cuentas del sector elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | # de informes de rendición de cuentas elaborados y publicados / # de informes de rendición de cuentas programados *100 | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Los informes de Rendición de Cuentas del sector se realizan con insumos de los informes de gestión de la entidad, y se proyectan en las fechas establecidas para llevar a cabo los eventos de Rendición de Cuentas. En el momento se encuentra publicado el Informe de gestión con corte a diciembre de 2019 (insumo para informes de rendición de cuentas) | Se reporta la publicación de los informes de gestión, los cuales son insumo para los informes de Rendición de Cuentas, a la fecha no se ha publicado informes de cuentas del sector porque no se han programado eventos de rendicicion de cuentas | Se elaboró el Informe de Rendición de cuentas a la Ciudadanía del Sector administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, el cual esta en revisión para su posterior publicación. El mismo fue elaborado conforme a la metodología establecida por la Veeduría Distrital y se incluyó la información de la Secretaría de Seguridad, convivencia y Justicia y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos. En este informe se incluye información relacionada con: - El presupuesto general y por proyectos de inversión - Principales avances por programa - Seguridad y convivencia para todos - Justicia para todos: consolidación del sistema distrital de justicia - Gobierno y ciudadanía digital - Modernización institucional - Transparencia gestión pública y servicio a la ciudadanía - Gestión contractual Se adjunta el informe de rendición de cuentas versión preliminar. | Se verificó informe de rendición de cuentas en versión preliminar | 40%
|  | 1.3 | Diseñar, desarrollar e implementar un micrositio o sección visible en el sitio web de la entidad que contenga en lenguaje claro toda la información sobre los procesos de rendición de cuentas que adelanta la entidad. | Micrositio o sección de rendición de cuentas diseñado, desarrollado e implementado en la página web. | Oficina Asesora de Comunicaciones | 1 micrositio o sección de rendición de cuentas diseñado, desarrollado e implementado en la página web. | 2020-02-03 | 2020-10-31 | La Oficina Asesora de Planeación adelanto el documento de la propuesta inicial de diseño del micrositio de rendición de cuentas, en la cual se establece la estructura y las caracteristicas que se deben tener en cuenta para la creación de este espacio. La propuesta de diseño se socializará con la Oficina Asesora de Comunicaciones ,y con la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, para iniciar con el desarrollo. Se adjunta documento de la propuesta del micrositio. | Se evidencio la elaboración del documento de la propuesta inicial de diseño del micro sitio de rendición de cuentas. | Se desarrolló, diseñó e implementó el micrositio de rendición de cuentas en la página web de la entidad. A continuación se describe el proceso que se llevó a cabo: El 27 de mayo, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a la Direccción de Tecnologias y Sistemas de la Información, a través del memorando Radicado No.20201100095473, el desarrollo e implementación del micrositio de rendición de cuentas, remitiendo documento con la justificación y la propuesta inicial de dicho micrositio. Por consiguiente, la Dirección de Tecnologias y Sistemas de Información realizó el levantamiento de requerimientos y prototipo. Así mismo, la Oficina Asesora de Comunicaciones adelanto el diseño del micrositio. El 28 de agosto la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información hizó entrega a la Oficina Asesora de Planeación del micrositio de rendición de cuentas en funcionamiento, y asi mismo capacitó para la administración de dicho espacio. En el siguiente link se puede visualizar el micrositio de rendición de cuentas implementado en la página web de la entidad: https://scj.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas La Oficina Asesora de planeación publicará la información que se desarrolle en torno a la proceso de rendición de cuentas. | Se verificó memorando de solicitud de desarrollo del sitio, prototipo, documento de especificaciónes. -Se valido el micrositio implementando: https://scj.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas | 100%
|  | 1.4 | Diseñar y divulgar campañas a los ciudadanos en lenguaje comprensible y de manera concisa, sobre la gestión de la entidad (insumos del informe de rendición de cuentas del sector), previo a los espacios de rendición de cuentas. (Presentaciones, boletines de prensa, carteleras, piezas gráficas para redes sociales y otros medios) | Presentaciones, diseños de carteleras, boletines de prensa y piezas gráficas para redes sociales elaboradas y divulgadas | Oficina Asesora de Comunicaciones | #de campañas de rendición de cuentas realizadas/ # de campañas de rendición de cuentas programadas *100 | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Durante el 2020 no se han realizado campañas de sensibilización de rendición de cuentas , ya que estas no se han programado frente a la la coyuntura por la pandemia, sin embargo se han venido realizando reportes mensuales sobre todos los temas de seguridad a través de las redes sociales y la página web, así mismo se realizan ruedas de prensa los cinco primeros dias del mes para dar a conocer los resultados y el balance de seguridad a la comunidad , a los entes de control y a las autoridades. | Se reportó que aún no se han programado. | Teniendo en cuenta que ya se programó el evento de rendición de cuentas para el 29 de septiembre, al momento se estan realizando las reuniones pertinentes sobre el tema, para organizar las campañas de expectativa , promoción y divulgación. | Se verificarón piezas y publicaciones en la pagina web y redes sociales con información de la gestión de la entidad, no se registra avance porque a la fecha del seguimiento no se evidenció la campaña de rendición de cuentas realizada | 0%
| Subcomponente 2 Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar un evento de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia. | Evento de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia realizado | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) evento de rendición de cuentas sector seguridad, convivencia y justicia sobre la gestión 2019 realizado | 2020-02-03 | 2020-10-31 | Se planteo en la propuesta de estrategía de Rendición de Cuentas 2020, realizar la Audiencia de Rendición de cuentas a partir de julio del presente año, pero estamos a la espera de indicaciones tanto de nivel interno, como de nivel nacional y distrital para confirmar fechas y metodologias virtuales. | Se evidenció en la estrategia de Rendición de Cuentas 2020, la programación propuesta para realizar la Audiencia de Rendición de cuentas a partir de julio del presente año. | La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se encuentra desarrollando las especificaciones para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y de interés, en donde se explique y justifique la gestión de la entidad, permitiendo preguntas y cuestionamientos, con el fin de informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. El evento se planeo realizar de manera virtual en septiembre del presente año, y el avance frente a este tema son las reuniones que se han llevado a cabo con la diferentes dependencias (Sub. de Seguridad y Convivencia, Sub. de Acceso a la Justicia, Sub. de Inversiones, Bomberos, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información) en donde la OAP ha socializado los lineamientos para llevar a cabo un espacio de rendición de cuentas exitoso. Se adjuntan actas de reunión y pantallazos de reuniones. | Se verificarón soportes de socialización de lineamentos para el proceso de rendición de cuentas, no se registra avance porque a la fecha del seguimiento no se ha realizado el evento | 0%
|  | 2.2 | Realizar espacios de dialógos ciudadanos locales que den cuenta sobre la gestión de la entidad ya sea a nivel general o en temáticas especificas. | Diálogos ciudadanos locales realizados. | Oficina Asesora de Planeación | # Diálogos ciudadanos locales realizados /#Diálogos ciudadanos locales programados*100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | En el cronograma de la estrategia de Rendición de Cuentas se programaron los eventos locales de diálogo a partir de septiembre | Se evidenció en la estrategia de Rendición de Cuentas 2020, la programación de eventos locales de diálogo a partir de Septiembre del presente año. | La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, se encuentra desarrollando las especificaciones para llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con los grupos de valor y de interés al respecto, explicando y justificando la gestión de la entidad, permitiendo preguntas y cuestionamientos, con el fin de informar públicamente sobre las decisiones y explicar la gestión pública, sus resultados y los avances en la garantía de derechos. Estos espacios se desarrollarán terminado el proceso del espacio principal, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Se verificarón soportes de socialización de lineamentos para el proceso de rendición de cuentas, no se registra avance porque a la fecha del seguimiento no se han realizado diálogos ciudadanos locales | 0%
|  | 2.3 | Verificar el desarrollo de los observatorios ciudadanos locales y distritales bajo la metodología ISO IWA. | Observatorios Ciudadanos locales y distritales verficados. | Oficina Asesora de Planeación | #de observatorios ciudadanos locales y distritales verificados / Cantidad total de observatorios ciudadanos locales y distritales *100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Se realizo la verificación del desarrollo de 16 observatorios ciudadanos locales programados por la Veeduria Distrital, y se concluye que en noviembre y diciembre de 2019 se pactaron compromisos de evidencias con las Alcaldías Locales, los enlaces de la SDSCJ, Veeduria Ciudadana y Veeduria Distrital. Las evidencias fueron enviadas a los correos y mediante oficios a cada Alcaldía Local, el 7 de febrero de este año. Se esta a la espera de citación para exponer dichas evidencias, lo cual ocurre aproximadamente en el mes de septiembre y octubre. Se adjuntan los memos de las evidencias de los pactos de observatorios ciudadanos locales enviadas a las alcaldias y formato de la veeduria. | Se evidenció la realización de verificaciones de 16 observatorios ciudadanos locales programados por la Veeduría Distrital, se recibieron y validaron los soportes de envió de evidencias a las Alcaldías Locales. | Actividad cumplida en el seguimiento anterior | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 2.4 | Elaborar y publicar formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en las rendiciones de cuentas. | Formularios de priorización temática elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Dos (2) Formularios de priorización temática elaborados y publicados | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Los formularios se realizarán previo a los eventos de rendición de cuentas para priorizar las tematicas que quieren escuchar los ciudadanos. Esto se hará cuando se acerquen las fechas de la ejecución de los eventos. | Se reportó que los formularios, se realizarán previo a los eventos de rendición de cuentas. | La Oficina Asesora de Planeación organiza y consolida los formularios, mediante los cuales se solicita a la ciudadanía que elija los temas que quiere escuchar en los espacios de participación ciudadana. Esta priorización temática se hace a través de formularios virtuales.Se realiza un filtro de temáticas, con información enviada por parte de las áreas misionales. De acuerdo con lo anterior, la Subsecretaria de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia enviaron sus temas, para consolidarlos y proyectar los formularios virtuales, los cuales serán enviados junto con las invitaciones de la convocatoria al evento. El link del formulario preliminar es el siguiente: https://bit.ly/3jF6X73. | Se verificó 1 formulario de priorización de temas elaborado | 25%
| Subcomponente 3 Incentivos/Responsabilidad para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas | 3.1 | Convocar activamente a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia a participar en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos | Convocatorias realizadas a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | # de convocatorias de rendición de cuentas realizadas a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia / # de convocatorias de los eventos de rendición de cuentas realizadas a la ciudadania y grupos de interés establecidos en la estrategia programadas *100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Teniendo en cuenta que aun no se han realizado los eventos de rendición de cuentas, no hay convocatorias (se ha considerado programarlos para el mes de julio). Una vez se reciban las indicaciones de Planeación se hará el respectivo proceso de convocatoria a la ciudadania desde la Dirección de Prevención y Cultura Ciudadana y la la Subsecretaria de Acceso a la Justicia | No se ha ejecutado la actividad, teniendo en cuenta que aún no se han realizado los eventos de rendición de cuentas | Durante el mes de agosto se realizó reunión con la Oficina Asesora de Planeación para revisar la estrategia de rendición de cuentas de la Entidad, así como para determinar el papel de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. En dicha reunión se determinó que, para la ejecución de la actividad de Convocar activamente a la ciudadanía y grupos de interés establecidos en la estrategia a participar en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos, era necesario inicialmente: - Definir los temas que la Subsecretaría de Acceso a la Justicia propone presentar en la audiencia púbica virtual de rendición de cuentas con el fin de ser incluidos en los formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en las rendiciones de cuentas. - Consolidar y enviar a la OAP el listado de actores que se consideran pueden ser convocados a la audiencia. Dichos compromisos fueron cumplidos y se está a la espera de que la OAP nos indique cómo se realizará la convocatoria a los ciudadanos y grupos de interés. Se adjuntan en la carpeta, las respectivas evidencias: 1. Correos enviando la información acordada 2. Directorio de actores 3. Temas propuestos 4. Acta de la reunión con la OAP | Se verificarón soportes de preparación de la convocatoria, no se registra avance porque aun no se ha ejecutado la actividad | 0%
|  | 3.2 | Realizar campañas de sensibilización digitales a los ciudadanos y servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas. | Campañas de sensibilización digitales a los ciudadanos y servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas realizadas a través de medios digitales. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Una (1) Campaña de sensibilización digital a los ciudadanos y servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas realizada a través de medios digitales | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Con la Oficina Asesora de Planeación se esta proyectando la Propuesta de campaña informativa de rendición de cuentas a la ciudadana y a los servidores públicos de la SDSCJ 2020, con el fin de desarrollarla en el trascurso de este año. | Se reportó, que está en proceso de elaboración la propuesta | Se inició la camapaña de sensibilización de rendición de cuentas, las cuales fueron difundidas por el correo masivo de comunicaciones@scj.gov.co, como parte de la promoción del tema. | Se verificaron correos electronicos de difusión de información | 50%
|  | 3.3 | Realizar un (1) concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas de la SSCJ. | Concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas realizado en la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas realizado en la entidad | 2020-08-03 | 2020-10-30 | Se esta realizando la organización con la Dirección de Gestión Humana, para la realización del concurso dirigido a los Servidores de la entidad. Se adjunta la propuesta. | Se verificó el diseño del cuestionario a aplicar en el concurso | Se esta realizando la organización con la Dirección de Gestión Humana, para la realización del concurso dirigido a los Servidores de la entidad. A los correos electronicos de todos los servidores se ha ido enviando información sobre el tema de "Rendición de Cuentas" para que el concurso se realice con esa información.Se adjuntan pantallazos del avance. | Se verificó soporte de reunión de preparación, correos electronicos de difusión de información y diseño del cuestionario a aplicar en el concurso | 40%
|  | 3.4 | Hacer seguimiento a los compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas | Seguimiento a los compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas cumplidos | Oficina Asesora de Planeación | # de compromisos ciudadanos cumplidos en los espacios de rendición de cuentas/ # de compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas*100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Los compromisos ciudadanos se establecen y se cargan en la Plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital, en donde se puede evidenciar el compromiso y los detalles de estos, también se hace el seguimiento de acuerdo con las fechas acordadas. Se adjuntan pantallazos de los compormisos en colibri. | Se evidenció el seguimiento a los compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas cumplidos, se validó que 13 de los 18 compromisos ciudadanos están cumplidos en un 100% | Los compromisos ciudadanos se establecen y se cargan en la Plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital, en donde se puede evidenciar el compromiso y los detalles de estos, también se hace el seguimiento de acuerdo con las fechas acordadas. Se puede verificar en el link http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/compromisos?fecha_suscripcion=&fecha_cumplimiento=&titulo=&estado=All&sector=All&entidad=83&temas=All&tipo_instancia=All&instancia=All&localidad=All&origen_solicitud=All&tipo_solicitud=All | Se evidenció el seguimiento a los compromisos ciudadanos establecidos en los espacios de rendición de cuentas cumplidos, se validó que 13 de los 18 compromisos ciudadanos están cumplidos en un 100% | 72.22%
|  | 3.5 | Validar que se hayan convocado a todos los grupos de interés definidos en la estrategia de rendición de cuentas(Veedurias ciudadanas, Juntas Administradoras Locales, Juntas de Acción Comunal, lideres sociales, entes de control, gremios, empresarios etc) | Validación de la convocatoria realizada a todos los grupos de interés definidos en la estrategia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | #de grupos de interés convocados en las rendiciones de cuentas/ #de grupos de interés definidos en la estrategia de rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Aún no se han realizado las convocatorias ciudadanas, ya que los eventos de rendición de cuentas se harán proximamente. | No se ha ejecutado la actividad, teniendo en cuenta que aún no se han realizado los eventos de rendición de cuentas | En septiembre se espera comenzar a convocar a los grupos de interés con los que cuenta la entidad, contando con el diseño y divulgación de campañas a los ciudadanos en lenguaje comprensible y de manera concisa, sobre la gestión de la entidad. Así mismo, en la convocatoria, se envía el informe de rendición de cuentas, los formularios de priorización temática, la información relacionada con el evento, como fecha, hora y herramienta virtual. | No se ha ejecutado la actividad | 0%
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Establecer mejoras a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción y de las recomendaciones de los ciudadanos. | Documento que recopila las mejoras y recoma para los procesos de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) documento que recopila las recomendaciones y mejoras a aplicar para los procesos de rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-12-31 | En la estrategia de Rendición de Cuentas se recopilaron las sugerencias y recomendaciones allegadas en los eventos de Rendición de Cuentas pasados, y se establecieron las mejoras para aplicar en los futuros procesos. | Se verificó el plan de mejoramiento, en la estrategia de Rendición de Cuentas página 7 | Actividad cumplida en el seguimiento anterior | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 4.2 | Evaluar y socializar los procesos de rendición de cuentas realizados en la entidad para establecer mejoras. | Informes sobre la evaluación de los procesos de rendición de cuentas realizados y socializados. | Oficina de Control interno | Dos (2) informes sobre la evaluación de los procesos de rendición de cuentas realizados y socializados. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | No se ha ejecutado la actividad, porque a la fecha no se han realizado eventos de rendicion de cuentas. | No se ha ejecutado la actividad, teniendo en cuenta que aún no se han realizado los eventos de rendición de cuentas | No se ha ejecutado la actividad, porque a la fecha no se han realizado eventos de rendicion de cuentas. | No se ha ejecutado la actividad | 0%

## 4.Atención al Ciudadano
Matriz Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Septiembre de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | Avance seguimiento 2 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 2 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 4: Atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación entre la Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para facilitar la toma de decisiones en el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Informes de Atención al Ciudadano realizados y presentados en el comité que dan cuenta del estado y las recomendaciones para la toma de desiones | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Dos (2) Informes de Atención al Ciudadano realizados y presentados en el Comité que dan cuenta del estado y las recomendaciones para la toma de desiones. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizaron “Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia” de los meses de enero a marzo de 2020, dichos informes incluyen recomendaciones y se encuentran publicados en la página web de la Entidad en el botón de trasparencia en la siguiente url https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes. Así mismo, se realizaron los Informes de Evaluación de las Respuestas a las Peticiones de la SDSCJ, de los meses de enero y febrero que cuentan con observaciones y recomendaciones dirigidas al grupo de atención y servicio al ciudadano o alguna de las dependencias de la SDSCJ. | Se verificó la elaboración de informes de evaluación de las respuestas a las peticiones de la SDSCJ, de los meses de enero y febrero de 2020, no se evidenció la presentación en el comité de Gestión y Desempeño, | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizaron “Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia” de los meses de abril - julio de 2020, dichos informes incluyen recomendaciones y se encuentran publicados en la página web de la Entidad en el botón de trasparencia en la siguiente url https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes. - Así mismo, se realizaron los Informes de Evaluación de las Respuestas a las Peticiones de la SDSCJ, de los meses de marzo - junio de 2020 que cuentan con observaciones y recomendaciones. - Se solicitoo punto en agenda del proximo Comite de Desarrollo Institucional para presentar información del estado de las PQRS a los Directivos para la toma de decisiones. | Se verificó la elaboración de informes de evaluación de las respuestas a las peticiones de la SDSCJ, de los meses de abril, mayo,junio y julio de 2020, se evidenció solicitud de agenda para la presentación en el Comité de Gestión y Desempeño, | 70%
|  | 1.2 | Realizar un diagnóstico de los puntos de atención presenciales en Casas de Justicia de propiedad de la SSCJ, para validar el cumplimiento de los criterios y estándares de calidad. | 1 diagnóstico de cumplimiento de las Casas de Justicia con los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en relación a la calidad de la infraestructura, la accesibilidad y la idoneidad de los espacios para la atención a los ciudadanos | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Porcentaje de casas de justicia con diagnóstico de cumplimiento de los lineamientos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía en relación a la calidad de la infraestructura, la accesibilidad y la idoneidad de los espacios para la atención a los ciudadanos. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizó reunión el 05 de marzo de 2020, con la Dirección de Acceso a la Justicia en la cual se socializaron las acciones de la Política Publica Distrital de Servicio a la Ciudadano y el PAAC para la vigencia 2020, se abordó el tema del diagnóstico y para mayo se pretenderá realizar un plan de trabajo. | Se verificó 1 reunión realizada y se reportó el plan de trabajo en proceso de elaboración | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizó el diagnóstico de los puntos de atención presenciales en Casas de Justicia en el cual se validaron el cumplimiento de los criterios y estándares de calidad y se remitió dentro del reporte de “Plan de Acción de la Política Publica Distrital de Servicio al Ciudadano de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia” a la Alcaldía Mayor de Bogotá. | Se verificó el diagnóstico de los puntos de atención presenciales en Casas de Justicia | 100%
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de Atención | 2.1 | Implementar un Centro de Recepción e Información virtual (CRI) que brinde asesoria sobre las diferentes alternativas para gestionar los conflictos en materia de justicia. | CRl virtual implementado en la página web | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Un (1) CRl virtual implementado en la página web. | 2020-01-01 | 2020-04-30 | Se desarrolló un CRI Virtual para la atención de ciudadanos en situación de conflictos que está publicado en la página web de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Esta aplicación habilita un nuevo canal de atención al ciudadano por medio de un chat-bot cuyo objetivo es orientar de manera virtual sobre la ruta a seguir en conflictos de convivencia, arrendamiento, deudas, alimentos, así como en casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y hurto. S encuentra ubicada en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/casas-justicia. Adicionlamente, se habilitó un nuevo canal de atención, en un horario de atención de 7:00 am a 4:30 pm: Chat Virtual (página www.scj.gov.co) | Se Validó el CRI Virtual para la atención de ciudadanos en situación de conflictos que está publicado en la página web de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/casas-justicia. Adicionalmente, se habilitó un nuevo canal de atención, en un horario de atención de 7:00 am a 4:30 pm: Chat Virtual (página www.scj.gov.co) | Actividad cumplida en el seguimiento anterior | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 2.2 | Diseñar una estrategia de socialización de los canales de atención en los que los ciudadanos puede interponer las denuncias frente a actos de corrupción, incluyendo los lineamientos de custodia de los datos de los denunciantes, para proteger su identidad, así como la custodia de la denuncia.. | Estrategia de socialización de los canales de atención en los que los ciudadanos puede interponer las denuncias frente a actos de corrupción implementada | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Una (1) estrategia implementada. | 2020-02-03 | 2020-10-30 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se publicó en la página web de la entidad en: Transparencia » Mecanismos de contacto » Atención al ciudadano un botón que dice “Ingrese aquí: Denuncias de Presuntos Actos de Corrupción” y redirecciona al siguiente link: https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?idTipo=4. En los próximos meses se establecerá un plan de trabajo para actualizar los lineamientos de custodia de los datos de los denunciantes. Adicionalmente desde la Dirección de Acceso a la Justicia y por parte del equipo de código de Policia de la Entidad, se solicitó el diseño a la Oficina Asesora de Comunicaciones de piezas comunicativas para atención a ciudadanos las cuales se adjuntan y son socializadas en página web. | Se verificó la publicación de en la página web de la entidad en: Transparencia » Mecanismos de contacto » Atención al ciudadano un botón que dice “Ingrese aquí: Denuncias de Presuntos Actos de Corrupción" https://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticion/?idTipo=4 Se reportó en elaboración el plan de trabajo para actualizar los lineamientos de custodia de los datos de los denunciantes. Se verificó pieza comunicativa de canales de atención | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones realizar ajustes a piezas comunicativas de cara al ciudadano a la OAC frente a los cambios relacionados con canales de atención. - Se realizó la actualización y socialización del documento Lineamiento para la Protección y Custodia de Datos de los Denunciantes de Actos de Corrupción y se remitió para publicación y socialización en la página web de la entidad. | Se verificó la publicación de en la página web de la entidad del ineamiento para la Protección y Custodia de Datos de los Denunciantes de Actos de Corrupción https://scj.gov.co/sites/default/files/lineamiento_proteccion_custodia_datos.pdf | 100%
|  | 2.3 | Prestar servicio de traducción en lengua de señas a las personas sordas que requieran este servicio en la entidad. | Matriz de seguimiento de la prestación del Servicio de lengua de señas prestado en la entidad. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Una (1) Matriz de seguimiento de la prestación del Servicio de lengua de señas prestado en la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se implementó la matriz de seguimiento de la prestación del servicio de lengua de señas de la SDSCJ, se remite la misma con las actividades llevadas a cabo durante el periodo. | Se verificó la matriz de seguimiento de la prestación del servicio de lengua de señas de la SDSCJ, con el registro de actividades del primer trimestre. | Actividad cumplida en el seguimiento anterior, durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizaron las atenciónes y demas actividades de cara a la población sorda inmersas en la matriz de seguimiento de la prestación del servicio de lengua de señas de la SDSCJ, se remite la misma con las actividades llevadas a cabo durante el periodo. | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 2.4 | Implementar un plan de acción que vincule a las diferentes áreas de la SDSCJ encargadas para facilitar el acceso a los espacios físicos a personas en condición de discapacidad en las Casas de Justicia. | Plan de Acción con responsabilidades asignadas | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | (1) un plan de acción elaborado y ejecutado. | 2020-01-01 | 2020-10-30 | Con el fin de avanzar en la elaboración de un Plan de Acción para facilitar el acceso a los espacios físicos a personas en condición de discapacidad en las Casas de Justicia, se elaboró un formato para la estructuración del Plan de Acción. Sin embargo, debido a la coyuntura del COVID- 19, no se realizaron actividades de identificación inicial y articulación debido a que las Casas de Justicia se encuentran cerradas. | Se recibió formato del plan de acción y se reporta en proceso de elaboración el cual está pendiente debido a la coyuntura del COVID- 19 | Se elaboró el Plan de Acción para facilitar el acceso a los espacios físicos a personas en condición de discapacidad en las Casas de Justicia y se realizó seguimiento a las actividades programadas en dicho plan. Se adjuntan en la carpeta, las respectivas evidencias: 1. Plan de acción elaborado y con el respectivo seguimiento 2. Evidencias de la ejecución de las actividades del plan | Se verificó plan de acción y soportes de ejecución de actividades | 100%
|  | 2.5 | Realizar la verificación y mantenimiento de la señalización en braile para la población en discapacidad, la cual fue implementada en los diferentes espacios de la entidad. | Un informe de seguimiento para la verificación y mantenimiento de la señalización en braile para la población en discapacidad que fue implementada los diferentes espacios de la entidad. | Dirección de Gestión Humana | # de inspecciones de seguridad realizadas en cada sede de trabajo/ # de inspecciones de seguridad programadas en cada sede de trabajo | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Dada la contingencia del COVID-19, no se realizaron actividades de inspección de seguridad en las sedes de trabajo de la Secretaría. Estas actividades se realizarán una vez levantada la medida del gobierno nacional | No ha ejecutado la actividad | La Dirección de Gestión Humana solicitó a través de correo electrónico dirigido a la Dirección de Bienes, el informe de las actividades realizadas con ocasión al proceso contractual No 1091 de 2019 con sus respectivos soportes fotográficos y un informe ejecutivo; para lo cual dicha dependencia adjunto los archivos que allego el proveedor. Esta Dirección verificó la información allí contenida y no presenta con especificación el detalle de las actividades registradas por centro de trabajo e instalación de la señalética. Por lo anterior y de acuerdo con los 17 informes técnicos entregados por parte de la DGH en la vigencia 2019, el equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo planificó cronograma de trabajo con el apoyo de la ARL Positiva para hacer inspección de seguridad en los centros de trabajo y verificar la instalación de los elementos; esta actividad se viene desarrollando desde el mes de julio y finalizó el 2 de septiembre de 2020. A la fecha se han generado tres (3) informes (Sede Administrativa, Cárcel Distrital y Oficina C4) de las 17 visitas inicialmente programadas; por tanto, se hace necesario realizar nuevamente la inspección a estas sedes en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con el fin de verificar si se finalizó por parte del proveedor la adquisición e instalación para los centros de trabajo puesto que de acuerdo a la información que reposa en el SECOP II este proceso finalizaba hasta el mes de julio, mes en el cual ya se habían adelantado las visitas por parte de SST y ARL. De acuerdo al contexto anteriormente descrito, se tiene programado realizar un total de 34 inspecciones para verificar la ejecución del objeto contractual. | Se verificó cronograma de inspecciones, se recibieron 3 informes de inspecciones realizados. | 8.824%
|  | 2.6 | Medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Informes sobre el desempeño de los canales de atención institucionales, con análisis estadístico, los cuales se constituyen en insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Tres (3) informes sobre el desempeño de los canales de atención. | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizó el Informe trimestral de medición de satisfacción de la ciudadanía de la SDSCJ, el cual realiza la evaluación de los canales presenciales y telefónico de la entidad y se emiten recomendaciones generales. - El canal escrito de la entidad se mide mediante los Informes de Evaluación de las Respuestas a las Peticiones de la SDSCJ, que mide la calidad, calidez, coherencia y oportunidad de estas y cuentan con observaciones y recomendaciones dirigidas al grupo de atención y servicio al ciudadano o alguna de las dependencias de la SDSCJ. | Se verificaron: Informe trimestral de medición de satisfacción de la ciudadanía de la SDSCJ del I trimestre de 2020 y los informes de los Informes de Evaluación de las Respuestas a las Peticiones de la SDSCJ de enero febrero de 2020. | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizó el documento de informe de canales y medios de interacción de PQRS ciudadanas del trimestre abril a junio de 2020. | Se verificó informe trimestral de canales y medios de Interacción de PQRS del II trimestre de 2020 | 66.67%
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer y actualizar el Plan Institucional de Capacitación con temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano y a la Ley 1712 de 2014, con el objetivo de que se refuercen las competencias y se cualifiquen a los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Plan Institucional de capacitación actualizado con temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano y la Ley 1712 de 2014. | Dirección de Gestión Humana | # de capacitaciones realizadas/ # de capacitaciones programadas | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Dentro del PIC - 2020 está incluido el curso virtual de Transparencia desarrollado actualmente por la veeduría. Estamos en etapa de inscripción. Las capacitaciones se iniciarán en el mes de mayo de 2020. A la fecha se han inscrito 5 personas. | Se verificó que en el PIC 2020, se incluyó el curso virtual de Transparencia realizado por la Veeduría Distrital, actualmente está en proceso de inscripción. | Actividad cumplida en el seguimiento anterior | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 3.2 | Adelantar Capacitaciones y/o sensibilizaciones a través de charlas informativas a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento al plan anticorrupción frente a los deberes, prohibiciones, faltas disciplinarias, sanciones, inhabilidades en el marco de la Ley 734 de 2002, y ley anticorrupción 1474 de 2011. | Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Control Interno Disciplinario | Cuatro (4) Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Febrero y marzo diagnóstico y formulación metas de capacitaciones primeros acercamientos con Gestión Humana y Dirección Distrital Disciplinaria para la planeación y estrategias a implemetar para el desarrollo de las sesiones informativas. 17 de abril correo institucional con gestion humana planteamiento estrategias de capacitación. 24 de abril correo interinstitucional con la Secretaría Jurídica Distrital planteamiento temas capacitación. 27 de abril correo institucional con Gestión Humana de la Secretaría Distrital de Seguridad, compartiendo formatos de inscripciones para impartir las capacitaciones. 27 de abril de 2020 oficio dirigido a la doctora LILIANA LEÓN, Dirección asuntos disciplinarios distrital para la asignación de un capacitador y apoyo técnico para implementar charlas virtuales. | Se reportaron acciones de preparación de las capacitaciones a realizar | Abril mayo y junio 2020 logística y desarrollo jornadas de sensibilización para los servidores de la SCJ para el correcto ejercicio del servicio publico. Al respecto en coordinación con la DGH de la SCJ y la Secretaría jurídica Distrital se desarrollaron sesiones virtuales a través de la plataforma TEAMS, dejando las debidas evidencias que demuestran el cronograma, listados de asistencia, encuestas de satisfacción, seguimiento durante le mes de abril, mayo y junio, folleto digital con la programación de la primera jornada del 19 al 28 de mayo en la que se abordaron los derechos, deberes y prohibiciones y una segunda jornada desarrollada entre el 2 al 11 de junio donde se abordó el tema derechos de petición. Atendiendo el nuevo Plan de Desarrollo Distrital la OCDI propone realizar nuevas jornadas de sensibilización cuyo cronograma y logística se estará aportando para el tercer seguimiento PAAC | Se verificarón soportes de 2 capacitaciones realizadas en las tematicas de los derechos, deberes y prohibiciones.; derechos de petición. | 50%
|  | 3.3 | Implementar el Campus Virtual con el fin de fortalecer competencias y conocimientos de los servidores públicos en su ingreso a la entidad | CAMPUS VIRTUAL implementado | Dirección de Gestión Humana | # de servidores públicos capacitados a través del Campus virtual/ # de servidores públicos nuevos que ingresan a la entidad | 2020-01-01 | 2020-12-31 | El campus virtual fue desarrollado a través de la plataforma moodle con la que ya contaba la entidad. Actualmente dispone de 9 cursos y 959 usuarios registrados. Principalmente se implementó su uso para fortalecer el programa de inducción de los nuevos Servidores y posteriormente su funcionamiento ha sido mayormente aprovechado para acciones de reinducción con Servidores antiguos y se está comenzando en la inducción al SGSST para los contratistas. Del total de 161 servidores que han ingresado a la Secretaría, a 30 de abril de 2020, se han capacitado a 136 servidores públicos. | Se verificó la implementación del campus virtual, que actualmente dispone de 9 cursos, se reportó que, del total de 161 servidores que han ingresado a la Secretaría, a 30 de abril de 2020, se han capacitado a 136 servidores públicos. | Campus implementado y en funcionamiento completo desde enero de 2020. Del total de 568 servidores púbicos nuevos que se tenían provistos como ingresos durante la vigencia 2020, 477 servidores públicos se han capacitado en el campus virtual. | Se verificó la implementación del campus virtual, que actualmente dispone de 9 cursos, se reportó que, del total de 568 servidores, se ha capacitado a 477 servidores públicos. | 84.47%
|  | 3.4 | Adelantar acciones relacionadas a promover la gestión del conocimiento adquirido por los servidores públicos para el momento de su retiro. | Grupo de enlaces de gestión del conocimiento conformado | Dirección de Gestión Humana | # de enlaces de gestión del conocimiento / # de dependencias de la entidad. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Actualmente, la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia cuenta con 22 enlaces de gestión del conocimiento, distribuidos en la misma cantidad de dependencias. Estos enlaces han sido el canal de comunicación entre los servidores públicos que se retiran por voluntad de la Entidad o se desvinculan en el marco de la Convocatoria 741 de 2018 y las personas que ingresan a la Secretaría ya sea en periodo de prueba o en provisionalidad De acuerdo al eje temático de la guía del Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020 - 2030 del DAFP y respecto a los temas que allí se pueden inlcuir hay clasificados 21 temas de capacitación para ejecutar a lo largo de esta vigencia. | Se verificó el grupo de enlaces de gestión del conocimiento, actualmente se registran los enlaces activos, en 22 de las 24 dependencias de las SDSCJ. | De las 24 dependencias de la Secretaría, se cuenta con 23 enlaces para gestión del conocimiento en cada dependecia. La Subsecretaría de inversiones no confirmó ningún enlace. | Se verificó el grupo de enlaces de gestión del conocimiento, actualmente se registran los enlaces activos, en 23 de las 24 dependencias de las SDSCJ. | 95.83%
|  | 3.5 | Establecer un sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano establecido | Dirección de Gestión Humana | (1) reconocimiento no pecuniario a los servidores públicos y /o contratistas destacados por el servicio prestado al ciudadano. | 2020-02-03 | 2020-10-02 | El sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas en relación al servicio prestado al ciudadano está en revisión por parte de la Dirección. Se procederá a implementar a partir del mes de junio de 2020 | No se ha ejecutado la actividad | Se estableció para el Sistema de Incentivos un instrumento de evaluación virtual (Forms) para establecer las buenas prácticas en atención al ciudadano. Estos resultados serán el insumo para el reconocimiento no pecuniario a los servidores públicos en relación al servicio prestado al ciudadano. El reconocimiento se realizará en el mes de octubre. | Se verificó cronograma de actividades, instrumento que se aplicará para realizar evaluación en atención al ciudadano, no se registra seguimiento porque no se ha ejecutado la actividad. | 0%
| Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Socializar y sensibilizar, al interior de la entidad, el manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) y el procedimiento "Atención de usuarios en las Casas de Justicia". | Manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) y procedimiento "Atención de usuarios en las Casas de Justicia" socializados y sensibilizados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Una (1) socializacion y sensibilización del Manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) y el procedimiento de Atención de usuarios en las Casas de Justicia realizada. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se enviaron correos masivos, con orientaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad respecto al trámite de las respuestas de las PQRS por los canales web a saber: Correo de respuestas y Sistema Bogotá Te Escucha - SDQS. Adicionalmente, frente a las respuestas a publicar por la cartelera virtual de la entidad. - Se envió correo a los enlaces de atención y servicio al ciudadano para socializar el Manual de Atención y Servicio al Ciudadano de la entidad que incluye los protocolos de atención. | Se verificó socialización vía correo electrónico, de orientaciones a los funcionarios y contratistas de la Entidad respecto al trámite de las respuestas de las PQRS. También se evidenció socialización del Manual de Atención y Servicio al Ciudadano de la entidad que incluye los protocolos de atención a los enlaces de atención y servicio al ciudadano | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizó la revisión del manual para la actualización de los canales y así mismo de los protocolos con el fin de realizar los ajustes correspondientes. - Se realizó capacitación funcionarios y contratistas de la Entidad mediante TEAMS. | Se verificaron soportes de capacitación realizada el 28 de agosto de 2020 | 100%
|  | 4.2 | Actualizar y socializar la carta de trato digno al usuario en todas las sedes de la entidad. | Carta de trato digno al usuario actualizada y socializada. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Un (1) actualización y socialización del documento Carta de trato digno al usuario. | 2020-02-03 | 2020-10-30 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizó la actualización de la carta del trato digno de la Entidad y se publicó en la página web de la entidad en la siguiente url: https://scj.gov.co/sites/default/files/carta_trato_digno_sdscj_2020.pdf | Se verificó la actualización de la carta del trato digno de la Entidad y la publicación en la página web https://scj.gov.co/sites/default/files/carta_trato_digno_sdscj_2020.pdf | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizó la socialización del documento carta de trato digno mediante correo electrónico enviado a directivos y enlaces de atención y servicio al ciudadano. | Se verificó socialización de la carta de trato digno, según correo electronico de junio 10 de 2020 | 100%
|  | 4.3 | Revisar y socializar a los servidores públicos y ciudadanía la política de protección de datos personales. | Politica de protección de datos personales revisada y socializada a los servidores públicos y ciudadanía. | Dirección de Juridica y Contractual | Una (1) socialización de la Politica de protección de datos personales a los servidores públicos y ciudadanía. Una (1) Politica de protección de datos personales revisada. | 2020-02-03 | 2020-09-30 | El 10 de febrero de 2020, se reunieron la profesionales de la Dirección Jurídica y Contractual, designadas por la Directora, con el objeto de revisar la matriz del PAAC 2020 y en consecuencia diseñar la estrategia y el plan de trabajo para dar cumplimiento al mapa de riesgos de corrupción. En esta sesion se definió el plan de trabajo para dar cumplimiento a la revisión y socialización a los servidores públicos y ciudadanía de la política de protección de datos personales. Teniendo en cuenta que la Directora Jurídica y Contractual se encuentra recién posesionada, al igual que la mayoría de los profesionales de la Dirección, se hace necesario una socialización al interior de la misma y posteriormente solicitarles las observaciones o comentarios, conformar un grupo de trabajo que los analice con el fin de realizar la actualización. Después de la actualización, se realizara la socialización con las demás áreas de la Secretaría y se buscara por intermedio de la Oficina Asesora de Comunicaciones la socialización a la ciudadanía. | Se reportaron acciones de preparación, para la revisión de la política de protección de datos personales | Se realizó un avance del 30% en la revisión de la Política de Protección de Datos Personales. Se envió la solicitud a la Dirección de Tecnologías de la Información TIC's con el objetivo de que aporten sus comentarios y observaciones sobre la Política. Se adjunta como evidencia el correo electrónico de la solicitud y también el correo mediante el cual se solicitó a los miembros de la Dependencia Jurídica y Contractual que remitieran sus observaciones tras revisar la Política de Protección de Datos personales. | Se verificaron comunicaciones enviadas a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información, grupo interno de la Dirección Jurídica; solicitando revisión y observaciones de Política de Protección de Datos personales. | 15%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Revisar y actualizar el documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas. | Documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas revisado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación | (1) Documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas revisado y actualizado. | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Este documento se piensa actualizar a partir de junio, con datos y análisis de la población objeto de los programas y proyectos de la SDSCJ. | No se ha ejecutado la actividad | Se remitió a las dependencias formato de diligenciamiento para la exploración de elementos de Participación Ciudadana en toda la entidad. Estos datos se utilizarán para la caracterización. Se anexan formatos de recolección de información. | Se verificaron formatos para la exploración de elementos de Participación Ciudadana | 10%
|  | 5.2 | Realizar y socializar la medición de percepción de la ciudadanía, en referencia a la atención y servicio al ciudadano brindado por la SSCJ. | Informes de medición de percepción de la ciudadanía realizados y socializados. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Tres (3) informes de medición de percepción de la ciudadania realizados y socializados. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizó el Informe trimestral de medición de satisfacción de la ciudadanía de la SDSCJ, el cual realiza la evaluación de los canales presenciales y telefónico de la entidad y se emiten recomendaciones generales. En el mes de mayo se procederá a realizar la socialización de los mismos en la SDSCJ. | Se verificó el Informe trimestral de medición de satisfacción de la ciudadanía de la SDSCJ, se reportó que la socialización se realizará en el mes de mayo de 2020 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizó el Informe del primer semestre 2020, de medición de satisfacción de la ciudadanía de la SDSCJ,el cual se encuentra socializado en la página web de la Entidad en la siguiente url https://scj.gov.co/es/transparencia/informacion-interes/publicacion/otras-publicaciones/informe-semestral-satisfacci%C3%B3n | Se verificó informe publicado: https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos/Informe%20Satisfacci%C3%B3n%20Ciudadanos%20enero%20a%20junio%202020.pdf. Apesar de la verificación de la publicación, se deja la anotación que en el informe de PQRS, emitido por la Oficina de Control Interno, mediane el radicado No. 20201300141393 del 31 de julio de 2020, se dejo establecido la siguiente observación: "5.3.1 Debilidades en el cumplimiento de la caracterización del proceso, porque, si bien es cierto, “la Dirección de Acceso a la Justicia” diseñó un instrumento de medición denominado “Encuesta de satisfacción de atención no presencial”, para el periodo abril a junio de 2020, es el Proceso de Atención y Servicio al Ciudadano el encargado de consolidar, presentar y divulgar el respectivo informe dónde se exponga el análisis periódico de los resultados frente a la evaluación de percepción por parte de los usuarios o grupos de valor para la incorporación de las mejoras correspondientes en la Secretaria". | 66.67%

## 5.Transparencia
Matriz Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Septiembre de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | Avance seguimiento 2 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 2 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Hacer seguimiento periódico a la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo a la Guia Matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014. | Seguimiento periódico a la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública | Oficina Asesora de Planeación | # de seguimientos ejecutados/ 11 *100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Oficina Asesora de Planeación, ha realizado el monitoreo mensual (enero,febrero,marzo,abril) al botón de transparencia y acceso a la información pública, usando como guia, la Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014, de la Procuraduria General de la Nación. El primero de abril se enviaron observaciones a 8 dependencias para mejorar las publicaciones de los ítems y recordar las respectivas actualizaciones en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal y como se evidencia en los soportes cargados (actas de reunión, matrices, correos electrónicos remitidos, y respuestas recibidas por dependencias). Se adjuntan las matrices excel del seguimiento mensual y soportes de los seguimientos como actas de reunion y correos enviados. | Se verificaron evidencias de 4 seguimientos a la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública, también se evidenció evidencias de comunicación de las observaciones a las dependencias. | La Oficina Asesora de Planeación realizó el monitoreo mensual (mayo, junio, julio y agosto) al Botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública, usando la matriz guia de cumplimiento Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, compilado en el Decreto 1081 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, de la Procuraduria General de la Nación. En dichos meses, se enviaron alertas a través de correo electrónicos, recordando la actualización de la información, a las dependencias que presentaban retrasos o pendientes. A la fecha, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia no han identificado información para publicar en secciones como "Información para población vulnerable" o "información adicional". Soportes: Pantallazos de los correos electronicos enviados a las areas y matrices excel de monitoreo. | Se verificaron evidencias de 4 seguimientos a la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública, se verificaron soportes de solicitudes de publicación u actualziación de información | 72.73%
|  | 1.2 | Identificar datos abiertos estratégicos de la entidad. | Datos abiertos identificados | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estrátegicos | (total de datos priorizados/total de datos disponibles)*100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La OAIEE es la responsable de generar la información sobre datos abiertos, la cual es enviada a la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Infomación para la publicación correspondiente. Para el ano 2019 eran 20 set de datos, para el ano 2020 se unieron 2 set de datos en 1, el del C4 y el NUSE. En la carpeta de evidencias se dejan los siguientes soportes: 1. Archivo con los correos enviados de la Oficina a TICS con los set de datos abiertos para publicar. 2. Delitos Alto Impacto SIEDCO, a nivel de localidad y UPZ para enero - marzo 2020. 3. Incidentes Reportados NUSE, a nivel de localidad y UPZ para enero - marzo 2020. 4. Comportamiento Registro Nacional RNMC, a nivel de localidad y UPZ para enero - marzo 2020. Es importante tener en cuenta, que los archivos relacionados en los puntos del 2 al 4 se pueden observar a través de un software o aplicación de información geográfica. En los siguientes links se pueden consultar los datos abiertos: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=justicia-y-derecho https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=seguridad-y-defensa | Se verificó la identificación, disponibilidad y publicación de los datos abiertos de la SDSCJ. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=justicia-y-derecho https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=seguridad-y-defensa | La Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos cuenta con 20 set de datos abiertos, los cuales actualiza y publica directamente en el portal de Datos Abiertos de Bogotá. La última actualización se realizó el 31 de agosto de 2020. En los siguientes links se pueden consultar: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=justicia-y-derecho https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=seguridad-y-defensa | Actividad cumplida en el seguimiento 1, se verificó la actualización reportada: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=justicia-y-derecho https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=seguridad-y-defensa | 100%
|  | 1.3 | Actualizar y publicar los datos abiertos en el portal distrital | 20 datos abiertos actualizados y publicados en el portal distrital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | (20 Datos abiertos publicados/ 20 Datos abiertos actualizados)*100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | De acuerdo a lo solicitado en este ítem, ya se ecuentran actualizados y publicados los datos abiertos en los portales de Bogotaabierta y datosgov.co, por parte de la oficina de Analisis y Diseño Estrategico, quien realizará esta actualización de forma temporal. | Se verificó la identificación, disponibilidad y publicación de los datos abiertos de la SDSCJ. https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=justicia-y-derecho https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=seguridad-y-defensa | La Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos cuenta con 20 set de datos abiertos, los cuales actualiza y publica directamente en el portal de Datos Abiertos de Bogotá. La última actualización se realizó el 31 de agosto de 2020. | Actividad cumplida en el seguimiento 1, pero en este se verificó actualización reportada: https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=justicia-y-derecho https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?groups=seguridad-y-defensa | 100%
|  | 1.4 | Creación de los datos abiertos del Esquema de Publicación, el Registro de Activos y el Indice de Información Clasificada y Reservada para su publicación en el portal distrital. | Datos abiertos (Esquema de Publicación, Registro de Activos e Indice de Información Clasificada y Reservada) creados | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 3 datos abiertos creados | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 20%), la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en pagina web los demás instrumentos archivisticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Plan de Trabajo Archivístico. * Cronograma visitas diagnosticas * Actas visitas diagnosticas por dependencia | Se reportan actividades de programación para la actualización de los instrumentos archivísticos (Esquema de Publicación, Registro de Activos e Índice de Información Clasificada y Reservada). | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización y convalidación de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 60%). Durante este periodo se realizaron mesas técnicas con diferentes dependencias para previsar los ajustes solicitados por el Archivo de Bogotá y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Conceptos técnicos * Actas mesas técnicas | Se verificó concepto tecnico, mesas tecnicas y respuesta enviada al Archivo de Bogota | 60%
|  | 1.5 | Revisar y/o actualizar, según haya lugar, el inventario de trámites y posibles OPAS con la aprobación de las áreas misionales de la entidad, y buscando la asesoría de la Función Pública. | Un inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar, con la aprobación de las áreas misionales de la entidad, y buscando la asesoría de la Función Pública. | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) Inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar, con la aprobación de las áreas misionales de la entidad, y buscando la asesoría de la Función Pública. | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Se adelanto el proceso de revisión y actualización del inventario de posibles OPAS de la SDSCJ, con la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, y la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, lo cual se evidencia en los soportes adjuntos. Estamos a espera de contacto con el Departamento Administrativo de la Función Pública, ya que ellos son quienes nos revisan y aprueban las propuestas para poder registrar lo pertinente en el SUIT. Se adjuntan matrices de los posibles OPAS por cada area. | Se verificó la revisión y actualización del inventario de posibles OPAS de la SDSCJ, realizado por la Oficina Asesora de Planeación y las Subsecretarias de Seguridad y Convivencia, y de Acceso a la Justicia. Se verificó también solicitud de acompañamiento al DAFP. | Actividad cumplida en el seguimiento anterior, No obstante se aclara lo siguiente: La Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia presentaron dos (2) propuestas de posibles trámites u otro procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior, el DAFP reviso las propuestas, las cuales no cumplían con los requisitos establecidos. Por lo tanto, no fueron aprobadas para cargar en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. Así las cosas, el portafolio se encuentra publicado en la Página Web https://scj.gov.co/es/transparencia/tramites-servicios y se adjunta acta de reunion | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 1.6 | Actualizar y publicar el portafolio de trámites y servicios de la entidaden lenguaje comprensible y de manera concisa para los ciudadanos, de acuerdo a los lineamientos de la ley 1712 de 2014. | Portafolio de trámites y servicios de la entidad actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) Portafolio de trámites y servicios de la entidad actualizado y publicado | 2020-02-03 | 2020-09-30 | Se adelanto el proceso de revisión de posibles OPAS con la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia, y la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, los cual se evidencia en los soportes adjuntos. Estamos a espera de contacto con el DAFP ya que ellos son quienes nos revisan y aprueban las propuestas. | Se reportó la revisión del portafolio con la actualización del inventario de posibles OPAS de la SDSCJ, y no se generan cambios en el portafolio, se evidenció solicitud de acompañamiento al DAFP. | Actividad cumplida en el seguimiento anterior, No obstante se aclara lo siguiente: La Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Seguridad y Convivencia presentaron dos (2) propuestas de posibles trámites u otro procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior, el DAFP reviso las propuestas, las cuales no cumplían con los requisitos establecidos. Por lo tanto, no fueron aprobadas para cargar en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. Así las cosas, el portafolio se encuentra publicado en la Página Web https://scj.gov.co/es/transparencia/tramites-servicios y se adjunta acta de reunion | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 1.7 | Realizar campañas informativas y de sensibilización a los ciudadanos y servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y su publicación en la web de la entidad. | Campañas informativas y de sensibilización a los ciudadanos y servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y su publicación en la web de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Una (1) campaña informativa y de sensibilización a los ciudadanos y servidores públicos sobre la Ley 1712 de 2014 y su publicación en la web de la entidad. | 2020-02-03 | 2020-07-31 | La Oficina Asesora de Planeación adelanto la propuesta de la campaña informativa y de sensibilización sobre la Ley 1712 de 2014, dirigida a los servidores públicos de la SDSCJ y a los ciudadanos. En el soporte adjunto, se encuentran planteados los medios de divulgación de la campaña, y los textos que buscan generar conciencia sobre el derecho a la información pública que tienen los ciudadanos, y sobre el deber de los servidores públicos para dar cumplimiento a la Ley. Se adjunta documento con la propuesta inicial de la campaña. | Se verificó el diseño la propuesta de la campaña informativa y de sensibilización sobre la Ley 1712 de 2014. | La Oficina Asesora de Planeación en conjunto con la Oficina Asesora de Comunicaciones realizaron las campañas sobre la Ley 1712 de 2014 de la siguiente manera: 1. CAMPAÑA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y COLABORADORES DE LA SDSCJ: “SERVIR CON TRANSPARENCIA ES NUESTRO DEBER” Se realizó la campaña “SERVIR CON TRANSPARENCIA ES NUESTRO DEBER” para sensibilizar a los servidores públicos y colaboradores de la SDSCJ sobre el cumplimiento de la ley 1712 de 2014, para lo cual se divulgaron piezas comunicacionales con mensajes claves cuyo enlace dirigió a una página web con información más detallada sobre cómo los ciudadanos pueden acceder a la información pública, los tiempos de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos, las restricciones al Derecho de Acceso a la Información Pública y los principios del derecho del acceso a la información Pública. Lo anterior se publicó a través de correo masivo e intranet. Las evidencias son los pantallazos de la publicación de los mensajes, las piezas gráficas y el Link de Página web (Spark): https://spark.adobe.com/page/pmz6EVe8mTcA8/ 2. CAMPAÑA EXTERNA A LA CIUDADANÍA: #DERECHO A SABER A través de redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter), se realizó la campaña #DerechoASaber para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre su derecho al acceso de la información pública- Ley 1712 de 2014. Las piezas comunicacionales que se publicaron contaron con un enlace que dirigió a página web con información detallada sobre cómo los ciudadanos pueden acceder a la información pública, las restricciones al Derecho de Acceso a la Información Pública e información del Botón de Transparencia y Acceso a La Información Pública. Las evidencias son los pantallazos de la publicación de los mensajes, las piezas gráficas y el Link de Página web (Spark) que direccionaron las piezs graficas publicadas: https://spark.adobe.com/page/3mA7LmAiiFN1E/ | Se verificaron evidencias de campañas de sensibilización interna “SERVIR CON TRANSPARENCIA ES NUESTRO DEBER” y externa #DERECHO A SABER | 100% | 2
| Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Realizar seguimiento y publicación de las solicitudes de acceso a la información. | Solicitudes de información con el respectivo seguimiento y publicación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | # de solicitudes de acceso de información con seguimiento y publicadas/ # total de solicitudes de acceso de información ingresadas a la entidad *100 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizaron “Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia” de los meses de enero a marzo de 2020, dichos informes incluyen la información de las solicitudes de acceso a la información de la entidad en el numeral 4. Se encuentran publicados en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Se verificó el seguimiento y publicación de 95 solicitudes de información recibidas en el primer trimestre así: enero 49, febrero 18, marzo 25. https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizaron “Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia” de los meses de abril - julio de 2020, dichos informes incluyen la información de las solicitudes de acceso a la información de la entidad en el numeral 4. Se encuentran publicados en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Se verificó el seguimiento y publicación de 95 solicitudes de información recibidas en el primer trimestre así: abril 38, mayo 35, junio 26, julio 31. https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | 100%
| Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información aprobado. | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Un (1) Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 20%), la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en pagina web los demás instrumentos archivisticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Plan de Trabajo Archivístico. * Cronograma visitas diagnosticas * Actas visitas diagnosticas por dependencia | Se reportan actividades de programación para la actualización de los instrumentos archivísticos (Registro de Activos de información). | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización y convalidación de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 60%). Durante este periodo se realizaron mesas técnicas con diferentes dependencias para previsar los ajustes solicitados por el Archivo de Bogotá y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Conceptos técnicos * Actas mesas técnicas | Se verificó concepto tecnico, mesas tecnicas y respuesta enviada al Archivo de Bogota | 60%
|  | 3.2 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada aprobado. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Un (1) Indice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 20%), la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en pagina web los demás instrumentos archivisticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Plan de Trabajo Archivístico. * Cronograma visitas diagnosticas * Actas visitas diagnosticas por dependencia | Se reportan actividades de programación para la actualización de los instrumentos archivísticos (Índice de Información Clasificada y Reservada). | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización y convalidación de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 60%). Durante este periodo se realizaron mesas técnicas con diferentes dependencias para previsar los ajustes solicitados por el Archivo de Bogotá y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Conceptos técnicos * Actas mesas técnicas | Se verificó concepto tecnico, mesas tecnicas y respuesta enviada al Archivo de Bogota | 60%
|  | 3.3 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información aprobado. | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) Esquema de publicación de información actualizado y publicado | 2020-01-01 | 2020-12-31 | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD (avance del 20%), la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en pagina web los demás instrumentos archivisticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Como evidencia se adjunta: * Plan de Trabajo Archivístico. * Cronograma visitas diagnosticas * Actas visitas diagnosticas por dependencia | Se reportan actividades de programación para la actualización de los instrumentos archivisticos (Esquema de Publicación de Información). | La Oficina Asesora de Planeación elaboró y publicó en el sitio web de la entidad, el Esquema de Publicación de Información de la SDSCJ, tomando como base la matriz guia de cumplimiento Ley 1712 de 2014 de la Procuraduria General de la Nación. El mismo se socializó con las dependencias involucradas.El Esquema de Publicación de Información es un Instrumento del que disponen los sujetos obligados para informar, de forma ordenada, a la ciudadanía, interesados y usuarios, sobre la información publicada y que publicará en el sitio web de acuerdo a lo previsto en la Ley 1712 de 2014. Soporte: -Enlace de sitio web donde se publico el esquema de publicación de información: https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/esquema-publicacion. -Memorando de socialización a las dependencias. | Se verificó esquema de publicación: https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/esquema-publicacion, se evidenció memorando de socializacion | 100%
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar gradualmente la garantía de accesibilidad de población en situación de discapacidad a la página web de la entidad. | Página Web actualizada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Una (1) Página web actualizada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | 2020-02-03 | 2020-12-31 | En referente a la página web actualizada con accesibilidad para población en sitación de discapacidad, la información del primer cuatrimestre, ya se encuentra publicada, la cual puede ser consultada por medio de la siguiente ruta y/o finalizar en el enlace: *En el encabezado del sitio web existe un enlace al programa ConVerTIC el cual es el proyecto de inclusión del MinTIC, donde proveen herramientas como lector de pantalla (JAWS) y amplificador de texto (Zoomtext). *En el encabezado del sitio web existe el módulo de contraste el cual sirve para contrastar con colores mas fuertes el contenido del sitio web, también se encuentra el aumento o disminución del texto del contenido del sitio web. *Implementación de la norma NTC5854 en su nivel A. *Creación de sección lenguaje de señas, donde se pueden incluir mas temas si lo entidad lo requiere https://scj.gov.co/es/lenguaje-senas/. * Sugerencia a la oficina asesora de comunicaciones para publicar la subtitulación de los videos. | Se verificó en la página web la implementación de -Enlace al programa ConVerTIC el cual es el proyecto de inclusión del MinTIC, donde proveen herramientas como lector de pantalla (JAWS) y amplificador de texto (Zoomtext). -Módulo de contraste el cual sirve para contrastar con colores más fuertes el contenido del sitio web, también se encuentra el aumento o disminución del texto del contenido del sitio web. - Creación de sección lenguaje de señas, donde se pueden incluir más temas si lo entidad lo requiere https://scj.gov.co/es/lenguaje-senas/. También se evidencio sugerencia a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la subtitulación de los videos. | Se encuentra en desarrollo el rediseño solicitado por la Oficina Asesora de Comunicaciones, realizando y teniendo en cuenta las pautas de accesibilidad, teniendo un nivel de avance del 66.66% | Se verificó con el web master, el nuevo diseño para el home del sitio web en donde se garantiza los módulos que ayudan a la accesibilidad | 66%
|  | 4.2 | Implementar la subtitulación en los videos de la Oficina Asesora de Comunicaciones durante la vigencia actual. | Subtitulación en los videos de la Oficina Asesora de Comunicaciones durante la vigencia actual implementada. | Oficina Asesora de Comunicaciones | # de videos subtitulados de la página web /# de videos publicados en la página web *100 | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Durante el 2020 se han publicado 18 videos de los cuales 12 se encuentran subtitulados, sin embargo antes de terminar la vigencia se subtitularán los videos faltantes y los que se realizarán durante la misma. | Se verificó que 12 de los 18 videos publicados en la página web, se encuentran subtitulados | A la fecha en la página web se encuentran publicados 40 videos, todos subtitulados : https://scj.gov.co/es/prensa/galeria-videos | Se verificó que 40 videos publicados en la página web, se encuentran subtitulados | 100%
|  | 4.3 | Actualizar y publicar videos en lenguaje de señas de la plataforma estrategica de la entidad en el sitio web. | Videos en lenguaje de señas publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Tres (3) Videos en lenguaje de señas publicados | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Traducción de los siguientes videos a lengua de señas, que se encuentran publicados en la cuenta de youtube de la SDSCJ: - Conoce a Hugo Acero nuevo Secretario de Seguridad -https://www.youtube.com/watch?v=IWGjHa-5IVw&feature=youtu.be - Acciones que mejoraran la seguridad en Bogotá - https://youtu.be/HGDaAOU9tjk - Festival Bogotrax para Bosconia - https://youtu.be/c83fKqgBmgY - Si somos extraordinarios nuestro trabajo se verá en las calles - https://youtu.be/aCckopK_wow - La línea 123 es para salvar vidas - https://youtu.be/lgqrqrTNDmg - Rendición de cuentas de la policía Metropolitana vía facebook live - https://youtu.be/gbz2RXUDYqE | Se verificó que 6 videos cuentan con traducción a lengua de señas: - Conoce a Hugo Acero nuevo Secretario de Seguridad -https://www.youtube.com/watch?v=IWGjHa-5IVw&feature=youtu.be - Acciones que mejoraran la seguridad en Bogotá - https://youtu.be/HGDaAOU9tjk - Festival Bogotrax para Bosconia - https://youtu.be/c83fKqgBmgY - Si somos extraordinarios nuestro trabajo se verá en las calles - https://youtu.be/aCckopK_wow - La línea 123 es para salvar vidas - https://youtu.be/lgqrqrTNDmg - Rendición de cuentas de la policía Metropolitana vía Facebook Live - https://youtu.be/gbz2RXUDYqE | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Video "Boletín semanal # 2 Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia" Video :“Boletín semanal # 3 CTP Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia ” Video: .“Boletín semanal # 3 Engaños de Tierreros Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia” Video : ." Ante los 19 casos de Covid 19 en la URI de Kennedy, Distrito pide medidas urgentes al gobierno Nacional”. Video : Boletín semanal #6, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia Video: Buenas noticias para Bogotá! Los delitos de alto impacto tuvieron una tendencia a la baja. Video: Dueño de un taller descubrió que la bici que llevaron a pintar era hurtada. "Video: Medidas de Auto cuidado para el retorno seguro al trabajo presencial. " Video:Pacto por la convivencia, la seguridad, la paz y el cuidado colectivo entre hinchas albiazules . Video:Boletín semanal #7, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, dia del padre. Video: Visita IDARTES a la Cárcel Distrital. Video: Reapertura casa libertad LS. Video: Segunda rodada por una Bogotá sin miedo LS. Video: Desarticuladas 22 estructuras criminales conformadas por 130 personas. Video: Boletín semanal #11, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia. Video: Cárcel Distrital recibirá traslado de 120 privados de la libertad Video: Boletín semanal #12, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia Video: Cárcel Distrital realiza pruebas Covid a 192 condenados que serán trasladados Video: Policía incauta maquinaria que se utilizaba para la construcción de predios ilegales. Video: Boletín semanal #13, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia | Actividad cumplida en el seguimiento 1, pero se verificaron nuevos videos reportados | 100%
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar y publicar los informes mensuales de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) en el que se incluya lo relacionado con tiempos de respuesta. | Once (11) informes mensuales de PQRS elaborados y publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Número de informes elaborados/11*100 | 2019-01-01 | 2020-12-31 | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: Se realizaron “Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia” de los meses de enero a marzo de 2020, dichos se encuentran publicados en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Se verificaron los Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, de los meses de enero a marzo de 2020. https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes. | Durante este periodo, se realizó lo siguiente: - Se realizaron “Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia” de los meses de abril - julio de 2020, dichos Iinformes se encuentran publicados en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes | Se verificaron los Informes de Gestión Mensual de las peticiones recibidas y tramitadas por la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia, de los meses de enero a marzo de 2020. https://scj.gov.co/es/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes. | 63.64%
|  | 5.2 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Evaluación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. | Oficina de Control interno | Tres (3) informes de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 2020-02-01 | 2020-12-31 | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ley 1712 de 2014 y al Indice de Transparencia por Bogota en el mes de marzo. https://scj.gov.co/es/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-ley-1712-2014-y-al-%C3%ADndice | Se verificó seguimiento a la ley 1712 de 2014 y al Índice de Transparencia por Bogotá en el mes de marzo https://scj.gov.co/es/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-ley-1712-2014-y-al-%C3%ADndice | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ley 1712 de 2014 y al Indice de Transparencia por Bogota en el mes de junio. https://scj.gov.co/es/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-ley-1712-2014-y-al-%C3%ADndice-0 | Se verificó seguimiento a la ley 1712 de 2014 y al Índice de Transparencia por Bogotá en el mes de junio https://scj.gov.co/es/transparencia/control/reportes-control-interno/informe-seguimiento-la-ley-1712-2014-y-al-%C3%ADndice-0 | 66.67%

## 6. Iniciativas Adicionales
Matriz Segundo Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2020
Fecha de Seguimiento: Septiembre de 2020
Componente | Subcomponente | Actividades programadas |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Indicador | Fecha Inicial programada | Fecha Final | Avance seguimiento 1 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 1 Oficina de Control Interno | Avance seguimiento 2 Responsable dependencia líder | Actividades cumplidas - seguimiento 2 Oficina de Control Interno | % de avance
Componente 6: Plan de Gestión de la Integridad (en cumplimiento al artículo 2° del Decreto 118 de 2018) / Iniciativas Adicionales | 1.Alistamiento | 1.1 | Vincular a nuevos servidores públicos de la SDSCJ como gestores de integridad | Servidores públicos como nuevos gestores de integridad de la SDSCJ vinculados | Dirección de Gestión Humana | Un (1) equipo de nuevos gestores de integridad conformado | 2020-02-03 | 2020-04-30 | En el proceso de inducción de los nuevos servidores, se hace especial mención de los Gestores de Integridad. Se hizo la planeación de la campaña de expectativa para vincular a los nuevos servidores como Gestores de Integridad. El equipo de nuevos gestores de integridad se conformó mediante Resolución 321 del 15 de abril de 2020. | Se verificó conformación del equipo de nuevos gestores de integridad, mediante Resolución 321 del 15 de abril de 2020. | Actividad cumplida en el seguimiento anterior | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 1.2 | Realizar reuniones mensuales con los gestores de integridad con el propósito de capacitarlos y fortalecer las herramientas pedagógicas que se utilizarán al momento de replicar las actividades al interior de la entidad. | Actas de reunión realizadas que den cuenta de la capacitación aplicada a los gestores de integridad | Dirección de Gestión Humana | Nueve (9) actas de reuniones realizadas que den cuenta de la capacitación aplicada a los gestores de integridad | 2020-02-03 | 2020-12-31 | En el mes de abril se hizo la primera reunión de seguimiento con los gestores de integridad con el objetivo de informarlos sobre sus roles y labores. Se anexa un (1) acta de reunión. | Se verificó acta de reunión del 22 de Abril, primera reunión de seguimiento con los gestores de integridad con el objetivo de informarlos sobre sus roles y labores. | Para el segundo cuatrimestre se llevan a cabo las reuniones correspondientes, así: - Una reunión en el mes de mayo. - Una reunión en el mes de junio. - Dos reuniones en el mes de julio (tomando en cuenta que se convocó a una reunión extraordinaria). - Dos reuniones en el mes de agosto (porque también se convocó a una reunión extraordinaria) | Se verificaron 6 actas de reuniones realizadas durante los meses mayo a agosto de 2020 | 77.78%
| 2. Armonización | 2.1 | Fortalecer y socializar, al grupo de gestores de integridad, el código de integridad a través de medios fisicos o digitales. | Gestores de integridad socializados en los valores de código de integridad a través de medios fisicos o digitales. | Dirección de Gestión Humana | Cuatro (4) socializaciones de los valores del código de integridad a través de medios fisicos o digitales realizadas | 2020-05-01 | 2020-07-31 | Se hizo una (1) socialización del Código de Integridad a través de: correo electrónico, de información que se subió a la intranet y de pantallazos que se publicaron al interior de la Secretaría | Se verificaron soportes de socialización del Código de Integridad. | Durante el tercer cuatrimestre de 2020, se realizaron cinco (5) socializaciones a los Gestores de Integridad: - Socialización 1: Código de Integridad. Guía de implementación del código de integridad. Conflicto de intereses Cronograma de actividades 2020 grupo de gestores de integridad Matriz Plan de Integridad 2020 Compromiso de Integridad Resolución 321 de 15 de abril de 2020 - Socialización 2: Valores de la Casa: escudos de cada valor Test de Percepción en Integridad Taller Veeduría Integridad -Código Integridad - Socialización 3: Presentación Caja de Herramientas de la Función pública Propuesta anexar valor inclusión en el código de integridad Propuesta de mes de la integridad - Socialización 4: Entrega de diplomas de reconocimiento a los gestores de integridad Decreto 118 de 2018 Resolución 125 del 17 de abril de 2018 - Socialización 5: Socialización curso de integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función pública. Entrega distintivo brazalete Entrega de resultados del test de percepción aplicado a 700 personas en la entidad Consulta interna del valor de inclusión para ser lanzada en septiembre | Se verificaron evidencias de 5 actividades de socialización realizadas en el periodo evaluado | 100% | 2
|  | 2.2 | Reconocer a los gestores de integridad de la entidad a través de comunicaciones en la intranet, un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad y un elemento de distinción como gestor de integridad . | Reconocimientos a los gestores de integridad Dos (2) comunicaciones en la intranet, (1) un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad y un (1) elemento de distinción como gestor de integridad | Dirección de Gestión Humana | 4 reconocimientos a los gestores de integridad: Dos (2) comunicaciones en la intranet (1) un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad Un (1) elemento de distinción como gestor de integridad | 2020-02-01 | 2020-07-31 | Dado que mediante Resolución 321 del 15 de abril de 2020 se conformó el grupo de gestores de integridad, los reconocimientos se realizarán a partir de los próximos meses | No se ha ejecutado la actividad, se reporta programación para los próximos meses | Entrega de un (1) diploma de reconocimiento a cada uno de los Gestores de Integridad. Ceación y realización de 1 (un) elemento de distinción para los Gestores de Integridad (brazalete). Dos (2) comunicaciones en la intranet y a través de correos masivos acerca del reconocimiento a los gestores con sus diplomas y la invitación a participar en el Mes de la Integridad que se hizo a través del Grupo de Gestores. | Se verificaron actividades de emtrega de diploma, publicaciones y diseño de elemento distintivo (brazalete) | 100% | 2
|  | 2.3 | Socializar y sensibilizar a los gestores de integridad sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad en el distrito | Gestores de integridad socializados sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad en el distrito | Dirección de Gestión Humana | Dos (2) socializaciones sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad en el distrito realizados | 2020-02-01 | 2020-05-29 | En el mes de abril se realizó una (1) socialización sobre los lineamientos para la implementación del Código de Integridad. En el mes de mayo se llevará a cabo la segunda socialización | Se verificó acta de reunión del 22 de Abril y material de la socialización | Actividad culminada en el mes de mayo de 2020 | Se verificó socialización realizada en acta de reunión del mes de mayo de 2020 | 100% | 2
| 3.Diagnóstico | 3.2 | Aplicar encuestas para medir la percepción inicial de los contratistas y servidores públicos sobre los valores contenidos en el código de integridad para el fortalecimiento de la cultura al interior de la entidad. | Encuestas aplicadas para medir la percepción inicial de los contratistas y servidores públicos sobre los valores contenidos en el código de integridad para el fortalecimiento de la cultura al interior de la entidad | Dirección de Gestión Humana | 700 encuestas aplicadas para medir la percepción de los contratistas y servidores públicos sobre los valores contenidos en el código de integridad para el fortalecimiento de la cultura al interior de la entidad | 2020-06-01 | 2020-12-31 | Esta actividad se llevará a cabo entre los meses de junio y diciembre de 2020, según como lo indica el PAAC | No se ha ejecutado la actividad, se reporta programación para los meses de junio y diciembre de 2020 | Se aplicaron 700 encuestas de percepción de Integridad, a servidores y contratistas, con base en las cuales se trabajará por el fortalecimiento de la Cultura de la Integridad al interior de la Secretaría. | Se verificó encuesta test de percepción de integridad, validando la perticipación de 704 colaboradores de la SDSCJ | 100%
| 4. Implementacion | 4.1 | Realizar actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés al interior de la entidad. | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas. | Dirección de Gestión Humana | # de actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas /# de actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés programadas *100 | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Las actividades de socialización y sensibilización se realizarán a partir del mes de junio de 2020 | No se ha ejecutado la actividad, se reporta programación para el mes de junio de 2020 | Durante el segundo cuatrimestre de 2020, se realizaron diez (10) de las trece (13) actividades programadas sobre socialización y sensibilización del Código de Integridad: - Actividad 1, tema: Repositorio web, valores del Código de Integridad y presentación de Grupo de Gestores de Integridad - Actividad 2, tema: Preparación para el mes de la Integridad - Actividad 3, tema: Valor de la justicia - Actividad 4, tema: A través del Boletín de la Secretaría se brindó información sobre las actividades que se realizan sobe integridad - Actividad 5, tema: Valor de la diligencia - Actividad 6, tema: Información relevante sobre conflictos de interés - Actividad 7, tema: Valor del compromiso - Actividad 8, tema: Valor dela honestidad - Actividad 9, tema: Valor del respeto - Actividad 10, tema: Lanzamiento y publicación de actividad Diseño de Logo-Símbolo o Escudo para el Grupo de Gestores de Integridad | Se verificaron las evidencias de 10 actividades de socialización realizadas en el periodo | 76.92%
|  | 4.2 | Disponer en la página web de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia un repositorio de información para socializar a la comunidad las acciones adelantadas por la Entidad con relación al Código de Integridad. | Repositorio de información sobre gestión de integridad | Dirección de Gestión Humana | Un (1) repositorio de información sobre gestión de integridad, que sea de consulta pública | 2020-02-03 | 2020-12-31 | Mediante memorando con radicado 20205200028533 del 13 de febrero de 2020 se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación ajustar esta actividad a: "Realizar la socialización a la ciudadanía del Código de Integridad a través de la página web de la entidad, así como los ajustes que se lleven a cabo.". A la fecha no se ha recibido respuesta. | No se ha ejecutado la actividad | Se cuenta con 1 (un) repositorio de información sobre gestión de integridad: la Página Web de la Secretaría. Allí se actualiza la información que corresponde a Código de Integridad. | Se verificó el repositorio: https://scj.gov.co/es/transparencia/informacion-interes/informacion-adicional | 100%
| 5. Seguimiento y evaluación | 5.1 | Aplicar instrumento de percepción, despues de la implementación del código de integridad, con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad en los servidores y contratistas de la entidad. | Instrumento de evaluación aplicado | Dirección de Gestión Humana | Un (1) instrumento de evaluación post aplicado | 2020-10-01 | 2020-12-31 | Esta actividad se llevará a cabo entre los meses de octubre y diciembre de 2020, según como lo indica el PAAC | No se ha ejecutado la actividad, se reporta programación para los meses de octubre y diciembre de 2020 | Esta actividad se llevará a cabo entre los meses de octubre y diciembre de 2020 | No se ha ejecutado la actividad | 0%
Iniciativas Adicionales | 1. Participación Ciudadana | 1.1 | Elaborar el plan de participación ciudadana de la entidad articulado con las dependencias involucradas. | Plan de participación ciudadana elaborado | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) plan de participación ciudadana elaborado | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Actualmente se esta trabajando la formulacion del Plan integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia y el Plan Distrital de Desarrollo PDD con participación de de la ciudadanía y grupos de interes. Se adjunta la matriz de información con los eventos realizados con los grupos de interés. | Se reportan actividades realizadas con participación de la ciudadanía y grupos de interés, se evidencío la programación de actividades de participación, está pendiente la consolidación del plan de participación ciudadana. | Actualmente se esta trabajando en la formulación del Plan de Participación Ciudadana, con las diferentes áreas que identificaron temas de participación, se envío formulario a las áreas en donde se podía establecer los temas de participación identificados. (se anexan formularios) Se esta consolidando la información recibida para continuar con unas entrevistas con los representantes de cada área. | Se verificarón formularios de exploración elementos de participación ciudadana en la SDSCJ | 50%
| 2.Lineamientos Índice de Transparencia por Bogotá | 2.1 | Adelantar las acciones pertinentes para desarrollar la politica anticorrupción, antifraude y antisoborno de la entidad, la cual debe incluir aspectos generales, objetivos o metas, acciones, alcance, estrategias, responsables y recursos para el desarrollo | Acciones pertinentes para desarrollar la politica anticorrupción, antifraude y antisoborno de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Una (1) consulta a las entidades líderes de las politicas para definir los lineamientos del desarrollo de los documentos. Una (1) reunión para definir a los responsables de desarrollar las politicas | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Esta actividad se puede dar por cumplida, ya que se realizó la consulta y reunión con la Veeduria Distrital, lo que permitió conocer los lineamientos y aportes frente al desarrollo de este documento, como lo es la Metodología de Prevención de Riesgos de Soborno en Entidades Públicas, y permitió analizar las dependencias responsables de elaborar el documento como lo son principalmente; la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Gestión Humana,la Dirección Juridica y Contractual, la Subsecretaria de Gestión Institucional. Así mismo, la Veeduría ha venido retroalimentando este documento.En los soportes se puede observar la consulta realizada, la reunión realizada y retroalimentación que se ha venido haciendo. Es importante mencionar, que ahora el esfuerzo esta en sacar adelante la Politica Anticorrupción, Antisoborno y antifraude de la SDSCJ, consiguiendo los aportes, las revisisones y aprobaciones de las dependencias; la versión preliminar de esta politica, que realizó la OAP, se puede observar también en los soportes.Se adjunta acta de reunion con la veeduria, pantallazo de la consulta realizada por correo, evidencias de la retroalimentación de la Veeduria distrital, propuesta inicial de la politica, entre otras. | Se verificó consulta y la respuesta de la Veeduría Distrital, con los lineamientos y metodología de política anti soborno y de prevención de riesgos de soborno en Entidades Públicas. También se evidencio soportes de reunión realizada con la Veeduría Distrital en la que se revisó propuesta de la política y se analizó y definió las dependencias responsables de la elaboración del documento (Oficina Asesora de Planeación, Dirección de Gestión Humana, Dirección Jurídica y Contractual, Subsecretaria de Gestión Institucional) | Actividad cumplida en el seguimiento anterior | Actividad cumplida en el seguimiento 1 | 100%
|  | 2.2 | Realizar un plan de acción para verificar y analizar la información públicada en el sitio web de la entidad de acuerdo a los resultados del ITB. | Plan de acción implementado y ejecutado | Oficina Asesora de Planeación | Un (1) Plan de acción implementado y ejecutado | 2020-02-03 | 2020-12-31 | El primero de abril, la Oficina Asesora de Planeación compartió con todas las dependencias responsables una carpeta ONEDRIVE, con matriz del Plan de Acción del Indice de Transparencia de Bogotá-ITB, en el cual se debian plasmar las actividades a realizar, y los respectivos comentarios u observaciones. La pestaña del plan denominada "Visibilidad" hace referencia a lo que se publica en la página web (componente de seguimiento de este subcomponente). Las dependencias iniciaron en el mes de abril la ejecución de las actividades y por parte de la OAP, se hizó el seguimiento a 30 de abril, en el cual se concluye que algunas acciones de la pestaña VISIBILIDAD se cumplieron, otras se encuentran parciales o pendientes ya que dependen de muchos factores los cuales quedaron argumentados en la columna de comentarios y observaciones. Es importante mencionar que el objetivo de este plan es adelantar las actividades pertinentes para cada uno de los ítems que obtuvieron un puntaje por debajo de 100 o igual a 0, en la medición del Indice de Transparencia de Bogotá que se llevó a cabo en el año 2019. Esto con el fin de obtener una mayor calificación en la próxima medición 2021. Se anexa la matriz del plan de acción implemenanto y ejecutado. Asi mismo, los pantallazos de los correos donde se solicito a las areas responsables dicho seguimiento y ejecucion de las actividades del plan. | Se verificó la elaboración del Plan de Acción del Índice de Transparencia de Bogotá́-ITB 2020, y se evidenció la notificación y seguimiento a las dependencias responsables. El plan está en implementación. | La Oficina Asesora de Planeación realiza el monitoreo del plan anual del Indice de Transparencia de Bogotá-ITB. El estado de cumplimiento de las acciones de la pestaña VISIBILIDAD es el siguiente: de las 23 actividades plasmadas 13 se encuentran cumplidas y 10 parciales. Se aclara que el cumplimiento de las actividades no dependen solo de planeación ya que los responsables que figuran son de varias dependencias (Dirección de Recursos Fisicos y Gestión Documental, Dirección de Gestión Humana, Dirección Financiera, Dirección Juridica y Contractual,entre otras). Se carga como evidencia el enlace de la matriz del plan de acción implemenanto. Asi mismo, los pantallazos de los correos donde se solicito a las areas responsables la ejecucion de las actividades y cargue de los soportes del plan. | Se verificó Plan de Acción del Índice de Transparencia de Bogotá́-ITB 2020 y los soportes de seguimiento, | 76%

## Cumplimiento
Zona de cumplimiento | # actividades
Zona baja (0-59%) | 18
Zona media (60 - 79%) | 17
Zona alta (80 - 100%) | 35