## 1.Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad: | Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia | 2019
Fecha de Publicación: | Mayo 15 de 2019
Fecha de Seguimiento: | Abril 30 de 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Recursos | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la política de Administración de Riesgos de la entidad, de acuerdo a la guía para la gestión de riesgos del DAFP. | Política de Administración de Riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-04-30 | En ejecución | 80% | La Política se encuentra actualizada, respecto a los lineamientos emitidos por Función Publica en el mes de octubre, sin embargo, el documento se esta ajustando en su estructura. Lo anterior, dado que actualmente la Entidad se encuentra en un proceso de adquisición e implementación de un software de calidad en el cual se incorporaran todos los documentos asociados, como la Política de Administración de Riesgos. Esta puede consultarse en el siguiente link: https://172.21.20.15/sites/default/files/planeacion/Pol%C3%ADtica%20de%20Administraci%C3%B3n%20de%20Riesgos%20PO-DS-1-com.pdf
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz de los riesgos de corrupción inherentes a la gestión de la entidad. | Riesgos de corrupción actualizados | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cumple | 100% | Se dio cumplimiento en la actividad, sin embargo, se realizan comentarios particulares en el seguimiento de la matriz de riesgos de corrupción.
| 2.2 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos y normatividad vigente. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cumple | 100% | El mapa de riesgos se encuentra publicado y actualizado de acuerdo a los lineamientos emitidos por el DAFP "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades publicas V.4" Octubre 2018. Ver en el siguiente link: https://172.21.20.15/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/matriz-identificacion-riesgo-corrupcion
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar y divulgar interna y externamente el Mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cumple | 100% | La Oficina Asesora de Planeación citó a mesas de trabajo durante el mes de marzo a los procesos, socializando los riesgos de corrupción y realizando los ajustes que surgieran, en la reunión finalmente estos fueron aprobados y publicados en la página web e intranet de la entidad. Como puede verificarse en el siguiente link: https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-manuales
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción dependiendo de la periodicidad con la que se construyen los riesgos, la cual esta consignada en la matriz correspondiente. | Mapa de riesgos de corrupción ajustado periódicamente | Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 33.3% | Desde la Oficina Asesora de Planeación, se solicitan las evidencias de los controles por cada uno de los procesos. Se recomienda, que la frecuencia de los mismos se ajuste a los seguimientos de la cartilla de anticorrupción expedida por el Departamento de Función Publica.
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Efectuar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente | Tres (3) seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 33.3% | Se realizó la evaluación al seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación. Los comentarios en particular se hacen en la Matriz de Riesgos de Corrupción( Ver seguimiento Matriz de Riesgos de Corrupción).
(Abril, Agosto, Diciembre)
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 2.Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | null
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Único | 64529 |  | Autorización para ingreso como visitante a la Carcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. | Inscrito | Actualmente la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, permite el ingreso de visitantes (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL, únicamente el día domingo en dos (2) jornadas. | Se amplio la frecuencia de visita para el ingreso de visitantes (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL, los días sábados y domingos en tres (3) jornadas de acuerdo a la distribución establecida en los pabellones. Esto permitió la modificación del artículo 23 de la Resolución 1806 del 2011 reglamento interno, mediante la expedición de la Resolución 158 del 2018. | -Mayor agilidad y cobertura para los visitantes (amigos y Familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL. - Reducción de intermediarios. - Ahorro de tiempos de espera. - Descongestión de filas en el momento del ingreso. - Reducción de acciones ilícitas. - Mejoramiento de la Imagen institucional - Mejora en el entorno exterior de la Cárcel Distrital. - Aumento de la percepción de seguridad a los visitantes | Normativa |  | Ampliación de cobertura |  | 01/02/2019 | 31/05/2019 | Dirección de la Cárcel Distrital. |  | Cumple | 100% | La entidad a traves de la Dirección de Carcel Distrital racionalizo en el SUIT el tramite Autorización para ingreso como visitante a la Carcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres), en el componente de ampliacion de cobertura y Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite, en el sentido que el tipo de racionalización que se presenta es de naturaleza normativa y administrativa.
Único | 64529 |  | Autorización para ingreso como visitante a la Carcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. | Inscrito | Actualmente la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, permite el ingreso de visitantes (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL, únicamente el día domingo en dos (2) jornadas. | Se amplió la frecuencia de visita para el ingreso de visitantes (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL, los días sábados y domingos en tres (3) jornadas de acuerdo a la distribución establecida en los pabellones. Esto permitió la modificación del artículo 23 de la Resolución 1806 del 2011 reglamento interno, mediante la expedición de la Resolución 158 del 2018. | -Mayor agilidad y cobertura para los visitantes (amigos y Familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL. - Reducción de intermediarios. - Ahorro de tiempos de espera. - Descongestión de filas en el momento del ingreso. - Reducción de acciones ilícitas. - Mejoramiento de la Imagen institucional - Mejora en el entorno exterior de la Cárcel Distrital. - Aumento de la percepción de seguridad a los visitantes | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2019 | 31/05/2019 | Dirección Cárcel Distrital. |  | Cumple | 100% | La entidad a traves de la Dirección de Carcel Distrital racionalizo en el SUIT el tramite Autorización para ingreso como visitante a la Carcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres), en el componente de ampliacion de cobertura y Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite, en el sentido que el tipo de racionalización que se presenta es de naturaleza normativa y administrativa.

## 3.Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad: | Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia | 2019
Fecha de Publicación: | Mayo 15 de 2019
Fecha de Seguimiento: | Abril 30 de 2019
Componente 3: Rendición de cuentas | [9 empty] | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Reformular la Estrategia de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta los lineamientos de Manual Único de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas reformulada | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-08-31 | En ejecución | 50% | La Oficina Asesora de Planeación, actualizó el documento de Estrategia de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas, modificando los numerales 2, 2.1, 2.2, 2.3, el numeral 3, se organizó el numeral 5, se agregó el numeral 6 y se actualizaron los numerales 7, 8 y 9.
| 1.2 | Elaborar y publicar dos (2) informes de rendición de cuentas con la información sobre la cual debe rendir cuentas la entidad. | Dos (2) Informes de rendición de cuentas elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | 50% | Durante el mes de marzo se elaboró y publicó en la página web de la entidad, el informe de gestión de la entidad y del sector vigencia 2018; el cual fue utilizado como insumo para la realización de la rendición de cuenta, celebrado en el mes de marzo, finalmente se socializo por medio de las redes sociales y se remitió por correo electrónico a los ciudadanos convocados para la realización del espacio.
| 1.3 | Socializar con la ciudadanía, previo a la sesión de rendición de cuentas, la información de la que se va a hablar en dichos espacios. | Información de la rendición de cuentas socializada con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | 50% | La Oficina Asesora de Planeación, lideró todo el proceso de rendición de cuentas, dado lo anterior realizó reuniones previas con la ciudadanía a fin de concertar los temas a tratar en la rendición, esta información y cada una de las etapas fue socializada por redes sociales y en la página web de la Entidad.
| 1.4 | Generar información en lenguaje comprensible y de manera concisa sobre la gestión de la entidad dirigida a la ciudadanía, tal y como boletines, presentaciones y piezas gráficas para redes sociales.y otros medios. | Comunicaciones desarrolladas en lenguaje comprensible y de manera concisa para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | 50% | La Oficina Asesora de Comunicaciones, diseño piezas gráficas en lenguaje comprensible para la ciudadanía, esto, anterior a la rendición de cuentas. El propósito de lo anterior fue informar acerca de la gestión de la entidad. Por otro lado, diseño la presentación del balance 2018 y el landing (página destino), el cual recoge toda información sobre la gestión 2018 y sobre la cual se dialogó en el evento.
Subcomponente 2 Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Propiciar espacios de diálogos ciudadanos y/o rendición de cuentas del sector Seguridad, Convivencia y Justicia. | Diálogos ciudadanos y/o rendición de cuentas sector Seguridad, Convivencia y Justicia realizados. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia Oficina Asesora de Comunicaciones C4 | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 50% | En el mes de marzo se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, liderada por la Oficina Asesora de Planeación con apoyo de las Direcciones y del despacho de la Secretaría, actividad que contó con la participación de la ciudadanía y se realizó cumpliendo las etapas definidas por el Manual de Rendición de Cuentas.
| 2.2 | Promover observatorios ciudadanos locales y distritales bajo la metodología ISO IWA. | Observatorios Ciudadanos locales y distritales realizados. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia Oficina Asesora de Comunicaciones C4 | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 33.33% | Durante la vigencia 2018, se reunieron los líderes de participación ciudadana de la Entidad con los líderes de Veeduría frente al tema de Observatorios, reuniéndose en cada una de las localidades con enlaces ciudadanos para hacer una recolección de los temas evaluados al interior de estas y relacionados con la gestión de la Entidad. Dado lo anterior, para la vigencia 2019 se acordaron entregas frente a los compromisos pactados, reuniones que serán citadas por la Veeduría Distrital en el transcurso del año, la finalidad es evaluar la totalidad de puntos definidos por las localidades.
| 2.3 | Elaborar y publicar formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en la rendición de cuentas. | Formularios de priorización temática elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | 70% | Se realizó una encuesta virtual dirigida a la ciudadanía, anterior al proceso de rendición de cuentas, con el fin de recolectar información y así priorizar los temas a tratar en la Audiencia Pública, igualmente fue socializad atrvés de las redes sociales.
| 2.4 | Realizar seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | Un documento de seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-28 | 2019-12-31 | En ejecución | 50% | A partir del ejercicio de rendición de cuentas se suscribieron compromisos, a los cuales se realiza seguimiento periódico a fin de verificar su cumplimiento, para el mes de marzo quedaron suscritos tres (3) compromisos con la ciudadanía, los cuales se encuentran en estado "completado". Por otro lado, se continúan monitoreando las actividades de los diferentes espacios realizados en el año 2018.
Subcomponente 3 Incentivos/Responsabilidad para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas | 3.1 | Convocar activamente a la ciudadanía a participar en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos. | Convocatoria activa realizada | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia Subsecretaria de Inversiones Despacho | Humanos Tecnológicos Físicos |  | 2019-02-28 | 2018-12-31 | En ejecución | 50% | Durante los meses de enero y febrero, se realizó una convocatoria activa por medio de redes sociales. Por otro lado, desde la Subsecretaria de Seguridad a través de los enlaces territoriales se convocó a los ciudadanos, a los cuales se extendía la invitación vía correo electrónico, lo anterior permitió evidenciar los resultados en la audiencia pública con una activa participación ciudadana. Se recomienda continuar con estas estrategias, para próximos espacios de rendición de cuentas.
| 3.2 | Realizar un (1) concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas de la SSCJ. | Un (1) concurso de conocimiento realizado en la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Humana | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-08-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 30% | La actividad está programada para iniciar en el segundo trimestre, sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación diseño una propuesta respecto a las preguntas a realizar en el concurso dirigido a los servidores de la Entidad.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Establecer mejoras a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de los ciudadanos. | Mejoras establecidas en la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 30% | Durante el ejercicio de rendición de cuentas asistieron (153) ciudadanos, se pusieron a disposición 125 posibilidades, de los cuales se debía priorizar (3) temas, dado lo anterior, la Oficina Asesora de Planeación elaboró una propuesta con acciones a realizar para los próximos espacios de rendición de cuentas, teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por la ciudadanía.
| 4.2 | Evaluar los procesos de rendición de cuentas realizados en la entidad para establecer mejoras. | Evaluación de los procesos de rendición de cuentas. | Control Interno |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 50% | Durante el mes de abril la Oficina de Control Interno emitió un informe evaluando el proceso de rendición de cuentas en todas y cada una de sus etapas, concluyendo así: - Tomando como referencia la base de datos suministrada como control para realizar las invitaciones personales, que arroja como resultado el envío de correos electrónicos a 207 personas e invitaciones vía WhatsApp a 560. El promedio de asistencia se registra en el 16.79%. - La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dio cumplimiento con la normativa y procedimiento establecidos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cuyo objetivo fue presentar a la ciudadanía la gestión realizada durante la vigencia 2018. Por lo anteriormente enunciado, resulta totalmente válido el ejercicio, el cual está articulado con la Implementación de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 4.Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad: | Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia | 2019
Fecha de Publicación: | Mayo 15 de 2019
Fecha de Seguimiento: | Abril 30 de 2019
Componente 4: Atención al ciudadano | [9 empty] | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación entre la Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) y el comité Institucional de Gestión y Desempeño para facilitar la toma de decisiones en el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Informes de Atención al Ciudadano realizados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 30% | Desde la Oficina de Atención al Ciudadano, se realizó el informe anual frente a la gestión realizada en la vigencia 2018, y el informe trimestral con los resultados de la gestión para el primer trimestre 2019. Sin embargo, no ha sido presentado en Comité de Gestión y Desempeño dado que no se ha citado a este Comité durante el primer trimestre corrido del año. Se recomienda socializar y presentar los resultados en el Comité con el fin de tomar las decisiones a que haya lugar.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Prestar servicio de traducción en lengua de señas a las personas sordas que requieran este servicio en la entidad. | Servicio de lengua de señas prestado en la entidad. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 25% | La entidad por medio de la Oficina de Atención al Ciudadano, ha venido fortaleciendo el servicio de interpretación en lengua de señas a las personas sordas en las casas de justicia, durante el primer trimestre se atendieron (33) personas sordas. De igual manera se realizó el acercamiento a Lengua de Señas las Casas de Justicia y la prueba del Centro de Relevo en Nivel central y en la línea 123 del C4. Se recomienda dar continuidad a la acción.
| 2.2 | Gestionar la accesibilidad en los espacios físicos de la entidad para la población con discapacidad. | Gestión realizada para la accesibilidad en los espacios físicos de la población con discapacidad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-06-30 | En ejecución | 25% | Durante el primer trimestre la Dirección de Gestión Humana, emitió memorandos impartiendo recomendaciones acerca de accesibilidad, infraestructura y demás necesidades de riesgo, para cada uno de los centros de trabajo que componen la entidad. Por otro lado, a través de un contrato externo se realizó un estudio de necesidades de señalización y con recomendaciones de accesibilidad para cada una de las sedes de la Entidad. Se encuentra pendiente socializar el informe con los Directivos y así tomar las decisiones de infraestructura, espacio que correspondan.
| 2.3 | Gestionar la promoción de la señalización en braille y en formatos de fácil lectura, en los espacios físicos de la entidad, para la población en discapacidad. | Gestión realizada para la promoción de la señalización en braille y en formatos de fácil lectura , en los espacios físicos de la entidad, para la población con discapacidad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-06-30 | En ejecución | 25% | La Dirección de Gestión Humana adelantó a través de un contratista externo, un estudio de necesidades de señalización para 18 Centros de Trabajo de la Entidad, la información será remitida en el mes de mayo a los Directivos con el propósito de indicar el proceso de contratación, adquisición e instalación para cada uno de los centros de trabajo.
| 2.4 | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores establecidos para medir el desempeño de los canales de atención. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Acceso a la Justicia |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 31/12/2019 | En ejecución | 30% | Durante el mes de abril se realizó una reunión para analizar la pertinencia de proponer indicadores que permita medir el desempeño de los servicios prestados por la entidad. Actualmente, se cuenta con los siguientes indicadores: "Satisfacción de los canales presenciales y telefónicos" "Número de usuarios atendidos en las Casas de Justicia y en Unidades de Mediación y Conciliación"
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano que refuercen las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Plan Institucional de capacitación fortalecido con temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano. | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-03-01 | 31/12/2019 | En ejecución | 30 | En el mes de marzo se emitió la Resolución No 077 de 2019 "Por medio de la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación", por otro lado, dentro de las necesidades identificadas y temas a capacitar se incorporaron: - Cualificación de servicio al ciudadano. - Atención al ciudadano.
| 3.2 | Adelantar 4 Capacitaciones y/o sensibilizaciones a través de charlas informativas a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento al plan anticorrupción frente a los deberes, prohibiciones, faltas disciplinarias, sanciones, inhabilidades en el marco de la Ley 734 de 2002, y ley anticorrupción 1474 de 2011. | Cuatro (4) Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Control Interno Disciplinario | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 33% | La Oficina de Control Interno Disciplinario, quien es la encargada de liderar las capacitaciones a realizar, durante el primer trimestre adelanto el proceso de contratación del profesional externo que realizará las charlas acerca de Código Disciplinario. Estas capacitaciones se empezaron a adelantar en el mes de abril.
| 3.3 | Establecer un sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos no pecuniarios establecido para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-08-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 10% | La Dirección de Gestión Humana solicito ajustar la fecha de inicio de la actividad argumentando que los incentivos no pecuniarios se entregan hasta el último trimestre del año, sin embargo, el ajuste solicitado se hizo posterior a la fecha de evaluación con corte al 30 de abril, se evaluará el avance de la acción para el próximo trimestre. Esta Oficina recomienda, adelantar acciones dado que la actividad refiere a establecer un sistema de incentivos no al reconocimiento de los mismos.
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar el proceso de atención y servicio a la ciudadanía. | Proceso revisado y/o actualizado | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-04-01 | 2019-09-30 | En ejecución | 20% | Durante el mes de abril se realizó una reunión de autodiagnóstico al proceso de Atención al Ciudadano, respecto a su operación, documentos y procedimientos. Actualmente, se esperan los resultados del ejercicio realizado para así realizar los ajustes a que hay lugar por parte del proceso en pro de la mejora continua.
| 4.2 | Socializar y sensibilizar el manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) al interior de la entidad | Manual de atención socializado y sensibilizado al interior de la entidad | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 25% | Respecto a esta actividad la Oficina de Atención al Ciudadano, realizó para este periodo un entrenamientos respecto al manejo de las PQRS, que ingresan por el Buzón de Sugerencias; así como, en la implementación de los protocolos de atención inmersos en el Manual de Atención y Servicio a la Ciudadanía, con el propósito de fortalecer los conocimientos por parte de los referentes de Casas de Justicia, Coordinadores de Sedes y Enlaces de Atención al Ciudadano. Se recomienda socializar estas actividades de entrenamiento con todos los funcionarios de la entidad.
| 4.3 | Actualizar, socializar y divulgar la carta de trato digno al usuario al interior de la entidad. | Carta de trato digno a usuario actualizada, socializada y divulgada. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-04-01 | Cumple | 100% | La actividad se cumplió dentro de los términos establecidos, el documento fue ajustado respecto a temas de forma y redacción de acuerdo con la construcción o lineamientos emitidos por el DNP "Lenguaje claro", igualmente, se incluyeron los canales de atención que se tienen para atender al ciudadano. Este documento se encuentra publicado en el siguiente link: https://scj.gov.co/sites/default/files/carta_trato_digno_2019.pdf
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Revisar el documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas. | Documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas revisado. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-02 | 2019-06-30 | En ejecución | 20% | Durante el mes de abril se realizó una reunión de autodiagnóstico al proceso de Atención al Ciudadano, respecto a su operación, documentos y procedimientos. Actualmente, se esperan los resultados del ejercicio realizado para así realizar los ajustes a que hay lugar por parte del procesoen pro de la mejora continua.
| 5.2 | Realizar y socializar la medición de percepción de la ciudadanía, en referencia a la atención y servicio al ciudadano brindado por la SSCJ. | Documento de medición de percepción realizado y socializado. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 30% | Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se realizo el análisis de los resultados a las 68 encuestas aplicadas para el primer trimestre, los cuales fueron incluidos en el informe de gestión del I trimestre, el anterior informe y sus resultados serán presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, arrojando un 96% de satisfacción en la percepción de la ciudadanía frente al servicio recibido.
| 5.3 | Realizar acciones y/o estrategias de sensibilización que apunten a fortalecer el conocimiento del portafolio de trámites y servicios que ofrece la entidad. | Acciones y/o estrategias de sensibilización desarrolladas | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Oficina Asesora de Comunicaciones Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 33.33% | Durante este periodo se realizo una campaña interna y externa sobre el movimiento "ME UNO", con el propósito de apropiar a los funcionarios y ciudadanos frente al Código de Policía, lo anterior permitiría sensibilizar acerca de los servicios que se prestan en las Casas de Justicia. Se recomienda, para los próximos seguimientos realizar acciones que apunten a todos los servicios que ofrece la entidad.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 5.Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad: | Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia | 2019
Fecha de Publicación: | Mayo 15 de 2019
Fecha de Seguimiento: | Abril 30 de 2019
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | [9 empty] | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Hacer seguimiento periódico a la actualización de la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública, según la resolución 3564 de 2015 para dar cumplimiento a la Ley 1712/2014. | Seguimiento periódico a la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos | Número de ítems actualizados/ número total de ítems objeto de actualización *100 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 33% | La Oficina Asesora de Planeación, realizó un seguimiento a la actualización de productos sujetos de publicación en el link de transparencia de la entidad, dicho documento fue remitido a las diferentes dependencias responsables. Dado lo anterior se requiere dar continuidad a la acción.
| 1.2 | Identificar y publicar datos abiertos. | Datos abiertos publicados | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | (Datos abiertos publicados/Datos abiertos identificados)*100 | 2019-01-01 | 2019-05-31 | En ejecución | 80% | Se realiza la revisión del portal de datos abiertos del estado colombiano www.datosabiertos.gov.co, se observó que los ítems de datos abiertos registrados para la SDSCJ no corresponden a los publicados en el portal de datos abiertos de Bogotá: Dentro del portal de datos abiertos www.datosabiertos.gov.co se tienen publicados los siguientes datos: Llamadas tramitadas C4 Bogotá Numero Único de Seguridad de Emergencias NUSE Línea 123 periodo 2014-2019. -Registro de Activos de Información -Índice de Información Reservada y Clasificada -Esquema de Publicación Dentro del portal nacional se tienen publicados los siguientes ítems: -Índice de Información Reservada y Clasificada -Esquema de Publicación. Se recomienda, homologar los datos publicados en las (2) plataformas.
| 1.3 | Adelantar las labores necesarias para obtener la certificación en datos abiertos en nivel 1 por MINTIC, lo cual apunta a las metas de gobierno digital de la entidad. | Labores adelantadas para obtener la certificación en datos abiertos por MINTIC | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Humanos Tecnológicos | Labores adelantadas para obtener la certificación en datos abiertos por MINTIC | 2019-03-11 | 2019-07-31 | Cumple | 100% | Desde la Dirección de Tecnologías de la Información se adelantó el proceso de certificación con el Ministerio de Tecnologías emitida el pasado 05 de abril de 2019, actualmente la entidad sigue trabajando para que al finalizar la vigencia se acceda a la certificación de Nivel II.
| 1.4 | Revisar y/o actualizar, según haya lugar, el inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad . | Un Inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar. | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) | Despacho | Humanos Tecnológicos | Un Inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 33% | En el mes de abril se realizó una mesa de trabajo entre la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Atención al Ciudadano, Cárcel Distrital y el Departamento Administrativo de Función Publica, en la cual se realizó la actualización del tramite "Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres" en el SUIT con la racionalización del mismo. Se continua, revisando el estado actual de la entidad en cuanto a posibles trámites y OPAS.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Elaborar informe mensual de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) en el que se incluya lo relacionado con tiempos de respuesta. | Once (11) informes mensuales de PQRS | Atención al Ciudadano |  | Humanos Tecnológicos | Número de informes elaborados/11*100 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 27.27% | En la página web de la entidad se publican mensualmente los informes de gestión respecto a la atención de peticiones para el primer trimestre, por otro lado, se realizó un ajuste en el formato que se estaba utilizando de los mismo, para generar un mayor acercamiento con los ciudadanos.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información. | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 20% | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, esta en proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD, la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en la página web los demás instrumentos archivísticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación), lo anterior a fin de dar cumplimiento a los demás requisitos establecidos por la ley 1712 de 2014. Sin embargo, la actualización correspondiente al 2018 se encuentra en la página web de la Entidad.
| 3.2 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 20% | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, esta en proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD, la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en la página web los demás instrumentos archivísticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación), lo anterior a fin de dar cumplimiento a los demás requisitos establecidos por la ley 1712 de 2014. Sin embargo, la actualización correspondiente al 2018 se encuentra en la página web de la Entidad.
| 3.3 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 20% | La Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, esta en proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD, la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en la página web los demás instrumentos archivísticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación), lo anterior a fin de dar cumplimiento a los demás requisitos establecidos por la ley 1712 de 2014. Sin embargo, la actualización correspondiente al 2018 se encuentra en la página web de la Entidad.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar gradualmente la garantía de accesibilidad de población en situación de discapacidad a la página web de la entidad. | Página WEB reestructurada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información |  | Humanos Tecnológicos | Página WEB reestructurada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 90% | Se implemento el vinculo de CONVERTIC en la página web de la Entidad, cuya finalidad es beneficiar a la ciudadanía colombiana desde la política sectorial del MinTIC “el futuro Digital es de todos”; particularmente desde el pilar de “Inclusión Social Digital” cuyo fin es implementar estrategias que den respuesta a la equidad a nivel de conectividad como de tecnología por parte de las poblaciones vulnerables.
| 4.2 | Publicar videos en lenguaje de señas en el sitio web de la entidad. | Videos en lenguaje de señas publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | Videos en lenguaje de señas publicados | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | 33% | En la página web se encuentran videos en lengua de señas frente a los siguientes temas: Video ¿Cómo llamar a la Línea 123 si eres una persona sorda? Nuestra entidad. - Misión - Visión - Objetivos estratégicos. - Servicios - Tramites.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar un análisis de los resultados de los informes de solicitudes de acceso a la información para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Documento de los resultados de los informes de solicitudes de acceso a información con oportunidades de mejora identificadas. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos | 1 documento | 2019-02-01 | 2019-11-29 | En ejecución | 25% | Desde la Oficina de Atención al Ciudadano se realizó el análisis de los resultados a las 68 encuestas aplicadas para el primer trimestre, los cuales fueron incluidos en el informe de gestión del I trimestre, el anterior informe y sus resultados serán presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, arrojando un 96% de satisfacción en la percepción de la ciudadanía frente al servicio recibido.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 6.Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad: | Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia | 2019
Fecha de Publicación: | Mayo 15 de 2019
Fecha de Seguimiento: | Abril 30 de 2019
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [9 empty] | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
1. Alistamiento | 1.1 | Reconocer a los gestores de integridad de la entidad a través de las redes sociales de la entidad, un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad y un elemento de distinción como gestor de integridad. | Reconocimiento de los gestores de integridad | Dirección de Gestión Humana | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) | Gestores de integridad reconocidos en la entidad | 2019-02-01 | 2019-07-31 | En ejecución | 25% | La Dirección de Gestión Humana, realizó un reconocimiento a los servidores que fungen como gestores de integridad, actividad socializada por medio de la intranet de la entidad y un comunicado interno. Se recomienda continuar con la acción.
| 1.2 | Realizar reuniones mensuales con los gestores de integridad con el propósito de fortalecer las herramientas pedagógicas que se utilizarán al momento de replicar las actividades al interior de la entidad. | 10 actas de reunión realizadas. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos | Reuniones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 25% | Durante el primer trimestre se han realizado (3) reuniones con los gestores de integridad, tratando temas como: - Reforzar los conocimientos frente a los roles y responsabilidades de los gestores en la Entidad. - Elaborar la estrategia de caja de dulces, promoviendo los valores en los funcionarios de la Entidad.
2. Armonización | 2.1 | Fortalecer y socializar a los funcionarios de la entidad los valores del código de integridad a través de la entrega de un hablador . | Funcionarios de la entidad socializados en código de integridad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros | Habladores entregados | 2019-05-01 | 2019-07-31 | Sin iniciar | 0% | Esta actividad corresponde al seguimiento del próximo trimestre.
| 2.2 | Socializar y sensibilizar a los gestores de integridad sobre el Artículo 4 del Decreto 118 de 2018 | Gestores de integridad socializados en el Decreto 118 de 2018. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | % de gestores de integridad socializados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 25% | Se realizó una actividad de sensibilización con los gestores de integridad, con actividades teórico proactivas fortaleciendo aspectos como la misión, perfiles y responsabilidades de los mismos. Se recomienda continuar con estas actividades.
3. Diagnóstico | 3.1 | Medir la percepción de los contratistas y servidores sobre el código de integridad para el fortalecimiento de los valores adoptados por la entidad. | Un (1) Informe sobre la percepción de integridad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | 1 informe realizado | 2019-05-01 | 2019-12-31 | Sin iniciar | 0% | Esta actividad corresponde al seguimiento del próximo trimestre.
4. Implementación | 4.1 | Realizar actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés. | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas | 2019-03-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 25% | Desde la Dirección de Gestión Humana dependencia encargada de liderar las actividades de gestores de integridad diseñaron una estrategia llamada la Tienda Practica de Valores, con el propósito de fortalecer los valores del código de integridad, política antisoborno y conflicto de intereses. Los gestores de integridad fueron los encargados de construir el reglamento del uso de la caja de dulces. Se recomienda continuar con estas actividades.
5. Seguimiento y evaluación | 5.1 | Aplicar instrumento de percepción con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad de los servidores y contratistas de la entidad. | Un (1) instrumento de evaluación aplicado | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Un instrumento de evaluación aplicado | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin iniciar | 0% | Esta actividad corresponde al seguimiento del próximo trimestre.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## Control de Cambios
Control de Cambios
Número de versión | Fecha | Cambio realizado
|  | Componente | Sub Comp. | Estado inicial | Estado actual | Argumentación del cambio
1 | 2019-01-29 | Primera versión del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2019
2 | 2019-03-22 | Componente 2. Racionalización de Trámites | No.1 | Responsable dependencia líder Oficina Asesora de Planeación Responsable dependencia de apoyo Acceso a la Jusitica (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres) | Responsable dependencia líder Acceso a la Jusitica (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres) Responsable dependencia de apoyo Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | Respecto a la única actividad descrita, se cambia el responsable dependencia líder ya que es competencia de Acceso a la Justicia (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres). Además de lo anterior, se incorpora como responsable la dependencia de apoyo Atención al Ciudadano.
|  | Componente 3. Rendición de Cuentas | 1.4 | Actividad: "Desarrollar comunicaciones de apoyo para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía." Meta o Producto: Comunicaciones de apoyo desarrolladas para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía . | Actividad:Generar información en lenguaje comprensible y de manera concisa sobre la gestión de la entidad dirigida a la ciudadania, tal y como boletines, presentaciones y piezas gráficas para redes sociales.y otros medios. Meta o Producto: Comunicaciones desarrolladas en lenguaje comprensible y de manera concisa para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía . | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se modificó la redacción de este subcomponente, plasmando mejor la actividad.
|  |  | 2.1 | Actividad: "Promover 3 espacios de diálogo y/o rendición de cuentas con la ciudadanía cuya metodología sea participativa, siguiendo los parámetros de la estrategia de rendición de cuentas de la SSCJ." Meta o Producto: 3 espacios de diálogo y/o rendición de cuentas de la SSCJ realizados. | Actividad: Propiciar espacios de dialógos ciudadanos y/o rendición de cuentas del sector Seguridad, Convivencia y Justicia. Meta o Producto: Espacios de diálogos ciudadanos y/o rendición de cuentas sector Seguridad, Convivencia y Justicia realizados. | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se modificó la redacción de este subcomponente, plasmando mejor la actividad.
|  |  | 2.2 |  | Actividad: Promover observatorios ciudadanos locales y distritales bajo la metodología ISO IWA. Meta o Producto: Observatorios Ciudadanos locales y distritales realizados. | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se modificó la redacción de este subcomponente, plasmando mejor la actividad.
|  |  | 2.3 | Actividad: "Elaborar y publicar dos (2) formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en la rendición de cuentas. " Meta o Producto: Dos (2) Formularios de priorización temática elaborados y publicados | Actividad: Elaborar y publicar formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en la rendición de cuentas. Meta o Producto: Formularios de priorización temática elaborados y publicados. | Se cambia la redacción de esta actividad, la cual se encontraba en el númeral 2.2 de la versión 1 del documento. La actividad se establecio de forma general ya que de acuerdo al método de convocatoria que se use para estos espacios se hace la respectiva publicación de la priorización temática.
|  |  | 2.4 |  | Actividad: Realizar seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. Meta o Producto:Un documento de seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | Por motivos de orden y objetivo de los componentes, se incorpora este númeral con la actividad aquí, el cual se encontraba inicialmente ubicado en el subcompononte 3 / 3.1
|  |  | 3.1 |  | Actividad: Convocar activamente a la ciudadania a participar en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos. Meta o Producto: Convocatoria activa realizada | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se incorpora esta actividad nueva, ya que deben plasmarse acciones que incentiven a los ciudadanos a participar en los espacios de rendición de cuentas. Por organización, el componente que anteriormente se encontraba en este númeral paso al subcomponente 2.4.
|  | Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | 1.3 |  | Actividad: Adelantar las labores necesarias para obtener la certificación en datos abiertos en nivel 1 por MINTIC, lo cual apunta a las metas de gobierno digital de la entidad. Meta o Producto:Labores adelantadas para obtener la certificación en datos abiertos por MINTIC. | Por recomendaciones generales de la Secretaria General y por solicitud de la Dirección de Tecnologias y Sistemas de la Información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se incorporó esta actividad.
3 | 2019-04-12 | Componente 2. Racionalización de Trámites |  | Actividad: "En vista de la reciente inclusión de este trámite, durante este año se realizará un documento de análisis acerca de la operación del mismo." | Estrategia de racionalización de trámites del SUIT incorporada en este componente. | Se incorpora la estrategia de racionalización de trámites del SUIT ya que esta debe estar alineada con el PAAC.
|  | Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | 1.4 | Actividad: Identificar y/o actualizar la información de trámites y/o OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT. Meta o Producto: Trámites y/o OPAS identificados y/o actualizados en el SUIT. | Actividad: Revisar y/o actualizar, según haya lugar, el inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad . Meta o Producto: Un Inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar. | De acuerdo a las recomendaciones emitidas por Función Pública y teniendo en cuenta el proceso actual en trámites y OPAS adelantado por la Secretaría, se modifica la actividad.