## Res. eva. PAAC
MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PAAC
Segundo Seguimiento PAAC 2019
Corte de Seguimiento: 31 de agosto de 2019.
Componente | Actividades Programadas en el PAAC 2019 | Actividades con avance al segundo cuatrimestre 2019 | Estado de Avance | Observaciones
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 6 | 6 | 85.33% | Se evidenció un cumplimiento de 3 actividades al (100 %) y 3 actividades con porcentaje de avance (1 al 80% y 2 al 66%), se recomienda continuar desarrollando las actividades con ejecución mayor a 66%.
Componente 2: Racionalización de Trámites | 2 | 2 | 100% | Se evidenció el cumplimiento de las 2 actividades programadas al (100 %) , se recomienda seguir desarrollando estas actividades durante el tercer cuatrimestre del año.
Componente 3: Rendición de cuentas | 12 | 12 | 86.58% | Se evidenció un cumplimiento de 6 actividades al (100 %) y 6 actividades con porcentaje de avance (1 al 95%, 1 al 80% y 4 al 66%), se recomienda continuar desarrollando las actividades con ejecución mayor a 66%.
Componente 4: Atención al ciudadano | 14 | 14 | 67.36% | Se evidenció un cumplimiento de 2 actividades al (100 %) y 12 actividades con porcentaje de avance (2 al 80%, 3 al 70%, 3 al 66%, 1 al 60%, 1 al 50%, 1 al 45% y 1 al 20%), se recomienda priorizar las actividades que se encuentran por debajo de 66% y continuar desarrollando las actividades con ejecución mayor a 66%.
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | 11 | 11 | 69.91% | Se evidenció un cumplimiento de 3 actividades al (100 %) y 8 actividades con porcentaje de avance (1 al 85%, 4 al 66%, y 3 al 40%), se recomienda priorizar las actividades que se encuentran por debajo de 66% y continuar desarrollando las actividades con ejecución mayor a 66%.
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 7 | 6 | 53.5% | Se evidenció un cumplimiento de 1 actividad al (100 %), 1 no aplica para este cuatrimestre y 5 actividades con porcentaje de avance (1 al 66%, 2 al 50%, 1 al 30% y 1 al 25%), se recomienda priorizar las actividades que se encuentran por debajo de 66% y continuar desarrollando las actividades con ejecución mayor a 66%. | Se evidenció un cumplimiento satisfactorio del PAAC 2019 con un 74% de avance general, ya que 5 componentes se encuentran por encima del 66% mínimo que se debe tener al 2do seguimiento, se debe gestionar el avance del componente 6: Iniciativas adicionales ya que se encuentra por debajo de este umbral. Por otra parte, no se evidenció la inclusión de componente Gestión de Integridad, como componente adicional , como lo estableció el Decreto 118 de 2018, en su articulo 2.
Total | 52 | 51 | 74.2%

## 1.Gestión del Riesgo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad: | Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia | 2019
Fecha de Publicación: | Septiembre 13 de 2019
Fecha de Seguimiento: | Agosto 31 de 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [7 empty] | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Recursos | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Actualizar la política de Administración de Riesgos de la entidad, de acuerdo a la guía para la gestión de riesgos del DAFP. | Política de Administración de Riesgos actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-04-30 | En ejecución | 80% | Se evidenció que la política se encuentra actualizada dentro del documento "PO-DS-1 Administración de riesgos", a su vez se ha incluido un capitulo de Oportunidades dando cumplimiento a la Norma ISO 9001. Los anteriores ajustes serán presentados para aprobación en el próximo Comité de Control Interno. Sin embargo se recomienda revisar la actualización de la política ya que no se ve descrito dentro de la misma , el alcance , los niveles de aceptación del riesgo, niveles de calificación del tratamiento de los riesgos y la periodicidad para el seguimiento de acuerdo con el nivel de riesgos residual, tal y como lo establece la "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas " versión 4.
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar la matriz de los riesgos de corrupción inherentes a la gestión de la entidad. | Riesgos de corrupción actualizados | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cumple | 100% | Se evidenció que se realizó actualización de la Matriz identificación de riesgo de corrupción el 16/05/2019 V8.
| 2.2 | Consolidar el mapa de riesgos de corrupción conforme a los lineamientos y normatividad vigente. | Mapa de riesgos de corrupción consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cumple | 100% | Se evidenció que el mapa de riesgos se encuentra consolidado en la Matriz identificación de riesgo de corrupción SDSCJ V8 2019.
Subcomponente 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar y divulgar interna y externamente el Mapa de riesgos de corrupción. | Mapa de riesgos de corrupción publicado y divulgado | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cumple | 100% | Se evidenció que los riesgos se encuentran publicados y divulgados en la página web de la institución https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/matriz-identificacion-riesgo-corrupcion-0
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión | 4.1 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción dependiendo de la periodicidad con la que se construyen los riesgos, la cual esta consignada en la matriz correspondiente. | Mapa de riesgos de corrupción ajustado periódicamente | Oficina Asesora de Planeación Líderes de proceso | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 66% | Se evidenció que los riesgos cuentan con un reporte de evidencias, monitoreo y seguimiento del primer cuatrimestre y al cierre de Agosto se elaborará el segundo corte teniendo en cuenta que en la política se determina una periodicidad cuatrimestral, por lo anterior el siguiente reporte será llevado a cabo en el mes de septiembre. Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
Subcomponente 5 Seguimiento | 5.1 | Efectuar y publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción conforme a la normatividad vigente. | Tres (3) seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción | Oficina de Control Interno | Humanos Tecnológicos Físicos | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 66% | Se realizó la evaluación al primer cuatrimestre del PAAC 2019, el cual se encuentra publicado en la pagina web, así mismo se realizará durante lo primero diez días hábiles de septiembre el segundo seguimiento el cual también será publicado en la página web de la entidad. Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
(Abril, Agosto, Diciembre)
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 2.Racionalización de Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Nombre de la entidad: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
[9 empty] | Orden: |  | Territorial
Sector administrativo: |  | SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Único | 64529 |  | Autorización para ingreso como visitante a la Carcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. | Inscrito | Actualmente la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, permite el ingreso de visitantes (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL, únicamente el día domingo en dos (2) jornadas. | Se amplio la frecuencia de visita para el ingreso de visitantes (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL, los días sábados y domingos en tres (3) jornadas de acuerdo a la distribución establecida en los pabellones. Esto permitió la modificación del artículo 23 de la Resolución 1806 del 2011 reglamento interno, mediante la expedición de la Resolución 158 del 2018. | -Mayor agilidad y cobertura para los visitantes (amigos y Familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL. - Reducción de intermediarios. - Ahorro de tiempos de espera. - Descongestión de filas en el momento del ingreso. - Reducción de acciones ilícitas. - Mejoramiento de la Imagen institucional - Mejora en el entorno exterior de la Cárcel Distrital. - Aumento de la percepción de seguridad a los visitantes | Normativa |  | Ampliación de cobertura |  | 01/02/2019 | 31/05/2019 | Dirección de la Cárcel Distrital. |  | Cumple | 100% | Se evidenció que la Dirección de la Cárcel Distrital programó la aplicación de 338 encuestas a los familiares de las personas privadas de la libertad PPL, obteniendo un resultado muy satisfactorio para el tramite que se aplica en la Cárcel Distrital.
Único | 64529 |  | Autorización para ingreso como visitante a la Carcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. | Inscrito | Actualmente la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, permite el ingreso de visitantes (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL, únicamente el día domingo en dos (2) jornadas. | Se amplió la frecuencia de visita para el ingreso de visitantes (amigos y familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL, los días sábados y domingos en tres (3) jornadas de acuerdo a la distribución establecida en los pabellones. Esto permitió la modificación del artículo 23 de la Resolución 1806 del 2011 reglamento interno, mediante la expedición de la Resolución 158 del 2018. | -Mayor agilidad y cobertura para los visitantes (amigos y Familiares) de las personas privadas de la libertad - PPL. - Reducción de intermediarios. - Ahorro de tiempos de espera. - Descongestión de filas en el momento del ingreso. - Reducción de acciones ilícitas. - Mejoramiento de la Imagen institucional - Mejora en el entorno exterior de la Cárcel Distrital. - Aumento de la percepción de seguridad a los visitantes | Administrativa |  | Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite |  | 01/02/2019 | 31/05/2019 | Dirección Cárcel Distrital. |  | Cumple | 100% | Se evidenció que la Dirección de la Cárcel Distrital programó la aplicación de 338 encuestas a los familiares de las personas privadas de la libertad "(...) PPL(...)" Obteniendo un resultado muy satisfactorio para el tramite que se aplica en la Cárcel Distrital.

## 3.Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad: | Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia | 2019
Fecha de Publicación: | Septiembre 13 de 2019
Fecha de Seguimiento: | Agosto 31 de 2019
Componente 3: Rendición de cuentas | [9 empty] | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Reformular la Estrategia de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta los lineamientos de Manual Único de Rendición de Cuentas. | Estrategia de Rendición de Cuentas reformulada | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-08-31 | Cumple | 100% | Se evidenció que se realizó la estrategia de Rendición de Cuentas, bajo los lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/estrategia-rendici%C3%B3n-cuentas-2019-v1
| 1.2 | Elaborar y publicar dos (2) informes de rendición de cuentas con la información sobre la cual debe rendir cuentas la entidad. | Dos (2) Informes de rendición de cuentas elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Cumple | 100% | Se evidenció que se realizó la publicación de dos informes de gestión y/o Rendición de Cuentas en la Página Web de la Entidad en el botón de transparencia y acceso a la información/Control/Informes de Planeación (Informe de rendición de cuentas diciembre 2018_ e Informe de gestión enero-Marzo 2019). Es importante aclarar que para el primer evento del diálogo ciudadano que se llevó a cabo el 11 de marzo de 2019 en la Plaza Los Mártires se envió a la ciudadanía el Informe de rendición de cuentas diciembre 2018 y para los siguientes 8 eventos locales de rendición de cuentas se remitió el informe de gestión enero-marzo 2019 e Informe de Gestión Enero-Junio 2019
| 1.3 | Socializar con la ciudadanía, previo a la sesión de rendición de cuentas, la información de la que se va a hablar en dichos espacios. | Información de la rendición de cuentas socializada con la ciudadanía | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | 66% | Se evidenció que para los 8 eventos locales de rendición de cuentas que se llevaron a cabo entre mayo y junio se socializaron las temáticas que se trataron en estos espacios. Así mismo se le remitió a la ciudadanía el informe de gestión de la SDSCJ y la presentación balance 2018. Se adjunta el formulario de priorización temática eventos locales, el informe de gestión consolidado enero-marzo, la presentación balance 2018 y los pantallazos de la socialización de toda esta información por chats de WhatsApp que los enlaces remitieron a la ciudadanía. Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
| 1.4 | Generar información en lenguaje comprensible y de manera concisa sobre la gestión de la entidad dirigida a la ciudadanía, tal y como boletines, presentaciones y piezas gráficas para redes sociales.y otros medios. | Comunicaciones desarrolladas en lenguaje comprensible y de manera concisa para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía | Oficina Asesora de Comunicaciones | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Físicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | 80% | Se evidenció que la Oficina Asesora de Comunicaciones diseño piezas gráficas en lenguaje comprensible para la ciudadanía sobre la gestión de la entidad, las cuales se compartieron por redes sociales. Así mismo y siguiendo estos parámetros diseño la presentación del balance 2018 y el landing, el cual recoge toda información sobre la gestión 2018 y sobre la cual se dialogo en el evento. Se debe continuar con la ejecución de la actividad en lo que resta de la vigencia. Evidencia: Piezas comunicativas publicadas en redes sociales
Subcomponente 2 Diálogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Propiciar espacios de diálogos ciudadanos y/o rendición de cuentas del sector Seguridad, Convivencia y Justicia. | Diálogos ciudadanos y/o rendición de cuentas sector Seguridad, Convivencia y Justicia realizados. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia Oficina Asesora de Comunicaciones C4 | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 66% | Se evidenció que de acuerdo con la propuesta establecida en la estrategia de la Rendición de Cuentas 2019, se llevaron a cabo espacios secundarios de diálogo ciudadano en varias Localidades de la Ciudad de Bogotá D.C en los siguientes días: 3 de mayo de 2019 en la localidad Teusaquillo, 7 de mayo de 2019 en la localidad Ciudad Bolívar, 13 de mayo de 2019 en la localidad Barrios Unidos. 16 de mayo de 2019 en la localidad Engativá. 20 de mayo de 2019 en la Localidad Tunjuelito, 29 de mayo de 2019 en la localidad Antonio Nariño, 30 de mayo de 2019 en la localidad Suba y 10 de junio de 2019 en la localidad Fontibón; eventos que fueron desarrollados de acuerdo a los estipulado en el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
| 2.2 | Promover observatorios ciudadanos locales y distritales bajo la metodología ISO IWA. | Observatorios Ciudadanos locales y distritales realizados. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia Oficina Asesora de Comunicaciones C4 | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 66% | Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación - OAP, en compañía de los enlaces de la Subsecretaría de Seguridad, participaron en los espacios de Observatorios Ciudadanos Locales y Distritales de acuerdo con lo requerido por la Veeduría Distrital, donde se entregaron y sustentaron las evidencias entregadas por la SDSCJ en noviembre y diciembre del 2018, y fueron evaluadas. (formatos de verificación). Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
| 2.3 | Elaborar y publicar formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en la rendición de cuentas. | Formularios de priorización temática elaborados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-11-30 | Cumple | 100% | Se evidenció que se elaboró y publicó formulario de encuesta para priorizar los temas que la ciudadanía esperaba conocer y tratar en los espacios de Rendición de Cuentas de los eventos locales de mayo y junio. Se adjunta el pantallazo del formulario elaborado, los resultados de la encuesta y los pantallazos del envió de esta herramienta por chat de WhatsApp.
| 2.4 | Realizar seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | Un documento de seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-28 | 2019-12-31 | En ejecución | 95% | Se evidenció que se realizó seguimiento por parte del Despacho a los compromisos acordados en los eventos de Rendición de Cuentas, de los cuales la mayoría se encuentran en estado: COMPLETADO, las fechas de los eventos de Rendición de cuentas son las siguientes: Fecha: 3 de mayo de 2019, Localidad: Teusaquillo. Fecha: 7 de mayo de 2019, Localidad: Ciudad Bolívar. Fecha: 13 de mayo de 2019, Localidad: Barrios Unidos. Fecha: 16 de mayo de 2019, Localidad: Engativá. Fecha: 20 de mayo de 2019, Localidad: Tunjuelito. Fecha: 29 de mayo de 2019, Localidad: Antonio Nariño. Fecha: 30 de mayo de 2019, Localidad: Suba. Fecha: 10 de junio de 2019, Localidad: Fontibón. Se adjuntan documentos y matrices del seguimiento a los compromisos por parte del despacho. Así mismo la OAP recibió un informe por parte de la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia donde se relatan los compromisos adquiridos y los avances de estos referentes al evento del 11 de marzo de 2019 en la Plaza Los Mártires.
Subcomponente 3 Incentivos/Responsabilidad para motivar la cultura de la medición y petición de cuentas | 3.1 | Convocar activamente a la ciudadanía a participar en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos. | Convocatoria activa realizada | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia Subsecretaria de Inversiones Despacho | Humanos Tecnológicos Físicos |  | 2019-02-28 | 2018-12-31 | En ejecución | 66% | Se evidenció que se convocó activamente a los ciudadanos a participar en los 8 eventos de rendición de cuentas locales con apoyo de los enlaces territoriales a través de grupos de chat de WhatsApp, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Para esto se enviaron las respectivas invitaciones con piezas gráficas de información en lenguaje comprensible sobre la gestión, el formulario para priorizar los temas, el informe y presentación de gestión. Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
| 3.2 | Realizar un (1) concurso de conocimiento interno sobre la rendición de cuentas de la SSCJ. | Un (1) concurso de conocimiento realizado en la entidad | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección de Gestión Humana | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-08-01 | 2019-12-31 | Cumple | 100% | Se evidenció que se realizó un concurso en compañía de la Dirección de Gestión Humana, dentro de la temática establecida se incluyeron temas de conocimiento de Rendición de Cuentas. Se implemento el concurso a funcionarios y servidores del C4, del Nivel Central. así mismo se evidencia informe del concurso de rendición de cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Establecer mejoras a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de los ciudadanos. | Mejoras establecidas en la entidad. | Oficina Asesora de Planeación | Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Cumple | 100% | Se evidenció que teniendo en cuenta los resultados de las encuestas de satisfacción diligenciadas por la ciudadanía en los eventos principal y secundarios realizados para el sector Seguridad, Convivencia y Justicia durante el año 2019, la Oficina Asesora de Planeación realizó una serie de recomendaciones para mejorar los eventos de rendiciones de cuentas, las cuales se mencionan en el documento "Recomendaciones Rendición de Cuentas locales Mayo Junio"
| 4.2 | Evaluar los procesos de rendición de cuentas realizados en la entidad para establecer mejoras. | Evaluación de los procesos de rendición de cuentas. | Control Interno |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Cumple | 100% | Se evidenció que durante el mes de abril la Oficina de Control Interno emitió un informe evaluando el proceso de rendición de cuentas en todas y cada una de sus etapas, concluyendo así: - Tomando como referencia la base de datos suministrada como control para realizar las invitaciones personales, que arroja como resultado el envío de correos electrónicos a 207 personas e invitaciones vía WhatsApp a 560. El promedio de asistencia se registra en el 16.79%. - La Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia dio cumplimiento con la normativa y procedimiento establecidos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, cuyo objetivo fue presentar a la ciudadanía la gestión realizada durante la vigencia 2018. Por lo anteriormente enunciado, resulta totalmente válido el ejercicio, el cual está articulado con la Implementación de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 4.Atención al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad: | Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia | 2019
Fecha de Publicación: | Septiembre de 2019
Fecha de Seguimiento: | Agosto 31 de 2019
Componente 4: Atención al ciudadano | [9 empty] | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Establecer mecanismos de comunicación entre la Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) y el comité Institucional de Gestión y Desempeño para facilitar la toma de decisiones en el mejoramiento del servicio al ciudadano. | Informes de Atención al Ciudadano realizados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 66% | Se evidenció que la Oficina de Atención al Ciudadano, realizó el “Informe del Segundo Trimestre de Gestión de Peticiones de la vigencia 2019”, el cual incluye recomendaciones como resultado de la medición de satisfacción de ciudadanos frente a la Atención recibida en los canales presencial y telefónico; así como, la información de oportunidad de las PQRS tramitadas en la Entidad. Se debe continuar con la ejecución de esta actividad durante el resto de la vigencia.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Prestar servicio de traducción en lengua de señas a las personas sordas que requieran este servicio en la entidad. | Servicio de lengua de señas prestado en la entidad. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 66% | Se evidenció que se prestó el servicio de interpretación en lengua de señas a las personas sordas en las siguientes Casas de Justicia: - Mayo. Se atendieron 5 personas sordas en: casa de Justicia de Ciudad Bolívar, 1 persona y PAC Tenerife de Usme, 4 personas . - Junio. Se atendieron 10 personas sordas en las Casas de Justicia de Kennedy. - Julio. Se atendieron 3 personas sordas en las Casas de Justicia de Kennedy, 2 personas y 1 persona en Calle 45. - Agosto. Se atendieron 5 personas sordas en las Casas de Justicia de Ciudad Bolívar, 1 persona; Kennedy, 2 personas; Usaquén, 1 persona y 1 persona en Calle 45. De igual manera se realizó el acercamiento a Lengua de Señas en las Casas de Justicia y una prueba en el Centro de Relevo en Nivel central y en la línea 123 del C4. Se debe continuar con la ejecución de esta actividad durante el resto de la vigencia.
| 2.2 | Gestionar la accesibilidad en los espacios físicos de la entidad para la población con discapacidad. | Gestión realizada para la accesibilidad en los espacios físicos de la población con discapacidad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-06-30 | En ejecución | 80% | Se evidenció que de acuerdo con los informes técnicos del estudio de necesidades de accesibilidad y señalización realizados a través del corredor de seguros de la Entidad (JLT), la Dirección de Gestión Humana de la SDSCJ solicitó la adquisición e instalación con recursos de JLT para dar cumplimiento a esta actividad. Para los demás centros de trabajo se remitieron los informes técnicos a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia mediante memorando No. 20195200098753 del 30-05-2019, para que desde allí se iniciará el proceso de contratación puesto que las sedes de trabajo corresponden a esta dependencia. Se recomienda realizar seguimiento por parte de la Dirección de Gestión Humana a la ejecución y cierre definitivo de esta actividad por parte de las demás dependencias.
| 2.3 | Gestionar la promoción de la señalización en braille y en formatos de fácil lectura, en los espacios físicos de la entidad, para la población en discapacidad. | Gestión realizada para la promoción de la señalización en braille y en formatos de fácil lectura, en los espacios físicos de la entidad, para la población con discapacidad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-06-30 | En ejecución | 80% | Se evidenció que de acuerdo con los informes técnicos del estudio de necesidades de accesibilidad y señalización realizados a través del corredor de seguros de la Entidad (JLT), la Dirección de Gestión Humana de la SDSCJ solicitó la adquisición e instalación de la señalización para población con discapacidad con recursos de JLT para dar cumplimiento a esta actividad. Para los demás centros de trabajo se remitieron los informes técnicos a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia mediante memorando No. 20195200098753 del 30-05-2019, para que desde allí se iniciará el proceso de contratación puesto que las sedes de trabajo corresponden a esta dependencia. Se recomienda realizar seguimiento por parte de la Dirección de talento humano a la ejecución y cierre definitivo de esta actividad por parte de las demás dependencias.
| 2.4 | Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. | Indicadores establecidos para medir el desempeño de los canales de atención. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Acceso a la Justicia |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 31/12/2019 | En ejecución | 70% | Se evidenció que durante este periodo, de acuerdo con las observaciones realizadas en los talleres de calidad, se remitió a la Oficina Asesora de Planeación lo siguiente: - Hoja de vida de los indicadores del “Proceso de Atención y Servicio al Ciudadano” -ajustados. - Se creó el Instructivo de Evaluación de las respuestas a las peticiones de la SDSCJ, donde se pretende evaluar, los siguientes criterios: calidad, coherencia, calidez y oportunidad en las PQRS de la entidad. Se recomienda terminar con la validación del ajuste de los indicadores y del instructivo de canales de atención.
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano que refuercen las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos. | Plan Institucional de capacitación fortalecido con temáticas relacionadas al mejoramiento del servicio al ciudadano. | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-03-01 | 31/12/2019 | En ejecución | 66% | Se evidenció que se realizó capacitación en Cualificación de servicio al ciudadano. En el mes de agosto se culminó la jornada de capacitación relacionada con este tema; se convocaron a servidores y contratistas cuyas labores están relacionadas con servicio al ciudadano. Se realizará capacitación en el ultimo cuatrimestre del año sobre Atención al ciudadano en el marco del contrato 949-2019, adjudicado a ASECUM. Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
| 3.2 | Adelantar 4 Capacitaciones y/o sensibilizaciones a través de charlas informativas a los servidores públicos de la entidad para el fortalecimiento al plan anticorrupción frente a los deberes, prohibiciones, faltas disciplinarias, sanciones, inhabilidades en el marco de la Ley 734 de 2002, y ley anticorrupción 1474 de 2011. | Cuatro (4) Capacitaciones y/o sensibilizaciones realizadas | Control Interno Disciplinario | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Cumple | 100% | La OCID como oficina preventiva de la falta disciplinaria, en coordinación con la dirección disciplinaria distrital y la Dirección de Gestión Humana, programó e impartió charlas de socialización del Código Unicó Disciplinario. Las charlas se dirigieron a prevenir al servidor público sobre las consecuencias de los comportamientos contrarios al deber de los funcionarios públicos. La OCID continúa actualizando al servidor público respecto a las vigencias de la ley disciplinaria. Las capacitaciones se realizaron los días: 30-04-19, 07-05-19, 13-05-19, 14-05-19 y 15-05-19.
| 3.3 | Establecer un sistema de incentivos no pecuniarios para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. | Sistema de incentivos no pecuniarios establecido para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano | Dirección de Gestión Humana | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Humanos Tecnológicos Financieros |  | 2019-08-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 45% | Se evidenció que se realizaron reuniones con C4, área de atención al ciudadano y acceso a la justicia; con quienes se acordó la aplicación de un instrumento construido para el subsistema de bienestar. Se esta a la espera de los resultados de la evaluación y selección de los candidatos de cada dependencia, para continuar con la ejecución de la actividad
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | 4.1 | Revisar el proceso de atención y servicio a la ciudadanía. | Proceso revisado y/o actualizado | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-04-01 | 2019-09-30 | En ejecución | 70% | Se evidenció que durante este periodo, de acuerdo con las observaciones realizadas en los talleres de calidad, se han realizado los siguientes ajustes en los documentos del proceso de atención y servicio al ciudadano: - Caracterización del Proceso Atención y Servicio al Ciudadano - Procedimiento PQRS - Hoja de Vida Indicador de Oportunidad - Hoja de Vida de Traslados - Matriz de Oportunidades Atención y Servicio al Ciudadano - 29-08-2019 - Matriz de Riesgos Atención y Servicio al Ciudadano - 29-08-2019 - Instructivo de Canales de Atención - Instructivo de Evaluación Respuestas - Base de Evaluación de Peticiones. Se remitió los ajustes correo electrónico a la OAP el 27-08-2019
| 4.2 | Socializar y sensibilizar el manual de atención y servicio al ciudadano (protocolos de canales de atención) al interior de la entidad | Manual de atención socializado y sensibilizado al interior de la entidad | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 50% | Se evidenció que se remitió mediante correo electrónico del 30-08-2019,, a los responsables de atención y servicio al ciudadano de la SDSCJ, el Manual Distrital para su conocimiento y validación respecto a la adopción de los mismos a líderes de servicio línea 123 y Casas de Justicia. Soportes: 1 - Correo 30-08-2019 - Remitiendo Manual 2 - Circular 5 - Expedición Manual Se recomienda realizar sensibilizaciones presenciales del manual del atención y servicio al ciudadano.
| 4.3 | Actualizar, socializar y divulgar la carta de trato digno al usuario al interior de la entidad. | Carta de trato digno a usuario actualizada, socializada y divulgada. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) |  | 2019-02-01 | 2019-04-01 | Cumple | 100% | Esta actividad se cumplió durante el primer cuatrimestre del 2019
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Revisar el documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas. | Documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas revisado. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-02 | 2019-12-31 | En ejecución | 20% | De acuerdo con las observaciones realizadas en los talleres de calidad, se solicitó reunión con la OAP mediante correo electrónico del 20-08-2019, a fin de realizar la revisión del documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas para ajustarlo en aras de dar cumplimiento a la Norma ISO 9001:2015. Se recomienda realizar la revisión del documento de caracterización de ciudadanos y partes interesadas
| 5.2 | Realizar y socializar la medición de percepción de la ciudadanía, en referencia a la atención y servicio al ciudadano brindado por la SSCJ. | Documento de medición de percepción realizado y socializado. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 60% | Se evidenció que se realizó el análisis de los resultados de las encuestas diligenciadas en el segundo trimestre de 2019, el cual se incluyó en el documento de Informe Trimestral de Gestión de Atención al Ciudadano. Se recomienda socializar la medición de la percepción de la ciudadanía.
| 5.3 | Realizar acciones y/o estrategias de sensibilización que apunten a fortalecer el conocimiento del portafolio de trámites y servicios que ofrece la entidad. | Acciones y/o estrategias de sensibilización desarrolladas | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) Oficina Asesora de Comunicaciones Despacho | Humanos Tecnológicos |  | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 70% | Se evidenció que la SDSCJ, en cabeza de la Subsecretaria de Acceso a la Justicia, la Subsecretaria de Seguridad y Convivencia y la Oficina Asesora de Comunicaciones han desarrollado diferentes estrategias y acciones a lo largo del año que han contribuido a fortalecer el conocimiento de los programas, trámites y servicios que ofrece la entidad. Podemos resumir las estrategias y acciones así: 1) Página web: La Oficina Asesora de Comunicaciones y las dependencias de la SDSCJ estructuraron e implementaron un nuevo diseño de la página web que permite visualizar mejor todos los servicios, programas y trámites de la entidad, distribuidos en secciones de Seguridad y Convivencia, Justicia, Emergencias y Código de Policía, lo cual facilita el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Cada sección contiene información específica de cada servicio y programa de la entidad. Es importante resaltar que el calendario de eventos se encuentra en la página de inicio de forma muy visible, y se actualiza permanentemente con las actividades que adelanta la entidad como por ejemplo la atención en las casas de justicia, becas, ferias de servicios, cine al parque, etc. https://scj.gov.co/es 2)Redes sociales: La Oficina Asesora de Comunicaciones publica activamente campañas informativas y piezas gráficas en Twitter, Facebook e Instagram para dar a conocer los servicios y eventos de la entidad. 3)Grupo de Participación Ciudadana de la SDSCJ: Se incorporó un grupo público en Facebook con el objetivo de acercarse de manera más directa a los ciudadanos para dar a conocer las actividades de participación ciudadana que adelanta la entidad. https://www.facebook.com/groups/607536599754870/ 4)Impresos para dar conocer los servicios de la SDSCJ: Con el fin de promocionar los servicios ofertados se imprimió material P.O.P, el cual ha sido entregado a la ciudadanía en los diferentes equipamientos de la SDSCJ, así como en las Alcaldías Locales, CAI, Ferias de Servicio y demás actividades del equipo territorial. Hacen parte de estos impresos folletos, volantes, cartillas, afiches, stickers. Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 5.Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad: | Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia | 2019
Fecha de Publicación: | Septiembre 13 de 2019
Fecha de Seguimiento: | Agosto 31 de 2019
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | [9 empty] | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Hacer seguimiento periódico a la actualización de la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública, según la resolución 3564 de 2015 para dar cumplimiento a la Ley 1712/2014. | Seguimiento periódico a la información contenida en el link transparencia y de acceso a la información pública | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Humanos Tecnológicos | Número de ítems actualizados/ número total de ítems objeto de actualización *100 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 66% | Se evidenció que la Oficina Asesora de Planeación con base en la Guía Matriz de Cumplimiento de Sujeto Obligado Tradicional de la Procuraduría General de la Nación ha realizado el seguimiento permanente al botón de Transparencia y Acceso a la Información, cuya información a 30 de agosto de 2019 se encuentra actualizada en un 97%.Se recordó a las áreas a través de memorandos algunas recomendaciones para mejorar lo publicado. Así mismo, se recomienda continuar realizando está actividad durante la vigencia.
| 1.2 | Identificar y publicar datos abiertos. | Datos abiertos publicados | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | (Datos abiertos publicados/Datos abiertos identificados)*100 | 2019-01-01 | 2019-05-31 | Cumple | 100% | Se evidenció que después del análisis realizado por la Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos se identificó que los datos a Publicar son los de la Oficina de Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo - C4, los cuales están referenciados en la página web de datos abierto de Bogotá y MINTIC, estos se están actualizando mensualmente (última actualización 09-Agosto-2019)
| 1.3 | Adelantar las labores necesarias para obtener la certificación en datos abiertos en nivel 1 por MINTIC, lo cual apunta a las metas de gobierno digital de la entidad. | Labores adelantadas para obtener la certificación en datos abiertos por MINTIC | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Humanos Tecnológicos | Labores adelantadas para obtener la certificación en datos abiertos por MINTIC | 2019-03-11 | 2019-07-31 | Cumple | 100% | Se Evidenció que se realizó la gestión con MINTIC para cumplir con los requisitos, criterios de evaluación y se presentaron las evidencias para obtener el Nivel II. El cual fue otorgado el 22 de mayo del 2019,
| 1.4 | Revisar y/o actualizar, según haya lugar, el inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad . | Un Inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar. | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) | Despacho | Humanos Tecnológicos | Un Inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar. | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 85% | Se evidenció que el trámite "Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres" inscrito en el SUIT se encuentra racionalizado. Así mismo, se evidenció que se revisó el estado actual de la entidad en cuanto a posibles trámites y OPAS, de lo cual no se descarta que próximamente exista otro tramite relacionado al Código de Policía. Se recomienda revisar y gestionar el trámite relacionado al código de policía.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Elaborar informe mensual de PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) en el que se incluya lo relacionado con tiempos de respuesta. | Once (11) informes mensuales de PQRS | Atención al Ciudadano |  | Humanos Tecnológicos | Número de informes elaborados/11*100 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 66% | Se evidenció que se elaboraron y se socializaron en la página web de la entidad los informes de gestión de peticiones de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2019. Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de la información. | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Registro o inventario de activos de la información actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 40% | Se evidenció que la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD, la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en página web los demás instrumentos archivísticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Se recomienda actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información en lo que queda de a vigencia.
| 3.2 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 40% | Se evidenció que la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD, la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en pagina web los demás instrumentos archivísticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Se recomienda actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada en lo que queda de a vigencia.
| 3.3 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información. | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Humanos Tecnológicos | Esquema de publicación de información actualizado y publicado | 2019-01-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 40% | Se evidenció que la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, se encuentra en el proceso de actualización de la Tabla de Retención Documental-TRD, la cual se constituye en la base para actualizar y publicar en pagina web los demás instrumentos archivísticos (datos abiertos, activos de información, información clasificada y reservada y esquema de publicación) y dar cumplimiento a los demás requisitos de la ley 1712 de 2014. Se recomienda actualizar y publicar el esquema de publicación de información en lo que queda de a vigencia.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar gradualmente la garantía de accesibilidad de población en situación de discapacidad a la página web de la entidad. | Página WEB reestructurada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información |  | Humanos Tecnológicos | Página WEB reestructurada con accesibilidad para población en situación de discapacidad | 2019-02-01 | 2019-12-31 | Cumple | 100% | Se evidenció que se implemento sección de lenguaje de señas, contraste de color, tamaño de letra, en Cumplimiento NTC 5854 Nivel A, lo cual se evidencia en el siguiente enlace: https://scj.gov.co/es/lenguaje-senas/
| 4.2 | Publicar videos en lenguaje de señas en el sitio web de la entidad. | Videos en lenguaje de señas publicados | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Humanos Tecnológicos | Videos en lenguaje de señas publicados | 2019-02-01 | 2019-11-30 | En ejecución | 66% | En la página web se encuentran videos en lengua de señas frente a los siguientes temas: Video ¿Cómo llamar a la Línea 123 si eres una persona sorda? Nuestra entidad. - Misión - Visión - Objetivos estratégicos. - Servicios - Tramites. Así mismo, se elaboraron reuniones los meses de junio, julio y agosto para la formulación, grabación y corrección del video en lengua de señas con el tema de Código de Policía. Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar un análisis de los resultados de los informes de solicitudes de acceso a la información para identificar oportunidades de mejora en la prestación del servicio. | Documento de los resultados de los informes de solicitudes de acceso a información con oportunidades de mejora identificadas. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al ciudadano) |  | Humanos Tecnológicos | 1 documento | 2019-02-01 | 2019-11-29 | En ejecución | 66% | Se evidenció que se elaboraron y se socializaron en la página web de la entidad, los informes de gestión de peticiones de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2019 que poseen el numeral 4- SOLICITUDES DE INFORMACION, cabe señalar que las recomendaciones se realizan en el informe interno que es el “Informe Trimestral Gestión de Peticiones – 2019”. Se recomienda continuar con la ejecución de esta actividad en lo que resta de la vigencia.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## 6.Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad: | Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia | 2019
Fecha de Publicación: | Septiembre 13 de 2019
Fecha de Seguimiento: | Agosto 31 de 2019
Componente 6: Iniciativas Adicionales | [9 empty] | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones Oficina de Control Interno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable dependencia líder | Responsable dependencia apoyo | Recursos | Indicador | Fecha Inicial | Fecha Final
1. Alistamiento | 1.1 | Reconocer a los gestores de integridad de la entidad a través de las redes sociales de la entidad, un diploma simbólico que resalte su papel en la entidad y un elemento de distinción como gestor de integridad. | Reconocimiento de los gestores de integridad | Dirección de Gestión Humana | Oficina Asesora de Planeación | Humanos Tecnológicos Financieros (Proyecto de Inversión 7514 Desarrollo y fortalecimiento de la transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía) | Gestores de integridad reconocidos en la entidad | 2019-02-01 | 2019-07-31 | Cumple | 100% | Se realizó reconocimiento a los Gestores de Integridad a través de diploma y foto que fue socializada en la intranet de la Secretaría. Se anexan los link en los cuales se puede ver esta información: 1. http://intranet/node/1479 2. http://intranet/node/1387 3. http://intranet/node/1570
| 1.2 | Realizar reuniones mensuales con los gestores de integridad con el propósito de fortalecer las herramientas pedagógicas que se utilizarán al momento de replicar las actividades al interior de la entidad. | 10 actas de reunión realizadas. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos | Reuniones realizadas | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 30% | No se evidencia avance de esta actividad durante el segundo cuatrimestre, se recomienda realizar estas reuniones según lo programado.
2. Armonización | 2.1 | Fortalecer y socializar a los funcionarios de la entidad los valores del código de integridad a través de la entrega de un hablador . | Funcionarios de la entidad socializados en código de integridad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos Financieros | Habladores entregados | 2019-05-01 | 2019-07-31 | En ejecución | 50% | Se evidenció que se realizó de manera mensual la actividad de reconocimiento del colaborador del mes por medio de la pantallas de la entidad, con el propósito de fortalecer y socializar los valores del código de integridad, a través de las pantallas, corchos y habladores de la entidad. Se recomienda entregar habladores para socializar el código de integridad como se establece en la actividad.
| 2.2 | Socializar y sensibilizar a los gestores de integridad sobre el Artículo 4 del Decreto 118 de 2018 | Gestores de integridad socializados en el Decreto 118 de 2018. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | % de gestores de integridad socializados | 2019-02-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 25% | No se evidencia avance en esta actividad en el segundo cuatrimestre, se recomienda socializar y sensibilizar a los gestores de integridad en el Decreto 118 de 2014 articulo 4 , tal y como lo establece la actividad
3. Diagnóstico | 3.1 | Medir la percepción de los contratistas y servidores sobre el código de integridad para el fortalecimiento de los valores adoptados por la entidad. | Un (1) Informe sobre la percepción de integridad. | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | 1 informe realizado | 2019-05-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 50% | Se evidenció que se realizó una encuesta que permitió identificar la percepción de los contratistas y servidores sobre el código de integridad. Así mismo se realizó presentación del resultado del test de integridad pre y post, se recomienda realizar informe de percepción de integridad con la información recolectada.
4. Implementación | 4.1 | Realizar actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés. | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Actividades de socialización y sensibilización del Código de Integridad y conflicto de interés realizadas | 2019-03-01 | 2019-12-31 | En ejecución | 66% | Se evidenció que se realizó actividad en tableros de la entidad, empleando la caja de herramientas de la función pública "Crea tu personaje de integridad" donde los servidores utilizando los cinco valores del código de integridad crearon un personaje que los representen. La actividad Caja de Dulces-Tienda Practica de Valores, continuo funcionando en las instalaciones de nivel central.
5. Seguimiento y evaluación | 5.1 | Aplicar instrumento de percepción con el propósito de evidenciar la apropiación de los valores del código de integridad de los servidores y contratistas de la entidad. | Un (1) instrumento de evaluación aplicado | Dirección de Gestión Humana |  | Humanos Tecnológicos Físicos | Un instrumento de evaluación aplicado | 2019-10-01 | 2019-12-31 | Sin iniciar | N/A | Esta actividad corresponde al seguimiento del próximo trimestre.
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - Enero de 2019

## Control de Cambios
Control de Cambios
Número de versión | Fecha | Cambio realizado
|  | Componente | Sub Comp. | Estado inicial | Estado actual | Argumentación del cambio
1 | 2019-01-29 | Primera versión del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2019
2 | 2019-03-22 | Componente 2. Racionalización de Trámites | No.1 | Responsable dependencia líder Oficina Asesora de Planeación Responsable dependencia de apoyo Acceso a la Jusitica (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres) | Responsable dependencia líder Acceso a la Jusitica (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres) Responsable dependencia de apoyo Oficina Asesora de Planeación Atención al Ciudadano | Respecto a la única actividad descrita, se cambia el responsable dependencia líder ya que es competencia de Acceso a la Justicia (Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres). Además de lo anterior, se incorpora como responsable la dependencia de apoyo Atención al Ciudadano.
|  | Componente 3. Rendición de Cuentas | 1.4 | Actividad: "Desarrollar comunicaciones de apoyo para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía." Meta o Producto: Comunicaciones de apoyo desarrolladas para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía . | Actividad:Generar información en lenguaje comprensible y de manera concisa sobre la gestión de la entidad dirigida a la ciudadania, tal y como boletines, presentaciones y piezas gráficas para redes sociales.y otros medios. Meta o Producto: Comunicaciones desarrolladas en lenguaje comprensible y de manera concisa para presentar la gestión de la entidad a la ciudadanía . | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se modificó la redacción de este subcomponente, plasmando mejor la actividad.
|  |  | 2.1 | Actividad: "Promover 3 espacios de diálogo y/o rendición de cuentas con la ciudadanía cuya metodología sea participativa, siguiendo los parámetros de la estrategia de rendición de cuentas de la SSCJ." Meta o Producto: 3 espacios de diálogo y/o rendición de cuentas de la SSCJ realizados. | Actividad: Propiciar espacios de dialógos ciudadanos y/o rendición de cuentas del sector Seguridad, Convivencia y Justicia. Meta o Producto: Espacios de diálogos ciudadanos y/o rendición de cuentas sector Seguridad, Convivencia y Justicia realizados. | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se modificó la redacción de este subcomponente, plasmando mejor la actividad.
|  |  | 2.2 |  | Actividad: Promover observatorios ciudadanos locales y distritales bajo la metodología ISO IWA. Meta o Producto: Observatorios Ciudadanos locales y distritales realizados. | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se modificó la redacción de este subcomponente, plasmando mejor la actividad.
|  |  | 2.3 | Actividad: "Elaborar y publicar dos (2) formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en la rendición de cuentas. " Meta o Producto: Dos (2) Formularios de priorización temática elaborados y publicados | Actividad: Elaborar y publicar formularios para priorizar los temas que la ciudadanía quiere conocer y sobre los cuales se espera entablar diálogo en la rendición de cuentas. Meta o Producto: Formularios de priorización temática elaborados y publicados. | Se cambia la redacción de esta actividad, la cual se encontraba en el númeral 2.2 de la versión 1 del documento. La actividad se establecio de forma general ya que de acuerdo al método de convocatoria que se use para estos espacios se hace la respectiva publicación de la priorización temática.
|  |  | 2.4 |  | Actividad: Realizar seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. Meta o Producto:Un documento de seguimiento a los compromisos e inquietudes ciudadanas presentados en el marco de la estrategia de rendición de cuentas. | Por motivos de orden y objetivo de los componentes, se incorpora este númeral con la actividad aquí, el cual se encontraba inicialmente ubicado en el subcompononte 3 / 3.1
|  |  | 3.1 |  | Actividad: Convocar activamente a la ciudadania a participar en los espacios de rendición de cuentas y diálogos ciudadanos. Meta o Producto: Convocatoria activa realizada | Por recomendaciones generales de la Veeduría Distrital, se incorpora esta actividad nueva, ya que deben plasmarse acciones que incentiven a los ciudadanos a participar en los espacios de rendición de cuentas. Por organización, el componente que anteriormente se encontraba en este númeral paso al subcomponente 2.4.
|  | Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | 1.3 |  | Actividad: Adelantar las labores necesarias para obtener la certificación en datos abiertos en nivel 1 por MINTIC, lo cual apunta a las metas de gobierno digital de la entidad. Meta o Producto:Labores adelantadas para obtener la certificación en datos abiertos por MINTIC. | Por recomendaciones generales de la Secretaria General y por solicitud de la Dirección de Tecnologias y Sistemas de la Información de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se incorporó esta actividad.
3 | 2019-04-12 | Componente 2. Racionalización de Trámites |  | Actividad: "En vista de la reciente inclusión de este trámite, durante este año se realizará un documento de análisis acerca de la operación del mismo." | Estrategia de racionalización de trámites del SUIT incorporada en este componente. | Se incorpora la estrategia de racionalización de trámites del SUIT ya que esta debe estar alineada con el PAAC.
|  | Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso de la Información | 1.4 | Actividad: Identificar y/o actualizar la información de trámites y/o OPAS en el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT. Meta o Producto: Trámites y/o OPAS identificados y/o actualizados en el SUIT. | Actividad: Revisar y/o actualizar, según haya lugar, el inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad . Meta o Producto: Un Inventario de trámites y posibles OPAS de la entidad revisado y/o actualizado según haya lugar. | De acuerdo a las recomendaciones emitidas por Función Pública y teniendo en cuenta el proceso actual en trámites y OPAS adelantado por la Secretaría, se modifica la actividad.
4 | 2019-08-15 | Componente 4: Atención al Ciudadano | 5.1 | Fecha Final: 30/06/2019 | Fecha Final: 31/12/2019 | De acuerdo a los talleres de calidad realizados con la OAP y en cumplimiento de la norma ISO 9001:2015