## Matriz seguimiento MRC
MATRIZ DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2023
Entidad: Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2023
Fecha de Seguimiento: Enero 2024
TERCER SEGUIMIENTO
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
[6 empty] | SI | NO
X
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 | Columna 4 | Columna 5 | Columna 6 | Columna 7 | Columna 8 | Columna 9 | Columna 10 | Columna 11
Riesgos de Corrupción | Riesgos de Corrupción | Proceso | [8 empty] | Causa (Situación principal que origina el posible riesgo de corrupción) | ¿Se analizaron los controles? |  |  | Efectividad de los controles: ¿Previenen o detectan las causas, son confiables para la mitigación del riesgo? |  |  | Responsable de los controles: ¿Cuentan con responsables para ejercer la actividad? |  | Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la mitigación del riesgo? |  | Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con pruebas del control? |  | Si la respuesta en alguna de las preguntas de control es NO. Informe si propuso alguna acción |  | ¿Se enunciaron acciones de mejora? |  |  | ¿Mejoraron los controles? |  |  | Observaciones | ¿Se activaron alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Se implementaron correctivos por la materialización de un riesgo de corrupción? |  | ¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?
|  | Apoyo | [5 empty] | Misional | Estratégico | De Evaluación | [22 empty] | SI | NO | SI | NO | 0
[34 empty] | X |  | X
|  | Contratación | Talento humano | Financiero | Archivo | Jurídico | Otro (Cuál) |  |  |  |  | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | No tiene controles | SI | NO | No tiene controles | SI | NO
R1 | Posibilidad de Registro de información errada en los informes de procesos vinculados al PDJJR (Programa de Justicia Juvenil Restaurativa) | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R2 | Posibilidad de actuaciones inadecuadas por parte de funcionarios y colaboradores de la Dirección de Acceso a la Justicia por el recibimiento de dadivas | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R3 | Posibilidad de presentar Inconsistencias en los reportes relacionados al Plan de Acción a la Justicia | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | x | Control 1: El proceso aportó como evidencia de la ejecución del control listas de asistencia y correo electrónico, sin embargo, no se evidenció el acta de reunión del seguimiento semestral al Plan de Acceso a la Justicia. Lo anterior, denota debilidades en su ejecución al no contar con el soporte descrito en el control.
R4 | Posibilidad de Beneficio a particulares o a terceros derivados de trámites en procesos de Atención Integral (alimentación, servicios de salud, dotación de elementos básicos, ingreso a programas de Atención Social y actividades validas de redención de pena). | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | x | Control 1 : De acuerdo al ajuste que presentó el código del proceso (GIP), se recomienda ajustar la descripción del control, actualizando los codigos de los formatos que se relacionan como evidencia documental de la ejecución del control.
R5 | Posibilidad de Beneficio a particulares o a terceros derivados de la Custodia y Vigilancia a las PPL | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | x | Control 1 : De acuerdo al ajuste que presentó el código del proceso (GIP), se recomienda ajustar la descripción del control, actualizando los codigos de los formatos que se relacionan como evidencia documental de la ejecución del control.
R6 | Posibilidad de Beneficio a particulares o a terceros derivados de los trámites Jurídicos | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | x | Control 1 : De acuerdo al ajuste que presentó el código del proceso (GIP), se recomienda ajustar la descripción del control, actualizando los codigos de los formatos que se relacionan como evidencia documental de la ejecución del control.
R7 | Posibilidad de desviaciones en las Investigaciones originadas por prácticas indebidas | [5 empty] | Control Interno Disciplinario |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R8 | Posibilidad de suministro de combustible por parte de los proveedores a vehículos que no son de propiedad o no están a cargo de la SDSCJ para beneficio propio o de terceros | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | x | Control 1 :De acuerdo al ajuste que presentó el código del formato Solicitud de registro parametrización e instalación del CHIP control suministro de combustible F-AB-1329 (anterior código F-FC-291) y el formato Acta de reunión F-FI-1380 (anterior código F-DS-10) , se recomienda ajustar la descripción del control con la nueva codificación.
R9 | Posibilidad de Filtración o manejo inadecuado de información por parte de funcionarios de la entidad. | [7 empty] | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | x | Control 2: De acuerdo al ajuste que presentó el código del formato Acta de reunión F-FI-1380 (anterior código F-DS-10) , se recomienda ajustar la descripción del control con la nueva codificación.
R10 | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control. O por demandas, tutelas, derechos de petición debido al acceso y uso inadecuado dispositivos para la toma de registros multimedia de la información contenida en el software de Gestión de eventos de seguridad y emergencias | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | x | Control 1 :Una vez verificados los correos electrónicos suministrados por el proceso de Gestión de Emergencias se identificó que no fueron remitidos al jefe del C4 sino únicamente a la profesional líder operativa. Por lo anterior, se recomienda aunar esfuerzos para aplicar correctamente el control; a fin de mitigar la posible materialización del riesgo. Control 3 : Como resultado de la verificación documental, se identificó que en capacitaciones realizadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre no se utilizó el formato de listado de asistencia F-FI-1381, sino que se hizo uso del formato F-DS-21. Por lo anterior, se recomienda utilizar los formatos adoptados en el Portal MIPG.
R11 | Posibilidad de Pérdida o extravió documental por parte de un servidor que, aprovechando su posición frente a un recurso público, privilegia a un tercero con información para su beneficio. | [5 empty] | Gestión de Recursos Físicos |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R12 | Posibilidad de Pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad parte de un servidor que, aprovechando su posición frente a un recurso público, sustrae bienes de la Entidad para su beneficio personal o un tercero. | [5 empty] | Gestión de Recursos Físicos |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R13 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demandas a la entidad por el uso indebido de información confidencial a terceros por parte de funcionarios | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R14 | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demandas debido al uso inadecuado de información catalogada por la entidad como clasificada o reservada por parte de colaboradores de la Secretaría | [5 empty] | Gestión de Tecnología de Información |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R15 | Pérdida de Integridad de la información almacenada en la infraestructura tecnológica o sistemas de información de la entidad. | [5 empty] | Gestión de Tecnología de Información |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | x | Control 2: se identificó que el riesgo 15 control 2 asociado al proceso de Gestión de Tecnologías de la información, presenta debilidades en la redacción; al no contar con un propósito claro que indique para que se realiza la actividad de control (verifica, valida, concilia, coteja, compara, etc.) y como el reporte de monitoreo cuatrimestral mitiga la causa del riesgo.
R16 | Posibilidad de Tramite de pagos incumpliendo los requisitos establecidos otorgando beneficios a terceros en contra de lo establecido en el Procedimiento PD-GF-13 Gestión de Pagos |  |  | X | [6 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R17 | Posibilidad de Posesionar un servidor público que Incumpla con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones de la SCJ |  | X | [7 empty] | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R18 | Interés indebido por un oferente en los procesos de contratación de la Dirección de Gestión Humana |  | X | [9 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | x
R19 | Posibilidad de Favorecimiento a un proponente determinado en algún proceso de contratación, adelantado mediante cualquier modalidad de selección, al establecer requisitos que sólo puedan cumplir él, así como omitir la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para la celebración de un contrato. |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | x | Control 1: Esta oficina como resultado de la verificación documental para el tercer cuatrimestre del 2023 reitera la debilidad que presenta el control en términos de soporte documental, toda vez que las actas de la 39 a la 53 se encuentran en formato Word y no están debidamente firmadas.
R20 | Incumplimiento de funciones por acción u omisión por procedimientos desactualizados de la Gestión Jurídica y Contractual |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  | x |  | Sin observación
R21 | Posibilidad de Favorecimiento al proceso auditado o a terceros responsables a partir de auditorías, sesgadas, manipuladas o direccionadas, que impidan evidenciar la realidad de la gestión obstruyendo la evaluación de esta. | [8 empty] | X | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R22 | Posibilidad de Favorecimiento a terceros para acceder a los servicios ofertados por al SCJ por fuera de los lineamientos establecidos a cambio de dadivas | [5 empty] | Atención y Servicio al ciudadano |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R23 | Posibilidad de alteración de la información en el SISIPEC web para beneficiar en el tramite de Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
R24 | Posibilidad de suministro de combustible por parte de los proveedores a vehículos de propiedad o a cargo de la SDSCJ, por fuera de los parámetros de suministro establecidos para beneficio propio o de terceros | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | x | Control 1 y 2: Se identificó debilidades en la redacción de lo controles 1 y 2, toda vez que su propósito es similar. Adicionalmente, se encontró que el soporte documental de ejecución de los controles es el mismo, lo cual no permite detectar cuales registros son por causa de ingreso a mantenimiento o reporte de sinestros y cuales son a causa de las visitas a estaciones de servicio o solicitudes de las agencias.
R25 | Posibilidad de autorizar el suministro de combustible por el funcionario o contratista encargado de la Dirección de Bienes a vehículos y equipos de combustión que no cuenten con solicitud de la agencia y aprobación por parte de la SDSCJ o que no son de propiedad o no están a cargo de la SDSCJ para beneficio propio o de terceros | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  |  | x | Control 1: De acuerdo al ajuste que presentó el código del formato acta de entrega y recibo a satisfacción de combustibles F-AB-1347 (código anterior F-FC-745) , se recomienda ajustar la descripción del control con la nueva codificación.
R26 | Posibilidad de incumplimiento de funciones por acción u omisión por procedimientos desactualizados de la Gestión Juridica | [6 empty] | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  | X | [5 empty] | X |  | x |  | Sin observación
Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción |  |  | Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) | [7 empty] | Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada. | [12 empty] | Hace referencia a: efectividad de los controles, responsables, periodicidad y evidencias de los controles |  | Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora |  |  | Señale con una X si mejoraron los controles
Seguimiento MYUO 12 sept

## Evaluación controles
Matriz Evaluación de Controles - Segundo Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción 2023
Entidad: Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia
Vigencia : 2023
Fecha de Seguimiento: Enero 2024
RIESGO # | PROCESO | RIESGO | No Control | NOMBRE DEL CONTROL | Detalle de la evidencia | Observación | Evaluación de la evidencia | Calificación del control | Valoración del diseño y ejecución de controles
1 | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Posibilidad de Registro de información errada en los informes de procesos vinculados al PDJJR (Programa de Justicia Juvenil Restaurativa) | 1 | Dos o tres profesionales (según sea el caso) verifica, aprueba y firma los informes (Informe Inicial, Informe de seguimiento al proceso de atención, Informe Final, Informe Extraordinario, Informe de Seguimiento y Mantenimiento y el Informe de Concepto integral de Cierre) que se generan de acuerdo con la periodicidad definida en el procedimiento para cada uno de estos. El contenido de los mismos requiere del involucramiento y validación conjunta de los profesionales mencionados. Si se presenta desacuerdo el caso es llevado cuatrimestralmente a los estudios de casos para análisis conjunto entre los profesionales del PDJJR y la Defensoría de Familia del ICBF. Toda vez que los informes son de carácter reservado y que solo pueden ser revisados por personal autorizado, como evidencia se contará con un correo electrónico mensual, que debe ser enviado dentro de los primeros 5 días del mes por el/la líder del programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa dirigido al director de Responsabilidad Penal Adolescente en el que se relacionen los informes remitidos a las autoridades en el mes anterior. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se verificó el envío del correo electrónico mensual dentro de los 5 días hábiles siguientes a la finalización del mes con el envío de los informes. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
2 | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Posibilidad de actuaciones inadecuadas por parte de funcionarios y colaboradores de la Dirección de Acceso a la Justicia por el recibimiento de dadivas | 1 | El(la) Director(a) de Acceso a la Justicia identifica y valida cuatrimestralmente la existencia de malas actuaciones de funcionarios y colaboradores de la dependencia mediante las PQRS radicadas a la dirección o por oficios que pongan en alerta al Director de Posibles actos de Corrupción, en caso que no existan manifestaciones de inconformidad se procede con la ejecución de acciones de prevención de actos contrarios al estatuto anticorrupción. Como soporte quedan las PQRS radicadas u oficios que evidencien la posible situación o los soportes de las acciones de prevención. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se evidenció como acción de prevención por parte del proceso de Acceso y Fortalecimiento a la Justicia un correo masivo a los colaboradores de la entidad con la invitación a denunciar cualquier tipo de acto de corrupción o fraude que se pueda identificar; la cual fue remitida el día 19 de diciembre de 2023. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
2 | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Posibilidad de actuaciones inadecuadas por parte de funcionarios y colaboradores de la Dirección de Acceso a la Justicia por el recibimiento de dadivas | 2 | El(la) Director(a) de Acceso a la Justicia identifica y valida semestralmente las principales debilidades en los equipos de trabajo y realiza actividades de sensibilización para fortalecer su actuación y evitar malas prácticas, en caso que no se logren desarrollar estas se reprograman. Como evidencia quedan los listados de asistencia, capturas de pantalla de reuniones, correos electrónicos, piezas de comunicación o Actas de Reunión. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se verificó la actividad de sensibilización el día 22 de septiembre con un total de 98 participantes, la cual tuvo como objetivo el Protocolo de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual dentro del sistema de información SIDIJUS. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
3 | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | Posibilidad de presentar Inconsistencias en los reportes relacionados al Plan de Acción a la Justicia | 1 | El personal responsable de hacer seguimiento en la Dirección de Acceso a la Justicia verifica Semestralmente el Plan de acceso a la Justicia mediante una reunión en la que valida que los soportes y la información cargada se encuentre conforme a la realidad y oportunidad, en caso de que se evidencie que los reportes no sean veraces se realizan reuniones de equipo para detectar los motivos y en caso de que persistan las inconsistencias se tramitarán los respectivos memorandos. Como evidencias quedaran las actas de las reuniones donde se presentan los resultados del Plan de Acceso a la Justica. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | El soporte del control es el acta de reunión semestral de seguimiento al plan de acceso a la justicia, sin embargo el proceso aporto únicamente lista de asistencia y correo electrónico. | El proceso aportó como evidencia de la ejecución del control listas de asistencia y correo electrónico, sin embargo, no se evidenció el acta de reunión del seguimiento semestral al Plan de Acceso a la Justicia. Lo anterior, denota debilidades en su ejecución al no contar con el soporte descrito en el control. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
4 | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- | Posibilidad de Beneficio a particulares o a terceros derivados de trámites en procesos de Atención Integral (alimentación, servicios de salud, dotación de elementos básicos, ingreso a programas de Atención Social y actividades validas de redención de pena). | 1 | El responsable del área de atención integral de la cárcel distrital organizara cada vez que se requiera la atención e intervención de las personas privadas de la libertad, en las áreas de psicología, terapia ocupacional y trabajo social. A su vez supervisará el cumplimiento de los procedimientos del proceso misional del grupo de bienestar psicosocial – atención integral y participará en los cuerpos colegiados, en caso de identificar irregularidades en la prestación de los servicio se informara mediante correo electrónico a la dirección de la cárcel Distrital. Como evidencia quedarán los siguientes documentos: - Salud: RITS Reporte integral de prestación del servicio. - Alimentación: Formato parte de raciones alimentarias suministradas diariamente de manejo. - Dotación de elementos básicos: F-AIB-131 entrega de kit de aseo personal para PPL. - Ingreso a programas de atención social: F-AIB-147 intervención y seguimiento individual y las actas GAI del sistema SISIPEC WEB emitidas por la JETEE. Como evidencia quedaran los contratos de supervisión de Alimentos y Salud, a su vez los formatos F-AIB-131 y F-AIB-147 reposaran en las carpetas de cada PPL resaltando que corresponde a información Confidencial y solo podrá ser visualizada por el personal autorizado. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente | Se evidenciaron los soportes de la atención a los PPL de acuerdo a las necesidades de salud, alimentación, dotación, entre otras. | De acuerdo al ajuste que presentó el código del proceso (GIP), se recomienda ajustar la descripción del control, actualizando los codigos de los formatos que se relacionan como evidencia documental de la ejecución del control. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
5 | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- | Posibilidad de Beneficio a particulares o a terceros derivados de la Custodia y Vigilancia a las PPL | 1 | El comandante de compañía asigna por cada turno un guardián para realizar la requisa en el punto "Puerta principal", lo cual se verá reflejado en el formato F-CVF-672 ORDEN DE SERVICIOS en concordancia al Instructivo I-CVF-6 REQUISA. Si se evidencia alguna novedad o ingreso de elementos no permitidos, se procede con el reporte en el informe mensual que es dirigido a la Dirección del establecimiento carcelario. Como evidencia se suministrara el Formato F-CVF-672 y los informes mensuales. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Como ejecución del control se verificó el formato F-CVF-672 para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo el proceso solo cargó los informes de los meses de septiembre, octubre y noviembre. | De acuerdo al ajuste que presentó el código del proceso (GIP), se recomienda ajustar la descripción del control, actualizando los codigos de los formatos que se relacionan como evidencia documental de la ejecución del control. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
6 | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- | Posibilidad de Beneficio a particulares o a terceros derivados de los trámites Jurídicos | 1 | Los profesionales asignados del área de Trámite Jurídico elabora y revisa los documentos en cumplimiento al instructivo Atención y Gestión a los Requerimientos Judiciales yo Administrativos y Solicitudes de las PPL I-TJ-6 los cuales son aprobados por la dirección de la cárcel. Para los casos en los cuales no se cuente con la información de la persona que elaboro y reviso, se precederá con la devolución del documento para la correspondiente revisión. Como evidencia quedara un correo cuatrimestral informando la ejecución del control de acuerdo al instructivo Atención y Gestión a los Requerimientos Judiciales yo Administrativos y Solicitudes de las PPL I-TJ-6 dado no se podrán compartir las solicitudes individuales por tratarse de información confidencial, sin embargo esta documentación reposara en los expedientes de las PPL y dicha información es confidencial. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se verificó el correo cuatrimestral el día 4 de enero con los documentos expedidos por los abogados y auxiliares de la Oficina Jurídica de la Dirección de la Cárcel Distrital. | De acuerdo al ajuste que presentó el código del proceso (GIP), se recomienda ajustar la descripción del control, actualizando los codigos de los formatos que se relacionan como evidencia documental de la ejecución del control. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
7 | Control Disciplinario | Posibilidad de desviaciones en las Investigaciones originadas por prácticas indebidas | 1 | El líder del proceso con su equipo de trabajo verifica el cumplimiento del objeto de la actuación, correcta comunicación y trámite de los términos procesales, respeto por las garantías y derechos fundamentales, conforme las leyes que rigen el proceso disciplinario mediante mesas mensuales de seguimiento a cada uno de los procesos disciplinarios a través de las cuales. Y respecto a la caracterización y procedimiento publicado en la intranet. En caso de identificarse irregularidades que afecten el normal desarrollo de la ID., se tomarán las determinaciones conforme a derecho. Las evidencias quedarán reflejadas en el cuadro de seguimiento que indica las observaciones periódicas, cuadro Excel de Matriz de procesos y autos activos junto a la totalidad del material probatorio archivado en la carpeta del proceso dicha información es de carácter confidencial de tal forma que únicamente podrán tener acceso las personas autorizadas. Como evidencia del control se cargarán las Actas de reunión mes vencido al seguimiento. El cargue de evidencias se realiza de manera cuatrimestral. | Se verificaron las actas de reunión mensuales firmadas con la revisión de los expedientes de la ODCI. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
8 | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Posibilidad de suministro de combustible por parte de los proveedores a vehículos que no son de propiedad o no están a cargo de la SDSCJ para beneficio propio o de terceros | 1 | El funcionario o contratista encargado de la Dirección de Bienes, cada vez que se requiera, verifica en sitio la instalación de los chips de combustible realizada por el proveedor a los vehículos nuevos o en los casos de cambio de chip por pérdida o daño, con el propósito de validar que el chip sea instalado en los vehículos que están a cargo o son de propiedad de la SDSCJ. En caso de que los datos del vehículo no correspondan, no se autorizará la instalación del chip de control de combustible. Como evidencia se cuenta con el formato Solicitud de registro parametrización e instalación del CHIP control suministro de combustible F-FC-291 (instalación nuevo chip) o Acta de reunión F-DS-10 (reposición de chip). El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se evidenciaron las actas de reunión correctamente firmadas y el diligenciamiento del formato F-AB-1329 formato Solicitud de registro parametrización e instalación del CHIP control suministro de combustible | De acuerdo al ajuste que presentó el código del formato Solicitud de registro parametrización e instalación del CHIP control suministro de combustible F-AB-1329 (anterior código F-FC-291) y el formato Acta de reunión F-FI-1380 (anterior código F-DS-10) , se recomienda ajustar la descripción del control con la nueva codificación. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
8 | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Posibilidad de suministro de combustible por parte de los proveedores a vehículos que no son de propiedad o no están a cargo de la SDSCJ para beneficio propio o de terceros | 2 | El funcionario o contratista encargado de la Dirección de Bienes, verifica de manera aleatoria la instalación y el estado de los chips de suministro de combustible a los vehículos que ingresan a la estación de servicio al momento de realizar la visita de acuerdo con la programación mensual. En caso de encontrar avería en el chip se solicita su arreglo en la misma estación de servicio de ser posible o se retira del vehículo y se programa la reinstalación lo cual se registra mediante Acta de Reunión. Como evidencia se cuenta con Acta de reunión F-FI-1380 o F-GCT-1152 Acta de Visita de Campo y el cronograma de visitas. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificaron las actas de reunión en el formato F-FI-1380 de la verificación aleatoria de las instalación y estado de los chip de combustible. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
8 | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Posibilidad de suministro de combustible por parte de los proveedores a vehículos que no son de propiedad o no están a cargo de la SDSCJ para beneficio propio o de terceros | 3 | El funcionario o contratista encargado de la Dirección de Bienes, verifica la aplicación de los lineamientos establecido en el procedimiento PD-FC-4 de acuerdo con la programación mensual de visitas a las estaciones de servicio, momento en el cual también se realiza sensibilización al personal del proveedor sobre los lineamientos de suministro de combustible en la estación. En caso de encontrar incumplimiento en la aplicación de los lineamientos, se notificará al proveedor o a la agencia respectiva vía correo electrónico u oficio. Como evidencia se cuenta con el cronograma de visitas, Acta de reunión F-DS-10 y/o correos electrónicos u oficios. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se evidenciaron las actas de reunión mensuales con la relatoría de los lineamientos e instrucciones para el suministro de combustible. Adicionalmente, se evidenció el cronograma de visitas del cuatrimestre. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
9 | Gestión de Comunicaciones Estratégicas | Posibilidad de Filtración o manejo inadecuado de información por parte de funcionarios de la entidad. | 1 | El jefe de la OAC y sus colaboradores realizan el seguimiento a los medios de comunicación diariamente e identifican la información emitida por los diferentes medios de comunicación, en caso que la información emitida no sea real, incompleta o contraproducente se indaga sobre la forma de como el periodista obtuvo dicha información, por si hay a lugar una rectificación de la información e internamente se investiga quien realizó la filtración de la información. El jefe de la OAC tomará los correctivos necesarios, que pueden ser desde una llamada de atención verbal, un informe dirigido a la OCID para investigar los hechos, o un proceso por incumplimiento contractual. Como evidencia queda el reporte de medios emitido por el profesional designado por el jefe de la OAC para realizarlo, de acuerdo con las indicaciones establecidas para esta tarea. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificaron los reportes de medios de comunicación mensuales con la información emitida para la entidad. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
9 | Gestión de Comunicaciones Estratégicas | Filtración inadecuada de información de la entidad. | 2 | El líder Operativo de la OAC realizará trimestralmente una capacitación al grupo de la OAC, para los casos en los cuales no se logre la participación de todo el grupo, la información de la capacitación se entregará en medio físico o en medio digital. Como evidencia queda el Acta de Reunión F-DS-10 y el material a socializar. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificó el acta de reunión del día 29 de diciembre de 2023 sobre la Capacitación Gestión de Riesgos de Corrupción: Prevención de Filtración y Manejo Inadecuado de Información en Entidades Públicas; con la asistencia de 4 colaboradores de la OAC. | De acuerdo al ajuste que presentó el código del formato Acta de reunión F-FI-1380 (anterior código F-DS-10) , se recomienda ajustar la descripción del control con la nueva codificación. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
10 | Gestión de Emergencias | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control. O por demandas, tutelas, derechos de petición debido al acceso y uso inadecuado dispositivos para la toma de registros multimedia de la información contenida en el software de Gestión de eventos de seguridad y emergencias | 1 | El Profesional encargado por el Jefe del C4, verifica mensualmente el seguimiento efectuado por el personal contratista de seguridad y vigilancia al ingreso indebido de elementos o dispositivos electrónicos a la SUR, para lo cual el profesional designado remite correo al Jefe del C4 indicando las novedades presentadas durante el mes. Como prueba quedaran los registros de las cámaras del sistema de video vigilancia del edificio por un periodo de 90 días para consulta antes de que se reescriban los videos. Como evidencia queda el correo de parte del profesional designado indicando los eventos o incidentes presentados al Jefe del C4 o el Correo indicando que no se evidencio ningún ingreso de elementos o dispositivos electrónicos indebidos. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se verificaron los correos electrónicos del reporte de ingreso indebido de dispositivos electrónicos a la SUR. | Una vez verificados los correos electrónicos suministrados por el proceso de Gestión de Emergencias se identificó que no fueron remitidos al jefe del C4 sino únicamente a la profesional líder operativa. Por lo anterior, se recomienda aunar esfuerzos para aplicar correctamente el control; a fin de mitigar la posible materialización del riesgo. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
10 | Gestión de Emergencias | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control. O por demandas, tutelas, derechos de petición debido al acceso y uso inadecuado dispositivos para la toma de registros multimedia de la información contenida en el software de Gestión de eventos de seguridad y emergencias | 2 | La supervisión del contrato de interventoría al convenio con el Operador Tecnológico (Empresa de telecomunicaciones de Bogotá-ETB) recibe el informe de la interventoría en el cual manifiesta la verificación y aprobación mensual del informe de gestión del Operador el cual incluye el registro de debilidades y la identificación de vulnerabilidades a la infraestructura y plataforma tecnológica del C4, actividad que se realiza dentro de los primeros 10 días hábiles del mes vencido. En caso de no contar con los informes de la interventoría, la supervisión emite notificación al supervisor del convenio quien procede con las notificaciones pertinentes. Como evidencia se tienen los correos con la notificación de aprobación del informe de ETB por parte de la Interventoría y los Informes mensuales del operador tecnológico (Capitulo 3, aparte 3.8 eventos de seguridad) mes vencido. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificaron los correos de aprobación del informe y los informes correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. De acuerdo a la periodicidad del control el informe de diciembre se debe enviar aprobado el 16 de enero, razón por la cual no se encuentra dentro del periodo de evaluación de este seguimiento. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
10 | Gestión de Emergencias | Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por sanciones o multas de entes de control. O por demandas, tutelas, derechos de petición debido al acceso y uso inadecuado dispositivos para la toma de registros multimedia de la información contenida en el software de Gestión de eventos de seguridad y emergencias | 3 | El Jefe del C4 con el apoyo del personal de capacitación verifica el cumplimiento de los entrenamientos al personal del C4 acorde al Instructivo de Formación para el Sistema NUSE Operadores de la S.U.R. y operadores de agencias del despacho I-GE-1 y el cronograma de capacitación estipulado. Para los casos en los cuales no se logre desarrollar alguna actividad de capacitación se procede con reprogramación y el ajuste de cronograma. Como evidencia se cuenta con los listados de asistencia, material de capacitación y el acta de reunión con la verificación del cumplimiento del cronograma por parte del personal de capacitación del C4. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificaron las listas de asistencia de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre con las capacitaciones realizadas. | Como resultado de la verificación documental, se identificó que en capacitaciones realizadas en los meses de septiembre, octubre y noviembre no se utilizó el formato de listado de asistencia F-FI-1381, sino que se hizo uso del formato F-DS-21. Por lo anterior, se recomienda utilizar los formatos adoptados en el Portal MIPG. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
11 | Gestión Documental | Posibilidad de Pérdida o extravió documental por parte de un servidor que, aprovechando su posición frente a un recurso público, privilegia a un tercero con información para su beneficio. | 1 | El líder de gestión documental verifica semestralmente la implementación del Plan de Capacitación en Gestión Documental de acuerdo con lo establecido en el Cronograma de Trabajo Archivístico contra los listados o registros de asistencia virtual o presencial las capacitaciones, en caso de que no se realicen se debe reprogramar y citar a una capacitación con los temas establecidos. Como evidencia se presentan el cronograma junto con las listas o registro de asistencia virtual o presencial las capacitaciones efectuadas. El cargue de las evidencias se hará Cuatrimestralmente | Se verificaron listados de asistencia de capacitación virtual de 22 de noviembre de 2023 con 26 asistentes y el 23 de noviembre de 2023 con 66 asistentes. Adicionalmente un acta de reunión del 30 de octubre de 2023 con la relatoría de la capacitación al personal de la OAC, sobre el diligenciamiento de inventario e índice electrónico, en el marco del Plan de trabajo para la intervención de la vigencia 2016 del archivo electrónico. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
11 | Gestión Documental | Posibilidad de Pérdida o extravió documental por parte de un servidor que, aprovechando su posición frente a un recurso público, privilegia a un tercero con información para su beneficio. | 2 | El líder de gestión documental verifica anualmente el cumplimiento de los requisitos documentales, mediante el Programa de verificación del estado de la organización de los archivos de acuerdo a las capacitaciones impartidas, en caso de no cumplir con la normatividad establecida se debe enviar informe al responsable del proceso, como evidencia periódicamente se presentan actas de visita como avance a la ejecución y el resultado se representará anualmente con el Informe del estado de los Archivos de Gestión. El cargue de las evidencias se hará trimestralmente. | se verificó el informe de seguimiento del estado de la gestión documental 2023 debidamente firmado. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
11 | Gestión Documental | Posibilidad de Pérdida o extravió documental por parte de un servidor que, aprovechando su posición frente a un recurso público, privilegia a un tercero con información para su beneficio. | 3 | El líder de gestión documental verifica cada vez que se solicite el préstamo de expedientes, el cumplimiento de los requisitos documentales en el proceso de registro de préstamo y circulación de material archivístico, en caso de no cumplir con lo establecido no se realizará el préstamo documental, como evidencia se presentan la matriz de Préstamo y Consulta documental. El cargue de las evidencias se hará Cuatrimestralmente. | Se verificó el formato F-GD-1087 matriz de Préstamo y Consulta documental de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
12 | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Posibilidad de Pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad parte de un servidor que, aprovechando su posición frente a un recurso público, sustrae bienes de la Entidad para su beneficio personal o un tercero. | 1 | El almacenista general verifica anualmente el seguimiento de los bienes al servicio de la entidad, en caso de no realizarse se debe justificar mediante memorando las razones por las cuales no se implementó, como evidencia se presentan los formatos de seguimiento correspondientes e informe de toma física o el Plan de trabajo. El cargue de las evidencias se hará Cuatrimestralmente. | Se verificó aleatoriamente el diligenciamiento del formato F-GRF-1106 ficha para la toma física de inventarios y el informe de toma física debidamente firmado | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
12 | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Posibilidad de Pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad parte de un servidor que, aprovechando su posición frente a un recurso público, sustrae bienes de la Entidad para su beneficio personal o un tercero. | 2 | El almacenista general verifica semestralmente contra el plan de trabajo la realización de las socializaciones programadas de circulares, resoluciones, procedimientos y/o políticas de almacén para el cuidado de los bienes al servicio de la Entidad, lo cual es confirmado por el líder de gestión Documental. En caso de que no se cumpla con alguna socialización se procede con la reprogramación y el ajuste cronograma. Como evidencia se presenta el Plan de trabajo y actas de reunión o listados de asistencia. El cargue de las evidencias se hará Cuatrimestralmente. | Se validó la capacitación virtual el 27 de diciembre de 2023 con la asistencia de 69 colaboradores de la entidad cuyo tema fue TRASLADO Y CUIDADO DE BIENES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DE BOGOTA D.C. POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA ENTIDAD | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
12 | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Posibilidad de Pérdida y/o desaparición de los bienes al servicio de la Entidad parte de un servidor que, aprovechando su posición frente a un recurso público, sustrae bienes de la Entidad para su beneficio personal o un tercero. | 3 | El almacenista general verifica trimestralmente el seguimiento de traslado de bienes al servicio de la entidad, en caso de no realizarse debe justificarse mediante memorando la no implementación del mismo, como evidencia se presentan los comprobantes de traslado. El cargue de las evidencias se hará Cuatrimestralmente | Se verificaron aleatoriamente los comprobantes de traslado para el tercer cuatrimestre de la vigencia, los cuales se encontraron debidamente firmados. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
13 | Gestión de Seguridad y Convivencia | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demandas a la entidad por el uso indebido de información confidencial a terceros por parte de funcionarios | 1 | El administrador funcional de Progressus, verifica cuatrimestralmente que los usuarios activos en el sistema sean los requeridos y que los roles asignados a los usuarios correspondan con las tareas a cargo de cada persona, de esa manera se regula el acceso a la información contenida en el sistema. En caso de evidenciar la creación de usuarios con falencias en la asignación de roles y permisos, el administrador funcional procederá con los ajustes correspondientes que le sean posibles con sus permisos de usuario o solicitará a TIC´s la modificación necesaria. Como evidencia se suministrará un cuadro control de validadores y responsables de registro junto a las solicitudes a TIC´s en caso de ser necesario. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente | Se verificó correo electrónico del 27 de diciembre de 2023 con la revisión periódica de usuarios y roles de progressus. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
14 | Gestión de Tecnologías de la Información | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demandas debido al uso inadecuado de información catalogada por la entidad como clasificada o reservada por parte de colaboradores de la Secretaría | 1 | El responsable de seguridad informática de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información parametrizará los dispositivos de seguridad perimetral cada vez que se requiera de forma preventiva o reactiva para mitigar la fuga de información en la entidad. En caso de no realizar la parametrización se justificará el motivo por el cual no se aplicó. Como evidencia de las parametrizaciones de los dispositivos de seguridad perimetral se dejará el reporte emitido por el Profesional Especializado. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificó el reporte de análisis de comportamiento de código malicioso detectado en la plataforma FortiGate y FortiSandbox a corte de diciembre de 2023 | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
14 | Gestión de Tecnologías de la Información | Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demandas debido al uso inadecuado de información catalogada por la entidad como clasificada o reservada por parte de colaboradores de la Secretaría | 2 | El Profesional designado por el Director de Tecnologías y Sistemas de la Información verifica cada vez que se requiera, la incorporación de la cláusula de confidencialidad en la minuta contractual elaborada por la Dirección Jurídica y Contractual de acuerdo con los requerimientos legales y técnicos para el uso y tratamiento de la información o en el acuerdo marco para las Órdenes de compra de Colombia Compra Eficiente. En caso de no evidenciar la cláusula se procederá con la inclusión en las obligaciones específicas de cada contrato condiciones necesarias para velar por la confidencialidad de la información de la entidad. Como evidencia se dejan las minutas contractuales, acuerdos Marco y cláusulas de confidencialidad de los proveedores. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificaron 6 documentos contractuales con la clausula de confidencialidad para el tercer cuatrimestre de la vigencia. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
15 | Gestión de Tecnologías de la Información | Pérdida de Integridad de la información almacenada en la infraestructura tecnológica o sistemas de información de la entidad. | 1 | El Profesional de Seguridad de la información de la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información verifica el cumplimiento del plan de Uso y Apropiación que incorpora las políticas de seguridad y privacidad de la información a funcionarios y contratista de la entidad Cuatrimestralmente, mediante la validación de las presentaciones realizadas contra las listas de asistencia y el cronograma estipulado. En caso de no realizar las sesiones de Uso y Apropiación se enviarán típs de seguridad a través los demás canales dispuestos en la entidad para las comunicaciones oficiales. Como evidencia de este control se tienen las listas de asistencia, el cronograma y las presentaciones de las diferentes sesiones realizadas en el proceso de divulgación. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se verificaron listados de asistencias, presentaciones y piezas comunicativas de las capacitaciones realizadas en el tercer cuatrimestre de la vigencia. En el mes de octubre se enviaron piezas comunicativas de información sobre temas de ciberseguridad | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
15 | Gestión de Tecnologías de la Información | Pérdida de Integridad de la información almacenada en la infraestructura tecnológica o sistemas de información de la entidad. | 2 | Los Profesionales especializados de cada una de los componentes de infraestructura (Redes, Servidores, Seguridad Perimetral y demás) de la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información, apoyados por las herramientas tecnológicas generaran cuatrimestralmente los reportes de monitoreo. En caso de no realizar los reportes, se justificará el motivo por el cual no se aplicó. Como evidencia de los monitoreos de los componentes de infraestructura se dejará los informes emitido por los Profesionales Especializados. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se verificaron los reportes generados de los diferentes componente de infraestructura. | se identificó que el riesgo 15 control 2 asociado al proceso de Gestión de Tecnologías de la información, presenta debilidades en la redacción; al no contar con un propósito claro que indique para que se realiza la actividad de control (verifica, valida, concilia, coteja, compara, etc.) y como el reporte de monitoreo cuatrimestral mitiga la causa del riesgo. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
16 | Gestión Financiera | Posibilidad de Tramite de pagos incumpliendo los requisitos establecidos otorgando beneficios a terceros en contra de lo establecido en el Procedimiento PD-GF-13 Gestión de Pagos | 1 | Los Funcionarios y/o Contratistas de la Dirección Financiera, verifican cada vez que es radicada una cuenta por medio del Aplicativo de Gestión Documental al usuario creado para tal fin (DF CUENTAS CONTINGENCIA), de acuerdo con el I-GF-10.; verificando de lo siguiente: a. Calculo manual del CERTIFICADO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA PARA GESTIÓN DE CUENTAS.GF b. Instructivo de pagos de la Dirección Financiera (I-GF-1) c. Minuta del contrato. De no encontrarse acorde con lo establecido en el literal b., c., y si la información financiera no corresponde a lo certificado, o de no cumplir con los requisitos para continuar con el trámite de pago se procede a remitir correo al supervisor del contrato con copia al contratista, donde se evidencie el motivo por el cual no puede continuar para trámite de pago y se procede con el cierre del radicado. La cuenta pasara por revisión contable y presupuestal registrando esta trazabilidad en el sistema de Gestión Documental. Finalmente se realiza una revisión final por parte de los funcionarios designados por la Dirección verificando el lleno de los requisitos para pago, si en esta o cualquier instancia de la revisión se identifica incumplimiento de los requisitos, la cuenta se devuelve y los motivos se evidenciarán en el correo que se le remita al supervisor con copia al contratista. La evidencia del trámite sea aprobado o rechazado; queda evidenciado en el sistema de gestión documental. Las evidencias de seguimiento al Riesgo son alimentadas de manera cuatrimestral en la carpeta SharePoint mediante relación en Excel de la radicación del sistema Gestión Documental al usuario DF CUENTAS CONTINGENCIA. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificó la relación de cuentas tramitadas en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
17 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Posibilidad de Posesionar un servidor público que Incumpla con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones de la SCJ | 1 | El profesional responsable del proceso de encargos, verifica, cada vez que haya lugar a un proceso de encargos, el cumplimiento de los requisitos para desempeñar el cargo, según como lo estipula la Ley. Para esto se basa en la actualización de la base de datos de planta de personal y en lo establecido en el Instructivo Provisión Transitoria de Empleos de Carrera en Vacancia Definitiva o Temporal a través de Encargo (I-GH-1). En caso de no cumplirse con los requisitos o presentarse inconsistencias, se revisa nuevamente la documentación allegada por los servidores que participan en el proceso de encargo. Evidencia de este proceso queda la publicación en la intranet, en el espacio de Gestión Humana - Proceso Encargo. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se verificaron 17 resoluciones de encargo de los meses de octubre y diciembre debidamente firmadas. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
18 | Gestión Estratégica del Talento Humano | Interés indebido por un oferente en los procesos de contratación de la Dirección de Gestión Humana | 1 | El profesional o contratista responsable de los procesos de contratación para la Dirección de Gestión Humana, verifica y da cumplimiento a lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad (MA-JC-1) con el cual elabora cada vez que sean necesarios los estudios previos y de sector, y se indican las exigencias para los posibles proponentes, con el fin de poder realizar un adecuado proceso de selección y contratación. Para los casos en los cuales no se cuente con los estudios Previos ni de Sector no será posible llevar a cabo el proceso de contratación. Evidencia de los procesos contractuales, queda en la plataforma SECOP II donde se puede consultar la información relacionada con cada proceso. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Inactivado |  | N.A. | N.A. | N.A.
19 | Gestión Contractual | Posibilidad de Favorecimiento a un proponente determinado en algún proceso de contratación, adelantado mediante cualquier modalidad de selección, al establecer requisitos que sólo puedan cumplir él, así como omitir la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para la celebración de un contrato. | 1 | La Secretaria técnica del comité de contratación somete a revisión y aprobación de los miembros del Comité de Contratación, los procesos contractuales que lo requieran de conformidad con la Resolución de conformación y funcionamiento de dicho Comité, mediante la presentación de la ficha técnica de cada proceso, en la cual se indican las exigencias para los posibles proponentes y las características principales del proyecto. Como evidencia queda el acta de la sesión del comité de contratación, que queda en custodia de la secretaría técnica, para los casos en los que no se obtenga aprobación se dejara la constancia en el acta de la sesión del comité de contratación. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificaron las actas de la 39 a la 53 que no se encuentran firmadas. | Esta oficina como resultado de la verificación documental para el tercer cuatrimestre del 2023 reitera la debilidad que presenta el control en términos de soporte documental, toda vez que las actas de la 39 a la 53 se encuentran en formato Word y no están debidamente firmadas. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
19 | Gestión Contractual | Posibilidad de Favorecimiento a un proponente determinado en algún proceso de contratación, adelantado mediante cualquier modalidad de selección, al establecer requisitos que sólo puedan cumplir él, así como omitir la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para la celebración de un contrato. | 2 | El Jefe de la Dirección Jurídica Cuatrimestralmente coordina la ejecución de socializaciones que permitan brindar información al personal de la dirección, la cual es liderada por el Profesional a cargo del tema. Adicionalmente se solicitarán capacitaciones coordinadas con Gestión Humana de acuerdo con disponibilidad. Como evidencia quedaran las actas de reunión de las socializaciones de la Dirección Jurídica y/o para las capacitaciones coordinadas por Gestión Humana quedaran las planillas o registro de asistencia. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificó la capacitación de supervisión de contratos el día 28 de noviembre de 2023 con la participación de 30 asistentes. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
20 | Gestión Contractual | Incumplimiento de funciones por acción u omisión por procedimientos desactualizados de la Gestión Jurídica y Contractual | 1 | El profesional especializado con la aprobación del director(a) Jurídica y Contractual trimestralmente revisa todos los documentos del proceso Jurídica y Contractual, con el fin de actualizarlos de acuerdo con las necesidades u obligaciones internas o externas. Si se recibe alguna modificación antes del periodo de revisión se procede con el ajuste de inmediato. Como evidencia quedan las actas de reunión con el Director de Jurídica y Contractual y/o la documentación ajustada. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificó la actualización de la caracterización del proceso publicada en el portal MIPG el día 20 de noviembre de 2023 y el procedimiento PD-GCT-01 el 28 de agosto de 2023. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
21 | Evaluación al Sistema de Control Interno | Posibilidad de Favorecimiento al proceso auditado o a terceros responsables a partir de auditorías, sesgadas, manipuladas o direccionadas, que impidan evidenciar la realidad de la gestión obstruyendo la evaluación de esta. | 1 | El jefe de la Oficina de Control Interno designa el equipo auditor de conformidad con sus competencias y los tipos de trabajo de auditoria plasmados en el Plan Anual de Auditoria (PAA) y programa mensualmente seguimientos al desarrollo de las auditorias y/o actividades a fin de identificar fallas o desviaciones del control, documentándolos a partir de actas de reunión de avance. En el evento de ser detectada alguna irregularidad, se tomarán las acciones disciplinarias a que haya lugar. Como evidencia quedaran las Actas de reunión y la presentación. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente | Se verificaron las actas de reunión debidamente firmadas y las presentaciones de las reuniones de autocontrol para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
22 | Atención y Relación con el Ciudadano | Posibilidad de Favorecimiento a terceros para acceder a los servicios ofertados por al SCJ por fuera de los lineamientos establecidos a cambio de dadivas | 1 | Líder Operativo de Atención y Relación con el Ciudadano verifica el cumplimiento de las jornadas de socialización con los responsables de la ejecución de las actividades cuatrimestralmente de acuerdo con el cronograma y las listas de asistencia de las socializaciones realizadas dejando como constancia un acta de reunión. Para los casos en los cuales no se logre cumplir el cronograma se procede con la reprogramación de las actividades. Como evidencia queda el cronograma y las listas de asistencia de las socializaciones. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente | Se verificaron los soportes documentales: 1. campaña para respondes peticiones 2. Divulgación de los criterios de medición de calidad de las respuestas 3. socialización programada en el CIGD del 29 de septiembre de 2023. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
23 | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- | Posibilidad de alteración de la información en el SISIPEC web para beneficiar en el tramite de Autorización para ingreso como visitante a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. | 1 | El líder y el equipo de Atención Integral verifican la ejecución del registro de las novedades en el sistema SISIPEC Web bimensualmente, a través de la revisión del formato de autorización de visitas firmado por las PPL y los servidores de Atención Integral contra la información registrada en el sistema. En caso de evidenciar fallas en el diligenciamiento del formato se procede con el ajuste y registro en el acta. Como evidencia queda el acta de reunión. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente | Se verificaron las actas de reunión bimestrales firmadas con la verificación de la novedades en el sistema SISIPEC web. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
24 | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Posibilidad de suministro de combustible por parte de los proveedores a vehículos de propiedad o a cargo de la SDSCJ, por fuera de los parámetros de suministro establecidos para beneficio propio o de terceros | 1 | El funcionario o contratista encargado de la Dirección de Bienes, cada vez que se requiera, bloquea el chip de combustible en la plataforma del proveedor de acuerdo con el ingreso a mantenimiento de los vehículos o reporte de siniestros, con el propósito de evitar el suministro de combustible a vehículos fuera de servicio. En caso que se bloquee el chip por error, se procede a activar previa solicitud de la agencia. Como evidencia se cuenta con la matriz Registro de activación y bloqueo de CHIPS para el control de suministro de combustible. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se verificó el soporte con las solicitudes y novedades de servicio de los meses de septiembre octubre, noviembre y diciembre. | Se identificó debilidades en la redacción de lo controles 1 y 2, toda vez que su propósito es similar. Adicionalmente, se encontró que el soporte documental de ejecución de los controles es el mismo, lo cual no permite detectar cuales registros son por causa de ingreso a mantenimiento o reporte de sinestros y cuales son a causa de las visitas a estaciones de servicio o solicitudes de las agencias. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
24 | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Posibilidad de suministro de combustible por parte de los proveedores a vehículos de propiedad o a cargo de la SDSCJ, por fuera de los parámetros de suministro establecidos para beneficio propio o de terceros | 2 | El funcionario o contratista encargado de la Dirección de Bienes, cada vez que se requiera, bloquea o activa el chip de combustible en la plataforma del proveedor de acuerdo con el resultado de visitas a estaciones de servicio o de acuerdo con las solicitudes de las agencias o del proveedor, con el propósito de evitar el suministro de combustible a los vehículos por fuera de los parámetros establecidos. En caso de que se bloquee el chip por error, se procede a activar previa verificación del motivo por el cual fue bloqueado. Como evidencia se cuenta con la matriz con las solicitudes de activación y bloqueo de CHIPS para el control de suministro de combustible. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificó el soporte de las solicitudes y novedades de servicio en los chips de combustible para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre | Se identificó debilidades en la redacción de lo controles 1 y 2, toda vez que su propósito es similar, adicionalmente, se encontró que el soporte documental de ejecución de los controles es el mismo, lo cual no permite detectar cuales registros son por causa de ingres a mantenimiento o reporte de sinestros y cuales son a causa de las visitas a estaciones de servicio o solicitudes de las agencias. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
25 | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Posibilidad de autorizar el suministro de combustible por el funcionario o contratista encargado de la Dirección de Bienes a vehículos y equipos de combustión que no cuenten con solicitud de la agencia y aprobación por parte de la SDSCJ o que no son de propiedad o no están a cargo de la SDSCJ para beneficio propio o de terceros | 1 | El funcionario o contratista encargado de la Dirección de Bienes, verifica cada vez que se requiera en la estación de servicio y mediante el uso de un CHIP maestro de control de combustible, el abastecimiento de combustible a los equipos de combustión (en tanques), a los vehículos solicitados por las agencias que no cuentan con el dispositivo de control instalado (chip) o a vehículos a los cuales se les realizará pruebas de ruta. Lo anterior con el fin de abastecer únicamente a equipos o automotores autorizados por la SDSCJ o que están a cargo o son de propiedad de la SDSCJ. En caso de que se presenten vehículos a la estación de servicio que no están incluidos en las solicitudes de las agencias no se autorizará el abastecimiento de combustible. Como evidencia se cuenta con el Acta de entrega y recibo a satisfacción combustibles F-FC-745. El cargue de las evidencias se realizara cuatrimestralmente. | Se evidenciaron las actas de entrega y recibo a satisfacción de combustibles para el cuatrimestre | De acuerdo al ajuste que presentó el código del formato acta de entrega y recibo a satisfacción de combustibles F-AB-1347 (código anterior F-FC-745) , se recomienda ajustar la descripción del control con la nueva codificación. | INCOMPLETA | 95 | Moderada
26 | Gestión Jurídica | Posibilidad de incumplimiento de funciones por acción u omisión por procedimientos desactualizados de la Gestión Juridica | 1 | El profesional especializado con la aprobación del director(a) Jurídica y Contractual trimestralmente revisa todos los documentos del proceso Jurídica y Contractual, con el fin de actualizarlos de acuerdo con las necesidades u obligaciones internas o externas. Si se recibe alguna modificación antes del periodo de revisión se procede con el ajuste de inmediato. Como evidencia quedan las actas de reunión con el Director de Jurídica y Contractual y/o la documentación ajustada. El cargue de las evidencias se realizará cuatrimestralmente. | Se verificó la caracterización del proceso que fue publicada en el portal MIPG el 6 de septiembre de 2023. | Sin observación | COMPLETA | 100 | Fuerte
Note on E5: Describa el control para la mitigación del evento de riesgo Debe contener: - Responsable - Objetivo de control - Implementación - Que se hace con las desviaciones - Evidencia de la implementación

## Hoja4 (hidden)
Etiquetas de fila | Cuenta de PROCESO
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 3
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | 3
Atención y Relación con el Ciudadano | 1
Control Disciplinario | 1
Evaluación al Sistema de Control Interno | 1
Gestión Contractual | 2
Gestión de Comunicaciones Estratégicas | 1
Gestión de Emergencias | 1
Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | 1
Gestión de Seguridad y Convivencia | 1
Gestión de Tecnologías de la Información | 2
Gestión Documental | 1
Gestión Estratégica del Talento Humano | 1
Gestión Financiera | 1
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL- | 4
Gestión Jurídica | 1
Total general | 25
Tipo de proceso | Total de procesos | Procesos con riesgos identificados
ESTRATÉGICOS | 8 | 4
MISIONALES | 6 | 5
DE APOYO | 5 | 5
DE EVALUACIÓN | 2 | 2

## Hoja3 (hidden)
RIESGO # | PROCESO
1 | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia
2 | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia
3 | Acceso y Fortalecimiento a la Justicia
4 | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL-
5 | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL-
6 | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL-
7 | Control Disciplinario
8 | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas
9 | Gestión de Comunicaciones Estratégicas
10 | Gestión de Emergencias
11 | Gestión Documental
12 | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad
13 | Gestión de Seguridad y Convivencia
14 | Gestión de Tecnologías de la Información
15 | Gestión de Tecnologías de la Información
16 | Gestión Financiera
17 | Gestión Estratégica del Talento Humano
19 | Gestión Contractual
20 | Gestión Contractual
21 | Evaluación al Sistema de Control Interno
22 | Atención y Relación con el Ciudadano
23 | Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL-
24 | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas
25 | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas
26 | Gestión Jurídica
Note on B1: Seleccione el proceso

## TABLAS (hidden)
PROCESO | Controles
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia | 3
Atención y Servicio al Ciudadano | 1
CD-Atención Integral para PPL | 2
CD-Custodia y vigilancia para la seguridad | 1
CD-Tramite Jurídico para PPL | 1
Control Interno Disciplinario | 1
Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la S, C y AJ | 3
Gestión de Comunicaciones | 1
Gestión de Emergencias | 1
Gestión de Recursos Físicos y Documental | 2
Gestión de Seguridad y Convivencia | 1
Gestión de Tecnología de Información | 2
Gestión Financiera | 1
Gestión Humana | 2
Gestión Jurídica y Contractual | 2
Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno | 1
25
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción
El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, (tercera línea de defensa) En este sentido es necesario que se adelante seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
Se deben adelantar tres (3) seguimientos, así:
• Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de mayo.
• Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de septiembre.
• Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero.
Seguimiento
Diligencie:
Entidad: ____________________________
Responsable:_________________________(Jefe de la oficina de Control Interno, o quien haga sus veces)
Seguimiento N°: ______________________ (Primero, segundo o tercero)
Fecha de publicación ___________________
Para el primero, segundo o tercer seguimiento diligencie las siguientes formatos:
1) Seguimiento
¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción?
SI | NO
Indique si se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, en la siguiente matriz
2) Riesgos de corrupción:
Se diligencia en el primer seguimiento que se efectué y en los demás cuando sea necesario. Es decir, si se incluye o modifica algún riesgo de corrupción.
Columna 2
§ Señale con un X en la columna 2 (Riesgos de Corrupción) si el riesgo es claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción.
§ Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…)
3) Causas: Se diligencia en el primer seguimiento que se efectué y en los demás cuando sea necesario. Es decir, si se incluye o modifica un riesgo que afecta la causa, o si se introduce o cambia alguna causa. | § Señale con una X si la causa principal del riesgo de corrupción se encuentra claramente identificada.
4) Controles:
Se realiza en el primer, segundo y tercer seguimiento
Responda los siguientes interrogantes, señalando con una X en la casilla correspondiente:
4.1) Se analizaron los controles: |  |  | 4.2) Efectividad de los controles: |  | 4.3) Responsables de los controles:
4.4)Periodicidad de los controles: |  |  | 4.5)Evidencia de los controles: |  | 4.6) Acciones propuestas: En el evento de haber contestado NO, a alguna de las preguntas numeradas 4.2 (efectividad de los controles), 4.3 (responsables de los controles), 4.4, (periodicidad de los controles) y 4.5, (evidencias de los controles) indique si propuesto acciones
5) Acciones de mejora |  |  | 6) Mejoraron los controles:
Señale con una X si han mejorado los controles
Señale con una X si se enunciaron acciones de mejora
7) Alertas |  |  |  | 8) Observaciones:
Señale con una X si:
§ Se activaron alertas tempranas para evitar la ocurrencia del riesgo de corrupción.
§ Si después de la ocurrencia del riesgo de corrupción de implementaron correctivos orientados a evitar que se presenten de nuevo. |  |  |  | Señale los comentarios, inquietudes u observaciones, si los tiene.
§ Informe el número de alertas que se convirtieron en casos de corrupción.
9) Acciones propuestas:
Se adelanta únicamente en el tercer seguimiento.
Informe si las propuestas que realizadas por usted, sirvieron para proteger la entidad
Columnas 3 a 11