## III trimestre 2024
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE 2024
AUDITOR: ANDREA DEL PILAR ALEJO RUIZ
FUENTE: REPORTE PORTAL MIPG - ITS
Número plan | Acción | Unidad de medida | Fecha inicio | Fecha fin | Avance | Estado de la acción | Fuente | Tipificación | Tipo acción | Proceso | Ubicación | Observación por parte de la OCI a 30 septiembre 2024
254 | Elaborar plan de trabajo que establezca las actividades necesarias para la instalación y/o adecuación de los buzones de sugerencias en las sedes de la entidad que atienden y/o prestan servicios de cara al ciudadano y hacer seguimiento as su cumplimiento. | Plan de trabajo con seguimiento del cumplimiento de las actividades programadas. | 2022-07-01 | 2022-12-20 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Servicio al Ciudadano | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
256 | Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento del Plan de Acción de Gestión Ambiental en cumplimiento al (PIGA), en el marco de la Resolución 242 de 2014. | Acta de reunión | 2022-09-14 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Cerrada 2023
270 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
270 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
270 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
270 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas. | 2023-01-11 | 2024-05-10 | 96% | Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No presentó reporte de avance en el 3 trimestre 2024
271 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
271 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
271 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % de cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2024-05-10 | 98% | Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No presentó reporte de avance en el 3 trimestre 2024
271 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
272 | Actualizar el procedimiento PD-FD-7 Recepción, Entrada y Salida de Almacén incluyendo el registro fotográfico para el ingreso de las cámaras del SVV. | # de procedimientos actualizados | 2023-01-11 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
272 | Realizar radicación a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, de la solicitud de solución tecnológica de mejora a la gestión de los inventarios del SVV, según corresponda. | # de radicaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
272 | Realizar mesas de trabajo para conciliar las bases de datos asociadas a las cámaras del SVV, y efectuar los ajustes a que haya lugar. | % cámaras del SVV conciliadas | 2023-01-11 | 2024-05-10 | 97% | Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | No presentó reporte de avance en el 3 trimestre 2024
272 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, la Dirección de Recursos físicos y Gestión Documental y C4, para identificar las soluciones tecnológicas que mejoren la gestión de los inventarios del SVV. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
273 | Realizar mesas de trabajo con la Dirección de Tecnologías y de sistemas de información que permita la articulación con la política de seguridad de la información al sistema NUSE. | % de mesas de trabajo realizadas | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
274 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos. | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
274 | 1. Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodología establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | % de procedimientos actualizados. | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
275 | Actualizar el 100% de los procedimientos del proceso de gestión de emergencias, de acuerdo a la metodología establecida por la Oficina Asesora de Planeación | % de procedimientos actualizados | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
275 | Realizar capacitación sobre la estructuración de procedimientos | # de capacitación. | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 2023
276 | Verificar el total de los usuarios que tienen acceso actualmente en PROGRESSUS y solicitar a la Dirección de Tecnología, la actualización. | Solicitud de actualización usuarios. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
276 | Definir roles frente a la administración funcional del sistema. | Documento administración funcional de PROGRESSUS. | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
276 | Actualizar manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo políticas claras respecto a la administración de usuarios (permisos de roles, usuarios, novedades de usuarios, etc.). | Manual actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
277 | Actualizar el procedimiento de ciclo de vida de desarrollo del software PD-GT-17, reforzando lo relacionado con las acciones a seguir para reestablecer la indisponibilidad de las soluciones tecnológicas. | # de actualizaciones realizadas | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
278 | Documentar y socializar los procedimientos de planeación y seguimiento. | Procedimientos actualizados y socializados | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
279 | Revisar la documentación asociada al proceso, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las diferencias encontradas por Control Interno y establecer si existen otras diferencias o ajustes que se deban realizar. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
279 | Elaborar y ejecutar un plan de trabajo para la actualización de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | % de ejecución del plan de trabajo. | 2023-04-01 | 2023-10-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
279 | Realizar reuniones semestrales de revisión de la documentación del proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia con el fin de determinar la necesidad de realizar ajustes. | # de reuniones | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
280 | Verificar en el SECOP II la publicación de informes de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes). | Informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
281 | Verificar que se realice la publicación de los documentos faltantes de los 7 contratos identificados en la auditoria por Control Interno. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
281 | Socializar semestralmente a los supervisores de los contratos, las acciones que se deben desplegar en el marco de la supervisión. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
281 | Verificar en el SECOP II de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
282 | Verificar que la documentación de los 4 contratos en los que se detectaron falencias documentales por parte de control interno, se encuentre completa. | Mesa de trabajo con Dirección Jurídica y Contractual | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
282 | Revisar si es necesario ajustar los formatos hojas de control para los expedientes contractuales y/o listas de chequeo o los puntos de control del procedimiento. | Mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
283 | Socializar el procedimiento con los funcionarios encargados de la etapa precontractual. | Acta de reunión con la Dirección de Operaciones. | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
284 | Socializar trimestralmente el sistema de Gestión de Calidad y la documentación asociada al proceso de Gestión de la Seguridad y la Convivencia. | Medios de socialización | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
284 | Revisar los puntos de control establecidos en los procedimientos, con el fin de determinar las acciones a seguir frente a las recomendaciones de control interno y establecer si es necesario ajustar los puntos de control. | Reunión | 2023-02-01 | 2023-03-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
285 | Actualizar el procedimiento de ciclo vida de desarrollo de software PD-GT-17 en lo relacionado a solicitudes de d de soluciones tecnológicas, para agilizar el cierre de casos y la toma de decisiones sobre los desarrollos a mediano y largo plazo o de alta complejidad. | Procedimiento actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
285 | Elaborar y ejecutar el plan de trabajo para el mantenimiento perfectivo del sistema, incluyendo la respuesta a los requerimientos actuales que aún no han sido resueltos y la identificación de posibles necesidades adicionales. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
286 | Actualizar el manual de seguridad y privacidad de la información, incluyendo lo relacionado con la autorización y o viabilidad del desarrollo y uso de soluciones tecnológicas en la entidad. | Actualización del manual | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
286 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo para identificar si es técnicamente viable unificar los sistemas de información y/o las acciones a seguir para satisfacer las necesidades del área funcional y mitigar el riesgo de incluir información en dos sistemas. | % de ejecución del plan de trabajo | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
287 | Verificar que los 3 contratos de la vigencia 2021 que fueron objeto de observación por parte de control interno, cuenten con los soportes del pago de Seguridad del último mes de ejecución. | informe | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
287 | Realizar una socialización de la normatividad respecto al pago de la seguridad social y las responsabilidades del supervisor frente a su cumplimiento. | Lista de asistentes | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
287 | Revisar los controles establecidos para autorizar el último pago de los contratos con el propósito de validar su efectividad y la posibilidad de fortalecerlos de ser necesario. | mesa de trabajo | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
288 | Socializar a los supervisores y funcionarios que apoyan la supervisión, los criterios de revisión de las garantías y los aspectos a tener en cuenta al elaborar el acta de inicio y cuando se detecten novedades en las pólizas. | lista de asistencia reunión | 2023-02-01 | 2023-05-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
288 | Verificar (actas de inicio vrs garantías) de manera trimestral, (una muestra del 10% del total de los contratos vigentes) y hacer informe. | informe | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Seguridad y Convivencia | Central | Cerrada 2023
289 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
290 | Realizar mesa de trabajo con la Dirección Jurídica y Contractual, con el fin de unificar criterios frente a los documentos que se requieren hagan parte del expediente contractual. | # de mesas de trabajo | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
290 | Solicitar a la Dirección jurídica la actualización de los procedimientos frente a la documentación que debe reposar en el expediente contractual a través de una política de operación. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
291 | Realizar una actualización y socialización de los instructivos para la publicación de documentación en el SECOP ii dirigidos al personal de la Subsecretaria de Inversiones y sus 3 Direcciones. | # de actualizaciones con socialización | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
292 | Actualizar el procedimiento etapa PD-FC-7 Etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos del SCJ, frente a la revisión de las especificaciones técnicas. | # de actualizaciones | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
294 | Solicitar al Director(a) jurídico y Contractual, emitir un lineamiento donde se establezca los requisitos previos para la presentación de procesos ante comité de contratación frente al plan anual de adquisiciones. | # de solicitudes | 2023-02-01 | 2023-04-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
295 | Establecer una herramienta de seguimiento por parte de la Dirección de Operaciones al cronograma contractual que incluya la fecha límite de expedición de adendas para los procesos que aplique. | # de herramientas | 2023-02-01 | 2023-04-28 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
296 | Generar informe mensual de las adiciones suscritas en cada mes | # de informes | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
296 | Presentar al comité de contratación, el informe de las adiciones suscritas en el mes. | # de presentaciones | 2023-02-01 | 2023-12-29 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
297 | Crear un tablero de control en macros de Excel con semáforos que permitan indicar en oportunidad el plazo de respuesta en términos de ley de las PQRS y demás solicitudes asignadas a la subsecretaria de Inversiones y sus Direcciones para evitar su vencimiento. | # de tableros de control | 2023-01-23 | 2023-02-28 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2023
298 | “Elaborar y socializar la estrategia de gestión de información y el modelo de gestión de calidad de datos con su respectivo Plan a seguir por los Servidores Públicos y contratistas que participan de la gestión de la información interna y externa de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia – SCJ” por medio de correo electrónico masivo a las dependencias involucradas. | Documento con la estrategia y el modelo de gestión de calidad de datos. | 2023-01-15 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | Informe Final Auditoría Proceso de Gestión Tecnología de Información.2020 | Observación | Acción Preventiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 2023
299 | Formular e implementar el plan de trabajo para la fase ll para el sistema de Información SIMBA | porcentaje de avance del plan de trabajo | 2023-01-16 | 2024-05-31 | 100% | Cerrada | Otras observaciones | Observación | Acción Preventiva | Fortalecimiento de Capacidades Operativas par la S, C y AJ | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
301 | Realizar socializaciones o divulgaciones de los resultados de la medición de calidad de las respuestas. | Listas de asistencia y material de divulgación | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
302 | Definir y presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño una propuesta para mejorar la oportunidad y la calidad de las PQRSDF. | Propuesta para mejorar la oportunidad y la calidad de las PQRSDF definida y socializada en Comité | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
302 | Realizar reuniones mensuales con las dependencias de la SDSCJ respecto de la gestión de las PQRSDF gestionadas de manera extemporánea. | Actas de reunión y listados de asistencia. | 2023-07-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
303 | Realizar semanalmente el cruce de información de gestión de las PQRSDF verificando la misma en el sistema BTE (bandejas de registro y cierres), frente a lo reportado en el sistema de correspondencia. | Correo electrónico de seguimiento, enviado al líder del equipo de atención y servicio al ciudadano. | 2023-07-07 | 2023-09-30 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
303 | Documento que aclare la diferencia entre información reportada en el sistema BTE y la matriz de trazabilidad de las PQRSDF. | Documento elaborado y socializado a las partes involucradas. | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
304 | Ajustar el procedimiento de nómina PD-GH-21 teniendo en cuenta en el paso a paso los nuevos formatos y puntos de control, de acuerdo a la guía G-FI-01. | Procedimiento actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
305 | Incluir en el procedimiento de nómina PD-GH-21 la actividad de control relacionada con la verificación de novedades a través del formato F-GH-1065. | Procedimiento actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
306 | Actualizar el formato F-GH-800 dando claridad de cuales novedades administrativas requieren de la aprobación de la Dirección de Gestión Humana. | Formato actualizado | 2023-07-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
307 | Efectuar mesa de trabajo concertada entre la Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información y la Dirección de Gestión Humana, con el fin de analizar y priorizar el desarrollo de cada uno de los requerimientos del sistema de Información -SIAP teniendo en cuenta los recursos disponibles | Acta de reunión | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
307 | Elaborar y ejecutar Plan de trabajo en el que se incluyan la totalidad de los requerimientos iniciales concertados por las dos dependencias en la mesa de trabajo de la acción 1 | Plan de trabajo ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
308 | Elaborar y ejecutar plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado con la generación de lineamientos en seguridad de información, en la gestión de contraseñas y registro de eventos en los sistemas de información. | Plan de trabajo ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
309 | Elaborar y ejecutar Plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado el plan de migración de SIAP, en lo correspondiente al aprovisionamiento de infraestructura en versiones actualmente soportadas, y el desarrollo de sistema de información compatible con las versiones de la infraestructura. | Plan ejecutado | 2023-07-01 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
310 | Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Tecnología con el fin de revisar la posibilidad de crear en SIAP nuevas formas de controlar el ingreso de novedades y la modificación de las mismas | Acta de reunión | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 100% | Cerrada | Otras observaciones | Observación | Acción Preventiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
311 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
312 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
312 | Elaborar el plan de contingencia tecnológica de la entidad de acuerdo a lo requerido en el manual de seguridad y privacidad de la información. | 1 plan elaborado. | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 2023
312 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
313 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
314 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
314 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
315 | Levantar el inventario de la infraestructura tecnológica del C4 | 1 inventario realizado | 2023-08-15 | 2024-03-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
315 | Definir el plan de Backus del inventario de infraestructura tecnológica del C4. | 1 Plan de Backups | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
315 | Realizar una mesa de trabajo entre la DTSI y el C4, con el fin de incluir los componentes de infraestructura tecnológica del c4 de conformidad a lo definido en el procedimiento de gestión de infraestructuras tecnológicas. | 1 Acta de reunión | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 2023
316 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
317 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
317 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
318 | Realizar la actualización de los riesgos del proceso de gestión de tecnologías de la información, en cuanto al diseño, estructura, clasificación, y controles cumpliendo con lo definido en la política de administración de riesgos de la entidad. | % de riesgos actualizados. | 2023-08-15 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 2023
319 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
320 | Elaborar e implementar plan de trabajo con el objetivo de verificar y socializar la aplicación de los documentos del proceso priorizados por la Dirección. | % de Plan de trabajo implementado | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
320 | Actualizar los documentos (procedimientos, manual, políticas, planes y demás) del proceso de Gestión De Tecnologías y sistemas de la información, que estén a conformidad de las necesidades y a la metodología de la entidad, incluyendo lo relacionado con el c4 cuando aplique. | % de documentos actualizados | 2023-08-15 | 2024-08-14 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Tecnologías de la Información | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
321 | Actualizar el procedimiento de “pago de servicios públicos” | Procedimiento actualizado | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
321 | Diseñar y crear una base de datos para seguimiento de la facturación de los servicios públicos, pagos realizados y disponibilidad presupuestal. | Base de datos | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
322 | Actualizar los campos del numeral VI datos sobre la investigación en el formato F-GH-368 de investigación de accidentes e incidentes | Formato actualizad | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
323 | Realizar verificación de las condiciones de temperatura en Casas de Justicia y Oficina C4 | Informe de verificación | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
323 | Generar una pieza comunicativa sobre la importancia de la participación en sesiones de pausas activas, dirigida a los servidores públicos, contratistas y nivel directivo de Casas de Justicia y Oficina C4. | Pieza comunicativa | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
324 | Actualizar procedimiento PD-GH-019 - Declaración de Conflicto de Interés en el ejercicio del Servicio Público | Procedimiento actualizado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | Informe Seguimiento Procedimiento PD-GH-19 - Declaración Conflicto Interés Vigencia 2023. | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
325 | Crear formato para el seguimiento por parte del servidor delegado de la Dirección de Gestión Humana a las declaraciones de conflicto de interés en la plataforma SIDEAP. | Formato creado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | Informe Seguimiento Procedimiento PD-GH-19 - Declaración Conflicto Interés Vigencia 2023. | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
326 | Generar dentro de los cinco (5) días hábiles el reporte de planta de servidores que genera el aplicativo de SIDEAP, según lo establece la circular 020 de 2017, así no se genere la autorización de novedades por parte del DASCD. | Reporte planta de servidores | 2023-10-01 | 2024-01-15 | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
327 | Actualizar el procedimiento de legalización y perfeccionamiento de contratación, incluyendo actividades que permitan controlar los tiempos de reporte de la contratación a SIDEAP . | Procedimiento actualizado | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observación | Acción Preventiva | Gestión Jurídica | Central | Cerrada 2023
328 | Identificar los servidores públicos que no realizaron la declaración de bienes y rentas dentro del tiempo establecido para la vigencia 2023 y reportarlos ante la Oficina de Control Interno Disciplinario. | Memorando | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
328 | Enviar comunicación a los contratistas de prestación de servicios y supervisores de contrato en la que se reitere el cumplimiento de la Circular 011 externa del 02 de junio de 2023, expedida por el DASCD | Memorando | 2023-09-20 | 2023-10-15 | 100% | Cerrada | Informe seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP 2022-2023 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
329 | Verificar que la Matriz del POA, tenga todas las filas y columnas debidamente diligenciadas. | Matriz verificada | 2023-10-06 | 2023-11-15 | 100% | Cerrada-Vencida | Informe de seguimiento Plan Operativo Anual (POA) con corte a 30 de junio de 2023. | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
330 | Remitir correo electrónico a las dependencias responsables de las actividades del POA, en el que se informe la importancia de ejercer el rol de primera línea de defensa en los reportes de planes. | Correo electrónico | 2023-09-18 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | Informe de seguimiento Plan Operativo Anual (POA) con corte a 30 de junio de 2023. | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento Sectorial e Institucional | Central | Cerrada 2023
331 | Encargar mediante memorando a los servidores de carrera del proceso de elección de la Comisión de Personal, preferiblemente quienes hayan participado en elecciones anteriores | Memorando | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
331 | Dar lineamientos a las personas que realizan las actas de reunión sobre la utilización de los formatos actualizados y el seguimiento de sus instrucciones de diligenciamiento | Acta de reunión | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
331 | Informar en la sesión ordinaria a los miembros de la Comisión de Personal que la asistencia a las sesiones aplica solamente para los principales y los suplentes asistirán únicamente por inasistencia de alguno de ellos | Acta de reunión | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
332 | Enviar dos (2) memorandos a evaluadores con el objetivo de solicitarles el registro de las evaluaciones de desempeño semestral y definitiva dentro de los términos establecidos | Memorando | 2023-12-01 | 2024-01-10 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
332 | Programar una (1) jornada de capacitación a los evaluadores y/o a quienes los apoyan en el proceso con el objetivo de fortalecer y afianzar los conocimientos del manejo del aplicativo EDL APP de la CNSC | Capacitación | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
332 | Actualizar el procedimiento de Evaluación de la Gestión de los Servidores Públicos PD-GH-13 reforzando las actividades de control en el documento | Procedimiento | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2023
332 | Generar una (1) pieza comunicativa con la cual se alerte a los evaluadores y/o a quienes los apoyan en el proceso sobre la necesidad de prever la alta congestión que pueda presentar el aplicativo EDL APP de la CNSC, dado el alto flujo de evaluaciones a nivel nacional | Pieza comunicativa | 2023-10-01 | 2024-01-10 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
333 | Realizar el proceso de incorporación en el RPC de la CNSC de los servidores que no presentan anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa-CNSC, con base a la información reportada por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno | Base de datos actualizada | 2023-10-01 | 2024-10-31 | 86% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
333 | Hacer seguimiento bimestral al oficio dirigido a la Secretaría Distrital de Gobierno con el objetivo de solicitar la actualización de los registros por cambios de nomenclaturas y empleos y, en adición, de inscripción de la carrera administrativa, producto de los concursos de méritos de aquellos servidores públicos a quienes se les evidenció que presentaban dicha novedad, mientras tuvieron una relación legal y reglamentaria de vinculación con esa entidad. | Oficio | 2023-10-01 | 2024-10-31 | 97% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
334 | Emitir y socializar lineamiento en el que se establezca la metodología y la periodicidad, para hacer seguimiento y evaluación del PAA de manera conjunta con la Subsecretaría de Gestión Institucional. | Lineamiento socializado | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
335 | Hacer una actualización de los procedimientos que a la fecha se encuentran pendientes de actualización de acuerdo con el informe de auditoria de control interno. | Procedimientos actualizados | 2023-11-15 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
336 | Subsanar la base de datos SISCO Reporte correos de legalización correspondiente al control2 del riesgo R1JC | Evidencia riesgo RIJC ajustada | 2023-11-01 | 2023-12-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
337 | Desarrollar mesa de trabajo con la OAP para identificar nuevos riesgos en el proceso. | Acta de reunión | 2023-12-01 | 2024-03-31 | 100% | Cerrada-Vencida | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
338 | Realizar mesas de seguimiento mensuales con las Unidades Ejecutoras para revisar la oportunidad en la gestión de contratación, la presentación a comité de contratación y los procesos publicados en SECOP II. | Actas de reunión | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
339 | Hacer socializaciones a las personas que sean designadas como parte del comité evaluador frente a lo establecido en los pliegos de condiciones y la normatividad vigente. | Listas de asistencia y material | 2024-01-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
340 | Hacer socializaciones a los supervisores y apoyos a la supervisión designados frente al trámite y verificación del cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución de los contratos establecidos en el Manual de Contratación y supervisión. | Lista de asistencia y material | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
341 | Emitir una comunicación a los supervisores de contratos respecto a la publicación en la plataforma SECOP II de los documentos que hacen parte del expediente contractual establecidos por el proceso de Gestión Contractual. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
342 | Enviar una comunicación a los gerentes de proyecto socializando los lineamientos de actualización del PAA. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
343 | Hacer socializaciones a los abogados, supervisores de contrato y Unidades Ejecutoras designados frente a la verificación de información de garantías establecidas en el Manual de Contratación y supervisión. | Listas de asistencia y material | 2024-02-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
344 | Emitir una comunicación a las dependencias respecto a la estructuración de procesos y supervisión de los contratos. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
345 | Enviar comunicación socializando la circular conjunta 001 del 20-Ago-2021 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y el Manual de Contratación y supervisión Numeral 12 Garantías. | Memorando | 2023-11-01 | 2024-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
346 | Emitir una comunicación a los supervisores de contratos respecto a la publicación en la plataforma SECOP II de los documentos que hacen parte del expediente contractual establecidos por el proceso de Gestión Contractual y la remisión de los mismos a las unidades de contratación. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
347 | Actualizar los procedimientos objeto de la observación respecto a los tiempos para la designación del comité evaluador. | Procedimientos actualizados | 2023-11-01 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
349 | Emitir una comunicación a los supervisores de contratos respecto a la modificaciones contractuales definidos en Manual de Contratación y supervisión y el procedimiento asociado a la observación. | Memorando | 2023-11-15 | 2024-01-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
350 | Hacer una socialización a los abogados de contratación reiterando los tiempos de las etapa contractuales de los procesos | Lista de asistencia y material | 2023-11-15 | 2024-03-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
351 | Formalizar la caracterización del proceso de gestión contractual | Caracterización formalizada | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 2023
352 | Realizar solicitud a la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información de la Entidad, de la posibilidad de una interacción mayor entre el sistema SIGA de la entidad y el sistema de BTE de la Alcaldía que permita unificar información de las PQRSDF ciudadanas. | Memorando envíado | 2023-11-17 | 2024-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
352 | Realizar solicitud a la Secretaría General del concepto para la correcta tipificación de las PQRSDF Ciudadanas que ingresan por el Sistema Bogotá Te Escucha - BTE y que son tramitadas en la SDSCJ. | Comunicación realizada y enviada | 2023-11-17 | 2024-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | Cerrada 2023
353 | Socializar la actualización de los procedimientos y uso de formatos. | Lista de asistencia de la socialización. | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | En ejecución
353 | Actualizar los procedimientos asociados al proceso de Gestión de Recursos Fiscos al servicio de la entidad | Procedimientos del proceso de Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad GRF | 2024-01-02 | 2024-11-30 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | En ejecución
354 | Publicar la matriz de riesgos alineada al mapa de procesos V2. | Matriz de riesgos publicada | 2024-01-02 | 2024-02-29 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
355 | Incluir una política de operación dentro del procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01, que defina la responsabilidad de pago de multas y comparendos por parte de los conductores. | Procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01 actualizado. | 2024-01-02 | 2024-11-30 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | En ejecución
356 | Actualizar los procedimientos asociados al proceso de Gestión de Recursos Fiscos al servicio de la entidad. | Procedimientos actualizados del proceso de gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad GRF | 2024-01-02 | 2024-11-30 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | En ejecución
357 | Actualizar el procedimiento Toma Física de Inventarios PD-GRF-05. | procedimiento Toma Física de Inventarios PD-GRF-05 actualizado. | 2024-01-02 | 2024-11-30 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | En ejecución
358 | Incluir una política de operación dentro del procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01, que defina la responsabilidad de pago de multas y comparendos por parte de los conductores. | Procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01 actualizado. | 2024-01-02 | 2024-11-30 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | En ejecución
359 | Incluir una política de operación dentro del procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01, que defina la gestión para dar cumplimiento a la Directiva 011 de 2013 y la Circular 047 de 2017. | procedimiento Servicio de Transporte PD-GRF-01 actualizado | 2024-01-02 | 2024-11-30 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | En ejecución
360 | Requerir al despacho la gestión correspondiente con relación a las responsabilidades y funciones designadas mediante decreto 413 de 2016 y las actividades ejecutadas actualmente, señaladas en la auditoria interna al proceso de Gestión de Recursos Físicos al servicio de la entidad. | Memorando | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
374 | Generar un tablero de control de indicadores concertados para los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. | Una Matriz. | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
375 | Actualizar las funciones de la mesa técnica ambiental, de conformidad con el acto administrativo que regula el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 1 Documento de mesa técnica actualizada. | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | Cerrada 1 trimestre 2024
376 | Estructurar la ficha técnica para la renovación del Data Center en todos sus componentes Hardware y Software, radicada en en la DTSI para su concepto y posteriormente en la Dirección de operaciones para el fortalecimiento. | Ficha técnica para la renovación del Data Center radicada en en la DTSI para su concepto y posteriormente en la Dirección de operaciones para el fortalecimiento. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 50% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | En ejecución
377 | Solicitar a la DTSI la aplicación del análisis de vulnerabilidad del sistema de video vigilancia de la SDSCJ -C4 | 1 Solicitud a la DTSI | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
377 | Realizar ajustes a la política de seguridad a la información con respecto al ejercicio de análisis de vulnerabilidades. | 1 Política de seguridad a la información ajustada | 2024-03-01 | 2024-11-29 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | En ejecución
378 | Realizar seguimiento mediante reuniones con el contratista de mantenimiento, para la atención prioritaria de los puntos vulnerables identificados en la auditoria, adelantando acciones conforme a la competencia del contratista de mantenimiento, la SDSCJ y en los casos que no son de competencia de ninguno de estos realizar la gestión pertinente por oficio con la entidad competente. | 2 Reuniones de seguimiento soportadas con actas | 2024-02-01 | 2024-09-30 | 15% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | En ejecución
379 | Actualizar los procedimientos PD-GE-1 Operación de Recepción, PD-GE-2 Seguimiento de Incidentes de Alto Impacto en la SUR y PD-GE-4 Cadena de Custodia o Elemento Material Probatorio del proceso de Gestión de Emergencias. | 3 Procedimientos Actualizados | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
380 | Formalizar los documentos sujetos de la observación requeridos en el Sistema de Calidad NENA – C4-, aplicando la guía de elaboración de documentos G-FI-01 | 8 Documentos formalizados en el portal del MIPG | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 75% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | En ejecución
380 | Oficializar en el portal del MIPG los indicadores requeridos por los estándares NENA | 2 Indicadores oficializados | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 30% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | En ejecución
381 | Realizar mesas de trabajo para alcanzar el desarrollo propio de una herramienta tecnológica para el seguimiento del estado y operación de las cámaras, en gestión de ejecución del contrato de mantenimiento. | Mesas de trabajo con la Dirección de tecnologías para desarrollo de la herramienta | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
382 | Actualizar el procedimiento “PD-GE-5 Monitoreo de la operación S.U.R, del proceso de Gestión de Emergencias, solicitar la eliminación del procedimiento “PD-GE-3 Continuidad del servicio” y documentar las actividades que se desarrollan en el C4 para garantizar la continuidad del servicio prestado en la Línea 123. | 3 Procedimientos actualizados. | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
383 | Solicitar al contratista de mantenimiento al SVV realizar capacitaciones al personal que opera la mesa de ayuda que generan los tickets y de acuerdo a la rotación que se presente, para que se ajusten de acuerdo a lo estipulado en el contrato en relación a las tipificaciones. | 5 Informes mensuales del contratista donde relacionan los reportes de las capacitaciones realizadas conforme a la necesidad del servicio (actas de reunión, listas de asistencias y material socializado) | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
384 | Solicitar al contratista de mantenimiento al SVV realizar capacitaciones al personal que opera la mesa de ayuda, que generan los tickets y de acuerdo a la rotación que se presente, para que se ajusten de acuerdo a lo estipulado en el contrato en relación a las tipificaciones. | 5 Informes mensuales del contratista donde relacionan los reportes de las capacitaciones realizadas conforme a la necesidad del servicio | 2024-02-01 | 2024-07-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
385 | Realizar una mesa técnica con la DTSI para revisar y conceptualizar sobre la posibilidad de realizar una configuración de firewall de red especial para el SVV, el cual garantice conexión a internet sin poner en riesgo la información del SVV. | 1 Concepto técnico resultado de lo discutido en la mesa técnica sobre la configuración de firewall de red especial para el SVV | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 15% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | En ejecución
385 | Oficializar el portal MIPG un procedimiento y/o un formato que recoja las necesidades para la gestión de usuarios en la operación del sistema Securos, el cual se elaborará con el acompañamiento y validación de la DTSI. | 1 Procedimiento y/o formato validado por la DTSI y oficializado en el MIPG | 2024-02-01 | 2024-11-29 | 15% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión de Emergencias | Central | En ejecución
386 | Realizar capacitación a los responsables de realizar el reporte de indicadores, en relación a la gestión y registro adecuada de los indicadores de Gestión | 1 Capacitación realizada | 2024-05-06 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
386 | Actualizar la el instructivo I-FI-01 DISEÑO Y REGISTRO DE INDICADORES DE GESTIÓN, en el que se definan controles que fortalezcan la calidad y veracidad del reporte de ejecución de indicadores. | 1 Instructivo actualizado | 01-04-2024 | 2024-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
387 | Realizar socialización de Guía de administración de riesgos, con los líderes operativos, así como sensibilización frente al reporte adecuado y oportuno por parte de la primera línea de defensa | Socialización realizada | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
387 | Actualizar la guía de administración de riesgos, en el que se den los lineamientos para realizar el reporte por parte de la primera línea de defensa y como se debe realizar el respectivo monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación. | Guía de administración de riesgos actualizada | 18-03-2024 | 2024-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
388 | Modificar los formatos F-DE-1379 MATRIZ CONTEXTO ESTRATÉGICO, F-FI-1383 Matriz de Identificación, Calificación y Seguimiento de Oportunidades Institucionales y F-FI-1383 MATRIZ GENERAL DE RIESGOS POR PROCESO incluyendo columnas que permitan registrar el reporte de la primera línea de Defensa y el seguimiento de la Segunda línea de defensa | 3 Formatos modificados | 2024-03-18 | 2024-05-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
388 | Realizar socialización de los formatos actualizados, con los líderes operativos, así como sensibilización frente al reporte adecuado y oportuno que se requiere sea realizado por parte de la primera línea de defensa | Socialización realizada | 2024-06-03 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
393 | Incluir en el orden del día de la sesión de abril de 2024 la socialización de las responsabilidades de los miembros de la CP y la elección del nuevo presidente | Acta firmada de la sesión | 2024-04-19 | 2024-05-15 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
393 | Enviar mediante el correo electrónico de la Comisión de personal Reglamento de la CP (Acuerdo 015 de 2019) a todos los comisionados para la lectura y efectiva aplicación del mismo. | Acta firmada de la sesión | 2024-04-19 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
394 | Solicitar a los evaluadores responsables del registro de las EDL, los reportes parciales de manera quincenal durante los días hábiles para realizar el registro y formalización de la evaluación. | 4 Correos electrónicos | 2024-09-15 | 2025-03-15 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
394 | Generar piezas comunicativas en las cuales se alerte a los evaluadores y/o a quienes los apoyan en el proceso, sobre la fecha máxima para el registro oportuno las fases de evaluación | 2 Piezas comunicativas | 2024-07-01 | 2025-01-31 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
395 | Establecer una matriz de seguimiento en la cual se registre la entrega se la actualización de SIDEAP, publicación proactiva de la declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de intereses y cargue de la declaración del impuesto de renta y complementarios en el SIGEP | Matriz de seguimiento | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
395 | Realizar un comunicado dirigido a todos los servidores de la Secretaria informando sobre la obligación que tienen todos los servidores públicos de realizar la publicación proactiva de la declaración de bienes y rentas, registro de conflicto de intereses y cargue de la declaración del impuesto de renta y complementarios en el aplicativo SIGEP. | Comunicación general a todos los servidores de la secretaria | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
396 | Realizar capacitación a contratistas y supervisores de la Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, respecto al trámite para pagos, formatos, presentación y publicación de informes de ambas partes | Lista de asistencia | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada | Otras observaciones | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 2 trimestre 2024
397 | Verificar los contratos suscritos para la realización de actividades de gestores de convivencia, desde la vigencia 2020 a la vigencia 2023, en el SECOP II e informar a los respectivos supervisores para que se realicen los cargues de documentación necesaria o las gestiones pertinentes para ello | % de los contratos suscritos para la realización de actividades de gestores de convivencia, desde la vigencia 2020 a la vigencia 2023 verificados | 2024-01-01 | 2024-06-30 | 100% | Cerrada-Vencida | Otras observaciones | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
400 | Realizar reuniones de alertamiento y/o seguimiento bimestrales con los Directivos de las dependencias que presentan mayor frecuencia de PQRSDF respondidas fuera de términos de ley. Acta de reunión y Documento información PQRSDF. | Acta de reunión y Documento información PQRSDF. | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 33% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | En ejecución
400 | Divulgar bimestralmente a los Directivos y en general en la SDSCJ, los resultados de la gestión oportuna de las PQRSDF Ciudadanas (Ranking de Oportunidad). | Correo o pieza comunicativa o comunicación emitida a los Directivos de la gestión oportuna de las PQRSDF | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 33% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | En ejecución
401 | Realizar jornadas de capacitación mensual con el equipo encargado del manejo del sistema BTE, respecto de los lineamientos definidos para la correcta gestión de las PQRSDF Ciudadanas. | Listados de asistencia. Documento información PQRSDF. | 2024-06-01 | 2024-10-31 | 80% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | En ejecución
402 | Verificar las tipologías asignadas a las peticiones ciudadanas dentro del ejercicio semanal de armonización de la información de los sistemas BTE y SIGA, donde también se valida el total de las peticiones incluidas en ambos aplicativos | Matriz de excel de verificación | 2024-05-20 | 2024-11-05 | 60% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | En ejecución
402 | Enviar al Líder del equipo de Atención y Servicio al Ciudadano - ASC, un correo electrónico semanal, con la verificación de las tipologías asignadas a las peticiones ciudadanas realizada. | Correo electrónico. | 2024-05-20 | 2024-11-05 | 60% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | En ejecución
403 | Divulgar en la SDSCJ los resultados bimestrales de las evaluaciones realizadas a las respuestas de las PQRSDF Ciudadanas, frente al cumplimiento de los criterios de coherencia, calidad, calidez y oportunidad y manejo de sistema (Rankin de Calidad de las Respuestas). | Correo o pieza comunicativa | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 33% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | En ejecución
403 | Realizar reuniones de alertamiento bimestrales con los Directivos de la SDSCJ, para divulgar los resultados de informe de medición de calidad realizada por la secretaría general, con respecto a las respuestas de las PQRSDF Ciudadanas, frente al cumplimiento de los criterios de Coherencia, calidad, calidez y oportunidad y manejo del sistema. | Listados de asistencia. Documento información PQRSDF. | 2024-06-01 | 2024-11-30 | 33% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Atención y Relación con el Ciudadano | Central | En ejecución
406 | Formular y ejecutar plan de trabajo para el diseño e implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV | Porcentaje plan de trabajo implementado | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
407 | Realizar el reporte semestral del total de los vehículos a cargo de la entidad | 2 Comunicados | 2024-07-01 | 2025-01-31 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
408 | Documentar en el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV los lineamientos para el pago de comparendos | Plan de Seguridad Vial con los lineamientos para el pago de comparendos | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
408 | Realizar el reporte de los vehículos con comparendos vigentes y su respectivo seguimiento para el pago de manera semestral | Reporte | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
409 | Solicitar la eliminación de los documentos PD-FC-7 y M-FC-1 en cumplimiento con la guía G-FI-01. | 2 Documentos eliminados | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción correctiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
410 | Actualizar el procedimiento PD-GCT-01 frente a los controles establecidos para garantizar la disponibilidad de las evidencias efecto de la aplicación de las actividades. | Procedimiento Actualizado | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | En ejecución
410 | Remitir comunicación informando las responsabilidades a las dependencias involucradas sobre la ejecución de las actividades establecidas en el PD-GCT-01. | Memorando | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
411 | Generar un tablero de control a los tiempos de ejecución de los compromisos establecidos en el PAA desde la radicación del requerimiento por parte de los organismos y dependencias. | Tablero de control | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
412 | Generar un tablero de control a los tiempos de ejecución de los compromisos establecidos en el PAA desde la radicación del requerimiento por parte de los organismos y dependencias. | Tablero de control | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
413 | Realizar 1 mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección de Tecnologías y sistemas de información para la identificación de riesgos para el proceso de gestión contractual | Acta de reunion | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
414 | Realizar 1 capacitación sobre los lineamientos que establecen las funciones y responsabilidades de los encargados de estructurar la documentación previa de la contratación, así como, de la supervisión de los contratos. | 1 Lista de Asistencia Material de capacitación | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
415 | Implementar el módulo de movilidad del SIMBA. | 1 Modulo implementado | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | En ejecución
416 | Implementar el módulo de movilidad del SIMBA. | 1 Modulo implementado | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | En ejecución
417 | Realizar capacitaciones a los talleres y a los apoyos a la supervisión con la Dirección de TI sobre las nuevas funcionalidades del sistema SIMBA frente a la información de órdenes de servicio | 7 Actas de reunión | 2024-06-19 | 2024-10-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
417 | Realizar una revisión mensual a los talleres del 10% de las ordenes de servicio del mes validando que se cumpla con la parametrización. | 5 Informes | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | En ejecución
418 | Identificar y enviar los requerimientos de ajuste al sistema SIMBA de acuerdo al procedimiento y formatos adoptados frente a la implementación de controles automáticos que permitan detectar demoras en el tiempo de los mantenimientos | 1 memorando con requerimientos | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | En ejecución
419 | Implementar cuatro controles automáticos en el sistema SIMBA para bloquear los chips de combustible de los vehículos que se encuentren en mantenimiento. | 4 controles implementados | 2024-06-20 | 2024-10-31 | 10% | Abierta | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | En ejecución
420 | Requerir al proveedor TERPEL, solicitando el cumplimiento de los parámetros definidos por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente al suministro de combustible. | 1 Oficio | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
421 | Requerir al proveedor TERPEL, solicitando el cumplimiento de los parámetros definidos por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia frente al suministro de combustible. | 1 Oficio | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
422 | Formular plan de acción de identificación y controles de causas de cambio de kilometraje para el abastecimiento de combustible | 1 plan de acción | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
423 | Formular un plan de acción para la verificación de las placas de identificación de los bienes en comodato entregados a la Fiscalía y corregir inconsistencias | 1 plan de acción | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
424 | Actualizar el procedimiento PD-AB-03 con los tiempos de reporte de siniestros a 30 días hábiles. | Procedimiento Actualizado | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
425 | Realizar solicitud a los proveedores de servicios públicos para la creación de cuentas padre de facturación para pago anticipado y la conexión con SIMBA. | 3 Oficios | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
425 | Estandarizar la Base de Datos de servicios públicos, Matriz Control de Servicios justicia, Matriz Control de Servicios Seguridad, Control de pagos Servicios públicos | 3 Formatos codificados | 2024-07-01 | 2024-12-20 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
425 | Actualizar el procedimiento PD-AB-01 Pago de Servicios Públicos, definiendo tiempos de gestión de las áreas involucradas. | Procedimiento Actualizado | 2024-07-01 | 2024-12-20 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
426 | Cargar la información histórica faltante a los módulos de movilidad y combustible del sistema SIMBA | Porcentaje de información histórica cargada | 2024-06-17 | 2024-11-30 | 10% | Abierta | OCI | Observación | Acción correctiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | En ejecución
427 | Realizar dos capacitaciones. Una a los usuarios internos de SIMBA y una a los usuarios en los talleres, en lo referente a la administración de usuarios en cumplimiento a lo requerido en el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información | Lista de Asistencia Material de capacitación | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
428 | Realizar mesas de trabajo internas en la DTSI, con el objetivo de analizar lo requerido en los procedimientos internos y el Manual de Seguridad y Privacidad de la Información en lo referente a ambientes de trabajo. | Porcentaje de mesas de trabajo desarrolladas | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | En ejecución
429 | Solicitar al proveedor de servicio de nube, los certificados de seguridad de la información. | 10 Número de certificados de seguridad emitidos | 2024-06-17 | 2024-09-30 | 100% | Cerrada | OCI | Observación | Acción Preventiva | Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
430 | Realizar mesa de trabajo para realizar el análisis de los videos actualmente publicados en la galería de videos para determinar cuales son sujetos de inclusión de lengua de señas. | Acta de reunión | 2024-07-08 | 2024-08-05 | 100% | Cerrada | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
430 | Incluir en los videos identificados lengua de señas. | Porcentaje de videos identificados con lengua de señas. | 2024-08-06 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | En ejecución
431 | Implementar nuevo sitio WEB que incluya los criterios 16, 17 y 32 establecidos en en la Resolución 1519 de 2020 Anexo 1 relacionados al orden de los elementos al navegar con tabulación | Sitio WEB implementado | 2024-07-08 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | En ejecución
432 | Monitorear aleatoriamente de forma bimestral la accesibilidad en los documentos digitales publicados en la página Web. | 3 Monitoreo bimestral | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | En ejecución
432 | Capacitar a los responsables de la publicación de documentación en la página WEB sobre los criterios de accesibilidad. | 2 Lista de asistencia y material de capacitación | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | En ejecución
433 | Gestionar la Suscripción del acta de Comité de contratación donde se aprobó el plan anual de adquisiciones 2024 | Planilla de gestión de firmas - Acta de comité 001 de2024 | 2024-08-05 | 2024-09-30 | 100% | Cerrada | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observación | Acción correctiva | Gestión Contractual | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
434 | Definir lineamientos para el trámite y solicitud de modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 1 Circular que defina los lineamientos para el trámite y solicitud de modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) | 2024-08-15 | 2024-10-15 | 0% | Abierta | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | En ejecución
435 | Realizar mesas de trabajo con cada proceso para definir compromisos frente a las responsabilidades de la primera línea en cuanto al reporte de indicadores y la subsanación de evidencias del primer trimestre de 2024 | 21 Actas de reunión | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 100% | Cerrada | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
436 | Solicitar el cargue de la información faltante en el sistema Portal MIPG correspondiente a las evidencias del reporte de indicadores del primer trimestre de 2024. | Solicitar el cargue de la información faltante en el sistema Portal MIPG correspondiente a las evidencias del reporte de indicadores del primer trimestre de 2024. | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | INFORMES DE LEY Y/O SEGUIMIENTO OCI | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | En ejecución
437 | Realizar mesas de trabajo con las dependencias que presentaron observaciones de mayor complejidad en el reporte, para que, realicen las correcciones a que haya lugar según el informe de seguimiento por parte de la OCI | 10 Actas de Reunión | 2024-09-16 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | Informe de evaluación al Plan de Acción Institucional - POA con corte a 30 de junio de 2024 | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | En ejecución
437 | Realizar una sesión de capacitación dirigida a todas las dependencias con el fin de socializar la Guía GUÍA DE FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN DE ACCIÓN G-DE-02 en cuanto al rol de la primera línea de defensa y sensibilizar sobre la precisión, consistencia, completitud y calidad de los soportes que evidencian el avance al cumplimiento del POA. | Lista de asistencia y material de capacitación | 2024-09-16 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | Informe de evaluación al Plan de Acción Institucional - POA con corte a 30 de junio de 2024 | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | En ejecución
438 | Actualizar la guía de formulación, seguimiento y monitoreo del plan de acción - POA G-DE-02, incluyendo en el numeral 7.2.2.Monitoreo actividades que evidencien el alertamiento y retroalimentación de la segunda línea de defensa hacia la primera línea de defensa. | Guía G-DE-02 actualizada. | 2024-09-16 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | Informe de evaluación al Plan de Acción Institucional - POA con corte a 30 de junio de 2024 | Observación | Acción correctiva | Direccionamiento estratégico | Central | En ejecución
439 | Solicitar mediante comunicación escrita a la servidora certificación de antigüedad que dé cuenta del tiempo trabajado en el Distrito | 1 Comunicación escrita | 2024-09-15 | 2024-11-30 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
440 | Incluir dentro de la carpeta de Share Point de la Dirección de Gestión Humana en el proceso de Formación y capacitación los archivos correspondientes a la ejecución contractual del contrato en donde se incluya el detalle de las actividades ejecutadas | 18 Informes de supervisión | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
441 | Publicar en la pagina Web e intranet de la entidad los planes aprobados por las instancias respectivas y Socializar mediante reunión virtual vía Teams con los servidores de la entidad. | Publicación en pagina Web e Intranet y Listado de asistencia de reunión de socialización descarga del aplicativo Teams | 2025-02-02 | 2025-06-30 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
442 | Enviar correo mensual con alertas del diligenciamiento de la Matriz del Plan Institucional de Capacitación 2024 | 4 Correos electrónicos | 2024-09-16 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
442 | Diligenciar en la Matriz de Seguimiento mensual las reprogramaciones que se presenten durante la ejecución del PIC | 100% Porcentaje de actividades reprogramadas registradas en Matriz de Seguimiento PIC | 2024-09-16 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
443 | Incluir dentro del informe de supervisión los resultados y las evaluaciones realizadas a las actividades cuya intensidad horaria es igual o superior a 24 horas | 100% Porcentaje evaluaciones reportadas dentro del informe de supervisión cuya intensidad horaria es igual o superior a 24 horas | 2024-10-01 | 2025-06-30 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
444 | Diligenciar en la Matriz Cronograma de Bienestar”, la reprogramación de actividades que se presente durante la ejecución del Plan. | 100% Porcentaje de actividades reprogramadas registradas en Matriz de Seguimiento PIC | 2024-10-16 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
444 | Enviar correo mensual con las alertas del diligenciamiento de los campos de la matriz Cronograma de Bienestar | 4 Correos electrónicos | 2024-09-16 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
445 | Requerir mediante comunicación escrita a los servidores públicos beneficiarios del incentivo de Financiación educativa que no alleguen a la Dirección de Gestión Humana la certificación o constancia de aprobación o de notas del periodo académico financiado. | 100% Porcentaje de requerimientos escritos enviados a los beneficiarios, solicitando los certificados de notas del periodo académico financiado | 2024-09-16 | 2025-07-31 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
445 | Presentar dos veces al año ante de la comisión de personal un balance sobre las Financiaciones Educativas tramitadas y asignadas en cada semestre | 2 Acta de Reunión | 2024-09-15 | 2025-08-31 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
446 | Tramitar las solicitudes de Comisión de servicios atendiendo los lineamientos indicados en los puntos 1 , y 2 del I-GH-29, realizado la devolución del tramite mediante correo electrónico de las comisiones que no sean radicadas con la completitud de soportes mediante la ventanilla virtual de radicación SIGA | 100% Porcentaje de solicitudes Devueltas sin tramite | 2024-09-15 | 2025-08-29 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
446 | Requerir mediante correo electrónico a los servidores públicos comisionados que no realicen en los plazos establecidos la entrega del Informe ejecutivo de la comisión | 100% Porcentaje de requerimientos enviados mediante correo electrónico solicitando la entrega de informes de comisión | 2024-09-15 | 2025-08-29 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
447 | Incluir dentro de la carpeta de Share Point de la Dirección de Gestión Humana en el proceso de Formación y capacitación los archivos correspondientes a la ejecución contractual del contrato en donde se incluya el detalle de las actividades ejecutadas en el contrato | 18 Informes de supervisión | 2024-10-01 | 2025-08-29 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
448 | Crear, codificar e implementar una plantilla en formato Excel para validar las nominas liquidadas en el periodo frente a la Seguridad Social a cotizar | Plantilla de Validación de Seguridad Social | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
448 | Desarrollar en el aplicativo SIAP, la generación de la planilla integrada de seguridad social, de forma correcta acorde con los parámetros normativos vigentes | Planilla ajustada a los parámetros normativos | 2024-09-15 | 2025-08-29 | 0% | Abierta | Informe de Auditoría Gestión de Talento Humano 2024 | Observación | Acción correctiva | Gestión Estratégica del Talento Humano | Central | En ejecución
449 | Realizar el seguimiento a la citación del comité de conciliación de acuerdo con el numeral 7.4 del articulo 7 del Decreto 073 de 2023 | 1 Planilla de seguimiento de las citaciones | 2024-09-16 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | Informe de seguimiento al contingente judicial II trimestre 2024 y a la gestión judicial I semestre 2024 | Observación | Acción Preventiva | Gestión Jurídica | Central | En ejecución
450 | Realizar mesa de trabajo con las dependencias responsables de la ejecución del control para revisarlo, actualizarlo y subsanar las evidencias. | 1 Acta de Reunión | 2024-09-20 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | Informe de Seguimiento a controles asociadosa los riesgos estratégicos, por procesos y la gestión de oportunidadesinstitucionales II trimestre 2024 | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento Institucional | Central | En ejecución
451 | Ajustar la versión 33 de la matriz de riesgos por proceso publicado en la página Web de la Entidad con la versión vigente en el sistema Portal MIPG | Matriz con formato vigente | 2024-09-09 | 2024-09-30 | 100% | Cerrada | Informe de Seguimiento a controles asociadosa los riesgos estratégicos, por procesos y la gestión de oportunidadesinstitucionales II trimestre 2024 | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento Institucional | Central | Cerrada 3 trimestre 2024
452 | Mesas de trabajo con los líderes operativos de los 11 procesos objeto de la observación del informe de seguimiento a riesgos de proceso, con el fin de evaluar controles y hacer ajustes de ser necesarios a las evidencias que presentaron inconsistencias. | 11 Mesa de trabajo | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | Informe de Seguimiento a controles asociadosa los riesgos estratégicos, por procesos y la gestión de oportunidadesinstitucionales II trimestre 2024 | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento Institucional | Central | En ejecución
452 | Realizar socialización a los líderes operativos frente al reporte y cargue de evidencias, de acuerdo a lo establecido en la Guía de Administración de Riesgos G-FI-04. | Lista de Asistencia Material de socialización | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | Informe de Seguimiento a controles asociadosa los riesgos estratégicos, por procesos y la gestión de oportunidadesinstitucionales II trimestre 2024 | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento Institucional | Central | En ejecución
453 | Mesas de trabajo con los líderes operativos de los 8 procesos objeto de la observación del informe de seguimiento a riesgos estratégicos y oportunidades, con el fin de evaluar las oportunidades y hacer ajustes de ser necesarios a las evidencias que presentaron inconsistencias. | 8 Actas de Reunión | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 0% | Abierta | Informe de Seguimiento a controles asociadosa los riesgos estratégicos, por procesos y la gestión de oportunidadesinstitucionales II trimestre 2024 | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento Institucional | Central | En ejecución
453 | Realizar socialización a los líderes operativos frente al reporte y cargue de evidencias, de acuerdo a lo establecido en la Guía de Administración de Riesgos G-FI-04. | Lista de Asistencia Material de socialización | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 0% | Abierta | Informe de Seguimiento a controles asociadosa los riesgos estratégicos, por procesos y la gestión de oportunidadesinstitucionales II trimestre 2024 | Observación | Acción correctiva | Fortalecimiento Institucional | Central | En ejecución