## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2024-12-16
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.1 | Debilidades en la aplicación del procedimiento Mantenimiento parque automotor a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia PD-AB-04. | 1 | Elaborar un documento donde se establezca las políticas de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS e índices de Oportunidad de Servicios IOS para el mantenimiento de los vehículos capacitando a los supervisores y apoyo a la supervisión respecto a la aplicación de dicho documento. | Capacitación Documento elaborado | Número de Capacitaciones realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
2 | FILA_2 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.1 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 2 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA, finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional . | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-12-16 | 2025-12-15
3 | FILA_3 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.1 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 3 | Implementar un plan de trabajo que defina las fases para las mejoras y nuevas funcionalidades del aplicativo de SIMBA. | Plan de Trabajo Implementado | Número de actividades ejecutadas /Número de actividades Programadas | 100 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
4 | FILA_4 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.13 | Debilidades en la aplicación del procedimiento Mantenimiento parque automotor a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia PD-AB-04. | 1 | Elaborar un documento donde se establezca las políticas de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS e índices de Oportunidad de Servicios IOS para el mantenimiento de los vehículos capacitando a los supervisores y apoyo a la supervisión respecto a la aplicación de dicho documento. | Capacitación Documento elaborado | Número de Capacitaciones realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
5 | FILA_5 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.13 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 2 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA, finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional . | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-12-16 | 2025-12-15
6 | FILA_6 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.13 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 3 | Implementar un plan de trabajo que defina las fases para las mejoras y nuevas funcionalidades del aplicativo de SIMBA. | Plan de Trabajo Implementado | Número de actividades ejecutadas /Número de actividades Programadas | 100 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
7 | FILA_7 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.14 | Debilidades en la aplicación del procedimiento Mantenimiento parque automotor a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia PD-AB-04. | 1 | Elaborar un documento donde se establezca las políticas de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS e índices de Oportunidad de Servicios IOS para el mantenimiento de los vehículos capacitando a los supervisores y apoyo a la supervisión respecto a la aplicación de dicho documento. | Capacitación Documento elaborado | Número de Capacitaciones realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
8 | FILA_8 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.14 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 2 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA, finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional . | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-12-16 | 2025-12-15
9 | FILA_9 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.14 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 3 | Implementar un plan de trabajo que defina las fases para las mejoras y nuevas funcionalidades del aplicativo de SIMBA. | Plan de Trabajo Implementado | Número de actividades ejecutadas /Número de actividades Programadas | 100 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
10 | FILA_10 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.15 | Debilidades en la aplicación del procedimiento Mantenimiento parque automotor a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia PD-AB-04. | 1 | Elaborar un documento donde se establezca las políticas de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS e índices de Oportunidad de Servicios IOS para el mantenimiento de los vehículos capacitando a los supervisores y apoyo a la supervisión respecto a la aplicación de dicho documento. | Capacitación Documento elaborado | Número de Capacitaciones realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
11 | FILA_11 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.15 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 2 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA, finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional . | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-12-16 | 2025-12-15
12 | FILA_12 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.15 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 3 | Implementar un plan de trabajo que defina las fases para las mejoras y nuevas funcionalidades del aplicativo de SIMBA. | Plan de Trabajo Implementado | Número de actividades ejecutadas /Número de actividades Programadas | 100 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
13 | FILA_13 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.16 | Debilidades en la aplicación del procedimiento Mantenimiento parque automotor a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia PD-AB-04. | 1 | Elaborar un documento donde se establezca las políticas de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS e índices de Oportunidad de Servicios IOS para el mantenimiento de los vehículos capacitando a los supervisores y apoyo a la supervisión respecto a la aplicación de dicho documento. | Capacitación Documento elaborado | Número de Capacitaciones realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
14 | FILA_14 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.16 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 2 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA, finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional . | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-12-16 | 2025-12-15
15 | FILA_15 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.16 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 3 | Implementar un plan de trabajo que defina las fases para las mejoras y nuevas funcionalidades del aplicativo de SIMBA. | Plan de Trabajo Implementado | Número de actividades ejecutadas /Número de actividades Programadas | 100 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
16 | FILA_16 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.17 | Debilidades en la aplicación del procedimiento Mantenimiento parque automotor a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia PD-AB-04. | 1 | Elaborar un documento donde se establezca las políticas de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS e índices de Oportunidad de Servicios IOS para el mantenimiento de los vehículos capacitando a los supervisores y apoyo a la supervisión respecto a la aplicación de dicho documento. | Capacitación Documento elaborado | Número de Capacitaciones realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
17 | FILA_17 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.17 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 2 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA, finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional . | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-12-16 | 2025-12-15
18 | FILA_18 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.17 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 3 | Implementar un plan de trabajo que defina las fases para las mejoras y nuevas funcionalidades del aplicativo de SIMBA. | Plan de Trabajo Implementado | Número de actividades ejecutadas /Número de actividades Programadas | 100 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
19 | FILA_19 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.18 | Debilidades en la aplicación del procedimiento Mantenimiento parque automotor a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia PD-AB-04. | 1 | Elaborar un documento donde se establezca las políticas de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS e índices de Oportunidad de Servicios IOS para el mantenimiento de los vehículos capacitando a los supervisores y apoyo a la supervisión respecto a la aplicación de dicho documento. | Capacitación Documento elaborado | Número de Capacitaciones realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
20 | FILA_20 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.18 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 2 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA, finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional . | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-12-16 | 2025-12-15
21 | FILA_21 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.18 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 3 | Implementar un plan de trabajo que defina las fases para las mejoras y nuevas funcionalidades del aplicativo de SIMBA. | Plan de Trabajo Implementado | Número de actividades ejecutadas /Número de actividades Programadas | 100 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
22 | FILA_22 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.2 | Debilidades en la aplicación del procedimiento Mantenimiento parque automotor a cargo de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia PD-AB-04. | 1 | Elaborar un documento donde se establezca las políticas de Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS e índices de Oportunidad de Servicios IOS para el mantenimiento de los vehículos capacitando a los supervisores y apoyo a la supervisión respecto a la aplicación de dicho documento. | Capacitación Documento elaborado | Número de Capacitaciones realizadas / Numero de Capacitaciones Programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
23 | FILA_23 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.2 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 2 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA, finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional . | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-12-16 | 2025-12-15
24 | FILA_24 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.2 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión de los acuerdos de niveles de servicio. | 3 | Implementar un plan de trabajo que defina las fases para las mejoras y nuevas funcionalidades del aplicativo de SIMBA. | Plan de Trabajo Implementado | Número de actividades ejecutadas /Número de actividades Programadas | 100 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
25 | FILA_25 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.3 | Falta de sistemas de control y monitoreo adecuados para el uso de vehículos. | 1 | Actualizar la guía de identificación de malos usos de vehículos asignados en comodato G-AB-04. | Guía actualizada | Guía actualizada | 1 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
26 | FILA_26 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.3 | Falta de sistemas de control y monitoreo adecuados para el uso de vehículos. | 2 | Realizar jornadas de sensibilización de prácticas y controles preventivos para el uso de los vehículos del parque automotor entregado en comodato. | Jornadas de sensibilización | Numero de jornadas ejecutadas/ Numero jornadas programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
27 | FILA_27 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.8 | Debilidades en el seguimiento y control de tramites de reclamación de siniestros de vehículos entregados en comodato. | 1 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes, el corredor de seguros y la aseguradora encaminadas a hacerle seguimiento a la reclamación de siniestros. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
28 | FILA_28 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.9 | Debilidades en la modalidad de contratación para los procesos asociados al mantenimiento de parque automotor. | 1 | Realizar una mesa de trabajo con la Dirección Bienes previo a la radicación de los requerimientos para servicio de mantenimiento del parque automotor, con el fin de evaluar la modalidad y necesidad en la estructuración de los estudios previos. | Mesa de trabajo realizada | Mesa de trabajo realizada | 1 | Dirección Técnica | 2024-12-16 | 2025-12-15
29 | FILA_29 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.4 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión y control a los vehículos de la entidad. | 1 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional en lo relacionado con la RTM y SOAT. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
30 | FILA_30 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.4 | Falta de coordinación y sistematización en los procesos de gestión del ciclo de vida del vehículo | 2 | Incluir una política de operación en los procedimientos PD-AB-02, PD-AB-04 y PD-AB-05 en la que se establezca una verificación mensual y aleatoria de la información generada a través del aplicativo de SIMBA, en lo que concierne al ciclo de vida integral del vehículo. | Procedimientos actualizados | Número de procedimiento actualizados / Número de procedimientos a actualizar | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
31 | FILA_31 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.5 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión y control a los vehículos de la entidad. | 1 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional en lo relacionado con la RTM y SOAT. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
32 | FILA_32 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.5 | Falta de coordinación y sistematización en los procesos de gestión del ciclo de vida del vehículo | 2 | Incluir una política de operación en los procedimientos PD-AB-02, PD-AB-04 y PD-AB-05 en la que se establezca una verificación mensual aleatoria de la información generada a través del aplicativo de SIMBA en lo que concierne al ciclo de vida integral del vehículo. | Procedimientos actualizados | Número de procedimiento actualizados / Número de procedimientos a actualizar | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
33 | FILA_33 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.6 | Debilidades en las funcionalidades de las herramientas tecnológicas utilizadas para la supervisión y control a los vehículos de la entidad. | 1 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional en lo relacionado con la RTM y SOAT. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
34 | FILA_34 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.6 | Falta de coordinación y sistematización en los procesos de gestión del ciclo de vida del vehículo | 2 | Incluir una política de operación en los procedimientos PD-AB-02, PD-AB-04 y PD-AB-05 en la que se establezca una verificación mensual aleatoria de la información generada a través del aplicativo de SIMBA en lo que concierne al ciclo de vida integral del vehículo. | Procedimientos actualizados | Número de procedimiento actualizados / Número de procedimientos a actualizar | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
35 | FILA_35 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.10 | No está documentado la gestión a adelantar en caso de comparendos, fotocomparendos y/o multas que se generen en los vehículos entregados en comodato. | 1 | Incluir una política de operación en el procedimientos administración de bienes en comodato PD-AB-02, en la que se indique la gestión a realizar en el caso de comparendos , fotocomparendos y/o multas de los vehículos entregados en comodato. | Procedimiento actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
36 | FILA_36 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.11 | Falta de lineamientos claros para el registro y salvaguarda de información crítica del parque automotor . | 1 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las consultas y reportes de datos en el aplicativo SIMBA cumpliendo los criterios de accesibilidad, y finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
37 | FILA_37 | 137 | 2024 2024 | 174 | 7.1.12 | Falta de coordinación y sistematización en los procesos de gestión del ciclo de vida del vehículo | 1 | Realizar mesas de trabajo entre la Dirección de Bienes y Dirección de Tecnologías de la Información en las cuales se definan los requerimientos relacionados con las mejoras en el aplicativo de SIMBA finalizando con un recibo a satisfacción del área funcional en lo relacionado con el suministro de combustible. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número mesas programadas | 100 | Dirección de Bienes | 2024-12-16 | 2025-12-15
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2024-12-16
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024