## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2025-06-18
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.1.1.1 | Falta de acuerdos en el registro y cruce de información de los ingresos entre la Dirección de Gestión Humana y la Dirección Financiera. | 1 | Realizar mesas de trabajo trimestralmente entre la Dirección de Gestión humana y Dirección Financiera para conciliar las diferencias de los registros contables y los recaudos. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100 | 100 | Dirección de Gestión Humana | 2025-06-18 | 2026-06-17
2 | FILA_2 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.1.1.2 | No se ha recibido por parte de SDH la instrucción de proceder con la realización de la depuración, por lo cual, la SDSCJ se ha limitado a dar cumplimiento a lo establecido en el MOPC y Manual de Cartera de la entidad, bajo los lineamientos de la SDH y de la CGN realizando además la inclusión de partidas en el BDME. | 1 | Solicitar a la Secretaria Distrital de Hacienda, se informe de manera trimestral el estado de los procesos coactivos de las vigencias 2019 , 2020 y 2021. | Comunicaciones realizadas | Comunicaciones realizadas | 100 | Dirección Financiera | 2025-06-18 | 2026-06-17
3 | FILA_3 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.1.1.2 | Las notas a los estados financiero no tuvieron suficiencia en la revelación para la cuenta auxiliar sanciones, código 131102004. | 2 | Ampliar la revelación en las notas a los estados financieros con corte a diciembre 2025. | Notas de los Estados financieros a diciembre 2025 | Notas de los estados financieros a diciembre 2025 | 1 | Dirección Financiera | 2025-06-18 | 2026-06-17
4 | FILA_4 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.1.1.3 | Las partidas antiguas fueron trasladadas como “Bienes y Derechos” del liquidado Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS-L), sumado a que se encuentra en un proceso litigioso, a la espera de definir lo correspondiente. | 1 | Desarrollar mesas de trabajo entre la SDSCJ y la Policía con el fin de establecer las acciones frente al saldo contable trasladado por el fondo de vigilancia - liquidado. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100 | 100 | Dirección de Bienes para la Seguridad Convivencia y Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17
5 | FILA_5 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.1.1.4 | Documentación pendiente por parte de FINDETER para proceder con la legalización y la correcta asignación contable de los rubros pendientes, lo que no ha perimtido proceder con la liquidación del contrato. | 1 | Adelantar la gestión necesaria que permita realizar la liquidación del contrato 1153 de 2018 | Liquidación del Contrato 1153 de 2018 | Liquidación del contrato 1153 de 2018 | 1 | Dirección de Bienes para la Seguridad Convivencia y Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17
6 | FILA_6 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.1.1.5 | Debilidades administrativas en la gestión de pasivos exigibles. | 1 | Realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Proyecto de Inversión para hacer seguimiento a los compromisos producto de las reuniones de seguimiento presupuestal y PAA a cargo del despacho. | Actas de reuniones de seguimiento | Número de seguimientos realizados/Número seguimientos programados*100 | 100 | Subsecretaria de Gestión Institucional y Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-18 | 2026-06-17
7 | FILA_7 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.1.1.6 | Divergencia en la parametrización que se utiliza en la generación de reportes a través del Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ Web. | 1 | Solicitar a través comunicación oficial a la Secretaria Jurídica Distrital como administrador del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB subsanar las inconsistencias presentadas en los procesos judiciales de conformidad con el hallazgo 3.1.1.6. | Comunicación | Comunicación | 1 | Dirección Juridica y Contractual | 2025-06-18 | 2026-06-17
8 | FILA_8 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.1.1.6 | Divergencia en la parametrización que se utiliza en la generación de reportes a través del Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ Web. | 2 | Realizar mesa de trabajo con la Secretaria Jurídica Distrital con el objetivo de establecer las soluciones a los reportes errados del módulo de reporte contable del Sistema de Procesos Judiciales del Distrito Capital SIPROJWEB. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100 | 100 | Dirección Juridica y Contractual | 2025-06-18 | 2026-06-17
9 | FILA_9 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.1.1.7 | Demoras en el proceso administrativo las cuales afectaron el ingreso al almacén y la consecuente suscripción del comodato. | 1 | Suscribir el contrato de Comodato con la MEBOG. | Contrato de comodato suscrito | Contrato de comodato suscrito | 1 | Dirección de Bienes para la Seguridad Convivencia y Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17
10 | FILA_10 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.2.1 | Debilidades en la gestión de la ejecución presupuestal por parte de los Gerentes de Programa y las áreas ejecutoras responsables de los proyectos de inversión. | 1 | Realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Proyecto de Inversión para hacer seguimiento a los compromisos producto de las reuniones de seguimiento presupuestal y PAA a cargo del despacho. | Actas de reuniones de seguimiento | Número de seguimientos realizados/Número seguimientos programados*100 | 100 | Subsecretaria de Gestión Institucional y Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-18 | 2026-06-17
11 | FILA_11 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.2.2 | Debilidades en la gestión de la ejecución presupuestal por parte de los Gerentes de Programa y las áreas ejecutoras responsables de los proyectos de inversión. | 1 | Realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Proyecto de Inversión para hacer seguimiento a los compromisos producto de las reuniones de seguimiento presupuestal y PAA a cargo del despacho. | Actas de reuniones de seguimiento | Número de seguimientos realizados/Número seguimientos programados*100 | 100 | Subsecretaria de Gestión Institucional y Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-18 | 2026-06-17
12 | FILA_12 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.2.3 | Debilidades en la gestión de la ejecución presupuestal por parte de los Gerentes de Programa y las áreas ejecutoras responsables de los proyectos de inversión. | 1 | Realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Proyecto de Inversión para hacer seguimiento a los compromisos producto de las reuniones de seguimiento presupuestal y PAA a cargo del despacho. | Actas de reuniones de seguimiento | Número de seguimientos realizados/Número seguimientos programados*100 | 100 | Subsecretaria de Gestión Institucional y Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-18 | 2026-06-17
13 | FILA_13 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.3.1 | Debilidades en la supervisión de los contratos relacionados con el proyecto que incidieron en la eficiencia de las metas y en su ejecución financiera. | 1 | Realizar comités de seguimiento bimensuales a la supervisión con miras a revisar los reportes de avance de los procesos de infraestructura en cumplimiento de las metas asociadas al proyecto 8233 y 8177. | Comités de seguimiento realizados | Comités de seguimiento realizados/Comités de seguimiento programados*100 | 100 | Subsecretaria de Inversiones y Subsecretaria de Acceso a la Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17
14 | FILA_14 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.3.1 | Debilidades en la gestión de la ejecución presupuestal por parte de los Gerentes de Programa y las áreas ejecutoras responsables de los proyectos de inversión. | 2 | Realizar reuniones periódicas con los Gerentes de Proyecto de Inversión para hacer seguimiento a los compromisos producto de las reuniones de seguimiento presupuestal y PAA a cargo del despacho. | Actas de reuniones de seguimiento | Número Seguimiento realizados/Número Seguimiento programados*100 | 100 | Subsecretaria de Gestión Institucional y Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-18 | 2026-06-17
15 | FILA_15 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.3.1 | Retrasos en la contratación que generan una baja ejecución presupuestal | 3 | Elaborar un documento que contenga los procesos contractuales susceptible a incluirse como vigencias futuras y configuración de reservas presupuestales asociadas al proyecto 8214 | Documento Elaborado | Documento Elaborado | 1 | Oficina Centro de Comando Control, Comunicaciones y Cómputo C4 | 2025-06-18 | 2026-06-17
16 | FILA_16 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.3.1 | Debilidades en la aplicación del procedimiento para la solicitud de adición presupuestal | 4 | Realizar mesas de trabajo por parte de la gerencia del proyecto 8229, para definir las necesidades de recursos que permitan el cumplimiento de las actividades y metas de plan de desarrollo, en el marco de las capacidades de respuesta que requiere la entidad. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100 | 100 | Subsecretaria de Seguridad y Convivencia | 2025-06-18 | 2026-06-17
17 | FILA_17 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.1 | Deficiencias en la elaboración de la matriz de riesgos del proceso al no contemplar el riesgo de variación de la TRM con tendencia a la baja y por ende no indicar su tratamiento. | 1 | Socializar la actualización del procedimiento PD-GCT- 01, referente a la política de operación referente a la TRM. | Procedimiento socializado | Procedimiento socializado | 1 | Dirección Jurídica y Contractual Dirección Técnica | 2025-06-18 | 2026-06-17
18 | FILA_18 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.2 | La indisponibilidad del sistema de video vigilancia es ocasionada por los cortes en el medio de transmisión actual que usa fibra óptica, lo que deja expuesto el sistema a cortes en la fibra por obras de la ciudad, por vandalismo o por otras razones | 1 | Realizar una prueba piloto con tecnologías de trasmisión alternativas, para evaluar la viabilidad del uso de nuevos medios que permitan mejorar la disponibilidad del sistema y determinar la factibilidad de implementar dichas tecnologías en los puntos de video vigilancia. | Prueba Piloto | Prueba Piloto | 1 | Oficina Centro de Comando Control, Comunicaciones y Cómputo C4 | 2025-06-18 | 2026-06-17
19 | FILA_19 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.3 | Debilidades en la definición de requisitos técnicos en lo que respecta a la experiencia para los procesos de contratación de mantenimiento de video vigilancia. | 1 | Determinar para futuros estudios previos de procesos de mantenimiento de video vigilancia que la experiencia aportada por los oferentes sea relacionada con el objeto a contratar. | Estudios previos | Estudios previos | 1 | Dirección Técnica | 2025-06-18 | 2026-06-17
20 | FILA_20 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.4 | Falencias frente a la fijación de un monto para cada capítulo en la distribución del anticipo de acuerdo con el contrato de obra CJ-1814-2024 | 1 | Realizar la modificación al contrato de obra SCJ-1814-2024 a la cláusula sexta Forma de Pago numeral 1 "Anticipo", donde se establezca la metodologia para hacer uso de los montos inicialmente pactados permitiendo el uso del saldos. | Modificatorio suscrito | Modificatorio suscrito | 1 | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento y Dirección de Bienes | 2025-06-18 | 2026-06-17
21 | FILA_21 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.5 | Debilidades en los mecanismos de verificación y control de la información contenida en el PAA en lo relacionado con vigencias futuras. | 1 | Actualizar el procedimiento PD-DE-10 Plan Anual de Adquisiciones, incluyendo una actividad de control por parte de la Subsecretaría de Gestión Institucional que permita corroborar la completitud de la información y/o modificaciones de las líneas del PAA que estén respaldadas por vigencias futuras. | Procedimiento Actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-18 | 2026-06-17
22 | FILA_22 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.6 | Debilidades en la supervisión de la Interventoría | 1 | Elaborar informes de seguimiento por parte del equipo técnico designado en apoyo a la supervisión para el contrato SCJ-1905-2023 en el cual se identifiquen actividades críticas en la ejecución del proyecto. | Informes de seguimiento | Informes de seguimiento realizados/informes de seguimiento programados*100 | 100 | Dirección de Bienes para la Seguridad Convivencia y Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17
23 | FILA_23 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.7 | Falta de lineamientos para establecer el tipo de vigilancia y control a los contratos que requieren estudios y diseños de obra. | 1 | Actualizar el procedimiento PD-GCT-01 Etapa precontractual para adquisición de bienes, en la cual se incluya una política de operación que establezca que todo proceso cuyo objeto consista en estudios y diseños de obra, deberán contar con una interventoría externa. | Procedimiento Actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | Dirección Jurídica y Contractual Dirección Técnica Dirección de Bienes | 2025-06-18 | 2026-06-17
24 | FILA_24 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.8 | Debilidades en el seguimiento de la ejecución contractual | 1 | Solicitar a las dependencias interesadas en el proceso de transporte, designar un enlace operativo, quien realizara el seguimiento y control del vehículo asignado a su área. | Solicitud realizada | Solicitud realizada | 1 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2025-06-18 | 2026-06-17
25 | FILA_25 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.8 | Debilidades en el seguimiento de la ejecución contractual | 2 | Realizar la verificación trimestral a los documentos de los vehículos presentados por el contratista, de conformidad con el anexo técnico para la ejecución del contrato de transporte. | Verificaciones Realizadas | Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas | 100 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2025-06-18 | 2026-06-17
26 | FILA_26 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.9 | El contratista Itelca Rápidos realizó el proceso requerido ante el tercero; sin embargo, este último dilató los tiempos establecidos para entregar los datos de uno de los elementos, lo que impidió el uso de esta funcionalidad en el C4. | 1 | Incluir en el próximo contrato de la herramienta de solución en nube, una cláusula para el contratista asociada a la entrega o devolución del "End point" a la entidad al finalizar el contrato. | Minuta de contrato | Minuta de contrato | 1 | Oficina Centro de Comando Control, Comunicaciones y Cómputo C4 | 2025-06-18 | 2026-06-17
27 | FILA_27 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.9 | El contratista Itelca Rápidos realizó el proceso requerido ante el tercero; sin embargo, este último dilató los tiempos establecidos para entregar los datos de uno de los elementos, lo que impidió el uso de esta funcionalidad en el C4. | 2 | Incluir dentro de la matriz de riesgos del proceso de selección para la contratación del servicio tecnológico el riesgo : Posibilidad de entrega inoportuna del "End Point" o devolución por parte del contratista de la entidad. | Matriz de Riesgos | Matriz de riesgos | 1 | Dirección Técnica | 2025-06-18 | 2026-06-17
28 | FILA_28 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.10 | Debilidades en el seguimiento de la ejecución contractual | 1 | Incluir en los estudios previos dentro de las obligaciones específicas del contratista la siguiente obligación: “Remitir dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, un reporte del avance de la ejecución contractual”, para contratos cuya ejecución dependa la producción y/o importación de insumos necesarios para la fabricación de los bienes a adquirir. | Estudios previos elaborados | Estudios previos elaborados | 1 | Dirección de Gestión Humana | 2025-06-18 | 2026-06-17
29 | FILA_29 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.11 | Falta de claridad o de especificidad de los servicios incluidos en la bolsa, lo cual se puede prestar para confusiones o interpretaciones erradas, puesto que no se especifican con mayor claridad los servicios que se pueden acceder a través de la bolsa. | 1 | Especificar de manera detallada en el anexo técnico los servicios a contratar a través de la bolsa contemplada para futuros contratos de mantenimiento al sistema de video vigilancia | Anexo "Especificaciones Técnicas" | Anexo "especificaciones técnicas" | 1 | Oficina Centro de Comando Control, Comunicaciones y Cómputo C4 | 2025-06-18 | 2026-06-17
30 | FILA_30 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.12 | Falta de claridad en la redacción del anexo 2 referente al diagnóstico fallido diagnóstico remoto y visita de mantenimiento correctivo lo cual causa confusión en su entendimiento | 1 | Ajustar redacción del anexo “Especificaciones Técnicas”, en futuros contratos de mantenimiento al sistema de video vigilancia, que permitan mejor entendimiento referente a los conceptos de “Diagnóstico Fallido” y “diagnóstico remoto”. | Anexo "Especificaciones Técnicas" | Anexo "especificaciones técnicas" | 1 | Oficina Centro de Comando Control, Comunicaciones y Cómputo C4 | 2025-06-18 | 2026-06-17
31 | FILA_31 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.13 | Ausencia de un estudio de mercado que permitiera comparar los costos del servicio a contratar | 1 | Incluir y verificar que se realicen los estudios de mercado para la próxima contratación que permitan la realización de comparación de costos y beneficios para Convenios Interadministrativos - Contratos Interadministrativos | Estudios de mercado incluidos | Estudios de mercado incluidos | 1 | Dirección Jurídica y Contractual, Dirección Técnica y Dirección de Operaciones | 2025-06-18 | 2026-06-17
32 | FILA_32 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.13 | Ausencia de un estudio de mercado que permitiera comparar los costos del servicio a contratar | 2 | Emitir una circular en la cual se socialicen los lineamientos establecidos en las guías de Colombia Compra Eficiente para la elaboración del Análisis del Sector y el Estudio de Mercado en la contratación directa (Contratos Interadministrativos) | Circular Emitida | Circular emitida | 1 | Dirección Jurídica y Contractual, Dirección Técnica y Dirección de Operaciones | 2025-06-18 | 2026-06-17
33 | FILA_33 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.14 | Falta de lineamientos para la contratación del Supervisor Técnico Independiente en los procesos de contratación de obra | 1 | Actualizar el procedimiento PD-GCT-01 Etapa precontractual para adquisición de bienes, en el cual se incluya una política de operación que establezca que todo proceso de obra que requiera un supervisor técnico independiente, el área que tiene la necesidad debe garantizar los recursos para la contratación del servicio. Así mismo, se debe dar inicio de manera simultanea al contrato de obra y de supervisión técnica. | Procedimiento Actualizado | Procedimiento actualizado | 1 | Dirección Jurídica y Contractual y Dirección Técnica Dirección de Bienes | 2025-06-18 | 2026-06-17
34 | FILA_34 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.15 | Debilidades en la supervisión del contrato SCJ-1905-2023. | 1 | Realizar informe técnico jurídico para analizar la pertinencia de la apertura de un proceso de incumplimiento. | Informe Técnico | Informe técnico | 1 | Dirección de Bienes para la Seguridad Convivencia y Justicia | 2025-06-18 | 2026-06-17
35 | FILA_35 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.16 | Debilidades en la supervisión del contrato SCJ-1814-2024 | 1 | Realizar la modificación al contrato de obra SCJ-1814-2024 a la cláusula sexta Forma de Pago numeral 1 "Anticipo", donde se establezca la metodologia para hacer uso de los montos inicialmente pactados permitiendo el uso del saldos. | Modificatorio suscrito | Modificatorio suscrito | 1 | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento y Dirección de Bienes | 2025-06-18 | 2026-06-17
36 | FILA_36 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.16 | Demora en los tiempos de respuesta por parte de la interventoría frente a los requerimientos realizados. | 2 | Adelantar el proceso sancionatorio al contrato SCJ-1858-2024 de acuerdo a lo establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. | Proceso Sancionatorio | Proceso sancionatorio | 1 | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | 2025-06-18 | 2026-06-17
37 | FILA_37 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.17 | Falta de asignar un encargado de hacer seguimiento al estado de los contratos en la plataforma SECOP II. | 1 | Designar un profesional encargado de realizar seguimiento a la publicación de los documentos de ejecución en el SECOP II en cada una de las dependencias de la Entidad. | Profesionales Designados | Profesionales designados/ Total dependencias | 100 | Todas las dependencias | 2025-06-18 | 2026-06-17
38 | FILA_38 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.17 | Falta de seguimiento al estado de los contratos en la plataforma SECOP II | 2 | Presentar por parte del profesional designado un informe trimestral al supervisor respecto al seguimiento, cargue y publicación de los documentos de la ejecución contractual en SECOP II. | Seguimientos realizados | Seguimientos realizados /Seguimientos programados*100 | 100 | Todas las dependencias | 2025-06-18 | 2026-06-17
39 | FILA_39 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.17 | Falta de conocimiento de los profesionales designados en el cargue de documentación en el SECOP II | 3 | Realizar un ciclo de capacitaciones a los profesionales designados en temas relacionados con el cargue de los documentos de ejecución contractual en el SECOP II. | ciclo de capacitaciones | Capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas*100 | 100 | Dirección Jurídica y Contractual y Dirección de Operaciones | 2025-06-18 | 2026-06-17
40 | FILA_40 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.17 | Debilidades en la supervisión del contrato | 4 | Suscribir modificatorio aclaratorio del contrato SCJ 1975-2024 del contenido de la cláusula octava-Obligaciones del Supervisor. | Modificatorio suscrito | Modificatorio suscrito | 1 | Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | 2025-06-18 | 2026-06-17
41 | FILA_41 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.18 | Cambios en la modalidad de contratación en medio del proceso contractual inicial, debido a que al mercado colombiano entraron más proveedores del servicio, lo que requirió pasar de contratación directa a otras modalidades de contratación, aumentando los tiempos del proceso. | 1 | Realizar mesas de trabajo entre C4, la Unidad Ejecutora, y demás dependencias involucradas, para revisar el cumplimiento de requisitos respecto a la contratación de servicios tecnológicos del C4. | Mesas de trabajo realizadas | Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100 | 100 | Oficina Centro de Comando Control, Comunicaciones y Cómputo C4 Dirección Técnica | 2025-06-18 | 2026-06-17
42 | FILA_42 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.19 | Falta de capacitación a las unidades de contratación para el diligenciamiento del formato 14199 CB-0012 Contractual | 1 | Solicitar al ente de control una capacitación dirigida a los profesionales encargados del diligenciamiento del formato 50 contratación para el reporte SIVICOF. | Capacitación realizada | Capacitación realizada | 1 | Dirección Jurídica y Contractual y Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento | 2025-06-18 | 2026-06-17
43 | FILA_43 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.19 | Error en el diligenciamiento del formato | 2 | Implementar los campos de “pacto anticipo”, “pacto anticipo valor” y “constituyo fiducia” en módulo de contratación del sistema de información SICAPITAL II. | Campos Implementados | Campos implementados | 1 | Dirección de Tecnologías de la Información | 2025-06-18 | 2026-06-17
44 | FILA_44 | 137 | 2025 2025 | 150 | 3.2.4.19 | Interpretación diferente de la información aportada | 3 | Adelantar verificaciones mensuales de los registros presupuestales cargados por la Secretaria Distrital de Hacienda versus los registrados por la entidad. | Conciliación de los Registros presupuestales | Conciliación de los registros presupuestales | 12 | Dirección Financiera | 2025-06-18 | 2026-06-17
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2025-06-17
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025