## PTEP
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | F-DE-1436 V.1
Objetivo
Concentrar las acciones o iniciativas institucionales identificadas para que se desarrollen en la vigencia( anual) con el fin de promover la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción, desde el marco institucional con una perspectiva de corresponbilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a la corrupción.
Objetivos específicos
•Articular acciones concentradas para la sostenibilidad y el seguimiento de las políticas del Modelo Integradeo de Planeación y Gestión •Apertura de información sobre contenidos definidos por demanda ciudadana. • Implementación de acciones de rendición de cuentas permanente y focalizada. •Implementación de control de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas. • Información como habilitador de control social. • Mejorar de experiencias de las y los usuarios en materia de trámites
Componente |  | Total de actividades | % de avance | Ponderación
1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN |  | 13 |  | 16.25%
2. RENDICIÓN DE CUENTAS |  | 19 |  | 23.75%
3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |  | 11 |  | 13.75%
4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  | 1 |  | 1.25%
5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS |  | 7 |  | 8.75%
6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | 8 |  | 10%
7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA |  | 8 |  | 10%
8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO |  | 10 |  | 12.5%
9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS |  | 3 |  | 3.75%
|  | 80 | 0% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Número de versión | Fecha | Descripción de cambios
1
CONSOLIDADO POR: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

## Instrucciones
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | F-DE-1436 V.1
Instrucciones de diligenciamiento PTEP
Componentes y subcomponentes | Los componentes y los subcomponentes están definidos por la guia para la cntrucción del programa, puede contener infinidad de actividades.
No / numero | Todas las actividades debe contar con numeración, se determina a consideración. Eje: Componente 4 subcomponente 4,3 actividad 4,3,1 o Componente 4 Subcomponente 3 actividad 1,1
Actividad | Redactar y describir las acciones a relizar en lenguaje claro, con periodicidad de ejecución y en infinitivo (Ej. Redactar, instalar, hacer, diligenciar, realizar, etc.)Eje:P ublicar en la página web los informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información.
Meta o producto | Definir numericamente la cantidad que se logrará con la actividad.Eje: Once (11) informes mensuales elaborados y publicados en la página web
Responsable | Definir la o las dependencias que son líderes repsonsables de ejecutar o desarrollar la actividad.
Responsable Dependencia Apoyo | Definir la o las dependencias que apoyan en ejecutar o desarrollar la actividad.
Fecha de programación | Definir las fechas en las cuales se desarrollará la actividad.
Indicador | Se debe determinar la medida cuantitativa de acuerdo con la meta de la actividad. Eje: Número de informes publicados/Numero de infomes programados para publicación.
Recursos | Identificar de manera general los recursos necesario para el desarrollo de la actividad.Eje:Humanos,Físicos,Tecnológicos, Financieros (Proyecto 7776 Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá́)
Programación mensual | Se debe identificar de manera mensual la programación y ejecución de las actividades, en coherencia con la descripción de la actividad, la meta / producto y la fecha de programación.
Ponderación del Plan de Acción | Es el valor de de ponderación de cada componente.
Avance Anual | Es el valor del avance de cada componente.
Reporte (Primera Línea) | La dependencia respondable líder de la actividad, debe realizar la descripción de los avances o gestiones realizadas en tonor al cumplimiento de la actividad, en el periodo del reporte, donde tambien se debe mencionar los productos o metas logradas, así como las evidencias de lo anterior mencionado. Eje:La Dirección de Seguridad realizó el Diálogo Ciudadano el pasado 24 de agosto de 2023, cuyo tema a tratar fue "Acciones para prevenir el cibercrimen hacia niños, niñas y adolescentes", modalidad mixta, vía Facebook live mediante la cuenta oficial de la entidad transmitiendo en simultánea el evento presencial. Se realizó la convocatoria a este espacio mediante redes sociales de la Secretaría y con los dinamizadores locales y sus redes de ciudadanos en los territorios. Se publica sistematización en la página web de la institución.
Monitoreo (Segunda Línea) | La Oficina Asesora de Planeación debe describir las obervaciones frente a los avances y/o gestiones reportadas en los reportes, así como las sugenrecias de mejora y/o alertas de cumplimiento.

## Componente 1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA
COMPONENTE 1. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1.1 | Socialización del esquema de publicaciones de la entidad de acuerdo con la resolución 1519 de 2020. | Una (1) socialización del esquema de publicaciones realizada | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) socialización realizada | 2024-02-29 | 1.25%
| 1.1.2 | Actualizar información sobre evaluación de desempeño en el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Un (1) informe de los resultados de la evaluación del desempeño laboral de la vigencia anterior publicado. | Dirección de Gestión Humana |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) informes de evaluación publicado | 2024-07-31
| 1.1.3 | Actualizar información sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos en el botón de transparencia y acceso a la información pública. | Dos (2) publicaciones realizadas sobre acuerdos de gestión de gerentes públicos y/o directivos en el botón de transparencia y acceso a la información pública (Concertación Acuerdos de Gestión directivos y seguimiento) | Dirección de Gestión Humana |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones programadas)*100 | 30/06/2024 31/12/2024
| 1.1.4 | Reportar y publicar en la página web, mensualmente, los nombramientos efectuados, con el link para ver el acto administrativo de nombramiento correspondiente | Publicación de todos los nombramientos efectuados en la entidad | Dirección de Gestión Humana |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de informes publicados /Total informes programados)*100 | 2024-12-31
| 1.1.5 | Publicar en la página web los informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) y Solicitudes de Acceso a la Información. | Dos (2) informes mensuales publicados en la página web | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de informes publicados /Total informes programados)*100 | 2024-12-31
| 1.1.6 | Realizar capacitación de estándares de publicación en el menú PARTICIPA y en el botón Transparencia | Una (1) capacitación interna | Oficina Asesora de Planeación | Dirección de Tecnología y Acceso a la Información | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) capacitación realizada | 2024-04-15
| 1.1.7 | Actualizar la sección de instancias de coordinación con los lineamientos Distritales (Resolución 753 de 2020 de la Secretaría General y usando los formatos de los anexos establecidos.) | Una (1) actualización semestral de la sección de instancias de coordinación. | Subsecretaría de seguridad |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones programadas)*100 | 31/07/2024 31/12/2024
| 1.1.8 | Realizar la actualización y simplificación de las preguntas frecuentes de cara al ciudadano, mediante la aplicación de la estrategia de lenguaje claro. | Una (1) actualización de preguntas frecuentes realizada | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) actualización realizada | 2024-12-31
2.Lineamientos de transparencia pasiva | 1.2.1 | Realizar informes mensuales de Solicitudes de Acceso a la Información. | Doce (12) informes mensuales elaborados y publicados en la página web | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de informes publicados /Total informes programados)*100 | 2024-12-31
| 1.2.2 | Realizar informes mensuales de PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones). | Doce (12) informes mensuales elaborados y publicados en la página web | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de informes publicados /Total informes programados)*100 | 2024-12-31
| 1.2.3 | Informes de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF ciudadanas emitidas por la SDSCJ. | Tres (3) Informes de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF ciudadanas emitidas por la SDSCJ. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de informes publicados /Total informes programados)*100 | 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024
| 1.2.4 | Socializar cuatrismestralmente el instructivo de supervisión de contratos, resaltando el deber de la publicación de la información contractual en el SECOP II, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Un (1) memorando cuatrimestral | Dirección Jurídica y Contractual |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de memorandos radicados/Número de memorados programados para radicar)*100 | 30/04/2024 31/07/2024 30/11/2024
| 1.2.5 | Jornada de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, dirigidas a supervisores y apoyo a la supervisión. | Un (1) jornada desarrollada | Dirección Jurídica y Contractual |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) capacitación realizada | 2024-07-31
3.Elaboración de instrumentos de gestión de información | 1.3.1 | Actualizar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada. | Un (1) Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) actualización realizada | 2024-12-31
| 1.3.2 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información. | Un (1) registro o inventario de activos de información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) actualización realizada | 2024-12-31
| 1.3.3 | Realizar campañas internas para promover Ia actualización de los instrumentos archivísticos: Tablas de retención documental (registro de activos, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación). | Dos (2) campañas sobre tablas de retención documental realizadas | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100 | 30/06/2024 31/12/2024
| 1.3.4 | Realizar capacitaciones internas sobre los instrumentos archivísticos: tablas de retención documental, registro de activos, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación. | Realizar (10) capacitaciones en cada periodo programado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas)*100 | 30/04/2024 30/09/2024 31/11/2024
4.Críterio diferencial de accesibildad | 1.4.1 | Realizar y enviar Mockups para el rediseño y migración del sitio web de la Entidad, en aras de que cumpla con los requerimientos de accesibilidad y presentación de la información. | Dos (2) mockups de diseño trimestralmente enviados a TIC | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de mockups enviados/Número de mockups programados para enviar)*100 | 31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024
| 1.4.2 | Actualizar el versionamiento del sitio web de la Entidad de drupal 7 a 9 de acuerdo al rediseño del mismo. | Requerimientos implementados en el sitio web de manera bimestral | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | ( Número de Requerimientos atendidos/ Número de Requerimientos allegados Cumplir con los requerimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones relacionados con el sitio web)*100 | 31/03/2024 30/05/2024 31/07/2024 30/09/2024 30/11/2024
| 1.4.3 | Realizar mesas de trabajo para el seguimiento de mejoras en los criterios diferenciables de accesibilidad en la página web de la entidad. | Dos (2) actas de reunión desarrolladas | Oficina Asesora de Comunicaciones | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas)*100 | 31/03/2024 31/07/2024
5.Monitoreo de acceso a la información | 1.5.1 | Realizar el monitoreo periódico a la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo a la Guía Matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014. | Cinco (5) monitoreos realizados a través de correos electrónicos y usando la matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014. | Oficina Asesora de Planeación |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de informes publicados /Total informes programados)*100 | 18/03/2024 20/05/2024 15/07/2024 16/09/2024 15/11/2024
| 1.5.2 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y Acceso a la Información Pública", incluyendo la resolución 1519 de 2020 anexo 2. | Tres (3) seguimientos al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de seguimientos publicados /Número seguimientos programados)*100 | 31/05/2024 31/07/2024 31/10/2024
Menú

## Componente 2
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [7 empty] | F-DE-1436 V.1
COMPONENTE 2. RENDICIÓN DE CUENTAS
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de programación | Ponderación
2.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 2.1.1 | Formular y publicar la estrategia de rendición de cuentas con enfoque de género para la vigencia 2024 | Una (1) estrategia publicada | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) |  |  | 2024-03-15
| 2.1.2 | Realizar actualización en el botón participa de la entidad | Cuatro (4) actualizaciones del botón de participa | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) |  |  | 15/02/2024 15/05/2024 15/08/2024 15/11/2024
| 2.1.3 | Publicar tres piezas con información sobre servicios de la entidad con enfoque de género, incluyente y no sexista. | Tres (3) piezas comunicacionales trimestrales sobre la gestión de la entidad, en lenguaje comprensible | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  |  | 31/03/2024 31/06/2024 30/09/2024 31/12/2024
2.2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2.1 | Realizar audiencia pública de rendición de cuentas con enfoque de género para el sector de Seguridad, Convivencia y Justicia donde se den a conocer los logros y avances de la gestión de la entidad. | Una (1) audiencia pública de rendición de cuentas Sector Seguridad, Convivencia y Justicia realizada | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2024-12-15
| 2.2.2 | Desarrollar espacios de diálogo ciudadano con enfoque de género de forma presencial o no presencial en donde se den a conocer avances y logros del proceso Acceso y Fortalecimiento a la Justicia, con los grupos de interés y/o de valor, en los cuales se consignen compromisos. | Tres (3) diálogos ciudadanos de forma presencial o no presencial desarrollados | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia |  |  |  | 30/04/2024 30/07/2024 30/09/2024
| 2.2.3 | Desarrollar espacios de diálogo ciudadano con enfoque de género de forma presencial o no presencial en donde se den a conocer avances y logros del proceso Gestión de Seguridad y Convivencia, con los grupos de interés y/o de valor, en los cuales se consignen compromisos. | Dos (2) diálogos ciudadanos de forma presencial o no presencial desarrollado en la vigencia. Uno por cada dirección. | Subsecretaría de Acceso a la Justicia |  |  |  | 31/01/2024 (Código de Convivencia) 31/10/2024 (Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente) 30/11/2024 (Dirección de Acceso a la Justicia)
| 2.2.4 | Desarrollar un espacio de socialización con la ciudadanía (específicamente con las personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital) en donde se den a conocer los servicios, la gestión, avances y logros de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia, en especial los de la Cárcel Distrital y La Casa Libertad. | Informe en donde se consolide los resultados y contenidos de : (1)el listado de asistencia, (2) la presentación de la socialización y (3) el Registro Fotográfico | Cárcel Distrital | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | pendiente por definir | pendiente por definir
| 2.2.5 | Revisar el Plan de Participación Ciudadana de la SDSCJ 2024 | Un (1) Plan de Participación Ciudadana de la SDSCJ 2023 revisado, actualizado y publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención y Relacionamiento con el Ciudadano) |  |  | 2024-11-30
2.3. Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 2.3.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral, a los compromisos pactados con la ciudadana en espacios de participación ciudadana, en la plataforma COLIBRÍ. | Realizar tres (3) seguimientos a los compromisos ciudadanos consignados en la plataforma colibrí para la vigencia | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) |  |  | 30/04/2024 31/08/2024 30/12/2024
| 2.3.2 | Publicar peticiones resultado de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024 | Una (1) publicación de peticiones ciudadanas resultado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) |  |  | 2024-12-31
| 2.3.3 | Establecer una documento para estandarizar sistematización de los espacios de dialogo de la entidad en el marco del procesos de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano, de acuerdo con los lineamientos de la Veeduria Distrital | Un (1) documento formalizado | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención y Relacionamiento con el Ciudadano) |  |  | 2024-04-30
2.4. Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional | 2.4.1 | Realizar autoevaluación de los ejercicios de rendición de cuentas, de la vigencia anterior -2023 | Un (1) documentos con resultados de autoevaluación | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) |  |  | 2024-01-31
| 2.4.2 | Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana. | Una (1) evaluación al cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | Oficina de Control Interno |  |  |  | 2024-12-31
| 2.4.3 | Evaluar por parte de la Oficina de Control Interno la estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, en el marco de la normatividad vigente | Una (1) evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Control Interno |  |  |  | 2024-12-31
2.5. Rendición de cuentas focalizada | 2.5.1 | Conformar el equipo líder de rendición de cuentas de la SDSCJ para la vigencia 2024 | Un (1) memorando confirmando equipo | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) |  |  | 2024-01-31
| 2.5.2 | Convocar a la ciudadanía y grupos de interés para la participación en los espacios de diálogo ciudadano, en el marco de la rendición de cuentas. | Siete (7) convovatorias realizadas | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  | 15/12/2024 (Audiencia pública de Rendición de Cuentas) (De acuerdo con las fechas de dialogos ciudadano) 31/01/2024 (Código de Convivencia) 31/10/2024 (Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente) 30/11/2024 (Dirección de Acceso a la Justicia) 30/04/2024 30/07/2024 30/09/2024 (Subsecretartía de Seguridad y convivencia)
| 2.5.3 | Realizar consulta ciudadana de manera trimestral con enfoque de género para conocer las necesidades e intereses de la comunidad, actores y grupo de interés. | Cuatro (4) encuestas de consulta ciudadana aplicada a través de medios digitales (redes sociales, correo electrónico, chats) | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) |  |  | 23/02/2024 30/05/2024 30/09/2024 15/12/2024
| 2.5.4 | Actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de conformidad con los lineamientos de la Función Pública | Un (1) documento de caracterización publicado | Oficina Asesora de Planeación | Subsecretaria de Gestión Institucional (Atención y Relacionamiento con el Ciudadano) |  |  | 2024-11-30
2.6. Articulación institucional a los nodos de rendición de cuentas | 2.6.1 | Socializar al equipo líder de rendición de cuentas, los lineamientos distritales (protocolo, rendición de cuentas y MURC) para el adecuado desarrollo de los espacios de diálogo ciudadano. | Dos (2) socializaciones realizadas al equipo líder de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) |  |  | 29/02/2024 30/06/2024
| 2.6.2 | Realizar socializaciones de las acciones previas al evento rendición de cuentas a los directivos y líderes operativos | Dos (2) socializaciones realizadas al equipo líder de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) |  |  | 31/08/2024 30/11/2024
Menú

## Componente 3
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [7 empty] | F-DE-1436 V.1
COMPONENTE 3. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
3.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 3.1.1 | Presentar semestralmente al comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD los resultados de la medición de satisfacción de las respuestas a las peticiones emitidas a la ciudadanía y/o la gestión del Defensor del Ciudadano frente a la oportunidad de las respuestas. | Una (1) presentación realizada en el marco del CIGD | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención y Relacionamiento con el Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Numero de presentaciones realizadas/Numpero de presentaciónes programadas)*100% | 2024-12-31
| 3.1.2 | Crear la mesa técnica de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano | Un (1) documento aprobado | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico |  | 2024-03-31
3.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 3.2.1 | Implementar el canal virutal de atención para personas sordas | Un (1) canal de atención implementado | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) |  | Recurso Humano Recurso tecnológico |  | 2024-06-30
| 3.2.2 | Mantener la medición mensual del canal telefónico de atención al ciudadano | Extensiones telefónicas de atención a ciudadanos con medición mensual de tiempos de atención. | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Total de mediciones realizadas/total de mediciones programadas)*100% | 2024-12-31
| 3.2.3 | Mantener la implementación mensual de la encuesta telefónica de satisfacción de atención al ciudadano | Encuesta telefónica implementada mensul para la atención brindada al ciudadano | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Mediciones realizadas/Mediciones programadas)*100% | 2024-12-31
3.3 Talento Humano | 3.3.1 | Desarrollar actividades para promover reconocimientos que destaquen el desempeño de los servidores públicos y/o contratistas en relación con el servicio prestado al ciudadano. | Un (1) reconocimiento a servidores públicos y/o contratistas destacados en relación al servicio prestado al ciudadano | Dirección de Gestión Humana |  | Recurso Humano Recurso tecnológico | Numero de reconocimientos realizados | 2024-10-31
4. Normativo y prodecimental | 3.4.1 | Actualizar y socializar la carta de trato digno de la entidad. | Una (1) actualización y socialización de la carta de trato digno | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) |  |  | Numero de actualizaciones realizadas | 30/11/2024
| 3.4.2 | Implementar los lineamientos para la medición de la calidad de las respuestas a las PQRSDF ciudadanas emitidas por la SDSCJ. | Tres (3) Informes de la medición a la calidad de las respuestas a las PQRSDF ciudadanas emitidas por la SDSCJ. | Subsecretaría de Gestión Institucional (Atención al Ciudadano) |  |  |  | 30/04/2024 30/07/2024 31/10/2023
| 3.4.3 | Seguimiento semestral de las PQRSDF de acuerdo con lo establecido en el Art. 76 de la Ley 1474 de 2011. | Dos (2) informes de seguimientos | Oficina de Control Interno |  |  |  | 30/04/2024 31/10/2024
3.5. Relacionamiento con el ciudadano | 3.5.1 | Socializar y sensibilizar, al interior de la Dirección de Acceso a la Justicia las Rutas de Acceso a la Justicia | Dos (2) socializaciones o sensibilizaciones de forma semestral sobre rutas de acceso a la justicia. | Dirección de Acceso a la Justicia |  |  |  | 30/06/2024 30/11/2024
3.6. Análisis de la información de las denuncias de corrupción (enfoque de género) | 3.6.1 | Realizar y remitir a la Secretaría Jurídica Distrital el informe semestral de las denuncias de actos de corrupción, inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interes. | Dos (2) informes de denuncios de actos de corrupción, enviado por memorando | Control Disiciplinario Interno |  |  |  | 31/04/2024 31/10/2024
Menú

## Componente 4
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [7 empty] | F-DE-1436 V.1
COMPONENTE 4. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
4.1.Racionalización de trámites |  | Trámite racionalizado, anexo "SUIT" | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4.2. Consulta ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 4.2.1 | Evaluar la satisfacción de los visitantes de las personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital, frente a los atributos de calidad del trámite de autorización de ingreso de visitante. | Resultado consolidado de las evaluaciones | Cárcel Distrital | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | pendiente por definir | 30/06/2024 30/11/2024
Menú

## Componente 5
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [7 empty] | F-DE-1436 V.1
COMPONENTE 5. APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación
5.1. Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 5.1.1 | Actualizar la sección de instancias de coordinación con los lineamientos Distritales (Resolución 753 de 2020 de la Secretaría General y usando los formatos de los anexos establecidos.) | Una (1) actualización semestral de la sección de instancias de coordinación. | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia |  |  |  | 30/06/2024 31/12/2024
| 5.1.2 | Actualizar y publicar datos abiertos en la plataforma distrital. | Realizar la actualización y publicación de datos abiertos en el portal distrital, para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2024, de acuerdo con la programación establecida para cada mes. | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos |  |  | (Numero de datos abiertos actualizados en el mes/ Numero de datos abiertos programados en el mes)*100 | 2024-12-31
5.2. Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional | 5.2.1 | Elaborar y publicar el informe trimestral, de gestión de la entidad, en lenguaje claro y comprensible. |  | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 31/04/2024 31/07/2024 31/10/2024
| 5.2.2 | Elaborar y divulgar tres piezas comunicacionales para la ciudadanía en lenguaje claro, amable, cercano y entendible sobre avances de gestión de la Entidad en temas de seguridad, convivencia y justicia (Presentaciones, comunicados de prensa, carteleras, piezas gráficas para redes sociales y otros medios). |  | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  |  | 31/04/2024 31/07/2024 31/10/2024
| 5.2.3 | Incluir interpretación de lengua de señas colombianas o subtítulos en los videos mensual, para que las personas con discapacidad auditiva o quienes vean los videos en pantallas o dispositivos sin sonido, puedan recibir el mensaje. | Doce (12) videos con lengua de señas colombianas o subtítulos (tres trimestrales) | Oficina Asesora de Comunicaciones |  |  |  | 31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024
5.3. Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados | 5.3.1 | Publicar url de la versión inicial y posteriores del PAA; así como, los archivos de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. | Una (1) publicación y tres (3) seguimientos del PAA publicados en la página web | Subsecretaira de gestión institucional |  |  |  | 31/01/2024 30/04/2024 31/07/2024 31/10/2024
| 5.3.2 | Actualizar y publicar mensualmente en la página web de la entidad, la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | Doces (12) publicaciones en la página web | Dirección Financiera |  |  | Número de archivos de información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones publicados | 2024-12-31
5.4. Estandarización de datos abiertos para intercambio de información | 5.4.1 | Socialización y/o capacitación sobre la apertura de datos abiertos en la entidad | Tres (3) socialización y/o capacitación realidadas sobre datos abiertos | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Oficina de análisis de información y estudios estrategicos |  |  | 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024
Menú

## Componente 6
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | F-DE-1436 V.1
COMPONENTE 6. PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación | Fecha de pogramación
6.1. Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 6.1.2 | Realizar ejercicio de participación para la formulación del Programa de Transparencia y Ética Pública vigencia 2024 | Un (1) ejercicio de participación desarrolado | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 2024-12-31
| 6.1.3 | Implementar ejercicio de participación para la formulación del Plan de Acción 2023 (POA) | Un (1) ejercicio de participación desarrolado | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 2024-01-31
6.2. Iniciativas de innovación por articulación institucional | 6.2.1 | Realizar semana de Gestión de Conocimiento e Innovación en la SDSCJ | Una (1) semana de GCEI | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 2024-10-31
| 6.2.2 | Realizar espacio para inscripción a servidores públicos para ser Gestores de conocimiento e Innovación | Un (1) proceso de inscripción realizado | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 2024-04-30
6.3.Redes de innovación pública | 6.3.1 | Realizar reuniones con entidades externas compartiendo buenas prácticas en la implementación de Gestión de Conocimiento e Innovación | Dos (2) Jornadas realizadas | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 31/07/2024 31/12/2024
| 6.3.2 | Presentar avances de la política de gestión del conocimiento y la innovación, así como las buenas prácticas, en el marco del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño | Una (1) presentación realizada CSCGD | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 2024-07-31
| 6.3.3 | Participar en actividades con entidades externas relacionadas con gestión del conocimiento y la innovación pública | Una (1) partcipación | Oficina Asesora de Planeación | [5 empty] | 2024-10-31
Menú

## Componente 7
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | F-DE-1436 V.1
COMPONENTE 7. PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación | Fecha de pogramación
7.1. Programas de gestión de integridad | 7.1.1 | Evaluación a la estrategía para la promoción del código de integridad y sus principios instirucionales | Un (1) informes realizado | Oficina de Control Interno | [5 empty] | 2024-09-30
| 7.1.2 | Desarrollar el plan de Cultura de integridad, valores y conflictos de interés | 100% del plan de trabajo desarrollado | Dirección de Gestión Humana |  |  | (Actividades realizadas en el mes/Actividades programadas en el mes)*100% |  |  | 2024-12-31
7.2. Promoción de la integridad en las institucionas y grupos de interés | 7.2.1 | Socializar el Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2024 | Una (1) socialización realizada | Dirección de Gestión Humana | Oficina Asesora de Conumicaciones |  |  |  |  | 31/04/2024
| 7.2.2 | Gestionar piezas comunicativas sobre conflicto de Intereses | Una (1) piezas trimestral | Dirección de Gestión Humana | [5 empty] | 31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024
| 7.2.3 | Gestionar piezas comunicativas de valores del servidor público | Una (1) piezas trimestral | Dirección de Gestión Humana | [5 empty] | 31/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 31/12/2024
7.3. Participación en las estrategias distritales de integridad | 7.3.1 | Participar en una actividad distrital de estrategias de integridad | Un (1) asistencia a actividad | Dirección de Gestión Humana | [5 empty] | 2024-12-31
7.4. Gestión preventiva de conflictos de interés | 7.4.1 | Desarrollar socialización de la circular 019 y temas relacionados con conflictos de interés | Dos (2) socializacializaciones realizada | Dirección de Gestión Humana | Control Disciplinario Interno |  |  |  |  | 31/07/2024 31/12/2024
7.5. Gestión prácticas antisoborno, antifraude | 7.5.1 | Divulgar el repositorio de conflictos de interés al interior de la entidad, para su uso y apropiación. | Dos (2) socializaciones realizadas | Dirección de Gestión Humana | [5 empty] | 30/06/2024 31/12/2024
| 7.5.2 | Divulgar el canal para denunciar actos de corrupción en los diferentes productos internos y externos de comunicación para la ciudadanía y los servidores y servidoras | Doces (12 publicaciones (una mensual) Trimestralmente 3 | Oficina Asesora de Comunicaciones | [5 empty] | 31/03/2024 31/06/2024 30/09/2024 31/12/2024
Menú

## Componente 8
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | F-DE-1436 V.1
COMPONENTE 8. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación | Fecha de pogramación
8.1. Política de administración de riesgos | 8.1.1 | Revisar y actualizar la Política y/o la Guía de Administración de Riesgos de la entidad, según haya lugar. | Una (1) Política y/o la Guía de la Administración de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2024-12-31
8.2. Construcción del mapa de riesgos anticorrupción (incluidos los riesgos de lavado de activos) | 8.2.1 | Actualizar la matriz de los riesgos de corrupción, contemplantod SARLAFT, para la vigencia 2024. | Una (1) matriz de riesgos de corrupción actualizada para la vigencia 2024 | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2024-01-31
| 8.2.2 | Analizar los comentarios o resultados del procesos de participación para la formulación del PTEP 2024, componente riesgos de corrupción y medidas de debida diligencia | Un (1) correo electrónico informando la inclusión de acciones | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2024-01-31
8.3. Consulta y divulgación | 8.3.1 | Realizar una socializaicón a los lideres operativos de la entidad: la política y/o guia de riesgos, mapa de riesgos ( corrupción y gesitón)y reportes. | Una (1) socialización realizada | Oficiana Asesora de Planeación |  |  |  | 2024-02-29
| 8.3.2 | Realizar campañas semestrales, de apropiación de la política y/o guía de Administración de Riesgos de corrupción. | Realizar dos (2) campañas de apropiación de la política de Administración de Riesgos de corrupción . | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 30/06/2024 15/12/2024
| 8.3.3 | Publicar y divulgar el mapa de riesgos de corrupción a través de la página web. | Una (1) matriz de riesgos de corrupción publicada | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2024-01-31
8.4. Monitoreo y revisión | 8.4.1 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción con base en los ajustes y reportes realizados por parte de los líderes de proceso y lideres operativos. | Tres (3) informes de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción realizados | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Primeros 5 días hábiles de Enero 2024 Primeros 5 días hábiles de Mayo 2024 Primeros 5 días hábiles de Septiembre 2024
| 8.4.2 | Publicar y divulgar informe de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción | Publicar y divulgar tres (3) informes de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción realizados, en la página web de la entidad. | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Primeros 5 días hábiles de Enero 2024 Primeros 5 días hábiles de Mayo 2024 Primeros 5 días hábiles de Septiembre 2024
| 8.4.3 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | Tres (3) ejercicios de seguimientos a los Mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | Oficina de Control Interno |  |  |  | Primeros 10 días hábiles de Enero 2024 Primeros 10 días hábiles de Mayo 2024 Primeros 10 días hábiles de Septiembre 2024
| 8.4.4 | Llevar a cabo seguimiento a la implementación de Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT, con su respectiva publicación. | Un (1) ejercicio de seguimiento a la implementación de SARLAFT | Oficina de Control Interno |  |  |  | 2024-11-30
Menú

## Componente 9
| PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | F-DE-1436 V.1
COMPONENTE 9. MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Subcomponente | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Dependencia de Apoyo | Recursos | Indicador | Fecha de pogramación | Ponderación | Fecha de pogramación
9.1. Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 9.1.2 | Actulizar el lineamiento y el procedimiento asociado a la implementación del SARLAFT,según haya lugar. | Un (1) lineamiento y un (1) procedimiento | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 2024-06-30
9.2. Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 9.1.3 | Socialización del lineamiento para la implementación y adopción de medidas de prevención y mitigación SARLAFT, en la entidad. | Dos (2) socializaciones realizadas | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | 30/06/2024 31/12/2024
9.3. Gestión de la debida diligencia | 9.1.4 | Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción (SARLAFT) | Tres (3) informes de monitoreo y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción (SARLAFT) realizados | Oficina Asesora de Planeación |  |  |  | Primeros 5 días hábiles de Enero 2024 Primeros 5 días hábiles de Mayo 2024 Primeros 5 días hábiles de Septiembre 2024
Menú