## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2024-05-29
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CÓDIGO AUDITORIA/ ACTUACIÓN SEGÚN PAD/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.1.2.2 | Ausencia de identificación de riesgos para el proceso de Gestión Contractual. | 1 | Identificar y actualizar la matriz de los riesgos asociados al proceso de Gestión Contractual. | Matriz de Riesgos | Matriz de riesgos actualizada y adoptada | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-29 | 2025-05-28
2 | FILA_2 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.1.2.2 | Ausencia de identificación de riesgos para el proceso contractual | 2 | Socializar la Matriz de riesgos asociada al proceso de Gestión Contractual. | Acta de socialización | Socialización realizada / Socialización programada *100 | 100 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
3 | FILA_3 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.2.1.1 | La etapa de cobro coactivo de las multas por infracciones al código nacional de seguridad y convivencia ciudadana no esta en cabeza de la SDSCJ. | 1 | Elaborar un plan de acción en el cual se establezcan las actividades correspondientes ante la SDH, como entidad responsable de la etapa de cobro coactivo. | Plan de Acción | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas x 100 | 100 | Subsecretaria de Gestión Institucional | 2024-05-29 | 2025-05-28
4 | FILA_4 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.2.1.2 | Falta de claridad en la entrega de la información de los hechos económicos, soporte de los registros contables. | 1 | Solicitar al contratista de asistencia técnica un informe resumen explicativo firmado, que refleje los hechos económicos, valor de la obra ejecutada, valor de las amortizaciones a que haya lugar y demás información relevante; soporte para los registros contables a efectuar en la ejecución del contrato. | Informes resumen | Número de informes resumen entregados /Número de informes requeridos *100 | 100 | Dirección Financiera | 2024-05-29 | 2025-05-28
5 | FILA_5 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.2.1.4 | El convenio 1984 de 2022, establece que la administración de los recursos se regirá por las normas y procedimientos de la UNODC. Artículo VII expresa: “Los fondos serán sujetos exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoria establecidos en las regulaciones, reglas y directrices financieras de las Naciones Unidas” | 1 | Actualizar el Manual de Contratación Supervisión e Interventoría MA-GCT-01 en lo referente a numeral 10.4.5.3. Convenios o contratos con organismos internacionales, en el que se incorpore los aspectos a tener en cuenta con el componente técnico, jurídico y financiero. | Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría | Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría actualizado | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
6 | FILA_6 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.2.1.4 | El convenio 1984 de 2022, establece que la administración de los recursos se regirá por las normas y procedimientos de la UNODC. Artículo VII expresa: “Los fondos serán sujetos exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoria establecidos en las regulaciones, reglas y directrices financieras de las Naciones Unidas” | 2 | Ejecutar plan de trabajo en el cual se adelanten las acciones necesarias y pertinentes para lograr la liquidación del convenio 1984 de 2022. | Plan de trabajo | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas x 100 | 100 | Dirección de Acceso a la Justicia | 2024-05-29 | 2025-05-28
7 | FILA_7 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.2.1.4 | El convenio 1984 de 2022, establece que la administración de los recursos se regirá por las normas y procedimientos de la ONUDC. Artículo VII expresa: “Los fondos serán sujetos exclusivamente a los procedimientos internos y externos de auditoria establecidos en las regulaciones, reglas y directrices financieras de las Naciones Unidas” | 3 | Realizar la amortización de la cuenta 1908, de acuerdo al informe final remitido por la supervisión del convenio 1984 de 2022. | Registro contable de la amortización | Registro contable de la amortización | 1 | Dirección Financiera | 2024-05-29 | 2025-05-28
8 | FILA_8 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.2.1.5 | Debilidad en la revelación cualitativa en las notas a los estados financieros con corte 31 de diciembre de 2023, de los procesos que vienen pendientes de pago de vigencias anteriores. | 1 | Incluir de manera detallada en las notas a los estados Financieros con corte a 31 de diciembre de cada año, la vigencia en la cual fue reconocida la cuenta por pagar. | Notas Estados Financieros | Notas Estados Financieros | 1 | Dirección Financiera | 2024-05-29 | 2025-05-28
9 | FILA_9 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.2.2.1 | La actualización de las Políticas Contables de la ECP Bogotá D.C. y Guías Transversales está a cargo de la DDC, se realiza cuando la CGN efectúe una modificación al Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, que afecte las directrices sobre lo consignado en este Manual, o en los casos puntuales, cuando a juicio de la DDC se produzca un cambio en la Política Contable que genere una representación más fiel y relevante de la información contable. | 1 | Actualizar el Manual Operativo de políticas contables ajustándolo a la normatividad de la CGN y que le son aplicables a la SDSCJ en la vigencia 2024, adicional se modificara la redacción en los aspectos de los cuales se consignaron periodos o fechas específicas de cumplimiento de entrega de información. | Manual Operativo de políticas contables | Manual Operativo de políticas contables actualizado | 1 | Dirección Financiera | 2024-05-29 | 2025-05-28
10 | FILA_10 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.3.2.1 | Debilidades en la planeación presupuestal de los proyectos de inversión por parte de los gerentes de proyecto. | 1 | Elaborar y adoptar un documento que contenga las actividades a realizar en la gestión del ciclo de la inversión de la SDSCJ. | Documento | Documento elaborado y adoptado | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-29 | 2025-05-28
11 | FILA_11 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.3.2.3 | Debilidades en la planeación presupuestal de los proyectos de inversión por parte de los gerentes de proyecto. | 1 | Comunicar un documento que establezca los lineamientos para la solicitud y presentación de vigencias futuras y reservas presupuestales. | Documento | Documento comunicado | 1 | Subsecretaria de Gestión Institucional | 2024-05-29 | 2025-05-28
12 | FILA_12 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.3.2.3 | Debilidades en la planeación presupuestal de los proyectos de inversión por parte de los gerentes de proyecto. | 2 | Presentar en comité directivo un documento que contenga el análisis realizado por los gerentes de proyectos de los procesos contractuales, susceptibles de trámite de vigencias futuras y configuración de reservas presupuestales; el cual será insumo para la toma de decisiones de dicha instancia. | Acta del comité Directivo | Acta de comité Directivo | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-29 | 2025-05-28
13 | FILA_13 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.3.2.3 | Retrasos en los tiempos de radicación de los requerimientos por parte de clientes internos y/o organismos de seguridad. | 3 | Emitir una comunicación a los clientes internos y/o organismos de seguridad, señalando los tiempos y procedimientos para la recepción de los requerimientos contractuales para la adquisición de bienes, servicios y obras. | Comunicación | Comunicación emitida | 1 | Despacho | 2024-05-29 | 2025-05-28
14 | FILA_14 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.3.2.4 | Debilidades en el seguimiento y control para la depuración, reconocimiento y pago de los pasivos exigibles. | 1 | Implementar un plan de trabajo que contenga las acciones necesarias por cada Gerencia de Proyecto, en donde se prioricen los pasivos sin proceso judicial para depurar, reconocer y pagarlos, realizando su seguimiento a través del comité de pasivos exigibles. | % pasivos sin proceso judicial depurados | Número de pasivos depurados /Numero de pasivos priorizados *100 | 100 | Direcciòn Financiera | 2024-05-29 | 2025-05-28
15 | FILA_15 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.1.1 | Falencias en los controles por parte de la Alta Dirección y de los gerentes de proyecto, en el seguimiento de las metas de proyecto de inversión. | 1 | Realizar mesas de trabajo con los gerentes de proyectos en las que se efectué seguimiento a la ejecución de las metas, con el fin de alertar y establecer compromisos, los cuales quedaran plasmados en acta de reunión. | Actas de mesas de seguimiento | Número de seguimientos desarrollados / Número de seguimientos programados * 100 | 100 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-29 | 2025-05-28
16 | FILA_16 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.1.1 | Falta de documentación asociada a la gerencia de proyectos. | 2 | Diseñar e implementar una metodología para la gerencia de proyectos en la SDSCJ | Metodología | Metodología implementada | 1 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-29 | 2025-05-28
17 | FILA_17 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.1 | Debilidades en el seguimiento y gestión para la adecuada prestación los servicios conexos de la Unidad de Reacción Inmediata (URI). | 1 | Realizar y desarrollar un plan de acción que contenga actividades que permitan adelantar gestiones administrativas y de seguimiento a la ocupación de los espacios por parte de los operadores de justicia necesarios para prestar oferta institucional para la operación de la URI y CAE | Plan de Acción | Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas x 100 | 100 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | 2024-05-29 | 2025-05-28
18 | FILA_18 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.1 | Baja ocupación del equipamiento del sector del CAE, destinado a los alojamientos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente – SRPA, en razón a indefinición jurídica por la presunta afectación de los derechos colectivos a la seguridad y un ambiente sano. | 2 | Desarrollar programas de carácter restaurativo que vinculen los programas de sistema de responsabilidad penal adolescente como: escuelas taller adolescente, ERES, estrategia de reintegro familiar y atención en el egreso y procesos de formación familiares y comunitarios. | Programas de carácter restaurativo | Programas desarrollados / Programas programados * 100 | 100 | Dirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes | 2024-05-29 | 2025-05-28
19 | FILA_19 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.1 | Baja ocupación del equipamiento del sector del CAE, destinado a los alojamientos del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente – SRPA, en razón a indefinición jurídica por la presunta afectación de los derechos colectivos a la seguridad y un ambiente sano. | 3 | Adoptar un Protocolo de seguridad para el Centro Integral de Justicia Campo Verde. | Protocolo de seguridad | Protocolo de seguridad adoptado | 1 | Subsecretaría de Acceso a la Justicia | 2024-05-29 | 2025-05-28
20 | FILA_20 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.2 | Falta de estandarización de accesibilidad en la forma de entrega de la información. | 1 | Incluir en los formatos de estudio previo las obligaciones a las que haya lugar y que aseguren el cumplimiento de los estándares de accesibilidad web y el SGDEA para los contratos de la SDSCJ. | Formatos de estudio previo | Formatos de estudio previo actualizados /Formatos de estudio previo vigentes * 100 | 100 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
21 | FILA_21 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.2 | Falta de capacitación específica sobre accesibilidad web y SGDEA. | 2 | Realizar capacitaciones a los contratistas y supervisores sobre los estándares de accesibilidad web de acuerdo a la normatividad vigente y el SGDEA. | Capacitaciones | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas * 100 | 100 | Dirección de Tecnologías de la Información | 2024-05-29 | 2025-05-28
22 | FILA_22 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.3 | Debilidades en el seguimiento a la ejecución para evidenciar el cumplimiento a las obligaciones contractuales. | 1 | Elaborar y adoptar un documento que contenga las actividades y condiciones para la adecuada supervisión de los contratos de mantenimiento de equipamientos de la SDSCJ. | Documento | Documento elaborado y adoptado | 1 | Dirección de Bienes | 2024-05-29 | 2025-05-28
23 | FILA_23 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.4 | Debilidad en la previsión y especificación en la ficha técnica respecto a las necesidades logísticas y de transporte, requeridas para la ejecución de actividades de emergencia. | 1 | Incluir en la ficha técnica una obligación específica que contemple todos las posibles necesidades logísticas y operacionales, requeridas para la ejecución de actividades tanto previstas como de emergencia. | Ficha técnica | Ficha técnica elaborada | 1 | Dirección de Bienes | 2024-05-29 | 2025-05-28
24 | FILA_24 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.4 | La falta de previsión y especificación en el contrato respecto a las necesidades logísticas y de transporte, necesarias para la ejecución de actividades de emergencia. | 2 | Realizar el balance financiero en la liquidación del contrato de Obra SCJ-1526-2021; en el cual se descuenten los valores pagados por concepto de transporte en las emergencias durante la ejecución del contrato. | Acta de liquidación | Acta de liquidación firmada | 1 | Dirección de Bienes | 2024-05-29 | 2025-05-28
25 | FILA_25 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.5 | Desactualización del instructivo de cargue de información en SECOP II | 1 | Revisar y actualizar el Instructivo de cargue de información en SECOP II, describiendo de manera detallada el paso a paso del cargue de los documentos durante la ejecución contractual. | Instructivo | Instructivo actualizado | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
26 | FILA_26 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.5 | Desactualización del instructivo de cargue de información en SECOP II | 2 | Incluir en los estudios previos un numeral alusivo al plan de pagos. | Estudios previos | Estudios previos | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
27 | FILA_27 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.6 | No se genera soporte de la verificación realizada por los abogados, respecto de la veracidad de las garantías cargadas en la plataforma SECOP II. | 1 | Emitir una comunicación para los abogados de las unidades ejecutoras 1 y 2, instando al cargue de la verificación de las garantías en el SECOP II; en cumplimiento del procedimiento PD-GCT-03. | Comunicación | Comunicación emitida | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
28 | FILA_28 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.6 | No se genera soporte de la verificación realizada por los abogados, respecto de la veracidad de las garantías cargadas en la plataforma SECOP II. | 2 | Actualizar el procedimiento PD-GCT-03, en el sentido de incluir una actividad relacionada con el cargue de la verificación de la garantía en el espacio dispuesto para la aprobación en la plataforma de SECOP II. | Procedimiento | Procedimiento actualizado | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
29 | FILA_29 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.7 | Falencia en la revisión del tipo de afiliación al sistema de salud del futuro contratista. | 1 | Actualizar el formato de lista de chequeo para expedientes contractuales. | Formato de lista de chequeo | Formato de lista de chequeo actualizado y adoptado | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
30 | FILA_30 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.7 | Desconocimiento de los Supervisores respecto de cuando se puede iniciar la ejecución contractual. | 2 | Actualizar el procedimiento PD-GCT-03 para el perfeccionamiento y legalización de los contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión donde se indique la fecha exacta de inicio de manera oportuna, así como el cumplimiento de las obligaciones generales a cargo de los contratistas. | Procedimiento | Procedimiento actualizado | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
31 | FILA_31 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.8 | No se tiene claridad respecto a la aplicación o no de los formatos asociados a la guía G-FI-01. | 1 | Revisar los formatos de cumplimiento de actividades del proceso de gestión Contractual para su actualización y/o eliminación. | Formatos | Formatos actualizados y adoptados / Formatos susceptibles a actualizar * 100 | 100 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
32 | FILA_32 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.8 | No se tiene claridad respecto a la aplicación o no de los formatos asociados a la guía G-FI-01. | 2 | Realizar un ciclo de capacitaciones a los funcionarios y colaboradores de la entidad, en la que se socialicen temas de planeación, ejecución contractual y SECOP II. | Ciclo de capacitaciones | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas * 100 | 100 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
33 | FILA_33 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.9 | Incorrecta e incompleta verificación de los documentos por parte del área solicitantes para suscribir el contrato. | 1 | Actualizar el formato certificado de idoneidad F- GCT-1122 incluyendo una nota, en la cual se certifique por el jefe de la dependencia que se verificó y aportó la lista de chequeo que acredita la documentación e idoneidad del futuro contratista. | Formato | Formato actualizado | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
34 | FILA_34 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.10 | Desconocimiento frente al instructivo “Ingreso de almacén” I-GRF-06". | 1 | Realizar una capacitación a los funcionarios y colaboradores de la entidad, en la cual se socialice el instructivo frente a las directrices para el ingreso de almacén” I-GRF-06" | Capacitación | Capacitación realizada | 1 | Direcciòn de Recursos Físicos | 2024-05-29 | 2025-05-28
35 | FILA_35 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.10 | Desconocimiento frente al instructivo “Ingreso de almacén” I-GRF-06. | 2 | Incluir una política de operación en el procedimiento PD-GCT-01, en el cual se verifique que los bienes a adquirir deben ser ingresados al almacén de acuerdo a lo establecido por el Instructivo de almacén I-GRF-06. | Procedimiento | Procedimiento actualizado | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
36 | FILA_36 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.13 | Deficiencias en la elaboración de la matriz de riesgos del proceso al no contemplar el riesgo de variación de la TRM con tendencia a la baja y por ende no indicar su tratamiento. | 1 | Establecer políticas de operación en el procedimiento PDGCT- 01 en la cual se fije que para futuras adquisiciones de bienes o servicios en moneda extranjera en el estudio de sector y de mercado, se deberá incluir una proyección de la TRM realizada por la entidad encargada del cálculo, ubicación y certificación y puntualizando que en la matriz de riesgos se deberá contemplar la variación tanto al alza como a la baja y su tratamiento. | Procedimiento | Procedimiento actualizado | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
37 | FILA_37 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.14 | Falta de gestión por parte de la gerencia del proyecto para el pago del pasivo exigible. | 1 | Implementar un plan de trabajo que contenga las acciones necesarias por cada Gerencia de Proyecto, en donde se prioricen los pasivos sin proceso judicial para depurar, reconocer y pagarlos, realizando su seguimiento a través del comité de pasivos exigibles. | % pasivos sin proceso judicial depurados | Número de pasivos depurados /Numero de pasivos priorizados *100 | 100 | Direcciòn Financiera | 2024-05-29 | 2025-05-28
38 | FILA_38 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.15 | Falta de verificación de las etapas contractuales por parte de la SDSCJ. | 1 | Actualizar el Manual de Contratación Supervisión e Interventoría MA-GCT-01 incluyendo un numeral que establezca el condicionamiento del inicio del contrato principal al perfeccionamiento y legalización del contrato de interventoría. | Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría | Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría actualizado | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
39 | FILA_39 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.15 | Falta de verificación de las etapas contractuales por parte de la SDSCJ. | 2 | Elaborar y adoptar el formato de estudio previo para la modalidad de concurso de méritos. | Formato de estudio previo | Formato de estudios previos elaborado y adoptado | 1 | Dirección Jurídica y contractual | 2024-05-29 | 2025-05-28
40 | FILA_40 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.16 | Falta de articulación con entidades externas para la aprobación de documentos necesarios en la ejecución del contrato. | 1 | Realizar una mesa interinstitucional de coordinación en la que se establezcan los trámites a desarrollar con entidades externas para continuar con la ejecución del contrato. | Mesas interinstitucionales de coordinación | Mesa interinstitucional realizada / una mesa interinstitucional programada x 100 | 100 | C4 | 2024-05-29 | 2025-05-28
41 | FILA_41 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.16 | Debilidades en la definición de las actividades y en el análisis del estudio de mercado | 2 | Realizar una mesa de trabajo entre el C4 y las Direcciones técnica y Operaciones para determinar las acciones necesarias que permitan ajustar el desfase del cronograma. | Mesa de trabajo | Mesa de trabajo realizada | 1 | C4 | 2024-05-29 | 2025-05-28
42 | FILA_42 | 137 | 2024 2024 | 169 | 3.4.2.16 | Debilidades en el seguimiento de la ejecución del contrato. | 3 | Realizar mesas de seguimiento mensuales con la interventoría y el contratista a fin de generar acciones administrativas que garanticen la ejecución en los términos establecidos de los contratos SCJ-1896 y SCJ-1904 | Mesas de seguimiento | Número de mesas desarrolladas/ Número de mesas de seguimiento Programadas*100 | 100 | C4 | 2024-05-29 | 2025-05-28
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2024-05-31
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024