## Hoja1 (hidden)
Fecha Inicio de ejecución (día-mes-año) | (Todas)
Etiquetas de fila | Cuenta de Actividad
(en blanco) |  | 13.04%
8. Servicio al ciudadano | 1
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 5
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4
4. Talento humano | 1
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1
19. Control interno | 7
18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 2
17.Gestión de la información estadística | 1
16.Gestión documental | 1
15.Gestión del conocimiento y la innovación | 14
14. Mejora normativa | 1
13.Defensa jurídica | 1
11.Gobierno digital | 5
1. Planeación Institucional | 2
Total general | 46

## Productos
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL MIPG | [37 empty] | F-FI-1388 V.1
# | Articulación | [6 empty] | Información Actividades | [6 empty] | Programación y reporte | [24 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN 2024
[15 empty] | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Acumulado |  | Avance
| Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso Asociado | Fuente | Categoría | Producto MIPG | % ejecución producto | Actividad | Meta | Unidad de Medida | Dependencia responsable | Fecha Inicio de ejecución (día-mes-año) | Fecha Fin de ejecución (día-mes-año) | Ponderación
[11 empty] | Responsable de ejecución |  |  | 0% | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |  | 0% | Seguimiento OAP Trimestre I | Estado Trimestre I
1 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Autodiagnósticos MIPG | Planear | Tecnologías emergentes | 0% | Realizar seguimiento trimestral a proyectos de herramientas Tecnológica para Gestión de Proyectos | 4 Reporte de seguimiento a Proyectos de herramientas Tecnológica | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0% | 0%
2 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Matriz de riesgos socializada | 100% | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del seguimiento a Riesgos de Gestión de la Entidad | 3 presentación al CIGD del seguimiento a Riesgos de Gestión | Acta de reunión | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-12-31 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0%
3 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Matriz de riesgos revisada y actualizada | 100% | Desarrollar mesas de trabajo de revisión de Riesgos y actualizar matriz | mesas de trabajo con el 100% de los procesos | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [7 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | [5 empty] | 100% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
4 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Matriz de oportunidades revisada y actualizada | 100% | Desarrollar mesas de trabajo de revisión de Gestión de Oportunidades y actualizar matriz. | mesas de trabajo con el 100% de los procesos | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [9 empty] | 100% | [11 empty] | 100% |  | 100% | 0% | 0% | 0%
5 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Matriz de oportunidades revisada y actualizada | 100% | Generar informes de monitoreo a la ejecución de los controles de los riesgos | 3 Informes de monitoreo a riesgos | Informe | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0%
6 | 4. Evaluación de resultados | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Seguimiento y monitoreo de indicadores de gestión por proceso | 100% | Generar informe de monitoreo a la ejecución de los indicadores de gestión | 3 informes de indicadores de gestión | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0%
7 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Resultados vigencia anterior | Actuar | Modelo de operación por procesos | 100% | Actualizar la caracterización del proceso Gestión Estratégica del Talento Humano | 1 Caracterización actualizada | Documento | Dirección de Gestión Humana | 2024-02-01 | 2024-03-31 |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
8 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Gestión de Emergencias-GE | Resultados vigencia anterior | Actuar | Modelo de operación por procesos | 100% | Actualizar la caracterización del proceso Gestión de Emergencias | 1 Caracterización actualizada | Documento | Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4 Gestión de Emergencias | 2024-02-01 | 2024-03-31 |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0% | 0%
9 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Resultados vigencia anterior | Actuar | Modelo de operación por procesos | 100% | Actualizar los procedimientos de la entidad que se encuentran pendiente por realizar transición al mapa de proceso versión 2. Lo anterior, de acuerdo con los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación | 100% de los procedimientos pendiente por actualizar | Documento | Todas las dependencias | 2024-01-01 | 2024-12-31 | [13 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | 0% | 0%
10 | 5. Información y comunicaciones | 17.Gestión de la información estadística | Gestión y Análisis de la Información-GI | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Plan estadístico | 100% | Seguimiento al Plan de acción distrital de análisis de la información | 100% seguimientos solicitados | Plan de actividades | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2024-05-01 | 2024-12-31 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0%
11 | 2. Direccionamiento y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera-GF | Sostenibilidad MIPG | Planear | Lineamentos para Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 0% | Emitir lineamientos para realizar anteproyectos de presupuesto 2025 para siguiente vigencia fiscal | 1 lineamiento | Documento | Dirección Financiera | 2024-07-01 | 2024-07-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
12 | 3. Gestión de valores para los resultados | 13.Defensa jurídica | Gestión Jurídica-GJ | Autodiagnósticos MIPG | Planear | Política Daño antijurídico | 0% | Formular y socializar el Plan de acción del Comité de Conciliación y comunicar a la Oficina de planeación y control interno | 1 formalización y socialización del plan de acción | Documento | Dirección Jurídica y Contractual | 2024-04-01 | 2024-04-30 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
13 | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Gestión Documental-GDO | Autodiagnósticos MIPG | Verificar | Plan de Gestión Documental | 80% | Realizar seguimiento al plan de trabajo para la implementación sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo- SGDEA | 3 Seguimientos trimestrales | Plan de acción | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2024-03-01 | 2024-12-31 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | 0 | 0 | 0%
14 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Modelo de operación por procesos | 100% | Realizar capacitaciones para la creación y generación de documentos en el marco del sistema de gestión de calidad | 2 listas de asistencia | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-11-30 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0%
15 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Modelo de operación por procesos | 100% | Socializar a los líderes operativos el Manual Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y la resolución que crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 listas de asistencia | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-11-30 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0%
16 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Modelo de operación por procesos | 100% | Formular y socializar cronograma de reportes ante la Oficina Asesora de Planeación | 1 calendario socializado | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-02-29 |  | 1 | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0%
17 | 4. Evaluación de resultados | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Direccionamiento Estratégico-DE | Seguimiento OCI | Planear | Seguimiento a la implementación del MIPG | 100% | Actualizar el procedimiento del plan de acción MIPG | 1 Documento actualizado | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-05-31 | [7 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
18 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Modelo de operación por procesos | 100% | Socializar a los líderes operativos el instructivo de gestión del cambio | 1 lista de asistencia | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2024-04-30 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0%
19 | 1. Gestión del talento humano | 5. Integridad | Gestión Estratégica del Talento Humano-GH | Autodiagnósticos MIPG | Verificar | Estrategia de gestión de conflicto de intereses | 100% | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 1 acta de reunión del CIGD | Actas de reunión | Dirección de Talento Humano | 2024-06-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
20 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Direccionamiento Estratégico-DE | Seguimiento OCI | Verificar | Política de Control Interno | 100% | Revisión y/o actualización del documento esquema de líneas de defensa | 1 Matriz actualizada | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-10-30 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
21 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Política de Control Interno | 100% | Revisión y/o actualización del mapa de aseguramiento de la Entidad | 1 Soporte de revisión y/o actualización | Documento | Oficina de Control Interno | 2024-11-01 | 2024-12-15 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
22 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Política de Control Interno | 100% | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoria Interna de la Entidad en el marco del CICCI | 1 Acta de reunión del CICCI | Acta de reunión | Oficina de Control Interno | 2024-07-02 | 2024-07-31 | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
23 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Mapa de Aseguramiento | 100% | Seguimiento al Mapa de aseguramiento de la Entidad. | 1 Informe de seguimiento | Documento | Oficina de Control Interno | 2024-08-01 | 2024-09-30 | [13 empty] | 0.5 |  | 0.5 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
24 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Política de Control Interno | 100% | Publicar las actas de las sesiones celebradas del CICCI en el botón de transparencia y acceso a la información de la página web de la entidad. | 2 Publicaciones | Documento | Oficina de Control Interno | 2024-02-01 | 2024-08-30 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 2 |  | 3 | 0 | 0 | 0%
25 | 3. Gestión de valores para los resultados | 8. Servicio al ciudadano | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Recomendaciones FURAG | Planear | Transparencia y acceso a la información | 100% | Generar un repositorio con la información relacionada con la Política de Servicio a la Ciudadanía de la cual hace seguimiento FURAG, que permita garantizar la completitud de la misma, para el reporte de la vigencia 2023. | 1 Carpeta consolidada con información para reporte FURAG vigencia 2023 | Carpeta consolidada | Subsecretaría de Gestión Institucional - Equipo Atención y Servicio con el Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-09-30 | [5 empty] | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
26 | 3. Gestión de valores para los resultados | 8. Servicio al ciudadano | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Recomendaciones FURAG | Hacer | Plan de acción de la estrategia de lenguaje claro implementado. | 100% | Diseñar e implementar una estrategia de lenguaje claro en la SDSCJ. | 1 Plan de acción de la estrategia de lenguaje claro. | Plan de acción | Subsecretaría de Gestión Institucional - Equipo Atención y Servicio con el Ciudadano | 2024-02-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
27 | 3. Gestión de valores para los resultados | 8. Servicio al ciudadano | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Recomendaciones FURAG | Actuar | Análisis satisfacción ciudadana | 100% | Realizar socializaciones periódicas del informe de satisfacción ciudadana respecto de la atención recibida en canales con las áreas involucradas, para establecer las mejoras necesarias en el marco de dicha atención. | 3 socializaciones del informe de satisfacción ciudadana | Actas de reuniones | Subsecretaría de Gestión Institucional - Equipo Atención y Servicio con el Ciudadano | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0%
28 | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Gestión Documental-GDO | Recomendaciones FURAG | Planear | Esquema de Metadatos | N/A | Elaborar el esquema de metadatos de acuerdo con las necesidades de la SDSCJ | Esquema de metadatos | Esquema de metadatos | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2024-05-01 | 2024-12-31 | [7 empty] | 0.2 | [5 empty] | 0.3 | [5 empty] | 0.5 |  | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0%
29 | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Gestión Documental-GDO | Recomendaciones FURAG | Hacer | Programa de Reprografía | N/A | Elaborar el Programa Especifico de Reprografía | Programa de Reprografía | Programa de Reprografía | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2024-03-01 | 2024-09-30 | [7 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0%
30 | 5. Información y comunicaciones | 17.Gestión de la información estadística | Gestión y Análisis de la Información-GI | Recomendaciones FURAG | Planear | Información estadística | 0% | Realizar mesas de trabajo con las Dependencias de la Secretaría asociadas con la generación y aprovechamiento de información estadística la Entidad, con el fin de evaluar los requerimientos del FURAG | 10 mesas de trabajo | Número de mesas de trabajo | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 90% | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 0 | 0 | 0%
31 | 5. Información y comunicaciones | 17.Gestión de la información estadística | Gestión y Análisis de la Información-GI | Recomendaciones FURAG | Verificar | Plan estadístico | 0% | Analizar respuestas de la encuesta de la página web asociadas a la consulta de estadísticas y mapas. | 2 encuestas analizadas | Análisis de resultados de la encuesta realizados | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 10% |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 2 |  | 4 | 0 | 0 | 0%
32 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Decisiones basadas en datos | 0% | Convocar las áreas requeridas y/o grupos de interés (Mesa Técnicas de gobierno Digital), para la toma de decisiones relacionadas con la implementación de la política de Gobierno Digital | 1 Acta de reunión | Actas | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
33 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Gobierno Digital | 0% | Hacer participe a los grupos de valor o interés en la toma de decisiones sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
34 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Servicios y procesos inteligentes | 0% | Efectuar actividades de innovación basadas en enfoque experimental haciendo uso de las TICs. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
35 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Proyectos de transformación digital | 0% | Identificar e implementar las tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial en la Entidad en los procesos de innovación publica digital. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
36 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Arquitectura Empresarial | 0% | Implementar modelos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) en la Entidad. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
37 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Gobierno Digital | 0% | Incluir en la elaboración del PETI, el plan de acción anual, el tablero de control con indicadores y la hoja de ruta. | 1 Documento PETI | Documento PETI | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
38 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Cultura y apropiación | 0% | Establecer plan de comunicación para la gestión de proyectos con componentes de TI, con alcance y priorizaron de las actividades de los proyectos, seguimiento a la ejecución, análisis y tratamiento de riesgos. | 1 Documento | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
39 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Cultura y apropiación | 0% | Gestionar estrategias de capacitación y/o entrenamientos para los colaboradores de la Entidad y/o grupos de valor en los casos que aplique sobre las temáticas de la política de gobierno digital. | 1 Documento | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
40 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Seguridad digital | 0% | Diligenciar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y presentarlo para aprobación ante el Comité de Institucional Gestión y Desempeño | 1 Documento | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
41 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Servicios y procesos inteligentes | 0% | Estructuración de un servicio ciudadano que se debe llevar a los escenarios de interoperabilidad para viabilizar la puesta en funcionamiento de un servidor con las características descritas en el anexo 2 del Decreto 620 de 2020. | 1 Servicio | Servicio | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
42 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Decisiones basadas en datos | 0% | Solicitar a la Oficina de Análisis y Estudios Estratégicos la incorporación en el plan de datos abiertos lo relacionado con procedimientos y técnicas de análisis de datos y gestión de datos para la toma de decisiones. | 1 plan | plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
43 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Transformación digital | 0% | Incluir en la elaboración del PETI iniciativas relacionadas con temas de Transformación Digital de conformidad con el Decreto 1263 de 2022. | 1 Documento PETI | Documento PETI | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
44 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes | 0% | Realizar la formulación de la Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes aplicable para la Entidad. | 1 Documento estrategia | Documento estrategia | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
45 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Seguridad digital | 0% | Adelantar gestiones pertinentes por parte de la Dirección de tecnologías y Sistemas de la Información, en lo referente al responsable de seguridad de la información y la asignación de recursos. | 1 Acta | Acta | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
46 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Seguridad digital | 0% | Definir, documentar y aprobar el plan de continuidad de tecnologías de la Información. | 1 Plan | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
47 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Seguridad digital | 0% | Identificar y gestionar los riesgos de seguridad de la información. . | 1matriz | matriz | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
48 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Seguridad digital | 0% | Realizar análisis de vulnerabilidades a soluciones tecnológicas criticas de la Entidad por parte de un tercero. | 1 documento | documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
49 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Seguridad digital | 0% | Realizar seguimiento a los avances en relación a la implementación de la Ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) en la Entidad | 1 documento | documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
50 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Seguridad digital | 0% | Reportar los incidentes de seguridad de la información de acuerdo a lo establecido en la resolución 500 de 2022 MinTIC. | 1correo | correo | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
51 | 2. Direccionamiento y planeación | 1. Planeación Institucional | Direccionamiento Estratégico-DE | Recomendaciones FURAG | Planear | Fortalecimiento Institucional | 0% | Elaborar documento donde se definan los lineamientos para diligenciar el FURAG | 1 documento | documento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-04-30 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
52 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Recomendaciones FURAG | Hacer | Matriz de riesgo | 0% | Formular los indicadores clave para los riesgos de Gestión oficializados en la matriz | 1 Matriz con Riesgos oficializados | Numérica | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-01 | 2024-03-31 |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
53 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Generación y producción | 100% | Actualizar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación en la entidad y analizar sus resultados. | 1 estrategia de cultura organizacional | Numérica | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-04-30 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 2 | 0 | 0 | 0%
54 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Autodiagnósticos MIPG | Hacer | Investigación e innovación institucional | 60% | Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y evaluarlas. | 1 necesidad de investigación | Numérica | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
55 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Autodiagnósticos MIPG | Hacer | Investigación e innovación institucional | 60% | Realizar mesa de trabajo para identificar las necesidades de tecnología para la gestión del conocimiento y la innovación en la entidad. | 1 Acta de reunión | Numérica | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-04-30 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
56 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Autodiagnósticos MIPG | Hacer | Memoria Institucional | 20% | Elaborar un documento de la memoria institucional y publicar en la intranet de la SDSCJ | 1 documento | Numérica | Oficina Asesora de Planeación | 2024-05-01 | 2024-10-30 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
57 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Autodiagnósticos MIPG | Hacer | Comunidades de práctica y redes de conocimiento | 60% | Realizar actividades que permitan compartir y retroalimentar el conocimiento | 4 actividades para compartir conocimiento | Numérica | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
58 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Sostenibilidad MIPG | Planear | Gestión documental y recolección de información | 70% | Actualizar el inventario de Conocimiento tácito y explicito de la entidad y publicarlo en un espacio de fácil acceso. | Inventario de conocimiento actualizado | Numérica | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-01 | 2024-12-31 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
59 | 2. Direccionamiento y planeación | 3. Compras y Contratación Pública | Gestión Contractual-GCT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plataforma transaccional SECOP II | 0% | Mesa de trabajo que involucre las 2 unidades ejecutoras de la SDSCJ junto con la Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información, para explorar alternativas para asignar responsables en el cierre de los contratos en el SECOP II. | 1 Mesa de trabajo | Acta de reunión | Dirección Jurídica y Contractual | 2024-02-01 | 2024-04-30 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
60 | 2. Direccionamiento y planeación | 3. Compras y Contratación Pública | Gestión Contractual-GCT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plataforma transaccional SECOP II | 0% | Mesas de trabajo con las dos unidades ejecutoras para definir y ejecutar un plan d e trabajo que permita avanzar en el uso del modulo de plan de pagos en SECOP II | 2 Mesas de trabajo | Acta de reunión | Dirección Jurídica y Contractual | 2024-02-01 | 2024-10-31 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
61 | 3. Gestión de valores para los resultados | 13.Defensa jurídica | Gestión Contractual-GCT | Recomendaciones FURAG | Actuar | Gestión de conocimiento | 0% | Certificación de al menos 2 miembros del equipo de defensa jurídica en el Diplomado de la ANDJE y la ESAP. | 2 Certificado de diplomados | Certificados de diplomados | Dirección Jurídica y Contractual | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
62 | 3. Gestión de valores para los resultados | 13.Defensa jurídica | Gestión Contractual-GCT | Recomendaciones FURAG | Actuar | Gestión de conocimiento | 0% | Certificación en al menos dos cursos virtuales de la Comunidad Jurídica del Conocimiento. | 2 Certificados de cursos virtuales | Certificados de cursos virtuales | Dirección Jurídica y Contractual | 2024-02-01 | 2024-12-15 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
Versión 1
Note on E5: En portal MIPG: es la categoría
Note on F5: En portal MIPG: es el componente
Note on G5: En portal MIPG: es la actividad

## Graficas (hidden)
Estado | Total
Total de actividades del plan | 0 | #DIV/0!
Actividades que inician ejecución el tercer trimeste | 0 | #DIV/0!
Actividades programadas para el peridodo, que no han iniciado y tienen alertamiento | 0 | #DIV/0!
Actividades que inician a tiempo y presentan avance | 0 | #DIV/0!
Actividades programadas y cumplidas en el segundo trimestre | 0 | #DIV/0! | No de Actividad
1
1
4
1
2
30
2
2
5
48

## $$ (hidden)
|  | DIMENSIÓN | POLÍTICA | LÍDER DE POLÍTICA | PROCESO
|  | 1. Gestión del talento humano | 4. Talento humano | Dirección de Talento Humano | Gestión humana
|  |  | 5. Integridad | Dirección de Talento Humano | Gestión humana
|  | 2. Direccionemiento y planeación | 1. Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional
|  |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Dirección financiera
|  |  | 3. Compras y Contratación Pública | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión financiera
|  | 3. Gestión de valores para los resultados | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Atención y servicio al ciudadano
|  |  | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | Atención y servicio al ciudadano
|  |  | 8. Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Institucional | Direccionamiento sectorial e institucional
|  |  | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional
|  |  | 10. Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de la tecnologia de la información
|  |  | 11.Gobierno digital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Gestión de la tecnologia de la información
|  |  | 12. Seguridad digital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Direccionamiento sectorial e institucional
|  |  | 13.Defensa jurídica | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica y Contractual
|  |  | 14. Mejora normativa | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica y Contractual
|  | 4. Evaluación de resultados | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional
|  | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Direccionamiento sectorial e institucional
|  |  | 17.Gestión de la información estadística | Oficina de Análisis de la información y estudios estratégicos | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental
|  | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión humana
|  | 7. Control Interno | 19. Control interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional
|  |  | Apoyos | Oficina de Control Interno | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Oficina de Control Disciplinario Interno | Gestión de Comunicaciones
|  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno
PROCESO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | Componente | Categoría |  | Planear
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas-AB | EN EJECUCIÓN | Diligenciamiento FURAG | Planear |  | Hacer
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia-AJ | EJECUTADA | Recomendaciones FURAG | Hacer |  | Verificar
Atención y Relación con el Ciudadano-AR | 3 | Seguimiento OCI | Verificar |  | Actuar
Control Disciplinario-CID | 4 | Sostenibilidad MIPG | Actuar |  | Apropiar
Direccionamiento Estratégico-DE | 5 | Cumplimiento Normativo | Apropiar
Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | 6 | Autodiagnósticos MIPG
Fortalecimiento Institucional-FI | 7 | Verificaciones externas
Gestión de Comunicaciones Estratégicas-GC |  | Resultados vigencia anterior
Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI |  | Estado | Cumplida
Gestión Contractual-GCT |  |  | Con avance
Gestión Documental-GDO |  |  | Con alertamiento
Gestión de Emergencias-GE
Gestión Financiera-GF
Gestión Estratégica del Talento Humano-GH
Gestión y Análisis de la Información-GI
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL--GIP
Gestión Jurídica-GJ
Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad-GRF
Gestión de Seguridad y Convivencia-GS
Gestión de Tecnologías de la Información-GT
Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias-GTS
Note on F34: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: mejora
Note on F35: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Capacitar, divulgar, socializar, comunicar