## Ejecución Física y Presupuestal
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia Ejecución Física y Presupuestal Semestre I 2023
Estructura PISCCJ |  | Plan Distrital de Desarrollo | Apropiación 2023 | Ejecución Presupuestal |  |  |  | Porcentaje de Ejecución Acumulada |  |  | Avance PDD
PISCCJ_LÍNEA ESTRATÉGICA | PISCCCJ | META PDD | Total | Enero | Febrero | Marzo | Total | Enero | Febrero | Marzo | Programación | Avance físico
Acceso_a_la_justícia | Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | 341 Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral | 5992839270 | 486964091 | 2550382610 | 477297014 | 3514643715 | 8% | 51% | 59% | 342 | 113
Acceso_a_la_justícia | Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | 337 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización | 1014944755 | 0 | 701439555 | 109435200 | 810874755 | 0% | 69% | 80% | 52 | 18
Acceso_a_la_justícia | Adolescentes y Jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | 338 Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 1924219355 | 119857600 | 1609783155 | 171969600 | 1901610355 | 6% | 90% | 99% | 89 | 31
Acceso_a_la_justícia | Atención a la Población Privada de la Libertad y pospenada. Nueva Cárcel Distrital. | 344 Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | 17898722439 | 568364016 | 417031026 | 3199948965 | 4185344007 | 3% | 6% | 23% | 100 | 25
Acceso_a_la_justícia | Atención a la Población Privada de la Libertad y pospenada. Nueva Cárcel Distrital. | 339 Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | 922525594 | 126374892 | 144655141 | 321870200 | 592900233 | 14% | 29% | 64% | 80 | 60
Acceso_a_la_justícia | Atención a la Población Privada de la Libertad y pospenada. Nueva Cárcel Distrital. | 342 Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital | 5595096873 | 326581108 | 1209384049 | 961646671 | 2497611828 | 6% | 27% | 45% | 95 | 60
Acceso_a_la_justícia | Atención a la Población Privada de la Libertad y pospenada. Nueva Cárcel Distrital. | 343 Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá | 2168267422 | 411746017 | 738338309 | 652424776 | 1802509102 | 19% | 53% | 83% | 3 | 3
Acceso_a_la_justícia | Estrategias para superar las barreras de acceso a la justicia | 345 Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes | 10682722065 | 1680125142 | 183312251 | 387832755 | 2251270148 | 16% | 17% | 21% | 25 | 24
Acceso_a_la_justícia | Estrategias para superar las barreras de acceso a la justicia | 347 Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 652960394 | 15681264 | 22711759 | 0 | 38393023 | 2% | 6% | 6% | 2 | 2
Acceso_a_la_justícia | Estrategias para superar las barreras de acceso a la justicia | 348 Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas | 1677283503 | 221558203 | 33976838 | 0 | 255535041 | 13% | 15% | 15% | 85 | 65
Acceso_a_la_justícia | Estrategias para superar las barreras de acceso a la justicia | 350 Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia | 579041339 | 0 | 431190855 | 147850484 | 579041339 | 0% | 74% | 100% | 85 | 66.25
Acceso_a_la_justícia | Estrategias para superar las barreras de acceso a la justicia | 356 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia | 4034526440 | 406235200 | 1572755069 | 1107349075 | 3086339344 | 10% | 49% | 76% | 85 | 66
Acceso_a_la_justícia | Estrategias para superar las barreras de acceso a la justicia | 370 Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local | 1601626267 | 138317400 | 1379115667 | 84193200 | 1601626267 | 9% | 95% | 100% | 0.85 | 0.66
Acceso_a_la_justícia | Estrategias para superar las barreras de acceso a la justicia | 369 Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS | 872012222 | 0 | 211699735 | 376584487 | 588284222 | 0% | 24% | 67% | 7 | 6.5
Acceso_a_la_justícia | Estrategias para superar las barreras de acceso a la justicia | 605 Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un Sistema de Radicación Electrónica de Demandas a Formato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 67% | 72% | 5 | 3.6
Acceso_a_la_justícia | Mediación y Abordaje Pacífico de Conflictos | 316 Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social | 1225470402 | 0 | 358958952 | 749477289 | 1108436241 | 0% | 29% | 90% | 90 | 63
Acceso_a_la_justícia | Mediación y Abordaje Pacífico de Conflictos | 357 Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2692641672 | 21922831 | 245165778 | 573769587 | 840858196 | 1% | 10% | 31% | 85 | 62
Acceso_a_la_justícia | Mediación y Abordaje Pacífico de Conflictos | 363 Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 2058986932 | 0 | 745321169 | 315545642 | 1060866811 | 0% | 36% | 52% | 85 | 59
Control_del_delito | Análisis prospectivo para la seguridad y la convivencia | 455 Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 651376000 | 504532000 | 94332000 | 0 | 598864000 | 77% | 92% | 92% | 2 | 0.6
Control_del_delito | Análisis prospectivo para la seguridad y la convivencia | 456 Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 418359000 | 318987000 | 99372000 | 0 | 418359000 | 76% | 100% | 100% | 2 | 1
Control_del_delito | Centro de Comando, Control Comunicaciones y Computo (C4) | 351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes | 8024581649 | 71500000 | 3905747000 | 2116503000 | 6093750000 | 1% | 50% | 76% | 90 | 84
Control_del_delito | Inteligencia e investigación criminal | 355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento | 1053848760 | 49806600 | 499268290 | 472140103 | 1021214993 | 5% | 52% | 97% | 90 | 68.93
Control_del_delito | Inteligencia e investigación criminal | 362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia | 37250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100 | 80
Control_del_delito | Intervención y control del delito y estructuras criminales | 358 Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales | 305974700 | 0 | 188639700 | 91260000 | 279899700 | 0% | 62% | 91% | 1 | 0.25
Control_del_delito | Intervención y control del delito y estructuras criminales | 367 Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad | 106830000 | 0 | 0 | 50400000 | 50400000 | 0% | 0% | 47% | 100 | 100
Control_del_delito | Intervención y control del delito y estructuras criminales | 354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba | 528750532 | 0 | 214832799 | 187706266 | 402539065 | 0% | 41% | 76% | 90 | 68.39
Control_del_delito | Dotación, tecnología, equipamiento y formación | 346 Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá | 9755846508 | 0 | 249194343 | 659203232 | 908397575 | 0% | 3% | 9% | 1 | 0.99
Control_del_delito | Dotación, tecnología, equipamiento y formación | 349 Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad | 4559600000 | 0 | 761403510 | 385490000 | 1146893510 | 0% | 17% | 25% | 90 | 83
Control_del_delito | Dotación, tecnología, equipamiento y formación | 366 Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial | 77021841179 | 12979999036 | 10055895156 | 3443973991 | 26479868183 | 17% | 30% | 34% | 100 | 24.99
Control_del_delito | Dotación, tecnología, equipamiento y formación | 351 Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes | 87049604402 | 8308287565 | 2939918544 | 0 | 11248206109 | 10% | 13% | 13% | 90 | 84
Control_del_delito | Dotación, tecnología, equipamiento y formación | 471 Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 12729500000 | 1339480397 | 2732055967 | 517395059 | 4588931423 | 11% | 32% | 36% | 90 | 81
Control_del_delito | Dotación, tecnología, equipamiento y formación | 368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos | 2651455081 | 0 | 465745063 | 428730830 | 894475893 | 0% | 18% | 34% | 100 | 50
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Alianzas para la Seguridad y la Convivencia | 315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo | 24039000 | 0 | 24039000 | 0 | 24039000 | 0% | 100% | 100% | 90 | 68.15
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Alianzas para la Seguridad y la Convivencia | 318 Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año | 99264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 20 | 7
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Alianzas para la Seguridad y la Convivencia | 319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad | 11349512100 | 0 | 64250000 | 890300000 | 954550000 | 0% | 1% | 8% | 800 | 80
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Alianzas para la Seguridad y la Convivencia | 355 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento | 739661789 | 44592402 | 0 | 945279 | 45537681 | 6% | 6% | 6% | 90 | 68.93
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Alianzas para la Seguridad y la Convivencia | 362 Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia | 84210000 | 0 | 0 | 84210000 | 84210000 | 0% | 0% | 100% | 100 | 80
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Alianzas para la Seguridad y la Convivencia | 354 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba | 6250607875.3333 | 146497166 | 3345995327 | 1926636447 | 5419128940 | 2% | 56% | 87% | 90 | 68.39
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Alianzas para la Seguridad y la Convivencia | 368 Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos | 1520000000 | 0 | 61821258 | 597849120 | 659670378 | 0% | 4% | 43% | 100 | 50
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Atención a otras Poblaciones Vulneradas | 315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo | 7633147194 | 74800000 | 3535399734 | 2238313200 | 5848512934 | 1% | 47% | 77% | 90 | 68.15
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Atención a otras Poblaciones Vulneradas | 317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias | 26710000 | 0 | 0 | 26710000 | 26710000 | 0% | 0% | 100% | 1800 | 0
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Atención a otras Poblaciones Vulneradas | 314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio | 239671483 | 139506483 | 0 | 0 | 139506483 | 58% | 58% | 58% | 90 | 65.76
Prevención_y_convivencia_ciudadana | GABO como elemento integrador de la participación | 319 Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad | 165983333 | 0 | 69983333 | 96000000 | 165983333 | 0% | 42% | 100% | 800 | 80
Prevención_y_convivencia_ciudadana | GABO como elemento integrador de la participación | 416 Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 8773122751 | 3707141774 | 2769914589 | 866439492 | 7343495855 | 42% | 74% | 84% | 100 | 25
Prevención_y_convivencia_ciudadana | GABO como elemento integrador de la participación | 418 Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 615483833 | 294863333 | 320620500 | 0 | 615483833 | 48% | 100% | 100% | 90 | 68.7
Prevención_y_convivencia_ciudadana | GABO como elemento integrador de la participación | 419 Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3808337646 | 617912720 | 672254930 | 154000000 | 1444167650 | 16% | 34% | 38% | 100 | 25
Prevención_y_convivencia_ciudadana | GABO como elemento integrador de la participación | 427 Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 698141927 | 163442147 | 534699780 | 0 | 698141927 | 23% | 100% | 100% | 100 | 25
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Prevención de violencias en mujeres | 314 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio | 151666667 | 0 | 0 | 55000000 | 55000000 | 0% | 0% | 36% | 90 | 65.76
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Prevención de violencias en Niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 315 Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo | 69983333 | 0 | 0 | 69983333 | 69983333 | 0% | 0% | 100% | 90 | 68.15
Prevención_y_convivencia_ciudadana | Prevención de violencias en Niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 317 Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias | 394621367 | 0 | 0 | 282305307 | 282305307 | 0% | 0% | 72% | 1800 | 0

## Plurianual_Metas Proy
Entidad | COD. PROP | DESCRIPCIÓN PROPOSITO | COD PROG. | PROGRAMA | COD META PDD | DESCRIPCIÓN META PDD | COD PROY | DESCRIPCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN | COD META | COD META PROY | DESCRIPCIÓN META PROYECTO DE INVERSIÓN | TIPO ANUALIZACIÓN | METAS PROYECTO | [14 empty] | TOTAL PROG. | TOTAL EJEC | %TOTAL EJEC | PRESUPUESTO | [14 empty] | TOTAL PROG. | TOTAL EJEC | %TOTAL EJEC | AVANCE JUNIO | PORCENTAJE META
[13 empty] | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | prog_tot | ejec_tot | avance_tot | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | prog_tot | ejec_tot | avance_tot
[13 empty] | PROG. | EJEC. | %EJEC. | PROG. | EJEC. | %EJEC. | PROG. | EJEC. | %EJEC. | PROG. | EJEC. | %EJEC. | PROG. | EJEC. | %EJEC. |  |  |  | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | %EJEC, | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | %EJEC, | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | %EJEC, | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | %EJEC, | PROGRAMACIÓN | EJECUCIÓN | %EJEC, |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL
Entidad | COD. PROP | DESCRIPCIÓN PROPOSITO | COD PROG. | PROGRAMA | COD META PDD | DESCRIPCIÓN META PDD | COD PROY | DESCRIPCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN | COD META | COD META PROY | DESCRIPCIÓN META PROYECTO DE INVERSIÓN | TIPO ANUALIZACIÓN | meta_2020_PROG. | meta_2020_EJEC. | meta_2020_%EJEC. | meta_2021_PROG. | meta_2021_EJEC. | meta_2021_%EJEC. | meta_2022_PROG. | meta__EJEC. | meta__%EJEC. | meta_2023_PROG. | meta__EJEC. | meta__%EJEC. | meta_2024_PROG. | meta__EJEC. | meta__%EJEC. | TOTAL PROG. | TOTAL EJEC | %TOTAL EJEC | ppto_2020_PROGRAMACIÓN | ppto_2020_EJECUCIÓN | ppto_2020_%EJEC, | ppto_2021_PROGRAMACIÓN | ppto_2021_EJECUCIÓN | ppto_2021_%EJEC, | ppto_2022_PROGRAMACIÓN | ppto_2022_EJECUCIÓN | ppto_2022_%EJEC, | ppto_2023_PROGRAMACIÓN | ppto_2023_EJECUCIÓN | ppto_2023_%EJEC, | ppto_2024_PROGRAMACIÓN | ppto_2024_EJECUCIÓN | ppto_2024_%EJEC, | TOTAL PROG. | TOTAL EJEC | %TOTAL EJEC | AVANCE JUNIO
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 319 | Fortalecer 800 grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | 769201 | 1 | Fortalecer grupos de ciudadanos vinculados a instancias de participación para la convivencia y seguridad. | Constante | 800 | 800 | 100% | 800 | 895 | 111.9% | 800 | 887 | 110.9% | 800 | 80 | 10% | 800 |  | 0% | 800 | 895 | 111.9% | 175400000 | 138000000 | 78.68% | 11060000 | 0 | 0% | 5571468734 | 5538427134 | 99.41% | 11525737433 | 1147643333 | 9.957% | 1499000000 |  | 0% | 18782666167 | 6824070467 | 36.33% |  | 100% | 100% | 100% | 10% | 0% | 100% | 769201 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 317 | Formar a 10.000 jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones para prevenir la vinculación de jóvenes al delito, violencias y consumo de sustancias | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | 769202 | 2 | Formar jóvenes en habilidades de mediación, tolerancia, empatía, autocontrol y manejo de emociones. | Suma | 50 | 43 | 86% | 2900 | 3357 | 115.8% | 4572 | 4702 | 102.8% | 1800 | 0 | 0% | 98 |  | 0% | 9870 | 8102 | 82.09% | 2014659462 | 1951119462 | 96.85% | 1647971561 | 1346697551 | 81.72% | 1128726000 | 1050367717 | 93.06% | 437776036 | 323794333 | 73.96% | 978000000 |  | 0% | 6207133059 | 4671979063 | 75.27% |  | 86% | 100% | 100% | 0% | 0% | 82.09% | 769202 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 315 | Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad, con énfasis en las poblaciones en alto riesgo | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | 769203 | 3 | Diseñar e implementar estrategia de sensibilización y mitigación del riesgo para la ciudad con énfasis en las poblaciones en alto riesgo. | Creciente | 7 | 6 | 85.71% | 40 | 40 | 100% | 65 | 65 | 100% | 90 | 68.15 | 75.72% | 100 |  | 0% | 100 | 68.15 | 68.15% | 216321797 | 147890639 | 68.37% | 8000462097 | 7376065337 | 92.2% | 9428679806 | 9347967551 | 99.14% | 8224525181 | 6569524106 | 79.88% | 1255000000 |  | 0% | 27124988881 | 23441447633 | 86.42% |  | 85.71% | 100% | 100% | 75.72% | 0% | 68.15% | 769203 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 314 | Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | 769204 | 4 | Diseñar e implementar estrategia de fortalecimiento de la cultura ciudadana y la participación para la seguridad, convivencia y la prevención de violencia basada en género y el machismo, a través de la gestión en el territorio. | Creciente | 10 | 10 | 100% | 40 | 40 | 100% | 65 | 65 | 100% | 90 | 65.76 | 73.07% | 100 |  | 0% | 100 | 65.76 | 65.76% | 2588142728 | 2457426219 | 94.95% | 1314659342 | 1181151979 | 89.84% | 1836123460 | 1802897775 | 98.19% | 396733350 | 229306483 | 57.8% | 1864828000 |  | 0% | 8000486880 | 5670782456 | 70.88% |  | 100% | 100% | 100% | 73.07% | 0% | 65.76% | 769204 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 316 | Diseñar e implementar al 100% una estrategia de mediación comunitaria para dar respuesta a la conflictividad social | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | 769205 | 5 | Diseñar y aplicar estrategia de mediación escolar y comunitaria como herramienta de justicia para generar cultura ciudadana en la ciudad. | Creciente | 0 | 0 | 0% | 40 | 40 | 100% | 55 | 55 | 100% | 90 | 63 | 70% | 100 |  | 0% | 100 | 63 | 63% | 0 | 0 | 0% | 1405083000 | 1068617796 | 76.05% | 1427292000 | 1356072181 | 95.01% | 1225475000 | 1108436241 | 90.45% | 910000000 |  | 0% | 4967850000 | 3533126218 | 71.12% |  |  | 100% | 100% | 70% | 0% | 63% | 769205 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 42 | Conciencia y cultura ciudadana para la seguridad, la convivencia y la construcción de confianza | 318 | Realizar como mínimo un consejo de seguridad social por localidad al año | 7692 | Consolidación de una ciudadanía transformadora para la convivencia y la seguridad en Bogotá | 769206 | 6 | Realizar consejos locales de seguridad social en todas las localidades de la ciudad (uno por cada localidad) | Constante | 20 | 17 | 85% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 7 | 35% | 20 |  | 0% | 20 | 20 | 100% | 100000 | 0 | 0% | 10000000 | 0 | 0% | 66710000 | 66710000 | 100% | 99264000 | 0 | 0% | 200000000 |  | 0% | 376074000 | 66710000 | 17.74% |  | 85% | 100% | 100% | 35% | 0% | 100% | 769207 | -1
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 338 | Atender 800 adolescentes y jóvenes a través de las diferentes rutas del programa distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | 764001 | 1 | Atender a jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) a través de las rutas de atención del programa distrital de justicia juvenil restaurativa | Suma | 92 | 92 | 100% | 220 | 308 | 140% | 271 | 271 | 100% | 89 | 31 | 34.83% | 40 |  | 0% | 800 | 702 | 87.75% | 37954537 | 36103149 | 95.12% | 1582054350 | 1532224850 | 96.85% | 1774978542 | 1774978542 | 100% | 2002857000 | 1959774480 | 97.85% | 2557660000 |  | 0% | 7955504429 | 5303081021 | 66.66% |  | 100% | 100% | 100% | 34.83% | 0% | 87.75% | 764001 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 337 | 300 jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente con consumo problemático de sustancias psicoactivas que ingresan al programa de seguimiento judicial de tratamiento de drogas y a la estrategia de responsabilización | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | 764002 | 2 | Vincular a jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) con consumo problemático de sustancias psicoactivas al programa de seguimiento judicial al tratamiento de drogas en el SRPA. | Suma | 30 | 30 | 100% | 60 | 42 | 70% | 128 | 128 | 100% | 52 | 18 | 34.62% | 48 |  | 0% | 300 | 218 | 72.67% | 28800000 | 28800000 | 100% | 350277052 | 317312322 | 90.59% | 759308689 | 759308686 | 100% | 965477000 | 881510630 | 91.3% | 427445000 |  | 0% | 2531307741 | 1986931638 | 78.49% |  | 100% | 70% | 100% | 34.62% | 0% | 72.67% | 764002 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 341 | Vincular 1.500 adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente mediante la implementación de estrategias orientadas a fortalecer su atención integral | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | 764003 | 3 | Vincular a jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) a cuatro (4) estrategias de atención integral. | Suma | 100 | 100 | 100% | 400 | 416 | 104% | 558 | 558 | 100% | 342 | 113 | 33.04% | 84 |  | 0% | 1500 | 1187 | 79.13% | 1202770766 | 1202637789 | 99.99% | 3723925766 | 2865963019 | 76.96% | 5674979852 | 4325413137 | 76.22% | 5975055804 | 3551998451 | 59.45% | 5802341000 |  | 0% | 22379073188 | 11946012396 | 53.38% |  | 100% | 100% | 100% | 33.04% | 0% | 79.13% | 764003 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 340 | Mejorar en dos (2) unidades de atención del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | 764004 | 4 | Mejorar en unidades de atención del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) del distrito la infraestructura y/o los dispositivos tecnológicos para el mejoramiento de las condiciones de seguridad. | Suma | 0 | 0 | 0% | 2 | 1.25 | 62.5% | 0.75 | 0.75 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 241767662 | 152401997 | 63.04% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 241767662 | 152401997 | 63.04% |  |  | 62.5% | 100% |  |  | 100% | 764004 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 339 | Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | 764005 | 5 | Atender a personas pospenadas a través del modelo de atención diseñado para Bogotá, que permita la inclusión social, familiar y productiva desde el programa casa libertad | Suma | 280 | 271 | 96.79% | 659 | 479 | 72.69% | 650 | 621 | 95.54% | 650 | 125 | 19.23% | 509 |  | 0% | 2559 | 1496 | 58.46% | 6140197 | 6140197 | 100% | 827542833 | 731609330 | 88.41% | 1091518960 | 989678955 | 90.67% | 944444196 | 592900233 | 62.78% | 953254000 |  | 0% | 3822900186 | 2320328715 | 60.7% |  | 96.79% | 72.69% | 95.54% | 19.23% | 0% | 58.46% | 764005 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 46 | Atención a jóvenes y adultos infractores con impacto en su proyecto de vida | 339 | Diseñar e implementar al 100% el programa casa libertad para pospenados y jóvenes egresados del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente | 7640 | Implementación de la justicia restaurativa y atención integral para adolescentes en conflicto con la ley y población pospenada en Bogotá | 764006 | 6 | Disminuir a porciento la reincidencia penitenciaria de la población atendida bajo el lineamiento implementado en Bogotá para personas pospenadas | Decreciente | 0 | 0 | 0% | 5.9 | 0 | 0% | 5.8 | 4.8 | 82.76% | 5.7 | 0 | 0% | 5.6 |  | 0% | 5.6 | 4.8 | 85.71% | 0 | 0 | 0% | 105667877 | 103867877 | 98.3% | 285117957 | 219433373 | 76.96% | 0 | 0 | 0% | 360552000 |  | 0% | 751337834 | 323301250 | 43.03% |  |  | 0% | 82.76% | 0% | 0% | 85.71% | 764006 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 47 | Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad | 342 | Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital | 7765 | Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá | 776501 | 1 | Construir estudio que permita la identificación y atención de la población sindicada en Bogotá | Creciente | 0.3 | 0.3 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.7 | 0.6 | 85.71% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0.6 | 0.6 | 100% | 122500000 | 122500000 | 100% | 646396075 | 646216075 | 99.97% | 120345200 | 120345200 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 889241275 | 889061275 | 99.98% |  | 100% | 100% | 85.71% |  |  | 100% | 776501 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 47 | Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad | 342 | Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital | 7765 | Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá | 776502 | 2 | Suministrar elementos a personas sindicadas, que permitan garantizar sus derechos humanos y mejorar sus condiciones durante la privación de la libertad | Suma | 5730 | 5730 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 5730 | 5730 | 100% | 778538937 | 633292559 | 81.34% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 778538937 | 633292559 | 81.34% |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 776502 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 47 | Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad | 344 | Mantener el 100% de los estándares de calidad y Operación en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | 7765 | Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá | 776503 | 3 | Mantener el porciento de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres con estándares de calidad para brindar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 25 | 25% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 5834315515 | 5695961649 | 97.63% | 14364005170 | 12344339245 | 85.94% | 19117079106 | 18522655075 | 96.89% | 15447915530 | 4330523965 | 28.03% | 9794898000 |  | 0% | 64558213321 | 40893479934 | 63.34% |  | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 776503 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 47 | Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad | 343 | Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá | 7765 | Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá | 776504 | 4 | Incluir al porciento de la población privada de la libertad de la cárcel distrital de varones y anexo de mujeres, en las estrategias que brindarán el fortalecimiento de su proyecto de vida y preparación para el egreso del establecimiento carcelario. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 99 | 99% | 100 | 45 | 45% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 627294618 | 625497213 | 99.71% | 382845134 | 382845134 | 100% | 1305641033 | 1298547784 | 99.46% | 1104306000 | 1052482022 | 95.31% | 96102000 |  | 0% | 3516188785 | 3359372153 | 95.54% |  | 100% | 100% | 99% | 45% | 0% | 100% | 776504 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 47 | Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad | 343 | Implementar tres (3) estrategias orientadas al mejoramiento de las condiciones personales e interpersonales y al proceso de justicia restaurativa de las personas privadas de la libertad en Bogotá | 7765 | Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá | 776505 | 5 | Implementar el porciento de una estrategia de responsabilización frente a los presuntos delitos cometidos por las personas privadas de la libertad. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 45 | 45% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 26000000 | 26000000 | 100% | 200318760 | 134333334 | 67.06% | 646533392 | 643474492 | 99.53% | 1194014596 | 932447733 | 78.09% | 100000000 |  | 0% | 2166866748 | 1736255559 | 80.13% |  | 100% | 100% | 100% | 45% | 0% | 100% | 776505 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 47 | Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad | 342 | Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital | 7765 | Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá | 776506 | 6 | Diseñar el porciento de la primera fase para la construcción de una nueva cárcel para Bogotá | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100 |  | 0% | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 226891000 |  | 0% | 226891000 | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 776506 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 47 | Calidad de Vida y Derechos de la Población privada de la libertad | 342 | Diseñar e implementar el 100% de las acciones priorizadas del plan de mejoramiento para la problemática de hacinamiento carcelario en Bogotá, que incluyen los diseños de la primera fase para la construcción de la nueva cárcel distrital | 7765 | Mejoramiento y protección de derechos de la población privada de la libertad en Bogotá | 776507 | 7 | Crear y operativizar al porciento una estrategia que permita la atención de la población privada de la libertad que se encuentra en centros de detención transitoria. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 95 | 95% | 100 | 25 | 25% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 12652836920 | 12652836920 | 100% | 6548365820 | 4292265426 | 65.55% | 10059663170 | 9619569788 | 95.63% | 8272019874 | 5100150982 | 61.66% | 1500000000 |  | 0% | 39032885784 | 31664823116 | 81.12% |  | 100% | 100% | 95% | 25% | 0% | 100% | 776507 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 354 | Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia de intervención de entornos vulnerables, con especial énfasis en las Instituciones Educativas Distritales, las Instituciones de Educación Superior, el Sistema Integrado de Transporte Público, las ciclorrutas, los parques y las zonas de rumba | 7695 | Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá | 769501 | 1 | Implementar el por ciento de los planes territoriales de convivencia y seguridad en las localidades de Bogotá | Creciente | 9 | 8.5 | 94.44% | 40 | 40 | 100% | 65 | 65 | 100% | 90 | 68.39 | 75.99% | 100 |  | 0% | 100 | 68.39 | 68.39% | 3905633653 | 3306937311 | 84.67% | 5390010452 | 4513191290 | 83.73% | 8544942207 | 8462146663 | 99.03% | 6982726653 | 6097493138 | 87.32% | 2116000000 |  | 0% | 26939312965 | 22379768402 | 83.07% |  | 94.44% | 100% | 100% | 75.99% | 0% | 68.39% | 769501 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 355 | Diseñar e implementar al 100% una (1) estrategia intersectorial articulada con los organismos de seguridad y justicia, contra las estructuras criminales vinculadas a escenarios de economía ilegal, con apoyo de unidades élites interinstitucionales que se dedique a la investigación, rastreo de activos ilegales, judicialización y desmantelamiento | 7695 | Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá | 769502 | 2 | Diseñar e implementar el por ciento de la metodología de análisis y articulación interinstitucional contra estructuras criminales delincuenciales | Creciente | 10 | 9.16 | 91.6% | 40 | 40 | 100% | 65 | 65 | 100% | 90 | 68.93 | 76.59% | 100 |  | 0% | 100 | 68.93 | 68.93% | 339250000 | 316450000 | 93.28% | 907615000 | 662306953 | 72.97% | 1793355017 | 1767342483 | 98.55% | 2044012147 | 1762856061 | 86.24% | 4930237000 |  | 0% | 10014469164 | 4508955497 | 45.02% |  | 91.6% | 100% | 100% | 76.59% | 0% | 68.93% | 769502 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 367 | Implementar al 100% una (1) estrategia institucional para la prevención y el control del delito, con énfasis en la gestión del riesgo de las amenazas y los hechos terroristas a la infraestructura vital y las entradas y salidas de la ciudad | 7695 | Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá | 769503 | 3 | Implementar el por ciento del sistema de prevención y gestión de riesgos en seguridad y convivencia | Creciente | 4 | 3.31 | 82.75% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 96 | 40 | 41.67% | 100 |  | 0% | 100 | 40 | 40% | 100000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 114950000 | 50400000 | 43.85% | 100000000 |  | 0% | 215050000 | 50400000 | 23.44% |  | 82.75% |  |  | 41.67% | 0% | 40% | 769503 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 362 | Formular e implementar al 100% el Plan Integral de convivencia, seguridad y justicia | 7695 | Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá | 769504 | 4 | Formular e implementar plan integral de seguridad, convivencia y justicia para bogota D.C. | Constante | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.6 | 60% | 0 |  | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 398117548 | 395703383 | 99.39% | 428966276 | 428966276 | 100% | 125185000 | 121460000 | 97.02% | 0 |  | 0% | 952268824 | 946129659 | 99.36% |  |  | 100% | 100% | 60% |  | 100% | 769504 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 358 | Elaborar 1 inventario unificado de estructuras criminales | 7695 | Generación de entornos de confianza para la prevención y control del delito en Bogotá | 769506 | 6 | Elaborar y actualizar inventario unificado de estructuras criminales | Constante | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.25 | 25% | 1 |  | 0% | 1 | 1 | 100% | 73032000 | 73032000 | 100% | 50000000 | 0 | 0% | 54736500 | 54736500 | 100% | 307915200 | 305974700 | 99.37% | 50000000 |  | 0% | 535683700 | 433743200 | 80.97% |  | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 769506 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 357 | Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 7767 | Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá | 776701 | 1 | Construir y desarrollar jornadas de difusión y pedagogía sobre el contenido y alcance del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana. | Suma | 2 | 2 | 100% | 250 | 250 | 100% | 350 | 350 | 100% | 450 | 20 | 4.444% | 148 |  | 0% | 1200 | 622 | 51.83% | 2071391795 | 569106326 | 27.47% | 4520321000 | 1762176893 | 38.98% | 2750306565 | 2504656373 | 91.07% | 2284059000 | 1177270073 | 51.54% | 2032000000 |  | 0% | 13658078360 | 6013209665 | 44.03% |  | 100% | 100% | 100% | 4.444% | 0% | 51.83% | 776701 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 357 | Diseñar e implementar al 100% una estrategia pedagógica del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 7767 | Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá | 776702 | 2 | Apoyar y acompañar iniciativas ciudadanas en las localidades con mayor imposición de medidas correctivas del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana | Suma | 0 | 0 | 0% | 5 | 0.5 | 10% | 5.5 | 5 | 90.91% | 5 | 1 | 20% | 4.5 |  | 0% | 15 | 6.5 | 43.33% | 0 | 0 | 0% | 308048000 | 308048000 | 100% | 71000000 | 0 | 0% | 413928000 | 164000900 | 39.62% | 200000000 |  | 0% | 992976000 | 472048900 | 47.54% |  |  | 10% | 90.91% | 20% | 0% | 43.33% | 776702 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 363 | Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 7767 | Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá | 776703 | 3 | Elaborar documento con los lineamientos técnicos para la materialización de medidas correctivas del CNSCC. | Constante | 1 | 0.9 | 90% | 1 | 1 | 100% | 1 | 0.6 | 60% | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 | 1 | 100% | 1588370829 | 1588370828 | 100% | 265421000 | 100672237 | 37.93% | 74404865 | 41381615 | 55.62% | 0 | 0 | 0% | 300000000 |  | 0% | 2228196694 | 1730424680 | 77.66% |  | 90% | 100% | 60% |  | 0% | 100% | 776703 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 363 | Formular e implementar al 100% un lineamiento técnico de acciones de materialización del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana | 7767 | Fortalecimiento de estrategias para la materialización de las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Bogotá | 776704 | 4 | Implementar el porciento de la estrategia para la materialización de medidas correctivas a cargo de la secretaría distrital de seguridad convivencia y justicia. | Constante | 100 | 74 | 74% | 100 | 80 | 80% | 100 | 100 | 100% | 100 | 5 | 5% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 11000000 | 8161570 | 74.2% | 4182559000 | 1936062174 | 46.29% | 2021300118 | 1890086829 | 93.51% | 2398211000 | 1266559780 | 52.81% | 1845117000 |  | 0% | 10458187118 | 5100870353 | 48.77% |  | 74% | 80% | 100% | 5% | 0% | 100% | 776704 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 345 | Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | 778301 | 1 | Habilitar casa de justicia para la ampliación del acceso a la justicia de los ciudadanos en el distrito capital | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 514080000 | 514080000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 514080000 | 514080000 | 100% |  |  |  | 100% |  |  | 100% | 778301 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 348 | Diseñar e implementar al 100% el plan de mejoramiento de las Unidades de Reacción Inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | 778302 | 2 | Diseñar e implementar el porciento del plan de mejoramiento de las unidades de reacción inmediata -URI existentes y construcción de tres URI nuevas. | Creciente | 10 | 10 | 100% | 35 | 30 | 85.71% | 55 | 55 | 100% | 85 | 65 | 76.47% | 100 |  | 0% | 100 | 65 | 65% | 461800000 | 461800000 | 100% | 13682456973 | 13539738886 | 98.96% | 24549257677 | 23795752083 | 96.93% | 7054054401 | 344933169 | 4.89% | 323382000 |  | 0% | 46070951051 | 38142224138 | 82.79% |  | 100% | 85.71% | 100% | 76.47% | 0% | 65% | 778302 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 347 | Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | 778303 | 3 | Crear nuevas sedes del programa distrital de justicia juvenil restaurativa | Creciente | 0.4 | 0.35 | 87.5% | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 2 | 2 | 100% | 336395342 | 290000000 | 86.21% | 647996976 | 565880853 | 87.33% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 984392318 | 855880853 | 86.95% |  | 87.5% | 100% |  |  |  | 100% | 778303 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 347 | Crear dos (2) nuevas sedes del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | 778304 | 4 | Mantener sedes del programa distrital de justicia juvenil restaurativa | Creciente | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100% | 3 |  | 0% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 327818479 | 203264721 | 62.01% | 1117766719 | 792543043 | 70.9% | 794429084 | 41534063 | 5.228% | 210000000 |  | 0% | 2450014282 | 1037341827 | 42.34% |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 778304 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 350 | Diseñar e implementar al 100% la estrategia Facilitadores para el acceso a la justicia | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | 778305 | 5 | Diseñar y aplicar el porciento de la estrategia de facilitadores para el acceso a la justicia | Creciente | 10 | 10 | 100% | 35 | 35 | 100% | 60 | 60 | 100% | 85 | 66.25 | 77.94% | 100 |  | 0% | 100 | 66.25 | 66.25% | 44000000 | 44000000 | 100% | 851695696 | 324332207 | 38.08% | 464331670 | 451797060 | 97.3% | 583380000 | 579041339 | 99.26% | 712789000 |  | 0% | 2656196366 | 1399170606 | 52.68% |  | 100% | 100% | 100% | 77.94% | 0% | 66.25% | 778305 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 370 | Implementar en las Casas de Justicia un (1) modelo de atención virtual para facilitar el acceso a los servicios de justicia en lo local | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | 778306 | 6 | Diseñar y aplicar modelo de atención presencial y no presencial para garantizar el derecho de acceso a la justicia, con enfoque diferencial y de derechos | Creciente | 0.1 | 0.1 | 100% | 0.35 | 0.35 | 100% | 0.6 | 0.6 | 100% | 0.85 | 0.66 | 77.65% | 1 |  | 0% | 1 | 0.66 | 66% | 23572843 | 22921635 | 97.24% | 1064460530 | 350093510 | 32.89% | 215676000 | 208362461 | 96.61% | 1609198395 | 1601626267 | 99.53% | 940898000 |  | 0% | 3853805768 | 2183003873 | 56.65% |  | 100% | 100% | 100% | 77.65% | 0% | 66% | 778306 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 345 | Aumentar en un (1) los equipamientos de justicia en el distrito y garantizar el mantenimiento de veinticuatro (24) existentes | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | 778307 | 7 | Garantizar el porciento de la operación y mantener los equipamientos de justicia que hacen parte del sistema distrital de justicia en la ciudad | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 7286850909 | 6993163548 | 95.97% | 8319296128 | 7807729649 | 93.85% | 12974895317 | 11973021017 | 92.28% | 10279907601 | 3058546992 | 29.75% | 23704000000 |  | 0% | 62564949955 | 29832461206 | 47.68% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 778307 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 356 | Diseñar e implementar al 100% una estrategia de coordinación con los organismos de justicia | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | 778308 | 8 | Diseñar y aplicar el porciento de la estrategia de fortalecimiento del sistema distrital de justicia en la ciudad | Creciente | 10 | 10 | 100% | 35 | 35 | 100% | 60 | 60 | 100% | 85 | 66 | 77.65% | 100 |  | 0% | 100 | 66 | 66% | 1441979498 | 1294496861 | 89.77% | 3435762437 | 2787127590 | 81.12% | 5600025360 | 5308912518 | 94.8% | 4136112096 | 3612690836 | 87.35% | 3204010000 |  | 0% | 17817889391 | 13003227805 | 72.98% |  | 100% | 100% | 100% | 77.65% | 0% | 66% | 778308 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 369 | Implementar en 7 casas de justicia priorizadas un modelo de atención con ruta integral para mujeres y garantizar la estrategia de justicia de género en 8 casas de justicia adicionales, Centros de Atención Penal Integral para Víctimas - CAPIV y Centros de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual - CAIVAS | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | 778309 | 9 | Implementar en casa de justicia un modelo articulado de atención integral para las mujeres víctimas de violencias | Creciente | 2 | 1.53 | 76.5% | 4 | 1.98 | 49.5% | 6 | 6 | 100% | 7 | 6.5 | 92.86% | 7 |  | 0% | 7 | 6.5 | 92.86% | 137063989 | 107063220 | 78.11% | 1274542383 | 563746608 | 44.23% | 1962554610 | 1776496907 | 90.52% | 1224021423 | 643796222 | 52.6% | 1638076000 |  | 0% | 6236258405 | 3091102957 | 49.57% |  | 76.5% | 49.5% | 100% | 92.86% | 0% | 92.86% | 778309 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 365 | Habilitar en cinco (5) Casas de Justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato | 7783 | Fortalecimiento de los equipamientos y capacidades del Sistema Distrital de Justicia en Bogotá | 778310 | 10 | Habilitar en casa de justicia un sistema de radicación electrónica de demandas a formato | Creciente | 0 | 0 | 0% | 2 | 2 | 100% | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 380000000 | 20000000 | 5.263% | 28992746 | 28992746 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 408992746 | 48992746 | 11.98% |  |  | 100% | 100% |  |  |  | 778310 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 368 | Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | 779201 | 1 | Diseñar el porciento de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 50 | 50% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 193134667 | 146750000 | 75.98% | 584844400 | 542348000 | 92.73% | 187050667 | 187050667 | 100% | 346800000 | 213999992 | 61.71% | 50000000 |  | 0% | 1361829734 | 1090148659 | 80.05% |  | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 100% | 779201 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 368 | Implementar al 100% una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía basado en Derechos Humanos, el enfoque de género, y la atención de violencias, conflictividades y delitos urbanos | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | 779202 | 2 | Implementar el porciento de una estrategia que apoye la cualificación del personal uniformado distrital para el mejoramiento del servicio a la ciudadanía. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 4 | 4% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 1144524531 | 911344952 | 79.63% | 5371677276 | 5088321101 | 94.72% | 8170810459 | 8036069159 | 98.35% | 4054792201 | 2485840717 | 61.31% | 500000000 |  | 0% | 19241804467 | 16521575929 | 85.86% |  | 100% | 100% | 100% | 4% | 0% | 100% | 779202 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 372 | Promover la vinculación de 2.000 policías nuevos para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | 779203 | 3 | Promover a policías nuevos vinculados para la prevención y control del servicio policial en la ciudad a través de un plan de promoción e incentivos para su incorporación | Suma | 0 | 0 | 0% | 1500 | 1500 | 100% | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 1520 | 1500 | 98.68% | 0 | 0 | 0% | 8176366392 | 7071671713 | 86.49% | 211543596 | 211543596 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 8387909988 | 7283215309 | 86.83% |  |  | 100% | 0% |  |  | 98.68% | 779203 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 366 | Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | 779204 | 4 | Diseñar plan de infraestructura para los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial. | Creciente | 0.1 | 0.09 | 90% | 0.8 | 0.8 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 1 | 1 | 100% | 10000000 | 10000000 | 100% | 35000000 | 35000000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 45000000 | 45000000 | 100% |  | 90% | 100% | 100% |  |  | 100% | 779204 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 366 | Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | 779205 | 5 | Desarrollar el porciento del plan de infraestructura para organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 24.99 | 24.99% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 44753615767 | 41454900844 | 92.63% | 22147324104 | 21310732245 | 96.22% | 22478399251 | 22449214112 | 99.87% | 22823885282 | 13993851225 | 61.31% | 12791095000 |  | 0% | 124994319404 | 99208698426 | 79.37% |  | 100% | 100% | 100% | 24.99% | 0% | 100% | 779205 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 366 | Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | 779206 | 6 | Diseñar estrategias para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial. | Suma | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 3 | 3 | 100% | 10000000 | 10000000 | 100% | 35000000 | 35000000 | 100% | 96000000 | 96000000 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 141000000 | 141000000 | 100% |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 779206 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 366 | Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | 779207 | 7 | Desarrollar el porciento de la estrategia para la entrega de la dotación a los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 24.99 | 24.99% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 16831033328 | 16694216332 | 99.19% | 35100596771 | 31783775281 | 90.55% | 90318227009 | 88652025903 | 98.16% | 52537656409 | 18641395671 | 35.48% | 1099567000 |  | 0% | 195887080517 | 155771413187 | 79.52% |  | 100% | 100% | 100% | 24.99% | 0% | 100% | 779207 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 366 | Implementar al 100% el plan de infraestructura y dotación de los organismos de seguridad y justicia, con enfoque territorial | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | 779208 | 8 | Mantener el porciento de la operación y sostenimiento del proyecto de inversión. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 24.99 | 24.99% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 6204524401 | 5985837695 | 96.48% | 8225041559 | 7929297976 | 96.4% | 12309072673 | 12254897866 | 99.56% | 12768633600 | 8704027885 | 68.17% | 8177852000 |  | 0% | 47685124233 | 34874061422 | 73.13% |  | 100% | 100% | 100% | 24.99% | 0% | 100% | 779208 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 346 | Construir al 100% la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá | 7792 | Fortalecimiento de los organismos de seguridad y justicia en Bogotá | 779209 | 9 | Construir al porciento la sede de la policía metropolitana de Bogotá | Creciente | 60 | 45.7 | 76.17% | 66 | 61.59 | 93.32% | 98 | 98 | 100% | 100 | 98.71 | 98.71% | 0 |  | 0% | 100 | 98.71 | 98.71% | 35005313998 | 23315160293 | 66.6% | 96811501498 | 74414889721 | 76.87% | 38138578345 | 20023276966 | 52.5% | 9755846508 | 1223091171 | 12.54% | 0 |  | 0% | 179711240349 | 118976418151 | 66.2% |  | 76.17% | 93.32% | 100% | 98.71% |  | 98.71% | 779209 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 349 | Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | 779701 | 1 | Diseñar plan integral de mejoramiento del C4 y los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento, priorizar el enfoque de género y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto. | Constante | 0.7 | 0.5 | 71.43% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 1 | 1 | 100% | 66000000 | 66000000 | 100% | 45000000 | 30483000 | 67.74% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 111000000 | 96483000 | 86.92% |  | 71.43% | 100% |  |  |  | 100% | 779701 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 349 | Diseñar e implementar al 100% el plan integral de mejoramiento tecnológico para la seguridad | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | 779702 | 2 | Implementar plan integral de mejoramiento del C4 y los organismos de seguridad con énfasis en tecnología, para proyectar su crecimiento, priorizar el enfoque de género y avanzar hacia la anticipación y la respuesta oportuna y efectiva a incidentes complejos o de alto impacto. | Creciente | 0.15 | 0.15 | 100% | 0.45 | 0.45 | 100% | 0.85 | 0.8 | 94.12% | 0.9 | 0.83 | 92.22% | 1 |  | 0% | 1 | 0.83 | 83% | 15284189047 | 14008444175 | 91.65% | 60782511955 | 57042139795 | 93.85% | 52224728554 | 52066244434 | 99.7% | 5084935782 | 2053560417 | 40.39% | 1106144000 |  | 0% | 134482509338 | 125170388821 | 93.08% |  | 100% | 100% | 94.12% | 92.22% | 0% | 83% | 779702 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 351 | Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | 779703 | 3 | Diseñar plan de fortalecimiento del centro de comando, control, comunicaciones y cómputo (C4) | Constante | 0.85 | 0.9 | 105.9% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 1 | 1 | 100% | 215344123 | 215344123 | 100% | 45000000 | 30483000 | 67.74% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 260344123 | 245827123 | 94.42% |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 779703 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 351 | Diseñar e Implementar al 100% un (1) plan de fortalecimiento al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), enfocado a la interconectividad las cámaras de seguridad de la ciudad y el transporte público (Transmilenio) junto con el fortalecimiento de bases de datos con antecedentes criminales de delincuentes | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | 779704 | 4 | Implementar plan de fortalecimiento del centro de comando, control, comunicaciones y cómputo (C4) | Creciente | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.8 | 0.8 | 100% | 0.9 | 0.84 | 93.33% | 1 |  | 0% | 1 | 0.84 | 84% | 11344978598 | 9314352315 | 82.1% | 125048186805 | 118040623652 | 94.4% | 100574292613 | 96889740735 | 96.34% | 95206664218 | 17697493109 | 18.59% | 13069000000 |  | 0% | 345243122234 | 241942209811 | 70.08% |  | 100% | 100% | 100% | 93.33% | 0% | 84% | 779704 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 361 | Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | 779705 | 5 | Formular plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multiproposito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas | Constante | 0.85 | 0.9 | 105.9% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 1 | 1 | 100% | 11857777 | 11857777 | 100% | 33767234 | 30483000 | 90.27% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 45625011 | 42340777 | 92.8% |  | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 779705 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 361 | Formular e implementar al 100% el Plan de Continuidad de Negocio del C4 con sitios alternos multipropósito | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | 779706 | 6 | Implementar plan de continuidad de negocio del C4 con sitios alternos multiproposito, incluyendo la articulación con entidades estratégicas | Creciente | 0.2 | 0.2 | 100% | 0.5 | 0.5 | 100% | 0.8 | 0.8 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.8 | 0% | 22720088022 | 22350746490 | 98.37% | 3886175280 | 3877997280 | 99.79% | 1499958250 | 1499958250 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 28106221552 | 27728702020 | 98.66% |  | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 779706 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 371 | Modernizar al 100% el Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE 123) | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | 779707 | 7 | Implementar plan de modernización del C4 con plataformas tecnológicas que aporten a mejorar la eficiencia y calidad del servicio, así como al análisis de información para la toma de decisiones y la anticipación | Creciente | 0.4 | 0.36 | 90% | 0.6 | 0.6 | 100% | 0.8 | 0.75 | 93.75% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0.75 | 0% | 14199270 | 14199270 | 100% | 0 | 0 | 0% | 4194020583 | 4194020582 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 4208219853 | 4208219852 | 100% |  | 90% | 100% | 93.75% |  |  |  | 779707 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación | 48 | Plataforma institucional para la seguridad y justicia | 352 | Aumentar en 15 % el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad | 7797 | Modernización de la infraestructura de tecnología para la seguridad, la convivencia y la justicia en Bogotá | 779708 | 8 | Implementar plan para aumentar el número de cámaras instaladas y en funcionamiento en la ciudad | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 27488488000 |  | 0% | 27488488000 | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 779708 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 | Gobierno Abierto | 416 | Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7776 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá | 777601 | 1 | Fortalecer al porciento la política de integridad y transparencia en la gestión pública | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 99.94 | 99.94% | 100 | 25 | 25% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 17355012 | 17355012 | 100% | 695919234 | 695919234 | 100% | 1437123207 | 1437123207 | 100% | 1252073538 | 1347073532 | 107.6% | 1200896000 |  | 0% | 4603366991 | 3497470985 | 75.98% |  | 100% | 100% | 99.94% | 25% | 0% | 100% | 777601 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 | Gobierno Abierto | 419 | Implementar al 100% una (1) estrategia de participación ciudadana en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7776 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá | 777602 | 2 | Implementar al porciento la estrategia de participación ciudadana | Suma | 10 | 10 | 100% | 25 | 25 | 100% | 25 | 25 | 100% | 25 | 6.25 | 25% | 15 |  | 0% | 100 | 66.25 | 66.25% | 400479052 | 400479052 | 100% | 1917191019 | 1891731642 | 98.67% | 2761926727 | 2761926727 | 100% | 3879065294 | 1466777650 | 37.81% | 239596000 |  | 0% | 9198258092 | 6520915071 | 70.89% |  | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 66.25% | 777602 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 | Gobierno Abierto | 418 | Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7776 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá | 777603 | 3 | Implementar al porciento la política pública distrital de servicio a la ciudadanía, a cargo de la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia | Suma | 10 | 10 | 100% | 20 | 20 | 100% | 35 | 35 | 100% | 25 | 6.25 | 25% | 10 |  | 0% | 100 | 71.25 | 71.25% | 6573333 | 6573333 | 100% | 469277838 | 424790546 | 90.52% | 430219103 | 430219103 | 100% | 324743333 | 324743333 | 100% | 203231000 |  | 0% | 1434044607 | 1186326315 | 82.73% |  | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 71.25% | 777603 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 | Gobierno Abierto | 427 | Implementar y poner en operación el 100% del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y Archivo - SGDEA en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7776 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá | 777604 | 4 | Desarrollar e implementar al porciento un sistema de gestión de documentos electrónicos y archivo - SGDEA | Creciente | 5 | 5 | 100% | 25 | 25 | 100% | 50 | 50 | 100% | 75 | 18.75 | 25% | 100 |  | 0% | 100 | 50 | 50% | 190532836 | 144678623 | 75.93% | 1093081391 | 1079622559 | 98.77% | 789609082 | 789609082 | 100% | 701141927 | 698141927 | 99.57% | 1262652000 |  | 0% | 4037017236 | 2712052191 | 67.18% |  | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 50% | 777604 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 | Gobierno Abierto | 416 | Garantizar al 100% el fortalecimiento de la política de integridad y transparencia en la gestión pública en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7776 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá | 777605 | 5 | Fortalecer y mantener las dimensiones para la implementación del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG | Constante | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 7 |  | 0% | 7 | 7 | 100% | 1160216984 | 1131979169 | 97.57% | 8512460642 | 8317567286 | 97.71% | 9254486784 | 9254401070 | 100% | 7457435408 | 6388778989 | 85.67% | 3678833000 |  | 0% | 30063432818 | 25092726514 | 83.47% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 777605 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 51 | Gobierno Abierto | 418 | Implementar al 100% la política pública Distrital de atención y servicio a la ciudadanía en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7776 | Fortalecimiento de la gestión institucional y la participación ciudadana en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en Bogotá | 777606 | 6 | Atender al porciento las necesidades de mantenimiento y mejoramiento de las sedes administrativas de la secretaría distrital de seguridad, convivencia y justicia. | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 25 | 25% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 528533137 | 528533137 | 100% | 561995876 | 539173942 | 95.94% | 314635097 | 314635097 | 100% | 290740500 | 290740500 | 100% | 106031000 |  | 0% | 1801935610 | 1673082676 | 92.85% |  | 100% | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 777606 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 53 | Información para la toma de decisiones | 455 | Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 7781 | Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá | 778101 | 1 | Elaborar documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del plan de desarrollo distrital para el sector de seguridad, convivencia y acceso a la justicia | Suma | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 100% | 4 | 4 | 100% | 2 | 0.6 | 30% | 4 |  | 0% | 16 | 10.6 | 66.25% | 0 | 0 | 0% | 600723000 | 430021370 | 71.58% | 570622400 | 570622400 | 100% | 557664000 | 557664000 | 100% | 712000000 |  | 0% | 2441009400 | 1558307770 | 63.84% |  |  | 100% | 100% | 30% | 0% | 66.25% | 778101 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 53 | Información para la toma de decisiones | 456 | Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 7781 | Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá | 778102 | 2 | Realizar estudios para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la secretaría de seguridad, convivencia y acceso a la justicia | Suma | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 100% | 2 | 2 | 100% | 1 | 1 | 100% | 2 |  | 0% | 8 | 6 | 75% | 239000000 | 239000000 | 100% | 1062215657 | 591282536 | 55.67% | 1021929334 | 1021929334 | 100% | 319788000 | 314523000 | 98.35% | 1109843000 |  | 0% | 3752775991 | 2166734870 | 57.74% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 75% | 778102 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 53 | Información para la toma de decisiones | 456 | Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 7781 | Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá | 778103 | 3 | Mantener bodega de datos con información actualizada de tal manera que los datos en materia de seguridad, convivencia y justicia sean oportunos y eficientes | Constante | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 1 |  | 0% | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 247298760 | 203707960 | 82.37% | 597462266 | 595001475 | 99.59% | 103836000 | 103836000 | 100% | 413000000 |  | 0% | 1361597026 | 902545435 | 66.29% |  |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 778103 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 53 | Información para la toma de decisiones | 455 | Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 7781 | Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá | 778104 | 4 | Elaborar boletines con la información mensual de los principales indicadores de seguridad, convivencia y acceso a la justicia. | Suma | 0 | 0 | 0% | 18 | 18 | 100% | 12 | 12 | 100% | 12 | 3 | 25% | 12 |  | 0% | 54 | 33 | 61.11% | 0 | 0 | 0% | 16834100 | 16834100 | 100% | 115704000 | 115704000 | 100% | 41200000 | 41200000 | 100% | 136000000 |  | 0% | 309738100 | 173738100 | 56.09% |  |  | 100% | 100% | 25% | 0% | 61.11% | 778104 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 53 | Información para la toma de decisiones | 455 | Elaborar 16 documentos de política pública para evaluar con evidencia empírica la implementación de las metas del PDD para el Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 7781 | Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá | 778105 | 5 | Elaborar policy brief con información de contexto descriptiva sobre temas específicos que impactan la seguridad, convivencia y acceso a la justicia | Suma | 48 | 48 | 100% | 48 | 48 | 100% | 48 | 48 | 100% | 0 | 0 | 0% | 72 |  | 0% | 216 | 144 | 66.67% | 21000000 | 21000000 | 100% | 75025483 | 75025483 | 100% | 96282000 | 96282000 | 100% | 52512000 | 0 | 0% | 363500000 |  | 0% | 608319483 | 192307483 | 31.61% |  | 100% | 100% | 100% |  | 0% | 66.67% | 778105 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 53 | Información para la toma de decisiones | 456 | Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 7781 | Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá | 778106 | 6 | Organizar eventos de divulgación para la generación de cocimiento e intercambio de experiencias exitosas en materia de seguridad, convivencia y acceso a la justicia | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 |  | 0% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40000000 |  | 0% | 40000000 | 0 | 0% | [5 empty] | 0% | 0% | 778106 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 53 | Información para la toma de decisiones | 456 | Elaborar 8 investigaciones para construir las herramientas, insumos y/o recomendaciones que faciliten la toma de decisiones de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia | 7781 | Generación de conocimiento para la implementación de la política pública de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en Bogotá | 778107 | 7 | Diseñar índice distrital de acceso a la justicia y el mapa de necesidades constitucionales de Bogotá | Suma | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 778107 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 54 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 472 | Implementar el 50% de la Política de Seguridad Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7777 | Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá | 777701 | 1 | Mantener al porciento la disponibilidad de los componentes de infraestructura y servicios tecnológicos mediante la administración, operación, mantenimiento y soporte de los mismos | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 98 | 98% | 100 | 100 | 100% | 100 | 11 | 11% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 1847051889 | 1831636045 | 99.17% | 7337489798 | 6458645059 | 88.02% | 6925741373 | 6791362535 | 98.06% | 7448943840 | 769928192 | 10.34% | 4019286000 |  | 0% | 27578512900 | 15851571831 | 57.48% |  | 100% | 98% | 100% | 11% | 0% | 100% | 777701 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 54 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 471 | Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7777 | Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá | 777702 | 2 | Planear y ejecutar al porciento la estrategia para la actualización de los servicios tecnológicos existes e implementación de nuevos, que optimicen la productividad de la entidad en el marco de la gestión por procesos | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 99 | 99% | 100 | 100 | 100% | 100 | 24 | 24% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 541824190 | 538708427 | 99.42% | 172149857 | 172149857 | 100% | 1456273329 | 1456273329 | 100% | 1536761000 | 195382059 | 12.71% | 1014063000 |  | 0% | 4721071376 | 2362513672 | 50.04% |  | 100% | 99% | 100% | 24% | 0% | 100% | 777702 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 54 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 471 | Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7777 | Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá | 777703 | 3 | Realizar campañas de sensibilización a servidores públicos y contratistas en temas de tic para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos | Suma | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 2 | 2 | 100% | 27045534 | 25179767 | 93.1% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 27045534 | 25179767 | 93.1% |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 777703 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 54 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 471 | Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7777 | Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá | 777704 | 4 | Capacitar a servidores públicos y contratistas en temas de tic para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos | Suma | 150 | 150 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 150 | 150 | 100% | 28295523 | 25179761 | 88.99% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0% | 28295523 | 25179761 | 88.99% |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 777704 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 54 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 471 | Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7777 | Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá | 777705 | 5 | Planear y ejecutar al porciento la estrategia para la actualización de los servicios ciudadanos digitales existes e implementación de nuevos, acordes a la normatividad vigente y las necesidades identificadas de los ciudadanos | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 84 | 84% | 100 | 100 | 100% | 100 | 15 | 15% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 90851049 | 74897056 | 82.44% | 479070552 | 479070552 | 100% | 387504715 | 387504715 | 100% | 718273988 | 620520000 | 86.39% | 401517000 |  | 0% | 2077217304 | 1561992323 | 75.2% |  | 100% | 84% | 100% | 15% | 0% | 100% | 777705 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 54 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 471 | Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7777 | Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá | 777706 | 6 | Planear y ejecutar al porciento la estrategia para la actualización de los documentos asociados con el dominio de gobierno de ti, de acuerdo con los lineamientos distritales, nacionales y las mejores prácticas | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 80 | 80% | 100 | 100 | 100% | 100 | 15 | 15% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 24845523 | 21729761 | 87.46% | 866988149 | 866988149 | 100% | 1005114435 | 1005114433 | 100% | 1199040000 | 1199040000 | 100% | 211536000 |  | 0% | 3307524107 | 3092872343 | 93.51% |  | 100% | 80% | 100% | 15% | 0% | 100% | 777706 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 54 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 471 | Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7777 | Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá | 777707 | 7 | Planear y ejecutar al porciento la estrategia de actualización de los sistemas de información existes e implementación de nuevos, con el fin de mejorar su funcionalidad, accesibilidad y usabilidad, acorde a los procesos y procedimientos que hacen parte del mapa de procesos de la entidad | Constante | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 15 | 15% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 317101221 | 301745458 | 95.16% | 707674264 | 707674264 | 100% | 1397016148 | 1333382811 | 95.45% | 1652481172 | 1630061172 | 98.64% | 745245000 |  | 0% | 4819517805 | 3972863705 | 82.43% |  | 100% | 100% | 100% | 15% | 0% | 100% | 777707 | 0
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia | 5 | Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | 54 | Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente | 471 | Implementar el 100% de la Política de Gobierno Digital acorde a la normativa distrital y nacional en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia | 7777 | Fortalecimiento de la gestión de las Tecnologías de la Información en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia en el marco de las políticas de gobierno y seguridad digital en Bogotá | 777708 | 8 | Planear y ejecutar al porciento la estrategia para fortalecer el uso y apropiación de los servicios tecnológicos al interior de la entidad, mediante acciones continuas de sensibilización y/o capacitación. | Constante | 0 | 0 | 0% | 100 | 100 | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 | 15 | 15% | 100 |  | 0% | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 |  | 87181380 | 87181380 | 100% | 79350000 | 79350000 | 100% | 174000000 | 174000000 | 100% | 53236000 |  | 0% | 393767380 | 340531380 | 86.48% |  |  | 100% | 100% | 15% | 0% | 100% | 777708 | 0
[8 empty] | TOTAL | [6 empty] | 96.24% |  |  | 93.8% |  |  | 96.82% |  |  | 44.91% |  |  | 0% |  |  | 83.5% | 203281725147 | 180617537962 | 88.85% | 478599094375 | 420616617909 | 87.88% | 482504439548 | 452435605552 | 93.77% | 328456605000 | 129744347073 | 39.5% | 151025091000 |  | 0% | 1643866955070 | 1183414108496 | 71.99% | 0