## Productos
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL MIPG | [31 empty] | F-FI-1388 V.1
# | Articulación | [6 empty] | Información Actividades | [6 empty] | Programación y reporte | [21 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN
[15 empty] | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Acumulado
| Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso Asociado | Fuente | Categoría | Producto MIPG | % ejecución producto | Actividad | Meta | Unidad de Medida | Dependencia responsable | Fecha Inicio de ejecución (día-mes-año) | Fecha Fin de ejecución (día-mes-año) | Ponderación
[11 empty] | Responsable de ejecución |  |  | 0% | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programo | Ejecutado | 27.41%
1 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Matriz de riesgos socializada | 100% | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del seguimiento a los riesgos de gestión de la Entidad, con el propósito de facilitar la toma de decisiones oportunas, fortalecer los mecanismos de control y promover una gestión eficiente, alineada con los principios del MIPG. | 2 presentación al CIGD del seguimiento a Riesgos de Gestión | 2 actas de CIGD | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 2 | 2 | 2.1%
2 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Matriz de riesgos revisada y actualizada | 29% | Desarrollar 21 mesas de trabajo para la revisión, análisis y validación de riesgos institucionales, que permitan actualizar la matriz de riesgos de la Entidad con enfoque preventivo, participativo y basado en la gestión del conocimiento, fortaleciendo así la toma de decisiones, el control interno y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, en armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 21 Mesas de trabajo | Mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 2.08% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0.5771%
3 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Matriz de oportunidades revisada y actualizada | 0% | Desarrollar mesas de trabajo para la revisión, análisis y fortalecimiento de la gestión de oportunidades institucionales, con el fin de actualizar la matriz de oportunidades de la Entidad, identificar iniciativas de mejora y aprovechar fortalezas organizacionales, en concordancia con los objetivos estratégicos y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | Documento | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 1 | 0 | 0%
4 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Matriz de oportunidades revisada y actualizada | 42% | Generar informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los controles establecidos en la matriz de riesgos, con el objetivo de evaluar su implementación, eficacia y oportunidad, y proponer ajustes que fortalezcan el sistema de control interno, en alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la normatividad vigente. | 11 informes | Informes de monitoreo y seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 2.08% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12 | 5 | 0.8417%
5 | 4. Evaluación de resultados | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Seguimiento y monitoreo de indicadores de gestión por proceso | 25% | Generar informes de monitoreo y análisis de la ejecución de los indicadores de gestión institucional, con el propósito de evaluar el avance en el cumplimiento de las metas, identificar desviaciones y proponer acciones de mejora, en concordancia con el ciclo de gestión del desempeño y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 4 informes | Informes de monitoreo y seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 0.505%
6 | 5. Información y comunicaciones | 17.Gestión de la información estadística | Gestión y Análisis de la Información-GI | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Plan de acción del sector seguridad para la implementación del plan estadístico distrital | 38% | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del Plan de Acción del PED 2025 para el sector seguridad, con el fin de identificar avances, alertar desviaciones y proponer acciones de mejora que garanticen la efectiva ejecución de las metas establecidas | 100 % de se seguimiento programado | Plan de actividades | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 3 | 0.7575%
7 | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Plan de acción Gestión Documental | 100% | Ejecutar el 100% del cronograma de Gestión Documental 2025, con el fin de garantizar la organización, conservación y disponibilidad de la información institucional, conforme a la normatividad vigente y las políticas del Sistema Integrado de Gestión. | 100% | Cronograma Ejecutado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 2.02%
8 | 2. Direccionamiento y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera-GF | Sostenibilidad MIPG | Planear | Lineamentos para Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 0% | Emitir lineamientos para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 2026, con el fin de orientar a las dependencias en la formulación técnica y oportuna de sus requerimientos para la siguiente vigencia fiscal, garantizando la alineación con los objetivos institucionales y la sostenibilidad financiera. | 1 lineamiento emitido | Documento entregado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | 0 | 0%
9 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Modelo de operación por procesos | 33% | Realizar capacitaciones para la creación y generación de documentos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de fortalecer las competencias del talento humano, estandarizar procesos y asegurar el cumplimiento de los lineamientos institucionales. | 3 capacitaciones realizadas | Número de capacitaciones | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 0.6733%
10 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Modelo de operación por procesos | 0% | Socializar a los líderes operativos el Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la resolución que crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el propósito de fortalecer la apropiación del modelo, fomentar el compromiso institucional y garantizar su implementación efectiva. | 1 socialización realizada | Número de actividades | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
11 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Modelo de operación por procesos | 0% | Formular y socializar el cronograma de reportes ante la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de garantizar la oportunidad en la entrega de información y fortalecer el seguimiento a la gestión institucional. | 1 cronograma formulado y divulgado | Documento entregado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
12 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Modelo de operación por procesos | 0% | Socializar a los líderes operativos el instructivo de gestión del cambio, con el objetivo de facilitar la apropiación de nuevas prácticas, fortalecer la adaptación organizacional y promover una cultura de mejora continua en la Entidad. | 1 socialización realizada | Número de actividades | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
13 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Política de Control Interno | 0% | Realizar la revisión y/o actualización del Esquema de líneas de defensa de la Entidad, con el fin de identificar brechas, fortalecer los mecanismos de control y articular las acciones institucionales bajo los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 1 esquema de líneas Actualizado | Documento Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1 | 0 | 0%
14 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Política de Control Interno | 30% | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna de la Entidad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las auditorías programadas, evaluar los avances y proponer acciones de mejora, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI. | 2 seguimientos desarrollados | Número de Seguimientos | Oficina de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 | 3 | 0.606%
15 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Mapa de Aseguramiento | 0% | Realizar seguimiento al mapa de aseguramiento de la Entidad, con el fin de verificar la implementación de mecanismos de control, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la articulación de las funciones de evaluación, en concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 1 mapa de Aseguramiento actualizado | Documento Actualizado | Oficina de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
16 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Política de Control Interno | 100% | Publicar las actas de las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI en el botón de Transparencia y Acceso a la Información de la página web institucional, con el fin de garantizar el acceso a la información, promover la rendición de cuentas y fortalecer la confianza ciudadana. | 100% de actas publicadas | Porcentaje de cumplimiento | Oficina de Control Interno | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [6 empty] | 1 | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 2.02%
17 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Generación y producción | 33% | Ejecutar el 100% del cronograma de GESCO+I con el fin de fortalecer las políticas de gestión y desempeño del MIPG. | 1 Cronograma Ejecutado | Cronograma ejecutado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.6733%
18 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Sostenibilidad MIPG | Planear | Gestión documental y recolección de información | 33% | Actualizar el inventario de conocimiento tácito y explícito de la Entidad y publicarlo en un espacio de fácil acceso, con el fin de facilitar su consulta, promover la gestión del conocimiento institucional y apoyar la toma de decisiones informada. | 1 inventario actualizado y publicado | Documento publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 0.6733%
19 | 3. Gestión de valores para los resultados | 8. Servicio al ciudadano | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Diagnostico de accesibilidad y señalética | 100% | Mantener y fortalecer el servicio de atención a personas en condición de discapacidad auditiva, garantizando la accesibilidad, la inclusión y la calidad en la atención, en cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de equidad e igualdad del servicio público. | 1 servicio mantenido y evaluado | Registro de atención | Subsecretaria de Gestión Institucional | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 2.02%
20 | 3. Gestión de valores para los resultados | 8. Servicio al ciudadano | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Análisis estadístico del SIDIJUS | 0% | Analizar en la mesa de relacionamiento con el ciudadano los reportes del sistema SIDIJUS relacionados con la atención a personas en condición de discapacidad, con el fin de identificar avances, brechas y oportunidades de mejora que fortalezcan la atención diferencial e inclusiva en la Entidad. | 1 análisis realizado | Número de sesiones | Subsecretaria de Gestión Institucional | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.08% |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | 0%
21 | 3. Gestión de valores para los resultados | 8. Servicio al ciudadano | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Autodiagnóstico Política relación estado Ciudadano | 20% | Diligenciar el autodiagnóstico de la Política de Relación Estado-Ciudadano, con el propósito de identificar el nivel de avance institucional, fortalecer la participación ciudadana y orientar acciones de mejora en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | Autodiagnóstico y plan de acción | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [6 empty] | 1 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 0.2 | 0.404%
22 | 3. Gestión de valores para los resultados | 10. Racionalización de trámites | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Autodiagnósticos MIPG | Hacer | Inventario de Trámites y Servicios ofertados por la entidad y relación de los posibles trámites a incluir en SUIT | 40% | Presentar el inventario de los tramites y servicios de la SDSCJ a la Función Pública a través de una asesoría en racionalización de trámites, con el propósito de optimizar procesos, mejorar la experiencia del ciudadano y fortalecer la eficiencia institucional en el marco de la estrategia de Gobierno Digital. | Inventario de Trámites y OPA´s | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [6 empty] | 1 | 0.4 | [12 empty] | 1 | 0.4 | 0.808%
23 | 3. Gestión de valores para los resultados | 10. Racionalización de trámites | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Trámites con intercambio de información a través de la Carpeta Ciudadana | 20% | Verificar viabilidad de incluir el tramité ciudadano de la entidad, integrado a SUIT, en la Carpeta Ciudadana, siendo necesario revisar con MINTIC el procedimiento para su interrelación | Tramite integrado a la Carpeta Ciudadana | Concepto de viabilidad de integración a ala Carpeta Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [6 empty] | 1 | 0.2 | [12 empty] | 1 | 0.2 | 0.404%
24 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Verificar | Reporte de análisis de incidentes de seguridad (ciberseguridad) con las relación de las medidas correctivas | 50% | Realizar el análisis de los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que se presentaron en la Entidad y tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a presentar de acuerdo a la normatividad vigente. | 2 reportes del análisis de incidentes de seguridad digital | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 1.01%
25 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plan de trabajo | 10% | Elaborar plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado con: identificación cuales datos maestros de la Entidad son de referencia, catalogo interno de datos maestros, proceso de gestión de datos maestros, plataforma para la gestión y distribución de datos maestros. | 1 plan de trabajo formulado y ejecutado | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.202%
26 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos. | 30% | Realizar la actualización de plan de apertura de datos abiertos en el que se revise la pertinencia de incluir; mejora y uso de datos abiertos, aprobación y publicación de datos abiertos de la Entidad, estrategias de mejora de publicación con el fin de aumentar el numero de usuarios satisfechos. | 1 Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.3 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.606%
27 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Verificar | Documento de pertinencia de la implementación de lineamientos en materia de datos , contar con un inventario y diccionario en la Entidad | 0% | Evaluar la pertinencia de la implementación de lineamientos en materia de datos , contar con un inventario y diccionario de datos en la Entidad. Igualmente, lo relacionado con Implementar la fase de ‘archivo y preservación’ del ciclo de vida del dato. | 1 Documento de pertinencia | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
28 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG |  | Plan de trabajo | 0% | Elaborar un plan de trabajo en el que se incluyan temas como: automatizar tramites y OPAS para el SUIT, servidor X-ROAD para vincular al servicio de interoperabilidad, integración con carpeta ciudadano digital, autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales, mejora de tramites en línea para aumentar usuarios satisfechos, para reducir el número de PQRSD, tiempos de respuesta de los tramites, y consumo de papel. | 1 plan de trabajo formulado y ejecutado | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
29 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Plan de trabajo con las actividades de capacitación y/o entrenamientos | 30% | Realizar actividades de capacitación y/o entrenamientos para los colaboradores de la Entidad y/o grupos de valor en los casos que aplique sobre las temáticas de la política de gobierno digital. | 1 Plan de uso y apropiación | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.3 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.606%
30 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Estrategia de uso y apropiación de tecnologías de actuales y emergentes (blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas, automatización robótica de procesos). | 0% | Desarrollar e implementar una estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes (blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas, automatización robótica de procesos). para desarrollar procesos de innovación pública digital en la entidad. | 1 Estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes | Estrategia | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
31 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plan de trabajo | 50% | Elaborar un plan de trabajo de Arquitectura Empresarial en el que se revise la pertinencia de incluir temas como; Hoja de ruta, ejecutar y formalizar el proceso de AE en el SIG, e Indicadores. | 1 plan de trabajo formulado y ejecutado | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.5 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.5 | 1.01%
32 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Modelo de Gobierno de Datos | 10% | Documentar e implementar un modelo de gobierno de datos en la Entidad. | 1 Modelo | Modelo | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.202%
33 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Plan de trabajo | 10% | Realizar la revisión y/o actualización de la documentación de proyectos en que la se incluya lo relacionado con: lecciones aprendidas, metodología de Gestión de proyectos, actualizar la documentación en el SIG, y análisis y tratamientos de riesgos. | 1 Plan de trabajo formulado y ejecutado | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.202%
34 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | Diligenciar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y presentarlo para aprobación ante el Comité de Institucional Gestión y Desempeño | 1 modelo | Modelo | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2.02%
35 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Tablero de Control de seguimiento a la implementación del PETI | 10% | Mantener actualizado el tablero de control con indicadores para hacer seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | 1 Tablero de control | Tablero de control | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.202%
36 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes | 20% | Formular y ejecutar la Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes de la entidad que sea accesible, se apoye en el uso de TI en lo que aplique: fortalecimiento de capacidades, aumente la confianza en la gestión pública, interopere con otras soluciones tecnológicas, mejore la calidad de vida de la ciudadanía, y genere datos que mejoren la toma de decisiones de los actores. | 1 Documento estrategia | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.2 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.404%
37 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información | 50% | Incluir en el PETI lo relacionado con hacer participe a los grupos de valor o interés en la toma de decisiones sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital. | 1 Plan de participación | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.5 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.5 | 1.01%
38 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Actividades de Innovación basadas en enfoque experimental | 30% | Efectuar actividades de innovación publica digital basadas en enfoque experimental haciendo uso de las Tics, revisando la pertinencia de alianzas con otros actores, y participación en redes de conocimiento. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.3 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.606%
39 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Verificar | Auditorías internas, externas y de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001 en la entidad. | 0% | Revisar la pertinencia de realizar auditorías internas, externas y de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001 en la entidad. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
40 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Conjuntos de datos | 0% | Utilizar conjuntos de datos únicos para el desarrollo o mantenimiento de soluciones basadas en datos en la entidad, y características de unicidad. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
41 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Verificar | Reporte de análisis de incidentes de seguridad (ciberseguridad) con las relación de las medidas correctivas | 50% | Realizar el análisis de los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que se presentaron en la Entidad y tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a presentar. | 2 reportes del análisis de incidentes de seguridad digital | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información Diego Mauricio Usme | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 1.01%
42 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plan de recuperación de desastres | 10% | Actualizar y avanzar en la implementación del plan de recuperación de desastres -DRP para todos los procesos | 1 Plan | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.202%
43 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plan de continuidad del negocio | 20% | Actualizar y avanzar en la implementación del plan de continuidad del negocio - BCP para los procesos críticos | 1 Plan | Documento | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.2 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.404%
44 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información | 100% | Diligenciar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y presentarlo para aprobación ante el Comité de Institucional Gestión y Desempeño | 1 modelo | Modelo | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2.02%
45 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plan de trabajo | 10% | Realizar plan de trabajo con el fin de hacer seguimiento a la implementación y/o diseño de un sistema para dar el cumplimiento a la Ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) según aplique. | 1 Plan | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.202%
46 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Lineamientos de ciberseguridad y verificación | 20% | Verificar y asegurar que los proveedores y contratistas de la entidad cumplan con las políticas de ciberseguridad internas. | 1 Documento de lineamientos 1 lista de verificación | Documento | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [7 empty] | 0.2 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.404%
47 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Recomendaciones FURAG | Hacer | Plan de trabajo | 0% | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías interna y de contraloría en las debilidades asociadas a proyectos de inversión y ejecución presupuestal, para garantizar la implementación de acciones correctivas, optimizar recursos y alinear la gestión con los principios del MIPG. | 2 presentación al CIGD del resultados de Gestión realizada | Actas de Reunión | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [18 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
48 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Plan de trabajo | 0% | Ejecutar el 100% de las acciones del PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental), mediante la ejecución de actividades programadas (ej: reducción de huella de carbono, manejo de residuos, eficiencia energética), alineadas con la normativa ambiental vigente. | 100 % de se seguimiento programado | Plan de Actividades | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.08% | [18 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0%
Note on E5: En portal MIPG: es la categoría
Note on F5: En portal MIPG: es el componente
Note on G5: En portal MIPG: es la actividad

## $$ (hidden)
|  | DIMENSIÓN | POLÍTICA | LÍDER DE POLÍTICA | PROCESO
|  | 1. Gestión del talento humano | 4. Talento humano | Dirección de Talento Humano | Gestión humana | Marce | 1
|  |  | 5. Integridad | Dirección de Talento Humano | Gestión humana | Marce | 1
|  | 2. Direccionemiento y planeación | 1. Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Mary | 1
|  |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Dirección financiera |  |  | 1
|  |  | 3. Compras y Contratación Pública | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión financiera | Marce | 1
|  | 3. Gestión de valores para los resultados | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Atención y servicio al ciudadano | Marce-caro-leidy | 1
|  |  | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | Atención y servicio al ciudadano |  | 1
|  |  | 8. Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Institucional | Direccionamiento sectorial e institucional | Caro-PAAC | 1
|  |  | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Caro-PAAC | 1
|  |  | 10. Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de la tecnologia de la información | Leidy
|  |  | 11.Gobierno digital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Gestión de la tecnologia de la información | Leidy
|  |  | 12. Seguridad digital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Direccionamiento sectorial e institucional | Mary-Andres
|  |  | 13.Defensa jurídica | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica y Contractual | Marce
|  |  | 14. Mejora normativa | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica y Contractual | Marce
|  | 4. Evaluación de resultados | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Marce
|  | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Direccionamiento sectorial e institucional | Leidy
|  |  | 17.Gestión de la información estadística | Oficina de Análisis de la información y estudios estratégicos | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental | Marce
|  | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión humana | Sindy
|  | 7. Control Interno | 19. Control interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Sindy
|  |  | Apoyos | Oficina de Control Interno | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Oficina de Control Disciplinario Interno | Gestión de Comunicaciones
|  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno
PROCESO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | Componente | Categoría |  | Planear
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas-AB | EN EJECUCIÓN | Diligenciamiento FURAG | Planear |  | Hacer
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia-AJ | EJECUTADA | Recomendaciones FURAG | Hacer |  | Verificar
Atención y Relación con el Ciudadano-AR | 3 | Seguimiento OCI | Verificar |  | Actuar
Control Disciplinario-CID | 4 | Sostenibilidad MIPG | Actuar |  | Apropiar
Direccionamiento Estratégico-DE | 5 | Cumplimiento Normativo | Apropiar
Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | 6 | Autodiagnósticos MIPG
Fortalecimiento Institucional-FI | 7 | Verificaciones externas
Gestión de Comunicaciones Estratégicas-GC |  | Resultados vigencia anterior
Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI
Gestión Contractual-GCT
Gestión Documental-GDO
Gestión de Emergencias-GE
Gestión Financiera-GF
Gestión Estratégica del Talento Humano-GH
Gestión y Análisis de la Información-GI
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL--GIP
Gestión Jurídica-GJ
Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad-GRF
Gestión de Seguridad y Convivencia-GS
Gestión de Tecnologías de la Información-GT
Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias-GTS
Note on F34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: mejora
Note on F35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Capacitar, divulgar, socializar, comunicar