## PAAI V2
|  | Plan Anual de Auditoría Interna | [12 empty] | F-SM-85 V4
Objetivo: |  | Evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno, a partir de auditorías y seguimientos independientes concebidos para agregar valor y mejorar los procesos de la Entidad, a través de un enfoque sistemático basado en riesgos y procesos de aseguramiento alineados al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Alcance: |  | Todos los procesos y dependencias de la entidad en la vigencia 2025
Vigencia: |  | 2025 |  |  |  |  | Versión: |  |  |  | 1
Jefe de Oficina de Control Interno: |  |  | Karol Andrea Parraga Hache
No. | Detalle de las actividades planificadas |  |  | Tipo de Proceso al que impacta |  |  |  | Tiempo de ejecución
|  |  |  | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
I. Actividades rol "Liderazgo Estratégico"
Asistencia a Comités y Mesas Técnicas
1 | Secretaría Técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
2 | Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
3 | Asistencia Comité de Conciliación |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
4 | Asistencia Comité de Contratación |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
5 | Asistencia Comité Sostenibilidad Contable |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
6 | Asistencia Comité Pasivos Exigibles |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
7 | Asistencia Comité Cartera |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
8 | Asistencia al Comité Distrital de Auditoría |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
9 | Asistencia a Mesas Técnicas |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
10 | Seguimiento instrumentos Técnicos y Administrativos que hacen parte de Control Interno (Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 4) que contenga información acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno. (CICCI) |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
Actividades de Gestión
11 | Informe de Gestión Oficina de Control Interno | [5 empty] | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
12 | Reporte ejecución controles establecidos en la Matriz de Riesgos de Gestión para el proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
13 | Reporte ejecución controles establecidos en la Matriz de Riesgos de Corrupción para el proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
14 | Reporte ejecución controles establecidos en la Matriz de Riesgos de Seguridad Digital para el proceso ESCI | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
15 | Reporte indicadores de gestión del proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
16 | Reporte al Plan de Sostenibilidad Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a cargo de la Oficina. | [5 empty] | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
17 | Reporte al Plan Operativo Anual - POA | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
18 | Reporte de Oportunidades Institucionales del proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | X | [5 empty] | X
19 | Reporte Actividades PTEP del proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
II. Actividades rol "Enfoque a la Prevención"
20 | Fomento de la cultura del Autocontrol |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
21 | Reunión de Autocontrol proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
22 | Acompañamiento a mesas de trabajo |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
23 | Encuesta de satisfacción de la Oficina de Control Interno |  |  | X | X | X | X | [11 empty] | X
III. Actividades rol "Evaluación de la gestión del riesgo"
24 | Evaluación de controles asociados a los riesgos de gestión (Política de Administración de Riesgos SDSCJ) |  |  | X | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
25 | Evaluación de controles asociados a los riesgos de seguridad digital (Política de Administración de Riesgos SDSCJ) |  |  | X | X | X | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
26 | Informe de Seguimiento SARLAFT Circular Externa 11 del 2022 Superintendencia Financiera |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | X
IV. Actividades rol "Relación con entes de control"
27 | Atender las Auditorias y requerimientos de los organismos de control - Contraloría de Bogotá |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
28 | Acompañamiento en la formulación y solicitud de la transmisión del plan de mejoramiento a través del Sistema SIVICOF con base en los Informes de Auditoría de Contraloría de Bogotá |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
29 | Informe Intermedio y Anual de Rendición de la Cuenta (Resolución 003 de 2014 Contraloría de Bogotá y Resolución 042 de 2020) - Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. |  |  | X | X | X | X | D | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
30 | Alertamiento y seguimiento a la oportunidad y respuesta a los requerimientos de los entes de control diferentes a la Contraloría de Bogotá. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
31 | Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156) Decreto 338 de 2019 Artículo 1, parágrafo 1 |  |  | X | X | X | X | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta
32 | Reporte Sistema de Alertas del Control Interno (SACI) con destino a la Contraloría General de la República (Decreto 403 de 2020 artículo 62) |  |  | X | X | X | X | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta
V. Actividades rol "Evaluación y seguimiento"
Auditorias basadas en Riesgos
33 | Atención a requerimientos de Auditorias Especiales - Infraestructura - tanto obra como mantenimiento (nuevo y/o recurrencia - Direcciones Técnica y Bienes) * |  |  |  | X | [11 empty] | X | X | X
34 | Atención a requerimientos de Auditorias Especiales - Casa Libertad (Solicitud Alta Dirección) |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X
35 | Gestión Documental |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | X
34 | Atención a requerimientos de Auditorias Especiales - Contrato SCJ 1819-2025 (Solicitud Alta Dirección) |  |  |  | X | [10 empty] | X | X
37 | Gestion y Analisis de la Información |  |  | X | [6 empty] | X | X | X
Informes de Ley
38 | Informe de evaluación Institucional por dependencias y seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. Ley 909 de 2004, Artículo 39 Decreto 1227 de 2005 Artículo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. |  |  | X | X | X | X | X
39 | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
40 | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) Decreto 2106 de 2019 |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
41 | Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto Nacional 984 de 2012 art 22, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001, Decreto 062 de 2024 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.) |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
42 | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación) |  |  |  |  | X |  |  | X
43 | Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006) |  |  | X | [5 empty] | X
44 | Informe PQRS semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 371 de 2010 Artículo 3 |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X
45 | Informe de evaluación al programas de transparencia y ética empresarial (Decreto 1122 de 2024), y Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
46 | Informe de Defensa Jurídica (acciones de repetición - conciliación) Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones y Acciones de Repetición y política al daño antijuridico (consolidado de 2 informes año que incluyen seguimiento a acciones de repetición Decreto 1069 de 2015.Artículo 2.2.4.3.1.2,12 Verificación. |  |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X
47 | Seguimiento a los procesos contingentes. Resolución 866 de 2204, Resolución 485 de 2023 |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
48 | Apoyo a Control Interno Disciplinario - Informe Anual Directiva 008 de 2021 "Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información". | [5 empty] | X |  | X
49 | Evaluación del Cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Decreto 1072 de 2015. Articulo 2.2.4.6.29 |  |  | X | [13 empty] | X | X
50 | Seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP Circular 100-05 de 2023 |  |  | X | [11 empty] | X
51 | Seguimiento Plan de Mejoramiento /Archivístico Archivo Distrital de Bogotá - Decreto 648 de 2017 articulo 2.2.21.4.9 y Decreto 106 de 2015. |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | X
52 | Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA Resolución 3179 de 2023 de SDA. Decreto Distrital 317 de 2021 |  |  | X | [12 empty] | X
53 | Seguimiento Planes, Programas y Proyectos (Decreto Distrital 221 de 2023) |  |  | X |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
54 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría de Bogotá) Resolución 003 de 2014 - Resolución 042 2020 |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
55 | Evaluación al Plan de Participación Ciudadana 2025 y Decreto 371 de 2010 Artículo 4 |  |  | X | [14 empty] | X
56 | Informe de Seguimiento al Decreto 371 de 2010 Artículo 2 |  |  |  |  | X | [12 empty] | X
57 | Seguimiento Circular 047 de 2017 y Directiva 011 de 2013 (Vehículos)Resolución 20223040040595 del 12 de julio de 2022 |  |  | X | [12 empty] | X
58 | Seguimiento a la Circular 100-004-2024 Acoso laboral |  |  | X | [7 empty] | X | X
59 | Seguimiento a la Política de Tratamiento y Protección de datos personales - PO-GCT-01 (en el marco de la Ley 1581 de 2012) |  |  | X | [12 empty] | X | X
60 | Seguimiento al Procedimiento PD-GH-19 Declaración de Conflicto de Interés en el Ejercicio del Servicio Público y Ley 2013 de 2019 |  |  | X | [10 empty] | X
61 | Seguimiento Seguridad Digital - Decreto 767 de 2022 - Ciberseguridad |  |  | X | [13 empty] | X | X
62 | Seguimiento a la Circular 0010-2020 Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa - Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano - Directiva 015 de 2022 y demás normas aplicables |  |  | X |  |  |  |  | X | X
63 | Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones Decreto 610 de 2022 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. |  |  | X |  | X | [8 empty] | X
64 | Seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública y Resolución 1519 de 2020 |  |  | X | [7 empty] | X
65 | Seguimientos a los antiguos controles de advertencia emitidos por la Contraloría. Nota aclaratoria: Derogado por Decreto 403 de 2020, artículo 54. |  |  |  |  | X |  | X | [5 empty] | X
Informes de Seguimiento
66 | Informe de seguimiento Plan Anual de Adquisiciones. |  |  | X | [9 empty] | X
67 | Seguimiento PAC, Pasivos Exigibles; Reservas Presupuestal |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
68 | Evaluación de estrategia de rendición de cuentas |  |  | X | [14 empty] | X
69 | Seguimiento a la Estrategia para la Promoción del Código de Integridad y los Principios Institucionales 2025 |  |  | X | [9 empty] | X
70 | Arqueos de Caja Menor |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X
71 | Evaluación al Diseño y ejecución de Indicadores |  |  | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X
72 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno |  |  | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
73 | Seguimiento al Plan de Sostenibilidad de MIPG |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | X
74 | Seguimiento al Plan de Acción Institucional - POA |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
75 | Seguimiento al Plan de Sostenibilidad Contable |  |  |  |  | X | [12 empty] | X
76 | Medición del nivel de confianza del aseguramiento realizado por los proveedores de segunda línea, a los controles definidos en el Mapa de Aseguramiento de la Entidad. |  |  | X | X | X | [9 empty] | X | X
VI. Auditorias de Segunda Línea
77 | Auditoría Interna al SG-SST bajo los estándares de la ISO 45001:2018 y el Decreto 1072 de 2015. |  |  | X | [10 empty] | X
78 | Auditoría al Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  |  | X | [8 empty] | X
79 | Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad |  |  | X | [10 empty] | X | X
APROBADO: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 18/09/2025
En Sesión extraordinaria N° 2 el 18 de septiembre 2025, se eliminó la Auditoría "Gestión Financiera" y se incorporó el ejercicio auditor "Atención a requerimientos de Auditorias Especiales - Contrato SCJ 1819-2025 (Solicitud Alta Dirección)"