## Productos
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL MIPG | [31 empty] | F-FI-1388 V.1
# | Articulación | [6 empty] | Información Actividades | [6 empty] | Programación y reporte | [22 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN
[15 empty] | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Acumulado
| Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso Asociado | Fuente | Categoría | Producto MIPG | % ejecución producto | Actividad | Meta | Unidad de Medida | Dependencia responsable | Fecha Inicio de ejecución (día-mes-año) | Fecha Fin de ejecución (día-mes-año) | Ponderación
[11 empty] | Responsable de ejecución |  |  | 93% | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Progrado | Ejecutado |  | 42.51%
1 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Implementar la Politica 19. Control interno | 96.8% | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del seguimiento a los riesgos de gestión de la Entidad, con el propósito de facilitar la toma de decisiones oportunas, fortalecer los mecanismos de control y promover una gestión eficiente, alineada con los principios del MIPG. | 2 presentaciónes al CIGD del seguimiento a Riesgos de Gestión | 2 actas de CIGD | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-16 | 2025-12-31 | 1.278% | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0%
2 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Implementar la Politica 19. Control interno | 96.8% | Desarrollar mesas de trabajo con los 21 procesos para la revisión, o actualización de riesgos de gestion y corrupcion que permitan actualizar la matriz de riesgos de la Entidad en armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 21 procesos | Actas de Reunion | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 2.347% |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0.38095 | 0.8941%
3 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Implementar la Politica 19. Control interno | 96.8% | Actualizar lla Matriz de oportunidades de la entidad posterior a la actualizacion anual de riesgos de gestión y corrupción | 1 matriz actualizada | 1 matriz actualizada | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-01 | 2025-12-31 | 1.348% | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0%
4 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Implementar la Politica 19. Control interno | 96.8% | Generar informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los controles establecidos en la matriz de riesgos, con el objetivo de evaluar su implementación, eficacia y oportunidad, y proponer ajustes que fortalezcan el sistema de control interno, en alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la normatividad vigente. | 8 informes | Informes de monitoreo y seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-04-01 | 2025-12-31 | 2.347% | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 8 | 6 | 0.75 | 1.76%
5 | 4. Evaluación de resultados | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Implementar la Politica 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 89.3% | Generar informes de monitoreo y análisis de la ejecución de los indicadores de gestión institucional, con el propósito de evaluar el avance en el cumplimiento de las metas, identificar desviaciones y proponer acciones de mejora, en concordancia con el ciclo de gestión del desempeño y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 3 informes | Informes de monitoreo y seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | 2024-06-01 | 2025-12-31 | 2.347% |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2 | 0.66667 | 1.565%
6 | 5. Información y comunicaciones | 17.Gestión de la información estadística | Gestión y Análisis de la Información-GI | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Implementar la Politica 17.Gestión de la información estadística | 74.6% | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del Plan de Acción del PED 2025 para el sector seguridad, con el fin de identificar avances, alertar desviaciones y proponer acciones de mejora que garanticen la efectiva ejecución de las metas establecidas | 100 % de se seguimiento programado | Plan de actividades | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.347% |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8 | 3 | 0.375 | 0.8801%
7 | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Implementar la Politica 16.Gestión documental | 87.9% | Ejecutar el 100% del cronograma de Gestión Documental 2025, con el fin de garantizar la organización, conservación y disponibilidad de la información institucional, conforme a la normatividad vigente y las políticas del Sistema Integrado de Gestión. | 1 | Cronograma Ejecutado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 1.278% |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.69 | [10 empty] | 1 | 0.69 | 0.69 | 0.8818%
8 | 2. Direccionamiento y planeación | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Gestión Financiera-GF | Sostenibilidad MIPG | Planear | Implementar la Politica 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 100% | Emitir lineamientos para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto 2026, con el fin de orientar a las dependencias en la formulación técnica y oportuna de sus requerimientos para la siguiente vigencia fiscal, garantizando la alineación con los objetivos institucionales y la sostenibilidad financiera. | 1 lineamiento emitido | Circular | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 4.278% | [8 empty] | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 4.278%
9 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Implementar la Politica 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 96.7% | Realizar capacitaciones para la creación y generación de documentos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de fortalecer las competencias del talento humano, estandarizar procesos y asegurar el cumplimiento de los lineamientos institucionales. | 4 capacitaciones realizadas | Listados de asistencia | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.347% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 4 | 2 | 0.5 | 1.173%
10 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Implementar la Politica 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 96.7% | Socializar a los líderes operativos el Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la resolución que crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el propósito de fortalecer la apropiación del modelo, fomentar el compromiso institucional y garantizar su implementación efectiva. | 1 socialización realizada | 1 socialización realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1.278%
11 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Implementar la Politica 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 96.7% | Formular y socializar el cronograma de reportes ante la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de garantizar la oportunidad en la entrega de información y fortalecer el seguimiento a la gestión institucional. | 1 cronograma formulado y divulgado | Documento entregado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.347% |  |  |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 2.347%
12 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Implementar la Politica 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 96.7% | Socializar a los líderes operativos el instructivo de gestión del cambio, con el objetivo de facilitar la apropiación de nuevas prácticas, fortalecer la adaptación organizacional y promover una cultura de mejora continua en la Entidad. | 1 socialización realizada | Número de actividades | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0%
13 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Implementar la Politica 19. Control interno | 96.8% | Realizar la revisión y/o actualización del Esquema de lineas de defensa de la Entidad, con el fin de identificar brechas, fortalecer los mecanismos de control y articular las acciones institucionales bajo los principios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 1 esquema de lineas Actualizado | Documento Actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [12 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0%
14 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Implementar la Politica 19. Control interno | 95.7% | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna de la Entidad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los ejercicios de auditoría y seguimiento aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI para el año 2025 | (2) Seguimientos | Número de Seguimientos | Oficina de Control Interno | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 2 | 1 | 0.5 | 0.639%
15 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Verificar | Implementar la Politica 19. Control interno | 95.7% | Medición del nivel de confianza del aseguramiento realizado por los proveedores de segunda línea, a los controles definidos en el Mapa de Aseguramiento de la Entidad. | 1 informe con el resultado de la medicióndel nivel de confianza del aseguramiento realizado por los proveedores de segunda línea, a los controles definidos en el Mapa de Aseguramiento de la Entidad | 1 Medición | Oficina de Control Interno | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 1.278% | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0%
16 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Sostenibilidad MIPG | Apropiar | Implementar la Politica 19. Control interno | 96.8% | Publicar las actas de las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI en el botón de Transparencia y Acceso a la Información de la página web institucional, con el fin de garantizar el acceso a la información, promover la rendición de cuentas y fortalecer la confianza ciudadana. | 100% de actas de sesiones del CICCI realizadas publicadas en la página web de la SDSCJ. | Porcentaje de cumplimiento | Oficina de Control Interno | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [10 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1.278%
17 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Implementar la Politica 15.Gestión del conocimiento y la innovación | 96.8% | Ejecutar el 100% del cronograma de GESCO+I con el fin de fortalecer las politicas de gestion y desempeño del MIPG. | 100% Plan Ejecutado | Cronograma ejecutado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.347% |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 | [5 empty] | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.173%
18 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Sostenibilidad MIPG | Planear | Implementar la Politica 15.Gestión del conocimiento y la innovación | 91.2% | Actualizar el inventario de conocimiento tácito y explícito de la Entidad y publicarlo en un espacio de fácil acceso, con el fin de facilitar su consulta, promover la gestión del conocimiento institucional y apoyar la toma de decisiones informada. | 1 inventario actualizado y publicado | Documento publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.347% |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 2 | 0.66667 | 1.565%
19 | 3. Gestión de valores para los resultados | 8. Servicio al ciudadano | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Implementar la Politica 8. Servicio al ciudadano | 96.3% | Mantener y fortalecer el servicio de atención a personas en condición de discapacidad auditiva, garantizando la accesibilidad, la inclusión y la calidad en la atención, en cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de equidad e igualdad del servicio público. | 1 servicio mantenido y evaluado | Registro de atención | Subsecretaria de Gestión Institucional | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 2.347% |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 2.347%
20 | 3. Gestión de valores para los resultados | 8. Servicio al ciudadano | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Implementar la Politica 8. Servicio al ciudadano | 96.3% | Analizar en la mesa de relacionamiento con el ciudadano los reportes del sistema SIDIJUS relacionados con la atención a personas en condición de discapacidad, con el fin de identificar avances, brechas y oportunidades de mejora que fortalezcan la atención diferencial e inclusiva en la Entidad. | 1 análisis realizado | Número de sesiones | Subsecretaria de Gestión Institucional | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 1.278% |  |  |  |  | 1 |  |  | 0.01 | [12 empty] | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01278%
21 | 3. Gestión de valores para los resultados | 8. Servicio al ciudadano | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Implementar la Politica 8. Servicio al ciudadano | 96.3% | Diligenciar el autodiagnóstico de la Política de Relación Estado-Ciudadano, con el propósito de identificar el nivel de avance institucional, fortalecer la participación ciudadana y orientar acciones de mejora en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 1 Autodiagnostico y plan de acción | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [11 empty] | 0.5 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.639%
22 | 3. Gestión de valores para los resultados | 10. Racionalización de trámites | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Autodiagnósticos MIPG | Hacer | Implementar la Politica 10. Racionalización de trámites | 75% | Presentar el inventario de los tramites y servcios de la SDSCJ a la Función Pública a través de una asesoría en racionalización de trámites, con el propósito de optimizar procesos, mejorar la experiencia del ciudadano y fortalecer la eficiencia institucional en el marco de la estrategia de Gobierno Digital. | Inventario de Trámites y OPA´s | Documento | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [6 empty] | 1 |  |  | 0.45 |  | 0.3 | [8 empty] | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.9585%
23 | 3. Gestión de valores para los resultados | 10. Racionalización de trámites | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Implementar la Politica 10. Racionalización de trámites | 75% | Verficar viabilidad de incluir el tramité ciudadano de la entidad, integrado a SUIT, en la Caperta Ciudadana, siendo necesario revisar con MINTIC el procedimiento para su interrelación | 1 Tramite integrado a la Carpeta Ciudadana | Concepto de viabildiad de integracion a ala Carpeta Ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [6 empty] | 1 |  |  | 0.45 | [10 empty] | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.5751%
24 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Verificar | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 87.4% | Realizar el análisis de los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que se presentaron en la Entidad y tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a presentar de acuerdo a la normatividad vigente. | 2 reportes del análisis de incidentes de seguridad digital | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 0.5 | 1.173%
25 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Elaborar plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado con: identificación cuales datos maestros de la Entidad son de referencia, catalogo interno de datos maestros, proceso de gestión de datos maestros, plataforma para la gestión y distribución de datos maestros. | 1 plan de trabajo formulado y ejecutado | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4694%
26 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Realizar la actualización de plan de apertura de datos abiertos en el que se revise la pertinencia de incluir; mejora y uso de datos abiertos, aprobación y publicación de datos abiertos de la Entidad, estrategias de mejora de publicación con el fin de aumentar el numero de usuarios satisfechos. | 1 Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.3 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7041%
27 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Verificar | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Evaluar la pertinencia de la implementación de lineamientos en materia de datos , contar con un inventario y diccionario de datos en la Entidad. Igualmente, lo relacionado con Implementar la fase de ‘archivo y preservación’ del ciclo de vida del dato. | 1 Documento de pertinencia | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [11 empty] | 0.2 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2556%
28 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG |  | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Elaborar un plan de trabajo en el que se incluyan temas como: automatizar tramites y OPAS para el SUIT, servidor X-ROAD para vincular al servicio de interoperabilidad, integración con carpeta ciudadano digital, autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales, mejora de tramites en línea para aumentar usuarios satisfechos, para reducir el número de PQRSD, tiempos de respuesta de los tramites, y consumo de papel. | 1 plan de trabajo formulado y ejecutado | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [18 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
29 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Realizar actividades de capacitación y/o entrenamientos para los colaboradores de la Entidad y/o grupos de valor en los casos que aplique sobre las temáticas de la política de gobierno digital. | 1 Plan de uso y apropiación | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.3 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.408%
30 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Desarrollar e implementar una estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes (blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas, automatización robótica de procesos). para desarrollar procesos de innovación pública digital en la entidad. | 1 Estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes | Estrategia | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [11 empty] | 0.3 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3834%
31 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Elaborar un plan de trabajo de Arquitectura Empresarial en el que se revise la pertinencia de incluir temas como; Hoja de ruta, ejecutar y formalizar el proceso de AE en el SIG, e Indicadores. | 1 plan de trabajo formulado y ejecutado | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.5 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.173%
32 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Documentar e implementar un modelo de gobierno de datos en la Entidad. | 1 Modelo | Modelo | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4694%
33 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Realizar la revisión y/o actualización de la documentación de proyectos en que la se incluya lo relacionado con: lecciones aprendidas, metodología de Gestión de proyectos, actualizar la documentación en el SIG, y análisis y tratamientos de riesgos. | 1 Plan de trabajo formulado y ejecutado | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4694%
34 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Diligenciar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y presentarlo para aprobación ante el Comité de Institucional Gestión y Desempeño | 1 modelo | Modelo | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2.347%
35 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Mantener actualizado el tablero de control con indicadores para hacer seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). | 1 Tablero de control | Tablero de control | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2347%
36 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Formular y ejecutar la Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes de la entidad que sea accesible, se apoye en el uso de TI en lo que aplique: fortalecimiento de capacidades, aumente la confianza en la gestión pública, interopere con otras soluciones tecnológicas, mejore la calidad de vida de la ciudadanía, y genere datos que mejoren la toma de decisiones de los actores. | 1 Documento estrategia | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9388%
37 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Incluir en el PETI lo relacionado con hacer participe a los grupos de valor o interés en la toma de decisiones sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital. | 1 Plan de participación | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [11 empty] | 0.3 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7041%
38 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Efectuar actividades de innovación publica digital basadas en enfoque experimental haciendo uso de las Tics, revisando la pertinencia de alianzas con otros actores, y participación en redes de conocimiento. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.3 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7041%
39 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Verificar | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Revisar la pertinencia de realizar auditorías internas, externas y de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001 en la entidad. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [18 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
40 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 11.Gobierno digital | 89.4% | Utilizar conjuntos de datos únicos para el desarrollo o mantenimiento de soluciones basadas en datos en la entidad, y características de unicidad. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [11 empty] | 0.2 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2556%
41 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Verificar | Implementar la Politica 12. Seguridad digital | 89.7% | Realizar el análisis de los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que se presentaron en la Entidad y tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a presentar. | 2 reportes del análisis de incidentes de seguridad digital | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información Diego Mauricio Usme | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 | 1 | 0.5 | 1.173%
42 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Implementar la Politica 12. Seguridad digital | 89.7% | Actualizar y avanzar en la implementación del plan de recuperación de desastres -DRP para todos los procesos | 1 Plan | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.1 |  |  |  | 0.4 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.173%
43 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Implementar la Politica 12. Seguridad digital | 89.7% | Actualizar y avanzar en la implementación del plan de continuidad del negocio - BCP para los procesos críticos | 1 Plan | Documento | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.3 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.173%
44 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 12. Seguridad digital | 89.7% | Diligenciar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y presentarlo para aprobación ante el Comité de Institucional Gestión y Desempeño | 1 modelo | Modelo | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2.347%
45 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Implementar la Politica 12. Seguridad digital | 89.7% | Realizar plan de trabajo con el fin de hacer seguimiento a la implementación y/o diseño de un sistema para dar el cumplimiento a la Ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) según aplique. | 1 Plan | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2347%
46 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 12. Seguridad digital | 89.7% | Verificar y asegurar que los proveedores y contratistas de la entidad cumplan con las políticas de ciberseguridad internas. | 1 Documento de lineamientos 1 lista de verificacion | Documento | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2.347% | [7 empty] | 0.2 | [10 empty] | 1 |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4694%
47 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Politica 19. Control interno | 96.8% | Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados del seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías interna y de contraloria en las debilidades asociadas a proyectos de inversión y ejecucion presupuestal, para garantizar la implementación de acciones correctivas, optimizar recursos y alinear la gestión con los principios del MIPG. | 1 presentación al CIGD del resultados de Gestion realizada | Actas de Reunion | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.278% | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0%
48 | 3. Gestión de valores para los resultados | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Implementar la Politica 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 96.7% | Ejecutar el 100% de las acciones del PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental), mediante la ejecución de actividades programadas (ej: reducción de huella de carbono, manejo de residuos, eficiencia energética), alineadas con la normativa ambiental vigente. | 100 % de se seguimiento programado | Plan de Actividades | Oficina Asesora de Planeación | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1% | [18 empty] | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0%
Note on E5: En portal MIPG: es la categoría
Note on F5: En portal MIPG: es el componente
Note on G5: En portal MIPG: es la actividad

## Reporte portal mipg Evidencia
Actividad Numero | Vigencia | Dimensión | Política | Componente | Categoría | Actividad | Acción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Avance | Avance Porcentual | Fecha del avance | Soporte
| 2025 | Direccionamiento Estratégico y planeación | Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público | Planear GP | Sostenibilidad MIPG_GP | IMPLEMENTAR POLITICA 2. GESTION PRESUPUESTAL EFICICIENCIA DEL GASTO PUBLICO | Emitir lineamientos para la elaboración del anteproyecto de presupuesto 2026, con el fin de orientar a las dependencias en la formulación técnica y oportuna de sus requerimientos para la siguiente vigencia fiscal, garantizando la alineación con los objetivos institucionales y la sostenibilidad financiera. | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Deisy Natalia Valencia Gonzalez / CONTRATISTA | 100% | 1% | 2025-08-29 | Circular 005 del 8-07-2025.pdf
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apropiar FO | Sostenibilidad MIPG_FO | IMPLEMENTAR POLITICA 7. FORTLECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS | Realizar 4 capacitaciones para la creación y generación de documentos en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de fortalecer las competencias del talento humano, estandarizar procesos y asegurar el cumplimiento de los lineamientos institucionales. | 2025-05-01 | 2025-12-01 | Mary Lizeth Buitrago Sierra / PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 50% | 0.5% | 2025-08-29 | Capacitaciones Documentos.zip
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apropiar FO | Sostenibilidad MIPG_FO | IMPLEMENTAR POLITICA 7. FORTLECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS | Socializar a los líderes operativos el Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la resolución que crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, con el propósito de fortalecer la apropiación del modelo, fomentar el compromiso institucional y garantizar su implementación efectiva. | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Damian Camilo Vargas Vargas / CONTRATISTA | 100% | 1% | 2025-08-27 | SOCIALIZACION MIPG.zip
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Hacer SC | Sostenibilidad MIPG SC | IMPLEMENTAR LA POLITICA 8. SERVICIO AL CIUDADANO | Mantener y fortalecer el servicio de atención a personas en condición de discapacidad auditiva, garantizando la accesibilidad, la inclusión y la calidad en la atención, en cumplimiento de la normatividad vigente y los principios de equidad e igualdad del servicio público. | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Oscar Alberto Porras Murcia / CONTRATISTA | 100% | 1% | 2025-08-29 | Evidencias MIPG.zip
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Hacer_GT | Recomendaciones FURAG_GT | IMPLEMENTAR POLITICA 11.GOBIERNO DIGITAL | Documentar e implementar un modelo de gobierno de datos en la Entidad. (1 modelo) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 20% | 0.2% | 2025-08-29 | 1750393464_Plan de Trabajo - Gobierno de Datos.pdf
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Verificar_GT | Recomendaciones FURAG_GT.. | IMPLEMENTAR POLITICA 11. GOBIERNO DIGITAL. | Realizar el análisis de los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que se presentaron en la Entidad y tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a presentar de acuerdo a la normatividad vigente. (2 reportes del análisis de incidentes de seguridad digital) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 100% | 1% | 2025-08-29 | Incidentes Services Manager Julio 2025.pdf
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Planear_SD | Recomendaciones FURAG_SD | IMPLEMENTAR POLITICA 12. SEGURIDAD DIGITAL | Actualizar y avanzar en la implementación del plan de recuperación de desastres -DRP para todos los procesos. (1 Plan) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 50% | 0.5% | 2025-08-29 | Documento Plan Continuidad de Servicios Tecnologicos SDSCJ_MAR_2025 (1).docx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Planear_SD | Recomendaciones FURAG_SD | IMPLEMENTAR POLITICA 12. SEGURIDAD DIGITAL | Actualizar y avanzar en la implementación del plan de continuidad del negocio - BCP para los procesos críticos (1 Plan) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 50% | 0.5% | 2025-08-29 | Avances plan de continuidad de negocio - Agosto 2025.docx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Hacer_SD | Recomendaciones FURAG_SD. | IMPLEMENTAR POLITICA 12.SEGURIDAD DIGITAL | Diligenciar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y presentarlo para aprobación ante el Comité de Institucional Gestión y Desempeño. (1 Modelo) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 100% | 1% | 2025-08-29 | Implementaciòn MSPI 2025 (1).pdf
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Verificar_SD | Recomendaciones FURAG_SD.. | IMPLEMENTAR POLITICA 12. SEGURIDAD DIGITAL. | Realizar el análisis de los incidentes de seguridad digital (Ciberseguridad) que se presentaron en la Entidad y tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a presentar. (2 reportes del análisis de incidentes de seguridad digital) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 100% | 1% | 2025-08-29 | Incidentes Services Manager Julio 2025.pdf
| 2025 | Información y comunicación | Gestión Documental | Hacer GD | Sostenibilidad MIPG_GD | IMPLEMENTAR POLITICA16. GESTION DOCUMENTAL | Ejecutar el 100% del cronograma de Gestión Documental 2025, con el fin de garantizar la organización, conservación y disponibilidad de la información institucional, conforme a la normatividad vigente y las políticas del Sistema Integrado de Gestión. (1 Cronograma ejecutado) | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Camilo Orlando Bejarano Lopez / CONTRATISTA | 69% | 0.69% | 2025-08-29 | PlanTrabajo2025 (11).xlsx
| 2025 | Información y comunicación | Gestión Documental | Hacer GD | Recomendaciones FURAG_GD | IMPLEMENTAR POLITICA 16. GESTION DOCUMENTAL | Realizar a través de la mesa técnica de Archivo la presentación del PINAR para su aprobación y posterior seguimiento, los cuales serán reportados a través del POA, priorizando acciones correctivas o preventivas que aseguren el cumplimiento de los objetivos y proyectos del plan. (100% cumplimiento del PINAR) | 2025-07-20 | 2025-12-31 | Camilo Orlando Bejarano Lopez / CONTRATISTA | 100% | 1% | 2025-08-29 | ActaMesaTecnicaAprobacionPINAR.zip
| 2025 | Evaluación de Resultados | Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional | Verificar_SE | Sostenibilidad MIPG_SE | IMPLEMENTAR LA POLITICA18. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Generar informes de monitoreo y análisis de la ejecución de los indicadores de gestión institucional, con el propósito de evaluar el avance en el cumplimiento de las metas, identificar desviaciones y proponer acciones de mejora, en concordancia con el ciclo de gestión del desempeño y los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. (3 Informes) | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Oscar Eduardo Cifuentes Cortes / CONTRATISTA | 66% | 0.66% | 2025-08-21 | INFORMES DE INDICADORES 1ER Y 2DO TRIMESTRE 2025.zip
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Verificar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI. | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO. | Generar informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los controles establecidos en la matriz de riesgos, con el objetivo de evaluar su implementación, eficacia y oportunidad, y proponer ajustes que fortalezcan el sistema de control interno, en alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la normatividad vigente. (8 informes) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Mayra Alejandra Salamanca Sierra / CONTRATISTA | 12% | 0.12% | 2025-08-29 | Informe Riesgos de Corrupción - I cuatrimestre 2025.pdf
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Verificar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI. | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO. | Generar informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los controles establecidos en la matriz de riesgos, con el objetivo de evaluar su implementación, eficacia y oportunidad, y proponer ajustes que fortalezcan el sistema de control interno, en alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la normatividad vigente. (8 informes) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Mayra Alejandra Salamanca Sierra / CONTRATISTA | 12% | 0.12% | 2025-08-29 | Informe Primer Trimestre Riesgos de Gestión 2025.pdf
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Verificar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI. | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO. | Generar informes de monitoreo y seguimiento a la ejecución de los controles establecidos en la matriz de riesgos, con el objetivo de evaluar su implementación, eficacia y oportunidad, y proponer ajustes que fortalezcan el sistema de control interno, en alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la normatividad vigente. (8 informes) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Mayra Alejandra Salamanca Sierra / CONTRATISTA | 12% | 0.12% | 2025-08-29 | INFORME SEGUNDO TRIMESTRE 2025.pdf
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Apropiar FO | Sostenibilidad MIPG_FO | IMPLEMENTAR POLITICA 7. FORTLECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACION DE PROCESOS | Formular y socializar el cronograma de reportes ante la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de garantizar la oportunidad en la entrega de información y fortalecer el seguimiento a la gestión institucional. | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Damian Camilo Vargas Vargas / CONTRATISTA | 100% | 1% | 2025-08-27 | SOPORTE EVIDENCIA.zip
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Racionalización de Trámites | Hacer_RT | Autodiagnósticos MIPG_RT | IMPLEMENTAR POLITICA 10. RACIONALIZACION DE TRAMITES | Presentar el inventario de los tramites y servicios de la SDSCJ a la Función Pública a través de una asesoría en racionalización de trámites, con el propósito de optimizar procesos, mejorar la experiencia del ciudadano y fortalecer la eficiencia institucional en el marco de la estrategia de Gobierno Digital. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Edna Camila del Consuelo Acero Tinoco / ALMACENISTA GENERAL | 75% | 0.75% | 2025-08-27 | 22. Racionalización - Función Pública.zip
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Racionalización de Trámites | Hacer_RT | Sostenibilidad MIPG_RT | IMPLEMENTAR POLITICA10. RACIONALIZACION DE TRAMITES_ | Verificar viabilidad de incluir el tramité ciudadano de la entidad, integrado a SUIT, en la Carpeta Ciudadana, siendo necesario revisar con MINTIC el procedimiento para su interrelación | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Edna Camila del Consuelo Acero Tinoco / ALMACENISTA GENERAL | 45% | 0.45% | 2025-08-27 | 23. Racionalización - MINTIC.zip
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Hacer_GT | Recomendaciones FURAG_GT | IMPLEMENTAR POLITICA 11.GOBIERNO DIGITAL | Realizar la actualización de plan de apertura de datos abiertos en el que se revise la pertinencia de incluir; mejora y uso de datos abiertos, aprobación y publicación de datos abiertos de la Entidad, estrategias de mejora de publicación con el fin de aumentar el numero de usuarios satisfechos. (1 Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 20% | 0.2% | 2025-08-29 | PL-GT-05_V2_Plan_Apertura_Mejora_Uso_Datos_Abiertos-2025 (2).docx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Hacer_GT | Recomendaciones FURAG_GT | IMPLEMENTAR POLITICA 11.GOBIERNO DIGITAL | Realizar actividades de capacitación y/o entrenamientos para los colaboradores de la Entidad y/o grupos de valor en los casos que aplique sobre las temáticas de la política de gobierno digital. (1 Plan de uso y apropiación) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 60% | 0.6% | 2025-08-29 | GT-UA-2025-V1-Plan de Uso y Apropiación (1).xlsx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Hacer_GT | Recomendaciones FURAG_GT | IMPLEMENTAR POLITICA 11.GOBIERNO DIGITAL | Efectuar actividades de innovación publica digital basadas en enfoque experimental haciendo uso de las Tics, revisando la pertinencia de alianzas con otros actores, y participación en redes de conocimiento. (1 Documento Soporte) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 30% | 0.3% | 2025-08-29 | Estrategia de Innovación Pública Digital-Julio.docx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Planear_GT | Recomendaciones FURAG_GT. | IMPLEMENTAR POLITICA 11. GOBIERNO DIGITAL | Elaborar plan de trabajo en el que se incluya lo relacionado con: identificación cuales datos maestros de la Entidad son de referencia, catalogo interno de datos maestros, proceso de gestión de datos maestros, plataforma para la gestión y distribución de datos maestros. (1 plan de trabajo formulado y ejecutado) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 20% | 0.2% | 2025-08-29 | 1750392494_Plan de Trabajo - Catalogo Datos Maestros.pdf
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Apropiar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO | Publicar las actas de las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI en el botón de Transparencia y Acceso a la Información de la página web institucional, con el fin de garantizar el acceso a la información, promover la rendición de cuentas y fortalecer la confianza ciudadana. (100% de actas de sesiones del CICCI realizadas publicadas en la página web de la SDSCJ) | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Andrea del Pilar Alejo Ruiz / CONTRATISTA | 100% | 1% | 2025-08-29 | Pantallazo de Publicacion.pdf
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Verificar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI. | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO. | Desarrollar mesas de trabajo con los 21 procesos para la revisión, o actualización de riesgos de gestión y corrupción que permitan actualizar la matriz de riesgos de la Entidad en armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. (21 Actas de reunión) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Mayra Alejandra Salamanca Sierra / CONTRATISTA | 5% | 0.05% | 2025-08-29 | ACTA COMUNICACIONES 2.pdf
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Verificar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI. | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO. | Desarrollar mesas de trabajo con los 21 procesos para la revisión, o actualización de riesgos de gestión y corrupción que permitan actualizar la matriz de riesgos de la Entidad en armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. (21 Actas de reunión) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Mayra Alejandra Salamanca Sierra / CONTRATISTA | 10% | 0.1% | 2025-08-29 | ACTA APROBACIÓN FORMAL RIESGOS DE GESTION - DE+FI..pdf
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Verificar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI. | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO. | Desarrollar mesas de trabajo con los 21 procesos para la revisión, o actualización de riesgos de gestión y corrupción que permitan actualizar la matriz de riesgos de la Entidad en armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. (21 Actas de reunión) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Mayra Alejandra Salamanca Sierra / CONTRATISTA | 5% | 0.05% | 2025-08-29 | ACTA APROBACIÓN FORMAL RIESGOS DE GESTION - GH.pdf
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Verificar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI. | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO. | Desarrollar mesas de trabajo con los 21 procesos para la revisión, o actualización de riesgos de gestión y corrupción que permitan actualizar la matriz de riesgos de la Entidad en armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. (21 Actas de reunión) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Mayra Alejandra Salamanca Sierra / CONTRATISTA | 1% | 0.01% | 2025-08-29 | ACTA AJUSTE RIESGO 1 GIP.pdf
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Verificar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI. | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO. | Desarrollar mesas de trabajo con los 21 procesos para la revisión, o actualización de riesgos de gestión y corrupción que permitan actualizar la matriz de riesgos de la Entidad en armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. (21 Actas de reunión) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Mayra Alejandra Salamanca Sierra / CONTRATISTA | 5% | 0.05% | 2025-08-29 | ACTA COMUNICACIONES 1.pdf
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Verificar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI. | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO. | Desarrollar mesas de trabajo con los 21 procesos para la revisión, o actualización de riesgos de gestión y corrupción que permitan actualizar la matriz de riesgos de la Entidad en armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. (21 Actas de reunión) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Mayra Alejandra Salamanca Sierra / CONTRATISTA | 5% | 0.05% | 2025-08-29 | ACTA APROBACIÓN FORMAL RIESGOS DE GESTION - AR.pdf
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Verificar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI. | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO. | Desarrollar mesas de trabajo con los 21 procesos para la revisión, o actualización de riesgos de gestión y corrupción que permitan actualizar la matriz de riesgos de la Entidad en armonía con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. (21 Actas de reunión) | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Mayra Alejandra Salamanca Sierra / CONTRATISTA | 5% | 0.05% | 2025-08-29 | c. ACTA ACTUALIZACION RIESGOS DE GESTION GCT - 21-MAYO 2025.pdf
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Hacer SC | Sostenibilidad MIPG SC | IMPLEMENTAR LA POLITICA 8. SERVICIO AL CIUDADANO | Analizar en la mesa de relacionamiento con el ciudadano los reportes del sistema SIDIJUS relacionados con la atención a personas en condición de discapacidad, con el fin de identificar avances, brechas y oportunidades de mejora que fortalezcan la atención diferencial e inclusiva en la Entidad. | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Oscar Alberto Porras Murcia / CONTRATISTA | 1% | 0.01% | 2025-08-29 | MIPG.docx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Servicio al Ciudadano | Hacer SC | Sostenibilidad MIPG SC | IMPLEMENTAR LA POLITICA 8. SERVICIO AL CIUDADANO | Diligenciar el autodiagnóstico de la Política de Relación Estado-Ciudadano, con el propósito de identificar el nivel de avance institucional, fortalecer la participación ciudadana y orientar acciones de mejora en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 2025-06-01 | 2025-12-31 | Damian Camilo Vargas Vargas / CONTRATISTA | 50% | 0.5% | 2025-08-28 | Autodiagnosticos.zip
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Hacer_GT | Recomendaciones FURAG_GT | IMPLEMENTAR POLITICA 11.GOBIERNO DIGITAL | Realizar la revisión y/o actualización de la documentación de proyectos en que la se incluya lo relacionado con: lecciones aprendidas, metodología de Gestión de proyectos, actualizar la documentación en el SIG, y análisis y tratamientos de riesgos. (1 Plan de trabajo formulado y ejecutado) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 20% | 0.2% | 2025-08-29 | Cronograma seguimiento PETI 2025 (4).xlsx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Hacer_GT | Recomendaciones FURAG_GT | IMPLEMENTAR POLITICA 11.GOBIERNO DIGITAL | Diligenciar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y presentarlo para aprobación ante el Comité de Institucional Gestión y Desempeño. (1 modelo) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 100% | 1% | 2025-08-29 | Implementaciòn MSPI 2025 (1).pdf
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Hacer_GT | Recomendaciones FURAG_GT | IMPLEMENTAR POLITICA 11.GOBIERNO DIGITAL | Mantener actualizado el tablero de control con indicadores para hacer seguimiento a la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). (1 Tablero de control) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 20% | 0.2% | 2025-08-29 | Cronograma seguimiento PETI 2025 (4).xlsx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Hacer_GT | Recomendaciones FURAG_GT | IMPLEMENTAR POLITICA 11.GOBIERNO DIGITAL | Formular y ejecutar la Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes de la entidad que sea accesible, se apoye en el uso de TI en lo que aplique: fortalecimiento de capacidades, aumente la confianza en la gestión pública, interopere con otras soluciones tecnológicas, mejore la calidad de vida de la ciudadanía, y genere datos que mejoren la toma de decisiones de los actores. (1 Documento estrategia) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 40% | 0.4% | 2025-08-29 | Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes-Julio.docx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Hacer_GT | Recomendaciones FURAG_GT | IMPLEMENTAR POLITICA 11.GOBIERNO DIGITAL | Incluir en el PETI lo relacionado con hacer participe a los grupos de valor o interés en la toma de decisiones sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital. (1 Plan de participación) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 30% | 0.3% | 2025-08-29 | Nuestros proyectos tecnológicos siguen en marcha.pdf
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Hacer_GT | Recomendaciones FURAG_GT | IMPLEMENTAR POLITICA 11.GOBIERNO DIGITAL | Utilizar conjuntos de datos únicos para el desarrollo o mantenimiento de soluciones basadas en datos en la entidad, y características de unicidad. (1 Documento Soporte) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 20% | 0.2% | 2025-08-29 | 002-EstudioPrevio v2.pdf
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Planear_GT | Recomendaciones FURAG_GT. | IMPLEMENTAR POLITICA 11. GOBIERNO DIGITAL | Desarrollar e implementar una estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes (blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas, automatización robótica de procesos). para desarrollar procesos de innovación pública digital en la entidad. (1 Estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 30% | 0.3% | 2025-08-29 | Estrategia-UA2025 2.docx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Planear_GT | Recomendaciones FURAG_GT. | IMPLEMENTAR POLITICA 11. GOBIERNO DIGITAL | Elaborar un plan de trabajo de Arquitectura Empresarial en el que se revise la pertinencia de incluir temas como; Hoja de ruta, ejecutar y formalizar el proceso de AE en el SIG, e Indicadores. (1 plan de trabajo formulado y ejecutado) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 50% | 0.5% | 2025-08-29 | 20250630 Cronograma seguimiento arquitectura empresarial 2025.xlsx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Gobierno Digital | Verificar_GT | Recomendaciones FURAG_GT.. | IMPLEMENTAR POLITICA 11. GOBIERNO DIGITAL. | Evaluar la pertinencia de la implementación de lineamientos en materia de datos, contar con un inventario y diccionario de datos en la Entidad. Igualmente, lo relacionado con Implementar la fase de ‘archivo y preservación’ del ciclo de vida del dato. (1 Documento de pertinencia) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 20% | 0.2% | 2025-08-29 | DTSI - Instructivo Diccionario de Datos SI.pdf
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Planear_SD | Recomendaciones FURAG_SD | IMPLEMENTAR POLITICA 12. SEGURIDAD DIGITAL | Realizar plan de trabajo con el fin de hacer seguimiento a la implementación y/o diseño de un sistema para dar el cumplimiento a la Ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) según aplique. (1 plan) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 30% | 0.3% | 2025-08-29 | Seguimiento politica y Datos personales (1).xlsx
| 2025 | Gestión con valores para resultados | Seguridad Digital | Hacer_SD | Recomendaciones FURAG_SD. | IMPLEMENTAR POLITICA 12.SEGURIDAD DIGITAL | Verificar y asegurar que los proveedores y contratistas de la entidad cumplan con las políticas de ciberseguridad internas. (1 Documento de lineamientos 1 lista de verificación) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Jorge Eliecer Velasquez Perilla / CONTRATISTA | 20% | 0.2% | 2025-08-29 | Documento Ciberseguridad SDSCJ_JUN_2025 (1).docx
| 2025 | Información y comunicación | Gestión de la Información Estadística | Hacer_GIE | Sostenibilidad MIPG_GIE | IMPLEMENTAR POLITICA17.GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del Plan de Acción del PED 2025 para el sector seguridad, con el fin de identificar avances, alertar desviaciones y proponer acciones de mejora que garanticen la efectiva ejecución de las metas establecidas. (100 % de se seguimiento programado) | 2025-05-01 | 2025-12-31 | Diana Marcela Flechas Ruiz / CONTRATISTA | 50% | 0.5% | 2025-08-29 | Seguimientos mayo - agosto 2025.zip
| 2025 | Información y comunicación | Gestión de la Información Estadística | Hacer_GIE | Recomendaciones FURAG_GIE | IMPLEMENTAR POLITICA17.GESTION DE LA INFORMACION ESTADISTICA | Indagar si la información estadística disponible en sus plataformas o canales de difusión satisface las necesidades de los usuarios y utilizar la información recolectada para la mejora continua. (1 Herramienta Para Indagación De Satisfacciones De Necesidades De Los Usuarios) | 2025-08-01 | 2025-12-31 | Diana Marcela Flechas Ruiz / CONTRATISTA | 5% | 0.05% | 2025-08-29 | Preguntas y resultados encuesta actual.xlsx
| 2025 | Control Interno | Control Interno | Apropiar_CI | Sostenibilidad MIPG_CI | IMPLEMENTAR POLITICA 19. CONTROL INTERNO | Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Auditoría Interna de la Entidad, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los ejercicios de auditoría y seguimiento aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI para el año 2025. (2 Seguimientos) | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Andrea del Pilar Alejo Ruiz / CONTRATISTA | 50% | 0.5% | 2025-08-29 | 002-SM-946_2025_V1.xlsx

## Avance riesgos (hidden)
vance para la Acción | Descripción Avance para la Acción | complemento | concatenado | Observacion segunda linea | valida | Fecha del avance
5% | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de corrupción del proceso gestión de comunicaciones estratégicas | la reunion se desarrolllo el 2 de mayo | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de corrupción del proceso gestión de comunicaciones estratégicas la reunion se desarrolllo el 2 de mayo | No hay observacion | si | 2025-08-29
10% | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de gestión del proceso direccionamiento estratégico y fortalecimiento institucional |  | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de gestión del proceso direccionamiento estratégico y fortalecimiento institucional | la evidencia suministrada no pudo ser validada porque el archivo no abre | no | 2025-08-29
5% | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de gestión del proceso gestión estratégica del talento humano | Sesion 1: Mié 28/05/2025 Sesion 2:Lun 09/06/2025 Sesion 3: Jue 26/06/2025 | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de gestión del proceso gestión estratégica del talento humano Sesion 1: Mié 28/05/2025 Sesion 2:Lun 09/06/2025 Sesion 3: Jue 26/06/2025 | la evidencia suministra por parte de la oficina de planeacion tiene tres fechas documentadas en la misma, sin embargo el formato no fue diligenciado correctamente por lo tanto se recomienda la correccion del mismo | no | 2025-08-29
1% | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos R1GIP de gestión del proceso gestión integral de personas privadas por la libertad | esta acta se desarrollo : 19 Junio 2025 | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos R1GIP de gestión del proceso gestión integral de personas privadas por la libertad esta acta se desarrollo : 19 Junio 2025 | Pedro Alexander Comba Hernandez se encuentra sin firma del acta | no | 2025-08-29
5% | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de gestión del proceso gestión de comunicaciones estratégicas | Sesion 1: Mié 22/05/2025 Sesion 2:Lun 22/05/2025 Sesion 3: Jue 26/06/2025 | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de gestión del proceso gestión de comunicaciones estratégicas Sesion 1: Mié 22/05/2025 Sesion 2:Lun 22/05/2025 Sesion 3: Jue 26/06/2025 | la evidencia suministra por parte de la oficina de planeacion tiene tres fechas documentadas en la misma, sin embargo el formato no fue diligenciado correctamente por lo tanto se recomienda la correccion del mismo | no | 2025-08-29
5% | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de gestión del proceso atención y relación con el ciudadano | Sesion 1: Mié 29/05/2025 Sesion 2:Lun 10/06/2025 Sesion 3: Jue 26/06/2025 | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de gestión del proceso atención y relación con el ciudadano Sesion 1: Mié 29/05/2025 Sesion 2:Lun 10/06/2025 Sesion 3: Jue 26/06/2025 | el soporte de evidencia no se pudo validar en el portal MIPG |  | 2025-08-29
5% | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de gestión del proceso gestión contractual | 21 de mayo de 2025 | Se adjunta acta de reunión asociada a la actualización de riesgos de gestión del proceso gestión contractual 21 de mayo de 2025 | no hay observacion |  | 2025-08-29
|  | vance para la Acción | Descripción Avance para la Acción | Fecha del avance
|  | 12% | Se adjunta informe de seguimiento de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 | 2025-08-29
|  | 12% | Se adjunta el informe de seguimiento a riesgos por proceso correspondiente al primer trimestre 2025 | 2025-08-29
|  | 12% | Se adjunta el informe de seguimiento a riesgos por proceso correspondiente al segundo trimestre 2025 | 2025-08-29
|  | concatenado | Se adjunta informe de seguimiento de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025 Se adjunta el informe de seguimiento a riesgos por proceso correspondiente al primer trimestre 2025 Se adjunta el informe de seguimiento a riesgos por proceso correspondiente al segundo trimestre 2025
|  | concatenado | Se adjunta informe de seguimiento de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2025. Se adjunta el informe de seguimiento a riesgos por proceso correspondiente al primer trimestre 2025 Se adjunta el informe de seguimiento a riesgos por proceso correspondiente al segundo trimestre 2025

## $$ (hidden)
|  | DIMENSIÓN | POLÍTICA | LÍDER DE POLÍTICA | PROCESO
|  | 1. Gestión del talento humano | 4. Talento humano | Dirección de Talento Humano | Gestión humana | Marce | 1
|  |  | 5. Integridad | Dirección de Talento Humano | Gestión humana | Marce | 1
|  | 2. Direccionemiento y planeación | 1. Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Mary | 1
|  |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Dirección financiera |  |  | 1
|  |  | 3. Compras y Contratación Pública | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión financiera | Marce | 1
|  | 3. Gestión de valores para los resultados | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Atención y servicio al ciudadano | Marce-caro-leidy | 1
|  |  | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | Atención y servicio al ciudadano |  | 1
|  |  | 8. Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Institucional | Direccionamiento sectorial e institucional | Caro-PAAC | 1
|  |  | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Caro-PAAC | 1
|  |  | 10. Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de la tecnologia de la información | Leidy
|  |  | 11.Gobierno digital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Gestión de la tecnologia de la información | Leidy
|  |  | 12. Seguridad digital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Direccionamiento sectorial e institucional | Mary-Andres
|  |  | 13.Defensa jurídica | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica y Contractual | Marce
|  |  | 14. Mejora normativa | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica y Contractual | Marce
|  | 4. Evaluación de resultados | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Marce
|  | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Direccionamiento sectorial e institucional | Leidy
|  |  | 17.Gestión de la información estadística | Oficina de Análisis de la información y estudios estratégicos | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental | Marce
|  | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión humana | Sindy
|  | 7. Control Interno | 19. Control interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Sindy
|  |  | Apoyos | Oficina de Control Interno | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Oficina de Control Disciplinario Interno | Gestión de Comunicaciones
|  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno
PROCESO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | Componente | Categoría |  | Planear
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas-AB | EN EJECUCIÓN | Diligenciamiento FURAG | Planear |  | Hacer
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia-AJ | EJECUTADA | Recomendaciones FURAG | Hacer |  | Verificar
Atención y Relación con el Ciudadano-AR | 3 | Seguimiento OCI | Verificar |  | Actuar
Control Disciplinario-CID | 4 | Sostenibilidad MIPG | Actuar |  | Apropiar
Direccionamiento Estratégico-DE | 5 | Cumplimiento Normativo | Apropiar
Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | 6 | Autodiagnósticos MIPG
Fortalecimiento Institucional-FI | 7 | Verificaciones externas
Gestión de Comunicaciones Estratégicas-GC |  | Resultados vigencia anterior
Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI
Gestión Contractual-GCT
Gestión Documental-GDO
Gestión de Emergencias-GE
Gestión Financiera-GF
Gestión Estratégica del Talento Humano-GH
Gestión y Análisis de la Información-GI
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL--GIP
Gestión Jurídica-GJ
Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad-GRF
Gestión de Seguridad y Convivencia-GS
Gestión de Tecnologías de la Información-GT
Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias-GTS
Note on F34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: mejora
Note on F35: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Capacitar, divulgar, socializar, comunicar