## PTEP
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | F-DE-1510 V5
Objetivo
Implementar en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la presente vigencia, mediante la ejecución de acciones e iniciativas institucionales organizadas en dos componentes (transversal y programático), con el propósito de fortalecer la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción. Esto permitirá cumplir con las disposiciones legales, mejorar la articulación y coordinación entre entidades del Estado, y fomentar una corresponsabilidad institucional para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, así como garantizar el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad.
Objetivos específicos
• Articular acciones para la sostenibilidad y el seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. • Gestionar la debida diligencia, prevención y administración de riesgos de LAFT/FPADM. • Desarrollar iniciativas de estado abierto sobre contenidos definidos por demanda ciudadana, acceso a la información pública y cultura de legalidad, mediante diferentes mecanismos e instrumentos dispuestos por la Ley. • Estructurar e implementar el modelo de gestión jurídico anticorrupción (MGJA). • Implementar acciones de rendición de cuentas permanente y focalizada. • Promover la participación ciudadana y la innovación en la gestión de la entidad. • Brindar información como habilitador de control social. • Diseñar y desarrollar estrategias para fortalecer la atención a las ciudadanías. • Formular, implementar y hacer seguimiento al mapa de riesgos de corrupción • Fortalecer las experiencias de las y los usuarios en materia de trámites. • Promover la cultura de la integridad.
Componente |  | Total de actividades | % de avance | Ponderación
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |  | 17 | 0% | 25%
2. REDES Y ARTICULACIÓN |  | 5 | 0% | 7.353%
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO |  | 36 | 0% | 52.94%
4 INICIATIVAS ADICIONALES |  | 10 | 0% | 14.71%
|  | 68 | 0% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Número de versión | Fecha | Descripción de cambios
1 | 28 de enero - Acta 01 del CIGD de 2025
2 | 29 de mayo de 2025 | * Se modificaron cambios en fechas de entregra de productos y/o alcance de la meta a solicitud de los responsable de la ejecución de la meta. Ver fichas de solicitud de modificación y Acta del 29/05/2025
3 | 29 de agosto de 2025 | ** Se modificó cambio en fecha de entrega de productos y/o alcance de la meta a solicitud del responsable de la ejecución de la meta. Ver fichas de solicitud de modificación y Acta del 29/08/2025
4 | 15 de septiembre de 2025 | *** Se modificó cambio en fecha de entrega de productos y/o alcance de la meta 1.1.4 a solicitud del responsable de la ejecución de la meta. Este ajuste se sustenta en el hecho de que, conforme con lo establecido en la Política de Gestión de Riesgos y demás lineamientos normativos vigentes, la periodicidad definida para el seguimiento a los riesgos de corrupción es cuatrimestral, lo cual permite realizar un máximo de tres ejercicios durante el año. Ver fichas de solicitud de modificación y Acta del 15/09/2025
5 | 11 de diciembre de 2025 | **** Se aumentó la meta de las actividades 1.3.2, 3.3.7 y 3.1.17 debido a que su ejecución superó lo inicialmente planificado y se ajustó el cronograma detallado. Asimismo, se ajustaron la actividad, el producto y la meta de la actividad 1.2.3 para alinearlos con los cambios establecidos en la Política de Riesgos Institucional. Se eliminaron las actividades 1.5.3, 1.5.5, 1.2.2 y 3.1.5 porque su ejecución ya está integrada en otras actividades adelantadas y por la actualización de los lineamientos normativos, sin afectar los objetivos del PTEP.

## Instrucciones (hidden)
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | F-DE-1510 V4
Instrucciones de diligenciamiento PTEP
Acciones estratégicas | Las acciones estratégicas están definidas en el Programa de TranSparencia y Ética Pública componente transversal.
No / numero | Todas las actividades deben contar con numeración y llevarán una secuencia de acuerdo con la numeración del componente y de la acción estratégica. Ejemplo: Componente 1, accción estrátegica 1.1, actividad 1.1.1.
Actividad | Redactar y describir las acciones a relizar en lenguaje claro, en verbo en infinitivo y con periodicidad de ejecución. Ejemplo: Realizar seguimiento mensual a partir del mes de febrero, de la gestión de las PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) ingresadas a la entidad.
Meta o producto | Definir numericamente la cantidad que se logrará con la ejecución de la actividad. Ejemplo: Once (11) informes elaborados y publicados en la página web.
Responsable | Definir la o las dependencias que son líderes responsables de la ejecución de la actividad.
Fecha Inicio | Fecha en la que se dará inicio a la ejecución de la actividad.
Fecha Fin | Fecha en la que se finalizará la ejecución de la actividad.
Indicador | Se debe determinar la medida cuantitativa de acuerdo con la meta de la actividad. Ejemplo: Número de informes publicados/Numero de infomes programados para publicación.
Recursos | Identificar de manera general los recursos necesario para el desarrollo de la actividad. Ejemplo: Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros (Número Proyecto deinversión)
Programación mensual | Se debe identificar de manera el periodo de programación y ejecución de las actividades, en coherencia con la descripción de la actividad, la meta / producto y la fecha de programación.
Ponderación del Plan de Acción | Corresponder al valor de de ponderación de cada componente.
Avance Anual | Corresponder al valor del avance de cada componente.
Reporte (Primera Línea) | La dependencia respondable líder de la actividad, debe realizar la descripción de los avances o gestiones realizadas en torno al cumplimiento de la actividad, en el periodo del reporte, donde tambien se debe mencionar los productos o metas logradas, así como las evidencias de lo anterior mencionado. Ejemplo: La Dirección de Seguridad realizó el Diálogo Ciudadano el 24 de agosto de 202X, cuyo tema a tratar fue "Acciones para prevenir el cibercrimen hacia niños, niñas y adolescentes", modalidad mixta, vía Facebook live mediante la cuenta oficial de la entidad transmitiendo en simultánea el evento presencial. Se realizó la convocatoria a este espacio mediante redes sociales de la Secretaría y con los dinamizadores locales y sus redes de ciudadanos en los territorios. Se publica sistematización en la página web de la institución.
Monitoreo (Segunda Línea) | La Oficina Asesora de Planeación debe describir las observaciones frente a los avances y/o gestiones reportadas en los reportes, evidencias, así como las sugerencias de mejora y/o alertas de cumplimiento.

## 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [6 empty] | F-DE-1510 V5
[10 empty] | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  | Avance Anual
COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto | Dependencia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ponderación | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0%
1.1 GESTIÓN DE RIESGOS LA INTEGRIDAD PÚBLICA | 1.1.1 | Revisar y actualizar la Matriz de riesgos de corrupción y de LA/FT de la entidad | Matriz de Riesgos de corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) Matriz de Riesgos de corrupción actualizada vigencia 2025 | 2025-02-01 | 2025-04-30 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 1.1.2 | Realizar el seguimiento a la Matriz de riesgos de seguridad de la información y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la Politica de Administración de Riesgos de la SCJ | Tres (3) ejercicios de seguimientos a los riesgos de seguridad de la información y publicados | Dirección Tecnologia y Sistemas de la Información | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de seguimientos realizados/ No. de seguimientos programados)*100 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0%
| 1.1.3 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | Tres (3) ejercicios de seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de seguimientos realizados/ No. de seguimientos programados)*101 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0%
| 1.1.4 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. | Tres (3) ejercicios de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción efectuados y publicados | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de seguimientos realizados/ No. de seguimientos programados)*100 | 2025-01-02 | 31/10/2025*** | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0%
1.2 GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS (LA)/ FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FT) Y PROLIFERCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (FP) | 1.2.1 | Actualizar, Oficializar y socializar la Política de Riesgos LA/FT ante comité CICCI* | Politica actualizada, aprobada y socializada | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) Política de Riesgos LA/FT actualizada, aprobada y socializada | 2025-02-01 | 30/06/2025* | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 1.2.2 | Actualizar Lineamiento SARLAFT* | Lineamiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) Lineamiento SARLAFT actualizado | 2025-03-01 | 30/10/2025* | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 1.2.3 | Gestionar campaña de sensibilización sobre Riesgos LA/FT* **** | Campaña de sensibilización sobre Riesgos LA/FT | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Difusión de información asociada a Riesgos LA/FT | 2025-05-01 | 30/11/2025* | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 1.2.4 | Proyectar y oficializar la información documentada LA/FT(procedimiento, instructivos, formatos, etc) | Información documentada LA/FT oficializada | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) reporte de Información documentada LA/FT oficializada | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
1.3 CANALES INSTITUCIONALES DE DENUNCIA | 1.3.1 | Gestionar una campaña de sensibilización sobre los canales institucionales de denuncia | Campaña de sensibilización sobre los canales institucionales de denuncia | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) campaña de sensibilización sobre los canales institucionales de denuncia | 2025-06-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 1.3.2 | Divulgar mensualmente el canal para denunciar actos de corrupción en los diferentes productos internos y externos de comunicación para la ciudadanía, los servidores y servidoras**** | Cuarenta y uno (41) publicaciones en la vigencia | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de de publicaciones realizadas/No. de publicaciones programadas) | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 5 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 41 | 0 | 0% | 0%
1.4. DEBIDA DILIGENCIA | 1.4.1 | Gestionar con el área correspondiente en el marco del Plan Institucional de Capacitación PIC- 2025, capacitaciones sobre riesgos de corrupción y LA/FT y su manejo dentro de los procesos de la entidad* | Una (1) capacitacion sobre riesgos de corrupción t LA/FT en el PIC | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Capacitacion sobre riesgos de corrupción y LA/FT ejecutadas / Capacitacion sobre riesgos de corrupción y LA/FT programadas) | 2025-02-01 | 30/11/2025* | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
1.5. MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA ANTICORRUPCIÓN - MGJA | 1.5.1 | Convocar mesa tecnica para la asignación del personal que se encontrará definiendo y acompañando el desarrollo del proceso de creación del plan de cumplimiento. | Una (1) mesa tecnica | Direccion Juridica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Mesa tecnica realizada/ Mesa tecnica programada)*100 | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 1.5.2 | Realizar un normograma en materia de transparencia, gestión contractual, lucha contra la corrupción.* | Un (1) normograma | Direccion Juridica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | Normograma en materia de transparencia. | 2025-02-01 | 30/09/2025* | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 1.5.4 | Desarrollar fichas de diagnóstico en las cuales se identifiquen posibles riesgos de corrupción en los procesos contractuales, como consecuencia de la ejecución y naturaleza de dichos procesos | Dos (2) fichas diagnosticas | Direccion Juridica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de fichas realizadas/ No de fichas programadas)*100 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0%
| 1.5.6 | Elaboración del plan de cumplimiento | Un (1) Plan de cumplimiento | Direccion Juridica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Plan de cumplimiento realizado/ Plan de cumplimiento programado)*100 | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 1.5.7 | Llevar a aprobación el Plan de Cumplimiento al Comité de Gestión y Desempeño | Un (1) Plan de cumplimiento aprobado | Direccion Juridica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Plan de cumplimiento aprobado/ Plan de cumplimiento programado para llevar a CIGD)*101 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 1.5.8 | Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción. ** | Un (1) informe de seguimiento | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) informe de seguimiento al MGJA | 1/10/2025** | 31/10/2025** | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
|  | * Modificación de meta y/o producto a solicitud del responsable de su ejecución. Acta de fecha 29/05/2025 | [17 empty] | #REF! | #REF!
** Modificación de meta y/o producto a solicitud del responsable de su ejecución. Acta de fecha 29/08/2025
*** Modificación de meta y/o producto a solicitud del responsable de su ejecución. Acta de fecha 15/09/2025
**** Eliminación actividades y modificación de meta y/o producto a solicitud del responsable. Aprobado con fecha 11/12/2025
Menú

## 2. REDES Y ARTICULACIÓN
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [8 empty] | F-DE-1510 V5
[10 empty] | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  | Avance Anual
COMPONENTE 2. REDES Y ARTICULACIÓN
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ponderación | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0%
2.1 REDES INTERNAS | 2.1.1 | Identificar las redes internas - Mesas ténicas | 1 matriz de inventario de mesas técnicas | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Matriz de inventario de mesas técnicas | 2025-02-01 | 2025-05-30 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.9 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 2.1.2 | Realizar cuatro (4) campañas de comunicación interna durante la anualidad. | 4 campañas de comunicación, Una (1) por cada trimestre. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de campañas de comunicación interna realizadas/ No. de campañas de comunicación interna programadas)*100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0% | 0%
| 2.1.3 | Realizar cuatro (4) encuestas para medir el cumplimento de objetivo de las campañas internas | 4 encuestas durante la vigencia. Una (1) por cada trimestre. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No.de encuestas realizadas/ No. de encuestas programadas)*100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0% | 0%
2.2 REDES EXTERNAS | 2.2.1 | Identificar las redes externas - Inventario Unico de Instancias de Coordinación.* | 1 matriz de inventario Unico de Instancias de Coordinación. | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Matriz de inventario Unico de Instancias de Coordinación. | 2025-02-01 | 30/09/2025* | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 2.2.2 | Actualizar la sección de instancias de coordinación con los lineamientos Distritales (Resolución 753 de 2020 de la Secretaría General y usando los formatos de los anexos establecidos.) | Una (1) actualización por cada instancias de coordinación. | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de actualizaciones realizadas por instancia de coordinación/No. de actualizaciones programadas por instancia de coordinación)*100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0%
* Modificación de meta y/o producto a solicitud del responsable de su ejecución. Acta de fecha 29/05/2025
Menú
Menú

## 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [7 empty] | F-DE-1510 V5
[10 empty] | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  | Avance Anual
COMPONENTE 3 MODELO DE ESTADO ABIERTO
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ponderación | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0%
3.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA | 3.1.1 | Revisar y actualizar la información en el Menú Participa trimestralmente, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020, los "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública" de la Función Pública. | Tres (3) actualizaciones trimestarles del Menú participa. | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No.de actualizaciones realizadas al Menú Participa/No. de actualizaciones programadas al Menú Participa)*100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.2 | Revisar y actualizar el esquema de publicaciones del Botón de Transparencia y Acceso a la Información pública de la Entidad* | Un (1) Esquema de publicación revisado y actualizado.* | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Esquema de publicaciones del Botón de Transparencia y Acceso a la Información pública de la Entidad | 2025-02-03 | 30/06/2025* | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.3 | Socialización esquema de publicaciones del Botón de Transparencia y Acceso a la Información pública de la Entidad. | Una (1) socialización del esquema de publicaciones realizada. | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas)*100 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.4 | Socializaciones del menú Participa y botón Transparencia y Acceso a la Información pública, dirigida a servidores, colaboradores y ciudadanía. | Una (1) socialización Menu Participa Una (1) socialiación Botón Transparencia | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos (2) socializaciones realizadas | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.6 | Actualizar y publicar mensualmente datos abiertos en la plataforma distrital. | Una actualización mensual de datos abiertos en la plataforma distrital. Doce (12) durante la vigencia | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de actualizaciones en la plataforma realizadas/No. actualizaciones en la plataforma programadas)*100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 1 |  | 0% | 12 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.7 | Realizar jornadas de sensibilización para la identificación y/o actualización de datos abiertos | Dos (2) jornadas de sensibilización para la identificación y/o actualización de datos abiertos | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de jornadas de sensibilación realizadas/No. de jornadas de sensibilización programadas)*100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 |  | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.8 | Elaborar y publicar el informe de gestión anual de la entidad, en lenguaje claro y comprensible.* | Un (1) informe de gestión publicado en la página web de la entidad.* | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de informes publicados /Total informes programados)*100 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.9 | Divulgar a partir del mes de abril, los resultados del seguimiento de la gestión de las PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) radicadas por la Ciudadanía.** | Tres (3) piezas comunicativas dando a conocer los resultados de seguimiento de PQRSDF elaboradas y divulgadas por la oficina de comunicaciones. ** | Subsecretaría de Gestión Institucional (Proceso de Atención y Relación con el Ciudadano) | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de piezas comunicativas publicadas / Numero de piezas comunicativas programadas para publicacion. | 2025-05-15 | 31/12/2025** | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.10 | Socializar trimestralmente mediante memorando el instructivo de supervisión de contratos, resaltando el deber de la publicación de la información contractual en el SECOP II, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Cuatro (4) memorandos durante la vigencia | Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de memorandos radicados/Número de memorados programados para radicar)*100 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 4 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.11 | Realizar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, dirigidas a supervisores y apoyo a la supervisión. | Tres (3) jornadas desarrolladas | Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de jornadas realizadas/No. de jornadas programadas para radicar)*100 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.12 | Actualizar y publicar mensualmente en la página web de la entidad, la información de ejecución presupuestal de gastos e inversiones | Doces (12) publicaciones en la página web | Dirección Financiera | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de publicaciones realizadas /Número publicaciones programadas)*100 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.13 | Publicar en la página web de la SDSCJ, la enlace del Secop II donde se encuentra la versión inicial y posteriores del Plan Anual de Adquisidores - PAA; así como, los archivos de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. | Una (1) publicación y cuatro (4) seguimientos del PAA publicados en la página web | Subsecretaria de Gestión Institucional | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de seguimientos publicados /Número seguimientos programados)*100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.14 | Actualizar y publicar el registro o inventario de activos de información. | Un (1) registro o inventario de activos de información actualizado y publicado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Recurso Humano Recurso tecnológico | Registro o inventario de activos de información | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.15 | Realizar campañas internas para promover Ia actualización de los instrumentos archivísticos: Tablas de retención documental (registro de activos, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación). | Dos (2) campañas sobre gestón documental realizadas | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de campañas realizadas/ No. de campañas programadas)*100 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.16 | Realizar capacitaciones internas sobre los instrumentos archivísticos: tablas de retención documental, registro de activos, índice de información clasificada y reservada y esquema de publicación. | Realizar 3 capacitaciones en la vigencia | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de capacitaciones internas realizadas/ No. de capacitaciones internas programadas)*100 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.17 | Elaborar y divulgar mensualmente piezas comunicacionales para la ciudadanía en lenguaje claro, amable, cercano y entendible sobre avances de gestión de la Entidad en temas de seguridad, convivencia y justicia (Presentaciones, comunicados de prensa, carteleras, piezas gráficas para redes sociales y otros medios).**** | Cuarenta y cuatro (44) publicaciones en la vigencia | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de piezas publicadas trimestralmente/No. de piezas programadas para publicar)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 9 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 44 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.18 | Socializar lineamientos de accesibilidad para la publicación de documentos en el sitio web, a los lideres operativos de cada proceso. | Dos (2) socializaciones en la vigencia | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas)*100 | 2025-02-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.19 | Realizar el monitoreo aleatorio de manera trimestral a la accesibilidad de los documentos digitales publicados | Un (1) monitoreo trimestrales y correos de alertamientos, para un total de 4 monitoreos durante la vigencia. | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.20 | Realizar el monitoreo trimestral a la actualización de la información contenida en el botón de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo a la Guía Matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014. | Tres (3) monitoreos realizados a través de la matriz de cumplimiento de la Ley 1712/2014 y correos de alertamientos | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de monitoreos publicados/Total monitoreos programados)*100 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 0%
| 3.1.21 | Evaluar el grado de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Transparencia y Acceso a la Información Pública", incluyendo la resolución 1519 de 2020 anexo 2. | Un (1) seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) seguimiento realizado y publicado | 2025-05-01 | 2025-05-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
3.2 INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | 3.2.1 | Socializar el Plan de Cultura de Integridad de la vigencia 2025 | Una (1) socialización realizada | Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas)*100 | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.2.2 | Realizar campañas trimestrales sobre conflicto de Intereses | Una (1) campaña trimestral | Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de campañas realizadas/ No. de campañas programadas)*100 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0%
| 3.2.3 | Realizar campañas trimestrales sobre codigo de integridad | Una (1) campaña trimestral | Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de campañas realizadas/ No. de campañas programadas)*100 | 2025-03-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0%
| 3.2.4 | Evaluar la estrategia para la promoción del código de integridad y sus principios institucionales de 2025. | Un (1) informe realizado | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) informe realizado | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0%
3.3 DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD | 3.3.1 | Actualizar la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de conformidad con los lineamientos de la Función Pública | Un (1) documento de caracterización publicado | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaria de Gestión Institucional (Atención y Relacionamiento con el Ciudadano) | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) actualización realizada | 2025-02-03 | 2025-07-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.2 | Formular y divulgar la estrategia de rendición de cuentas 2025, a fin de fortalecer la capacidad institucional para la producción y divulgación de información completa, confiable y clara sobre los resultados de la gestión de la SDSCJ y el cumplimiento de las metas misionales asociadas con el plan de desarrollo distrital. | Una (1) estrategia formulada y socializada | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) estrategia publicada | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.3 | Formular y publicar el plan y estrategia de participación 2025, a fin de implementar iniciativas que permitan fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas | Un (1) plan y una estrategia de participación ciudadana publicadas | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) plan y una estrategia de participación ciudadana publicadas | 2025-01-02 | 2025-03-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.4 | Capacitar a grupos de valor en temas relacionados con Participación y Rendición de cuentas, para fortalecer el conocimiento frente a el objetivo de estos espacios.** | Dos (2) capacitaciones a grupos de valores | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de capacitaciones realizadas/ No. de capacitaciones programadas)*100 | 1/08/2025** | 30/09/2025** | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.5 | Convocar oportunamente a la ciudadanía, grupos de valor e interés a participación en los espacios de diálogos ciudadanos y audienciencia de rendición de cuentas | Una (1) convocatoria por cada espacio de diálogo ciudadano y audiencia de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias en especial áreas misionales (Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de Acceso a la Justicia) | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de convocatorias realizadas/No. de Convocatorias programadas)*100 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.6 | Acompañar el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la entidad y de los diálogos ciudadanos definidos en la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Un (1) acompañamiento por diálogo ciudadano y audiencia de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de acompañamientos realizados/No de acompañamientos programados)*100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.1 | 0 | 0% | 0.1 | 0 | 0% | 0.8 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.7 | Publicar piezas con información sobre servicios de la entidad con lenguaje claro y compresible.**** | Treinta y uno (31) publicaciones en la vigencia | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de piezas realizadas/ No. de piezas programadas)*100 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 6 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 31 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.8 | Incluir interpretación de lengua de señas colombianas o subtítulos en los videos trimestrales, para que las personas con discapacidad auditiva o quienes vean los videos en pantallas o dispositivos sin sonido, puedan recibir el mensaje. | Dos (2) videos trimestrales | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de videos con inclusión lengua de señas o subtitulos realizados/ No. de videos con inclusión lengua de señas o subtitulos realizados)*101 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 0.66667 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.9 | Reportar trimestralmente ejecución del Plan de Participación 2025 | Tres (3) reportes de la ejecución en la vigencia | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Subsecretaría de de Acceso a la Justicia Subsecretaría de Gestión Institucional (Proceso de Atención y Relación con el Ciudadano) Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de reportes realizados/Total reportes programados)*100 | 2025-04-07 | 2025-10-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.10 | Realizar monitoreo trimestral al avance en la ejecución de las actividades programadas en la estrategia de participación 2025 | Tres (3) monitoreos realizados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de monitoreos publicados/Total monitoreos programados)*100 | 03//04/2025 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.11 | Evaluar al cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana 2025. | Una (1) evaluación al cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) evaluación realizada | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0%
| 3.3.12 | Evaluar la estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, en el marco de la normatividad vigente | Una (1) evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) evaluación realizada | 2025-12-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0%
* Modificación de meta y/o producto a solicitud del responsable de su ejecución. Acta de fecha 29/05/2025
** Modificación de meta y/o producto a solicitud del responsable de su ejecución. Acta de fecha 29/08/2025
**** Eliminación actividades y modificación de meta y/o producto a solicitud del responsable. Aprobado con fecha 11/12/2025
Menú

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [7 empty] | F-DE-1510 V5
[10 empty] | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre |  |  | TOTAL |  | Avance Anual
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto | Dependecia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin | Ponderación | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | Prog | Eject | %Ejec | 0%
4.1 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1.1 | Convocar sesión de mesa tecnica de relacionamiento con el ciudadano | Cuatro (4) mesas de relacionamiento ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de mesas tecnica de relacionamiento realizadas/No. de mesa 3 programadas)*100% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0%
| 4.1.2 | Actualizar anualmente las preguntas frecuentes publicadas en la Página Web. | Una (1) actualización de las preguntas frecuentes publicadas en la página web | Subsecretaría de Gestión Institucional (Proceso de Atención y Relación con el Ciudadano) | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Actualización de las preguntas frecuentes publicadas / Actualización de preguntas frecuentes programadas para publicación)*100 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
| 4.1.3 | Revisar y actualizar anualmente procedimiento de gestión de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Una (1) actualización del procedimiento de gestión de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias publicado en el aplicativo MIPG | Subsecretaría de Gestión Institucional (Proceso de Atención y Relación con el Ciudadano) | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Actualización del los procedimiento de gestión de PQRSD publicados / Actualización del los procedimiento de gestión de PQRSD programadas para publicación)*100 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0%
| 4.1.4 | Realizar medición mensual del canal telefónico de atención al ciudadano | Doce (12) mediciones mensuales de tiempos de atención. | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de mediciones realizadas/No. de mediciones programadas)*100% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% | 0%
| 4.1.5 | Realizar mensualmente encuesta telefónica de satisfacción de atención al ciudadano | Doce (12) encuestas telefónicas de medición de la satisfacción de atención al ciudadano | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Mediciones realizadas/Mediciones programadas)*100% | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.471% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 |  | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% | 0%
4.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 4.2.1 | Elaborar un inventario de Trámites, OPAs y Servicios de Consulta de Acceso a Información Pública de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justifica para incluir en el inventario de la entidad | Un (1) Inventario Trámites, OPAs y Servicios de Consulta de Acceso a Información Pública | Oficina Asesora de Planeación | Humanos / Técnicos | Un (1) inventario de Trámites, OPAs y Servicios de Consulta de Acceso a Información Pública | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 4.2.2 | Evaluar la satisfacción mensual de los visitantes de las personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital, frente a los atributos de calidad del trámite de autorización de ingreso de visitante. | Un (1) resultado mensual de la evaluaciones realizadas Cárcel Distrital, para un total de doce (12) en la vigencia | Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de resultados de las evaluaciones realizadas / No. de resultados de las evaluaciones programadas)*100 | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 1.45% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 12 | 0 | 0% | 0%
4.3 INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 4.3.1 | Realizar semana de Gestión de Conocimiento e Innovación en la SDSCJ | Una (1) semana de GCEI | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Una (1) semana de GCEI desarrollada / semana de GCEI programada)*100 | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 4.3.2 | Presentar avances de la política de gestión del conocimiento y la innovación, así como las buenas prácticas, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Una (1) presentación realizada CSCGD | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Presentación realizada CICGD / Presentación programada CICGD)*100 | 2025-04-07 | 2024-10-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 0% | 0%
| 4.3.3 | Identificar iniciativas innovadoras en la SDSCJ y presentarlas en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 5 Iniciativas Innovadoras CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. Iniciativas Innovadoras CIGD realizadas / No. Iniciativas Innovadoras CIGD programadas)*100 | 2025-04-07 | 2025-12-31 | 1.471% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 0% | 0%
Menú