## PTEP
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | F-DE-1510 V2
Objetivo
Implementar en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la presente vigencia, mediante la ejecución de acciones e iniciativas institucionales organizadas en dos componentes (transversal y programático), con el propósito de fortalecer la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción. Esto permitirá cumplir con las disposiciones legales, mejorar la articulación y coordinación entre entidades del Estado, y fomentar una corresponsabilidad institucional para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, así como garantizar el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad.
Objetivos específicos
• Articular acciones para la sostenibilidad y el seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. • Gestionar la debida diligencia, prevención y administración de riesgos de LAFT/FPADM. • Desarrollar iniciativas de estado abierto sobre contenidos definidos por demanda ciudadana, acceso a la información pública y cultura de legalidad, mediante diferentes mecanismos e instrumentos dispuestos por la Ley. • Implementar el Modelo de Gestión Jurídico Anticorrupción (MGJA). • Implementar acciones de rendición de cuentas permanente y focalizada. • Promover la participación ciudadana y la innovación en la gestión de la entidad. • Brindar información como habilitador de control social. • Diseñar y desarrollar estrategias para fortalecer la atención a las ciudadanías. • Formular, implementar y hacer seguimiento a los mapas de riesgos de integridad pública. • Fortalecer las experiencias de las y los usuarios en materia de trámites. • Promover la cultura de la integridad.
Componente |  | Total de actividades | % de avance | Ponderación
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |  | 12 |  | 26.67%
2. REDES Y ARTICULACIÓN |  | 6 |  | 13.33%
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO |  | 19 |  | 42.22%
4 INICIATIVAS ADICIONALES |  | 8 |  | 17.78%
|  | 45 | 0% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Número de versión | Fecha | Descripción de cambios
1

## Instrucciones
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | F-DE-1510 V2
Instrucciones de diligenciamiento PTEP
Acciones estratégicas | Las acciones estratégicas están definidas en el Programa de TranSparencia y Ética Pública componente transversal.
No / número | Todas las actividades deben contar con numeración y llevarán una secuencia de acuerdo con la numeración del componente y de la acción estratégica. Ejemplo: Componente 1, accción estrátegica 1.1, actividad 1.1.1.
Actividad | Redactar y describir las acciones a relizar en lenguaje claro, en verbo en infinitivo y con periodicidad de ejecución. Ejemplo: Realizar seguimiento mensual a partir del mes de febrero, de la gestión de las PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) ingresadas a la entidad.
Meta o producto | Definir numericamente la cantidad que se logrará con la ejecución de la actividad. Ejemplo: Once (11) informes elaborados y publicados en la página web.
Responsable | Definir la o las dependencias que son líderes responsables de la ejecución de la actividad.
Recursos | Identificar de manera general los recursos necesario para el desarrollo de la actividad. Ejemplo: Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros (Número Proyecto deinversión)
Indicador | Se debe determinar la medida cuantitativa de acuerdo con la meta de la actividad. Ejemplo: Número de informes publicados/Numero de infomes programados para publicación.
Fecha Inicio | Fecha en la que se dará inicio a la ejecución de la actividad.
Fecha Fin | Fecha en la que se finalizará la ejecución de la actividad.
% ejecución | Registrar el porcentaje de avance o cumplimiento alcanzado respecto a la meta o actividad programada
Reporte (Primera Línea) | La dependencia respondable líder de la actividad, debe realizar la descripción de los avances o gestiones realizadas en torno al cumplimiento de la actividad, en el periodo del reporte, donde tambien se debe mencionar los productos o metas logradas, así como las evidencias de lo anterior mencionado. Ejemplo: La Dirección de Seguridad realizó el Diálogo Ciudadano el 24 de agosto de 202X, cuyo tema a tratar fue "Acciones para prevenir el cibercrimen hacia niños, niñas y adolescentes", modalidad mixta, vía Facebook live mediante la cuenta oficial de la entidad transmitiendo en simultánea el evento presencial. Se realizó la convocatoria a este espacio mediante redes sociales de la Secretaría y con los dinamizadores locales y sus redes de ciudadanos en los territorios. Se publica sistematización en la página web de la institución en la siguiente ruta y enlace.
Evidencias | Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en la Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el repore de la dependencia líder.
Monitoreo (Segunda Línea) | La Oficina Asesora de Planeación debe describir las observaciones frente a los avances y/o gestiones reportadas en los reportes, evidencias, así como las sugerencias de mejora y/o alertas de cumplimiento.

## 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [24 empty] | F-DE-1510 V2
SEGUIMIENTO REPORTE DE AVANCES BIMESTRALES (DESCRIBA LOS AVANCES GESTIONADOS A LA FECHA Y QUE SE ENCUENTRE SOPORTADA EN EVIDENCIAS)
COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | [9 empty] | I TRIMESTRE (ENERO A MARZO) REPORTE 07 DE ABRIL |  |  |  |  | II TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) REPORTE 7 DE JULIO |  |  |  |  | III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) REPORTE 7 DE OCTUBRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) REPORTE 7 DE ENERO
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto |  | Dependecia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin
|  |  | Unidad de medida | Cantidad | [5 empty] | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP
1.1 GESTIÓN DE RIESGOS LA INTEGRIDAD PÚBLICA | 1.1.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad incluyendo lineamientos de la Guía Versión 7 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un documento actualizado | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 1.1.2 | Actualizar la Guía de Administración de Riesgos G-FI-04 incluyendo lineamientos de la Guía Versión 7 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un documento actualizado | 2026-02-01 | 2026-03-31
| 1.1.3 | Crear un procedimiento para la Gestión Integral de Riesgos en la Entidad | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un nuevo documento creado | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 1.1.4 | Realizar una capacitación cada semestre sobre los lineamientos del Sistema de Gestión de Riesgos de Integridada Pública (SIGRIP) | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas | 2026-05-01 | 2026-10-31
| 1.1.5 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos institucional de la gestión 2026 y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados | 2026-07-01 | 2026-12-31
| 1.1.6 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos y publicar el informe respectivo, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente | Numérico | 3 | Oficina de Control | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de seguimientos realizados / número de seguimientos programados | 2026-01-02 | 2026-10-31
| 1.1.7 | Publicar en la página Web institucional el Mapa de riesgos consolidado y actualizado con las nuevas directrices | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una publicación realizada | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
1.2 GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS (LA)/ FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FT) Y PROLIFERCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (FP) | 1.2.1 | Crear un procedimiento para el Reporte de operaciones sospechosas | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un nuevo documento creado | 2026-02-01 | 2026-06-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
1.3 CANALES INSTITUCIONALES DE DENUNCIA | 1.3.1 | Difundir una pieza de comunicación trimestral dirigida a los funcionarios públicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, sobre las incidencias disciplinarias al incurrir en actos de corrupción. | Numérico | 4 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Recurso Humano Recurso Tecnólogico | Número de difusiones realizadas / número de difusiones programadas | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 1.3.2 | Elaborar un informe en cada semestre sobre el seguimiento de la gestión de denuncias, que incluya las estadísticas, acciones realizadas y/o resultados obtenidos y remitirlo a las primeras líneas de defensa en la gestión de riesgos. | Numérico | 2 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Recurso Humano Recurso Tecnólogico | Número de informes elaborados / número de informes programados | 2026-07-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
1.4. DEBIDA DILIGENCIA | 1.4.1 | Crear un nuevo procedimiento de Debida diligencia el cual debe contener los lineamientos de la Guía Versión 7 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Numérico | 1 | Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso Tecnólogico | Un documento actualizado | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
1.5. MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA ANTICORRUPCIÓN - MGJA | 1.5.1 | Presentar el resultado de ejecución del Plan de Cumplimiento Normativo semestralmente ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Numérico | 2 | Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso Tecnólogico | Presentación realizada ante Comité / Presentación planeada | 2026-03-02 | 2026-11-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.

## 2. REDES Y ARTICULACIÓN
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [25 empty] | F-DE-1510 V2
SEGUIMIENTO REPORTE DE AVANCES BIMESTRALES (DESCRIBA LOS AVANCES GESTIONADOS A LA FECHA Y QUE SE ENCUENTRE SOPORTADA EN EVIDENCIAS)
COMPONENTE 2.REDES Y ARTICULACIÓN | [9 empty] | I TRIMESTRE (ENERO A MARZO) REPORTE 07 DE ABRIL |  |  |  |  | II TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) REPORTE 7 DE JULIO |  |  |  |  | III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) REPORTE 7 DE OCTUBRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) REPORTE 7 DE ENERO
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto |  | Dependecia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin
|  |  | Unidad de medida | Cantidad | [5 empty] | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP
2.1 REDES INTERNAS | 2.1.1 | Actualizar el Mapa de redes internas de la entidad, identificando y validando las instancias formales de coordinación y sus responsables. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un mapa de redes internas actualizado | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 2.1.2 | Publicar el Mapa de redes internas y articulación en la página Web de la SCJ | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un mapa de redes internas publicado | 2026-04-01 | 2026-04-30
| 2.1.3 | Publicar en página Web semestralmente los resultados obtenidos en el desarrollo de Mesas ténicas/ Redes de articulación internas | Numérico | 2 | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de publicaciones realizadas / número de publicaciones programadas | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
2.2 REDES EXTERNAS | 2.2.1 | Actualizar el Mapa de redes externas de la entidad, identificando y validando las instancias formales de coordinación y sus responsables. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un mapa de redes externas actualizado | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 2.2.2 | Actualizar semestralmente la sección de instancias de coordinación con los lineamientos Distritales (Resolución 753 de 2020 de la Secretaría General y usando los formatos de los anexos establecidos.) | Numérico | 2 | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) Dirección Jurídica y Contractual | (No. de actualizaciones realizadas por instancia de coordinación/No. de actualizaciones programadas por instancia de coordinación)*100 | Recurso Humano Recurso tecnológico | 2026-07-01 | 2026-11-30
| 2.2.3 | Promover dos espacios de diálogo y capacitación conjunta con actores externos (academia, organizaciones sociales u otras entidades) en temas de integridad y lucha contra la corrupción. | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Total de espacios de diálogo y capacitación desarrollados con actores externos durante la vigencia. | Recurso Humano Recurso tecnológico | 2026-04-01 | 2026-09-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.

## 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [25 empty] | F-DE-1510 V2
SEGUIMIENTO REPORTE DE AVANCES BIMESTRALES (DESCRIBA LOS AVANCES GESTIONADOS A LA FECHA Y QUE SE ENCUENTRE SOPORTADA EN EVIDENCIAS)
COMPONENTE 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO | [9 empty] | I TRIMESTRE (ENERO A MARZO) REPORTE 07 DE ABRIL |  |  |  |  | II TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) REPORTE 7 DE JULIO |  |  |  |  | III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) REPORTE 7 DE OCTUBRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) REPORTE 7 DE ENERO
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto |  | Dependecia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin
|  |  | Unidad de medida | Cantidad | [5 empty] | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP
3.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANPARENCIA | 3.1.1 | Elaborar y publicar en la página web el Informe de gestión del 2025 de la entidad, en lenguaje claro y comprensible. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un documento publicado | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.2 | Elaborar y publicar el informe trimestral de ejecución del Plan Operativo de Acción (POA). | Numérico | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Informes del resultado de la ejecución del POA elaborados y publicados / informes del resultado de la ejecución del POA a elaborar y a publicar | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.3 | Elaborar y publicar el informe trimestral del Plan Estratégico Institucional ( PEI). | Numérico | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Informes del resultado de la ejecución del PEI elaborados y publicados / informes del resultado de la ejecución del PEI a elaborar y a publicar | 2026-01-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.4 | Difundir trimestralmente mediante memorando el lineamiento de supervisión de contratos, resaltando el deber de la publicación de la información contractual en el SECOP II, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Numérico | 4 | Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de memorandos radicados/Número de memorados programados para radicar | 2026-03-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.5 | Realizar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, dirigidas a supervisores y apoyo a la supervisión. | Numérico | 3 | Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de jornadas realizadas/No. de jornadas programadas para radicar)*100 | 2026-04-01 | 2026-11-30
| 3.1.6 | Realizar el monitoreo aleatorio de manera trimestral a la accesibilidad de los documentos digitales publicados que incluya el seguimiento al estado de los alertamientos generados (Matriz consolidada con el seguimiento efectuado) | Numérico | 4 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados)*100 | 2026-01-01 | 2026-12-31
| 3.1.7 | Actualizar y publicar el Esquema de Publicación de Información en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad y divulgar a los responsables en las dependencias. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Esquema de publicación actualizado y publicado | 2026-05-01 | 2026-06-30
| 3.1.8 | Realizar el monitoreo al Esquema de Publicación de Información Institucional en marzo y agosto | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación Enlaces de publicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de monitoreos realizadas/ No. de monitoreos programadas)*100 | 2026-03-01 | 2026-08-31
| 3.1.9 | Socializar semestralmente los lineamientos de accesibilidad para la publicación de documentos en el sitio web, a los lideres operativos de cada proceso. | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas)*100 | 2026-04-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.10 | Actualizar y publicar mensualmente datos abiertos en la plataforma distrital. | Numérico | 12 | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de actualizaciones en la plataforma realizadas/No. actualizaciones en la plataforma programadas)*100 | 2026-01-02 | 2026-12-31
3.2 INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | 3.2.1 | Formular, ejecutar y realizar el monitoreo del Plan de Cultura de Integridad de la vigencia 2026 | Numérico | 2 | Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas | 2026-03-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.2.2 | Capacitar semestralmente a directivos y asesores en temas de Participación ciudadana y rendición de cuentas, transparencia en marzo y agosto | Numérico | 2 | Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas | 2026-03-01 | 2026-08-31
| 3.2.3 | Actualizar la declaración de conflictos de interés de los servidores conforme con los lineamientos de la Guía Versión 7 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Numérico | 1 | Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un documento actualizado | 2026-02-01 | 2026-05-30
| 3.2.4 | Diseñar e integrar contenidos del Programa de Transparencia en los programas de inducción y reinducción del personal de la SDSCJ para fortalecer la cultura de legalidad, rendición de cuentas y acceso a la información. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | Lineamientos del PTEP incluídos en el material del Programa de inducción y reinducción | 2026-07-01 | 2026-10-31
3.3 DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD | 3.3.1 | Diseñar e implementar una Estrategia de apropiación, divulgación y socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública al interior y exterior de la SDSCJ | Porcentual | 100 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | Avance logrado plan de trabajo de la estrategia / Avance propuesto plan de trabajo de la estrategia | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.3.2 | Diseñar e implementar una Estrategia de apropiación y comunicación del Plan de Institucional de Participación Ciudadana y de Rendicion de Cuentas de la SDSCJ | Porcentual | 100 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | Avance logrado plan de trabajo de la estrategia / Avance propuesto plan de trabajo de la estrategia | 2026-02-01 | 2026-12-15
| 3.3.3 | Realizar una capacitación a las dependencias sobre la metodología para el seguimiento a los compromisos que suscriben las comunidades con las entidades públicas en espacios de participación ciudadana en la Plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Capacitación realizada/ capacitación programada | 2026-02-01 | 2026-03-31
| 3.3.4 | Registrar en la plataforma de la Veeduría Distrital Colibrí los compromisos priorizados y adquiridos por la Entidad en los espacios de participación ciudadana | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de seguimientos alos compromisos registrados en la plataforma/No. compromisos registrados en la plataforma)*100 | 2026-04-01 | 2026-11-30
| 3.3.5 | Evaluar la estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, en el marco de la normatividad vigente | Numérico | 1 | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) evaluación realizada | 2026-12-02 | 2026-12-31

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [25 empty] | F-DE-1510 V2
SEGUIMIENTO REPORTE DE AVANCES BIMESTRALES (DESCRIBA LOS AVANCES GESTIONADOS A LA FECHA Y QUE SE ENCUENTRE SOPORTADA EN EVIDENCIAS)
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES | [9 empty] | I TRIMESTRE (ENERO A MARZO) REPORTE 07 DE ABRIL |  |  |  |  | II TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) REPORTE 7 DE JULIO |  |  |  |  | III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) REPORTE 7 DE OCTUBRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) REPORTE 7 DE ENERO
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto |  | Dependecia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin
|  |  | Unidad de medida | Cantidad | [5 empty] | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP
4.1 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1.1 | Apropiar los lineamientos de Agendas abiertas definidos en el Decreto 189 de 2020 y la Directiva 005 de 2020 | Numérico | 9 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (Número de registros realizados en plataforma / número de registros programados) | 2026-03-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.2 | Medir de la percepción o satisfacción del ciudadano por la atención recibida en los canales dispuestos por la SDSCJ | Numérico | 11 | Subsecretaría de Gestión Institucional (Proceso de Atención y Relación con el Ciudadano) | Recurso Humano Recurso tecnológico | [6 empty] | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.3 | Desarrollar una Estrategia de transparencia y acceso a la información pública con enfoque diferencial y de género | Porcentual | 100 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Avance logrado plan de trabajo de la estrategia / Avance propuesto plan de trabajo de la estrategia | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.4 | Analizar semestralmente la información de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, para el diseño de los encuentros de participación ciudadana y rendición de cuentas | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Gestión Institucional (Proceso de Atención y Relación con el Ciudadano) | Recurso Humano Recurso tecnológico | Documento de análisis realizado/ Documento de análisis programado | 2026-02-01 | 2026-08-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.5 | Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía, orientada al fortalecimiento de la relación entre la entidad y los ciudadanos, promoviendo la participación, el servicio eficiente y la confianza mutua | Porcentual | 100 | Subsecretaría de Gestión Institucional (Proceso de Atención y Relación con el Ciudadano) | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de actividades realizadas / Número de actividades a realizar | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
4.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 4.2.1 | Actualizar la información sobre trámites y servicios de la SDSCJ publicada en el portal Web institucional. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Actualización realizada/actualización programada | 2026-03-01 | 2026-04-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.2.2 | Implementar la Estrategia de Racionalización 2026 registrada en SUIT | Porcentual | 100 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de actividades realizadas / Número de actividades a realizar | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
4.3 INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 4.3.1 | Promover dos espacios de innovación y mejora continua mediante la identificación, análisis y adopción de buenas prácticas en gestión pública que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de buenas prácticas de innovación identificadas y aplicadas | 2026-05-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.