## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2025-12-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 137 | 2025 2025 | 154 | 2.2.1 | Debilidades por parte de FINDETER al no verificar adecuadamente que los estudios, diseños, licencias, permisos planimetría, cantidades de obra, especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte del proyecto, fueran coherentes, a fin de garantizar la construcción del mismo. | 1 | Incluir un lineamiento en la metodología para la revisión y validación de los estudios y diseños en los proyectos de infraestructura G-GCT-03, en el cual se establezca que los productos derivados de toda consultoría de estudios y diseños para obras deben haber sido objeto de recibo a satisfacción por parte de una consultoría / interventoría externa. | Metodología actualizada | Metodología actualizada | 1 | Dirección Jurídica y Contractual Dirección Técnica | 2025-12-04 | 2026-12-03
|  | 137 | 2025 2025 | 154 | 2.2.1 | Debilidades en la supervisión y falta de mecanismos jurídicos en el contrato para tomar acciones que conminaran a FINDETER a cumplir con lo pactado contractualmente. | 2 | Incluir en la guía G-GCT-04 un lineamiento para los contratos de asistencia técnica o gerencia de proyectos, en e cual se establezca la inclusión de clausula de multas y penal pecuniaria, para tomar acciones en el caso de incumplimientos totales o parciales del objeto, alcance u obligaciones contractuales. | Guía Actualizada | Guía Actualizada | 1 | Dirección Jurídica y Contractual Dirección Técnica | 2025-12-04 | 2026-12-03
|  | 137 | 2025 2025 | 154 | 2.2.2 | Inconsistencias en la información registrada por el contratista ETB en las actas e informes que relacionan los sitios privados integrados al SVV | 1 | Realizar mesas de trabajo mensualmente con el objetivo de validar la base de datos de los sitios de privados entregados en el marco del contrato de conectividad, | Mesas de trabajo | (Número de mesas de trabajo realizadas / Número de mesas de trabajo programadas ) x 100 | 100 | Centro de comando , control , comunicaciones y computo | 2025-12-04 | 2026-12-03
|  | 137 | 2025 2025 | 154 | 2.2.2 | Inconsistencias en la información registrada por el contratista ETB en las actas e informes que relacionan los sitios privados integrados al SVV | 2 | Elaborar un informe por parte de la supervisión, que contenga la ubicación de cada punto de privados con su nombre dirección y ID para que sea incluido dentro del expediente contractual, incorporando las aclaraciones y las anotaciones de la no existencia de los pagos dobles. | Informe | Informe | 1 | Centro de comando , control , comunicaciones y computo | 2025-12-04 | 2026-12-03
|  | 137 | 2025 2025 | 154 | 2.2.3 | Debilidades en la Planeación Contractual y ejecución presupuestal. | 1 | Comunicar un documento de analisis a la Oficina Asesora de Planeación, por parte de los gerentes de programa sobre aquellos procesos susceptibles de acogerse a vigencias futura (según aplique) justificando las razones bajo las cuales se requiere acojerse al instrumento presupuestal. | Análisis comunicado | Análisis comunicado | 12 | Gerentes de Programa Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-04 | 2026-12-03
|  | 137 | 2025 2025 | 154 | 2.2.3 | Debilidades en la justificación de las reservas presupuestales. | 2 | Capacitar a los enlaces financieros, supervisores y gerentes de programa, frente a lo establecido en el Manual Operativo de Presupuesto, fortaleciendo los conceptos asociados a la justificación para la constitución de reservas presupuestales y trámite de vigencias futuras. | Capacitaciones | (Número de capacitaciones realizadas en el periodo / Número de capacitaciones programas para el periodo) *100 | 100 | Dirección Financiera Oficina Asesora de Planeación | 2025-12-04 | 2026-12-03
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2025-12-04
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025