## 14251 CB-0402F PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14251 | CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2025-12-11
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 FORMULACIÓN
|  | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 48 | 60 | 64 | 68 | 72
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CAUSA DEL HALLAZGO | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCIÓN ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1 | FILA_1 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.1 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
2 | FILA_2 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.1 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
3 | FILA_3 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.1 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 3 | Reformular el enfoque de las obligaciones específicas de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, incorporando además una obligación contractual expresa relacionada con la entrega integral, oportuna y verificable de la documentación requerida para el seguimiento y control contractual, específicamente para los contratos de mantenimiento del parque automotor y de apoyo a la supervisión del contrato de suministro de combustible. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Operaciones Dirección Técnica | 2025-12-11 | 2026-12-10
4 | FILA_4 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.2 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo actualizado y adoptado | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
5 | FILA_5 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.2 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
6 | FILA_6 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.2 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 3 | Reformular el enfoque de las obligaciones específicas de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, incorporando además una obligación contractual expresa relacionada con la entrega integral, oportuna y verificable de la documentación requerida para el seguimiento y control contractual, específicamente para los contratos de mantenimiento del parque automotor y de apoyo a la supervisión del contrato de suministro de combustible. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Operaciones Dirección Técnica | 2025-12-11 | 2026-12-10
7 | FILA_7 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.3 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo actualizado y adoptado | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
8 | FILA_8 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.3 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
9 | FILA_9 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.3 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 3 | Reformular el enfoque de las obligaciones específicas de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, incorporando además una obligación contractual expresa relacionada con la entrega integral, oportuna y verificable de la documentación requerida para el seguimiento y control contractual, específicamente para los contratos de mantenimiento del parque automotor y de apoyo a la supervisión del contrato de suministro de combustible. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Operaciones Dirección Técnica | 2025-12-11 | 2026-12-10
10 | FILA_10 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.4 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo actualizado y adoptado | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
11 | FILA_11 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.4 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
12 | FILA_12 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.4 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 3 | Reformular el enfoque de las obligaciones específicas de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, incorporando además una obligación contractual expresa relacionada con la entrega integral, oportuna y verificable de la documentación requerida para el seguimiento y control contractual, específicamente para los contratos de mantenimiento del parque automotor y de apoyo a la supervisión del contrato de suministro de combustible. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Operaciones Dirección Técnica | 2025-12-11 | 2026-12-10
13 | FILA_13 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.5 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo actualizado y adoptado | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
14 | FILA_14 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.5 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
15 | FILA_15 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.5 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los ANS. | 3 | Reformular el enfoque de las obligaciones específicas de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, incorporando además una obligación contractual expresa relacionada con la entrega integral, oportuna y verificable de la documentación requerida para el seguimiento y control contractual, específicamente para los contratos de mantenimiento del parque automotor y de apoyo a la supervisión del contrato de suministro de combustible. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Operaciones Dirección Técnica | 2025-12-11 | 2026-12-10
16 | FILA_16 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.6 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los IOS. | 1 | Elaborar un instructivo y/o manual operativo del sistema SIMBA, específicamente en lo relacionado con su operación, selección del tipo de mantenimiento de manera que sea coherente entre el servicio prestado, los tiempos de ejecución y la aplicación de los ANS correspondientes. | Instructivo actualizado y adoptado | Instructivo actualizado y adoptado | 1 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
17 | FILA_17 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.6 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los IOS. | 2 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
18 | FILA_18 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.6 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los IOS. | 3 | Reformular el enfoque de las obligaciones específicas de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, incorporando además una obligación contractual expresa relacionada con la entrega integral, oportuna y verificable de la documentación requerida para el seguimiento y control contractual, específicamente para los contratos de mantenimiento del parque automotor y de apoyo a la supervisión del contrato de suministro de combustible. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Operaciones Dirección Técnica | 2025-12-11 | 2026-12-10
19 | FILA_19 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.7 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los IOS. | 1 | Aplicar el cálculo automático de ANS desde el aplicativo SIMBA, con el fin de generar un reporte mensual denominado "Consolidado de ordenes de servicios a facturar incluidos ANS" para que haga parte integral del expediente contractual. | Reporte mensual generado en el aplicativo SIMBA | Número de reportes mensuales generados en el aplicativo SIMBA | 11 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
20 | FILA_20 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.7 | Debilidades en la estandarización de lineamientos para orientar a los supervisores y su apoyos técnicos sobre la aplicación y calculo de los IOS. | 2 | Reformular el enfoque de las obligaciones específicas de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, incorporando además una obligación contractual expresa relacionada con la entrega integral, oportuna y verificable de la documentación requerida para el seguimiento y control contractual, específicamente para los contratos de mantenimiento del parque automotor y de apoyo a la supervisión del contrato de suministro de combustible. | Contratos con la obligación incluida | (Número de contratos con obligación incluida / Numero de contratos a incluir la obligación) *100 | 100 | Dirección de Bienes Dirección de Operaciones Dirección Técnica | 2025-12-11 | 2026-12-10
21 | FILA_21 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.8 | Debilidad en los controles previos de validación técnica y económica durante la estructuración del contrato. | 1 | Incluir una política de operación en el procedimiento PD-GCT-01 "Etapa precontractual para la adquisición de bienes y/o servicios para los organismos de SCJ adelantados por la subsecretaría de inversiones y fortalecimiento de capacidades operativas"; en la cual se establezca la verificación del contenido de la ficha técnica previo a la publicación del proceso contractual. | Procedimiento | Procedimiento actualizado y adoptado | 1 | Dirección Técnica Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
22 | FILA_22 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.9 | Falencias en el seguimiento y control administración del combustible entregado a los vehículos propiedad de la entidad. | 1 | Incluir en los informes mensuales de supervisión del contrato de combustible una matriz de seguimiento del consumo de combustible con relación al estado mecánico de los vehículos al servicio de la entidad y anexar en el expediente contractual los reportes de mantenimiento de los vehículos aportados por Dirección de bienes. | Informes mensuales de supervisión con la matriz seguimiento | Número de informes mensuales de supervisión con la matriz de seguimiento | 11 | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2025-12-11 | 2026-12-10
23 | FILA_23 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.10 | Debilidades del sistema que permitiera realizar seguimiento y control al consumo de combustible del parque automotor entregado en comodato a las agencias dada su operación de registro manual. | 1 | Solicitar mensualmente al proveedor del suministro del combustible, la justificación en los casos que se presenten diferencias con kilometrajes menores al último registrado, con el fin de actualizar la información reportada en SIMBA. | Comunicación Mensual | Número de comunicaciones Mensuales | 11 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
24 | FILA_24 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.11 | Debilidades del sistema que permitiera realizar seguimiento y control al consumo de combustible del parque automotor entregado en comodato a las agencias dada su operación de registro manual. | 1 | Solicitar mensualmente al proveedor del suministro del combustible, la justificación en los casos que se presenten diferencias con kilometrajes menores al último registrado, con el fin de actualizar la información reportada en SIMBA. | Comunicación Mensual | Número de comunicaciones Mensuales | 11 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
25 | FILA_25 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.12 | Debilidades en los instrumentos de seguimiento y control de la información del suministro de combustibles lo que impidió contar con la información de manera completa. | 1 | Diseñar e implementar una matriz interna de control que permita hacer seguimiento al suministro de combustible para los vehículos de funcionamiento de la entidad. | Matriz de seguimiento | Matriz diseñada e implementada | 1 | Dirección de Recursos Fiscos y Gestión Documental | 2025-12-11 | 2026-12-10
26 | FILA_26 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.13 | Debilidad en los mecanismos de integración, actualización y control de la información vehicular relacionada con la Revisión Técnico Mecánica, derivada de la falta de interoperabilidad entre SIMBA y el RUNT. | 1 | Adelantar el trámite ante el RUNT para el acceso al servicio web que permita la consulta permanente de la información vehicular, con el fin de actualizar automáticamente en SIMBA la fecha de matrícula y el estado de la RTM. | Comunicación | Comunicación | 1 | Dirección de Bienes | 2025-12-11 | 2026-12-10
27 | FILA_27 | 137 | 2025 2025 | 155 | 2.2.13 | Ausencia de controles centralizados que evitaran duplicidades en la gestión de la RTM por parte de las entidades comodatarias. | 2 | Implementar en el aplicativo SIMBA la generación de alertas de vencimiento, con el fin de prevenir duplicidades y vencimiento en la emisión de RTM, tomando como fuente de información la data suministrada por el RUNT. | Acta de recibo a satisfacción | Acta de recibo a satisfacción de la funcionalidad de alertas de vencimiento | 1 | Dirección de Bienes Dirección de Tecnologías de la Información | 2025-12-11 | 2026-12-10
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025

## 14252 CB-0402M PLAN DE MEJO...
| Tipo Informe | 70 | 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
| Formulario | 14252 | CB-0402M: PLAN DE MEJORAMIENTO - MODIFICACIÓN
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 137
| Fecha | 2025-12-11
| Periodicidad | 1 | Mensual
[1] | 0 MODIFICACIÓN
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD o PDVCF/ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | CODIGO AUDITORÍA/ACTUACIÓN SEGÚN PAD o PDVCF/ ACCIÓN CONJUNTA Y COORDINADA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o AEF | CÓDIGO ACCIÓN | DESCRIPCION ACCION | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION | FECHA SOLICITUD DE MODIFICACION | NUMERO DE RADICACION DE SOLICITUD | CAMPOS MODIFICADOS
1 | FILA_1 | bar: 4
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
2021 2021
2022 2022
2023 2023
2024 2024
2025 2025