## Productos
|  |  | PLAN DE ACCIÓN ANUAL MIPG | [35 empty] | F-FI-1388 V.1
# | Articulación | [6 empty] | Información Actividades | [6 empty] | Programación y reporte | [25 empty] | EJECUCIÓN DEL PLAN
[15 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Septiembre |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre |  | Acumulado
| Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Políticas de Gestión y Desempeño Institucional | Proceso Asociado | Fuente | Categoría | Producto MIPG | % ejecución producto | Actividad | Meta | Unidad de Medida | Dependencia responsable | Fecha Inicio de ejecución (día-mes-año) | Fecha Fin de ejecución (día-mes-año) | Ponderación
[11 empty] | Responsable de ejecución |  |  | 0% | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado | 0%
1 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Modelo de Gobierno de datos |  | Documentar e implementar un modelo de Gobierno de Datos en el que se incluya; identificación de datos maestros de referencia, catalogo interno de datos maestros, proceso de gestión de datos maestros, plataforma para la gestión y distribución de datos maestros, datos abiertos, e implementación de lineamientos en materia de datos, inventario y diccionario de datos en la Entidad. Igualmente, lo relacionado con Implementar la fase de ‘archivo y preservación’ del ciclo de vida del dato. Así como, la utilización de los conjuntos de datos únicos para el desarrollo o mantenimiento de soluciones basadas en datos en la entidad, y características de unicidad. | 1 Modelo de Gobierno de Datos documentado e implementado. | Modelo | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Edwin Castillo Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
2 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plan de trabajo |  | Elaborar un plan de trabajo en el que se incluyan temas como: automatizar tramites y OPAS para el SUIT, servidor X-ROAD para vincular al servicio de interoperabilidad, integración con carpeta ciudadano digital, autenticación digital de los Servicios Ciudadanos Digitales, mejora de tramites en línea para aumentar usuarios satisfechos, para reducir el número de PQRSD, tiempos de respuesta de los tramites, y consumo de papel. | 1 plan de trabajo formulado y ejecutado | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Edwin castillo | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
3 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Estrategia de uso y apropiación de tecnologías de actuales y emergentes (blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas, automatización robótica de procesos). |  | Actualizar e implementar una estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes (blockchain, inteligencia artificial, internet de las cosas, automatización robótica de procesos). para desarrollar procesos de innovación pública digital en la entidad. | 1 Estrategia de uso y apropiación de tecnologías actuales y emergentes | Estrategia | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información Zuleima Mancera y Dianne Vega | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
4 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plan de trabajo |  | Elaborar y ejecutar plan de trabajo de Arquitectura Empresarial en el que se revise la pertinencia de incluir temas como; Hoja de ruta, ejecutar y formalizar el proceso de AE en el SIG, e Indicadores. | 1 plan de trabajo formulado y ejecutado | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Jairo Alonso Bohórquez | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
5 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes |  | Formular y ejecutar la Estrategia de Ciudades y Territorios Inteligentes de la entidad que sea accesible, se apoye en el uso de TI en lo que aplique: fortalecimiento de capacidades, aumente la confianza en la gestión pública, interopere con otras soluciones tecnológicas, mejore la calidad de vida de la ciudadanía, y genere datos que mejoren la toma de decisiones de los actores. | 1 Documento estrategia | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Dianne Vega | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
6 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Actividades de Innovación basadas en enfoque experimental |  | Efectuar seguimiento a las actividades de innovación publica digital basadas en enfoque experimental haciendo uso de las Tics, revisando la pertinencia de alianzas con otros actores, y participación en redes de conocimiento. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Dianne Vega | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
7 | 3. Gestión de valores para los resultados | 11.Gobierno digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Verificar | Auditorías internas, externas y de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001 en la Entidad. |  | Continuar con las actividades de revisición de la pertinencia de realizar auditorías internas, externas y de certificación o recertificación respecto al estándar ISO 27001 en la entidad. | 1 Documento Soporte | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información Diego Mauricio Usme | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
8 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plan de recuperación de desastres |  | Actualizar y avanzar en la implementación del plan de recuperación de desastres -DRP para todos los procesos | 1 Plan | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información Adriana del Pilar Monroy | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
9 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plan de continuidad del negocio |  | Actualizar y avanzar en la implementación del plan de continuidad del negocio - BCP para los procesos críticos | 1 Plan | Documento | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información Adriana del Pilar Monroy | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
10 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Planear | Plan de trabajo |  | Realizar plan de trabajo con el fin de hacer seguimiento a la implementación y/o diseño de un sistema para dar el cumplimiento a la Ley de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) según aplique. | 1 Plan | Plan | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información - Dianne Vega | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
11 | 3. Gestión de valores para los resultados | 12. Seguridad digital | Gestión de Tecnologías de la Información-GT | Recomendaciones FURAG | Hacer | Lineamientos de ciberseguridad y verificación |  | Verificar y asegurar que los proveedores y contratistas de la entidad cumplan con las políticas de ciberseguridad internas. | 1 Documento de lineamientos 1 lista de verificación | Documento | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información Adriana del Pilar Monroy | 2026-01-01 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
12 | 3. Gestión de valores para los resultados | 10. Racionalización de trámites | Atención y Relación con el Ciudadano-AR | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Capacidad técnica y admnistrtiva |  | Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de la SDSCJ para la migración del trámite ciudadano a la Carpeta Ciudadana, mediante la articulación con MinTIC y la Agencia Nacional Digital, | 1 Trámite integrado a la Carpeta Ciudadana | Acuerdo de interoperabilidad de la carpeta ciudadana | Oficina Asesora de Planeación | 2026-05-01 | 2026-10-31 | [19 empty] | 1
13 | 3. Gestión de valores para los resultados | 10. Racionalización de trámites | Fortalecimiento Institucional-FI | Sostenibilidad MIPG | Hacer | Menú de Trámites y Servicios del portal Web institucional actualizado |  | Actualizar la información sobre trámites y servicios de la SDSCJ publicada en el portal Web institucional. | 1 Información menú Trámites y Servicios actualizado | Informe de Actualización | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-01 | 2026-04-30 | [7 empty] | 1
14 | Direccionamiento Estratégico | Compras y Contratación Pública | Gestión Contractual | Recomendaciones Furag | Hacer | Implementar la Política Compras y Contratación Pública |  | Socializar a través de un memorando o circular, en los casos en las modalidades de subasta inversa se realice dentro de la justificación, el análisis del uso de la modalidad de bolsa mercantil. | 1 Memorando y/o circular | Memorando y/o circular | Dirección Jurídica y Contractual | 2026-07-15 | 2026-09-30 | [17 empty] | 1
15 | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Política 16.Gestión documental |  | Realizar a través de la mesa técnica de Archivo la presentación del PINAR para su aprobación y posterior seguimiento, los cuales serán reportados a través del POA, priorizando acciones correctivas o preventivas que aseguren el cumplimiento de los objetivos y proyectos del plan. | 1 Cumplimiento del porcentaje establecido en el pinar | PINAR | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2026-07-20 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
16 | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental | Recomendaciones FURAG | Hacer | Implementar la Política 16.Gestión documental |  | Realizar a través de la mesa técnica de Archivo la presentación Programa de Gestión Documental (PGD), conforme a lo establecido en el Acuerdo 001 de 2024 los cuales serán reportados a través del POA, priorizando acciones correctivas o preventivas que aseguren el cumplimiento de los objetivos y proyectos del programa. | 1 PGD presentado | PGD presentado | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | 2026-09-30 | 2026-12-31 | [23 empty] | 1
17 | 3. Gestión de valores para los resultados | 13.Defensa jurídica | Gestión Jurídica-GJ | Sostenibilidad MIPG | Planear | Plan de acción del comité de conciliación |  | Formular y aprobar el Plan de acción del Comité de Conciliación y comunicar a la Oficina de planeación y control interno | 1 Plan Formulado y Aprobado | Plan Formulado y Aprobado | Dirección jurídica y contractual | 2026-02-05 | 2026-03-31 | [5 empty] | 1
18 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Recomendaciones FURAG | Hacer | Autodiagnóstico |  | Realizar el autodiagnóstico teniendo en cuenta los criterios diferenciales de la política de gestión del conocimiento y la Innovación | 1 Autodiagnóstico | Documento Autodiagnóstico | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-05 | 2026-02-27 | [7 empty] | 1
19 | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI | Recomendaciones FURAG | Hacer | Plan de Acción de Gestión del Conocimiento |  | Definir y ejecutar el Plan de Acción de Gestión del Conocimiento para la vigencia 2026 | 1 Plan Formulado y Ejecutado | Plan | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-02 | 2026-11-30 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
20 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Recomendaciones FURAG | Hacer | Matriz de Contextos |  | Realizar el análisis de contextos con los 21 procesos | 21 Formatos | Análisis de Contextos | Oficina Asesora de Planeación | 2026-02-16 | 2026-07-30 | [7 empty] | 21 | [13 empty] | 21
21 | 7. Control Interno | 19. Control interno | Fortalecimiento Institucional-FI | Recomendaciones FURAG | Apropiar | Piezas Comunicacionales |  | Implementar estrategias de sensibilización orientadas al adecuado manejo y reporte de eventos e incidentes. | 2 Piezas Comunicacionales | Piezas Comunicacionales | Oficina Asesora de Planeación | 2026-03-02 | 2026-11-30 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Note on E5: En portal MIPG: es la categoría
Note on F5: En portal MIPG: es el componente
Note on G5: En portal MIPG: es la actividad

## Propuesta
Política MIPG / Dimensión | Actividad Estructurada (Verbo + Objeto + Condición) | Unidad de Medida | Meta | 📂 Evidencia Auditable (Soporte)
Gestión de la Info. Estadística (Agrupa recomendaciones sobre anonimización, metadatos, calidad y diagnósticos) | Implementar el Plan de Fortalecimiento de Registros Administrativos aplicando los estándares de calidad y anonimización del DANE. | Porcentaje de avance | 100% del Plan | Informe de implementación del plan que incluya: diagnóstico de calidad, fichas metodológicas actualizadas y protocolos de anonimización aplicados.
Transparencia y Estadística (Agrupa recomendaciones sobre publicación en web, inventarios y datos abiertos) | Publicar la oferta estadística y bases de datos anonimizadas en la sección de Transparencia de la sede electrónica de la entidad. | Publicaciones | 4 Actualizaciones (Trimestral) | Certificación de publicación emitida por Comunicaciones/TI + Capturas de pantalla con fecha y URL funcional donde se visualicen los datasets y metadatos.
Gobierno Digital (Agrupa Arquitectura Empresarial, Datos Maestros y Servicios Ciudadanos) | Ejecutar la hoja de ruta de Arquitectura Empresarial integrando el modelo de gobierno de datos y servicios ciudadanos digitales. | Hitos | 1 Hoja de Ruta Ejecutada | Documentos técnicos de arquitectura (PETI) aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño + Actas de seguimiento a hitos.
Seguridad Digital (Agrupa DRP, incidentes y protección de datos) | Formalizar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) incluyendo el Plan de Recuperación de Desastres (DRP) y privacidad de datos. | Sistema | 1 Sistema Actualizado | Acto administrativo o Acta de Comité que aprueba la actualización del SGSI + Documento del DRP probado (informe de simulacro).
Gestión Documental (Agrupa TRD, Transferencias, PINAR y PGD) | Ejecutar los instrumentos archivísticos (PINAR, PGD y TRD) conforme a los lineamientos del Archivo General de la Nación (AGN). | Porcentaje de avance | 100% de ejecución PINAR | Informes de seguimiento al PINAR presentados al Comité de Archivo + Actas de aprobación de TRD/TVD y actas de transferencias documentales primarias/secundarias.
Control Interno (Agrupa Riesgos Fiscales, Corrupción y Terminación de acciones) | Actualizar los Mapas de Riesgos Institucionales incorporando explícitamente los riesgos de corrupción, gestión fiscal y seguridad digital. | Mapas | 1 Mapa Consolidado | Mapa de Riesgos Institucional publicado (versión definitiva) donde se evidencie la tipología de riesgo (Corrupción/Fiscal) en las columnas de clasificación.
Talento Humano (Agrupa Inducción, GESCO, Valores) | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación (PIC) priorizando los ejes de Integridad, Gestión del Conocimiento e Inducción. | Plan | 100% del PIC | Informe de cierre del PIC con indicadores de cobertura + Listados de asistencia a inducciones y cursos de integridad.
Racionalización de Trámites (Agrupa SUIT, simplificación y usuario) | Implementar la estrategia de racionalización automatizando o simplificando los trámites inscritos en el SUIT. | Estrategia | 1 Estrategia Implementada | Reporte del SUIT (DAPRE) que muestre los trámites actualizados o racionalizados + Informe de medición de satisfacción del usuario frente al trámite.

## $$ (hidden)
|  | DIMENSIÓN | POLÍTICA | LÍDER DE POLÍTICA | PROCESO
|  | 1. Gestión del talento humano | 4. Talento humano | Dirección de Talento Humano | Gestión humana | Marce | 1
|  |  | 5. Integridad | Dirección de Talento Humano | Gestión humana | Marce | 1
|  | 2. Direccionemiento y planeación | 1. Planeación Institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Mary | 1
|  |  | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Dirección financiera |  |  | 1
|  |  | 3. Compras y Contratación Pública | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión financiera | Marce | 1
|  | 3. Gestión de valores para los resultados | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Atención y servicio al ciudadano | Marce-caro-leidy | 1
|  |  | 7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Oficina Asesora de Planeación | Atención y servicio al ciudadano |  | 1
|  |  | 8. Servicio al ciudadano | Subsecretaría de Gestión Institucional | Direccionamiento sectorial e institucional | Caro-PAAC | 1
|  |  | 9. Participación ciudadana en la gestión pública | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Caro-PAAC | 1
|  |  | 10. Racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación | Gestión de la tecnologia de la información | Leidy
|  |  | 11.Gobierno digital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Gestión de la tecnologia de la información | Leidy
|  |  | 12. Seguridad digital | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Direccionamiento sectorial e institucional | Mary-Andres
|  |  | 13.Defensa jurídica | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica y Contractual | Marce
|  |  | 14. Mejora normativa | Dirección Jurídica y Contractual | Gestión Jurídica y Contractual | Marce
|  | 4. Evaluación de resultados | 18. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Marce
|  | 5. Información y comunicaciones | 16.Gestión documental | Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental | Direccionamiento sectorial e institucional | Leidy
|  |  | 17.Gestión de la información estadística | Oficina de Análisis de la información y estudios estratégicos | Gestión de Recursos Físicos y Gestión Documental | Marce
|  | 6. Gestión del conocimiento y la innovación | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Oficina Asesora de Planeación | Gestión humana | Sindy
|  | 7. Control Interno | 19. Control interno | Oficina Asesora de Planeación | Direccionamiento sectorial e institucional | Sindy
|  |  | Apoyos | Oficina de Control Interno | Control Disciplinario Interno
|  |  |  | Oficina de Control Disciplinario Interno | Gestión de Comunicaciones
|  |  |  | Oficina Asesora de Comunicaciones | Seguimiento y Monitoreo al Sistema de Control Interno
PROCESO | ESTADO DE LA ACTIVIDAD | Componente | Categoría |  | Planear
Administración de Bienes Muebles e Inmuebles para el Fortalecimiento de las Capacidades Operativas-AB | EN EJECUCIÓN | Diligenciamiento FURAG | Planear |  | Hacer
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia-AJ | EJECUTADA | Recomendaciones FURAG | Hacer |  | Verificar
Atención y Relación con el Ciudadano-AR | 3 | Seguimiento OCI | Verificar |  | Actuar
Control Disciplinario-CID | 4 | Sostenibilidad MIPG | Actuar |  | Apropiar
Direccionamiento Estratégico-DE | 5 | Cumplimiento Normativo | Apropiar
Evaluación al Sistema de Control Interno-ESC | 6 | Autodiagnósticos MIPG
Fortalecimiento Institucional-FI | 7 | Verificaciones externas
Gestión de Comunicaciones Estratégicas-GC |  | Resultados vigencia anterior
Gestión del Conocimiento y la Innovación Pública-GCI
Gestión Contractual-GCT
Gestión Documental-GDO
Gestión de Emergencias-GE
Gestión Financiera-GF
Gestión Estratégica del Talento Humano-GH
Gestión y Análisis de la Información-GI
Gestión Integral a las Personas Privadas de la Libertad -PPL--GIP
Gestión Jurídica-GJ
Gestión de Recursos Físicos al Servicio de la Entidad-GRF
Gestión de Seguridad y Convivencia-GS
Gestión de Tecnologías de la Información-GT
Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias-GTS
Note on F34: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: mejora
Note on F35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Capacitar, divulgar, socializar, comunicar