## PAAI V2
|  | Plan Anual de Auditoría Interna | [12 empty] | F-SM-85 V4
Objetivo: |  | Evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema de Control Interno, a partir de auditorías y seguimientos independientes concebidos para agregar valor y mejorar los procesos de la Entidad, a través de un enfoque sistemático y disciplinado basado en riesgos alineados al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Alcance: |  | Todos los procesos y dependencias de la entidad en la vigencia 2026
Vigencia: |  | 2026 |  |  |  |  | Versión: |  |  |  | 2
Jefe de Oficina de Control Interno: |  |  | Iván Arturo Márquez Rincón
No. | Detalle de las actividades planificadas |  |  | Tipo de Proceso al que impacta |  |  |  | Tiempo de ejecución
|  |  |  | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y control | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
I. Actividades rol "Liderazgo Estratégico"
Asistencia a Comités y Mesas Técnicas
1 | Secretaría Técnica Comité Institucional de Coordinación de Control Interno |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
2 | Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
3 | Asistencia Comité de Conciliación |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
4 | Asistencia Comité de Contratación |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
5 | Asistencia Comité Sostenibilidad Contable |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
6 | Asistencia Comité Pasivos Exigibles |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
7 | Asistencia Comité Cartera |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
8 | Asistencia al Comité Distrital de Auditoría |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
9 | Asistencia a Mesas Técnicas (Plan Anual de Adquisiciones, PIGA, Gestión Documental, Gobierno Digital) |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
Actividades de Gestión
10 | Informe de Gestión Oficina de Control Interno | [5 empty] | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
11 | Reporte ejecución controles establecidos en la Matriz de Riesgos de Gestión para el proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
12 | Reporte ejecución controles establecidos en la Matriz de Riesgos de Corrupción para el proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
13 | Reporte ejecución controles establecidos en la Matriz de Riesgos de Seguridad Digital para el proceso ESCI | [5 empty] | X | X |  |  |  | X |  |  |  | X
14 | Reporte indicadores de gestión del proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
15 | Reporte al Plan de Sostenibilidad Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a cargo de la Oficina. | [5 empty] | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
16 | Reporte al Plan Operativo Anual - PAI | [5 empty] | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
17 | Reporte Actividades PTEP del proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
II. Actividades rol "Enfoque a la Prevención"
18 | Fomento de la cultura del Autocontrol |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
19 | Reunión de Autocontrol proceso Evaluación al Sistema de Control Interno | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
20 | Alertas Preventiva de las acciones del Plan de Mejoramiento Contraloría Trimestral |  |  | X | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
III. Actividades rol "Evaluación de la gestión del riesgo"
21 | Evaluación de controles asociados a los riesgos de gestión e Integridad Publica - Circular Externa 11 del 2022 Superintendencia Financiera (Política de Administración de Riesgos SDSCJ) |  |  | X | X | X | X |  |  | X
22 | Evaluación de controles asociados a los riesgos de seguridad digital (Política de Administración de Riesgos SDSCJ) |  |  | X | X | X | X |  | X
IV. Actividades rol "Relación con entes de control"
23 | Atender las Auditorias y requerimientos de los organismos de control - Contraloría de Bogotá |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
24 | Acompañamiento en la formulación y solicitud de la transmisión del plan de mejoramiento a través del Sistema SIVICOF con base en los Informes de Auditoría de Contraloría de Bogotá |  |  | X | X | X | X | [5 empty] | X | X |  | X | X |  | X
25 | Informe Intermedio y Anual de Rendición de la Cuenta (Resolución 019-2025 Contraloría de Bogotá Seguimiento al Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá. Cuenta Anual Contraloría CBN 1038 Informe de la Oficina de Control Interno CBN 1022 Sistema de Control interno CBN 1019 Sistema de Control Interno Contable CB-0402F Formulación Planes de Mejoramiento CB-0402S Planes de Mejoramiento (Febrero - Julio) |  |  | X | X | X | X |  | X |  |  |  |  | X
26 | Informe de seguimiento a la oportunidad y respuesta a los requerimientos de los entes de control. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
27 | Informe sobre posibles actos de corrupción Ley 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012 y por el Decreto 2106 de 2019. Artículo 156) Decreto 338 de 2019 Artículo 1, parágrafo 1 |  |  | X | X | X | X | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta
28 | Reporte Sistema de Alertas del Control Interno (SACI) con destino a la Contraloría General de la República (Decreto 403 de 2020 artículo 62) según aplique. |  |  | X | X | X | X | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta | Si se presenta
V. Actividades rol "Evaluación y seguimiento"
Auditorias basadas en Riesgos
29 | Auditoria basada en riesgos proceso Gestión del Conocimiento y de la Innovación Pública |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X
30 | Auditoria basada en riesgos a los procesos de Gestión por Emergencia y Gestión Tecnológica de Seguridad y Emergencias |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X
31 | Auditoria basada en riesgos proceso Gestión Financiera |  |  |  |  | X | [5 empty] | X | X | X
32 | Auditoria basada en riesgos proceso Gestión de Seguridad y Convivencia y Sistema de Información Progressus |  |  |  | X | [9 empty] | X | X
33 | Auditoria basada en riesgos proceso Control Disciplinario |  |  |  | X | [12 empty] | X | X
34 | Auditoria basada en riesgos al Sistema de Información para la gestión de los bienes en comodato (Dirección de Bienes) SIMBA |  |  |  | X | [12 empty] | X | X
Informes de Ley
35 | Informe de evaluación Institucional por dependencias. Ley 909 de 2004, Artículo 39. (Plan de Acción Institucional, Proyectos de Inversión, PQRSDF, Planes de mejoramiento, Gestión del Riesgo) |  |  | X | X | X | X | X | [6 empty] | X
36 | Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG en cada vigencia |  |  | X | X | X | X | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
37 | Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno (anterior informe pormenorizado) Decreto 2106 de 2019 |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
38 | Seguimiento instrumentos Técnicos y Administrativos que hacen parte de Control Interno (Decreto 807 de 2019, artículo 39 parágrafo 4) que contenga información acerca del cumplimiento de los roles de las oficinas de control interno. (CICCI) |  |  | X | X | X | X | X | [5 empty] | X
39 | Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto Nacional 984 de 2012 art 22, Decreto 1737 de 1998, Decreto 062 de 2024 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001, Acuerdo Distrital 719 de 2018, Circular Externa SDH No. 000002 del 10-01-2025, Circular Externa SDH No. 000008 del 17-07-2025, Circular Externa No. 017 del 19 -08-2025 Alcaldía Mayor, PO-GRF-01 Política de Austeridad del Gasto. |  |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
40 | Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación) |  |  |  |  | X |  | X | X
41 | Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006) |  |  | X | [5 empty] | X
42 | Informe de Seguimiento a la gestión de PQRSDF y al Modelo Integral de Relacionamiento con la Ciudadanía (Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 371 de 2010 Artículo 3) |  |  | X | [6 empty] | X | [5 empty] | X
43 | Informe de evaluación al Programa de transparencia y ética empresarial (Decreto 1122 de 2024) |  |  | X |  |  |  | X
44 | Seguimiento a defensa Judicial y a los procesos contingentes. |  |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | X
45 | Informe de Seguimiento a la Implementación del Ejercicoo de la Función Disciplinaria en las Entidades del Estado. | [5 empty] | x |  |  |  | x
46 | Apoyo a Control Interno Disciplinario - Informe Anual Directiva 008 de 2021 "Lineamientos para prevenir conductas irregulares con el incumplimiento de los manuales de funciones y competencias laborales y de los manuales de procedimientos institucionales, así como por la pérdida, o deterioro, o alteración o uso indebido de bienes, elementos, documentos públicos e información contenida en bases de datos y sistemas de información". | [5 empty] | X |  | X
47 | Seguimiento Ley de Cuotas y Reporte SIDEAP Circular 100-05 de 2023, Seguimiento al Procedimiento PD-GH-19 Declaración de Conflicto de Interés en el Ejercicio del Servicio Público y Ley 2013 de 2019 (SIDEAP-SIGEP) |  |  | X | [10 empty] | X
48 | Seguimiento Plan de Mejoramiento /Archivístico Archivo Distrital de Bogotá - Decreto 648 de 2017 articulo 2.2.21.4.9 y Decreto 106 de 2015. al Plan Institucional de Archivos (PINAR) |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
49 | Seguimiento Planes, Programas y Proyectos (Decreto Distrital 221 de 2023- Seguimiento Físico, Contractual y Ejecución Presupuestal) |  |  | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | X
50 | Seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría de Bogotá) Resolución Orgánica 064 de 2023 |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
51 | Seguimiento al cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias para la prevención, atención y sanción del acoso laboral (Circular 100-004-2024 Acoso laboral) y a la Política de Integridad |  |  | X | [11 empty] | X | X
52 | Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y a la Política de Tratamiento y Protección de datos personales - PO-GCT-01 |  |  | X | [11 empty] | X | X | X
53 | Seguimiento a la Circular 0010-2020 Colaboración interinstitucional y armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa - Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano - Directiva 015 de 2022 y demás normas aplicables |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X
54 | Seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública y Resolución 1519 de 2020 |  |  | X | [7 empty] | X
55 | Seguimientos a los antiguos controles de advertencia emitidos por la Contraloría. Nota aclaratoria: Derogado por Decreto 403 de 2020, artículo 54. |  |  |  |  | X |  | X
Informes de Seguimiento
56 | Evaluación de estrategia de rendición de cuentas |  |  | X | [14 empty] | X
57 | Arqueos de Caja Menor |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  | X
58 | Evaluación al Diseño y ejecución de Indicadores |  |  | X | X | X | X |  | X
59 | Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno (Medición Efectividad) |  |  | X | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
60 | Seguimiento al Plan de Sostenibilidad de MIPG |  |  | X | X | X | [9 empty] | X
61 | Medición del nivel de confianza del aseguramiento realizado por los proveedores de segunda línea, a los controles definidos en el Mapa de Aseguramiento de la Entidad. |  |  | X | X | X | [9 empty] | X | X
VI. Auditorias de Segunda Línea
62 | Auditoría al SG-SST bajo los estándares de la ISO 45001:2018 y el Decreto 1072 de 2015. |  |  | X | [10 empty] | X | X | X
63 | Auditoría al Plan Estratégico de Seguridad Vial. |  |  | X | [10 empty] | X | X | X
64 | Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad |  |  | X | [10 empty] | X | X | X | X
APROBADO: COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO 26 DE MARZO DE 2026