## PTEP
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  | F-DE-1510 V2
Objetivo
Implementar en la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) en la presente vigencia, mediante la ejecución de acciones e iniciativas institucionales organizadas en dos componentes (transversal y programático), con el propósito de fortalecer la transparencia, la ética, la integridad y la lucha contra la corrupción. Esto permitirá cumplir con las disposiciones legales, mejorar la articulación y coordinación entre entidades del Estado, y fomentar una corresponsabilidad institucional para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo, así como garantizar el cumplimiento de las funciones misionales de la entidad.
Objetivos específicos
• Articular acciones para la sostenibilidad y el seguimiento de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. • Gestionar la debida diligencia, prevención y administración de riesgos de LAFT/FPADM. • Desarrollar iniciativas de estado abierto sobre contenidos definidos por demanda ciudadana, acceso a la información pública y cultura de legalidad, mediante diferentes mecanismos e instrumentos dispuestos por la Ley. • Implementar el Modelo de Gestión Jurídico Anticorrupción (MGJA). • Implementar acciones de rendición de cuentas permanente y focalizada. • Promover la participación ciudadana y la innovación en la gestión de la entidad. • Brindar información como habilitador de control social. • Diseñar y desarrollar estrategias para fortalecer la atención a las ciudadanías. • Formular, implementar y hacer seguimiento a los mapas de riesgos de integridad pública. • Fortalecer las experiencias de las y los usuarios en materia de trámites. • Promover la cultura de la integridad.
Componente |  | Total de actividades | % de avance | Ponderación
1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS |  | 13 |  | 24.07%
2. REDES Y ARTICULACIÓN |  | 6 |  | 11.11%
3. MODELO DE ESTADO ABIERTO |  | 24 |  | 44.44%
4 INICIATIVAS ADICIONALES |  | 11 |  | 20.37%
|  | 54 | 0% | 100%
CONTROL DE CAMBIOS
Número de versión | Fecha | Descripción de cambios
1 | 2026-01-27 | Versión inicial

## Instrucciones
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | F-DE-1510 V2
Instrucciones de diligenciamiento PTEP
Acciones estratégicas | Las acciones estratégicas están definidas en el Programa de TranSparencia y Ética Pública componente transversal.
No / número | Todas las actividades deben contar con numeración y llevarán una secuencia de acuerdo con la numeración del componente y de la acción estratégica. Ejemplo: Componente 1, accción estrátegica 1.1, actividad 1.1.1.
Actividad | Redactar y describir las acciones a relizar en lenguaje claro, en verbo en infinitivo y con periodicidad de ejecución. Ejemplo: Realizar seguimiento mensual a partir del mes de febrero, de la gestión de las PQRSDF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones) ingresadas a la entidad.
Meta o producto | Definir numericamente la cantidad que se logrará con la ejecución de la actividad. Ejemplo: Once (11) informes elaborados y publicados en la página web.
Responsable | Definir la o las dependencias que son líderes responsables de la ejecución de la actividad.
Recursos | Identificar de manera general los recursos necesario para el desarrollo de la actividad. Ejemplo: Humanos, Físicos, Tecnológicos, Financieros (Número Proyecto deinversión)
Indicador | Se debe determinar la medida cuantitativa de acuerdo con la meta de la actividad. Ejemplo: Número de informes publicados/Numero de infomes programados para publicación.
Fecha Inicio | Fecha en la que se dará inicio a la ejecución de la actividad.
Fecha Fin | Fecha en la que se finalizará la ejecución de la actividad.
% ejecución | Registrar el porcentaje de avance o cumplimiento alcanzado respecto a la meta o actividad programada
Reporte (Primera Línea) | La dependencia respondable líder de la actividad, debe realizar la descripción de los avances o gestiones realizadas en torno al cumplimiento de la actividad, en el periodo del reporte, donde tambien se debe mencionar los productos o metas logradas, así como las evidencias de lo anterior mencionado. Ejemplo: La Dirección de Seguridad realizó el Diálogo Ciudadano el 24 de agosto de 202X, cuyo tema a tratar fue "Acciones para prevenir el cibercrimen hacia niños, niñas y adolescentes", modalidad mixta, vía Facebook live mediante la cuenta oficial de la entidad transmitiendo en simultánea el evento presencial. Se realizó la convocatoria a este espacio mediante redes sociales de la Secretaría y con los dinamizadores locales y sus redes de ciudadanos en los territorios. Se publica sistematización en la página web de la institución en la siguiente ruta y enlace.
Evidencias | Registrar la evidencia que soporta la ejecución de la actividad según lo definido en la Meta o producto. Esta información debe estar totalmente articulado con la información registrada en el repore de la dependencia líder.
Monitoreo (Segunda Línea) | La Oficina Asesora de Planeación debe describir las observaciones frente a los avances y/o gestiones reportadas en los reportes, evidencias, así como las sugerencias de mejora y/o alertas de cumplimiento.

## 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [24 empty] | F-DE-1510 V2
SEGUIMIENTO REPORTE DE AVANCES BIMESTRALES (DESCRIBA LOS AVANCES GESTIONADOS A LA FECHA Y QUE SE ENCUENTRE SOPORTADA EN EVIDENCIAS)
COMPONENTE 1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | [9 empty] | I TRIMESTRE (ENERO A MARZO) REPORTE 07 DE ABRIL |  |  |  |  | II TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) REPORTE 7 DE JULIO |  |  |  |  | III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) REPORTE 7 DE OCTUBRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) REPORTE 7 DE ENERO
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto |  | Dependencia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin
|  |  | Unidad de medida | Cantidad | [5 empty] | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP
1.1 GESTIÓN DE RIESGOS LA INTEGRIDAD PÚBLICA | 1.1.1 | Actualizar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad incluyendo lineamientos de la Guía Versión 7 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un documento actualizado | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 1.1.2 | Actualizar la Guía de Administración de Riesgos G-FI-04 incluyendo lineamientos de la Guía Versión 7 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un documento actualizado | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 1.1.3 | Crear un procedimiento para la Gestión Integral de Riesgos en la Entidad | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un nuevo documento creado | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 1.1.4 | Realizar dos jornadas de socialización del procedimiento para la Gestión Integral de Riesgos en la Entidad. | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Registros de las dos socializaciones realizadas | 1/04/2026 01/08/2026 | 30/05/2026 30/09/2026
| 1.1.5 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre del 2025 y publicar el informe | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un informe elaborado y publicado | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 1.1.6 | Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de Seguridad de la información correspondiente al tercer cuatrimestre del 2025 | Numérico | 1 | Dirección Tecnología y Sistemas de la Información | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un informe elaborado | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
1.2 GESTIÓN DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS (LA)/ FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (FT) Y PROLIFERCIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (FP) | 1.2.1 | Crear un procedimiento para el Reporte de operaciones sospechosas y realizar una socialización a los involucrados | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un nuevo documento creado y socializado | 2026-02-01 | 2026-06-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
1.3 CANALES INSTITUCIONALES DE DENUNCIA | 1.3.1 | Difundir una pieza de comunicación trimestral dirigida a los funcionarios públicos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, sobre las incidencias disciplinarias al incurrir en actos de corrupción. | Numérico | 1 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Pieza de comunicación sobre la aplicación del proceso disciplinarios ante conductas de corrupción | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 1.3.2 | Elaborar dos informes sobre el seguimiento de la gestión de denuncias, que incluya las estadísticas, acciones realizadas y/o resultados obtenidos y remitirlo a las primeras líneas de defensa en la gestión de riesgos. | Numérico | 2 | Oficina de Control Disciplinario Interno | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Número de informes elaborados / número de informes programados | 1/07/2026 01/11/2026 | 31/07/2026 30/11/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
1.4. DEBIDA DILIGENCIA | 1.4.1 | Crear un nuevo procedimiento de Debida diligencia el cual debe contener los lineamientos de la Guía Versión 7 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Un documento actualizado | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 1.4.2 | Realizar una socialización a nivel entidad del nuevo procedimiento de Debida diligencia | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Registro de la socialización realizada | 2026-07-01 | 2026-08-30
1.5. MODELO DE GESTIÓN JURÍDICA ANTICORRUPCIÓN - MGJA | 1.5.1 | Presentar el resultado de ejecución del Plan de Cumplimiento Normativo semestralmente ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Numérico | 2 | Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Presentación realizada ante Comité / Presentación planeada | 2/03/2026 01/08/2026 | 31/07/2026 30/11/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 1.5.2 | Realizar Seguimiento al Modelo de Gestión Jurídica Anticorrupción para el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. Decreto 479 de 2024 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | Numérico | 1 | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso Tecnológico | Un (1) seguimiento realizado y publicado | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.

## 2. REDES Y ARTICULACIÓN
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [25 empty] | F-DE-1510 V2
SEGUIMIENTO REPORTE DE AVANCES BIMESTRALES (DESCRIBA LOS AVANCES GESTIONADOS A LA FECHA Y QUE SE ENCUENTRE SOPORTADA EN EVIDENCIAS)
COMPONENTE 2.REDES Y ARTICULACIÓN | [9 empty] | I TRIMESTRE (ENERO A MARZO) REPORTE 07 DE ABRIL |  |  |  |  | II TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) REPORTE 7 DE JULIO |  |  |  |  | III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) REPORTE 7 DE OCTUBRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) REPORTE 7 DE ENERO
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto |  | Dependencia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin
|  |  | Unidad de medida | Cantidad | [5 empty] | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP
2.1 REDES INTERNAS | 2.1.1 | Actualizar el Mapa de redes internas de la entidad, identificando y validando las instancias formales de coordinación y sus responsables. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un mapa de redes internas actualizado | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 2.1.2 | Publicar el Mapa de redes internas y articulación en la página Web de la SCJ | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un mapa de redes internas publicado | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 2.1.3 | Reporte semestral de las publicaciones realizadas en página Web de los resultados obtenidos en el desarrollo de Mesas técnicas/ Redes de articulación internas | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos reportes | 01/02/2026 01/07/2026 | 30/06/2026 30/11/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
2.2 REDES EXTERNAS | 2.2.1 | Actualizar y publicar el Mapa de redes externas de la entidad, identificando y validando las instancias formales de coordinación y sus responsables. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación Secretaría General | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un mapa de redes externas actualizado y publicado | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 2.2.2 | Reporte semestral de las actualizaciones en la sección de instancias de coordinación de acuerdo con los lineamientos Distritales (Resolución 753 de 2020 de la Secretaría General y usando los formatos de los anexos establecidos.) | Numérico | 2 | Subsecretaría de Seguridad y Convivencia Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos reportes | 01/02/2026 01/07/2026 | 30/06/2026 30/11/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 2.2.3 | Promover dos espacios de diálogo y capacitación conjunta con actores externos (academia, organizaciones sociales u otras entidades) en temas de integridad y lucha contra la corrupción. | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Total de espacios de diálogo y capacitación desarrollados con actores externos durante la vigencia. | 01/04/2026 01/08/2026 | 31/07/2026 30/11/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.

## 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [25 empty] | F-DE-1510 V2
SEGUIMIENTO REPORTE DE AVANCES BIMESTRALES (DESCRIBA LOS AVANCES GESTIONADOS A LA FECHA Y QUE SE ENCUENTRE SOPORTADA EN EVIDENCIAS)
COMPONENTE 3. MODELO DE ESTADO ABIERTO | [9 empty] | I TRIMESTRE (ENERO A MARZO) REPORTE 07 DE ABRIL |  |  |  |  | II TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) REPORTE 7 DE JULIO |  |  |  |  | III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) REPORTE 7 DE OCTUBRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) REPORTE 7 DE ENERO
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto |  | Dependecia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin
|  |  | Unidad de medida | Cantidad | [5 empty] | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP
3.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANPARENCIA | 3.1.1 | Elaborar y publicar en la página web el Informe de gestión del 2025 de la entidad, en lenguaje claro y comprensible. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un documento publicado | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.2 | Elaborar y publicar el informe trimestral de ejecución del Plan Operativo de Acción (POA) 2026. | Numérico | 3 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Informes del resultado de la ejecución del POA elaborados y publicados / informes del resultado de la ejecución del POA a elaborar y a publicar | 01/02/2026 01/05/2026 01/08/2026 | 30/04/2026 31/07/2026 31/10/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.3 | Elaborar y publicar el informe trimestral del Plan Estratégico Institucional ( PEI). | Numérico | 3 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Informes del resultado de la ejecución del PEI elaborados y publicados / informes del resultado de la ejecución del PEI a elaborar y a publicar | 01/02/2026 01/05/2026 01/08/2026 | 30/04/2026 31/07/2026 31/10/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.4 | Difundir trimestralmente mediante memorando el lineamiento de supervisión de contratos, resaltando el deber de la publicación de la información contractual en el SECOP II, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. | Numérico | 4 | Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de memorandos radicados/Número de memorados programados para radicar | 01/03/2026 01/04/2026 01/07/2026 01/10/2026 | 31/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.5 | Realizar jornadas de capacitación sobre manual de contratación, supervisión e interventoría, dirigidas a supervisores y apoyo a la supervisión. | Numérico | 3 | Dirección Jurídica y Contractual | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de jornadas realizadas/No. de jornadas programadas para radicar)*100 | 01/04/2026 01/07/2026 01/10/2026 | 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.6 | Realizar el monitoreo aleatorio de manera trimestral a la accesibilidad de los documentos digitales publicados que incluya el seguimiento al estado de los alertamientos generados (Matriz consolidada con el seguimiento efectuado) | Numérico | 4 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de monitoreos realizados/No. de monitoreos programados)*100 | 01/01/2026 01/04/2026 01/07/2026 01/10/2026 | 31/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 15/12/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.7 | Actualizar y socializar el Esquema de Publicación de Información en el menú de transparencia y acceso a la información pública de la entidad y divulgar a los responsables en las dependencias. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Esquema de publicación actualizado, socializado y publicado | 2026-05-01 | 2026-06-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.8 | Realizar el monitoreo al Esquema de Publicación de Información Institucional | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación Enlaces de publicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de monitoreos realizadas/ No. de monitoreos programadas)*100 | 01/03/2026 01/09/2026 | 31/03/2026 30/09/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.9 | Socializar semestralmente los lineamientos de accesibilidad para la publicación de documentos en el sitio web, a los lideres operativos de cada proceso. | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | Registro de las dos socializaciones realizadas | 2/02/2026 01/07/2026 | 30/06/2026 31/12/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.10 | Actualizar y publicar mensualmente datos abiertos en la plataforma distrital. | Numérico | 12 | Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de actualizaciones en la plataforma realizadas/No. actualizaciones en la plataforma programadas)*100 | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.11 | Realizar tres jornadas de sensibilización para la identificación y/o actualización de datos abiertos | Numérico | 3 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de actualizaciones en la plataforma realizadas/No. actualizaciones en la plataforma programadas)*100 | 01/01/2026 01/05/2026 01/09/2026 | 30/04/2026 31/08/2026 31/12/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.1.12 | Realizar el seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la Información Pública y Resolución 1519 de 2020 | Numérico | 1 | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) seguimiento realizado y publicado | 2026-05-04 | 2026-05-29 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
3.2 INTEGRIDAD PÚBLICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | 3.2.1 | Formular, ejecutar y realizar el monitoreo del Plan de Cultura de Integridad de la vigencia 2026 | Numérico | 2 | Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de actividades realizadas / número de actividades programadas | 1/06/2026 01/1/2026 | 30/06/2026 31/12/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.2.2 | Capacitar semestralmente a directivos y asesores en temas de Participación ciudadana y rendición de cuentas, transparencia en marzo y agosto | Numérico | 2 | Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas | 01/03/2026 01/08/2026 | 30/06/2026 31/10/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.2.3 | Revisar/actualizar el PD-GH-19 Procedimiento para la Declaración de Conflicto de Interés en el Ejercicio del Servicio Públicode la declaración de conflictos de interés de los servidores conforme con los lineamientos de la Guía Versión 7 del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) | Numérico | 1 | Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un documento revisado/actualizado | 2026-03-02 | 2026-06-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.2.4 | Diseñar e integrar contenidos del Programa de Transparencia en los programas de inducción y reinducción del personal de la SDSCJ para fortalecer la cultura de legalidad, rendición de cuentas y acceso a la información. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | Lineamientos del PTEP incluídos en el material del Programa de inducción y reinducción | 2026-07-01 | 2026-10-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.2.5 | Divulgar semestralmente las buenas prácticas éticas reconocidas a través de los canales institucionales. | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Gestión Humana | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos difusiones realizadas | 01/04/2026 01/08/2026 | 30/07/2026 31/10/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.2.6 | Realizar el seguimiento a la Política de Integridad | Numérico | 1 | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Un (1) seguimiento realizado y publicado | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
3.3 DIÁLOGO Y CORRESPONSABILIDAD | 3.3.1 | Diseñar e implementar una Estrategia de apropiación, divulgación y socialización del Programa de Transparencia y Ética Pública al interior y exterior de la SDSCJ, con su respectivo plan de trabajo. | Porcentual | 100 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | Estrategia diseñada y reporte trimestral de implementación del plan de trabajo diseñado | 01/02/2026 01/04/2026 01/07/2026 01/10/2026 | 31/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 15/12/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.3.2 | Diseñar e implementar una Estrategia de apropiación y comunicación del Plan de Institucional de Participación Ciudadana y de Rendicion de Cuentas de la SDSCJ, con su respectivo plan de trabajo. | Porcentual | 100 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones | Recurso Humano Recurso tecnológico | Avance logrado plan de trabajo de la estrategia / Avance propuesto plan de trabajo de la estrategia | 01/02/2026 01/04/2026 01/07/2026 01/10/2026 | 31/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 15/12/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.3.3 | Realizar una capacitación a las dependencias sobre la metodología para el seguimiento a los compromisos que suscriben las comunidades con las entidades públicas en espacios de participación ciudadana en la Plataforma Colibrí de la Veeduría Distrital | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Capacitación realizada/ capacitación programada | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.3.4 | Registrar en la plataforma de la Veeduría Distrital Colibrí los compromisos priorizados y adquiridos por la Entidad en los espacios de participación ciudadana | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | (No. de seguimientos alos compromisos registrados en la plataforma/No. compromisos registrados en la plataforma)*100 | 2026-04-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.3.5 | Evaluar el Plan de Participación Ciudadana 2026 y Decreto 371 de 2010 Artículo 4 | Numérico | 1 | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) evaluación realizada y publicada | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 3.3.6 | Evaluar la estrategia de Rendición de cuentas de la entidad, en el marco de la normatividad vigente | Numérico | 1 | Oficina de Control Interno | Recurso Humano Recurso tecnológico | Una (1) evaluación realizada y publicada | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.

## 4. INICIATIVAS ADICIONALES
| PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [25 empty] | F-DE-1510 V2
SEGUIMIENTO REPORTE DE AVANCES BIMESTRALES (DESCRIBA LOS AVANCES GESTIONADOS A LA FECHA Y QUE SE ENCUENTRE SOPORTADA EN EVIDENCIAS)
COMPONENTE 4. INICIATIVAS ADICIONALES | [9 empty] | I TRIMESTRE (ENERO A MARZO) REPORTE 07 DE ABRIL |  |  |  |  | II TRIMESTRE (ABRIL A JUNIO) REPORTE 7 DE JULIO |  |  |  |  | III TRIMESTRE (JULIO A SEPTIEMBRE) REPORTE 7 DE OCTUBRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE (OCTUBRE A DICIEMBRE) REPORTE 7 DE ENERO
Acción estratégica | No | Actividad | Meta o producto |  | Dependecia Responsable | Recursos | Indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin
|  |  | Unidad de medida | Cantidad | [5 empty] | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP | % AVANCE ESPERADO | % EJECUCIÓN | REPORTE PRIMERA LÍNEA | EVIDENCIAS | MONITOREO SEGUNDA LÍNEA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - OAP
4.1 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | 4.1.1 | Apropiar los lineamientos de Agendas abiertas definidos en el Decreto 189 de 2020 y la Directiva 005 de 2020 | Numérico | 9 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Registros mensuales realizadaos en la plataforma | 2026-03-01 | 2026-12-15 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.2 | Medir mensualmente la percepción o satisfacción del ciudadano por la atención recibida en los canales dispuestos por la SDSCJ,con sus respectivos análisis | Numérico | 11 | Subsecretaría de Gestión Institucional (Proceso de Atención y Relación con el Ciudadano) | Recurso Humano Recurso tecnológico | Reporte de las mediciones efecuadas | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.3 | Desarrollar una Estrategia de transparencia y acceso a la información pública con enfoque diferencial y de género, con su respectivo plan de trabajo | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos reportes de avance de la estrategia diseñada | 1/06/2026 01/11/2026 | 30/06/2026 15/12/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.4 | Analizar semestralmente la información de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, para el diseño de los encuentros de participación ciudadana y rendición de cuentas | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación Subsecretaría de Gestión Institucional (Proceso de Atención y Relación con el Ciudadano) | Recurso Humano Recurso tecnológico | Documento de análisis realizado/ Documento de análisis programado | 1/07/2026 01/10/2026 | 31/08/2026 15/12/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.5 | Reportar trimestralmente los avances de la Estrategia de Relacionamiento con la Ciudadanía, orientada al fortalecimiento de la relación entre la entidad y los ciudadanos, promoviendo la participación, el servicio eficiente y la confianza mutua | Numérico | 4 | Subsecretaría de Gestión Institucional (Proceso de Atención y Relación con el Ciudadano) | Recurso Humano Recurso tecnológico | Matriz de seguimiento plan de trabajo de la estrategia | 01/01/2026 01/04/2026 01/07/2026 01/10/2026 | 31/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 15/12/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.6 | Desarrollar una Mesa Técnica de Relacionamiento en cada trimestre | Numérico | 4 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | 4 actas de las mesas desarrolladas | 15/01/2026 01/04/2026 01/07/2026 01/10/2026 | 31/03/2026 30/06/2026 30/09/2026 30/11/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.7 | Realizar medición mensual del canal telefónico de atención al ciudadano | Numérico | 12 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | Recurso Humano Recurso tecnológico | Resultado mediciones mensuales de tiempos de atención | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.1.8 | Realizar mensualmente encuesta telefónica de satisfacción de atención al ciudadano | Numérico | 12 | Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información | Recurso Humano Recurso tecnológico | Resultado encuestas telefónicas de medición de la satisfacción de atención al ciudadano | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
4.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 4.2.1 | Actualizar la información sobre trámites y servicios de la SDSCJ publicada en el portal Web institucional. | Numérico | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Actualización realizada/actualización programada | 2026-03-01 | 2026-04-30 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
| 4.2.2 | Implementar la Estrategia de Racionalización 2026 registrada en SUIT y presentar reportes semestrales de avances | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Dos reportes presentados | 1/03/2026 01/11/2026 | 30/06/2026 31/12/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.
4.3 INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | 4.3.1 | Promover dos espacios de innovación y mejora continua mediante la identificación, análisis y adopción de buenas prácticas en gestión pública que fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas. | Numérico | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Recurso Humano Recurso tecnológico | Número de buenas prácticas de innovación identificadas y aplicadas | 1/05/2026 01/08/2026 | 01/07/2026 31/10/2026 |  |  |  | 📎 Evidencias esperadas: [Número esperado de evidencias] 📂 Evidencias entregadas: [Número real de evidencias] 📝 Listado de evidencias entregadas: Evidencia 1:_______________________________ Evidencia 2: _______________________________ Evidencia 3: _______________________________ Evidencia 4: _______________________________ 🔍 Análisis de las evidencias: Describa aquí si las evidencias cumplen, si presentan falencias, si requieren ajustes o si son suficientes para considerar el control como implementado.